## 2020-II
ETAPAS | N° | ACTIVIDAD | Agosto | [30 empty] | Setiembre | [29 empty] | Octubre
|  |  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
INSCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN | 1 | Publicación de la Oferta de Plazas SERUMS 2020-II | bar: Agosto J 6
| 2 | Período de Inscripción (aplicativo SERUMS) | bar: Agosto V 7 to Setiembre J 3
| 3 | Presentación de documentos: Casos Especiales (aplicativo SERUMS) | bar: Agosto V 7 to Setiembre J 3
| 4 | Validación de la información registrada por inscritos | bar: Agosto L 10 to Setiembre M 8
| 5 | Publicación del Listado de APTOS y OBSERVADOS | bar: Setiembre M 9
| 6 | Subsanación de inscripciones observadas | bar: Setiembre M 9 to Setiembre V 11
| 7 | Validación de la información ingresada por Observados | bar: Setiembre L 14 to Setiembre M 16
| 8 | Publicación Listado Final de APTOS | bar: Setiembre J 17
ADJUDICACIÓN ORDINARIA | 9 | Reunión Virtual Pública de desempate | bar: Setiembre V 18
| 10 | Publicación del Programa de Adjudicación de Plazas SERUMS | bar: Setiembre S 19
| 11 | Adjudicación ORDINARIA | bar: Setiembre L 21 to Setiembre M 23
| 12 | Inducción General para los profesionales SERUMS | bar: Setiembre M 29 to Octubre J 1
| 13 | Periodo de Renuncias y Permutas | bar: Setiembre J 24 to Setiembre V 25
| 14 | Inicio del SERUMS ORDINARIO | bar: Octubre V 16
ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA | 15 | Publicación de Plazas a Adjudicación COMPLEMENTARIA | bar: Setiembre L 28
| 16 | Reinscripción de Postulantes a A. COMPLEMENTARIA | bar: Setiembre L 28 to Setiembre M 30
| 17 | Publicación de Postulantes APTOS a Adj. COMPLEMENTARIA | bar: Octubre J 1
| 18 | Reunión Virtual Pública de Desempates | bar: Octubre V 2
| 19 | Publicación del Programa de Adjudicación Complementaria | bar: Octubre S 3
| 20 | Adjudicación COMPLEMENTARIA | bar: Octubre L 5 to Octubre M 7
| 21 | Inducción General para los profesionales SERUMS | bar: Octubre L 12 to Octubre J 15
| 22 | Inicio del SERUMS COMPLEMENTARIO | bar: Octubre V 16
ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE | 23 | Publicación de OFERTA de Plazas EQUIVALENTES | bar: Octubre J 8
| 24 | Reinscripción de Postulantes al SERUMS EQUIVALENTE | bar: Octubre V 9 to Octubre S 10
| 25 | Publicación Listado de Postulantes al SERUMS EQUIVALENTE | bar: Octubre L 12
| 26 | Publicación Programa de Adjudicación SERUMS EQUIVALENTE | bar: Octubre L 12
| 27 | Adjudicación de plazas al SERUMS EQUIVALENTE | bar: Octubre J 15
| 28 | Inducción General para los profesionales SERUMS | bar: Octubre V 16
| 29 | Inicio del SERUMS EQUIVALENTE | bar: Octubre V 16
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO SERUMS 2020-II
COMITÉ CENTRAL DEL SERUMS