## RESUMEN
MAYORES METRADOS
| VAL 01 PPTO MAYORES METRADOS | 108000
| VAL 02 PPTO MAYORES METRADOS | 732492.7181
|  | 840492.7181 | faltan mayores metrados de patio de maniobras y sus partidas
ADICIONAL DE OBRA N° 01
NUMERO | DESCRIPCION | MONTO S/.
1 | PPTO ADICIONAL DE TAREAS PREVIAS | 402342.16
2 | PPTO ADICIONAL AREA DE FRIO | 324882.72
| SUB TOTAL COSTO DIRECTO | 727224.88
| GASTOS GENERALES 15.75568 % | 114579.225
| UTILIDAD 10.00 % | 72722.488
| SUB TOTAL | 914526.593
| IGV 18.00 % | 164614.7867
| PRESUPUESTO TOTAL S/. | 1079141.3797
1919634.0978
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
NUMERO | DESCRIPCION | MONTO S/.
1 | PPTO DEDUCTIVO DE TAREAS PREVIAS | 416521.76
2 | PPTO DEDUCTIVO AREA DE FRIO | 237348.8334
| SUB TOTAL COSTO DIRECTO | 653870.5934
| GASTOS GENERALES 15.75568 % | 103021.7583
| UTILIDAD 10.00 % | 65387.0593
| SUB TOTAL | 822279.4111
| IGV 18.00 % | 148010.294
| PRESUPUESTO TOTAL S/. | 970289.705
804529.1464
949344.3927

## DEDUCTIVO
N° | DESCRIPCION | PRESUPUESTO
|  | Unid. | Metrado | P. Unitario | Presupesto
|  |  |  | S/. | S/.
ESTRUCTURAS
01.04 | TAREAS PREVIAS
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PREVIO SELECCIONADO | m3 | 673.71 | 44.55 | 30013.78
01.04.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01 | ZAPATA
01.04.02.01.01 | SOLADO DE CONCRETO e=4", MEZCLA 1:12 | m2 | 215.85 | 28.94 | 6246.7
01.04.02.02 | VIGAS DE CIMENTACION
01.04.02.02.01 | SOLADO DE CONCRETO e=4", MEZCLA 1:12 | m2 | 21.05 | 28.94 | 609.19
01.04.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.01 | ZAPATA
01.04.03.01.01 | CONCRETO f`c=350 kg/cm^2 ZAPATAS | m3 | 129.51 | 533.9 | 69145.39
01.04.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-CIMENTACIONES | m2 | 155.92 | 49.93 | 7785.09
01.04.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm^2 | kg | 7457.02 | 4.33 | 32288.9
01.04.04 | PILOTES
01.04.04.01 | PLATAFORMA DE TRABAJO
01.04.04.01.01 | EXCAVACION DEL ENROCADO | m3 | 88 | 15.84 | 1393.92
01.04.04.01.02 | RELLENO DEL ENROCADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 88 | 77.87 | 6852.56
01.04.04.01.03 | INSTALACION DE EQUIPO EN CADA PUNTO DE HINCAD0 Y CONSTRUCCION DE BASE ENSANCHADA | und | 22 | 1980.89 | 43579.58
01.04.04.01.04 | CONSTRUCCION DEL FUISTE DE PILOTES | m | 66 | 327.95 | 21644.7
01.04.04.01.05 | HINCADO DE PILOTES | m | 66 | 331.94 | 21908.04
01.04.04.01.06 | DESCABEZADO DE PILOTES | und | 22 | 180.28 | 3966.16
01.04.04.01.07 | EJECUCION DE PRUEBA DE CARGA | und | 2 | 74654.21 | 149308.42
01.04.04.02 | CABEZAL
01.04.04.02.01 | CONCRETO f`c=280 kg/cm^2 CABEZAL | m3 | 15.4 | 540.31 | 8320.77
01.04.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-CABEZAL | m2 | 46.2 | 61.52 | 2842.22
01.04.04.02.03 | ACERO DE REFUERZO f`y=4200 kg/cm^2 | kg | 2451.81 | 4.33 | 10616.34
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 416521.76
GASTOS GENERALES |  | 15.76% |  |  | 65625.8323
UTILIDAD |  | 10% |  |  | 41652.176
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 523799.7683
I.G.V. |  | 18% |  |  | 94283.9583
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 618083.7266
N° | DESCRIPCION | PRESUPUESTO
|  | Unid. | Metrado | P. Unitario | Presupesto
|  |  |  | S/. | S/.
01.05 | AREA DE FRIOS
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Y SELECCIONADO | m3 | 1198.46 | 44.55 | 53391.393
01.05.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.01 | ZAPATAS
01.05.02.01.01 | SOLADO DE CONCRETO E=4" MEZCLA 1:12 | m2 | 167.47 | 28.94 | 4846.5818
01.05.02.02 | SUB-BASE EQUIPOS
01.05.02.02.01 | BASE PARA EQUIPO DE FRIO CONCRETO F`C=175KG/CM2 E=4" | m2 | 93.09 | 49.94 | 4648.9146
01.05.02.03 | VIGAS DE CIMENTACION
01.05.02.03.01 | SOLADO DE CONCRETO E=4" MEZCLA 1:12 | m2 | 79.42 | 28.94 | 2298.4148
01.05.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.03.01 | ZAPATAS
01.05.03.01.01 | CONCRETO F`C=300 KG/CM2 ZAPATAS | m3 | 100.47 | 533.9 | 53640.933
01.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES | m2 | 90.56 | 49.93 | 4521.6608
01.05.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO F`Y=4200 KG/CM2 | kg | 7397.33 | 4.33 | 32030.4389
01.05.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION
01.05.03.02.01 | CONCRETO F`C=300 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 24.73 | 574.13 | 15794.3163
01.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMENTACIONES | m2 | 68.42 | 49.93 | 3600.9516
01.05.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO F`Y=4200 KG/CM2 | kg | 4379.19 | 4.33 | 19974.8962
01.05.04 | PILOTES
01.05.04.01 | PLATAFORMA DE TRABAJO
01.05.04.01.01 | EXCAVACION DE ENROCADO | m3 | 32 | 15.84 | 506.88
01.05.04.01.02 | RELLENO DEL ENROCADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 32 | 77.87 | 2491.84
01.05.04.01.03 | INSTALACION DE EQUIPO EN CADA PUNTO DE HINCADO Y CONSTRUCCION DE BASE ENSANCHADA | und | 8 | 1980.89 | 15847.12
01.05.04.01.04 | CONSTRUCCION DEL FUSTE DE PILOTES | m | 24 | 327.95 | 7870.8
01.05.04.01.05 | HINCADO DE PILOTES | m | 24 | 331.94 | 7966.56
01.05.04.01.06 | DESCABEZADO DE PILOTES | und | 8 | 180.28 | 1442.24
01.05.04.02 | CABEZAL
01.05.04.02.01 | CONCRETO EN CABEZAL F`C= 280 KG/CM2 | m3 | 5.6 | 540.31 | 3025.736
01.05.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CABEZAL | m2 | 16.8 | 61.52 | 1033.536
01.05.04.02.03 | ACERO DE REFUERZO F`Y=4200 KG/CM2 | kg | 557.88 | 4.33 | 2415.6204
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 237348.8334
GASTOS GENERALES |  | 15.76% |  |  | 37395.9208
UTILIDAD |  | 10% |  |  | 23734.8833
SUB-TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 298479.6375
I.G.V. |  | 18% |  |  | 53726.3348
TOTAL DE PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  |  |  | 352205.9723

## ADIC TAREA PREV
S10 | [6 empty] | Página |  | 1
Presupuesto
Presupuesto | 0202005 | MEJORAMIENTO DE LOS SERCICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
Subpresupuesto | 001 | ESTRUCTURAS
Cliente | FONDEPES |  |  |  |  | Costo al |  | 03/05/2018
Lugar | MOQUEGUA - ILO - ILO
Item | Descripción |  | Und. | Metrado |  | Precio S/. |  | Parcial S/.
01 | TAREAS PREVIAS | [6 empty] | 250647.19
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 26921.83
01.01.01 | CORTE EN ROCA FIJA |  | m3 | 14.5 |  | 634.18 |  | 9195.61
01.01.02 | RELLENO CON ROCA MEDIANA D=6", MATERIAL DE PRESTAMO |  | m3 | 141.38 |  | 125.38 |  | 17726.22
01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [6 empty] | 33896.02
01.02.01 | PLATEA DE CIMENTACION | [6 empty] | 33097.46
01.02.01.01 | SOLADO CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PLATEA DE CIMENTACION E=0.20 M |  | m2 | 464.2 |  | 71.3 |  | 33097.46
01.02.02 | VIGA DE CIMENTACION | [6 empty] | 798.56
01.02.02.01 | SOLADO CONCRETO F`C=140 KG/CM2 VIGA DE CIMENTACION E=0.20 |  | m2 | 11.2 |  | 71.3 |  | 798.56
01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 189829.34
01.03.01 | PLATEA DE CIMENTACION | [6 empty] | 189829.34
01.03.01.01 | CONCRETO F`C=315 KG/CM2 PLATEA DE CIMENTACION H=0.40 M |  | m3 | 181.52 |  | 606.82 |  | 110149.97
01.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION |  | m2 | 48.84 |  | 49.93 |  | 2438.58
01.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO F`Y=4200 KG/CM2 - PLATEA DE CIMENTACION |  | kg | 17838.52 |  | 4.33 |  | 77240.79
| COSTO DIRECTO | [7 empty] | 250647.19
| GASTOS GENERALES(16.82832%) |  |  |  |  | 42179.71
| UTILIDAD(10%) |  |  |  |  | 25064.72
| ==================== |  |  |  |  | ------------
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 317891.62
| IMPUESTO (IGV 18%) |  |  |  |  | 57220.49
| =================== |  |  |  |  | ========
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 375112.11
SON : TRESCIENTOS SETENTICINCO MIL CIENTO DOCE Y 11/100 NUEVOS SOLES
[5 empty] | Fecha : |  | 2018-08-10 11:17

## ADIC AREA FRIO
S10 | [6 empty] | Página |  | 1
Presupuesto
Presupuesto | 0202005 | MEJORAMIENTO DE LOS SERCICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - PRIMERA ETAPA
Subpresupuesto | 001 | AREA DE FRIO
Cliente | FONDEPES |  |  |  |  | Costo al |  | 03/05/2018
Lugar | MOQUEGUA - ILO - ILO
Item | Descripción |  | Und. | Metrado |  | Precio S/. |  | Parcial S/.
01 | AREA DE FRIO | [6 empty] | 239058.05
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 29507.17
01.01.01 | CORTE EN ROCA FIJA |  | m3 | 14.5 |  | 634.18 |  | 9195.61
01.01.02 | RELLENO CON ROCA MEDIANA D=6", MATERIAL DE PRESTAMO |  | m3 | 162 |  | 125.38 |  | 20311.56
01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [6 empty] | 30870.04
01.02.01 | PLATEA DE CIMENTACION | [6 empty] | 30671.83
01.02.01.01 | SOLADO CONCRETO F`C=140 KG/CM2 PLATEA DE CIMENTACION E=0.20 M |  | m2 | 430.18 |  | 71.3 |  | 30671.83
01.02.02 | VIGA DE CIMENTACION | [6 empty] | 198.21
01.02.02.01 | SOLADO CONCRETO F`C=140 KG/CM2 VIGA DE CIMENTACION E=0.20 |  | m2 | 2.78 |  | 71.3 |  | 198.21
01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 178680.84
01.03.01 | PLATEA DE CIMENTACION | [6 empty] | 178680.84
01.03.01.01 | CONCRETO F`C=315 KG/CM2 PLATEA DE CIMENTACION H=0.40 M |  | m3 | 184.17 |  | 606.82 |  | 111758.04
01.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATEA DE CIMENTACION |  | m2 | 122.94 |  | 49.93 |  | 6138.39
01.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO F`Y=4200 KG/CM2 - PLATEA DE CIMENTACION |  | kg | 14037.97 |  | 4.33 |  | 60784.41
| COSTO DIRECTO | [7 empty] | 239058.05
| GASTOS GENERALES(16.82832%) |  |  |  |  | 40229.45
| UTILIDAD(10%) |  |  |  |  | 23905.81
| ==================== |  |  |  |  | ------------
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 303193.31
| IMPUESTO (IGV 18%) |  |  |  |  | 54574.8
| =================== |  |  |  |  | ========
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 357768.11
SON : TRESCIENTOS CINCUENTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTIOCHO Y 11/100 NUEVOS SOLES
[5 empty] | Fecha : |  | 2018-07-25 15:09