## 2021-I
ETAPAS | N° | ACTIVIDAD | Mayo | [22 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
|  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 16
INICIO | 1 | Convocatoria del Proceso SERUMS 2021- I
| 2 | Publicación del Cronograma e Instructivo SERUMS 2021- I
| 3 | Publicación de la Oferta de Plazas Remuneradas SERUMS 2021- I
INSCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN | 4 | Inscripciones al SERUMS 2021- I (Incluye casos especiales) | bar: Mayo L 10 to Junio J 17
| 5 | Revisión de la inscripción, observados, levantamiento de observaciones | bar: Mayo L 10 to Junio S 19
| 6 | Publicación del listado Final de Aptos (aprobados y desaprobados) | bar: Junio L 21
ADJUDICACIÓN ORDINARIA | 7 | Reunión Virtual Pública de desempate (profesionales por orden de mérito) | bar: Junio M 22
| 8 | Publicación del desempate. Adjudicación por Orden de Mérito | bar: Junio M 22
| 9 | Publicación del Programa de Adjudicación Proceso Ordinario | bar: Junio M 22
| 10 | Adjudicación ORDINARIA de Plazas SERUMS | bar: Junio M 23 to Junio V 25
ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA | 11 | Determinación de plazas no adjudicadas | bar: Junio S 26
| 12 | Publicación de Profesionales que participaran al Complementario Nacional | bar: Junio L 28
| 13 | Publicación de Plazas a adjudicar en el Complementario Nacional | bar: Junio L 28
| 14 | Publicación del listado de Aptos al Complementario Nacional | bar: Junio L 28
| 15 | Reunión Virtual Pública de desempate (profesionales por orden de mérito) | bar: Junio M 30
| 16 | Publicación del desempate. Adjudicación por Orden de Mérito | bar: Junio M 30
| 17 | Publicación del Programa de Adjudicación Proceso Complementario | bar: Junio L 28
| 18 | Adjudicación COMPLEMENTARIA Nacional de Plazas SERUMS | bar: Julio J 1 to Julio V 2
ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE | 19 | Publicación de OFERTA de Plazas EQUIVALENTES | bar: Julio M 6
| 20 | Publicación Listado de Postulantes al SERUMS EQUIVALENTE | bar: Julio M 6
| 21 | Publicación Programa de Adjudicación SERUMS EQUIVALENTE | bar: Julio M 6
| 22 | Adjudicación de plazas al SERUMS EQUIVALENTE | bar: Julio M 7
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INICIO E INDUCCIÓN AL SERUMS | 23 | Traslado a los lugares de adjudicación de plazas SERUMS REMUNERADOS | bar: Julio J 8
| 24 | Entrega de documentos a DIRESA's, GERESAs y DIRIS | bar: Julio V 9
| 25 | Inicio del SERUMS | bar: Julio V 9
| 26 | Inducción Nacional (Virtual) | bar: Julio L 12 to Julio M 13
| 27 | Inducción Regional | bar: Julio M 14 to Julio J 15
| 28 | Inducción de Redes, Microrredes y Establecimientos | bar: Julio V 9 to Julio S 10; Julio L 16
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO SERUMS 2021-I
COMITÉ CENTRAL DEL SERUMS