## Py. Ejecutados Pres. Part.2016
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
Antiguo Colegio Santa Rosa - Jr. Cusco Cuadra 3 – Puerto Maldonado
Telf: (0051) (082) 571161
Web site: www.regionmadrededios.gob.pe – E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”
PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
N° | Proyecto | SNIP | Costo Total | Ejecución Total | Avan % Total | Poblacion Beneficida | Objetivo del Proyecto
1 | 2062649: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 75522 | 27909347 | 25998153 | 93.0 | 32.003 | POBLACION ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS FERMIN FIZTCARRALD-MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO
2 | 2108278: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. PEDRO PAULET DE SAN JUAN GRANDE - MADRE DE DIOS | 62516 | 3512893 | 220930 | 6.0 | 192 | ADECUADAS CONDICIONES EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN GRANDE
3 | 2110784: PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. ICA | 75383 | 6938399 | 4792191 | 69.0 | 1.547 | BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JR. ICA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
4 | 2112896: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS AGRARIAS DE TAMBOPATA, LAS PIEDRAS, LABERINTO E INAMBARI DE LA REGION MADRE DE DIOS | 144036 | 6335703 | 3273214 | 52.0 | 2470 | EFICIENTE ASISTENCIA TÉCNICA A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA
5 | 2135236: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 146732 | 4896839 | 3641433 | 74.0 | 62 | INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTICOLA Y FRUTICOLA EN EL SECTOR ALTA
6 | 2154889: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 191780 | 9350795 | 6578895 | 70.0 | 47.736 | ADECUADA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
7 | 2160614: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REGION MADRE DE DIOS | 219494 | 2039350 | 696265 | 34.0 | 12,047 | SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA Y TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS
8 | 2162666: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LA REGION MADRE DE DIOS | 189009 | 9075833 | 582669 | 6.0 | 12.173 | ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO CEDEGA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, AL SECTOR DE LA GANADERÍA BOVINA DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS.
9 | 2167452: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE - BAJO LOBOYOC DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS | 243098 | 7774993 | 5172009 | 67.0 | 210 | EFICIENTE COMUNICACIÓN VIAL A MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
10 | 2173337: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES EL PRADO, TRES ISLAS Y JUAN VELASCO ALVARADO; DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 248164 | 1382041 | 1359112 | 98.0 | 1.552 | SUFICIENTE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA A LAS LOCALIDADES EL PRADO, TRES ISLAS Y JUAN VELASCO ALVARADO
11 | 2173341: MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA | 153197 | 2145353 | 1667469 | 78.0 | 87,566 | MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA.
12 | 2173527: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL A LOS POBLADOS UBICADOS EN EL CIRCUITO TURISTICO YZUYAMA - INFIERNO; DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS. | 234808 | 1263798 | 1241300 | 98.0 | 750 | SUFICIENTE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE YZUYAMA - BAJO TAMBOPATA - CHONTA - INFIERNO
13 | 2183612: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEBR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUAYPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS. | 171096 | 9169307 | 24315 | 0.0 | 11.548 | EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES BRINDAR A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE I.E.B.R. HORACIO ZEVALLOS GAMES DEL C. P. DE HUEPETUHE ACCEDER A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES. A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL COMO LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO ZEVALLOS G PERMITIRÁ BRINDAR UNA EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD, TIENE UN IMPACTO DIRECTO EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDADES COGNOSCITIVAS DE LAS PERSONAS ESTE SE VERA REFLEJADO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
14 | 2183613: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52166 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL AA.HH. BARRIO NUEVO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS. | 147322 | 5138552 | 4599850 | 90.0 | 2,364 | ADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS FISICOS, PARA EL DESARROLLO DE UNA EDUCACION PRIMARIA, SEGURA Y CON CALIDAD EN LA I.E.B.R NUESTRA SEÑORA DE FATIMA.
15 | 2186501: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL TRIUNFO - COMUNIDAD BAJO MADRE DE DIOS, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 236286 | 3551824 | 403778 | 11.0 | 2,284 | ADECUADA COMUNICACIÓN VIAL CON MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
16 | 2187552: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.B.R N 52034 RAUL VARGAS QUIROZ DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 237767 | 5938015 | 5873529 | 99.0 | 2,854 | ADECUADAS Y MEJORADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52032 DE ALEGRÍA.
17 | 2191140: MEJORAMIENTO, AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 384 SAN PEDRO SAN PEDRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. | 243622 | 854824 | 672542 | 79.0 | 223 | ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº384 SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU
18 | 2191141: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI. N 362 ALTO LIBERTAD DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 243197 | 1467503 | 1363691 | 93.0 | 629 | ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº I.E.I. Nº 362 ALTO LIBERTAD DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGIÓN MADRE DE DIOS
19 | 2191142: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI. N 366 NUEVA AREQUIPA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 243236 | 1142464 | 1092413 | 96.0 | 776 | ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 366 NUEVA AREQUIPA DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGIÓN MADRE DE DIOS
20 | 2191143: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N 377 CENTROMIN DISTRITO DE INMABARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS | 243292 | 978025 | 977925 | 100.0 | 213 | ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 377 CENTROMIN DISTRITO DE INAMBARI- PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGIÓN MADRE DE DIOS
21 | 2191145: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 382 ALEJANDRO TOLEDO DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 243301 | 1092521 | 1068481 | 98.0 | 296 | ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 382 VILLA ALEJANDRO TOLEDO- DISTRITO DE LABERINTO- PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGIÓN MADRE DE DIOS
22 | 2191147: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 374 DE LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 243726 | 962244 | 452465 | 47.0 | 412 | POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.I DOS DE MAYO ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES SECTORIALES
23 | 2191149: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N 376 HORMIGUITAS ESCRITORAS DE LA LOCALIDAD SANTA RITA BAJA DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS | 243758 | 1051269 | 453824 | 43.0 | 265 | POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.I Nº 376 SANTA RITA BAJA ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES SECTORIALES
24 | 2191379: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N 403 BARRIO PAITITI EN LA LOCALIDAD DE BARRIO PAITITI DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU REGION MADRE DE DIOS | 284625 | 1540000 | 591329 | 38.0 | 1.196 | POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.B.R.I N°403 BARRIO PAITITI DE LA LOCALIDAD BARRIO PAITITI ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES SECTORIALES SECTORIALES
25 | 2191380: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO IEBR. N 52116 YOMIBATO -DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DEL MANU-REGION MADRE DE DIOS | 286376 | 1709167 | 78699 | 5.0 | 916 | SUFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IEBR.52116 DE LA CC.NN YOMIBATO
26 | 2191705: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N°316 NIÑO JESUS DE LA LOCALIDAD DE VILLA SALVACION, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS | 262387 | 1180750 | 511884 | 43.0 | 309 | ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°316 NIÑO JESUS, DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS
27 | 2195355: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA SEBASTIAN BENEDETT EN LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | 167255 | 7742534 | 1134859 | 15.0 | 1.306 | ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SEBASTIÁN BENEDET DE LA CIUDAD DE IBERIA-REGIÓN MADRE DE DIOS.
28 | 2196046: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GONZALES PRADA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 295239 | 9906316 | 5155548 | 52.0 | 3.352 | ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. GONZALES PRADA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
29 | 2196158: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA LA HABILITACION DE TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | 270982 | 6319047 | 520270 | 10.0 | 10,742 | ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN DE TERRENOS DESBOSCADOS PARA USO AGRÍCOLA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES PISCÍCOLAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS.
30 | 2197825: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - SECTOR CENTRO PIEDRAS, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 291144 | 4467183 | 606014 | 14.0 | 300 | ADECUADA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE POBLACIONES RURALES DEL SECTOR CENTRO PIEDRAS Y COMUNIDADES ALEDAÑAS CON LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
31 | 2200725: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 304044 | 9938764 | 4956670 | 50.0 | 24,507 | MEJORADA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
32 | 2201058: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 53004 MIGUEL GRAU- NIVEL PRIMARIA - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | 291160 | 7151662 | 42320 | 1.0 | 3,660 | A POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION.
33 | 2202367: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | 149816 | 8409941 | 497003 | 6.0 | 1.991 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN FORESTAL A LOS USUARIOS DEL BOSQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS
34 | 2227212: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E B.R N 52094 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO- C.P EL TRIUNFO - DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS | 214032 | 9294501 | 9119127 | 98.0 | 5.117 | SUFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE I.E.B.R MIGUEL GRAU DEL C.P. DE EL TRIUNFO.
35 | 2228067: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD DE FITZCARRALD DESVIO KM 25 MARGEN IZQUIERDA - CARRETERA INTEROCEANICA PUERTO MALDONADO - CUSCO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 170127 | 5132070 | 4961293 | 97.0 | 1,210 | MEJORA DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS EN EL CAMINO VECINAL FITZCARRALD.
36 | 2228069: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SANTO DOMINGO - COMUNIDAD QUISPICANCHINO, EN EL DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 200919 | 4210621 | 3262247 | 77.0 | 225 | EFICIENTE COMUNICACIÓN VIAL A MERCADOS LOCALES Y REGIONALES
37 | 2231628: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION REGIONAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD EN LA REGION DE MADRE DE DIOS- | 217427 | 1145530 | 575158 | 50.0 | 49.179 | MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA IMPULSAR LA COMPETITIVAD EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS
38 | 2234315: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS | 260733 | 9793739 | 676411 | 7.0 | 4650 | BUENA Y ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES DE TAMBOPATA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES DEL GOREMAD
39 | 2234397: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEBR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS | 74282 | 14909856 | 83771 | 1.0 | 18.15 | ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE FAUSTINO MALDONADO DE PUERTO MALDONADO-MADRE DE DIOS
40 | 2234401: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE MAZUCO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS | 96128 | 17320473 | 7454908 | 43.0 | 17.536 | LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION.
41 | 2234501: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS | 189537 | 11532863 | 819972 | 7.0 | 6,531 | MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS.
42 | 2234712: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IEBR DEL NIVEL PRIMARIO N 52075 Y LA N 52102 EN LAS CCNN DE SAN JOSE DE KARENE Y PUERTO LUZ, DISTRITO DE MADRE DE DIOS,PROVINCIA MANU - REGION MADRE DE DIOS. | 252647 | 5597919 | 112609 | 2.0 | 1.389 | SUFICIENTES CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IEBR N52102 Y N52075 DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS CCNN PUERTO LUZ Y SAN JOSÉ DE KARENE.
43 | 2251714: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL RUTA MD 100 TRAMO EMP. PE 30C (MAZUKO) - PUERTO MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS | 307560 | 4116099 | 0 | 0.0 | 13.632 | EL OBJETIVO PLANTEADO ES: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD QUE MEJORA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS EN EL CAMINO DEPARTAMENTAL RUTA MD-100 TRAMO MAZUCO - PUERTO MAZUCO.
44 | 2266390: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N 263 DIVINO NIÑO JESUS DE LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS | 273419 | 3828421 | 0 | 0.0 | 1.722 | NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nª 263 LA PASTORA ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS
NOTA: RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015