## Sheet1
LISTADO DE OBRAS
Nombre de la entidad: |  |  | 2054 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO
Fecha de generación: |  |  | 09/12/2021 12:03:09 p.m.
Ítem | Cód. Infobras | Cód. SNIP | Cód. unificado | Descripción | Enlace SEACE | Ubicación | Monto según expediente técnico | Modalidad de ejecución | Estado de ejecución | Fecha de inicio de obra | Plazo ejecución (días) | Último avance publicado
1 | 148708 | 245120 | 2166459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD - V ETAPA | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 170856.58 | Adm. Directa | Finalizada | 03/05/2021 | 45 | Periodo 06-2021
% Avance fis. 100%
2 | 148167 | 2502921 | 2502921 | RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 81530 EL DIVINO MAESTRO C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 9141794.61 | Por Contrata | En ejecución | 26/05/2021 | 270 | Periodo 07-2021
% Avance fis. 21,57%
3 | 145632 | 2517774 | 2517774 | RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°80066 CON CÓDIGO LOCAL 257199, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 1856058.44 | Por Contrata | Sin ejecución | - | - | -
4 | 145625 | 2478724 | 2478724 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEBA - CARTAVIO, DEL CENTRO POBLADO CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 12673066.62 | Por Contrata | En ejecución | 17/08/2021 | 365 | Periodo 08-2021
% Avance fis. 3,24%
5 | 145603 | 2504286 | 2504286 | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N°80063 NIÑO JESÚS DE PRAGA DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 3709031.15 | Por Contrata | Sin ejecución | - | - | -
6 | 137767 | 2481289 | 2481289 | REPARACION DE AMBIENTE DE PROCESOS CULTURALES; EN EL(LA) REHABILITACION DE LA PLAZA 24 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 23361.67 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
7 | 137268 | 2503791 | 2503791 | RENOVACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; EN EL(LA) MERCADO CENTRAL EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 404829.66 | Por Contrata | Finalizada | 11/01/2021 | 60 | Periodo 03-2021
% Avance fis. 99,89%
8 | 137267 | 295370 | 2198137 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 240439.18 | Por Contrata | Finalizada | 10/02/2021 | 60 | Periodo 05-2021
% Avance fis. 96,26%
9 | 136274 | 349025 | 2311832 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD- I ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 175435.28 | Por Contrata | Finalizada | 22/03/2021 | 60 | Periodo 05-2021
% Avance fis. 100%
10 | 136273 | 190221 | 2147344 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 3 DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 170402.21 | Por Contrata | Finalizada | 17/05/2021 | 60 | Periodo 06-2021
% Avance fis. 100%
11 | 135208 | 2501686 | 2501686 | CREACION DE CERCO PERIMETRICO PARA ACOPIO DE COMPOSTAJE EN EL C. P. CARTAVIO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 123299.57 | Por Contrata | Finalizada | 17/12/2020 | 60 | Periodo 01-2021
% Avance fis. 100%
12 | 134769 | 2494944 | 2494944 | RENOVACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 216220.19 | Por Contrata | Finalizada | 01/12/2020 | 60 | Periodo 01-2021
% Avance fis. 100%
13 | 134225 | 2481317 | 2481317 | REPARACION DE AMBIENTE DE PROCESOS CULTURALES; EN EL(LA) PARQUE DE SERVICIOS RECREATIVOS DE LA URB. SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 34248.65 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
14 | 134045 | 2481966 | 2481966 | REMODELACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL SECTOR 7 DEL C. P. DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 34034.11 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
15 | 132104 | 2495609 | 2495609 | REPARACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE INFANTIL VILLA SANTIAGO DE CAO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 76927.55 | Por Contrata | Finalizada | 24/11/2020 | 45 | Periodo 01-2021
% Avance fis. 100%
16 | 131082 | 2495168 | 2495168 | REPARACION DE VEREDA Y RAMPA; EN EL(LA) CALLES CALLES 31,35,36, 38 Y PASAJE 33 EN EL SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 120680.84 | Adm. Directa | Finalizada | 26/08/2020 | 45 | Periodo 10-2020
% Avance fis. 100%
17 | 125718 | 2459451 | 2459451 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 14.31 KM EN EMP - LI - 104 - CENTRO POBLADO CHIQUITOY LI EMP LI 104 - EL MEDANO DISTRITO SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 18457996.19 | Por Contrata | Finalizada | 03/09/2020 | 180 | Periodo 03-2021
% Avance fis. 98,3%
18 | 125269 | 2175297 | 2175297 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES LA CRUZ, RIMAC Y SAN MARTIN DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 966502.52 | Por Contrata | Finalizada | 08/08/2019 | 90 | Periodo 09-2019
% Avance fis. 100%
19 | 124778 | - | - | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 14 306.95 KM EN EMP LI 104 EL MEDANO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 17724037.79 | Por Contrata | Finalizada | 03/09/2020 | 180 | Periodo 03-2021
% Avance fis. 98,3%
20 | 124653 | 2467090 | 2467090 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 82967.69 | Adm. Directa | En ejecución | 26/02/2021 | 60 | -
21 | 122791 | 2481466 | 2481466 | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-ASCOPE | - |  | Sin ejecución | - | - | -
22 | 117908 | 2467772 | 2467772 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA PLAZA LA CONCORDIA DEL CP CARTAVIO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 577257.27 | Por Contrata | Finalizada | 06/01/2020 | 60 | Periodo 02-2020
% Avance fis. 100%
23 | 112678 | 245120 | 2166459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 240223.17 | Por Contrata | Finalizada | 06/11/2019 | 60 | Periodo 12-2019
% Avance fis. 100%
24 | 109331 | 218434 | 2212697 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL PARQUE SANTA ROSA DEL AA. HH. SANTA ROSA, C.P. DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 419967.71 | Por Contrata | Finalizada | 24/09/2019 | 90 | Periodo 01-2020
% Avance fis. 100%
25 | 108572 | - | - | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES, LA CRUZ, RIMAC Y SAN MARTIN DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, ASCOPE, LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 921547.21 | Por Contrata | Finalizada | 08/08/2019 | 90 | Periodo 09-2019
% Avance fis. 100%
26 | 105993 | 2404570 | 2404570 | REPARACION DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) SECTOR 1 DEL C.P. CHIQUITOY - CALLE ORBEGOSO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 705891.85 | Por Contrata | Finalizada | 10/04/2019 | 60 | Periodo 05-2019
% Avance fis. 100%
27 | 105919 | 2378984 | 2378984 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 255 MI CIELITO AZUL DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD - SNIP 387364 | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 2352563.34 | Por Contrata | Finalizada | 09/02/2019 | 120 | Periodo 06-2019
% Avance fis. 100%
28 | 105833 | 2404570 | 2404570 | REPARACION DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) SECTOR 1 DEL C.P. DE CHIQUITOY- CALLE ORBEGOSO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-ASCOPE | - |  | Sin ejecución | - | - | -
29 | 103571 | 188172 | 2147165 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1 DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 310736.49 | Por Contrata | Sin ejecución | - | - | -
30 | 103408 | 2405994 | 2405994 | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) SECTOR 2 DE CARTAVIO PROLONG. CALLE COLISEO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 118869.91 | Por Contrata | Finalizada | 16/05/2019 | 30 | Periodo 06-2019
% Avance fis. 100%
31 | 102470 | - | 2404570 | REPARACION DE VÍAS URBANAS; EN EL (LA) SECTOR 1 DEL C.P. CHIQUITOY CALLE ORBEGOSO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 705891.85 | Por Contrata | Sin ejecución | - | - | -
32 | 102463 | 2405771 | 2405771 | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL (LA) SECTOR 5 DE CARTAVIO CALLE REAL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 241905.92 | Por Contrata | Finalizada | 16/05/2019 | 30 | Periodo 06-2019
% Avance fis. 100%
33 | 102462 | - | - | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL (LA) SECTOR 5 DE CARTAVIO CALLE REAL, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 450966.09 | Por Contrata | Finalizada | 16/05/2019 | 30 | Periodo 06-2019
% Avance fis. 100%
34 | 93969 | 2431520 | 2431520 | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y BUZONES; EN EL(LA) URB. JUAN VELASCO ALVARADO EN LA LOCALIDAD CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 53554.9 | Por Contrata | Sin ejecución | - | - | -
35 | 93714 | 2421355 | 2421355 | REPARACIÓN DE TUBERÍA Y BUZONES; EN EL(LA) RED DE ALCANTARILLADO EN LA URB. SR DE LOS MILAGROS DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 83531.24 | Por Contrata | Finalizada | 15/05/2019 | 45 | Periodo 06-2019
% Avance fis. 100%
36 | 93712 | 2421361 | 2421361 | REPARACIÓN DE TUBERÍA Y BUZONES; EN EL (LA) RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO SAN JOSE ALTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 207985.33 | Por Contrata | Finalizada | 15/05/2019 | 60 | Periodo 07-2019
% Avance fis. 100%
37 | 93711 | 2410290 | 2410290 | REPARACIÓN DE TUBERÍA Y BUZONES; EN EL (LA) RED DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. NUEVO CARTAVIO MALCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 537219.3 | Por Contrata | Finalizada | 15/05/2019 | 60 | Periodo 07-2019
% Avance fis. 11,1%
38 | 92346 | 2378984 | 2378984 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N°255 MI CIELITO AZUL DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE- LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 2422563.34 | Por Contrata | Sin ejecución | - | - | -
39 | 91060 | 2430960 | 2430960 | REMODELACIÓN DE LA ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL (LA) PARQUE INFANTIL DE LA DIVINA FE EN LA LOCALIDAD DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 139195.63 | Por Contrata | Finalizada | 15/12/2018 | 45 | Periodo 12-2018
% Avance fis. 100%
40 | 90829 | 374265 | 2335151 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO INFANTIL EN EL CASERIO SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 433638.6 | Por Contrata | Finalizada | 20/12/2018 | 120 | Periodo 04-2019
% Avance fis. 100%
41 | 89846 | 361290 | 2324457 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MANUEL AREVALO DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 139648.68 | Por Contrata | Finalizada | 06/12/2018 | 45 | Periodo 01-2019
% Avance fis. 100%
42 | 88766 | 103941 | 2087540 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EEN EL AA.HH SANTA ROSA DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 328432.24 | Por Contrata | Finalizada | 25/10/2018 | 60 | Periodo 11-2018
% Avance fis. 100%
43 | 88709 | 371334 | 2332029 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES 4 Y 7 DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 367826.02 | Por Contrata | Finalizada | 23/10/2018 | 60 | Periodo 12-2018
% Avance fis. 98,49%
44 | 85387 | 2397047 | 2397047 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA.HH. NUEVO CARTAVIO MALCA DE SANTIAGO DE CAO - DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 455087.26 | Adm. Directa | Finalizada | 13/07/2018 | 84 | Periodo 12-2018
% Avance fis. 98,12%
45 | 84592 | 229981 | 2223671 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SAN PEDRO DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 244043.64 | Por Contrata | Finalizada | 08/08/2018 | 60 | Periodo 10-2019
% Avance fis. 99,56%
46 | 82609 | 2404284 | 2404284 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO O SERVICIOS EN EL (LA) BALNEARIO EN LA LOCALIDAD EL CHARCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 109521.53 | Por Contrata | Finalizada | 07/06/2018 | 45 | Periodo 08-2018
% Avance fis. 100%
47 | 82472 | 2388276 | 2388276 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL SECTOR 5, INGRESO PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CARTAVIO - DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 464758.49 | Por Contrata | Finalizada | 30/05/2018 | 60 | Periodo 07-2018
% Avance fis. 100%
48 | 81512 | 2387927 | 2387927 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL SECTOR 2 DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 325009.71 | Por Contrata | Finalizada | 18/04/2018 | 90 | Periodo 07-2018
% Avance fis. 100%
49 | 77812 | 381701 | 2343003 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CAMPIÑA NEPEN 3 Y 4, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 224745.94 | Por Contrata | Finalizada | 15/12/2017 | 45 | Periodo 12-2017
% Avance fis. 100%
50 | 76605 | 245120 | 2166459 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 252304.59 | Por Contrata | Finalizada | 09/02/2018 | 75 | Periodo 03-2018
% Avance fis. 100%
51 | 76604 | 188172 | 2147165 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1 DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 217861.29 | Por Contrata | Finalizada | 07/11/2017 | 60 | Periodo 11-2017
% Avance fis. 100%
52 | 76603 | 2382428 | 2382428 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL SECTOR INGENIO DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD. | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 260011.77 | Por Contrata | Finalizada | 08/11/2017 | 60 | Periodo 11-2017
% Avance fis. 98,78%
53 | 75370 | 278393 | 2198138 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR RURAL RIO SECO , DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 153449.87 | Por Contrata | Finalizada | 24/10/2017 | 60 | Periodo 11-2017
% Avance fis. 100%
54 | 70793 | 381702 | 2343004 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA I.E. INICIAL N 1708 DEL AAHH SANTA ROSA DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 176720.71 | Por Contrata | Finalizada | 15/08/2017 | 60 | Periodo 10-2017
% Avance fis. 100%
55 | 69889 | 368317 | 2330499 | SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS C.P. DE SANTIAGO DE CAO, CARTAVIO Y CHIQUITOY, | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 7869184 | Obras por impuesto | Finalizada | 11/10/2017 | 180 | Periodo 03-2018
% Avance fis. 98,95%
56 | 69059 | 148753 | 2111966 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 145561.71 | Por Contrata | Finalizada | 29/06/2017 | 60 | Periodo 08-2017
% Avance fis. 100%
57 | 68976 | 374661 | 2335579 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA N 81585 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 197542.26 | Por Contrata | Finalizada | 27/06/2017 | 90 | Periodo 08-2017
% Avance fis. 100%
58 | 66413 | 371334 | 2332029 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES 4 Y 7 DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 565392.83 | Por Contrata | Finalizada | 01/04/2017 | 90 | Periodo 05-2017
% Avance fis. 99,9%
59 | 62284 | 362133 | 2325470 | "MEJORAMIENTO DEL PRONOEI MALCA DEL AA.HH. NUEVO CARTAVIO MALCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTDA". | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 43053.01 | Por Contrata | Finalizada | 08/12/2016 | 30 | Periodo 12-2016
% Avance fis. 100%
60 | 60886 | 358350 | 2321346 | MEJORAMIENTO DEL PRONOEI CHIQUITOY DEL AA.HH. TUPAC AMARU DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 477317.52 | Por Contrata | Finalizada | 09/11/2016 | 120 | Periodo 01-2017
% Avance fis. 100%
61 | 60885 | 361290 | 2324457 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MANUEL AREVALO DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 167701.03 | Por Contrata | Finalizada | 09/11/2016 | 90 | Periodo 01-2017
% Avance fis. 100%
62 | 58193 | 319282 | 2270260 | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL AA.HH. TUPAC AMARU DEL C.P. CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 352454.89 | Por Contrata | Finalizada | 07/10/2016 | 120 | Periodo 01-2017
% Avance fis. 100%
63 | 53451 | 167421 | 2134120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. VILLA DE SANTIAGO DE CAO , DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD CALLE AMARGURA Y PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS. | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 731681.32 | Por Contrata | Finalizada | 20/06/2016 | 90 | Periodo 09-2016
% Avance fis. 100%
64 | 53092 | 295370 | 2198137 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 457350.35 | Por Contrata | Finalizada | 20/06/2016 | 60 | Periodo 08-2016
% Avance fis. 99,05%
65 | 53085 | 245120 | 2166459 | MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD. 2da Etapa. | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 126837.12 | Por Contrata | Finalizada | 14/06/2016 | 45 | Periodo 07-2016
% Avance fis. 100%
66 | 44833 | 278064 | 2202951 | PLAZUELA EN LA URB. LAS GARDENIAS DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD. Costo de la Obra es de S/. 376,196.86. | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 376196.86 | Por Contrata | Finalizada | 08/01/2016 | 90 | Periodo 03-2016
% Avance fis. 100%
67 | 44832 | 333725 | 2292368 | LOSA DEPORTIVA DE LA URB. SAN MARTIN EN EL SECTOR 2 DEL C.P. CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 322463.18 | Por Contrata | Finalizada | 24/11/2015 | 90 | Periodo 06-2016
% Avance fis. 100%
68 | 44831 | 127770 | 2094307 | PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO SUMANIQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 370095.84 | Por Contrata | Finalizada | 17/06/2015 | 75 | Periodo 01-2016
% Avance fis. 100%
69 | 43989 | 317045 | 2264227 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DIVINO MAESTRO DE LA VILLA DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 98852.79 | Por Contrata | Finalizada | 26/10/2015 | 45 | Periodo 11-2015
% Avance fis. 100%
70 | 39524 | 279220 | 2202964 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA RECREATIVA SANTA ROSA DE LIMA DEL SECTOR 3 C.P. DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD. | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 379170.27 | Por Contrata | Finalizada | 14/10/2015 | 105 | Periodo 01-2016
% Avance fis. 100%
71 | 39523 | 278062 | 2197807 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH. LEONCIO PRADO, C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 498205.58 | Por Contrata | Finalizada | 04/11/2015 | 90 | Periodo 01-2016
% Avance fis. 100%
72 | 39522 | 218434 | 2212697 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL PARQUE SANTA ROSA DEL AA.HH. SANTA ROSA, C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD II ETAPA | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 32167.81 | Por Contrata | Finalizada | 19/06/2015 | 25 | Periodo 06-2015
% Avance fis. 100%
73 | 39129 | 269612 | 2238749 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL C.P. VILLA SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 483000.01 | Por Contrata | Finalizada | 05/09/2015 | 90 | Periodo 11-2015
% Avance fis. 100%
74 | 32484 | 215315 | 2214364 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL SECTOR 1 DEL AA.HH. NUEVO CARTAVIO MALCA DEL C.P. SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 395384.57 | Adm. Directa | Finalizada | 17/11/2014 | 63 | Periodo 04-2015
% Avance fis. 100%
75 | 28445 | 167421 | 2134120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. VILLA DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD IV ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 550455.6 | Por Contrata | Finalizada | 05/11/2014 | 90 | Periodo 01-2015
% Avance fis. 100%
76 | 28244 | 69810 | 2061368 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SAN JOSE BAJO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE- LA LIBERTAD V ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 125765.24 | Por Contrata | Finalizada | 12/11/2014 | 27 | Periodo 11-2014
% Avance fis. 100%
77 | 27853 | 192568 | 2150736 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 1708 SANTA ROSA DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD II ETAPA | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 143386.15 | Por Contrata | Finalizada | 03/11/2014 | 90 | Periodo 02-2015
% Avance fis. 100%
78 | 27607 | 244318 | 2220921 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES 3 Y 4 DEL C.P. RURAL NEPEN, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 320456.74 | Por Contrata | Finalizada | 19/11/2014 | 90 | Periodo 02-2015
% Avance fis. 73,9%
79 | 27200 | 69814 | 2068815 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SANTA ROSA-CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD IV ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 543362.49 | Por Contrata | Finalizada | 10/11/2014 | 60 | Periodo 12-2014
% Avance fis. 100%
80 | 20042 | 205674 | 2156319 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO EN EL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE- LA LIBERTAD I y II ETAPA | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 169626.32 | Por Contrata | Finalizada | 02/04/2014 | 60 | Periodo 07-2014
% Avance fis. 100%
81 | 17957 | 245667 | 2224875 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL C.P. RURAL NEPEN, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD I ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 200341.86 | Por Contrata | Finalizada | 27/01/2014 | 50 | Periodo 03-2014
% Avance fis. 100%
82 | 15844 | 228902 | 2160831 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 81530 EL DIVINO MAESTRO, DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 196397.83 | Por Contrata | Finalizada | 07/11/2013 | 100 | Periodo 02-2014
% Avance fis. 100%
83 | 15843 | 161976 | 2117119 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA - CENTRO CIVICO DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD III ETAPA | No enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 1195132.53 | Por Contrata | Finalizada | 27/11/2013 | 135 | Periodo 04-2014
% Avance fis. 100%
84 | 15841 | 232795 | 2181739 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL PARQUE YONEL ARROYO SANCHEZ DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 2596388.29 | Por Contrata | Finalizada | 20/12/2013 | 150 | Periodo 08-2014
% Avance fis. 100%
85 | 15834 | 76334 | 2058722 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL CEMENTERIO DIVINO MAESTRO DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 38785.94 | Por Contrata | Finalizada | 31/10/2013 | 35 | Periodo 12-2013
% Avance fis. 100%
86 | 15830 | 172693 | 2140458 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR RIO SECO - CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 659185.35 | Por Contrata | Finalizada | 30/10/2013 | 120 | Periodo 02-2014
% Avance fis. 100%
87 | 15828 | 228889 | 2220347 | INSTALACION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL AA.HH. LEONCIO PRADO DEL C.P. DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 165282.53 | Por Contrata | Finalizada | 30/10/2013 | 60 | Periodo 12-2013
% Avance fis. 100%
88 | 14965 | 254500 | 2177512 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO SAN JOSE ALTO Y AMPLIACION EN EL CASERIO SUMANIQUE DISTRITO SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 1401365.74 | Por Contrata | Finalizada | 19/10/2013 | 150 | Periodo 04-2014
% Avance fis. 100%
89 | 14964 | 129874 | 2106029 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 2 DE CARTAVIO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD III ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 3535101.34 | Por Contrata | Finalizada | 19/10/2013 | 149 | Periodo 03-2014
% Avance fis. 100%
90 | 14307 | 188172 | 2147165 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1 DE CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 432280.42 | Por Contrata | Finalizada | 11/09/2013 | 80 | Periodo 10-2013
% Avance fis. 100%
91 | 12662 | 167421 | 2134120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. VILLA DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD III ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 766118.34 | Por Contrata | Finalizada | 13/08/2013 | 90 | Periodo 08-2013
% Avance fis. 100%
92 | 9384 | 230293 | 2164960 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CARTAVIO-AA.HH.PORTADA DE CHIQUITOY,DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 185675.61 | Por Contrata | Finalizada | 03/05/2013 | 60 | Periodo 06-2013
% Avance fis. 69,44%
93 | 9382 | 210651 | 2212035 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA URB.LAS GARDENIAS DEL CENTRO POBLADO CARTAVIO,DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD I ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 189225.01 | Por Contrata | Finalizada | 03/05/2013 | 60 | Periodo 07-2013
% Avance fis. 100%
94 | 9347 | 94910 | 2088522 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AA.HH. TUPAC AMARU DE CHIQUITOY,DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD IV ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 189252.42 | Por Contrata | Finalizada | 22/04/2013 | 60 | Periodo 07-2013
% Avance fis. 100%
95 | 9339 | 224949 | 2166460 | INSTALACION DEL PARQUE DE SERVICIOS RECREATIVOS DE LA URB.SEÑOR DE LOS MILAGROS,C.P.DE CARTAVIO,DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 435707.56 | Por Contrata | Finalizada | 07/05/2013 | 85 | Periodo 07-2013
% Avance fis. 100%
96 | 9325 | 225067 | 2166517 | INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA URB.SR.DE LOS MILAGROS DEL C.P.DE CARTAVIO,DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD I ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 205023.42 | Por Contrata | Finalizada | 16/04/2013 | 60 | Periodo 06-2013
% Avance fis. 100%
97 | 8197 | 218434 | 2212697 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL PARQUE SANTA ROSA DEL AA.HH. SANTA ROSA DE CARTAVIO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD I ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 475351.16 | Por Contrata | Finalizada | 07/03/2013 | 75 | Periodo 05-2013
% Avance fis. 100%
98 | 7847 | 245120 | 2166459 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL C.P. CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD I ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 372680.54 | Por Contrata | Finalizada | 05/03/2013 | 120 | Periodo 05-2013
% Avance fis. 100%
99 | 5132 | 129632 | 2105632 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1AB DE CARTAVIO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 1710805.31 | Por Contrata | Finalizada | 27/10/2012 | 120 | Periodo 02-2013
% Avance fis. 100%
100 | 5131 | 200735 | 2159038 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA CARRETERA CARTAVIO SAN JOSE ALTO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 860762.6 | Por Contrata | Finalizada | 23/10/2012 | 120 | Periodo 02-2013
% Avance fis. 100%
101 | 4354 | 228902 | 2160831 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.No 81530 EL DIVINO MAESTRO DEL C.P. CARTAVIO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO-ASCOPE-LA LIBERTAD,1ERA ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 202243.83 | Por Contrata | Finalizada | 22/09/2012 | 60 | Periodo 12-2012
% Avance fis. 100%
102 | 3490 | 213323 | 2159562 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AA.HH. NUEVO CARTAVIO MALCA SANTIAGO DE CAO DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 1467615.94 | Por Contrata | Finalizada | 08/09/2012 | 195 | Periodo 12-2012
% Avance fis. 100%
103 | 3076 | 163387 | 2129461 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ALAMEDA DE LA AV. PASEO DEL TRABAJO DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD, II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 194130.66 | Por Contrata | Finalizada | 17/08/2012 | 60 | Periodo 09-2012
% Avance fis. 100%
104 | 2941 | 139179 | 2109134 | MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA CARRETERA CARTAVIO CHIQUITOY DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 1402380.89 | Por Contrata | Finalizada | 04/07/2012 | 60 | Periodo 09-2012
% Avance fis. 100%
105 | 2797 | 167421 | 2134120 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C.P.VILLA DE SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD II ETAPA | Enlazada | LA LIBERTAD-ASCOPE-SANTIAGO DE CAO | 508018.44 | Por Contrata | Finalizada | 10/08/2012 | 60 | Periodo 11-2012
% Avance fis. 100%