## Cronograma GDR
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2022
Etapa / Actividad | Responsable | Fecha
|  | Inicio | Fin
ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO
Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología | ORH | 2022-02-01 | 2023-01-31
Desarrollo de acciones de retroalimentación | Evaluadores / evaluados | 2022-02-01 | 2023-01-31
ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Reunión de coordinación de la implementación con la alta dirección de la entidad | ORH / titular | 2022-02-01 | 2022-03-31
Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la implementación | ORH | 2022-02-01 | 2022-03-11
Aprobación del cronograma | Titular | 2022-02-01 | 2022-03-11
Ejecución de charlas informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de evaluación | ORH | 2022-03-14 | 2022-03-25
Identificación de prioridades de los órganos y unidades de alta dirección | Alta Dirección | 2022-03-14 | 2022-03-25
Identificación de prioridades de los órganos y unidades órgánicas | Directivos / OPP / ORH | 2022-03-28 | 2022-04-08
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales) | Titular / directivos / ORH | 2022-03-28 | 2022-04-08
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos (metas individuales) | Evaluadores / evaluados / ORH | 2022-04-11 | 2022-04-27
Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir) | ORH | 2022-04-28 | 2022-05-06
ETAPA DE SEGUIMIENTO
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento | ORH | 2022-05-03 | 2022-09-30
Presentación de propuestas de mejora para postular a la calificación de Rendimiento Distinguido | Evaluadores / evaluados | 2022-05-01 | 2022-06-30
Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas | Evaluadores / evaluados | 2022-05-03 | 2022-12-31
Ejecución de las reuniones de seguimiento | Evaluadores / evaluados | 2022-05-03 | 2022-12-31
Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido) | Evaluadores / evaluados | 2022-05-03 | 2022-12-31
Identificación y consolidación de oportunidades de mejora (necesidades de capacitación y mejoras a nivel institucional) | Evaluadores / evaluados | 2022-02-01 | 2023-01-31
Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir) | ORH | 2022-12-26 | 2023-01-06
ETAPA DE EVALUACIÓN
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación | ORH | 2022-12-01 | 2023-01-06
Envío a la ORH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados | Evaluadores | 2023-01-02 | 2023-01-13
Valoración del desempeño | Evaluadores | 2023-01-02 | 2023-01-13
Asignación de calificación | ORH | 2023-01-09 | 2023-01-27
Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido | Junta de directivos | 2023-01-16 | 2023-01-27
Notificación de calificación | Evaluadores | 2023-01-10 | 2023-01-30
Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora | Evaluadores / evaluados | 2023-01-10 | 2023-01-30
Actuación del CIE | CIE | 2022-01-16 | 2023-01-31
Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir) | ORH | 2023-01-30 | 2023-02-10