## SERUMS 2022-I
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS SERUMS 2022-I
COMITÉ CENTRAL DEL SERUMS, MAYO DE 2023 | COMITÉ CENTRAL DEL SERUMS, MAYO DE 2022
| ETAPAS | N° | ACTIVIDAD | Mayo | [22 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
|  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| INICIO | 1 | Convocatoria del Proceso SERUMS 2022- I | bar: Mayo M 11
|  | 2 | Publicación del Cronograma 2022- I | bar: Mayo M 11
|  | 3 | Publicación del Instructivo SERUMS 2022- I | bar: Mayo M 11
|  | 4 | Publicación de la Oferta de Plazas Remuneradas SERUMS 2022- I | bar: Mayo M 11
| INSCRIPCIÓN DE CASOS REGULARES | 5 | Inscripciones al SERUMS 2021- I (solo casos regulares) | bar: Mayo M 11 to Junio L 6
|  | 6 | Revisión de la inscripción, observados, levantamiento de observaciones | bar: Mayo M 11 to Junio M 8
|  | 7 | Validación de colegiaturas, PPP, Notas de ENACs con Instituciones responsables | bar: Junio M 7 to Junio D 12
|  | 8 | Publicación del listado Final de Aptos | bar: Junio L 13
| INSCRIPCIÓN DE CASOS ESPECIALES | 9 | Inscripción de Casos Especiales | bar: Mayo M 11 to Mayo V 27
|  | 10 | Publicación de Aptos y Observados | bar: Junio J 2
|  | 11 | Levantamiento de Observaciones | bar: Junio V 3 to Junio S 4
|  | 12 | Publicación del Listado Final de Aptos | bar: Junio L 13
| ADJUDICACIÓN ORDINARIA | 13 | Publicación del Programa de Adjudicación del Proceso Ordinario | bar: Junio M 14
|  | 14 | Desempate de los que adjudican por Orden de Mérito AO | bar: Junio M 14
|  | 15 | Envío de enlace Zoom a correos de postulantes APTOS | bar: Junio M 14
|  | 16 | Publicación del Desempate: Adjudicación por órden de Mérito AO | bar: Junio M 14
|  | 17 | Adjudicación Ordinaria de Plazas | bar: Junio M 15 to Junio V 17
| ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA NACIONAL | 18 | Determinación de Plazas No Adjudicadas en la Fase Ordinaria | bar: Junio L 20
|  | 19 | Determinación de Profesionales que van al Complementario Nacional | bar: Junio L 20
|  | 20 | Publicacion de plazas a adjudicar en el Complementario Nacional | bar: Junio L 20
|  | 21 | Publicación de Listado de Profesionales PARTICIPANTES | bar: Junio M 21
|  | 22 | Publicación del Programa de Adjudicación del Proceso Complementario Nacional | bar: Junio M 21
|  | 23 | Desempate de los que adjudican por Orden de Mérito CN | bar: Junio M 21
|  | 24 | Publicación del Desempate - adjudicación por órden de Mérito CN | bar: Junio M 21
|  | 25 | Adjudicación Complementaria Nacional de Plazas | bar: Junio M 22 to Junio V 24
| ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE | 26 | Determinación de profesionales que van al Equivalente | bar: Junio L 27
|  | 27 | Publicación de Listado de Postulantes a Plazas Equivalentes | bar: Junio L 27
|  | 28 | Publicación del Programa de Adjudicación de Plazas Equivalentes por DIRESA | bar: Junio M 28
|  | 29 | Adjudicación de Plazas Equivalentes | bar: Junio J 30 to Julio V 1
| ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INICIO E INDUCCIÓN AL SERUMS | 30 | Elaboración de Carpeta con Documentos para ser contratado como SERUMS | bar: Junio S 18 to Junio M 29
|  | 31 | Inicio del SERUMS | bar: Julio V 1
|  | 32 | Reunión Informativa a los Profesionales SERUMS por el MINSA | bar: Julio V 1
|  | 33 | Presentación de Carpeta con Documentos para ser contratado como SERUMS a Coordinador DIRESA (para plazas de presupuesto MINSA y Gobiernos Regionales). | bar: Julio V 1; Julio L 4
Presentación de Carpeta con Documentos para ser contratados como SERUMS en dependencias de Lima* o Provincias** [para ESSALUD, EP, MGP, FAP y PNP]. | bar: Julio V 1; Julio L 4
|  | 34 | Inducción Nacional (Virtual) para profesionales que adjudicaron plazas de presupuesto nacional, gobiernos regionales, ESSALUD, EP, MGP, FAP y PNP. | bar: Julio M 5 to Julio M 6
Inducción Nacional para profesionales que adjudicaron plazas de EsSalud, EP, MGP, FAP y PNP. | bar: Julio V 1 to Julio S 2
|  | 35 | Inducción Regional (para plazas de presupuesto MINSA y Gobiernos Regionales) | bar: Julio J 7 to Julio V 8
|  | 36 | Desplazamiento de las DIRESAs a Establecimientos de Salud (para plazas de presupuesto MINSA y Gobiernos Regionales) | bar: Julio S 9
|  | 37 | Inducción en Redes, Microrredes y Establecimientos (para plazas de presupuesto MINSA y Gobiernos Regionales). | bar: Julio L 11
EsSalud: Contactarse con cada Red Asistencial y Prestacional ubicada en la capital del departamento (Loreto: Iquitos)
EP (Ejército del Perú): Lima: Comando de Salud del Ejército (COSALE), Departamento de Recursos Humanos: Av. El Bosque S/N Cuartel General del Ejército, San Borja - Lima. Provincias: IPRESS EP donde adjudicó plaza SERUMS.
MGP (Marina de Guerra del Perú): Lima: Oficina de Personal y Seguridad de DISAMAR: Av. Venezuela cuadra 34 S/N, Bellavista - Callao. Provincias: IPRESS MGP donde adjudicó plaza SERUMS.
FAP (Fuerza Aérea del Perú): Lima: Dirección de Sanidad FAP: Av. Jorge Chávez S/N, Base Aérea Las Palmas, Santiago de Surco - Lima. Provincias: IPRESS FAP donde adjudicó plaza SERUMS.
PNP (Policía Nacional del Perú): Lima: Oficina del Equipo de Empleados Civiles - DIRSAPOL, Av. Arequipa 4898, Miraflores - Lima. Provincias: IPRESS PNP donde adjudicó plaza SERUMS.