## Listado
LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO
01 | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 | ASIGNACIÓN DE RIESGOS

## F-1. (1)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 1
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R1
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | FACTORES CLIMATICOS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Lluvias
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Inundaciones
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Electrocuciones
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | x |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | x | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | REPORTES EMITIDOS POR SENAMHI Y COER REGIONAL
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Programación de Obra culminado el periodo de lluvias Programación de excavaciones de acuerdo a lluvias
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (2)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 2
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R2
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE TENGAN INCIDENCIA EN EL COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Deficiencias en la ingeniería del proyecto
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Replanteo de los equipos y transformador
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Errores en los metrados y/o presupuesto
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | x |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | x
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.12 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | x | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Informe de compatibilidad y conformidad de expediente técnico elaborado por el inspector y/o Supervisor con observaciones
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Intervención eficiente de la Entidad a través del Inspector y/o Supervisor, comunicación y respuesta inmediata de la Entidad mediante los mecanismos establecidos en la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento.
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (3)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 3
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R3
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CONFLICTOS LABORALES
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Puestos de trabajos a junta vecinal
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Falta de RETCC
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Sindicato de Construcción Civil
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | x |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | x | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Identificación de Trabajadores para Obra
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Coordinar con Junta Vecinal sobre obligatoriedad del RETCC Coordinación con Sindicato de Construcción Civil sobre Bolsa de Trabajo.
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (4)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 4
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R4
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | ACIDENTES LABORALES
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Incumplimiento de Seguridad en Obra, por trabajos sin poliza
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Accidente por manipuleo de Equipos
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Hechos imprevistos por falta de Seguridad
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | x |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | x
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.2 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | x | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Ocurrencia, denuncia pública
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Contemplar en exp. Tec. Seguridad y salud en el trabajo, póliza de Salud y pensión, asignar un profesional supervisor con conocimiento de seguridad en electricas
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (5)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 5
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R5
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PARALIZACIÓN POR PAGOS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Incumplimiento de Pagos a Trabajadores
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Atrazo en Pago a de valorizaciones
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Incumplimiento de tabla Salarial
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.12 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Comunicación de Inspector y/o Supervisor de Obra
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Pagos oportunos de valorizaciones control financiero de Supervisión
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (6)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 6
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 03.06
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES LABORALES Y DAÑOS A TERCEROS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Condiciones geológicas diferentes a las condiciones del medio o en lo previsto en los estudios
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Condiciones geológicas y morfológicas que generan vulnerabilidad
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Hallazgos de restos arqueológicos que inrrumpen el desarrollo de la obra
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.2 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | COMUNICACIÓN DE SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | El Contratista debe comunicar a la Entidad el hallazgo de cualquiera de estos sucesos, para que se realice la intervención para la absolución de estas deficiencias. En caso de encontrarse los restos arqueológicos se deberá coumnicar al Ministerio de Cultura para su intervención. Las vulnerabilidades que afectan la zona de la obra serán informadas a la Entidad.
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (7)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 7
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R7
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | DERECHOS VIAS Y PROPIEDADES PRIVADAS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Accesos a Obra por prop. Privada
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Afectación de áreas restringidas
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Afectación de prop. Privada
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.06 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | NOTIFICACIÓN DE ENTIDADES NOTIFICACIÓN DE CONTRATISTA
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | Coordinación entre proyectista y catastro municipal, diseño acorde con derecho de vías
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

## F-1. (8)
Anexo N° 01 | [8 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 8
|  |  | Fecha |  | 28 DE FEBRERO DEL 2022
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | AGUAS VERDES - ZARUMILLA-TUMBES
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R8
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO POR EXPOSICIÓN A CONTAGIO DE COVID -19
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Falta de limpieza y desinfección en los ambiente implementados, construidos o en caso d programación a implementar
|  |  |  | Causa N° 2 |  | Personal que este dntro del grupo de riesgo por enfermedades crónicas
|  |  |  | Causa N° 3 |  | Falta de control y registro de temperatura corporal y pulsoximetrica, aplicación de prueba serológica en forma obligatoria
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 | X |  | Muy alto | 0.8 | X
|  | Muy alta |  | 0.9 |  | Muy alto |  | 0.8
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.72 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Notificación de Entidades, notificación de Contratista, comunicación de Supervisor o Inspector de Obra, especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, profesional de la Salud
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | El contratista debe presentar a la entidad los lineamientos establecidos para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-19-COVID-19 d todo su personal clave, asi como de la póliza de riesgo, eléctrico en salud pensión para la obra, ningún personal autorizado efectuará trabajo alguno.
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[6 empty] | Cargo: | GERENT DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

## F.Instr (1)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1 | Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2 | Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3 | La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1 | Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente: Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo. Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa. Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.
5.2 | Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

## F-2. MATRIZ PROB E IMPACTO.
Anexo N° 02 | [7 empty] | Regresar
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
| Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta

## F.Instr (3)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de acuerdo al análisis realizado.
4.1 | Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda correspondiente.
4.2 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 | Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

## F-3. ASIGNACION RIESGOS
Anexo N° 03 | [10 empty] | Regresar
Formato para asignar los riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 10 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | SALDO DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. MI DIVINO NIÑO, CON CODIGO LOCAL 691974, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES
|  | Fecha | 28 DE FEBRERO DEL 2022 |  |  |  | Ubicación Geográfica
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo |  |  | Entidad | Contratista
03.01 | ERRORES O DEFICIENICIAS EN EL DISEÑO QUE TENGAN INCIDENCIA EN EL COSTO O LA CALIDAD DE LA INFAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRAZOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | BAJA |  |  | X |  | Intervención eficiente de la Entidad a través del Inspector y/o Supervisor; comunicación y respuesta inmediata de la Entidad mediante los mecanismos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento. |  | X
03.02 | RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERAN SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLAZOS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN | BAJA | X |  |  |  | El contratista es responsable de reponer la infraestructura que pudiera ser dañada durante la ejecución de la obra, asimismo mantendrá señalizado el tránsito en la zona evitando interrupciones, controlará la operación responsable de la maquinaria. |  |  | X
03.03 | FACTORES CLIMÁTICOS Y SOCIALES ADVERSOS QUE REPERCUTAN EN LA CALIDAD DE LA INFAESTRUCTURA Y/O PUEDAN PROVOCAR RETRAZOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | MODERADA |  |  |  | X | El contratista debe dar solución inmediata sin perjuicio de la calidad y del plazo de ejecución de la obra, asimismo deberá prever dentro de su cronograma de adquisición de insumos dichas eventualidades y solicitar de ser el caso los adelantos para la compra anticipada de materiales que deban ser trasladados de otras regiones. |  |  | X
03.04 | RIESGO DE INTERFERENCIAS / SERVICIOS AFECTADOS QUE SE TRADUCE EN LA POSIBILIDAD DE SOBRECOSTOS Y/O SOBREPLAZOS DE CONSTRUCCIÓN POR UNA DEFICIENTE IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS O SERVICIOS AFECTADOS | MODERADA |  |  |  | X | El contratista debe tomar las precauciones necesarias en el proceso de ejecución a fin de no permitir la interrupción de los servicios públicos existentes; debe garantizar la continuidad de los servicios básicos (agua potable y alcantarillado). Cualquier deterioro o daño generado por la ejecución de la obra debe ser repuesto por el contratista. |  |  | X
03.05 | RIESGO AMBIENTAL RELACIONADO CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DEFINIDAS EN LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES | MODERADA | X |  |  |  | Previo al inicio de los trabajos en obra, el supervisor deberá aprobar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el contratista |  |  | X
03.06 | RIESGOS VINCULADOS A ACCIDENTES LABORALES Y DAÑOS A TERCEROS | MODERADA |  |  |  | X | Aplicación inmediata del Plan de Acción ante ocurrencia de accidentes en Obra, el contratista es responsable de la capacitaciòn del personal en materia de seguridad y salud en obra, y del resarcimiento de los daños generados por la mala práctica constructiva. |  |  | X
03.07 | RIESGO POR LA EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN USO Y QUE DEBE MANTENER EL SERVICIO | ALTA | X |  |  |  | El contratista debe tomar las precauciones necesarias en el proceso constructivo a fin de no dañar la infraestructura sanitaria existente; asimismo, empezará su labor complementará la optimización del sistema de saneamiento básico (agua y alcantarillado) en el sector. |  |  | X
03.08 | RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, CUYAS CAUSAS NO SERÍAN IMPUTABLES A NINGUNA DE LAS PARTES | MODERADA |  | X |  |  | Previo al inicio de la obra, la Entidad y el contratista deberán comunicar a la Policía Nacional de Perú (PNP - DEPROCC), asegurando resguardo y vigilancia permanente en la zona de ejecución a fin de garantizar la seguridad personal y patrimonial en la obra. El contratista deberá contratar seguridad de ser necesario. |  | X | X
03.09 | RIESGO POR LAS CONDICIONES Y HALLAZGOS EN EL TERRENO DONDE CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA QUE PROVOQUEN RETRAZOS EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN | MODERADA |  |  | X |  | El contratista debe comunicar el hallazgo de cualquiera de éstos sucesos a fin que la Entidad pueda intervenir en su absolución hasta donde le permitan sus facultades. En caso de hallazgo de restos arqueológicos se comunicará inmediatamente al INC para su intervención. Las vulnerabilidades a las que pueda ser afecta la zona de la obra serán informadas a la Entidad. |  |  | X
|  | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN |  |  |  |  | ING. FERNANDO ALDEA JAIME
[7 empty] | Cargo: | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO