## Lista_Obras (8)
LISTADO DE OBRAS
Nombre de la entidad: |  |  | 1722 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
Fecha de generación: |  |  | 01/07/2022 12:17:39 p.m.
Ítem | Cód. Infobras | Cód. SNIP | Cód. unificado | Descripción | Enlace SEACE | Ubicación | Monto según expediente técnico | Modalidad de ejecución | Estado de ejecución | Fecha de inicio de obra | Plazo ejecución (días) | Último avance publicado
1 | 164356 | - | 2546727 | RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) SALON CULTURAL DEL SECTOR CCOLLANA BAJA DE LA COMUNIDAD CCOLLANA CHEQUEREC DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-URUBAMBA | - |  | Sin ejecución | - | - | -
2 | 164355 | - | 2493827 | CREACION DE COBERTIZOS PARA GANADO VACUNO EN LAS OCHO COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-URUBAMBA | - |  | Sin ejecución | - | - | -
3 | 162365 | 2544345 | 2544345 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DE LA APV. DE TARAPATA DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 425724.58 | Adm. Directa | En ejecución | 2022-04-20 | 120 | Periodo 04-2022
% Avance fis. 9,13%
4 | 162344 | 2542729 | 2542729 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE CRUZPATA DE LA COMUNIDAD CCOLLANA-CHEQUEREC DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 690111.16 | Adm. Directa | En ejecución | 2022-04-11 | 123 | Periodo 04-2022
% Avance fis. 7,7%
5 | 154912 | - | 2522670 | RENOVACION DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TARAPATA DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-URUBAMBA | - |  | Sin ejecución | - | - | -
6 | 154379 | 2499064 | 2499064 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA C.C. DE COLLANAS DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1536680.78 | Adm. Directa | En ejecución | 2021-12-01 | 180 | Periodo 04-2022
% Avance fis. 29,45%
7 | 153389 | 2486709 | 2486709 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 2283290.58 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
8 | 151438 | 2501699 | 2501699 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO; RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHINGOTO DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 249624.31 | Adm. Directa | Finalizada | 2021-11-03 | 90 | Periodo 01-2022
% Avance fis. 95,23%
9 | 147222 | 2506479 | 2506479 | REPARACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 334293.55 | Adm. Directa | En ejecución | 2021-07-01 | 120 | Periodo 11-2021
% Avance fis. 54,32%
10 | 146902 | - | - | MEJORAMIENTO DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHINGOTO DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 244704.33 | Adm. Directa | Finalizada | 2017-04-01 | 142 | Periodo 09-2017
% Avance fis. 75,01%
11 | 143527 | 2501644 | 2501644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR RAUJJAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARAS AYLLO DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1227732.21 | Adm. Directa | En ejecución | 2021-05-05 | 180 | Periodo 11-2021
% Avance fis. 90,38%
12 | 140530 | 2500465 | 2500465 | RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO ;EN EL (LA) I.E. 50602 - MARAS, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 409894.27 | Adm. Directa | Finalizada | 2021-02-15 | 90 | Periodo 06-2021
% Avance fis. 99,09%
13 | 135571 | 2475043 | 2475043 | CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DER COLLANAS CHEQUEREQ DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA-CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 731060.23 | Adm. Directa | Finalizada | 2020-11-09 | 150 | Periodo 10-2021
% Avance fis. 95,61%
14 | 135306 | 2462039 | 2462039 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE MARAS -PROVINCIA DE URUBAMBA -DEPARTAMENTO DEL CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 297047.07 | Adm. Directa | Finalizada | 2020-08-03 | 90 | Periodo 01-2021
% Avance fis. 87,63%
15 | 135092 | 2469327 | 2469327 | REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD COLLANAS CHEQUEREC DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA -CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 118569.49 | Adm. Directa | Finalizada | 2020-09-04 | 30 | Periodo 10-2020
% Avance fis. 100%
16 | 131309 | 2486709 | 2486709 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 2283290.58 | Adm. Directa | En ejecución | 2021-11-15 | 240 | Periodo 04-2022
% Avance fis. 12,7%
17 | 126988 | 2469327 | 2469327 | REPARACION DE PTAP; EN EL(LA) COMUNIDAD COLLANAS CHEQUEREC DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-URUBAMBA | - |  | Sin ejecución | - | - | -
18 | 122061 | 2462039 | 2462039 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-URUBAMBA | - |  | Sin ejecución | - | - | -
19 | 121606 | 216985 | 2232337 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.S. ANTONIO SINCHIRROCA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | - | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
20 | 121605 | 362061 | 2325364 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, COMUNIDAD DE MAHUAYPAMPA, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | - | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
21 | 121604 | 2412576 | 2412576 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHEQUEREC, COLLANAS Y CRUZ PATA DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | - | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
22 | 121602 | 2435299 | 2435299 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA CIUDAD DE MARAS DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | - | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
23 | 118281 | 2450451 | 2450451 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CONVENCION DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO DEL CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 756109.9 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
24 | 118277 | 2450451 | 2450451 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CONVENCIÓN DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 756109.9 | Adm. Directa | En ejecución | 2020-08-03 | 90 | Periodo 09-2020
% Avance fis. 32,58%
25 | 118271 | 2465325 | 2465325 | RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE TAMBOCOCHA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 179258 | Adm. Directa | Finalizada | 2019-12-03 | 60 | Periodo 08-2020
% Avance fis. 96,49%
26 | 118266 | - | - | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 297047.07 | Adm. Directa | En ejecución | 2020-08-03 | 90 | -
27 | 118265 | 2454269 | 2454269 | REPARACION DE RESERVORIO; RENOVACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PFISCUYRO DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 390244 | Adm. Directa | Finalizada | 2019-12-02 | 90 | Periodo 08-2020
% Avance fis. 97,11%
28 | 111492 | 2447879 | 2447879 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MARAS COCHA DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 444028 | Adm. Directa | Finalizada | 2019-08-01 | 90 | Periodo 02-2020
% Avance fis. 100%
29 | 110059 | 2451076 | 2451076 | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE MAHUAYPAMPA DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 551909.92 | Adm. Directa | Finalizada | 2019-07-01 | 120 | Periodo 12-2019
% Avance fis. 94,28%
30 | 109947 | 2450451 | 2450451 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CONVENCION DEL DISTRITO DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 816739 | Adm. Directa | Finalizada | 2019-07-17 | 120 | Periodo 10-2020
% Avance fis. 98,02%
31 | 87657 | 386818 | 2378113 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE YUPANQUI DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 437652.76 | Adm. Directa | En ejecución | 2018-06-29 | 98 | -
32 | 87654 | 386843 | 2378154 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE OLAYA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 437652.76 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
33 | 85727 | - | - | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DE LOS POZOS DE OXIDACIÓN DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 430628.14 | Adm. Directa | Finalizada | 2018-06-11 | 120 | Periodo 10-2018
% Avance fis. 65,65%
34 | 80323 | - | - | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 3720727.15 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
35 | 80315 | - | - | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KACLLARACAY DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 644040.9 | Adm. Directa | En ejecución | 2015-08-15 | 150 | -
36 | 79864 | - | - | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MATEO DE PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 87037.37 | Adm. Directa | Finalizada | 2017-07-17 | 60 | Periodo 09-2017
% Avance fis. 98,58%
37 | 72043 | - | - | CONSTRUCCION DE LA RED DE DESAGÜE ASOCIACION PRO VIVIENDA TARAPATA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 728321.85 | Adm. Directa | Paralizada | 2017-01-04 | 180 | Periodo 08-2017
% Avance fis. 60,76%
38 | 72022 | - | - | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA ANCCOTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MULLAKAS - MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 254671.7 | Adm. Directa | En ejecución | 2016-08-01 | 135 | Periodo 05-2017
% Avance fis. 99,84%
39 | 72010 | - | - | MANTENIMIENTO PERIODICO MARAS - MAHUAYPAMPA - CHEQUEREC Y SAN ISIDRUYOC - MAHUAYPAMPA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 508638.65 | Adm. Directa | Finalizada | 2017-04-11 | 150 | Periodo 07-2017
% Avance fis. 96,33%
40 | 71955 | - | - | MEJORAMIENTO DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHINGOTO DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 244704.33 | Adm. Directa | En ejecución | 2017-01-05 | 60 | Periodo 06-2017
% Avance fis. 49,53%
41 | 65494 | - | - | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA CHEQUEREC DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 616701.19 | Adm. Directa | En ejecución | 2016-07-01 | 180 | Periodo 11-2016
% Avance fis. 33,2%
42 | 65475 | - | - | CONSTRUCCION DE RESERVORIOS NOCTURNOS PARA SISTEMA DE IRRIGACION MARAS - ANAPAHUA DE LA C.C. DE MARAS AYLLU DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1456518.29 | Adm. Directa | En ejecución | 2016-11-01 | 150 | Periodo 09-2017
% Avance fis. 52,64%
43 | 65451 | - | - | CONSTRUCCION DE PONTONES EN LA QUEBRADA ANAPAHUA PARA ACCESOS DE LAS OBRAS DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION MARAS - ANAPAHUA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-ANTA-HUAROCONDO | 205044.16 | Adm. Directa | Finalizada | 2016-08-15 | 90 | Periodo 11-2016
% Avance fis. 99,63%
44 | 65367 | - | - | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAHUAYPAMPA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 112635.14 | Adm. Directa | En ejecución | 2016-08-15 | 120 | Periodo 11-2016
% Avance fis. 69,46%
45 | 65115 | - | - | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE COLLANAS, SECTOR CENTRAL Y PILLERAY DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 195821.58 | Adm. Directa | Finalizada | 2016-03-16 | 135 | Periodo 07-2016
% Avance fis. 99,21%
46 | 62433 | - | - | Construcción de la línea de conducción de gau potable de la Comunidad Campesina de Ccollana - Chequerec del disrito de Maras, provincia de urubamba | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 616701.63 | Adm. Directa | En ejecución | 2016-07-01 | 180 | -
47 | 57506 | - | - | CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO HATUN WASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAHUAYPAMPA DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 332766.36 | Adm. Directa | Finalizada | 2016-04-01 | 150 | Periodo 09-2016
% Avance fis. 98,38%
48 | 51379 | - | - | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO - DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MARAS AYLLU DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 456436.81 | Adm. Directa | Finalizada | 2015-09-14 | 240 | Periodo 06-2019
% Avance fis. 92,06%
49 | 51378 | - | - | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELA PAVIMENTACION DEL PASAJE CUSCO DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA URUBAMBA, REGION CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 706106.07 | Adm. Directa | En ejecución | 2015-07-06 | 180 | -
50 | 40790 | 229254 | 2223165 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CAPTACION Y FILTRACION DE AGUA EN EL ACUIFERO DE MISMINAY, EN EL SECTOR DE MISMINAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MULLAKAS MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 537535.44 | Adm. Directa | En ejecución | 2015-04-06 | 180 | Periodo 12-2017
% Avance fis. 49,74%
51 | 40760 | - | - | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN KAYLLARAKAY, COLLANAS PILLERAY, MARCAHUASI CRUZPATA DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 123617 | Adm. Directa | En ejecución | 2015-04-21 | 120 | Periodo 06-2015
% Avance fis. 26,2%
52 | 40718 | - | - | CONSTRUCCION DE REPRESAS Y COSECHAS DE AGUA EN LA C.C.DE MAHUAYPAMPA, KAYLLARAKAY, MARAS AYLLU DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 319211 | Adm. Directa | En ejecución | 2015-04-13 | 135 | Periodo 06-2015
% Avance fis. 22,54%
53 | 23541 | - | - | CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN MULTIUSOS MARAS AYLLU - SUYUMOCO, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 358415.02 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
54 | 23540 | - | - | CONSTRUCCIÓN DE REPRESA COSECHA DE AGUAS MORIN COMUNIDAD MARAS AYLLU DEL DISTRITO DE MARAS , PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 701171.76 | Adm. Directa | En ejecución | 2014-04-22 | 210 | Periodo 06-2014
% Avance fis. 12,4%
55 | 23466 | - | - | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MODELO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 2453416.46 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
56 | 23455 | - | - | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22,9 KV PLANTA DE BOMBEO AGUA POTABLE DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 160390.5 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
57 | 23234 | - | - | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE MARAS | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1305746.1 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
58 | 23232 | - | - | REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1500000 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
59 | 21860 | - | - | MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE MARAS | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 193578.77 | Adm. Directa | En ejecución | 2014-01-07 | 90 | Periodo 03-2014
% Avance fis. 61,44%
60 | 21858 | - | - | AMPLIACIÓN DE SSHH DE LA IEP SAN LUIS GONZAGA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 63724.86 | Adm. Directa | Finalizada | 2014-02-01 | 60 | Periodo 02-2014
% Avance fis. 100%
61 | 21856 | - | - | MEJORAMIENTO DE ESTADIO COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUCARBAMBA DEL DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 92047.21 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
62 | 21853 | - | - | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE TROCHAS CARROZABLES CUARTA ETAPA DEL DISTRITO DE MARAS | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 317533.71 | Adm. Directa | En ejecución | 2014-04-01 | 270 | Periodo 06-2014
% Avance fis. 32,58%
63 | 17939 | - | - | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHINGOTO - MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 230582.97 | Adm. Directa | En ejecución | 2011-02-01 | 180 | Periodo 12-2013
% Avance fis. 63,08%
64 | 15063 | - | - | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SSHH DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1287768.96 | Adm. Directa | En ejecución | 2014-03-03 | 150 | Periodo 06-2015
% Avance fis. 2,49%
65 | 14976 | - | - | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES DEL DISTRITO DE MARAS 2DA ETAPA | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 728180.77 | Adm. Directa | Finalizada | 2012-03-01 | 150 | Periodo 03-2013
% Avance fis. 100%
66 | 14750 | - | - | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MORIN ALTO Y BAJO EN LA COMUNIDAD DE MARAS AYLLU | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1807434.3 | Adm. Directa | Sin ejecución | - | - | -
67 | 14631 | - | - | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LABORATORIOS EN LA I.E SANTO DOMINGO SAVIO DE CRUZ PATA DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 412141.63 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-04-01 | 155 | Periodo 12-2013
% Avance fis. 100%
68 | 14630 | - | - | CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOCOCHA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 213182.17 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-03-04 | - | Periodo 07-2013
% Avance fis. 100%
69 | 14624 | - | - | CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y COSECHA DE AGUA EN LA C.C COLLANA BAJA, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 797875.22 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-03-15 | - | Periodo 01-2014
% Avance fis. 92,63%
70 | 14623 | - | - | CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSOS INMACULADA CONCEPCIÓN COMUNIDAD CAMPESINA DE MAHUAYPAMPA DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 275274.68 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-02-15 | - | Periodo 09-2013
% Avance fis. 100%
71 | 14622 | - | - | CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO CEMENTERIO COMUNIDAD CAMPESINA MULLACAS MISMINAY | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 599110.32 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-04-01 | - | Periodo 03-2014
% Avance fis. 97,25%
72 | 14621 | - | - | MEJORAMIENTO DE CALZADA Y VEREDAS CALLE YUPANQUI, PARDO Y CRUCERO, TRAMOS CALLE JESÚS Y CALLE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 212512.04 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-05-02 | 90 | Periodo 09-2013
% Avance fis. 100%
73 | 14368 | - | - | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN MARAS, EN LOS SECTORES DE PUCARA (TRAMO I) HUILLCORAY (TRAMO 2) | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 70000 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-05-16 | - | Periodo 07-2013
% Avance fis. 94,62%
74 | 14177 | - | - | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE TROCHAS CARROZABLES 3ERA ETAPA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 555078.04 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-04-01 | - | Periodo 03-2014
% Avance fis. 100%
75 | 9395 | - | - | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE C.C KACLLARACAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO. | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 163647 | Adm. Directa | Finalizada | 2013-02-08 | - | Periodo 06-2013
% Avance fis. 98,7%
76 | 8503 | - | - | CONSTRUCCIÓN REPRESA COSECHA DE AGUAS DE LA COMUNIDAD DE MULLAKAS MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO. | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 719714.6 | Adm. Directa | En ejecución | 2012-12-07 | - | Periodo 10-2013
% Avance fis. 93,7%
77 | 8392 | - | - | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA (RESERVORIO ÑAHUINPUQUIO) EN EL SECTOR DE COLLANA CHEQUEREQ DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGIÓN CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 122425.92 | Adm. Directa | Finalizada | 2012-11-15 | 92 | Periodo 03-2013
% Avance fis. 93,7%
78 | 7987 | - | - | CONSTRUCCIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO C.C CHEQUEREC DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 187145.75 | Adm. Directa | Finalizada | 2012-12-01 | 90 | Periodo 03-2013
% Avance fis. 100%
79 | 7710 | - | - | PARADOR TURISTICO MARAS | No enlazada | CUSCO-URUBAMBA-MARAS | 1899231.62 | Adm. Directa | Finalizada | 2012-01-04 | 541 | Periodo 09-2013
% Avance fis. 100%