## Matriz 5i
MATRIZ Nº 5i
PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL
DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
PROYECTO | META OPERATIVA | [13 empty] | REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
| COD. SNIP | COD | COMPONENTES | U.M. | META FISICA | SUBCOMPONENTE | U.M. | META OPERATIVA | FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
[9 empty] | PROCESO CONVOCADO | EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA) | BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO | EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA) | FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL | LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS) | DEMANDA GLOBAL | RO | RDR | ROOC
2030208:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 18754 |  | Equipos | Equipos | 90 | Equipos | Equipos | 90 | [6 empty] | 423549.72 | 423549.72
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 423549.72 | 423549.72
2056031: IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 51652 |  | Infraestructura | Glb | 1 | Infraestructura | Glb | 1 | [6 empty] | 132432 | 132432
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 132432 | 132432
2094708: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DELHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 87947 |  | Infraestructura | Glb | 1 | Infraestructura | Glb | 1 | [6 empty] | 644114 | 644114
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 644114 | 644114
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTION DE RR.HH. DEL HNAL | 76489 |  | Exp. Técnico | Estudio | 1 | Exp. Técnico | Estudio | 1 | [6 empty] | 5453 | 5453
|  |  | Equipos | Equipo | 1 | Equipos | Equipo | 1 | [6 empty] | 154249 | 154249
|  |  | Infraestructura | M2 | 1 | Infraestructura | M2 | 1 | [6 empty] | 85120 | 85120
|  |  | Capacitacion | Glb | 1 | Capacitacion | Glb | 1 | [6 empty] | 33275 | 33275
|  |  | Supervisión | Accion | 1 | Supervisión | Accion | 1 | [6 empty] | 8180 | 8180
|  |  | Gastos Generales | % | 1 | Gastos Generales | % | 1 | [6 empty] | 8180 | 8180
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 294457 | 294457
REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 2DO. PISO | 75398 |  | Exp. Técnico | Estudi | 1 | Exp. Técnico | Estudi | 1 | [6 empty] | 8097 | 8097
|  |  | Equipos | Glb | 1 | Equipos | Glb | 1 | [6 empty] | 75238 | 75238
|  |  | Infraestructura | Glb | 1 | Infraestructura | Glb | 1 | [6 empty] | 194630 | 194630
|  |  | Supervisión | Glb | 1 | Supervisión | Glb | 1 | [6 empty] | 8097 | 8097
|  |  | Gastos Generales | Glb | 1 | Gastos Generales | Glb | 1 | [6 empty] | 13494 | 13494
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 299556 | 299556
2112978: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 136250 |  | Equipos | Equipo | 1 | Equipos | Equipo | 1 | [6 empty] | 184112 | 184112
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 184112 | 184112
2134963: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 147464 |  | Equipos | Equipo | 11 | Equipos | Equipo | 1 | [6 empty] | 21076 | 21076
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 21076 | 21076
2135026: EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 151202 |  | Equipos | Equipos | 2 | Equipos | Equipos | 2 | [6 empty] | 697718.57 | 697718.57
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 697718.57 | 697718.57
2144068: EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 167735 |  | Equipos | Equipos | 5 | Equipos | Equipos | 5 | [6 empty] | 1616333 | 1616333
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1616333 | 1616333
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 206839 |  | Exp. Técnico | Estudio | 1 | Exp. Técnico | Estudio | 1 | [6 empty] | 29978.45 | 29978.45
|  |  | Equipos | Equipo | 7 | Equipos | Equipo | 7 | [6 empty] | 775440 | 775440
|  |  | Infraestructura | M2 | 160.03 | Infraestructura | M2 | 160.03 | [6 empty] | 223841.75 | 223841.75
|  |  | Supervisión | Glb | 1 | Supervisión | Glb | 1 | [6 empty] | 38772 | 38772
|  |  | Gastos Generales | Glb | 1 | Gastos Generales | Glb | 1 | [6 empty] | 38772 | 38772
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1106804.2 | 1106804.2
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 182070 |  | Exp. Técnico | Estudio | 1 | Exp. Técnico | Estudio | 1 | [6 empty] | 5622.77 | 5622.77
|  |  | Equipos | Equipos | 53 | Equipos | Equipos | 53 | [6 empty] | 1124476.5 | 1124476.5
|  |  | Supervisión | Glb | 1 | Supervisión | Glb | 1 | [6 empty] | 5622.38 | 5622.38
|  |  | Gastos Generales | Glb | 1 | Gastos Generales | Glb | 1 | [6 empty] | 22489.51 | 22489.51
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1158211.16 | 1158211.16
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

## Matriz 5a
MATRIZ Nº 5a
PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL
DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
PROYECTO | [5 empty] | META OPERATIVA | [8 empty] | PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA |  |  |  |  | REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA |  |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
| COD. SNIP | COD | COMPONENTES | U.M. | META FISICA | SUBCOMPONENTE | U.M. | META OPERATIVA | FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE
[9 empty] | PROCESO CONVOCADO | EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA) | BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO | EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA) | FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL | LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS) | META | I | II | III | IV | TOTAL | RO | RDR | ROOC | OTROS
2030208: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 18754 |  | Equipos | Equipos | 90 | Equipos | Equipos | 90 | [6 empty] | META: 423549.72; II: 423549.72; TOTAL: 423549.72; RO: 423549.72
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 423549.72; II: 423549.72; TOTAL: 423549.72; RO: 423549.72
2056031: IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 51652 |  | Equipos | Equipos | 1 | Equipos | Equipos | 1 | [6 empty] | META: 132432; II: 132432; TOTAL: 132432; RO: 132432
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 132432; II: 132432; TOTAL: 132432; RO: 132432
2094708: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DELHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 87947 |  | Infraestructura | Glb | 1 | Infraestructura | Glb | 1 | [6 empty] | META: 644114; II: 644114; TOTAL: 644114; RO: 644114
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 644114; II: 644114; TOTAL: 644114; RO: 644114
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTION DE RR.HH. DEL HNAL | 76489 |  | Exp. Técnico | Estudio | 1 | Exp. Técnico | Estudio | 1 | [6 empty] | META: 5453; II: 5453; TOTAL: 5453; RO: 5453
|  |  | Equipos | Equipo | 1 | Equipos | Equipo | 1 | [6 empty] | META: 154249; II: 154249; TOTAL: 154249; RO: 154249
|  |  | Infraestructura | M2 | 1 | Infraestructura | M2 | 1 | [6 empty] | META: 85120; II: 85120; TOTAL: 85120; RO: 85120
|  |  | Capacitacion | Glb | 1 | Capacitacion | Glb | 1 | [6 empty] | META: 33275; II: 33275; TOTAL: 33275; RO: 33275
|  |  | Supervisión | Accion | 1 | Supervisión | Accion | 1 | [6 empty] | META: 8180; II: 8180; TOTAL: 8180; RO: 8180
|  |  | Gastos Generales | % | 1 | Gastos Generales | % | 1 | [6 empty] | META: 8180; II: 8180; TOTAL: 8180; RO: 8180
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 294457; II: 294457; TOTAL: 294457; RO: 294457
REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 2DO. PISO | 75398 |  | Exp. Técnico | Estudi | 1 | Exp. Técnico | Estudi | 1 | [6 empty] | META: 8097; II: 8097; TOTAL: 8097; RO: 8097
|  |  | Equipos | Glb | 1 | Equipos | Glb | 1 | [6 empty] | META: 75238; II: 75238; TOTAL: 75238; RO: 75238
|  |  | Infraestructura | Glb | 1 | Infraestructura | Glb | 1 | [6 empty] | META: 194630; II: 194630; TOTAL: 194630; RO: 194630
|  |  | Supervisión | Glb | 1 | Supervisión | Glb | 1 | [6 empty] | META: 8097; II: 8097; TOTAL: 8097; RO: 8097
|  |  | Gastos Generales | Glb | 1 | Gastos Generales | Glb | 1 | [6 empty] | META: 13494; II: 13494; TOTAL: 13494; RO: 13494
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 299556; II: 299556; TOTAL: 299556; RO: 299556
2112978: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 136250 |  | Equipos | Equipo | 1 | Equipos | Equipo | 1 | [6 empty] | META: 184112; II: 184112; TOTAL: 184112; RO: 184112
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 184112; II: 184112; TOTAL: 184112; RO: 184112
2134963: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 147464 |  | Equipos | Equipo | 11 | Equipos | Equipo | 1 | [6 empty] | META: 21076; II: 21076; TOTAL: 21076; RO: 21076
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 21076; II: 21076; TOTAL: 21076; RO: 21076
2135026: EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 151202 |  | Equipos | Equipos | 0 | Equipos | Equipos | 0 | [6 empty] | META: 697718.57; II: 697718.57; TOTAL: 697718.57; RO: 697718.57
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 697718.57; I: 0; II: 697718.57; TOTAL: 697718.57; RO: 697718.57
2144068: EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 167735 |  | Equipos | Equipos | 5 | Equipos | Equipos | 5 | [6 empty] | META: 1616333; II: 1616333; TOTAL: 1616333; RO: 1616333
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 1616333; II: 1616333; TOTAL: 1616333; RO: 1616333
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 206839 |  | Exp. Técnico | Estudio | 1 | Exp. Técnico | Estudio | 1 | [6 empty] | META: 29978.45; II: 29978.45; TOTAL: 29978.45; RO: 29978.45
|  |  | Equipos | Equipo | 7 | Equipos | Equipo | 7 | [6 empty] | META: 775440; II: 775440; TOTAL: 775440; RO: 775440
|  |  | Infraestructura | M2 | 160.03 | Infraestructura | M2 | 160.03 | [6 empty] | META: 223841.75; II: 223841.75; TOTAL: 223841.75; RO: 223841.75
|  |  | Supervisión | Glb | 1 | Supervisión | Glb | 1 | [6 empty] | META: 38772; II: 38772; TOTAL: 38772; RO: 38772
|  |  | Gastos Generales | Glb | 1 | Gastos Generales | Glb | 1 | [6 empty] | META: 38772; II: 38772; TOTAL: 38772; RO: 38772
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 1106804.2; II: 1106804.2; TOTAL: 1106804.2; RO: 1106804.2
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 182070 |  | Exp. Técnico | Estudio | 1 | Exp. Técnico | Estudio | 1 | [6 empty] | META: 5622.77; II: 5622.77; TOTAL: 5622.77; RO: 5622.77
|  |  | Equipos | Equipos | 53 | Equipos | Equipos | 53 | [6 empty] | META: 1124476.5; II: 1124476.5; TOTAL: 1124476.5; RO: 1124476.5
|  |  | Supervisión | Glb | 1 | Supervisión | Glb | 1 | [6 empty] | META: 5622.38; II: 5622.38; TOTAL: 5622.38; RO: 5622.38
|  |  | Gastos Generales | Glb | 1 | Gastos Generales | Glb | 1 | [6 empty] | META: 22489.51; II: 22489.51; TOTAL: 22489.51; RO: 22489.51
[9 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | META: 1158211.16; II: 1158211.16; TOTAL: 1158211.16; RO: 1158211.16
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
__________________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

## Matriz 6
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP |  | 18754 |  | PROYECTO |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | DIAGRAMA DE GANTT | [47 empty] | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Equipos | [52 empty] | se ha adquirido una parte del equipamiento, falta adquisicion de 90 equipos, mobiliarios e instrumentos de neumologia
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-04-06 | bar: MAR 1S to ABR 1S
| 1.2 | Pruebas al Vacio | Acción |  | 2013-04-06 | 2013-07-06 | bar: ABR 2S to JUL 1S
| 2.3 | Recepción de Equipos | Equipos | 90 | 2013-06-24 | 2013-08-17 | bar: JUN 4S to AGO 2S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP |  | 51652 |  | PROYECTO |  | IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Infraestructura | [52 empty] | Se encuentra pendiente la ejecucion de infraestructura
| 1.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-03-15 | bar: MAR 1S to MAR 2S
| 1.2 | Ejecución de la Obra | Glb | 1 | 2013-03-18 | 31/11/2013 | bar: MAR 3S to NOV 4S
| 2.3 | Recepción de Obra | Documento |  | 2013-12-02 | 2013-12-13 | bar: DIC 1S to DIC 2S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA:
SNIP |  | 87947 |  | PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DELHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Infraestructura
| 1.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-03-15 | bar: MAR 1S to MAR 2S
| 1.2 | Ejecución de la Obra | Glb | 1 | 2013-03-18 | 31/11/2013 | bar: MAR 3S to NOV 4S
| 2.3 | Recepción de Obra | Documento |  | 2013-12-02 | 2013-12-13 | bar: DIC 1S to DIC 2S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP |  | 76489 |  | PROYECTO |  | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTIÓN DE RR.HH. DEL HNAL
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Elaboración del Expediente Técnico
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento |  | 2013-03-01 | 2013-03-15 | bar: MAR 1S to MAR 2S
| 1.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-04-05 | bar: MAR 3S to ABR 1S
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2013-04-08 | 2013-04-17 | bar: ABR 2S to MAY 2S
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento |  | 2013-05-13 | 2013-05-17 | bar: MAY 2S
2 |  | Equipos
| 2.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-06-28 | bar: MAY 4S to JUN 4S
| 2.3 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-07-01 | 2013-07-31 | bar: JUL 1S to SEP 4S
| 2.4 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-09-16 | 2013-11-09 | bar: SEP 3S to NOV 1S
3 |  | Infraestructura | [52 empty] | Se encuentra pendiente la ejecucion de infraestructura y equipamiento
| 3.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | bar: MAY 3S to MAY 4S
| 3.2 | Ejecución de la Obra | Glb | 1 | 2013-04-01 | 2013-05-31 | bar: JUN 1S to JUL 4S
| 3.3 | Recepción de Obra | Documento |  | 2013-05-03 | 2013-03-14 | bar: AGO 1S to AGO 2S
4 |  | Capacitación
| 4.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-04-05 | bar: MAR 1S to ABR 1S
| 4.2 | Capacitación | Acción | 1 | 2013-05-27 | 2013-08-19 | bar: ABR 4S to AGO 2S
| 4.3 | Recepción y conformidad del Servicio | Documento |  | 2013-08-01 | 2013-08-19 | bar: AGO 1S to AGO 2S
5 |  | Otras actividades
| 5.1 | Supervisión | Acción |  | 2013-05-06 | 2013-11-08 | bar: MAY 2S to NOV 1S
| 5.2 | Gastos Generales | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-11-08 | bar: MAY 4S to NOV 1S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP |  | 75398 |  | PROYECTO |  | REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 2DO. PISO
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Elaboración del Expediente Técnico
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento |  | 2013-03-01 | 2013-03-15 | bar: MAR 1S to MAR 2S
| 1.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-04-05 | bar: MAR 3S to ABR 1S
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2013-04-15 | 2013-05-17 | bar: ABR 2S to MAY 2S
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento |  | 2013-05-13 | 2013-05-17 | bar: MAY 2S
2 |  | Equipos
| 2.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-06-28 | bar: MAY 4S to JUN 4S
| 2.3 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-07-01 | 2013-09-28 | bar: JUL 1S to SEP 4S
| 2.4 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-09-16 | 2013-09-28 | bar: SEP 3S to NOV 1S
3 |  | Infraestructura | [52 empty] | Para ejecutar infraestructura al año 2013 - este año se ejecutaran trabajos de reforzamiento estructural
| 3.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-05-20 | 2013-05-31 | bar: MAY 3S to MAY 4S
| 3.2 | Ejecución de la Obra | Glb | 1 | 2013-06-03 | 2013-07-31 | bar: JUN 1S to JUL 4S
| 3.3 | Recepción de Obra | Documento |  | 2013-08-01 | 2013-08-16 | bar: AGO 1S to AGO 2S
4 |  | Otras actividades
| 4.1 | Supervisión | Acción |  | 2013-05-06 | 2013-11-08 | bar: MAY 2S to NOV 1S
| 4.2 | Gastos Generales | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-11-08 | bar: MAY 4S to NOV 1S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA:
SNIP |  | 136250 |  | PROYECTO |  | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Equipos
| 1.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-03-30 | bar: MAR 3S to MAR 4S
| 1.2 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-04-01 | 2013-05-31 | bar: ABR 1S to MAY 4S
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-06-03 | 2013-06-17 | bar: JUN 1S to JUN 2S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA:
SNIP |  | 147464 |  | PROYECTO |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Equipos
| 1.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-03-30 | bar: MAR 3S to MAR 4S
| 1.2 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-04-01 | 2013-05-31 | bar: ABR 1S to MAY 4S
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-06-03 | 2013-06-17 | bar: JUN 1S to JUN 2S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA:
SNIP |  | 151202 |  | PROYECTO |  |  | ENE 1S: EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Equipos
| 1.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-03-30 | bar: MAR 3S to MAR 4S
| 1.2 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-04-01 | 2013-05-31 | bar: ABR 1S to MAY 4S
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-06-03 | 2013-06-17 | bar: JUN 1S to JUN 2S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA:
SNIP |  | 167735 |  | PROYECTO |  |  | ENE 1S: EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Equipamiento
| 1.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-02-11 | 2013-02-22 | bar: FEB 2S to FEB 3S
| 1.2 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-02-25 | 2013-04-24 | bar: FEB 4S to ABR 3S
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-04-25 | 2013-05-06 | bar: ABR 4S to MAY 1S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP |  | 206839 |  | PROYECTO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Elaboración del Expediente Técnico
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento |  | 2013-03-01 | 2013-03-15 | bar: MAR 1S to MAR 2S
| 1.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-04-05 | bar: MAR 3S to ABR 1S
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2013-04-08 | 2013-04-17 | bar: ABR 2S to MAY 2S
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento |  | 2013-05-13 | 2013-05-17 | bar: MAY 2S
2 |  | Equipos | [52 empty] | se ha adquirido una parte del equipamiento, falta adquisición de 90 equipos, mobiliarios e instrumentos de neumología
| 2.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-06-28 | bar: MAY 4S to JUN 4S
| 2.3 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-07-01 | 2013-07-31 | bar: JUL 1S to SEP 4S
| 2.4 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-09-16 | 2013-11-09 | bar: SEP 3S to NOV 1S
3 |  | Infraestructura | [52 empty] | se han culminado las 2 primeras etapas, falta culminar 3era etapa que refiere a remodelación del actual servicio de neumología
| 3.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | bar: MAY 3S to MAY 4S
| 3.2 | Ejecución de la Obra | Glb | 1 | 2013-04-01 | 2013-05-31 | bar: JUN 1S to JUL 4S
| 3.3 | Recepción de Obra | Documento |  | 2013-05-03 | 2013-03-14 | bar: AGO 1S to AGO 2S
4 |  | Capacitación
| 4.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-01 | 2013-04-05 | bar: MAR 1S to ABR 1S
| 4.2 | Capacitación | Acción | 1 | 2013-05-27 | 2013-08-19 | bar: ABR 4S to AGO 2S
| 4.3 | Recepción y conformidad del Servicio | Documento |  | 2013-08-01 | 2013-08-19 | bar: AGO 1S to AGO 2S
5 |  | Otras actividades
| 5.1 | Supervisión | Acción |  | 2013-05-06 | 2013-11-08 | bar: MAY 2S to NOV 1S
| 5.2 | Gastos Generales | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-11-08 | bar: MAY 4S to NOV 1S
MATRIZ Nº 6
MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP |  | 182070 |  | PROYECTO |  | EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
IDA | IDT | TAREAS / ACCIONES | UM (Tarea / Acción) | CANT (Tarea / Acción) | INICIO | FIN | ENE 1S: DIAGRAMA DE GANTT | BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD
[7 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[7 empty] | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S | 1S | 2S | 3S | 4S
1 |  | Elaboración del Expediente Técnico
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento |  | 2013-03-01 | 2013-03-15 | bar: MAR 1S to MAR 2S
| 1.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-03-18 | 2013-04-05 | bar: MAR 3S to ABR 1S
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2013-04-15 | 2013-05-17 | bar: ABR 2S to MAY 2S
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento |  | 2013-05-13 | 2013-05-17 | bar: MAY 2S
2 |  | Equipos | [52 empty] | se ha adquirido una parte del equipamiento, falta adquisición de 90 equipos, mobiliarios e instrumentos de neumología
| 2.2 | Convocatoria y adjudicación | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-06-28 | bar: MAY 4S to JUN 4S
| 2.3 | Pruebas al Vacío | Acción |  | 2013-07-01 | 2013-09-28 | bar: JUL 1S to SEP 4S
| 2.4 | Recepción de Equipos | Documento |  | 2013-09-16 | 2013-09-28 | bar: SEP 3S to NOV 1S
3 |  | Otras actividades
| 3.1 | Supervisión | Acción |  | 2013-05-06 | 2013-11-08 | bar: MAY 2S to NOV 1S
| 3.2 | Gastos Generales | Acción |  | 2013-05-27 | 2013-11-08 | bar: MAY 4S to NOV 1S
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
____________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
___________________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
_______________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del responsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces

## Matriz 6.1
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 18754 | [11 empty] | Proyecto |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | [24 empty] | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos | [12 empty] | Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 423549.72 | Distribución física de los Recursos Total: 90; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 423549.72; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 423549.72 | 0 | 0 | 423549.72 | 0
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Recepción de Equipos | Equipos | 90 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 4706.108 | 423549.72 | Distribución física de los Recursos ago: 90; Distribución física de los Recursos Total: 90; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 423549.72; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 423549.72 | 0 | 0 | 423549.72 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 51652 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Infraestructura |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 132432 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 132432; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 132432 | 0 | 0 | 0 | 132432
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Ejecución de la Obra | Acción | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.6.2.2.3.2 | 132432 | 132432 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 132432; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 132432 | 0 | 0 | 0 | 132432
| 1.3 | Recepción de Obra | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 87947 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DELHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Infraestructura |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 644114 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 644114; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 644114 | 0 | 0 | 0 | 644114
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Ejecución de la Obra | Acción | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.6.2.2.3.2 | 644114 | 644114 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 644114; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 644114 | 0 | 0 | 0 | 644114
| 1.3 | Recepción de Obra | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 76489 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA GESTIÓN DE RR.HH. DEL HNAL |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Elaboración del Expediente Técnico | [9 empty] | .... |  | 5453 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 5453; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 5453 | 0 | 5453 | 0 | 0
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2.6.8.1.3.1 | 5453 | 5453 | Distribución física de los Recursos may: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 5453; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 5453 | 0 | 5453 | 0 | 0
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 154249 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 154249; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 154249 | 0 | 0 | 0 | 154249
| 2.2 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Recepción de Equipos | Documento | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.6.3.2.1.1 | 154249 | 154249 | Distribución física de los Recursos oct: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 154249; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 154249 | 0 | 0 | 0 | 154249
3 | Infraestructura |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 85120 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 85120; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 85120 | 0 | 0 | 85120 | 0
| 3.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Ejecución de la Obra | Acción | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.6.2.2.3.2 | 85120 | 85120 | Distribución física de los Recursos ago: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 85120; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 85120 | 0 | 0 | 85120 | 0
| 3.3 | Recepción de Obra | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Capacitación |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 33275 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 33275; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 33275 | 0 | 0 | 33275 | 0
| 4.1 | Convocatoria y adjudicación | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Recepción y conformidad del Servicio | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Capacitación | capacitacion | 1 | 1 | [5 empty] | 1..... | 33275 | 33275 | Distribución física de los Recursos ago: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 33275; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 33275 | 0 | #REF! | 33275 | 0
5 | Otras actividades |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 16360 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 16360; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 16360 | 0 | 0 | 0 | 16360
| 5.1 | Supervisión | Acción | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2.6.8.1.4.3 | 8180 | 8180 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 8180; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 8180 | 0 | 0 | 0 | 8180
| 5.2 | Gastos Generales | % | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.6.2.2.3.2 | 8180 | 8180 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 8180; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 8180 | 0 | 0 | 0 | 8180
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 75398 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: REMODELACION DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 2DO. PISO |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Elaboración del Expediente Técnico | [9 empty] | .... | 0 | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 8097; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 8097 | 0 | 8097 | 0 | 0
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2.6.8.1.3.1 | 8097 | 0 | Distribución física de los Recursos may: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 8097; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 8097 | 0 | 8097 | 0 | 0
2 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 75238 | Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 75238; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 75238 | 0 | 0 | 0 | 75238
| 2.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Recepción de Equipos | Documento | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.6.3.2.1.1 | 75238 | 75238 | Distribución física de los Recursos oct: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 75238; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 75238 | 0 | 0 | 0 | 75238
3 | Infraestructura |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 194630 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 194630; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 194630 | 0 | 0 | 194630 | 0
| 3.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Ejecución de la Obra | Glb | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Recepción de Obra | Documento | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.6.2.2.3.2 | 194630 | 194630 | Distribución física de los Recursos sep: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 194630; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 194630 | 0 | 0 | 194630 | 0
4 | Otras actividades |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 21591 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 21591; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 21591 | 0 | 0 | 21591 | 0
| 4.1 | Supervisión | Glb | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2.6.8.1.4.3 | 8097 | 13494 | Distribución física de los Recursos ago: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 8097; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 8097 | 0 | 0 | 8097 | 0
| 4.2 | Gastos Generales | Glb | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.6.2.2.3.2 | 13494 | 0 | Distribución física de los Recursos ago: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 13494; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 13494 | 0 | 0 | 13494 | 0
[11 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 136250 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 184112 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 184112; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 184112 | 0 | 184112 | 0 | 0
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 184112 | 184112 | Distribución física de los Recursos jun: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 184112; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 184112 | 0 | 184112 | 0 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 147464 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 21076 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 21076; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 21076 | 0 | 21076 | 0 | 0
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 21076 | 21076 | Distribución física de los Recursos jun: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 21076; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 21076 | 0 | 21076 | 0 | 0
SNIP | 151202 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: EQUIPAMIENTO BASICO PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CANCER EN EL HOSPITAL NACIONAL |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 697718.57 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 697718.57; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 697718.57 | 0 | 697718.57 | 0 | 0
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Recepción de Equipos | Documento | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 348859.285 | 697718.57 | Distribución física de los Recursos jun: 2; Distribución física de los Recursos Total: 2; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 697718.57; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 697718.57 | 0 | 697718.57 | 0 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 167735 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
0
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 1616333 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 1616333; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 1616333 | 0 | 1616333 | 0 | 0
| 1.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Recepción de Equipos | Equipos | 98 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 323266.6 | 31680126.8 | Distribución física de los Recursos may: 5; Distribución física de los Recursos Total: 5; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 1616333; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 1616333 | 0 | 1616333 | 0 | 0
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 206839 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Elaboración del Expediente Técnico | [9 empty] | .... |  | 29978.45 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 29978.45; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 29978.45 | 0 | 29978.45 | 0 | 0
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2.6.8.1.3.1 | 29978.45 | 29978.45 | Distribución física de los Recursos may: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 29978.45; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 29978.45 | 0 | 29978.45 | 0 | 0
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 775440 | Distribución física de los Recursos Total: 7; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 775440; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 775440 | 0 | 0 | 0 | 775440
| 2.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Recepción de Equipos | Equipos | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 110777.1429 | 775440 | Distribución física de los Recursos nov: 7; Distribución física de los Recursos Total: 7; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 775440; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 775440 | 0 | 0 | 0 | 775440
3 | Infraestructura |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 223841.75 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 223841.75; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 223841.75 | 0 | 0 | 223841.75 | 0
| 3.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Ejecución de la Obra | M2 | 160.03 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.6.2.2.3.2 | 1398.7487 | 223841.75 | Distribución física de los Recursos ago: 160.03; Distribución física de los Recursos Total: 160.03; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 223841.75; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 223841.75 | 0 | 0 | 223841.75 | 0
| 3.3 | Recepción de Obra | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Otras actividades |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 77544 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 77544; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 77544 | 0 | 0 | 0 | 77544
| 4.1 | Supervisión | Glb | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2.6.8.1.4.3 | 38772 | 38772 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 38772; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 38772 | 0 | 0 | 0 | 38772
| 4.2 | Gastos Generales | Glb | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.6.2.2.3.2 | 38772 | 38772 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 38772; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 38772 | 0 | 0 | 0 | 38772
DEPENDENCIA: |  |  | HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
SNIP | 182070 | [11 empty] | Proyecto | Distribución física de los Recursos mar: EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  | -329017.2
-329017.2
IDA | IDR | ACTIVIDADES/RECURSOS | UM (Recurso) | CANTIDAD (Recurso) | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO | MONTO TOTAL | Distribución física de los Recursos ene: Distribución física de los Recursos; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
[14 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total
IDT | IDA | RECURSOS | UM | CANTIDAD | FF | GG | Sub-G1 | Sub-G2 | Espec 1 | Espec 2 | Cadena de Gasto | MONTO UNITARIO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot_Fis | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim
1 | Elaboración del Expediente Técnico | [9 empty] | .... |  | 5622.77 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 5622.77; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 5622.77 | 0 | 5622.77 | 0 | 0
| 1.1 | Elaboración del TDR | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Elaboración del Expediente Técnico | Estudio | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2.6.8.1.3.1 | 5622.77 | 5622.77 | Distribución física de los Recursos may: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 5622.77; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 5622.77 | 0 | 5622.77 | 0 | 0
| 1.4 | Presentación y Aprobación | Documento | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Equipos | [9 empty] | .... | 0 | 1124476.5 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 1124476.5; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 1124476.5 | 0 | 0 | 0 | 1124476.5
| 3.1 | Convocatoria y adjudicacfión | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Pruebas al Vacio | Acción | [7 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Recepción de Equipos | Equipos | 53 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.6.3.2.4.2 | 21216.5377 | 1124476.5 | Distribución física de los Recursos nov: 53; Distribución física de los Recursos Total: 53; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 1124476.5; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 1124476.5 | 0 | 0 | 0 | 1124476.5
3 | Otras actividades |  |  | 0 | [6 empty] | .... |  | 28111.89 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 28111.89; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 28111.89 | 0 | 0 | 0 | 28111.89
| 3.1 | Supervisión | Glb | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2.6.8.1.4.3 | 5622.38 | 5622.38 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 5622.38; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 5622.38 | 0 | 0 | 0 | 5622.38
| 3.2 | Gastos Generales | Glb | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.6.2.2.3.2 | 22489.51 | 22489.51 | Distribución física de los Recursos nov: 1; Distribución física de los Recursos Total: 1; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 22489.51; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 22489.51 | 0 | 0 | 0 | 22489.51
[11 empty] | ..... |  | 0 | Distribución física de los Recursos Total: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ene: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) feb: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) mar: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) abr: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) may: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jun: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) jul: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) ago: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) sep: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) oct: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) nov: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) dic: 0; Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos) Total: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_____________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces
______________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
_______________________________________________
Nombre y Firma del reponsable del área de proyectos de la Oficina de Planificación o quien haga sus veces