## Hoja1
ITEM | NOMBRE DEL SERVICIO | RESPONSABLES | MONTO TOTAL DEL SERVICIO | TIPO DE MANTENIMIENTO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | MES DE AVANCE | AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES (S/) | AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL (%) | AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL (%)
1 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: TRAYECTORIA: EMP. AN-1161(CUCHI)- PIRAUYA- YAUYAN DEL DISTRITO COCHAPETI, PROVINCIA DE HUARMEY, REGION ANCASH. LONG.27.23KM | RESIDENTE | S/. 1, 841140.8 | Periodico | Concluido | 2020-10-23 | 2021-04-19 | OCTUBRE | 0 | 0% | 0%
|  | PINEDO BLAS, ABRAHAN LINCOLN | [5 empty] | NOVIEMBRE | 215956.39 | 14.49% | 14.49%
[8 empty] | DICIEMBRE | 1044745.04 | 70.11% | 84.6%
[8 empty] | ABRIL: 01-19 | 229439.37 | 15.4% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | Concluido | 2021-04-20 | 2022-04-27 | ABRIL: 20-30 | 26940.16 | 8.31% | 8.31%
[8 empty] | MAYO | 27057.29 | 8.35% | 16.66%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | JUNIO | 27032.57 | 8.34% | 25%
|  | MEJIA MORALES, JHON STEVENS | [5 empty] | JULIO | 26995.08 | 8.33% | 33.33%
[8 empty] | AGOSTO | 26991.26 | 8.33% | 41.66%
[8 empty] | SETIEMBRE | 26563.33 | 8.2% | 49.86%
[8 empty] | OCTUBRE | 26751.57 | 8.26% | 58.12%
[8 empty] | NOVIEMBRE | 23350.42 | 7.21% | 65.33%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | DICIEMBRE | 23687.03 | 7.31% | 72.64%
|  | CONSORCIO COCHAPETI | [5 empty] | ENERO | 22542.44 | 7.31% | 79.95%
[8 empty] | FEBRERO | 5737.84 | 1.77% | 81.72%
[8 empty] | MARZO | 7169 | 2.21% | 83.93%
[8 empty] | ABRIL | 52050.9 | 16.07% | 100%
2 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS:Trayectoria: AN 1141 Quian (limite provincial) - Laguna; Emp. 1N (peaje) - Quita sombrero; Emp. PE-1N - Playa Infernillo - Playa Pan de Azucar; Emp. PE-1N - Playa Patillo; Emp. AN-1153 (Culebras-pta Carretera Playa Peru-Ex Naylan) - Emp. Playa Castillo; Emp. PE-1N (Playa los Gringos)-PTA Carretera Gringos | RESIDENTE | S/ 1, 689,727.00 MONTO DE PLAN DE TRABAJO S/ 1, 688,261.21 | Periodico | Concluido | 2020-10-23 | 2020-12-30 | OCTUBRE | 395356.45 | 27.8% | 27.8%
|  | MOLINARI LECTOR, RENATO S | [5 empty] | NOVIEMBRE | 635729.58 | 44.71% | 72.51%
[8 empty] | DICIEMBRE | 330122.58 | 23.21% | 95.72%
|  |  |  | RUTINARIO | EN PROCESO | 2021-01-04 | 2022-02-11 | ENERO | 20435.96 | 8.33% | 8.33%
[8 empty] | FEBRERO | 20439.48 | 8.33% | 16.66%
[8 empty] | MARZO | 20431.05 | 8.33% | 24.99%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | 20431.05 | 8.33% | 33.32%
|  | LEON FLORES, JUAN RAUL | [5 empty] | MAYO | 20451.98 | 8.33% | 41.65%
[8 empty] | JUNIO | 20494.57 | 8.35% | 50%
[8 empty] | JULIO | 20194.08 | 8.23% | 58.23%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | 20240.2 | 8.25% | 66.48%
|  | NACGIO SAC | [5 empty] | SETIEMBRE | 20422.53 | 8.32% | 74.8%
[8 empty] | OCTUBRE | 20422.53 | 8.32% | 83.12%
[8 empty] | NOVIEMBRE | 10985.37 | 7.61% | 90.73%
DICIEMBRE
3 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO -Trayectoria: Emp. AN-109 - Huarmey - Urb. San Genaro - Cementerio El Angel - Congon - San Isidro Emp. AN-109; Emp. AN 109 - Sitio arqueologico castillo - Unidad Agropecuaria el Arenal - Los Mangos (Emp. AN 109); Emp. AN-1150 (El campanario) - Sitio Arqueologico Castillo - cementerio - El olivar - Chancheri - Nueva via; Emp PE 1N (Margen derecho rio Huarmey) - Puente Cuzcuz | RESIDENTE | S/ 1,537,693.60 MONTO DE PLAN DE TRABAJO S/ 1, 536,540.30 | Periodico | Concluido | 2020-10-17 | 2020-12-28 | OCTUBRE | 641346.69 | 50.05% | 50.05%
|  | GALLO PEDEMONTE, CARLOS | [5 empty] | NOVIEMBRE | 480607.7 | 37.5% | 87.55%
[8 empty] | DICIEMBRE | 130666.12 | 10.2% | 97.75%
|  |  |  | RUTINARIO | Concluido | 2021-01-04 | 2022-08-07 | 2021-01-01 | 19835.19 | 8.333% | 8.333%
[8 empty] | 2021-02-01 | 19833.65 | 8.333% | 16.67%
[8 empty] | 2021-03-01 | 19836.66 | 8.333% | 25%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | 2021-04-01 | 19834.55 | 8.333% | 33.33%
|  | FLORES ROJAS, JUAN NEREO | [5 empty] | 2021-05-01 | 19836.38 | 8.333% | 41.66%
[8 empty] | 2022-01-04 | 9597.4
[8 empty] | 2022-02-01 | 10255.34
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | 2022-03-01 | 17974.15
|  | CONSORCIO LLAMARA | [5 empty] | 2022-04-01 | 17766.74
[8 empty] | 2022-05-01 | 18329.34
[8 empty] | 2022-06-01 | 18149.04
[8 empty] | 2022-07-01 | En evaluacion
4 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL Emp. AN-1163 - Rambrar (Reservorio); Emp. AN 1161 (Pati) - Carmocho CH-19 - San Miguel (Toril); Emp. AN-1163 (Puente Jaguac) - Utcu; EM AN 1161 (Malvas) - Zapato Rumi - Pilco | RESIDENTE | 687358.8 | Periodico | Concluido | 2020-10-06 | 2020-11-27 | 2023-10-01 | 412382.72 | 71.98% | 71.98%
|  | AGUILAR LUJERIO, OMER HEROYTO | [5 empty] | NOVIEMBRE | 160515.32 | 28.02% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 2021-01-04 | 2022-01-10 | ENERO | 8870.39 | 8.333% | 8.333%
[8 empty] | FEBRERO | 8870.39 | 8.333% | 16.67%
[8 empty] | MARZO | S/ 8,870.39 | 8.333% | 25%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | 8870.39 | 8.333% | 33.33%
|  | SANTIAGO TARAZONA, ROBINSON | [5 empty] | MAYO | 8870.39 | 8.333% | 41.66%
[8 empty] | JUNIO | 8870.39 | 8.333% | 50%
[8 empty] | JULIO | 8870.39 | 8.333% | 58.33%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | 8870.39 | 8.333% | 66.66%
|  | CONSORCIO MALVAS | [5 empty] | SETIEMBRE | 8870.39 | 8.333% | 75%
[8 empty] | OCTUBRE | 8870.39 | 8.333% | 83.33%
[8 empty] | NOVIEMBRE | 8870.39 | 8.333% | 91.66%
[8 empty] | DICIEMBRE | 8870.44 | 8.333% | 100%
5 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO. TRAYECTORIA:Emp. PE-1N - Playa Los Medalos; Emp. 1154 (Playa los Medalos) - Playa Punta Erizos - Playa el Embudo - Playa la olla - Playa Boca ballena - Emp. (R12); EM PE-1N - Hacienda Manache; Emp. PE-1N (Coliseo) - Playa Huanchaquito; Emp. PE-1N (Huarmey) -Barrio Huarmey; Emp N1 (9 de octubre) - Puerto Huarmey (Emp AN 1159); Emp AN 1159 Dv Puerto) - Puerto Grande; Emp. AN 1159 (Huarmey Puerto) - San Nicolas; Emp. P1N (AA.HH-Las salinas) -PTA (Playa Salinas) | RESIDENTE | S/ 1,908,478.82 MONTO DE PLAN DE TRABAJO S/ 1, 536,540.30 | Periodico | Concluido | 2020-10-17 | 2020-12-31 | 2023-10-01 | 943723.15 | 59.36% | 59.36%
|  | HUERTA SAENZ, JESUS REYNALDO | [5 empty] | NOVIEMBRE | 504631.63 | 31.74% | 91.1%
[8 empty] | DICIEMBRE | 101679.57 | 6.4% | 97.5%
|  |  |  | RUTINARIO | EN PROCESO | 2021-01-04 | 2022-02-11 | ENERO | 24283.03 | 8.22% | 8.22%
[8 empty] | FEBRERO | 24265.06 | 8.21% | 16.43%
[8 empty] | MARZO | 24283.03 | 8.21% | 24.64%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | 26345.09 | 8.92% | 33.56%
|  | CARRASCO ALTAMIRANO, ELI | [5 empty] | MAYO | 23906.33 | 8.09% | 41.65%
[8 empty] | JUNIO | 24682.39 | 8.35% | 50%
[8 empty] | JULIO | 24262.97 | 8.21% | 58.21%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | 24107.62 | 8.16% | 66.37%
|  | NACGI S.A.C | [5 empty] | SETIEMBRE | 24673.72 | 8.35% | 74.72%
[8 empty] | OCTUBRE | 26297.95 | 8.9% | 83.62%
[8 empty] | NOVIEMBRE | 23207.39 | 7.86% | 91.48%
[8 empty] | DICIEMBRE | 25148.62 | 8.52% | 100%
6 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO: Emp AN 1161 (Huayan) - Cashajanan - Acojirca - Champash - Caseriio Santa Rosa de Cacap; Emp AN 1161 (Dv) - Caserio Ranchin - Hueca | RESIDENTE | 596666 | PERIODICO | CULMINADO | 2020-10-17 | 2021-06-19 | 2023-10-01 | 207542.07 | 41.74% | 41.74%
|  | LOYOLA ALVARADO, JOSE ARTURO | [5 empty] | 1-12/11/2020 | 148957.96 | 29.95% | 71.69%
[8 empty] | 16-18/06/2021 | 140765.98 | 28.31% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CULMINADO | 2021-06-21 | 2022-06-26 | 21-30/06/2021 | 3087.19 | 3.34% | 3.34%
[8 empty] | 2021-07-01 | 7718.21 | 8.35% | 11.69%
[8 empty] | 2021-08-01 | 8297.34 | 8.98% | 20.67%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | 2021-09-01 | 8297.34 | 8.98% | 29.65%
|  | SARMIENTO IGNACIO, MANUEL | [5 empty] | 2021-10-01 | 8297.34 | 8.98% | 38.63%
[8 empty] | 2021-11-01 | 8267.85 | 8.95% | 47.58%
[8 empty] | 2021-12-01 | 8267.85 | 8.95% | 56.53%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | 2022-01-01 | 8267.85 | 8.95% | 65.48%
|  | OCAÑA JARA RICHARD OSCAR | [5 empty] | 2022-02-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
[8 empty] | 2022-03-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
[8 empty] | 2022-04-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
[8 empty] | 2022-05-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
7 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO: Emp. AN-1161 (Huancapuquio) - Santiago de Huiña. (Emp. AN 1161); Emp. AN-1161 (Santiago de Huiña) - Huacacho - cemneterio (Emp AN 1161); Emp AN 109 (Curva) - Tres Cruces | RESIDENTE | 705771 | PERIODICO | CONCLUIDO | 2020-10-24 | 2021-01-21 | OCTUBRE: 24 -31 | 254671.19 | 43.3% | 43.3%
|  | OCAÑA JARA, RICHARD OSCAR | [5 empty] | ENERO: 18 -19 | 333523.81 | 56.7% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 2021-01-22 | 2022-02-08 | ENERO: 20 -31 | 4929.2496 | 4.51% | 4.51%
[8 empty] | FEBRERO | S/ 11, 196.69 | 10.24% | 14.75%
[8 empty] | MARZO | S/ 12, 839.73 | 11.75% | 26.5%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | 8873.32 | 8.12% | 34.62%
|  | CHAUPE HERNANDEZ, JAVIER | [5 empty] | MAYO | 8873.82 | 8.12% | 42.54%
[8 empty] | JUNIO | 8873.82 | 8.12% | 50.66%
[8 empty] | JULIO | 8873.82 | 8.12% | 58.78%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | 8873.82 | 8.12% | 66.9%
|  | OCAÑA JARA RICHARD OSCAR | [5 empty] | SETIEMBRE |  |  | 10929600%
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
8 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO: Trayectoria: Emp. AN-109 (Tayca) - Emp. AN-1141 (Quillapampa). | RESIDENTE | S/ 1, 669,723.2 MONTO DE PLAN DE TRABAJO S/ 1, 669,213.07 | PERIODICO | CONCLUIDO | 2020-10-17 | 2020-01-06 | 2023-10-01 | 126041.97 | 8.97% | 8.97%
|  | MORAN PURIZAGA, ELVER | [5 empty] | NOVIEMBRE | 706758.98 | 50.29% | 59.26%
[8 empty] | DICIEMBRE | 572592.42 | 40.74% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 2021-01-07 | 2022-01-06 | ENERO | 18095.81 | 7.462% | 7.462%
[8 empty] | FEBRERO | 18095.81 | 7.46% | 14.92%
[8 empty] | MARZO | 18095.81 | 7.46% | 22.38%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | 15705.78 | 6.47% | 28.85%
|  | ABANTO ABANTO PEDRO LUIS | [5 empty] | MAYO | 18120.61 | 7.47% | 36.32%
[8 empty] | JUNIO | 14006.19 | 5.77% | 42.09%
[8 empty] | JULIO | 13956.25 | 5.752% | 47.84%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | 13985.75 | 5.76% | 53.6%
|  | CONSORCIO VIAL ZEUS | [5 empty] | SETIEMBRE | 13962.13 | 5.752% | 59.36%
[8 empty] | OCTUBRE | 13962.13 | 5.752% | 65.11%
[8 empty] | NOVIEMBRE | 13962.14 | 5.754% | 70.86%
[8 empty] | DICIEMBRE | 67242.71 | 27.71% | 98.57%
[8 empty] | ENERO | 3457.88 | 1.425% | 100%
9 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO: Emp. PE-1N (Huarmey) - Lecheral - Cuzcuz - Emp. AN-109. ; Emp. AN-109 - Mandinga ; Emp AN 109. Puente Cuzcuz - Puente mandinga; Emp AN 109 Congon - San Isidro; Emp AN 109 (Tayca) - Zona agricola; Emp AN 109 (Barbacay)- Naranjal | RESIDENTE | S/ 1,401,994.05 MONTO DE PLAN DE TRABAJO S/ 1, 401,472.01 | PERIODICO | CONCLUIDO | 2020-10-17 | 2021-01-23 | 2023-10-01 | 487779.64 | 41.76% | 41.76%
|  | CHAVEZ CONDOR JORGE LUIS | [5 empty] | NOVIEMBRE | 369746.42 | 31.66% | 73.42%
[8 empty] | DICIEMBRE | 310400.6 | 26.58% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 2021-01-24 | 2022-01-24 | ENERO | 18086.03 | 8.33% | 8.33%
[8 empty] | FEBRERO | 18091.3 | 8.33% | 16.66%
[8 empty] | MARZO | 18094.26 | 8.33% | 24.99%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | 18091.45 | 8.33% | 33.32%
|  | ARGÜELLES NEIRA, GERSON DANIEL | [5 empty] | MAYO | 18091.47 | 8.33%
[8 empty] | JUNIO | 18091.46 | 8.33%
[8 empty] | JULIO | 18091.46 | 8.33%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | 18090.48 | 8.33%
|  | CONSORCIO CMC | [5 empty] | SETIEMBRE | 18090.48 | 8.33%
[8 empty] | OCTUBRE | 18090.48 | 8.33%
[8 empty] | NOVIEMBRE | 16963.25 | 7.814%
[8 empty] | DICIEMBRE | 16963.25 | 7.814%
10 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO: Emp PE-1N - Playa bermejo; Emp PE-1N - Playa las Zorras; | RESIDENTE | 390000 | PERIODICO | CONCLUIDO | 2020-10-12 | 2020-11-27 | 2023-10-01 | 166920.91 | 50.84% | 50.84%
|  | FERNANDEZ FLORIAN, CLEMENTE | [5 empty] | NOVIEMBRE | 161431.67 | 49.16% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 02/012021 | 2021-12-28 | ENERO | 4722.99 | 8.3% | 8.3%
[8 empty] | FEBRERO | 4722.99 | 8.33% | 16.63%
[8 empty] | MARZO | 4722.99 | 8.33% | 24.96%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | ABRIL | NO PRESENTÓ
|  | SOTELO MONTES, JESUS ERNESTO | [5 empty] | MAYO | 4719.56 | 8.33% | 33.29%
[8 empty] | JUNIO | 4730.27 | 8.35% | 41.64%
[8 empty] | JULIO | 4722.14 | 8.33% | 49.97%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | AGOSTO | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
|  | CONSORCIO VIAL HUARAZ | [5 empty] | SETIEMBRE | 4720.83 | 8.33% | 58.3%
[8 empty] | OCTUBRE | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
[8 empty] | NOVIEMBRE | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
[8 empty] | DICIEMBRE | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
12 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO: Emp AN 109 (Tayca) - Fundo Cavalier; Emp. AN 109 (Chilcal) - Zona Agrícola; Emp AN 109 (María Cristina) - Mal Paso; Emp AN 109 (garlero) - Emp AN 109; Emp AN 1161 - (Puente Huiña) - AN 109 Ex Hacienda; Emp 1N (Dv Playa Punta Colorada) en el Distrito de Huarmey - Huarmey - Ancash | RESIDENTE | 2136958.5 | PERIODICO | CONCLUIDO | 2020-10-28 | 2020-12-21 | OCTUBRE | 271971.49 | 15.27% | 15.27%
|  | PALOMINO VALLEJO, NGUYEN | [5 empty] | NOVIEMBRE | 1201436.22 | 67.46% | 82.73%
[8 empty] | DICIEMBRE | 307549.69 | 17.27% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 2021-01-04 | SUSPENDIDO, POR RESOLUCION DE CONTRATO | 2021-01-01 | 22273.97 | 6.73% | 6.73%
[8 empty] | 2021-02-01 | 22273.97 | 8.73% | 15.46%
[8 empty] | 2021-03-01 | 35800.94 | 10.82% | 26.28%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | 2021-04-01 | 35800.94 | 10.82% | 37.1%
|  | LOZANO SALDAÑA, HECTOR | [5 empty] | 2021-05-01 | 35800.94 | 10.82% | 47.92%
[8 empty] | 2021-06-01 | 40566.57 | 12.26% | 60.18%
[8 empty] | 2021-07-01 | 27041.59 | 8.17% | 68.35%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | 2021-08-01 | 22273.97 | 6.73% | 75.08%
|  | CONSORCIO JKMB | [5 empty] | 2021-09-01 | 22273.97 | 6.73% | 81.81%
[8 empty] | 1-12/10/2021 | 8985 | 2.72% | 84.53%
12 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- TRAMO:Emp AN 1161 (COTUP) - CASERÍO DE IRMAN, DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ANCASH | RESIDENTE | 596666 | PERIODICO | CONCLUIDO | 2020-11-17 | 2021-07-23 | NOVIEMBRE | 130057.87 | 40.31% | 40.31%
|  | JULCA BRICEÑO, JUAN JOSE | [5 empty] | DICIEMBRE | 296801.56 | 59.69% | 100%
|  |  |  | RUTINARIO | CONCLUIDO | 2021-07-24 | 2022-07-23 | 24-31/07/2021 | 2658.03 | 2.88% | 2.88%
[8 empty] | 2021-08-01 | 8216.93 | 8.89% | 11.77%
[8 empty] | 2021-09-01 | 8216.93 | 8.89% | 20.66%
[8 empty] | 2021-10-01 | 8216.93 | 8.89% | 29.55%
|  | INSPECTOR | [5 empty] | 2021-11-01 | 7919.02 | 8.57% | 38.12%
|  | PUICON SEGURA, JULIO CESAR | [5 empty] | 2021-12-01 | 7497.71 | 8.11% | 46.23%
[8 empty] | 2022-01-01 | 8203.07 | 8.88% | 55.11%
[8 empty] | 2022-02-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES |  | 55.11%
|  | CONTRATISTA | [5 empty] | 2022-03-01 | 8216.93 | 9.56% | 64.67%
|  | OCAÑA JARA RICHARD OSCAR | [5 empty] | 2022-04-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES |  | 64.67%
[8 empty] | 2022-05-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES |  | 64.67%
[8 empty] | 2022-06-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
[8 empty] | 2022-07-01 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES |  | 64.67%