## Anexo 1_Matriz de acciones
ANEXO 1
Anexo 1
MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2023
IT | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHA | RESPONSABLE
1 | COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN | Implementación del modelo de integridad | 1. Realizar reuniones entre la Oficina de Integridad y la Alta Dirección. | OFINT
|  |  | 2. Disponer acciones de difusión interna respecto de la creación del modelo de integridad y de las funciones de la Oficina de Integridad. | OFINT
|  | Visibilización de la integridad como objetivo o acción estratégica institucional de la entidad | 1. Incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional en el PEI | OPPM-OFINT
|  |  | 2. Elaborar programa de integridad del año 2024 | OFINT
2 | GESTIÓN DE RIESGOS | Identificación, evaluación y mitigación de procesos o actividades que generen riesgos frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables | 1. Identificar los riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad y establecer las medidas de mitigación para la gestión de los riesgos identificados (según Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, art. 5.2.2.1) | OPPM-Oficial de Cumplimiento SGAS-OFINT
|  |  | 2.Evaluar la implementación (cumplimiento y eficacia) de los controles a los riesgos de corrupción y/o los riesgos que afecten la integridad. | OPPM-Oficial de Cumplimiento SGAS-OFINT
3 | POLÍTICAS DE INTEGRIDAD | Código de Conducta y Ética | 1. Elaborar y aprobar el código de conducta y ética. | ORH
|  | Política de Conflicto de Intereses | 1. Revisión de la lista de sujetos obligados | OFINT
|  |  | 2. Elaboración de una Matriz de Relacionamiento en materia de conflicto de intereses | OFINT
|  |  | 3. Brindar orientación y absolver consultas sobre problemas éticos o conflicto de intereses | OFINT
|  |  | 4. Capacitación sobre conflicto de intereses | OAJ-ORH
|  |  | 5. Efectuar el seguimiento mensual de la publicación de la DJI. | OFINT
|  | Política de diligencia debida según cada stakeholder. | 1. Utilización de plataforma de diligencia debida | OAF-ORH
|  | Política de incentivos y reconocimiento del personal | 1. Aprobar Directiva de Reconocimiento de Personal. | ORH
|  | Política de contratación de personal | 1. Aplicar mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 31419 | ORH
|  | Programa de Integridad | 1. Informar sobre las acciones de integridad institucional y lucha contra la corrupción | OFINT
4 | TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | Transparencia activa | 1. Comunicar a la ciudadanía los avances del modelo de integridad. | OCRI
|  |  | 2. Publicar información en el portal de transparencia estándar - PTE. | OCRI
|  |  | 3. Monitoreo del registro de visitas en línea. | OFINT
|  |  | 5. Implementar el registro de visitas en sus sedes (a nivel nacional). (acceso y utilización de plataforma de la PCM) | OCRI-OAF
|  |  | 6. Atención de solicitudes de acceso a la información pública mayor a 70 %. | OAJ
|  |  | 7. Actualizar las agendas oficiales. | OAF-OCRI
|  |  | 8. Implementar y usar el registro de solicitudes de atención de audiencias de gestión de intereses. | OAF
5 | CONTROLES INTERNOS, EXTERNOS Y AUDITORÍA | Implementación del Sistema de Control Interno -SCI | 1. Cumplir con los entregables del SCI. | GG-OPPM
|  | Control Gubernamental - OCI | 1. Impulsar la implementación de recomendaciones del OCI. | GG
|  |  | 2. Presentar oportunamente los planes de acción para la implementación de las acciones correctivas y preventivas. | GG
|  | Control externo a cargo de las SOAs | 1. Cumplir las recomendaciones que formulen las SOAs. | GG
6 | COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN | Inducción en integridad a personal entrante | 1. Realizar inducción en materia de ética e integridad al personal entrante. | ORH
|  |  | 2. Implementar la plataforma estandarizada de inducción y desarrollo de capacidades en materia de integridad pública. (acceso y utilización de plataforma de la PCM) | ORH
|  | Capacitación permanente en políticas de integridad | 1. Capacitar en temas vinculados a ética e integridad. | ORH-OFINT
|  |  | 2. Incorporar en el PDP capacitaciones específicas sobre integridad pública, toma de decisiones, ética, gestión de intereses, gestión de riesgos, etc. | ORH
|  |  | 3. Realizar acciones de difusión en materia de integridad de acuerdo al plan de comunicación interna. | ORH
|  |  | 4. Realizar acciones adicionales de difusión y promoción orientadas a generar una cultura de integridad | ORH-OFINT
|  |  | 5. Realizar proyecto o actividad con participación de la ciudadanía, la academia, la sociedad civil y/o el sector privado, para fortalecer la integridad en la administración pública | DAPU
|  | Comunicación de política de integridad a stakeholders | 1. Promover la participación de la ciudadanía en actividades para fortalecer la integridad. | OCRI
|  | Evaluación del clima laboral | 1. Realizar encuestas de evaluación del ambiente laboral para medir los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético | ORH
7 | CANAL DE DENUNCIAS | Implementación del canal de denuncias | 1. Difundir y comunicar interna y externamente sobre la plataforma digital de denuncias del ciudadano. | OFINT-ORH-OCRI
|  | Mecanismos de protección al denunciante | 1. Elaborar de manera semestral un reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante. | OFINT
8 | SUPERVISIÓN Y MONITOREO | Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad | 1. Supervisar, monitorear y/o evaluar la implementación de medidas de integridad. | OFINT
|  | Evaluación de la operatividad del área encargada de la aplicación del modelo de integridad | 1. Evaluar la capacidad operativa de la instancia a cargo de la función de integridad. | OFINT
9 | ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD | Implementación de la Oficina de Integridad Institucional | 1.Elaborar por parte de la oficina de integridad un informe de recomendación o de orientación a las áreas de la entidad? | OFINT
|  |  | 2. Comunicar formalmente a las distintas áreas de la Entidad que la Oficina de Integridad o la que haga sus veces es la encargada de brindar orientación y la asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad. | OFINT
|  | Función de acompañamiento | 1.Efectuar reuniones de coordinación para el seguimiento de implementación del modelo de integridad. | OFINT
Note on D41: Sujeto a que PCM habilite plataforma
Note on D44: Charlas, seminarios, talleres no incluidos en PDP
Note on D45: Campañas , medios fisicos o virtuales, afiches

## Anexo 2_Programa_Integridad
Anexo 2
Anexo 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2023
IT | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHA | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2023
[8 empty] | EN | FE | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC
1 | COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN | Implementación del modelo de integridad | 1. Realizar reuniones entre la Oficina de Integridad y la Alta Dirección. | 2 DOCUMENTOS APROBADOS | DOCUMENTO | ACTA/INFORME | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 2. Disponer acciones de difusión interna respecto de la creación del modelo de integridad y de las funciones de la Oficina de Integridad. | 4 ACCIONES DE DIFUSIÓN | ACCIONES DE DIFUSIÓN | MENSAJE / MEMORANDO | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Visibilización de la integridad como objetivo o acción estratégica institucional de la entidad | 1. Incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional en el PEI | 1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PEI | PEI APROBADO | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PEI | OPPM-OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 2. Elaborar programa de integridad del año 2024 | 1 PROGRAMA APROBADO | DOCUMENTO | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PROGRAMA | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
2 | GESTIÓN DE RIESGOS | Identificación, evaluación y mitigación de procesos o actividades que generen riesgos frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables | 1. Identificar los riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad y establecer las medidas de mitigación para la gestión de los riesgos identificados (según Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, art. 5.2.2.1) | 1 MATRIZ | DOCUMENTO | MATRIZ DE RIESGOS APROBADA | OPPM-Oficial de Cumplimiento SGAS-OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 2.Evaluar la implementación (cumplimiento y eficacia) de los controles a los riesgos de corrupción y/o los riesgos que afecten la integridad. | 1 INFORME | DOCUMENTO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN | OPPM-Oficial de Cumplimiento SGAS-OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
3 | POLÍTICAS DE INTEGRIDAD | Código de Conducta y Ética | 1. Elaborar y aprobar el código de conducta y ética. | 1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | DOCUMENTO | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CODIGO DE CONDUCTA | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Política de Conflicto de Intereses | 1. Revisión de la lista de sujetos obligados | 2 INFORMES | DOCUMENTO | INFORME DE REVISIÓN | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 2. Elaboración de una Matriz de Relacionamiento en materia de conflicto de intereses | 2 MATRIZ | DOCUMENTO | MATRIZ DE RELACIONAMIENTO | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 3. Brindar orientación y absolver consultas sobre problemas éticos o conflicto de intereses | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE ORIENTACIÓN | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 4. Capacitación sobre conflicto de intereses | 3 CAPACITACIONES | CAPACITACIONES | INFORME QUE CONTENGA LA LISTA DE PARTICIPANTES, TEMAS TRATADOS Y OTROS | OAJ-ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 5. Efectuar el seguimiento mensual de la publicación de la DJI. | 12 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE SEGUIMIENTO | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Política de diligencia debida según cada stakeholder. | 1. Utilización de plataforma de diligencia debida | 2 REPORTES | FRECUENCIA DE USO DE PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA | REPORTE DE UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA | OAF-ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  | Política de incentivos y reconocimiento del personal | 1. Aprobar Directiva de Reconocimiento de Personal. | 1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | DOCUMENTO | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Política de contratación de personal | 1. Aplicar mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 31419 | 1 INFORME | DOCUMENTO | INFORME SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY N° 31419 | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  | Programa de Integridad | 1. Informar sobre las acciones de integridad institucional y lucha contra la corrupción | 1 INFORME | DOCUMENTO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
4 | TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | Transparencia activa | 1. Comunicar a la ciudadanía los avances del modelo de integridad. | 3 MECANISMOS DE DIFUSIÓN | MECANISMOS DE DIFUSIÓN | EVIDENCIA (ENLACES REDES SOCIALES, BANNER, VIDEO) | OCRI | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 2. Publicar información en el portal de transparencia estándar - PTE. | 3 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN | OCRI | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 3. Monitoreo del registro de visitas en línea. | 3 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE MONITOREO | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 5. Implementar el registro de visitas en sus sedes (a nivel nacional). (acceso y utilización de plataforma de la PCM) | 2 REPORTES | REGISTRO DE VISITAS | REPORTE | OCRI-OAF | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 6. Atención de solicitudes de acceso a la información pública mayor a 70 %. | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE ATENCIÓN | OAJ | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 7. Actualizar las agendas oficiales. | 12 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE MONITOREO DEL REGISTRO DE AGENDAS OFICIALES | OAF-OCRI | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 8. Implementar y usar el registro de solicitudes de atención de audiencias de gestión de intereses. | 1 REPORTE | DOCUMENTO | REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | OAF | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
5 | CONTROLES INTERNOS, EXTERNOS Y AUDITORÍA | Implementación del Sistema de Control Interno -SCI | 1. Cumplir con los entregables del SCI. | 6 ENTREGABLES | ENTREGABLE | ENTREGABLE | GG-OPPM | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
X
|  | Control Gubernamental - OCI | 1. Impulsar la implementación de recomendaciones del OCI. | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | GG | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 2. Presentar oportunamente los planes de acción para la implementación de las acciones correctivas y preventivas. | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | GG | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Control externo a cargo de las SOAs | 1. Cumplir las recomendaciones que formulen las SOAs. | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES | GG | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
6 | COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN | Inducción en integridad a personal entrante | 1. Realizar inducción en materia de ética e integridad al personal entrante. | 2 REUNIONES DE INDUCCIÓN | REUNIONES DE INDUCCIÓN | INFORME QUE CONTENGA LISTA DE PARTICIPANTES, TEMAS TRATADOS Y OTROS SOBRE LA INDUCCIÓN | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 2. Implementar la plataforma estandarizada de inducción y desarrollo de capacidades en materia de integridad pública. (acceso y utilización de plataforma de la PCM) | 1 REPORTE | PLATAFORMA ESTANDARIZADA DE INDUCCIÓN IMPLEMENTADA | REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  | Capacitación permanente en políticas de integridad | 1. Capacitar en temas vinculados a ética e integridad. | 4 CAPACITACIONES | CAPACITACIONES | INFORME QUE CONTENGA LA LISTA DE PARTICIPANTES Y OTROS | ORH-OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 2. Incorporar en el PDP capacitaciones específicas sobre integridad pública, toma de decisiones, ética, gestión de intereses, gestión de riesgos, etc. | 1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN | DOCUMENTO | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PDP | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 3. Realizar acciones de difusión en materia de integridad de acuerdo al plan de comunicación interna. | 4 ACCIONES DE DIFUSIÓN | ACCIONES DE DIFUSIÓN | REPORTE SOBRE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  |  | 4. Realizar acciones adicionales de difusión y promoción orientadas a generar una cultura de integridad | 3 ACCIONES DE DIFUSIÓN | ACCIONES ADICIONALES DE DIFUSIÓN | REPORTE CON LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN | ORH-OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  |  | 5. Realizar proyecto o actividad con participación de la ciudadanía, la academia, la sociedad civil y/o el sector privado, para fortalecer la integridad en la administración pública | 4 ACTIVIDADES | ACTIVIDAD PARA FORTALECER LA INTEGRIDAD | REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS | DAPU | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Comunicación de política de integridad a stakeholders | 1. Promover la participación de la ciudadanía en actividades para fortalecer la integridad. | 4 ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | REPORTE DE ACTIVIDADES CON LA CIUDADANIA PARA FORTALECER LA INTEGRIDAD | OCRI | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  | Evaluación del clima laboral | 1. Realizar encuestas de evaluación del ambiente laboral para medir los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético | 1 ENCUESTA | DOCUMENTO | ENCUESTA (aspectos de integridad) | ORH | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
7 | CANAL DE DENUNCIAS | Implementación del canal de denuncias | 1. Difundir y comunicar interna y externamente sobre la plataforma digital de denuncias del ciudadano. | 4 ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | REPORTE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE DENUNCIAS | OFINT-ORH-OCRI | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 OC
|  | Mecanismos de protección al denunciante | 1. Elaborar de manera semestral un reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante. | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE MONITOREO | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
8 | SUPERVISIÓN Y MONITOREO | Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad | 1. Supervisar, monitorear y/o evaluar la implementación de medidas de integridad. | 2 REPORTES | DOCUMENTO | REPORTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
|  | Evaluación de la operatividad del área encargada de la aplicación del modelo de integridad | 1. Evaluar la capacidad operativa de la instancia a cargo de la función de integridad. | 2 INFORMES | DOCUMENTO | INFORME DE EVALUACIÓN DE CAPACIDAD OPERATIVA | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 EN to CRONOGRAMA 2023 DC
9 | ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD | Implementación de la Oficina de Integridad Institucional | 1.Elaborar por parte de la oficina de integridad un informe de recomendación o de orientación a las áreas de la entidad? | 1 INFORME | DOCUMENTO | INFORME CON RECOMENDACIONES | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 ST
|  |  | 2. Comunicar formalmente a las distintas áreas de la Entidad que la Oficina de Integridad o la que haga sus veces es la encargada de brindar orientación y la asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad. | 4 COMUNICADOS Ó MEMORANDOS | DOCUMENTO | Comunicado / Memorando | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 MZ; CRONOGRAMA 2023 MY; CRONOGRAMA 2023 AG; CRONOGRAMA 2023 NV
|  | Función de acompañamiento | 1.Efectuar reuniones de coordinación para el seguimiento de implementación del modelo de integridad. | 2 ACTAS Ó INFORMES SOBRE REUNIONES | REUNIONES DE COORDINACIÓN | ACTA/INFORME | OFINT | bar: CRONOGRAMA 2023 MY; CRONOGRAMA 2023 OC
Note on D41: Sujeto a que PCM habilite plataforma
Note on D44: Charlas, seminarios, talleres no incluidos en PDP
Note on D45: Campañas , medios fisicos o virtuales, afiches