## Samne (hidden)
Estructura de costos del Expediente Técnico - SAMNE
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | % Incidencia | Parcial S/. | Total S/.
| COSTO DIRECTO | [7 empty] | 105060
A |  | Sueldos y Salarios
| a.1.0 | Personal Profesional
| a.1.1 | Jefe del Proyecto | Mes | 1 | 2.33 | 10000 | 50% | 11650
| a.1.2 | Especialista de Arquitectura y Señalización | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.3 | Especialista de Estructuras | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.4 | Especialista de Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.5 | Especialista de Instalaciones Eléctricas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.6 | Especialista de Instalaciones mecanicas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.7 | Especialista de Instalaciones TIC | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.8 | Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.9 | Especialista de Gestión y Manejo Ambiental y Riesgo / Ingeniero Ambiental / riesgo | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 1 | 1 | 4000 | 50% | 2000
| a.2.2 | Asistente en metrados, costos y presupuestos | Mes | 1 | 1 | 4000 | 50% | 2000
| a.2.3 | Asistente digitador y edición de texto. | Mes | 1 | 1 | 3000 | 50% | 1500
| a.3.0 | Estudios y Otros
| a.3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos y canteras | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.2 | Estudios de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.3 | Estudios de diamantinas | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.4 | Estudios de resistividad del terreno | Glb | 1 |  | 1000 |  | 1000
| GASTOS GENERALES | [7 empty] | 9110
| GASTOS GENERALES FIJOS | [6 empty] | 8450
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 0.5 | 400 |  | 200
| b.1.2 | Alquiler de Equipos de Computo | Dia | 30 | 1 | 60 |  | 1800
| b.1.3 | Alquiler de camioneta (incluye chofer) | Dia | 2 | 1 | 550 |  | 1100
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes
| c.1.1 | Pasajes Aéreos Profesionales | und. | 9 | 1 | 400 |  | 3600
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación
| c.2.1 | Profesionales | Dia | 9 | 1 | 150 |  | 1350
| c.3.0 | Otros
|  | Carta Fianza ( Vigencia) | Mes | 1 | 1 | 400 |  | 400
| GASTOS GENERALES VARIABLES | [6 empty] | 660
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.0 | Copias e impresiones impresión de docs. Y ploteo de planos | und. | 1 | 1 | 300 |  | 300
| d.1.1 | Empastado - 06 ejemplares (02 originales y 04 copias) | und. | 1 | 1 | 100 |  | 100
| d.1.2 | Copias de Planos | und. | 1 | 1 | 100 |  | 100
| d.1.3 | Copias de documentos | und. | 1 | 1 | 60 |  | 60
| d.1.4 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 1 | 100 |  | 100
|  | COSTO DIRECTO | [6 empty] | 105060
|  | Gastos Generales | [6 empty] | 9110
|  | Utilidad 10% DC |  | 10% |  |  |  |  | 10506
|  | Costo Sub Total | [6 empty] | 124676
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  |  | 22441.68
Costo Total de Elaboración de Expediente Técnico | [8 empty] | 147117.68

## Ramon Castilla (hidden)
Estructura de costos del Expediente Técnico - RAMON CASTILLA
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | % Incidencia | Parcial S/. | Total S/.
| COSTO DIRECTO | [7 empty] | 122860
A |  | Sueldos y Salarios
| a.1.0 | Personal Profesional
| a.1.1 | Jefe del Proyecto | Mes | 1 | 2.33 | 10000 | 50% | 11650
| a.1.2 | Especialista de Arquitectura y Señalización | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.3 | Especialista de Estructuras | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.4 | Especialista de Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.5 | Especialista de Instalaciones Eléctricas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.6 | Especialista de Instalaciones mecanicas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.7 | Especialista de Instalaciones TIC | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.8 | Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.9 | Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.10 | Especialista de Equipamiento Hospitalario | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.11 | Especialista en Gestión y Manejo Ambiental | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 1 | 2.33 | 4000 | 50% | 4660
| a.2.2 | Asistente en metrados, costos y presupuestos | Mes | 1 | 2.33 | 4000 | 50% | 4660
| a.2.3 | Asistente digitador y edición de texto. | Mes | 1 | 2.33 | 3000 | 50% | 3495
| a.3.0 | Estudios y Otros
| a.3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos y canteras | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.2 | Estudios de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.3 | Estudios de diamantinas | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.4 | Estudios de resistividad del terreno | Glb | 1 |  | 1000 |  | 1000
| GASTOS GENERALES | [7 empty] | 17400
| GASTOS GENERALES FIJOS | [6 empty] | 15400
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 1 | 600 |  | 600
| b.1.2 | Alquiler de Equipos de Computo | Dia | 45 | 2 | 60 |  | 5400
| b.1.3 | Alquiler de camioneta (incluye chofer) | Dia | 4 | 1 | 600 |  | 2400
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes
| c.1.1 | Pasajes Aéreos Profesionales | und. | 11 | 1 | 450 |  | 4950
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación
| c.2.1 | Profesionales | Dia | 11 | 1 | 150 |  | 1650
| c.3.0 | Otros
|  | Carta Fianza ( Vigencia) | Mes | 1 | 1 | 400 |  | 400
| GASTOS GENERALES VARIABLES | [6 empty] | 2000
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.0 | Copias e impresiones impresión de docs. Y ploteo de planos | und. | 1 | 1 | 850 |  | 850
| d.1.1 | Empastado - 06 ejemplares (02 originales y 04 copias) | und. | 1 | 1 | 300 |  | 300
| d.1.2 | Copias de Planos | und. | 1 | 1 | 300 |  | 300
| d.1.3 | Copias de documentos | und. | 1 | 1 | 200 |  | 200
| d.1.4 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 1 | 350 |  | 350
|  | COSTO DIRECTO | [6 empty] | 122860
|  | Gastos Generales | [6 empty] | 17400
|  | Utilidad 10% DC |  | 10% |  |  |  |  | 12286
|  | Costo Sub Total | [6 empty] | 152546
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  |  | 27458.28
Costo Total de Elaboración de Expediente Técnico | [8 empty] | 180004.28

## Gran Chimu (hidden)
Estructura de costos del Expediente Técnico - GRAN CHIMU
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | % Incidencia | Parcial S/. | Total S/.
| COSTO DIRECTO | [7 empty] | 126937.5
A |  | Sueldos y Salarios
| a.1.0 | Personal Profesional
| a.1.1 | Jefe del Proyecto | Mes | 1 | 2.33 | 10000 | 50% | 11650
| a.1.2 | Especialista de Arquitectura y Señalización | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.3 | Especialista de Estructuras | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.4 | Especialista de Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.5 | Especialista de Instalaciones Eléctricas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.6 | Especialista de Instalaciones mecanicas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.7 | Especialista de Instalaciones TIC | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.8 | Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.9 | Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.10 | Especialista en Gestión y Manejo Ambiental | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 2 | 2.33 | 4000 | 50% | 9320
| a.2.2 | Asistente en metrados, costos y presupuestos | Mes | 2 | 2.33 | 4000 | 50% | 9320
| a.2.3 | Asistente digitador y edición de texto. | Mes | 1 | 2.33 | 3000 | 50% | 3495
| a.3.0 | Estudios y Otros
| a.3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos y canteras | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.2 | Estudios de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.3 | Estudios de diamantinas | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.4 | Estudios de resistividad del terreno | Glb | 1 |  | 1000 |  | 1000
| GASTOS GENERALES | [7 empty] | 16450
| GASTOS GENERALES FIJOS | [6 empty] | 14800
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 1 | 600 |  | 600
| b.1.2 | Alquiler de Equipos de Computo | Dia | 45 | 2 | 60 |  | 5400
| b.1.3 | Alquiler de camioneta (incluye chofer) | Dia | 4 | 1 | 600 |  | 2400
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes
| c.1.1 | Pasajes Aéreos Profesionales | und. | 10 | 1 | 450 |  | 4500
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación
| c.2.1 | Profesionales | Dia | 10 | 1 | 150 |  | 1500
| c.3.0 | Otros
|  | Carta Fianza ( Vigencia) | Mes | 1 | 1 | 400 |  | 400
| GASTOS GENERALES VARIABLES | [6 empty] | 1650
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.0 | Copias e impresiones impresión de docs. Y ploteo de planos | und. | 1 | 1 | 650 |  | 650
| d.1.1 | Empastado - 06 ejemplares (02 originales y 04 copias) | und. | 1 | 1 | 300 |  | 300
| d.1.2 | Copias de Planos | und. | 1 | 1 | 200 |  | 200
| d.1.3 | Copias de documentos | und. | 1 | 1 | 200 |  | 200
| d.1.4 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 1 | 300 |  | 300
|  | COSTO DIRECTO | [6 empty] | 126937.5
|  | Gastos Generales | [6 empty] | 16450
|  | Utilidad 10% DC |  | 10% |  |  |  |  | 12693.75
|  | Costo Sub Total | [6 empty] | 156081.25
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  |  | 28094.625
Costo Total de Elaboración de Expediente Técnico | [8 empty] | 184175.875

## Alto Peru (hidden)
Estructura de costos del Expediente Técnico - ALTO PERU
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | % Incidencia | Parcial S/. | Total S/.
| COSTO DIRECTO | [7 empty] | 118645
A |  | Sueldos y Salarios
| a.1.0 | Personal Profesional
| a.1.1 | Jefe del Proyecto | Mes | 1 | 2.33 | 10000 | 50% | 11650
| a.1.2 | Especialista de Arquitectura y Señalización | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.3 | Especialista de Estructuras | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.4 | Especialista de Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.5 | Especialista de Instalaciones Eléctricas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 50% | 10485
| a.1.6 | Especialista de Instalaciones mecanicas | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.7 | Especialista de Instalaciones TIC | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.8 | Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.9 | Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.10 | Especialista de Equipamiento Hospitalario | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.1.11 | Especialista en Gestión y Manejo Ambiental | Mes | 1 | 2.33 | 9000 | 25% | 5242.5
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 2 | 1 | 4000 | 50% | 4000
| a.2.2 | Asistente en metrados, costos y presupuestos | Mes | 2 | 1 | 4000 | 50% | 4000
| a.2.3 | Asistente digitador y edición de texto. | Mes | 1 | 1 | 3000 | 20% | 600
| a.3.0 | Estudios y Otros
| a.3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos y canteras | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.2 | Estudios de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.3 | Estudios de diamantinas | Glb | 1 |  | 8000 |  | 8000
| a.3.4 | Estudios de resistividad del terreno | Glb | 1 |  | 1000 |  | 1000
| GASTOS GENERALES | [7 empty] | 14750
| GASTOS GENERALES FIJOS | [6 empty] | 13300
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 0.5 | 700 |  | 350
| b.1.2 | Alquiler de Equipos de Computo | Dia | 45 | 2 | 60 |  | 5400
| b.1.3 | Alquiler de camioneta (incluye chofer) | Dia | 2 | 1 | 550 |  | 1100
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes
| c.1.1 | Pasajes Aéreos Profesionales | und. | 11 | 1 | 400 |  | 4400
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación
| c.2.1 | Profesionales | Dia | 11 | 1 | 150 |  | 1650
| c.3.0 | Otros
|  | Carta Fianza ( Vigencia) | Mes | 1 | 1 | 400 |  | 400
| GASTOS GENERALES VARIABLES | [6 empty] | 1450
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.0 | Copias e impresiones impresión de docs. Y ploteo de planos | und. | 1 | 1 | 600 |  | 600
| d.1.1 | Empastado - 06 ejemplares (02 originales y 04 copias) | und. | 1 | 1 | 250 |  | 250
| d.1.2 | Copias de Planos | und. | 1 | 1 | 200 |  | 200
| d.1.3 | Copias de documentos | und. | 1 | 1 | 100 |  | 100
| d.1.4 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 1 | 300 |  | 300
|  | COSTO DIRECTO | [6 empty] | 118645
|  | Gastos Generales | [6 empty] | 14750
|  | Utilidad 10% DC |  | 10% |  |  |  |  | 11864.5
|  | Costo Sub Total | [6 empty] | 145259.5
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  |  | 26146.71
Costo Total de Elaboración de Expediente Técnico | [8 empty] | 171406.21

## 4 samnne ramon cas (hidden)
Estructura de costos del Expediente Técnico - ALTO PERU
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | Parcial S/. | Total S/.
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 394915.2542
A |  | Sueldos y Salarios
| a.1.0 | Personal Profesional clave
| a.1.1 | Jefe del Proyecto | Mes | 2 | 2.5 | 12000 | 60000
| a.1.2 | Especialista de Arquitectura y Señalización | Mes | 2 | 2 | 10000 | 40000 |  |  | 576776.3036
| a.1.3 | Especialista de Estructuras | Mes | 2 | 2 | 10000 | 40000
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Especialista de Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000 |  |  |  | 626334.0837 | 566320
| a.2.2 | Especialista de Instalaciones Eléctricas | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000
| a.2.3 | Especialista de Instalaciones mecanicas | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000
| a.2.4 | Especialista de Instalaciones TIC | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000
| a.2.5 | Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000
| a.2.6 | Especialista de Equipamiento Hospitalario | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000 |  |  |  | 493260.9647
| a.2.7 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 4 | 2.5 | 4000 | 40000
285905.0517
| a.3.0 | Estudios y Otros
| a.3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos | Glb | 4 |  | 7627.1186 | 30508.4746 |  | 9000
| a.3.2 | Estudios de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico | Glb | 4 |  | 7627.1186 | 30508.4746 |  | 9000
| a.3.3 | Estudios de diamantinas | Glb | 4 |  | 7627.1186 | 30508.4746 |  | 9000
| a.3.4 | Estudios de resistividad del terreno | Glb | 4 |  | 847.4576 | 3389.8305 |  | 1000
| a.3.5 | Estudio de impacto ambiental | Glb | 4 |  | 4237.2881 | 16949.1525 |  | 5000
| a.3.6 | Evaluacion de riesgos | Glb | 4 |  | 4237.2881 | 16949.1525 |  | 5000
| GASTOS GENERALES | [6 empty] | 45525.4237
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | CANTIDAD | MESES | COSTO UNITARIO | 33305.0847
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 2 | 1271.1864 | 2542.3729 |  | 1500
| b.1.2 | Alquiler de Equipos de Computo | Mes | 16 | 2 | 423.7288 | 13559.322 |  | 500
| b.1.3 | Alquiler de camioneta (incluye chofer) | Mes | 1 | 2 | 4237.2881 | 8474.5763 |  | 5000
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes |  |  | N° DE PROF
| c.1.1 | Pasajes Aéreos Profesionales | und. | 1 | 9 | 423.7288 | 3813.5593 |  | 500
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación |  | DIAS
| c.2.1 | Profesionales | Dia | 4 | 9 | 127.1186 | 4576.2712 |  | 150
| c.3.0 | Otros
|  | Carta Fianza ( Vigencia) | GLB | 1 |  | 338.9831 | 338.9831 |  | 400
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | CANTIDAD | N° JUEGOS OTROS | COSTO UNITARIO | 12220.339
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.1 | Impresión de planos | und. | 150 | 4 | 4.2373 | 2542.3729 |  | 5
| d.1.2 | Impresión de documentos | und. | 3000 | 4 | 0.084746 | 1016.9492 |  | 0.1
| d.1.3 | Archivadores | und. | 6 | 4 | 4.2373 | 101.6949 |  | 5
| d.1.4 | Copias e impresiones impresión de docs. | und. | 9000 | 4 | 0.084746 | 3050.8475 |  | 0.1
| d.1.5 | Copias de Planos | und. | 450 | 4 | 2.1186 | 3813.5593 |  | 2.5
| d.1.6 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 4 | 423.7288 | 1694.9153 |  | 500
|  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 394915.2542
|  | Gastos Generales | [5 empty] | 45525.4237
|  | Utilidad 10% DC |  | 10% |  |  |  | 39491.5254
|  | Costo Sub Total | [5 empty] | 479932.2034
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  | 86387.7966
Costo Total de Elaboración de Expediente Técnico | [7 empty] | 566320

## COMP 1.4
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ
ESTRUCTURAS DE COSTOS PROVISIÓN DE SUFICIENTES EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA UNBIMOG LIMA Y LOS LABIMOG AREQUIPA Y CHICLAYO.
PROYECTO : |  | Creación del Centro Nacional de Perfiles Genéticos Humanos y fortalecimiento de los laboratorios de ADN de la Unidad de Biología Molecular y Genética de Lima y de las Unidades Médico Legales III de Arequipa y Lambayeque, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.
SEDE :
PLAZO : |  | 2
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO BASE DEL EQUIPAMIENTO :
Tabla 1.4.1a - Estación automatizada para procedimiento FTA y preparación del mix para muestra de referencia
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| Estación automatizada para procedimiento FTA y preparación del mix para muestra de referencia |  |  | und | 3 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | und | 2 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.1b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG LAMBAYEQUE
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
Tabla 1.4.2a - Estación automatizada de extracción de ADN en evidencia
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| Estación automatizada de extracción de ADN en evidencia |  |  | und | 3 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | und | 2 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.2b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG LAMBAYEQUE
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
Tabla 1.4.3a - Estación automatizada mix de PCR
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| Estación automatizada mix de PCR |  |  | und | 3 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | und | 2 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.3b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG LAMBAYEQUE
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
Tabla 1.4.4a - Estación automatizada mix de post PCR para analizador genético
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| Estación automatizada mix de post PCR para analizador genético |  |  | und | 3 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | und | 2 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.4b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG LAMBAYEQUE
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
Tabla 1.4.13a - Termociclador con gradiente
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| Termociclador con gradiente |  |  | und | 6 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 4 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 4 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | und | 4 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.13b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG LAMBAYEQUE
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
Tabla 1.4.14a - Analizador genético 24 capilares
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| Analizador genético 24 capilares |  |  | und | 3 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | und | 2 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Lambayeque |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.14b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG LAMBAYEQUE
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
Tabla 1.4.18a - PCR en tiempo real de 5 colores validado para forense
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DEL BIEN
| EQUIPAMIENTO (QUE CUMPLA LAS CARATERÍSTICAS MÍNIMAS O SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LAS EETTs) | [6 empty] | 0
| PCR en tiempo real de 5 colores validado para forense |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede UNBIMOG Lima |  |  | und | 2 |  | 0
| Mantenimiento preventivo semestral Sede LABIMOG Arequipa |  |  | und | 2 |  | 0
| INSTALACION | [6 empty] | 0
| Instalación y Capacitación Sede UNBIMOG Lima |  |  | glb | 1 |  | 0
| Instalación y Capacitación Sede LABIMOG Arequipa |  |  | glb | 1 |  | 0
COSTO TOTAL | [7 empty] | 0
Tabla 1.4.18b
PLAZOS ENTREGA (EN DÍAS CALENDARIO)
SEDE UNBIMOG LIMA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año
SEDE LABIMOG AREQUIPA
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| INSTALACION (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  | dia
| CAPACITACIÓN (EN HORAS) |  |  | hrs
| GARANTÍA (EN AÑOS) |  |  | año

## EST.COSTOS SAN MRTIN (2) (hidden)
ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
PROYECTO |  | : EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA HABILITACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) LORETO
UBICACIÓN |  | : AV. LA MARINA N° 1338 DIST. DE PUNCHACANA PROV. DE MAYNAS IQUITOS - ENAPU
FECHA |  | : DICIEMBRE 2020 | [6 empty] | tiempo | 5 | meses
PLAZO |  | : 135 DIAS CALENDARIO | [6 empty] | 5314967.8
4047086.14
PRESUPUESTO BASE DEL EQUIPAMIENTO :
PRESUPUESTO BASE TOTAL DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO :
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
COSTOS DE SUPERVISIÓN OBRA | [7 empty] | 347905.3153
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 217266 | 0.092758
A |  | PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN
| a.1.0 | PERSONAL - CLAVE
| a.1.1 | Gerente de Contrato Ing. Civil o arquitecto) | Mes | 0 | 4.5 | 16000 | 0
| a.1.1 | Gerente de Obra - Supervisor de Obra ( Ing. Civil o arquitecto) | Mes | 1 | 4.5 | 10000 | 45000
| a.2.0 | PERSONAL - NO CLAVE
| a.2.1 | Asistente al Gerente de Obra ( Ing. Civil o Arquitecto) | Mes | 1 | 4.5 | 5000 | 22500
| a.2.2 | Especialista en impacto ambiental | Mes | 1 | 4.5 | 5000 | 22500
| a.2.3 | Asesores del Gerente de Obra | [6 empty] | 217250
| a.2.3.1 | Especialista de Estructuras | Mes | 1 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  | 576776.3036
| a.2.3.2 | Especialista de Arquitectura | Mes | 0 | 2 | 9000 | 0
| a.2.3.2 | Especialista de Instalciones Sanitarias | Mes | 1 | 2 | 8000 | 16000
| a.2.3.3 | Especialista de Instalciones Electricas | Mes | 1 | 2 | 8000 | 16000
| a.2.3.4 | Especialista en Inst. Mecanicas | Mes | 1 | 2 | 8000 | 16000
| a.2.3.5 | Especialista en comunicaciones | Mes | 1 | 2 | 8000 | 16000
a.2.3.7
| a.2.3.6 | Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo | Mes | 1 | 4.5 | 7000 | 31500
| a.1.10 | Especialista de Costos Metrados y Valorizaciones -Planeamiento | Mes | 0 | 4.5 | 8000 | 0
| a.1.11 | Especialista en Equipamiento Hospitalario | Mes | 0 | 1 | 9000 | 0
| a.2.3.6 | Especialista en control y Aseguramiento de Calidad | Mes | 1 | 2 | 8 | 16
| a.2.4 | Personal Técnico de Apoyo
| a.2.4.1 | Prevencionista que incluya la Vigilancia , Prevencion y Control contra el COVID-19 | Mes | 1 | 4.5 | 3500 | 15750
| a.3.0 | Area Admnistrativa
| a.3.1 | Secretaria | Und. | 0 | 4.5 | 2500 | 0 |  |  | 15000
| GASTOS GENERALES | [6 empty] | 62360.393
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | CANTIDAD | MESES | COSTO UNITARIO | 47001.3421
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | glb | 1 | 4.5 | 847.4576 | 3813.5593 |  |  | 1000
| b.1.2 | servicios, agua, y energia electrica | glb | 1 | 4.5 | 169.4915 | 762.7119 |  |  | 200
| b.1.3 | servicios, telefono, internet | glb | 1 | 4.5 | 169.4915 | 762.7119 |  |  | 200
| b.1.4 | Alquiler de Equipos de Computo | glb | 4 | 4.5 | 338.9831 | 6101.6949 |  |  | 400
| b.1.5 | Alquiler de camioneta (Todo costo) | glb | 1 | 1 | 7794.9153 | 7794.9153 |  |  | 9198 | 12711.8644
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes |  |  | N° DE PROF
| c.1.1 | Pasajes aereos profesionales Lima Iquitos - Iquitos Lima | und. | 1 | 11 | 423.7288 | 4661.0169 |  |  | 500 |  |  | Salud
| c.2.0 | Viáticos y Gastos Varios |  | Dias | [8 empty] | 220676.45 | 1434.3983
| c.2.1 | General | Dias | 135 | 1 | 127.1186 | 17161.0169 |  |  | 320 |  |  | 8046.8889 | X
| c.3.0 | Otros | [10 empty] | 52.3048
| c.3.1 | Carta Fianza ( Vigencia) | GLB | 1 |  | 2500 | 2500 |  |  | 400
| c.3.2 | SCTR (Seguros) | GLB. | 11 | 4.5 | 69.57 | 3443.715
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | CANTIDAD | N° JUEGOS OTROS | COSTO UNITARIO | 15359.0508 | [5 empty] | 313.065
D |  | Inplementos de seguridad
| d.1.1 | Zapatos de Acero punta de Acero | und. | 11 | 1 | 150 | 1650 |  |  | 5
| d.1.2 | Cascos de Proteccion | und. | 11 | 1 | 35 | 385
| d.1.2 | Chalecos de identificacion de supervisores | und. | 11 | 1 | 50 | 550
|  | Material e implementos para la prevencion y control contra el COVID-19 | [9 empty] | 4620
| d.1.3 | Respirador y/o Tapa boca | und. | 11 | 10 | 15 | 1650
| d.1.4 | Mascarilla Facial contra el COVID-19 | und. | 11 | 20 | 11.25 | 2475
| d.1.5 | Certificado de evaluacion de descarte, control contra el COVID -19 | und. | 11 | 3 | 100 | 3300
| d.1.6 | Kit de Bioseguridad contra el COVID-19 ,de Jabon, papel secante y solucion hidroalcholica al 70% | und. | 11 | 3 | 35 | 1155
| d.1.8 | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.9 | Impresión de planos | und. | 125 | 3 | 4.2373 | 1588.9831 |  |  | 5
| d.1.10 | Impresión de documentos | und. | 500 | 3 | 0.05 | 75 |  |  | 0.1
| d.1.11 | Archivadores | und. | 25 | 3 | 4.2373 | 317.7966 |  |  | 5
| d.1.12 | Copias e impresiones impresión de docs. | und. | 2000 | 3 | 0.084746 | 508.4746 |  |  | 0.1
| d.1.13 | Copias de Planos | und. | 150 | 3 | 2.1186 | 953.3898 |  |  | 2.5
| d.1.6 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 3 | 250.1356 | 750.4068 |  |  | 295.16
|  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 217266
|  | Gastos Generales |  |  |  |  | 28.7% | 62360.393 |  | 28.7%
|  | Utilidad 7% DC |  | 10% |  |  | 7% | 15208.62
|  | Costo Sub Total | [5 empty] | 294835.013
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  | 53070.3023
Costo Total de SUPERVISIÓN OBRA | [7 empty] | 347905.3153
PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL COSTO DE LA SUPERVSION : S/. 517,630.00 / 4 932,776.26 : 10.49 %
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | Parcial S/. | Total S/.
COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | [7 empty] | 27494.48
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 15000
A |  | SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES
| a.1.0 | Personal Profesional clave
| a.1.1 | Jefe de elaboracion de liquidacion de Obras ( Ing. Civil o Arqto.) | Mes | 1 | 1 | 10000 | 10000
| a.1.2 | Especialista en liquidacion de Obras Según con L.R.C.E. | Mes | 0 | 1 | 9000 | 0
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Asistente Procesador de actualizaciones de valorizaciones y reajustes ( Ing. Civil o Arqto.) | Mes | 1 | 1 | 5000 | 5000
| a.3.0 | Area Admnistrativa
| a.3.1 | Secretaria | Und. | 0 | 1 | 2500 | 0
| GASTOS GENERALES | [6 empty] | 7250.4068
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | CANTIDAD | MESES | COSTO UNITARIO | 3957.6271
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 1 | 847.4576 | 847.4576 |  |  | 1000
| b.1.2 | servicios, agua, y energia electrica | Mes | 1 | 1 | 169.4915 | 169.4915 |  |  | 200
| b.1.2 | servicios, telefono, internet | Mes | 1 | 1 | 169.4915 | 169.4915 |  |  | 200
| b.1.3 | Alquiler de Equipos de Computo | Mes | 1 | 1 | 423.7288 | 423.7288 |  |  | 500
C |  | Movilización y Apoyo Logístico
| c.1.0 | Pasajes |  |  | N° DE PROF
| c.1.1 | Pasajes Terrestres a Profesionales | und. | 1 | 2 | 423.7288 | 847.4576 |  |  | 500
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación |  | Dias
| c.2.1 | Profesionales | Dias | 30 | 2 | 25 | 1500 |  |  | 320
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | CANTIDAD | N° JUEGOS OTROS | COSTO UNITARIO | 3292.7797
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.1 | Impresión de planos | und. | 100 | 3 | 4.2373 | 1271.1864 |  |  | 5
| d.1.2 | Impresión de documentos | und. | 500 | 3 | 0.084746 | 127.1186 |  |  | 0.1
| d.1.3 | Archivadores | und. | 25 | 3 | 4.2373 | 317.7966 |  |  | 5
| d.1.4 | Copias e impresiones impresión de docs. | und. | 750 | 3 | 0.084746 | 190.678 |  |  | 0.1
| d.1.5 | Copias de Planos | und. | 100 | 3 | 2.1186 | 635.5932 |  |  | 2.5
| d.1.6 | Escaneo de expediente de liquidacion de obra | und. | 1 | 3 | 250.1356 | 750.4068 |  |  | 295.16
|  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 15000
|  | Gastos Generales |  |  |  |  | 48.34% | 7250.4068
|  | Utilidad 7% DC |  | 10% |  |  | 7% | 1050 |  | 7.063%
|  | Costo Sub Total | [5 empty] | 23300.4068
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  | 4194.0732
Costo Total de REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA | [7 empty] | 27494.48
COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA | [7 empty] | 375399.7953 |  | 375399.7953
% DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE OBRA (INFRAESTRUCTURA) | [7 empty] | 9.276% |  | 5630.9969
| ** NOTA : | Los costos estimados para la supervisión de las obras están definidos por los siguientes factores: • Distancia y accesibilidad a las obras, este Item hace referencia a los diferentes factores que determinan el acceso inmediato a la zona del proyecto como son: distancia hacia las obras, lo agreste del terreno, accesibilidad, estos factores incrementan los costos de movilidad y traslado de los profesionales responsables de la supervision y a la vez incrementan el tiempo viaje. • Complejidad de la obra, este factor está definido por las condiciones físicas del terreno, ya que al tener una topografía accidentada, se incrementan los trabajos de excavaciones masivas, construcción de muros de contención, conformacion de taludes, explanacion de plataformas, entre otros. Por otro lado la complejidad se incrementa al hacer uso de procedimientos constructivos no convencionales por el uso de nuevos materiales (principalmente materiales usados en el confort térmico), ya que estos trabajos demandan la presencia constante de los profesionales designados para la supervisión de las obras, incrementando costos de alimentación, movilidad, estadía, entre otros. • Viabilidad del proyecto, este factor es determinante para la estimación del costo de supervisión, todos los proyectos son aprobados dentro del porcentaje de viabilidad permisible por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo cual estimar un monto muy alto para los gastos de supervisión haría que sobrepase el porcentaje de viabilidad programado haciendo inviable el proyecto. Según la programación de inversión que tiene la entidad se propone como techo presupuestal hasta el 9.00 % del costo de la obra, para gastos de supervisión. • Estimación de Costos de PERSONAL CLAVE y NO CLAVE, la remuneración de los profesionales propuestos para brindar el servicio de Supervisión, responde a estimaciones Análogas, basadas en servicios similares con costos del mercado, estos montos son costos globales que incluyen gastos por seguros, impuestos, entre otros, y a la vez están condicionados por las variables mencionadas anteriormente (Distancia y accesibilidad a las obras, Complejidad de la obra, Viabilidad del proyecto).
5892401.48
375399.7953
6.371%
5314967.8
|  |  |  | 8.5 |  | 7.063% | 100 | 7.0631 | 4.6%

## 2 sitabamba anga (hidden)
Estructura de costos del Expediente Técnico - ALTO PERU
Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Meses | Costo S/. | Parcial S/. | Total S/.
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 261027.1186
A |  | Sueldos y Salarios
| a.1.0 | Personal Profesional clave
| a.1.1 | Jefe del Proyecto | Mes | 1 | 2.5 | 12000 | 30000
| a.1.2 | Especialista de Arquitectura y Señalización | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 576776.3036
| a.1.3 | Especialista de Estructuras | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000
| a.2.0 | Personal de Apoyo Profesional (+)
| a.2.1 | Especialista de Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000 |  |  |  | 626334.0837
| a.2.2 | Especialista de Instalaciones mecanico electricista | Mes | 1 | 2 | 10000 | 20000
| a.2.3 | Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 1.5 | 10000 | 15000
| a.2.4 | Especialista de Equipamiento Hospitalario | Mes | 1 | 1 | 10000 | 10000
| a.2.5 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 4 | 2.5 | 4000 | 40000
| a.2.6 | Especialista de Equipamiento Hospitalario | Mes | 1 | 1.2 | 7000 | 8400 |  |  |  | 493260.9647
| a.2.7 | Técnico en Dibujo o Cadista | Mes | 2 | 2.5 | 4000 | 20000
[11 empty] | 285905.0517 | 361097.2
| a.3.0 | Estudios y Otros
| a.3.1 | Estudio de Mecánica de Suelos | Glb | 2 |  | 12711.8644 | 25423.7288 |  | 15000
| a.3.2 | Estudios de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico | Glb | 2 |  | 10169.4915 | 20338.9831 |  | 12000
| a.3.3 | Estudios de diamantinas | Glb | 2 |  | 5084.7458 | 10169.4915 |  | 6000
| a.3.4 | Estudios de resistividad del terreno | Glb | 2 |  | 847.4576 | 1694.9153 |  | 1000
| a.3.5 | Estudio de impacto ambiental | Glb | 2 |  | 4237.2881 | 8474.5763 |  | 5000
| a.3.6 | Evaluacion de riesgos | Glb | 2 |  | 4237.2881 | 8474.5763 |  | 5000
| GASTOS GENERALES |  |  | 1 |  |  |  | 18884.7458
| GASTOS GENERALES FIJOS |  |  | CANTIDAD | MESES | COSTO UNITARIO | 12774.5763
B |  | Alquileres y Servicios
| b.1.0 | Alquileres
| b.1.1 | Oficina | Mes | 1 | 2 | 1525.4237 | 3050.8475 |  | 1800
| b.1.2 | Alquiler de Equipos de Computo | Mes | 4 | 2 | 593.2203 | 4745.7627 |  | 700
| b.1.3 | Alquiler de camioneta (incluye chofer) | Mes | 1 | 2 | 338.9831 | 677.9661 |  | 400
C |  | Movilización y Apoyo Logístico | [6 empty] | 4500
| c.1.0 | Pasajes |  |  | N° DE PROF
| c.1.1 | Pasajes Aéreos Profesionales | und. | 1 | 9 | 0 | 0
| c.2.0 | Viáticos y Alimentación |  | DIAS |  |  |  |  | 500
| c.2.1 | Profesionales | Dia | 4 | 9 | 0 | 0
| c.3.0 | Otros | [6 empty] | 320
|  | Carta Fianza ( Vigencia) | GLB | 1 |  | 4300 | 4300 |  | 400
| GASTOS GENERALES VARIABLES |  |  | CANTIDAD | N° JUEGOS OTROS | COSTO UNITARIO | 6110.1695
D |  | Material Mobiliario y Útiles de Oficina
| d.1.1 | Impresión de planos | und. | 150 | 2 | 4.2373 | 1271.1864 |  | 5
| d.1.2 | Impresión de documentos | und. | 3000 | 2 | 0.084746 | 508.4746 |  | 0.1
| d.1.3 | Archivadores | und. | 6 | 2 | 4.2373 | 50.8475 |  | 5
| d.1.4 | Copias e impresiones impresión de docs. | und. | 9000 | 2 | 0.084746 | 1525.4237 |  | 0.1
| d.1.5 | Copias de Planos | und. | 450 | 2 | 2.1186 | 1906.7797 |  | 2.5
| d.1.6 | Escaneo de expediente técnico | und. | 1 | 2 | 423.7288 | 847.4576 |  | 500
|  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 261027.1186
|  | Gastos Generales | [5 empty] | 18884.7458
|  | Utilidad 10% DC |  | 10% |  |  |  | 26102.7119
|  | Costo Sub Total | [5 empty] | 306014.5763
|  | Impuesto General a las Ventas (IGV) |  | 18% |  |  |  | 55082.6237
Costo Total de Elaboración de Expediente Técnico | [7 empty] | 361097.2