## Hoja1
Gerencia General Regional
Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
ADICIONALES DE OBRA
PERIODO:
UNID. ORGANICA:
RESPONSABLE:
CARGO:
FECHA:
NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBJETO DEL CONTRATO |  | PROVEEDOR | VIGENCIA ORIGINAL | VIGENCIA ACTUALIZADA | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA DEL CONTRATO | ADICIONAL O REDUCCION | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL | DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
| BIENES (BREVE DESCRIPCION) | SERVICIOS (BREVE DESCRIPCION)
CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
PERIODO: | Enero - Marzo 2023
UNID. ORGANICA: | Oficina de Construcción y Vialidad
RESPONSABLE: | ING. EDUARDO ADOLFO BRUNO CASTILLO
CARGO: | Jefe
FECHA: | 2023-04-17
NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBJETO DEL CONTRATO |  | PROVEEDOR | GASTOS GENERALES | VIGENCIA ACTUALIZADA | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA DEL CONTRATO | ADICIONALES/DEDUCTIVOS | REAJUSTES | GASTOS GENERALES | PENALIDADES | SALDO | RESOLUCION DE LIQUIDACION
| BIENES (BREVE DESCRIPCION) | SERVICIOS (BREVE DESCRIPCION)
Contrato 021-2020-GRC |  | Servicio de Consultoria de obra para la Elaboración del Expediente Técnico del PI: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERÚ -CALLAO-CALLAO" | Consultor: CONSORCIO ESCUDERO integrado por el SR. JULIO CÉSAR ADRIANZEN COSTA y la SRA. MABEL PATRICIA ORDOÑEZ SACIETA |  |  | 170000 | Soles |  |  | 1700 | 1475.12 | 14771.46 | R.G.R. N° 001-2023 GRC-GRI del 24/02/2023
Contrato 011-2020-GRC |  | Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ - CALLAO - CALLAO | Consultor: CONSORCIO SANTA ROSA integrado por FREDY A. CERVANTES ORDOÑEZ y CARLOS H. MENDOZA PICOAGA |  |  | 387769.48 | SOLES |  |  |  | 893.76 | 38699.34 | R.G.R. N° 002-2023 GRC-GRI del 27/03/2023
Contrato 005-2022-GRC |  | Ejecución de la obra: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL (LA) I.E. 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA - AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | HUACHECSA S.R.L. |  |  | 442697.85 | SOLES |  | 29885.74 |  | 0 | 35265.17 | R.G.R. N° 003-2023 GRC-GRI del 30/03/2023
Contrato 005-2019-GRC |  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | CONSORCIO VILLA EMILIA, INTEGRADO POR: SIADEC INGENEROS S.A.C. Y OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. |  |  | 10.053.223,95 | SOLES | 1,004.064.25/1,506.80 |  |  | 599.308.41 | 1.04,.364.48 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000010-2023-GRC/GRI
Contrato 005-2019-GRC |  | REPARACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | CHEC FUN S.R.L. |  |  | S/ 282.177,00 | SOLES |  |  |  |  | 23653.2 | RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000011-2023-GRC/GRI

## Hoja1 (2)
Gerencia General Regional
Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
ADICIONALES DE OBRA
PERIODO:
UNID. ORGANICA:
RESPONSABLE:
CARGO:
FECHA:
NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBJETO DEL CONTRATO |  | PROVEEDOR | VIGENCIA ORIGINAL | VIGENCIA ACTUALIZADA | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA DEL CONTRATO | ADICIONAL O REDUCCION | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL | DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
| BIENES (BREVE DESCRIPCION) | SERVICIOS (BREVE DESCRIPCION)
CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
PERIODO: | III TRIMESTRE 2023
UNID. ORGANICA: | Oficina de Construcción y Vialidad
RESPONSABLE: | ING. EDUARDO ADOLFO BRUNO CASTILLO
CARGO: | Jefe
FECHA:
[11 empty] | A CARGO | A FAVOR
NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO | OBJETO DEL CONTRATO |  | PROVEEDOR | GASTOS GENERALES | VIGENCIA ACTUALIZADA | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA DEL CONTRATO | ADICIONALES/DEDUCTIVOS | REAJUSTES | GASTOS GENERALES | PENALIDADES | SALDO | RESOLUCION DE LIQUIDACION
| BIENES (BREVE DESCRIPCION) | SERVICIOS (BREVE DESCRIPCION)