## BD
REPORTE DE BASE DE DATOS DE OBRAS PARALIZADAS A SETIEMBRE DE 2023 (*)
(*) En el listado encontrará solo las obras paralizadas de acceso público.
N° | CODIGO INFOBRAS | CUI | DESCRIPCION DE INVERSION | SNIP | DESCRIPCION OBRA | ENTIDAD | EVENTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | INVERSION SEGUN ET (S/) | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | RANGO DE INVERSION (mlls.) | RANGO DE INVERSIÓN 2 | SALDO DE INVERSION (Costo Act. - Dev. Acum.) | TIPO DE OBRA | TIPO DE OBRA (Nivel 2) | TIPO DE OBRA (Nivel 3) | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | AÑO INICIO OBRA | PLAZO DE EJECUCIÓN | ULT. AVANCE REPORTADO | AVANCE FÍSICO | RANGO AVANCE FÍSICO | NIVEL DE GOBIERNO | SECTOR | CAUSAL PARALIZACION | UNIDAD ORGANICA | AVANCE PENDIENTE % (SALDO) | APLICACIÓN PARA LEY 31589 | INVENTARIO OBRAS PARALIZADAS MEF
1 | 51286 | 2077997 | PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA | 90449 | OBRAS NUEVAS - EXPEDIENTE TECNICO N° 1 | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | Proceso Normal | APP / Concesiones | 261412457.33 | 3148962778 | > 1000 | >1000 millones | 2311932840.56 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | VIRU | CHAO | 2014 | 1980 | 2020-12 | 21.96 | 20 - 30 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 78.04 | NO | NO
2 | 88192 | 2088142 | MAJES SIGUAS - II ETAPA | 30941 | CONCESION PARA LA CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS MAYORES DE AFIANZAMIENTO HIDRICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE SIGUAS - EXPEDIENTE TECNICO 1AB | AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES | Proceso Normal | APP / Concesiones | 2431438754.28 | 2431438754.28 | > 1000 | >1000 millones | 1597089445.67 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2015 | 3300 | 2023-2 | 66.51 | 60 - 70 % | G. Regional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 33.49 | NO | NO
3 | 70393 | 2234355 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO | 116051 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Por Contrata | 356519801.08 | 1393084826.32 | > 1000 | >1000 millones | 529863302.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LIMA | OYON | OYON | 2018 | 720 | 2022-7 | 56.91 | 50 - 60 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 43.09 | NO | SI
4 | 154127 | 2250145 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | 263246 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | Proceso Normal | Por Contrata | 371324614 | 1047535658.27 | > 1000 | >1000 millones | 825086985.2 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2014 | 1127 | 2019-2 | 9 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 91 | NO | NO
5 | 81363 | 2234988 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 | 86897 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 10, TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Por Contrata | 233355385 | 759275899.68 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 372361127.23 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEPATA | 2019 | 540 | 2022-6 | 60.21 | 60 - 70 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 39.79 | SI | SI
6 | 67084 | 2260211 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | 155616 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Proceso Normal | Por Contrata | 343763600.62 | 688035962.13 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 208897095.05 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 2016 | 900 | 2021-7 | 79.76 | 70 - 80 % | G. Regional | Salud | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 20.24 | SI | SI
7 | 45003 | 2027711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI | 3876 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Por Contrata | 291482021.93 | 623963635.47 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 90757294.23 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2017 | 720 | 2022-9 | 70.19 | 70 - 80 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 29.81 | SI | SI
8 | 87846 | 2234985 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA | 245326 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | Proceso Normal | Por Contrata | 466573411.41 | 575254070.38 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 259404184.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2018 | 720 | 2021-12 | 32.35 | 30 - 40 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 67.65 | NO | NO
9 | 154126 | 2250179 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | 264822 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | Proceso Normal | Por Contrata | 189266099 | 487719423 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 359515472.01 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | PIURA | PIURA | PIURA | 2014 | 1126 | 2017-12 | 11 | 10 - 20 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 89 | NO | NO
10 | 105672 | 2323996 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 360848 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | Proceso Normal | Por Contrata | 481241400 | 481241400 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 3085075.47 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | OMIA | 2019 | 180 | 2021-2 | 19.3 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 80.7 | NO | NO
11 | 11111 | 2079224 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | 23468 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Por Contrata | 85387882.1 | 403420719.34 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 369404669.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2011 | No declarado | 2013-6 | 27.55 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 72.45 | NO | NO
12 | 104641 | 2271673 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO | 105417 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Por Contrata | 383619614.25 | 393580587.23 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 268156749.96 | Salud | Atención Médica | Hospital | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 840 | 2023-1 | 0.55 | 0 - 10 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 99.45 | NO | NO
13 | 76048 | 2255793 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS | 32634 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Reactivación Económica | Por Contrata | 214306700.36 | 392354835.04 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 42586432.34 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 2017 | 814 | 2022-9 | 65.25 | 60 - 70 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 34.75 | SI | NO
14 | 91027 | 2354781 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 260172 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 223926572.69 | 348191244.72 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 145570259.84 | Salud | Atención Médica | Hospital | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2019 | 900 | 2022-8 | 49.01 | 40 - 50 % | G. Nacional | SALUD | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 50.99 | SI | SI
15 | 141104 | 2194709 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | 231989 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI,CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,REGION AREQUIPA II ETAPA,TRAMO 01: KM 0,000 ,KM 11,000 ,KM 12,000 , KM 22,000. KM 23,000 36,920 Y RAMAL 02 KM 0,000, KM 0,360 TRAMO 02 : KM 84,000 ,KM 98,500 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Por Contrata | 338561449.8 | 338561449.8 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 155156204.14 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | CALLALLI | 2021 | 540 | 2022-11 | 8.19 | 0 - 10 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 91.81 | NO | NO
16 | 91154 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R: TRAMO 1: EMP. PE- 1NQ (DV. LACRAMARCA)- LA AGUADA- LAS CRUCES- LACRAMARCA- SANTA ANA- QUITACOCHA-HUAYLAS- EMP. PE-3N (SAN DIEGO) (L=158.00 KM) Y TRAMO 2 : EMP. PE-3N(HUACASCHUQUE) - LACABAMBA - DV. CONCHUCOS - PAMPAS - CONSUZO - L.D. LA LIBERTAD (LI-115 A PAMPA EL CONDOR) TRAMO 59+000 -106+900 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CONDOR) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 136020564.81 | 284298001.23 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 210475404.34 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | PALLASCA | LACABAMBA | 2020 | 360 | 2021-12 | 32.94 | 30 - 40 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 67.06 | NO | NO
17 | 13111 | 2090887 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | 3880 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | Proceso Normal | Por Contrata | 210388911.51 | 210952913.09 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 125293956.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2014 | 720 | 2017-3 | 11.98 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 88.02 | NO | NO
18 | 26459 | 2151332 | PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO | 4894 | PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 105316521.23 | 197309181.52 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 121694464.44 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | 2014 | 720 | 2023-2 | 13.86 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 86.14 | NO | NO
19 | 65265 | 2404452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA | 35799 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Por Contrata | 90792648.08 | 173182883.44 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 173182883.44 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | CIENEGUILLA | 2017 | 365 | 2022-7 | 58.41 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 41.59 | SI | NO
20 | 91042 | 2426973 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) – SAN MIGUEL – HUAYAN -SUCCHA – AIJA (PROV. AIJA) – EMP. AN - 109 (L=72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN – 1161 – (MOLINOPAMPA) - YAUYAN (L=27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN – 112 (OCROS) – BELLAVISTA – VISTA ALEGRE – CONGAS – COPA (L=30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN – 112 (OCROS) – NUEVA FLORIDA – EMP. AN – 112 (L=13.26 KM) | 2426973 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA (PROV. AIJA) EMP. AN 109 (L 72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN 1161 (MOLINOPAMPA) YAUYAN (L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN 112 (OCROS) BELLAVISTA VISTA ALEGRE CONGAS COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN 112 (OCROS) NUEVA FLORIDA EMP. AN 112 (L13.26 KM) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 164126638.47 | 164126638.47 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 162900054.56 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | 2022 | 120 | - | 0.7 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.3 | NO | NO
21 | 66756 | 2325446 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | 362109 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 90257806.51 | 161217385.3 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 133534249.73 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | BARRANCA | 2020 | 365 | 2022-9 | 26.34 | 20 - 30 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 73.66 | NO | NO
22 | 15934 | 2047402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | 49407 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | Proceso Normal | Por Contrata | 148109694.15 | 161044066.72 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 125410580.3 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | 2013 | 730 | 2018-7 | 3.22 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 96.78 | NO | NO
23 | 8963 | 2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 72278 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | Proceso Normal | Por Contrata | 115206976.43 | 160142696.06 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 49413768.36 | Salud | Atención Médica | Hospital | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2013 | 600 | 2022-10 | 53.12 | 50 - 60 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 46.88 | SI | SI
24 | 91062 | 2426974 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. OCROS) – TICLLOS – CORPANQUI – CAJAMARQUILLA – TACRA – OCROS – RINCONADA – HUANCHAY - HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 KM) | 2426974 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 74838000.71 | 146168136.45 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 123495560.01 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | OCROS | OCROS | 2020 | 360 | 2020-11 | 0.16 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.84 | NO | NO
25 | 27698 | 2196411 | MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS) RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS | 283385 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Proceso Normal | Por Contrata | 145132816.66 | 145132816.66 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 21628352.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2015 | 1800 | 2022-11 | 44.87 | 40 - 50 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 55.13 | SI | SI
26 | 80741 | 2235118 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI. | 157054 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Proceso Normal | Obras por impuestos | 114032509.01 | 144602568.17 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 69218399.34 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 2019 | 540 | 2023-4 | 54.03 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 45.97 | NO | NO
27 | 96980 | 2326360 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | 232694 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA | Proceso Normal | Por Contrata | 94061783.36 | 141502046.78 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 69303458.07 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | CAJAMARCA | ENCAÑADA | 2019 | 365 | 2022-11 | 48.04 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 51.96 | SI | NO
28 | 91046 | 2426979 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R: TRAMO 1: EMP. AR-639 – ACOPALLPA – PACCRAPICHA – DV. CUYANCA –HUASICAC (L=15.06 KM), TRAMO 2: EMP. AR-100 - BELLA UNION (L=16.70 KM), TRAMO 3: EMP. AR-105 (CHUQUIBAMBA) – PACHANA (L=38.19 KM) Y TRAMO 4: EMP. AR-105 – EMP. AR-588 – HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA (L=49.14 KM) | 2426979 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION; TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA; TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 72537715.69 | 129428427.79 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 86742990.75 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CASTILLA | MACHAGUAY | 2020 | 270 | 2022-2 | 34.73 | 30 - 40 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 65.27 | NO | NO
29 | 61561 | 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | 324555 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 117285808.47 | 120869914.13 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 76004734.66 | Salud | Atención Médica | Hospital | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2019 | 540 | 2023-7 | 18.61 | 10 - 20 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 81.39 | NO | NO
30 | 8774 | 2160111 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD | 189634 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 100029121.74 | 120539327.24 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 31630807.79 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2013 | 255 | 2014-3 | 58.1 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 41.9 | SI | NO
31 | 68992 | 2197523 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA | 250258 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Por Contrata | 94218557.42 | 117640255.19 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 16135216.29 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 2017 | 540 | 2020-6 | 89.06 | 80 - 90 % | G. Nacional | INTERIOR | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | 10.94 | SI | NO
32 | 130434 | 2331093 | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA. | 369626 | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Por Contrata | 98563094.76 | 108214068.04 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 96456398.36 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2021 | 540 | 2022-7 | 7.55 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 92.45 | NO | NO
33 | 85118 | 2084708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 67323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 104750432.82 | 106765412.52 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 66058975.75 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2020 | 660 | 2023-7 | 15.64 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 84.36 | NO | NO
34 | 106350 | 2434227 | RAH - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 96264920 | 105508356.57 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 16239204.98 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2019 | 630 | 2023-7 | 54.79 | 50 - 60 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 45.21 | SI | NO
35 | 85226 | 2176842 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 164006 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 95440845 | 105002695.36 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 77259971.73 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2020 | 540 | 2023-8 | 17.68 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 82.32 | NO | NO
36 | 80720 | 2185406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 252830 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Por Contrata | 96284649.92 | 104085079.59 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 16434869.73 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2018 | 540 | 2023-8 | 83.34 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 16.66 | SI | SI
37 | 106971 | 2434225 | REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 23166799 | 92379710.29 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 29886656.83 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2019 | 630 | 2023-7 | 36.73 | 30 - 40 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 63.27 | NO | NO
38 | 154121 | 2250147 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | 263348 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | Proceso Normal | Por Contrata | 35770967 | 88674944.07 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 70588989.22 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Fibra Óptica | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2015 | 854 | 2015-12 | 20 | 10 - 20 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 80 | NO | NO
39 | 18249 | 2131389 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE | 95803 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA,ACORA, ILAVE, TRAMO CCOTA - CHARCAS, SECTOR KM.0+000 AL KM 10+000. | GOBIERNO REGIONAL PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 7154990.58 | 88170850.74 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18778558.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PLATERIA | 2013 | 93 | 2015-12 | 97.07 | 90 - 100 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 2.93 | SI | NO
40 | 23296 | 2234855 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 194356 | ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Por Contrata | 1055787.74 | 85415986 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 84361460.12 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2014 | 60 | 2014-11 | 90 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 10 | SI | NO
41 | 125078 | 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 218886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 13738981.89 | 84496633.06 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 13083563.63 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | COMAS | 2021 | 180 | 2023-8 | 65.75 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 34.25 | SI | SI
42 | 79562 | 2159429 | REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO | 92604 | REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO SNIP 92604 - ETAPA I - NUEVO PABELLON Y AREAS COMPLEMENTARIAS | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | Proceso Normal | Por Contrata | 5031258.13 | 83117237.68 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9617398.15 | Protección/Readaptación Social | Readaptacion Social | Albergue | PUNO | PUNO | PUNO | 2018 | 210 | 2019-10 | 86.38 | 80 - 90 % | G. Nacional | JUSTICIA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | 13.62 | SI | SI
43 | 106961 | 2434215 | MEJORAMIENTO RH DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 23596579 | 81927796.35 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18988558.86 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 570 | 2023-7 | 43.72 | 40 - 50 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 56.28 | SI | NO
44 | 88251 | 2286058 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 291425 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - II ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Por Contrata | 43136388.83 | 81737359.73 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 13340395.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2019 | 660 | 2023-8 | 67.48 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 32.52 | SI | NO
45 | 80957 | 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 365159 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01,02,03,06,08,09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | Proceso Normal | Por Contrata | 76910775.59 | 77051358.81 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 14651982.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | 2018 | 900 | 2022-6 | 67.46 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 32.54 | SI | NO
46 | 42907 | 2279439 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | 323144 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Por Contrata | 46632095.2 | 73766927.38 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 26506283.11 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | AREQUIPA | LA UNION | COTAHUASI | 2016 | 780 | 2019-12 | 86.35 | 80 - 90 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 13.65 | SI | NO
47 | 114621 | 2111279 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN | 78529 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Administración directa | 12753580.07 | 72762645.38 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2883541.03 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | TARMA | ACOBAMBA | 2019 | 180 | 2023-9 | 80.05 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 19.95 | SI | NO
48 | 27574 | 2226480 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 229654 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Proceso Normal | Por Contrata | 66350844.41 | 72731904 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7413593.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2015 | 540 | 2018-4 | 87.55 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 12.45 | NO | NO
50 | 91044 | 2426978 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 6R – AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR-109 - EMP. R-23 - PACLLA (L=20.75 KM) TRAMO 4: EMP. AR-109 (VISCAYACU) - EMP. AR-706 (LLUTA) (L=28.75 KM). | 2426978 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA; TRAMO 4: EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 (LLUTA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 70130187.71 | 70130187.71 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 69161760.87 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CAYLLOMA | LLUTA | 2022 | 240 | - | 1.4 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 98.6 | NO | NO
51 | 79740 | 2043362 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | 49538 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Proceso Normal | Por Contrata | 39492454.59 | 65296032.38 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 29691355.31 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2018 | 365 | 2023-9 | 82.09 | 80 - 90 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 17.91 | SI | SI
52 | 42631 | 2437053 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC | 2437053 | ITEM: PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA, CON CODIGO DE SNIP Nº 2267345 (ANTES CODIGO SNIP 318325) | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 30258348 | 65077207.87 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 36356643.02 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | PIURA | 2019 | 600 | 2023-7 | 37.29 | 30 - 40 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 62.71 | NO | NO
53 | 122424 | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Proceso Normal | Por Contrata | 64637650.85 | 64637650.85 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 32441462.6 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SECHURA | SECHURA | 2021 | 365 | 2022-6 | 24.94 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 75.06 | NO | SI
54 | 32527 | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Por Contrata | 52509699.75 | 64490433.2 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 33334724.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | YUNGAY | SHUPLUY | 2019 | 360 | 2023-8 | 18.15 | 10 - 20 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 81.85 | NO | NO
55 | 144930 | 2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 205490 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 61571004.86 | 61789557.87 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 43625663.5 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 2021 | 300 | 2022-6 | 4.55 | 0 - 10 % | G. Regional | Salud | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 95.45 | NO | NO
56 | 17976 | 2096330 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | 105711 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 12112625.5 | 60534742.23 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4599500.28 | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | 2013 | 180 | 2022-10 | 32.5 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 67.5 | NO | NO
57 | 80624 | 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | 60078 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 53828879.28 | 57830335.98 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16201530.89 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | PICOTA | PICOTA | 2018 | 540 | 2021-12 | 47.1 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 52.9 | SI | SI
58 | 84769 | 2167755 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | 213764 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LA LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR. NARANJO PROLONGACION PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS - SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Proceso Normal | Por Contrata | 39869035.9 | 57084193.97 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7363951.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 2018 | 540 | 2023-4 | 83.42 | 80 - 90 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 16.58 | SI | NO
59 | 120730 | 2166420 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 241932 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Administración directa | 49277895.92 | 56723360.87 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7052757.43 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2013 | 365 | 2021-1 | 91.61 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 8.39 | SI | NO
60 | 60047 | 2065339 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 55010 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | Proceso Normal | Por Contrata | 32622115.9 | 53988490 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 873961.55 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | 2017 | 390 | 2018-12 | 91.45 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 8.55 | SI | NO
61 | 101752 | 2432687 | PAQUETE 2 : OBRA 2 - REHABILITACION DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | 2432687 | REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 48521949.11 | 53457965.52 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 32036450.06 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2020 | 360 | 2022-6 | 20.55 | 20 - 30 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 79.45 | NO | NO
62 | 16340 | 2307240 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | 95697 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 47717372.94 | 52171096.97 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 36798873.41 | Agricultura | Riego | Bocatomas | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2016 | 360 | 2021-8 | 5.34 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 94.66 | NO | NO
63 | 115925 | 2341270 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO MONSEÑOR ELIAS OLAZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO | 380010 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO MONSEÑOR ELIAS OLAZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 23526549.94 | 51603090.96 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 33086959.92 | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2020 | 420 | 2022-6 | 60.01 | 60 - 70 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 39.99 | SI | SI
64 | 114841 | 2157797 | INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA | 143549 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, NAZCA, ICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Por Contrata | 10508766.82 | 50793880.36 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3405405.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | NAZCA | MARCONA | 2019 | 180 | 2022-9 | 84.95 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15.05 | SI | NO
65 | 66428 | 2078436 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI | 62223 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 35994100.6 | 49266134.45 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2572493.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | 2017 | 540 | 2022-12 | 91.08 | 90 - 100 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 8.92 | SI | SI
66 | 74322 | 2340077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 378889 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Proceso Normal | Por Contrata | 36002099.03 | 48956771.7 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11653037.2 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CAMPOVERDE | 2019 | 650 | 2023-8 | 73.72 | 70 - 80 % | G. Regional | Salud | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 26.28 | SI | NO
67 | 112651 | 2372478 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 385674 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS , REGION APURIMAC | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 26145987.87 | 46991764.83 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 17124625.65 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2019 | 270 | 2021-9 | 88.8 | 80 - 90 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 11.2 | SI | SI
68 | 101882 | 2430028 | REHABILITACION DEL PUENTE COLUNGA - ACHALA Y ACCESOS | 2430028 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 46701363.49 | 46701363.49 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1342614.84 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 2020 | 380 | 2021-8 | 4.92 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 95.08 | NO | NO
69 | 105403 | 2017371 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON | 3093 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 35566428.96 | 44961252.83 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11114553.66 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 2019 | 360 | 2023-6 | 36.93 | 30 - 40 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 63.07 | NO | NO
70 | 6454 | 2094097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE | 83948 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 37468193.09 | 44773843.67 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1317384.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | NAZCA | NAZCA | 2011 | 360 | 2022-8 | 86.59 | 80 - 90 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 13.41 | SI | NO
71 | 53225 | 2187831 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU | 258581 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Por Contrata | 44755772.58 | 44755772.58 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4432070.42 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 2016 | 300 | 2019-2 | 85.34 | 80 - 90 % | G. Nacional | INTERIOR | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | 14.66 | SI | NO
72 | 170098 | 2518663 | REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL – 52.520 KM EN EMP. LI – 109 (DV. LONGOTEA) – CATAL – LONGOTEA – EMP. LI - 107 (CIENEGA) | 2518663 | REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 52.520 KM EN EMP. LI 109 (DV. LONGOTEA) CATAL LONGOTEA EMP. LI 107 (CIENEGA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGOTEA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 44618033.02 | 44618033.02 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 39912693.64 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | BOLIVAR | LONGOTEA | 2022 | 204 | No declarado | 13 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 87 | NO | NO
73 | 26399 | 2150147 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO. | 180344 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 32402749.88 | 43139903.19 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 37891364.43 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | 2013 | 365 | 2014-12 | 5.2 | 0 - 10 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | 94.8 | NO | NO
74 | 121645 | 2344420 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 382960 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - OBRA PRINCIPAL | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 25977922.56 | 42360132.24 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 20479606.25 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 2020 | 270 | 2022-11 | 33.04 | 30 - 40 % | G. Nacional | SALUD | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 66.96 | NO | NO
75 | 42029 | 2031229 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON | 1497 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Reactivación Económica | Por Contrata | 30307075.2 | 42197285.66 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18496367.52 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 2015 | 360 | 2019-11 | 7.48 | 0 - 10 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 92.52 | NO | NO
76 | 17750 | 2056003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA | 51932 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | Proceso Normal | Por Contrata | 7195772.09 | 41390159.54 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3881349.46 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 2014 | 180 | 2015-1 | 63.83 | 60 - 70 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 36.17 | SI | NO
77 | 120956 | 2115456 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | 128785 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Por Contrata | 40011581.02 | 40011581.02 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 266748.31 | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2011 | 205 | 2013-11 | 47.08 | 40 - 50 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 52.92 | SI | NO
78 | 131298 | 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA- RAYOS- JATUNHUASI- LA FLORIDA- AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | 224394 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN - IV ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 5898601.47 | 39890658.96 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11420223.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | 2018 | 120 | 2020-1 | 27.23 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 72.77 | NO | NO
79 | 81568 | 2166996 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ | 49905 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Proceso Normal | Por Contrata | 36176213.63 | 38802537.27 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18766349.74 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 2019 | 540 | 2023-6 | 39.83 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 60.17 | NO | NO
80 | 28281 | 2195496 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA | 182813 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) | Proceso Normal | Por Contrata | 21869945.58 | 36739344.26 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3167355.26 | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | LIMA | BARRANCA | SUPE PUERTO | 2017 | 270 | 2022-3 | 72.15 | 70 - 80 % | G. Nacional | PRODUCCIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | 27.85 | SI | SI
81 | 50721 | 2049175 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 48871 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | Proceso Normal | Por Contrata | 18002684.5 | 36607007.01 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 22633621.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2016 | 240 | 2019-7 | 32.21 | 30 - 40 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 67.79 | NO | NO
82 | 152150 | 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA | 354364 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Por Contrata | 8076044.82 | 36437816.33 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16770303.17 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2022 | 210 | 2023-8 | 35.17 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 64.83 | NO | SI
83 | 22262 | 2164917 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | 229215 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Por Contrata | 9988805.7 | 34789018.29 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16231993.81 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2014 | 540 | 2014-9 | 6.85 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 93.15 | NO | NO
84 | 19782 | 2157984 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO | 216868 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 11247538.36 | 32149935 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1068557.2 | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | DOS DE MAYO | CHUQUIS | 2014 | 240 | 2022-11 | 12.88 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 87.12 | NO | NO
85 | 98265 | 2293146 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MACORA - CUTASH - JATUN PATAY DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | 334434 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MACORA - CUTASH - JATUN PATAY DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | Proceso Normal | Por Contrata | 30349615.24 | 31952776.97 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 611710.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | DOS DE MAYO | MARIAS | 2017 | 720 | 2021-11 | 97.45 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 2.55 | SI | NO
86 | 67850 | 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | 336907 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | Proceso Normal | Por Contrata | 28529470.12 | 31400046.75 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16619940.16 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | PUERTO INCA | 2017 | 540 | 2020-7 | 22.28 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 77.72 | NO | NO
87 | 84746 | 2210916 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA | 189449 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS-SANTA ROSA,DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN | Proceso Normal | Por Contrata | 20097235.5 | 31002995.42 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 15726484.33 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | 2019 | 180 | 2021-9 | 74.7 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 25.3 | SI | NO
88 | 32819 | 2455295 | INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO | 239741 | INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 27309066.89 | 30891401.39 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 30891401.39 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Transmisión Eléctrica | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2015 | 350 | 2022-2 | 0.77 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 99.23 | NO | NO
89 | 106655 | 2440689 | REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440689 | REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 16996255.34 | 30802889.56 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 19757820.19 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | 2021 | 360 | 2022-7 | 29.17 | 20 - 30 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 70.83 | NO | NO
90 | 106656 | 2440693 | REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440693 | REHABILITACION DE PUENTE VIRU VIRU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 16554069.97 | 30104572.93 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18991949.25 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | 2021 | 360 | 2022-7 | 28.15 | 20 - 30 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 71.85 | NO | NO
91 | 37638 | 2088621 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 68060 | CONSTRUCCION DEL MODULO DE TBC, SERVICIO DE RADIOLOGIA Y MEJORAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA Y ECOGRAFIA DEL CENTRO DE SALUD CHURCAMPA - ETAPA R - 1 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 420114.93 | 29743617.43 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 80621.12 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | 2010 | 90 | 2010-9 | 1.01 | 0 - 10 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 98.99 | NO | NO
92 | 28791 | 2111041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS | 118094 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | Proceso Normal | Administración directa | 2532230 | 29523295.78 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 20296331.63 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2014 | 183 | 2023-8 | 42.82 | 40 - 50 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 57.18 | NO | NO
93 | 149575 | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Proceso Normal | Por Contrata | 27535607.66 | 28642774.06 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18795569.58 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2022 | 240 | 2023-9 | 4.1 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 95.9 | NO | NO
94 | 57959 | 2244454 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | 293653 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | Proceso Normal | Por Contrata | 19821969.62 | 28209902.77 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 883317.76 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 2016 | 420 | 2016-12 | 96.8 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 3.2 | SI | NO
95 | 39589 | 2235995 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA | 214212 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE EDIFICACION I ETAPA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Proceso Normal | Administración directa | 3636431.42 | 27972928.72 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 22389924.83 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 2017 | 210 | 2023-8 | 91.18 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 8.82 | SI | NO
96 | 94887 | 2425378 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES | 2425378 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 5134664.38 | 27217065.75 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 26411497.35 | Agricultura | Riego | Canales | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2018 | 90 | 2023-8 | 17.68 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 82.32 | NO | NO
97 | 117048 | 2114642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH. | 7664 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH. | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Por Contrata | 25715766.86 | 27149328.15 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 797404.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | CASMA | CASMA | 2011 | 300 | 2013-7 | 96.32 | 90 - 100 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 6 Disponibilidad de Terreno | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 3.68 | NO | NO
98 | 120696 | 2096111 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO | 116962 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA, DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | Proceso Normal | Por Contrata | 18649187.28 | 27042170.42 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3976362.25 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | LLOCHEGUA | 2019 | 360 | 2022-7 | 56.45 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 43.55 | SI | SI
99 | 68513 | 2324623 | ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, | 361402 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 27012214.47 | 27012214.47 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 14356860.73 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | 2019 | 540 | 2023-4 | 25.32 | 20 - 30 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 74.68 | NO | NO
100 | 79174 | 2141237 | MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 139849 | MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 23452496.33 | 26917524.48 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6550672.67 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | 2019 | 720 | 2021-12 | 62.55 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 37.45 | SI | SI
101 | 43155 | 2233779 | AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS - UNMSM | 88913 | OBRA: AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS DE LA UNMSM 1º ETAPA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Proceso Normal | Por Contrata | 9465320 | 26855953.8 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 17988836.96 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2016 | 210 | 2022-12 | 13.18 | 10 - 20 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 86.82 | NO | NO
102 | 94247 | 2403767 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 292859 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | Proceso Normal | Por Contrata | 26765561.64 | 26765561.64 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 26765561.64 | Energía Y Minas | Minería | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 2019 | 300 | 2023-3 | 6.26 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | 93.74 | NO | NO
103 | 135820 | 2321972 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO | 358924 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Por Contrata | 26283892.54 | 26283892.54 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 14852747.51 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 365 | 2022-2 | 9.73 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 90.27 | NO | NO
104 | 91734 | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO – LA BARRERA, PROG. 0+000+20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA, PROG. 0 000 20 100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 26277024.55 | 26277024.55 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6358297.27 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 2019 | 210 | 2022-7 | 74.25 | 70 - 80 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 25.75 | SI | NO
105 | 81357 | 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 227183 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Por Contrata | 19414523.82 | 26254712.05 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11779594.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACOBAMBA | 2018 | 210 | 2019-11 | 27.23 | 20 - 30 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 72.77 | NO | NO
106 | 27488 | 2166795 | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA | 179861 | AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Reactivación Económica | Por Contrata | 7288123.51 | 26163757.16 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7554553.46 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 2014 | 250 | 2015-9 | 17.14 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 82.86 | NO | SI
107 | 50622 | 2160880 | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE REINSERCION SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN MEDIO ABIERTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE CALLAO, HUAURA, LIMA Y UCAYALI | 157347 | ELABORACION DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TECNICO) Y EJECUCION DE LA OBRA PARA EL SERVICIO AL ADOLESCENTE (SOA) EN HUAURA, DISTRITO JUDICIAL DE HUAURA. | UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3799395.21 | 26100883.71 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16854490.22 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2015 | 280 | 2016-11 | 54.04 | 50 - 60 % | G. Nacional | JUSTICIA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | 45.96 | SI | NO
108 | 121533 | 2430098 | CREACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERONIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2430098 | CREACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERONIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 22901086.95 | 25619624.28 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2879732.68 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | LIMA | CAÑETE | LUNAHUANA | 2020 | 300 | 2022-3 | 88.01 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 11.99 | SI | NO
109 | 77367 | 2284371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS | 326091 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERAS DE VILLA, BETHEL, ORQUIDEAS, VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Por Contrata | 24333412.16 | 25607328.9 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10745728.18 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2019 | 365 | 2023-9 | 36.64 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 63.36 | NO | NO
110 | 132101 | 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 251157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUYA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A | Proceso Normal | Por Contrata | 22139257.85 | 25084106.07 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 14984454.42 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 2021 | 365 | 2022-4 | 77.48 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 22.52 | SI | NO
111 | 75335 | 2217528 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUCARCCO ANEXOS DE KERAKERA,QOLLOTAPAMPA,COPARAY-JANAPAMPA Y UCHUCARCCO BAJO-WINCHO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 239166 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUCARCCO ANEXOS DE KERAKERA, QOLLOTAPAMPA, COPORAY-JANAPAMPA Y UCHUCARCCO BAJO-WINCHO DISTRITO DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Proceso Normal | Por Contrata | 22192609.37 | 24640322.7 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3431424.35 | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 2017 | 720 | 2023-7 | 90.78 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 9.22 | SI | NO
112 | 7147 | 2056438 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | 58032 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 24149918.31 | 24149918.31 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 854778.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | PIURA | 2012 | 365 | 2018-8 | 84.14 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 15.86 | SI | NO
113 | 73235 | 2319854 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL, SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 356758 | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | Proceso Normal | Por Contrata | 18115440.75 | 23550968.82 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3919768.06 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | SAN NICOLAS | 2018 | 300 | 2021-5 | 71.79 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 28.21 | NO | NO
114 | 5255 | 2069706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 72491 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | Proceso Normal | Por Contrata | 9216031.08 | 23051498.78 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3430153.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | 2010 | 240 | 2011-9 | 69.58 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 30.42 | SI | NO
115 | 145505 | 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADNA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA | 261042 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA- 2DA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Proceso Normal | Por Contrata | 10097622.27 | 22787801.35 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10684575.63 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 2022 | 180 | 2023-8 | 0.36 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 99.64 | NO | NO
116 | 86030 | 2112841 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | 111234 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR | Proceso Normal | Por Contrata | 8766706.84 | 22678474.54 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 12915299.71 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | LIMA | LIMA | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 2016 | 366 | 2019-1 | 79.11 | 70 - 80 % | G. Nacional | SALUD | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 20.89 | SI | SI
117 | 40857 | 2090493 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO | 111248 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | Proceso Normal | Por Contrata | 4996786.66 | 22549807.77 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 12246313.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | TOURNAVISTA | 2015 | 240 | 2016-10 | 88.21 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 11.79 | SI | NO
118 | 62683 | 2309952 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | 335588 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Por Contrata | 19950222.55 | 22473053.47 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11256242.18 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2017 | 540 | 2018-10 | 52.29 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 47.71 | NO | NO
119 | 21352 | 2232361 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | 173085 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | Reactivación Económica | Por Contrata | 7682191.13 | 22450000 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 17790339.79 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2014 | 150 | 2014-10 | 4.4 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 95.6 | NO | NO
120 | 68761 | 2313943 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - HUISTAC - ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO - RUMICHACA - PACHUCANI - HAPURO DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC | 351554 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - HUISTAC - ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO - RUMICHACA - PACHUCANI - HAPURO DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Por Contrata | 21726416.46 | 22166052.99 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3962040.06 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2018 | 360 | 2022-9 | 72.57 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 27.43 | SI | SI
121 | 64467 | 2209371 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | 101160 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | Proceso Normal | Por Contrata | 19510357.45 | 21728700.52 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2942761.13 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | 2016 | 240 | 2018-8 | 96.62 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 3.38 | SI | NO
122 | 1180 | 2080973 | CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 70097 | CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 12210796.91 | 21585700.28 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 645375.04 | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2011 | 540 | 2023-8 | 68.16 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 31.84 | SI | NO
123 | 85127 | 2307068 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | 118126 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | Reactivación Económica | Administración directa | 10215113.18 | 21345764.59 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4858063.63 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2018 | 270 | 2023-8 | 70.59 | 70 - 80 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 29.41 | NO | NO
124 | 14833 | 2046984 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | 48721 | AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 15429679 | 21243820.06 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1373575.69 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | PIURA | HUANCABAMBA | HUANCABAMBA | 2014 | 360 | 2023-4 | 92.71 | 90 - 100 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 7.29 | SI | SI
125 | 119435 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA | 182503 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA, META II: CONSTRUCCION SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 3039961.26 | 21196515.54 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3402744.22 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2019 | 260 | 2022-3 | 56.39 | 50 - 60 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 43.61 | SI | NO
126 | 7689 | 2079172 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 67508 | AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Por Contrata | 20915529 | 20915529 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6331351.14 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2012 | No declarado | 2013-8 | 41.84 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 58.16 | SI | NO
127 | 87467 | 2183916 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO | 207914 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 11155614.35 | 20249163.99 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2649007.63 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 2018 | 300 | 2023-6 | 80.53 | 80 - 90 % | G. Regional | Salud | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 19.47 | SI | NO
128 | 60669 | 2291955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI, DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO | 333380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Proceso Normal | Por Contrata | 19944214.86 | 20092001.89 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4324534 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 2017 | 360 | 2018-10 | 85.31 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 14.69 | SI | NO
129 | 101774 | 2436560 | REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436560 | REHABILITACION DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 13095344.08 | 20079489.38 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 13591393.01 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | AREQUIPA | SANTA ISABEL DE SIGUAS | 2022 | 240 | 2022-8 | 1.74 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 98.26 | NO | NO
130 | 80799 | 2350626 | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA | 2350626 | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA- PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 17419792.54 | 20052405 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2030692.54 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | HUANCAVELICA | TAYACAJA | AHUAYCHA | 2018 | 300 | 2021-11 | 98.08 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 1.92 | SI | NO
131 | 35069 | 2066898 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE POMABAMBA., PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH | 63709 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 671484 | 19812355 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16089977.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 2014 | 120 | 2018-7 | 78.08 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 21.92 | SI | NO
132 | 130576 | 2335557 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA | 374639 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Por Contrata | 11052280.93 | 19810288.9 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7452313.94 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Bermas | AREQUIPA | CARAVELI | LOMAS | 2021 | 240 | 2021-12 | 53.89 | 50 - 60 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 46.11 | SI | NO
133 | 110542 | 2302278 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA , LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC | 335626 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPA,DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC | PRO DESARROLLO APURIMAC | Proceso Normal | Administración directa | 13026267.46 | 19750191.06 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6384055.55 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | CHINCHEROS | COCHARCAS | 2019 | 360 | 2023-8 | 53.14 | 50 - 60 % | G. Regional | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 46.86 | NO | SI
134 | 74877 | 2236611 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO ANGEL LOPEZ CASTRO DE LA CC.NN. CAMANA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 251518 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO ANGEL LOPEZ CASTRO DE LA CC.NN. CAMANA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Por Contrata | 19649985.71 | 19649985.71 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9516094.24 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2019 | 365 | 2020-4 | 23.09 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 76.91 | NO | NO
135 | 89306 | 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION DE APURIMAC | 365632 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGION DE APURIMAC. | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | Proceso Normal | Administración directa | 19044569.88 | 19377531.88 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16973088.29 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2018 | 540 | 2023-8 | 7.47 | 0 - 10 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 92.53 | NO | NO
136 | 125826 | 2469055 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA | 2469055 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 19266729.8 | 19266729.8 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10403257.46 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2020 | 180 | 2023-9 | 49.49 | 40 - 50 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 50.51 | SI | NO
137 | 76430 | 2333480 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | 372748 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 18263735 | 19069487.84 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4681000.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 2018 | 540 | 2022-5 | 55.71 | 50 - 60 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 44.29 | SI | NO
138 | 74958 | 2273141 | INSTALACION DEL AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 320314 | AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Proceso Normal | Por Contrata | 18643783 | 19004875.15 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 19004875.15 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2017 | 330 | 2022-2 | 16.6 | 10 - 20 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 83.4 | NO | NO
139 | 101775 | 2436559 | REHABILITACION DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436559 | REHABILITACION DE PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 6271442.32 | 18601897.86 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 15614279.31 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | 2022 | 240 | 2022-8 | 1.58 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 98.42 | NO | NO
140 | 14454 | 2178377 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 260664 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 9129496 | 18587792.96 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9926457.41 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2014 | 150 | 2021-1 | 84.78 | 80 - 90 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 15.22 | SI | NO
141 | 79524 | 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HEROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA | 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HEROES-ZOFRATACNA-SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA-DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 18006994.68 | 18573520.28 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 18573520.28 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | TACNA | TACNA | TACNA | 2019 | 360 | 2023-9 | 49.15 | 40 - 50 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 50.85 | SI | SI
142 | 81631 | 2329899 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 366227 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Por Contrata | 10338343 | 18547271.22 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 13175547.43 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2018 | 210 | 2023-7 | 32.91 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 67.09 | NO | SI
143 | 19366 | 2234226 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-DISTRITO DE SAN LUIS-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA. | 214145 | CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA : INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE-DISTRITO DE SAN LUIS-PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA, COD. SNIP 214145. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Por Contrata | 13217480.42 | 18503476.33 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 12538681.27 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | 2015 | 274 | 2016-4 | 12.82 | 10 - 20 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 87.18 | NO | NO
144 | 80815 | 2251246 | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS- PROVINCIA Y DISTRITO DE TAMBOPATA | 298210 | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA Y DISTRITO DE TAMBOPATA | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 15811058.08 | 18358248.21 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 201280.05 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2017 | 630 | 2023-1 | 97.89 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 2.11 | NO | NO
145 | 37086 | 2234462 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE | 220558 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Proceso Normal | Por Contrata | 6056125.16 | 18285002.71 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 8323443.74 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 2017 | 210 | 2023-6 | 89.04 | 80 - 90 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 10.96 | SI | SI
146 | 77147 | 2339943 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | 378759 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | Proceso Normal | Por Contrata | 18063373 | 18210582.82 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3998866.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2019 | 360 | 2022-11 | 77.31 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 22.69 | SI | NO
147 | 137687 | 2317464 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 354616 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 18179798.61 | 18179798.61 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6647924.9 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2020 | 240 | 2023-6 | 32.23 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 67.77 | NO | NO
148 | 63364 | 2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLOGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN | 373280 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLOGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | Proceso Normal | Por Contrata | 15057898.44 | 18099591.84 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6102735.18 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | JAUJA | JAUJA | 2020 | 300 | 2023-6 | 56.04 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 43.96 | SI | SI
149 | 103491 | 2440606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN (HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO, CHAUPE ALTO, HUACHUMO) 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2440606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO Y CHAUPE ALTO, HUACHUMO DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | Proceso Normal | Por Contrata | 17163268.23 | 18049798.96 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2922398.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | 2020 | 360 | 2022-6 | 68.97 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 31.03 | SI | SI
150 | 49972 | 2279986 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | 323883 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 18030608.96 | 18030608.96 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 16716959.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2018 | 360 | 2023-7 | 2.2 | 0 - 10 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 97.8 | NO | NO
151 | 147505 | 2258414 | MEJORAMIENTO DE AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 292110 | EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | Proceso Normal | Por Contrata | 1803716.49 | 17802094.17 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 17802094.17 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 2022 | 150 | 2022-10 | 43.53 | 40 - 50 % | G. Nacional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | 56.47 | SI | NO
152 | 85450 | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CABARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CARBARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 17545379.42 | 17634129.63 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2337035.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2019 | 270 | 2023-6 | 63.72 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 36.28 | NO | NO
153 | 163038 | 2504644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2504644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 16998458.59 | 17631992.19 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 15770728.27 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2022 | 396 | 2022-10 | 4.07 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 95.93 | NO | NO
154 | 106815 | 2443902 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2443902 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA | Proceso Normal | Por Contrata | 17514658.32 | 17514658.32 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 17035015.76 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2020 | 300 | 2022-3 | 2.7 | 0 - 10 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 97.3 | NO | NO
155 | 14114 | 2072295 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 79474 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 13064133 | 17493018.55 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3626919.86 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | CALCA | 2012 | 1352 | 2022-8 | 77.61 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 22.39 | SI | NO
156 | 102818 | 2436573 | REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436573 | REHABILITACION DE PUENTE WINTON Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 12841286.7 | 17377906.29 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1725202.92 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | MORO | 2020 | 300 | 2022-6 | 94.19 | 90 - 100 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 Disponibilidad de Terreno | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 5.81 | NO | NO
157 | 102997 | 2301566 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC | 341032 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC | DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA - ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 16410614.85 | 17318164.23 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11607784.18 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | 2019 | 720 | 2023-1 | 35.65 | 30 - 40 % | G. Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 64.35 | NO | NO
158 | 111683 | 2444798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2444798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Proceso Normal | Administración directa | 10724886.14 | 16937452.53 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3269024.26 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | TACNA | TACNA | CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 2019 | 1460 | 2023-8 | 0.73 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 99.27 | NO | NO
159 | 26780 | 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | 251170 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 15223348.15 | 16699630.11 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10476598.99 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | BAÑOS | 2018 | 240 | 2021-8 | 13.92 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 86.08 | NO | NO
160 | 137247 | 2223585 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 246490 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Por Contrata | 16420989.98 | 16420989.98 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4747762.82 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2021 | 180 | 2022-7 | 37.19 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 62.81 | NO | NO
161 | 94658 | 2131774 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO | 153993 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Proceso Normal | Por Contrata | 13729945.48 | 16396404.35 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 284449.57 | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2019 | 300 | 2023-8 | 89.1 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10.9 | SI | SI
162 | 139271 | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATELITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATELITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION | Proceso Normal | Administración directa | 16118630.46 | 16118630.46 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 14620902.66 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2020 | 90 | 2023-1 | 98.45 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 1.55 | SI | NO
163 | 122559 | 2231851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | 239846 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 15849785.66 | 16075412.93 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9492439.7 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2021 | 180 | 2023-9 | 21.4 | 20 - 30 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 78.6 | NO | NO
164 | 66010 | 2321303 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO N 6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN, URBANIZACION PARCELACION LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 358309 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO N°6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN, URBANIZACION PARCELACION LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 15998945 | 15998945 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9063116.65 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2016 | 305 | 2022-8 | 74.19 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 25.81 | SI | SI
165 | 52366 | 2292055 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, LAGARTERA, BARRIO NUEVO MORROPE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 333472 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, LAGARTERA, BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | Proceso Normal | Por Contrata | 426217.72 | 15908446.57 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1372143.51 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MORROPE | 2017 | 240 | 2018-2 | 42.82 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 57.18 | SI | NO
166 | 131474 | 2382730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | 118440 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 1270967.96 | 15872302.86 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1689228.89 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO | 2021 | 270 | 2023-8 | 92.1 | 90 - 100 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | 7.9 | SI | SI
167 | 133622 | 2310610 | MEJORAMIENTO DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. HUANCAVELICA - AV. LOS INCAS, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 348100 | MEJORAMIENTO DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. HUANCAVELICA - AV. LOS INCAS, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 9064508.88 | 15802059.05 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7728457.01 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | HUANCAYO | CHILCA | 2021 | 180 | 2022-9 | 39.14 | 30 - 40 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 60.86 | NO | NO
168 | 68163 | 2226496 | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 226304 | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE | Proceso Normal | Por Contrata | 15174540.23 | 15801522 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3084860.5 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | LONYA GRANDE | 2017 | 270 | 2018-4 | 51.6 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 48.4 | SI | SI
169 | 102817 | 2436572 | REHABILITACION DE PUENTE TAMBAR Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436572 | REHABILITACION DE PUENTE TAMBAR Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 11298476.6 | 15460910.97 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1896652.74 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | MORO | 2020 | 300 | 2022-6 | 88.28 | 80 - 90 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 Disponibilidad de Terreno | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 11.72 | NO | NO
170 | 88666 | 2197093 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 291688 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Por Contrata | 15206035.51 | 15451422.51 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10513481.11 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 300 | 2023-7 | 27.5 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 72.5 | NO | NO
171 | 89395 | 2291323 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | 332780 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE CUSCO -CUSCO 2DA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 14869209.66 | 15308335.89 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1634998.08 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2018 | 365 | 2022-11 | 67.74 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 32.26 | NO | NO
172 | 94296 | 2132053 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC | 145890 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS-UNSAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 14234960.85 | 15308237.28 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11571443.18 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2020 | 365 | 2021-4 | 4.83 | 0 - 10 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 95.17 | NO | NO
173 | 59574 | 2308414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 346931 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA (I.E. Nº 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1915685.54 | 14939865.98 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2493572.57 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2016 | 150 | 2022-5 | 91.56 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 8.44 | SI | NO
174 | 80986 | 0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO REHABILITACION SUBESTACION 138 KV CHIMBOTE 2 | 0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO REHABILITACION SUBESTACION 138 KV CHIMBOTE 2 | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Por Contrata | 14735385.63 | 14735385.63 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4204005.5202 | Energía Y Minas | Hidrocarburos | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2017 | 340 | 2020-10 | 78.36 | 70 - 80 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 21.64 | SI | NO
175 | 86540 | 2407520 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV. TAGRE TIPAN - DISTRITO DE PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2407520 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0.000 HASTA KM 17.859 PAMPACOLCA DV. TAGRE TIPAN DISTRITO PAMPACOLCA - PROVINCIA CASTILLA - DEPARTAMENTO AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 11346478.88 | 14660915.09 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1025421.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 2019 | 270 | 2022-6 | 89.11 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 10.89 | SI | NO
176 | 65217 | 2300481 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 336917 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 14565151.58 | 14565151.58 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3152413.23 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 720 | 2023-8 | 66.82 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 33.18 | SI | NO
177 | 78008 | 2332339 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO, SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS, EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA | 371630 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO, SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS, EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO, MORROPON, PIURA, CODIGO DE PROYECTO 2332339 (ANTES CODIGO SNIP N° 371630). | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 14296842.41 | 14554988.89 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7542226.57 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | MORROPON | CHALACO | 2018 | 360 | 2021-6 | 33.5 | 30 - 40 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 66.5 | NO | NO
178 | 73750 | 2216179 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 212374 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Por Contrata | 12127858.26 | 14534634.98 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1066470.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2018 | 180 | 2020-10 | 77.11 | 70 - 80 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 22.89 | SI | NO
179 | 43192 | 2226157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 246486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 7342023.52 | 14441434.62 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4810436.57 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2015 | 300 | 2016-6 | 50.74 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 49.26 | SI | NO
180 | 156453 | 2471599 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | 2471599 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 13212102.01 | 14429699.65 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 12849268.75 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | BELLAVISTA | 2022 | 150 | 2022-11 | 3.35 | 0 - 10 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | 96.65 | NO | NO
181 | 152590 | 2532981 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2532981 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | Proceso Normal | Administración directa | 2187568.43 | 14118407.11 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 13955962.44 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SAN LORENZO DE QUINTI | 2022 | 365 | 2022-12 | 19.16 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 80.84 | NO | NO
182 | 115881 | 2411486 | AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2411486 | AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 7665441.46 | 14103969.05 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 14103969.05 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | 2020 | 354 | 2022-6 | 2.89 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 97.11 | NO | NO
183 | 60308 | 2286509 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | 328462 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN | Proceso Normal | Por Contrata | 14096682.93 | 14096682.93 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1881618.55 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | INCLAN | 2017 | 365 | 2021-2 | 75.94 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 24.06 | SI | NO
184 | 9570 | 2121599 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | 147500 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 12006848.44 | 14066099.51 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7068413.7 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | CONCEPCION | 2013 | 360 | 2022-11 | 34.08 | 30 - 40 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 65.92 | NO | NO
185 | 66869 | 2324203 | CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA | 291014 | CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 9648954.46 | 14064265.1 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9688031.19 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Biblioteca | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2022 | 240 | 2023-7 | 1.27 | 0 - 10 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 98.73 | NO | NO
186 | 80212 | 2234713 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N: 747, 1055, 1056 DE OROPESA 797 DE HUAQUIRCA 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO DE LA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | 249050 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 747 DE TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA -ANTABAMBA-APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1235861.37 | 14028368.56 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 376196.1 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | 2017 | 160 | 2018-11 | 62.84 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 37.16 | NO | NO
187 | 41503 | 2195182 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TEGNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 281431 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 4947643.52 | 13988164.91 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10136087.38 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | ICA | ICA | ICA | 2015 | 150 | 2023-7 | 40.97 | 40 - 50 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 59.03 | SI | NO
188 | 85338 | 2167035 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA PRIMAVERA I, II Y III ETAPA, URB. SAN ANTONIO, SAGRADO CORAZON DE JESUS Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA | 83555 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA PRIMAVERA I, II Y III ETAPA, URB SAN ANTONIO, SAGRADO CORAZON DE JESUS Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE CASTILLA -PIURA | ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 2305684.96 | 13958754 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9016740.92 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2018 | 120 | 2020-8 | 89.59 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 10.41 | SI | NO
189 | 26975 | 2230858 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO | 234031 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 7656295.97 | 13912409.26 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 345904.03 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CUSCO | QUISPICANCHI | CCATCA | 2013 | 365 | 2022-6 | 98.69 | 90 - 100 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 1.31 | SI | NO
190 | 42387 | 2236541 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPA LLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. DE CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 249746 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUPIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA, LECCOTERA Y CHIARAJE C.C. DE CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRUCCOLLO Y C.C. DE CCOLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Proceso Normal | Administración directa | 13613017.38 | 13613017.38 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1747889.01 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANAS | QUEHUE | 2021 | 300 | 2022-11 | 80.77 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 19.23 | NO | NO
191 | 142783 | 2074583 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA – SHUNQUI - PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO | 85456 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA SHUNQUI PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 6217234.42 | 13594757.26 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1800279.53 | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | 2021 | 210 | 2022-12 | 66.69 | 60 - 70 % | G. Regional | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 33.31 | SI | NO
192 | 26898 | 2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 221727 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 11685929.13 | 13383836.9 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6569039.64 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | CALLANMARCA | 2018 | 360 | 2022-3 | 31.3 | 30 - 40 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 68.7 | NO | NO
193 | 119131 | 2431423 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES – TUMBES. | 2431423 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES. | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7303000.27 | 13374023.7 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9342270.05 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2021 | 150 | 2022-6 | 23.46 | 20 - 30 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 76.54 | NO | NO
194 | 86545 | 2177032 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 222629 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA.HH. EL ANGEL | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 2142800.08 | 13358500.08 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 551033 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2017 | 90 | 2023-8 | 90.52 | 90 - 100 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 9.48 | NO | SI
195 | 152366 | 2231275 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN | 141868 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | Proceso Normal | Por Contrata | 13309721.65 | 13309721.65 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 8914385 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | 2022 | 240 | 2022-4 | 21.25 | 20 - 30 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 78.75 | NO | NO
196 | 149654 | 2342226 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | 380957 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Proceso Normal | Por Contrata | 12697049.69 | 13255858.57 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10791477.04 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2021 | 330 | 2022-5 | 15.28 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 84.72 | NO | NO
197 | 102020 | 2380557 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION – REGION AREQUIPA | 2380557 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR 606 DISTRITO DE PAMPAMARCA HUAYNACOTAS , PROVINCIA LA UNION REGION AREQUIPA - I ETAPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 9240111.81 | 13102304.55 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 5081645.45 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | LA UNION | PAMPAMARCA | 2019 | 300 | 2022-5 | 58.9 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 41.1 | SI | NO
198 | 84910 | 2234256 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA | 253656 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA, COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO DEL DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 1475510.35 | 12939649 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2879819.17 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2018 | 120 | 2018-8 | 1.14 | 0 - 10 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 98.86 | NO | NO
199 | 64475 | 2166538 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 238474 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 10373372.99 | 12933872.63 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 525706.6 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2017 | 365 | 2023-5 | 95.03 | 90 - 100 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 4.97 | SI | NO
200 | 26511 | 2162872 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC. | 169018 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | Proceso Normal | Administración directa | 6809467.22 | 12896745.46 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4350624.04 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2014 | 150 | 2021-11 | 43.03 | 40 - 50 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 56.97 | NO | NO
201 | 46182 | 2059250 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA, EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA | 68062 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA, EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Reactivación Económica | Por Contrata | 7138409.43 | 12806805.34 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6539395.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANUCO | MARAÑON | HUACRACHUCO | 2014 | 210 | 2015-10 | 92.44 | 90 - 100 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 7.56 | SI | NO
202 | 20181 | 2180608 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | 236000 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 11786782.1 | 12675320.58 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3010631.9 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LUCANAS | LUCANAS | 2014 | 240 | 2015-9 | 9.54 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 90.46 | NO | SI
203 | 107097 | 2357938 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y UBS DE LAS LOCALIDADES DE LA LIBERTAD, PILLIAS, PROGRESO, COMIA Y SAN JUAN, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS | 385089 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y UBS DE LAS LOCALIDADES DE LA LIBERTAD, PILLIAS, PROGRESO, COMIA Y SAN JUAN, DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO | Proceso Normal | Por Contrata | 12077802.15 | 12600598.69 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3909592.6 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AMAZONAS | LUYA | CAMPORREDONDO | 2021 | 360 | 2023-9 | 58.23 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 41.77 | SI | NO
204 | 133890 | 2456328 | MEJORAMIENTO , AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO, HUAJAMBE ALTO, NUEVO PROGRESO LIMON, PALO BLANCO, ABALQUE, CHACCHACAL, SAPSE, LA VIRGEN, FLOR DE CAFE, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2456328 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION, DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: HUAJAMBE BAJO, HUAJAMBE ALTO, NUEVO PROGRESO LIMON, PALO BLANCO, ABALQUE, CHACCHACAL, SAPSE, LA VIRGEN, FLOR DE CAFE, DEL DISTRITO DE CANCHAQUE HUANCABAMBA PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE | Proceso Normal | Por Contrata | 12568854.16 | 12568854.16 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1098929.03 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2020 | 360 | 2022-4 | 89.9 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 10.1 | SI | NO
205 | 167705 | 2171554 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI | 209342 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA FIC DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 12557649.76 | 12557649.76 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 12318724.38 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | LIMA | LIMA | RIMAC | 2022 | 360 | 2023-7 | 1 | 0 - 10 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 99 | NO | NO
206 | 115792 | 2054767 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE ,TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 41747 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE ,TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 1357203.91 | 12535488.34 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1059715.68 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 2020 | 90 | 2023-5 | 16.2 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 83.8 | NO | SI
207 | 68570 | 2195554 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | 171091 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | Proceso Normal | Administración directa | 7964541.07 | 12490186.35 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1599695.13 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2017 | 270 | 2023-8 | 58.44 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 41.56 | SI | SI
208 | 61170 | 2300989 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | 339183 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | Proceso Normal | Por Contrata | 12332563.7 | 12332563.7 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1580914.21 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | MELGAR | MACARI | 2017 | 300 | 2023-8 | 95.63 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 4.37 | SI | NO
209 | 10995 | 2404454 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELIPE - DISTRITOS DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO | 72773 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELIPE - DISTRITOS DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Por Contrata | 12112973.43 | 12330423.94 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 12330423.94 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | MAGDALENA DEL MAR | 2013 | 360 | 2022-7 | 11.8 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 88.2 | NO | NO
210 | 22486 | 2173525 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 111142 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHINGUIL - ACHCAY - LLUYCHOCOLPAN - UCHUPAMPA, EN EL DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 10116602.67 | 12317757.62 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9903007.92 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLUMPA | 2015 | 300 | 2022-11 | 5.92 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 94.08 | NO | NO
211 | 103095 | 2235167 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL - "COMISARIA PNP IZCUCHACA" | 2235167 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D, MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL - COMISARIA PNP IZCUCHACA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Obras por impuestos | 4580636.62 | 12298339.67 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3029829.91 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA | 2020 | 272 | 2023-7 | 83.16 | 80 - 90 % | G. Nacional | INTERIOR | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | 16.84 | NO | NO
212 | 102294 | 2188982 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 248116 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | PRO DESARROLLO APURIMAC | Proceso Normal | Administración directa | 8868115 | 12291472.27 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 58745.08 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2019 | 240 | 2023-8 | 93.4 | 90 - 100 % | G. Regional | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 6.6 | NO | SI
213 | 151606 | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 11169892.05 | 12237057.92 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3346491.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | 2022 | 300 | 2023-8 | 74.18 | 70 - 80 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 25.82 | SI | NO
214 | 20250 | 2091417 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS TACALA, PECUARIO NUEVO HORIZONTE, VALLE LA ESPERANZA Y TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA | 81927 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS TACALA, PECUARIO NUEVO HORIZONTE, VALLE LA ESPERANZA Y TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA | ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 11820811.65 | 12174817.99 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 11167021.81 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2014 | 360 | 2016-12 | 85.05 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 14.95 | SI | NO
215 | 115998 | 2164452 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | 120041 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 12046474.06 | 12046474.06 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4118393.06 | Educación/Cultura | Educación Técnica | Instituto | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | 2019 | 364 | 2023-9 | 56.22 | 50 - 60 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 43.78 | SI | SI
216 | 123829 | 2382081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO – ANDAHUAYLAS-APURIMAC | 2382081 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS, APURIMAC.-SEGUNDA ETAPA | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Proceso Normal | Administración directa | 4629958 | 12031035.09 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6674025.98 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2018 | 151 | 2022-11 | 87.19 | 80 - 90 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 12.81 | SI | SI
217 | 122567 | 2231876 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A | 155538 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 8993427.8 | 12019119.61 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4500284.25 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 2021 | 240 | 2023-6 | 54.44 | 50 - 60 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 45.56 | SI | SI
218 | 98220 | 2320107 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE HUARACALLA- HUAYLLA- CHACAPAMPA, AMBOS MARGENES DEL RIO HUALLLAGA EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO | 357156 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE HUARACALLA- HUAYLLA- CHACAPAMPA, AMBOS MARGENES DEL RIO HUALLLAGA EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | Proceso Normal | Por Contrata | 6179822.79 | 11950931.22 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6368683.45 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | HUANUCO | AMBO | AMBO | 2021 | 240 | 2023-8 | 47.88 | 40 - 50 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 52.12 | SI | NO
219 | 102826 | 2436580 | REHABILITACION DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436580 | REHABILITACION DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 6343103.6 | 11936779.68 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4842230.52 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | CASMA | BUENA VISTA ALTA | 2020 | 180 | 2022-3 | 66.64 | 60 - 70 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 33.36 | SI | NO
220 | 33820 | 2219933 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 206050 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA I Y II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 7118666.76 | 11851752.46 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 933143.45 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 2015 | 540 | 2017-5 | 59.6 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 40.4 | SI | NO
221 | 91007 | 2399505 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA-NAMBUQUE-BUENA VISTA DE CANIAC, CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE - DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - REGION LA LIBERTAD | 2399505 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA CUESTA-NAMBUQUE-BUENA VISTA DE CANIAC, CENTRO POBLADO DE NAMBUQUE - DISTRITO DE LA CUESTA - PROVINCIA DE OTUZCO - REGION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 11458985.89 | 11775460.54 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1356500.83 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | LA CUESTA | 2019 | 180 | 2020-11 | 82.94 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 17.06 | SI | NO
222 | 40405 | 2235047 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 252147 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Por Contrata | 4021356.22 | 11718239.69 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7692100.95 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2014 | 240 | 2015-7 | 89.71 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 10.29 | SI | NO
223 | 49067 | 2199134 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TORATA, LA PASCANA, YACANGO, MOLLESAJA, COPLAY Y ALEGOMA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 300198 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TORATA, LA PASCANA, YACANGO, MOLLESAJA, COPLAY Y ALEGOMA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | Proceso Normal | Administración directa | 2710229.63 | 11702937.12 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 8791854.17 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | TORATA | 2015 | 250 | 2017-5 | 83.44 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 16.56 | SI | NO
224 | 114029 | 2248234 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO BERNAL, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | 307684 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.. META: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Proceso Normal | Por Contrata | 5705667.41 | 11605768.58 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1043094.16 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | SECHURA | BERNAL | 2020 | 150 | 2022-7 | 97.94 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 2.06 | SI | NO
225 | 38480 | 2264229 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | 309314 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 11140856.72 | 11578653.76 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3507896.23 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2015 | 360 | 2022-9 | 62.99 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 37.01 | NO | NO
226 | 33902 | 2217677 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO | 226007 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Reactivación Económica | Por Contrata | 10402046.26 | 11540652.24 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1440312.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | 2014 | 300 | 2017-1 | 52.21 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 47.79 | SI | NO
227 | 118994 | 0 | ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA | 0 | ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Por Contrata | 11532363.04 | 11532363.04 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 8663111.1156 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | VENTANILLA | 2021 | 180 | 2021-11 | 32.67 | 30 - 40 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 67.33 | NO | NO
228 | 114072 | 2444118 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADULFO SILVA CARBAJAL, ZONA B DEL DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2444118 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL GUADULFO SILVA CARBAJAL, ZONA B DEL DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | Proceso Normal | Por Contrata | 11501190.57 | 11501190.57 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 9550195.94 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | LIMA | LIMA | LURIN | 2019 | 330 | 2020-7 | 11.48 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 88.52 | NO | NO
229 | 23278 | 2109612 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN - HUAURA - LIMA | 132790 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN HUAURA LIMA META II: OBRAS COMPLEMENTARIAS, FILTRO BIOLOGICO, CERCO PERIMETRICO | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 111649.35 | 11468409.7 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6412278 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2015 | 75 | 2015-11 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 99.99 | NO | NO
230 | 131582 | 2404240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO | 307634 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 11351873.36 | 11445080.74 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1686626.62 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | AMBO | AMBO | 2021 | 240 | 2022-12 | 66.28 | 60 - 70 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 33.72 | SI | NO
231 | 56494 | 2319748 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 356657 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 6299293.19 | 11400204.56 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7098606.8 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2020 | 210 | 2021-7 | 48.27 | 40 - 50 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 51.73 | SI | SI
232 | 58147 | 2309357 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 347746 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 10899930.4 | 11390220.98 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 963272.17 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2019 | 180 | 2023-10 | 59.88 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 40.12 | SI | NO
233 | 30324 | 2173260 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | 249785 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 5060385.94 | 11347658.22 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 55101.03 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 2013 | 180 | 2022-12 | 82.58 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 17.42 | SI | NO
234 | 19910 | 2175925 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 252546 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 9364387 | 11293076.23 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7965355.98 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 2014 | 360 | 2016-7 | 14.43 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 85.57 | NO | NO
235 | 124787 | 2473845 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P.J. TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2473845 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P.J. TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Por Contrata | 11270959.87 | 11270959.87 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3567273.46 | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2022 | 210 | 2022-11 | 45.47 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 54.53 | SI | NO
236 | 69602 | 2194921 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 293248 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS | Proceso Normal | Por Contrata | 11134439.42 | 11201532.14 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2248418.2 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Biblioteca | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2018 | 365 | 2022-11 | 97.4 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 2.6 | SI | SI
237 | 73383 | 2158977 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA | 214125 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 7866760.15 | 11133415.88 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2474888.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | 2017 | 270 | 2022-11 | 69.55 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 30.45 | SI | SI
238 | 759 | 2150242 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 191014 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 5233458.76 | 11065482.65 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7432956.28 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2014 | 180 | 2014-7 | 32.72 | 30 - 40 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 67.28 | NO | NO
239 | 54718 | 2304391 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 337120 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, COMPONENTE I, MODULO I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 4009298.82 | 11016197.43 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 5431369.41 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2016 | 180 | 2019-5 | 87.45 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 12.55 | SI | NO
240 | 11427 | 2204256 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 200923 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA | Proceso Normal | Administración directa | 10962398 | 10962398 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 10621726.98 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 2013 | 419 | 2014-11 | 3.11 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 96.89 | NO | NO
241 | 14383 | 2158942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO Y ANEXOS, DISTRITO DE CULLHUAS - HUANCAYO - JUNIN | 190151 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO Y ANEXOS, DISTRITO DE CULLHUAS - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS | Proceso Normal | Por Contrata | 10921920.76 | 10921920.76 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 255652.07 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | 2013 | 180 | 2020-12 | 54 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 46 | NO | NO
242 | 47332 | 2195376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIOS DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN | 287002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | Proceso Normal | Por Contrata | 10799198.15 | 10799198.15 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 322921.14 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MORALES | 2016 | 150 | 2023-4 | 98.55 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 1.45 | SI | SI
243 | 58942 | 2311200 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA, PALMERAS, 28 DE JULIO, SANJA SECA, UNION LIBERTAD, ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 348576 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FELIPE PINGLO ALVA, PALMERAS, 28 DE JULIO, SANJA SECA, UNION LIBERTAD, ALTO SAN JUAN II Y PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO | Proceso Normal | Por Contrata | 10136709.8 | 10784197.25 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2824049.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | LUYANDO | 2020 | 300 | 2022-8 | 56.52 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 43.48 | SI | NO
244 | 76992 | 2292880 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LLACUARI Y YURACANCHA, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN | 334182 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LLACUARI Y YURACANCHA, DISTRITO DE SINCOS - JAUJA - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS | Proceso Normal | Por Contrata | 10750339 | 10750339 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 166566.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | JAUJA | SINCOS | 2018 | 180 | 2019-6 | 50.62 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 49.38 | SI | NO
245 | 20681 | 2208592 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | 213624 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION RIOBAMBA CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 10724006.48 | 10724006.48 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7302320.57 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 2014 | 360 | 2019-5 | 0.18 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 99.82 | NO | NO
246 | 130182 | 2278183 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAMACA - LIMAMAYO - CCACHU (L-23.28 KM), DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 323067 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHAMACA - LIMAMAYO - CCACHU (L-23.28 KM), DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Por Contrata | 10711860.37 | 10711860.37 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 6776576.1 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 2021 | 180 | 2023-7 | 33.29 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 66.71 | NO | NO
247 | 58488 | 2193956 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE PAGASH ALTO, PAGASH BAJO, RAYAMPAMPA, PLAZAPAMPA Y NARANJAL- TAYAL, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD | 284179 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE PAGASH ALTO, PAGASH BAJO, RAYAMPAMPA, PLAZAPAMPA Y NARANJAL- TAYAL, DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO | Proceso Normal | Por Contrata | 9510943 | 10660118.3 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1109675.64 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | OTUZCO | SALPO | 2016 | 300 | 2017-11 | 95.88 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 4.12 | SI | SI
248 | 30983 | 2197028 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, LA MARGARITA, HUALTACAL, SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | 267078 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS PUEBLO NUEVO, LA MARGARITA, HUALTACAL, SANTA ELENA ALTA Y SANTA ELENA BAJA DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO-SULLANA | Reactivación Económica | Por Contrata | 9996222.96 | 10644929.48 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 0 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | QUERECOTILLO | 2014 | 240 | 2015-6 | 72.94 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 27.06 | SI | NO
249 | 143010 | 2361777 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE LUCMA EN EL C.P. LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2361777 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE LUCMA EN EL C.P. LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 6324658.26 | 10632438.08 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 8150144.87 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | HUARI | HUARI | 2021 | 180 | 2022-3 | 19.82 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 80.18 | NO | NO
250 | 41264 | 2166855 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA | 162162 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 6983636.51 | 10623617.59 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 7849404.54 | Agricultura | Riego | Canales | JUNIN | CONCEPCION | SAN JOSE DE QUERO | 2016 | 240 | 2017-2 | 17.85 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 82.15 | NO | NO
251 | 14411 | 2163316 | CREACION , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE SAN COSME EN EL AA. HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA | 221341 | CREACION , CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PARQUE SAN COSME EN EL AA. HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 9611025.09 | 10559000 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 725517.34 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 2013 | 300 | 2018-7 | 93.78 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 6.22 | NO | SI
252 | 31147 | 2192013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA | 279156 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | Reactivación Económica | Administración directa | 6235492.43 | 10555236.78 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2411861.96 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2017 | 180 | 2021-7 | 93.99 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 6.01 | SI | NO
253 | 44328 | 2190239 | CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO ., DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA | 282048 | CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL ALTO; DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO-TALARA | Proceso Normal | Por Contrata | 9429367.19 | 10500806.55 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 315174.1 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PIURA | TALARA | EL ALTO | 2015 | 180 | 2017-12 | 95.5 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 4.5 | SI | NO
254 | 58941 | 2283342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 325537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 4967598.88 | 10482172.92 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 5761807.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | POMACOCHA | 2016 | 120 | 2017-10 | 69.48 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 30.52 | SI | NO
255 | 78997 | 2192687 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA | 276710 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 10452735.96 | 10452735.96 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3402995.35 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2018 | 270 | 2023-9 | 59.13 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 40.87 | SI | NO
256 | 46147 | 2223958 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 245485 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Por Contrata | 7709844.11 | 10422597.56 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3314612.85 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | 2019 | 150 | 2021-8 | 50.67 | 50 - 60 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 49.33 | SI | NO
257 | 105342 | 2114411 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | 126027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA. HH. SANTA ROSA SECTORES 1, 2, 4 Y 5, DISTRITO. PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Por Contrata | 8897932 | 10378005.49 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2108414.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 180 | 2023-8 | 82.96 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 17.04 | SI | SI
258 | 102816 | 2436571 | REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436571 | REHABILITACION DE PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7579219.02 | 10375081.8 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1868034.31 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | MORO | 2020 | 300 | 2022-6 | 83.19 | 80 - 90 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 Disponibilidad de Terreno | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 16.81 | NO | NO
259 | 26931 | 2110421 | REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE - EMP.PE-36A (BINACIONAL), TRAMO: CANDARAVE - EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500 | 127037 | REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL), TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | Proceso Normal | Por Contrata | 10333638.15 | 10333638.15 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 573521.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | 2014 | 240 | 2019-1 | 88.68 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 11.32 | SI | NO
260 | 81492 | 2042847 | CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO. TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO | 28369 | CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO, TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Administración directa | 10074883.03 | 10317075.15 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4054388.59 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | MARAÑON | CHOLON | 2016 | 150 | 2018-12 | 52.75 | 50 - 60 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 47.25 | SI | NO
261 | 113872 | 2376565 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | 386027 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | Proceso Normal | Por Contrata | 10209462.19 | 10209462.19 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 568372.91 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2020 | 300 | 2023-6 | 45.77 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 54.23 | SI | NO
262 | 87611 | 2217506 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 225083 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 10002050.18 | 10192367.5 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2951400.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2020 | 270 | 2023-9 | 63.61 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 36.39 | SI | NO
263 | 101840 | 2167491 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN | 151753 | RELLENO SANITARIO , PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS Y PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS INORGANICOS RECICLABLES PARA LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | UNIDAD EJECUTORA 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | Proceso Normal | Por Contrata | 5354778.68 | 10155259.8 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3031061.35 | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Relleno Sanitario | JUNIN | TARMA | TARMA | 2019 | 150 | 2021-5 | 6.57 | 0 - 10 % | G. Nacional | AMBIENTAL | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 93.43 | NO | NO
264 | 144901 | 2251972 | INSTALACION NUEVO RESERVORIO PICCHU R-4 CUSCO | 224323 | INSTALACION NUEVO RESERVORIO PICCHU R-4 CUSCO | EPS. SEDACUSCO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 9065664.3 | 10119225.85 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 2458398.85 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2021 | 240 | 2023-8 | 39.92 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.08 | NO | NO
265 | 135607 | 2226795 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | 236633 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCION | Proceso Normal | Por Contrata | 8887534.23 | 10080639.36 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 4976357.84 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | 2021 | 240 | 2022-8 | 39.15 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 60.85 | NO | NO
266 | 34929 | 2112236 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE) JESUS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA - DISTRITO DE PIURA, REGION PIURA | 9457 | PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE JESUS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA DISTRITO DE PIURA, REGION PIURA, CON CODIGO SNIP N 9457 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 8357378 | 10016323.71 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 1719043.32 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | PIURA | 2020 | 200 | 2023-8 | 82.64 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 17.36 | SI | SI
267 | 19757 | 2160579 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 208485 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 9983511.91 | 10014311.91 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 690004.88 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | 2013 | 180 | 2015-9 | 92.86 | 90 - 100 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 7.14 | SI | NO
268 | 77450 | 2095790 | AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | 117772 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7461779.16 | 10012987.63 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 385157.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 2018 | 300 | 2021-4 | 94.62 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5.38 | SI | NO
269 | 60027 | 2189857 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA, CHUITE, MAYMALL, VISTA ALEGRE, CUCHANGA, RASDAY Y YERBA BUENA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | 285267 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE CALUARA, CHUITE, MAYMALL, VISTA ALEGRE, CUCHANGA, RASDAY Y YERBA BUENA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINSICAP | Proceso Normal | Por Contrata | 9283939.82 | 9999397.93 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2924958.39 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | 2016 | 150 | 2018-1 | 54.89 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 45.11 | SI | NO
270 | 51134 | 2183720 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 268469 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 9980180.82 | 9980180.82 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5747389.97 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2014 | 210 | 2020-12 | 35.79 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 64.21 | NO | NO
271 | 64043 | 2297005 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERIOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLIVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA | 304429 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERIOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLIVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | Proceso Normal | Por Contrata | 9968250.73 | 9968250.73 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8812726.46 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | 2022 | 300 | 2023-4 | 0.59 | 0 - 10 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 99.41 | NO | NO
272 | 116985 | 2222161 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL UNION PORVENIR (KM 23) - CC. NN. DOS UNIDOS, DISTRITO DE HONORIA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUANUCO | 79276 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL UNION PORVENIR (KM 23) - CC.NN. DOS UNIDOS, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA | Proceso Normal | Por Contrata | 9964435 | 9964435 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 615460.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PUERTO INCA | HONORIA | 2015 | 300 | 2019-1 | 51.82 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 48.18 | SI | NO
273 | 66262 | 2403207 | MEJORAMIENTO DE LAS AREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PUBLICAS DE CHUCCHIS ALTO, 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO DE MANUEL ESCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - JUNIN | 217018 | MEJORAMIENTO DE LAS AREAS CONTAMINADAS EN ZONAS PUBLICAS DE CHUCCHIS ALTO 2DA Y 1RA ZONA, MIRAFLORES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO; DE MANUEL SCORZA Y VIOLETA CORREA DEL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, JUNIN | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | Proceso Normal | Por Contrata | 9959003.17 | 9959003.17 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9959003.17 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | SANTA ROSA DE SACCO | 2017 | 270 | 2020-7 | 57.34 | 50 - 60 % | G. Nacional | Agricultura | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | 42.66 | SI | NO
274 | 73048 | 2188328 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑON, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 267262 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 460 EN LA LOCALIDAD DE ALTO MARAÑON, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Reactivación Económica | Por Contrata | 1657700 | 9922356.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8069393.89 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | MARAÑON | HUACRACHUCO | 2017 | 120 | 2019-4 | 80.84 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 19.16 | SI | NO
275 | 30964 | 2096639 | INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | 116135 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 9251863.67 | 9899544.35 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3727767.09 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2015 | 201 | 2023-2 | 50.01 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 49.99 | SI | SI
276 | 102522 | 2225783 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON , DISTRITO DE SALITRAL - MORROPON - PIURA | 111701 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Proceso Normal | Por Contrata | 9643268.66 | 9891515.6 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 105356.81 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2019 | 240 | 2022-11 | 62.27 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 37.73 | SI | NO
277 | 16945 | 2221352 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 243491 | SERVICIO DE SUPERVISON DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC VISTA ALEGRE - PANTEKILLA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 9883304.49 | 9883304.49 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 342739.96 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | 2014 | 365 | 2016-4 | 66.12 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 33.88 | SI | SI
278 | 102827 | 2436581 | REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436581 | REHABILITACION DE PUENTE CONCHUCOS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 5667764.58 | 9871510.91 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4844608.58 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2020 | 180 | 2022-3 | 50.84 | 50 - 60 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 49.16 | SI | NO
279 | 164517 | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2483616 | CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Proceso Normal | Administración directa | 9836690.06 | 9856690.06 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6875967.19 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | 2022 | 365 | 2023-3 | 15.16 | 10 - 20 % | G. Local | CULTURA | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 84.84 | NO | NO
280 | 106830 | 2198268 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | 287116 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4521762.23 | 9837150.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7569966.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CUMBA | 2019 | 180 | 2023-8 | 40.9 | 40 - 50 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 59.1 | SI | NO
281 | 65089 | 2184078 | CREACION DE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA CANDELARIA SECTOR ESTE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | 269077 | CREACION DE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA CANDELARIA SECTOR ESTE , DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL | Proceso Normal | Administración directa | 5588562.12 | 9810389.13 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2807437.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 2017 | 180 | 2018-6 | 45.1 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 54.9 | NO | NO
282 | 55126 | 2162870 | INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 232423 | INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | Proceso Normal | Administración directa | 9801984.91 | 9801984.91 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2796115.33 | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | TALAVERA | 2012 | 720 | 2023-8 | 62.8 | 60 - 70 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 37.2 | SI | NO
283 | 99019 | 2095826 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CPM SAN VICENTE DE PAUL (CHOROBAMBA, CAPILLAPAMPA Y EL JARDIN) DISTRITO DE LONGOTEA, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD | 113639 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CPM SAN VICENTE DE PAUL (CHOROBAMBA, CAPILLAPAMPA Y EL JARDIN) DISTRITO DE LONGOTEA, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGOTEA | Proceso Normal | Por Contrata | 4318135.85 | 9797945.3 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9777880.41 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LA LIBERTAD | BOLIVAR | LONGOTEA | 2011 | 120 | - | 0.2 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 99.8 | NO | NO
284 | 4311 | 2094322 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI | 119173 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE AULAS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, METALURGICA Y MINERA DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 5245459 | 9795621.57 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 396609.82 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | LIMA | LIMA | RIMAC | 2011 | 420 | 2023-7 | 97.08 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 2.92 | NO | SI
285 | 15303 | 2163569 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFIÑAMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN , DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO | 223022 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PFIÑAMAYO CALANGATO EN LA CUENCA DE SAN MARTIN , DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | Proceso Normal | Administración directa | 8054915.56 | 9759192.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1703823.5 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | QUELLOUNO | 2013 | 270 | 2022-2 | 85.11 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 14.89 | SI | NO
286 | 139205 | 2329030 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA MUNICIPALIDAD DEL, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 213330 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA PARA LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | Proceso Normal | Administración directa | 9757835.35 | 9757835.35 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9249415.64 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | 2019 | 120 | 2023-8 | 66.66 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 33.34 | SI | NO
287 | 141913 | 2250496 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA | 274224 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 9746900.74 | 9746900.74 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4237767.65 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2021 | 210 | 2022-8 | 26.72 | 20 - 30 % | G. Regional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 73.28 | NO | NO
288 | 75272 | 2237479 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | 263806 | CONSTRUCCION DE LA VIA CIRCUNVALACION LA CORDOVA EN EL DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | Proceso Normal | Obras por impuestos | 8425000 | 9650948 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7829797.85 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AREQUIPA | CAMANA | CAMANA | 2017 | 180 | 2023-7 | 24 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 76 | NO | NO
289 | 84930 | 2202367 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | 149816 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 7984958.39 | 9525854.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6519.48 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2015 | 720 | 2022-10 | 97.87 | 90 - 100 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 2.13 | SI | NO
290 | 154975 | 2503707 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIAS DEL EQUIPO ESPECIAL LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2503707 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIAS DEL EQUIPO ESPECIAL LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION | Proceso Normal | Administración directa | 9518853.98 | 9518853.98 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2108076.91 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2021 | 17 | 2023-9 | 89.58 | 80 - 90 % | G. Nacional | MINISTERIO PÚBLICO | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y ELECTORAL | 10.42 | NO | NO
291 | 27475 | 2163167 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL TRAMO HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO | 233002 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL TRAMO HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO. | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 9516949.93 | 9516949.93 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8636084.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | PARURO | CCAPI | 2013 | 540 | 2022-6 | 5.07 | 0 - 10 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 94.93 | NO | NO
292 | 77181 | 2143350 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS OCROSPATA-CHALIACO-HUARIHUAYIN-BUENA VISTA-COYLLARMARCA, DISTRITO DE SILLAPATA - DOS DE MAYO - HUANUCO | 176957 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS OCROSPATA-CHALIACO-HUARIHUAYIN-BUENA VISTA-COYLLARMARCA, DISTRITO DE SILLAPATA - DOS DE MAYO - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 4148495.98 | 9514803.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6000237.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | DOS DE MAYO | SILLAPATA | 2018 | 180 | 2022-5 | 77.35 | 70 - 80 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 22.65 | SI | NO
293 | 125535 | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 8797624.13 | 9508017 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1586910.28 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | 2021 | 120 | 2023-8 | 75.37 | 70 - 80 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 24.63 | SI | NO
294 | 145881 | 2094047 | ELECTRIFICACIO DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE | 49557 | ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS. | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 9455339.45 | 9455339.45 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9192267.35 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AMAZONAS | BAGUA | BAGUA | 2021 | 270 | 2022-9 | 43.36 | 40 - 50 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 56.64 | SI | NO
295 | 92641 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 294853 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO-III ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Proceso Normal | Administración directa | 331457.77 | 9442674.48 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5595827.48 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 2018 | 60 | 2020-11 | 92.35 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 7.65 | NO | NO
296 | 67822 | 2207089 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 217349 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 6029811.31 | 9414044.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 388292.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2016 | 360 | 2023-8 | 86.95 | 80 - 90 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 13.05 | NO | NO
297 | 71002 | 2305835 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL C.P. RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | 344556 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL CC.PP RIO NEGRO DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN- I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Administración directa | 1320054.36 | 9305602 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8088317.09 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2017 | 120 | 2023-9 | 95.57 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 4.43 | SI | SI
298 | 111293 | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Por Contrata | 9301721.01 | 9301721.01 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6506706.09 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2022 | 240 | 2023-9 | 5.78 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 94.22 | NO | NO
299 | 79369 | 2333722 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS COTANERAE, CHACACANTA, HUAYLLAHUIRQUI, ÑUÑOPATA, CONCHAPALLANA, CURANCO, TTASTAYOC, HUINCHO, VENTANA, PUMAMARCA Y ÑUÑOHUAYOC DEL C.P. PUMAMARCA DEL, DISTRITO DE TAMBOBAM | 372947 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS COTANERAE, CHACANTA, HUAYLLAHUIRQUI, ÑUÑOPATA, CCONCHAPALLANA, CURANCO TTASTAYOC, HUINCHO, VENTANA, PUMAMARCA Y ÑUÑOHUAYOC DEL CP PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Por Contrata | 5756392.56 | 9301442.15 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 393710.55 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 2020 | 240 | 2022-5 | 96.01 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 3.99 | SI | NO
300 | 142757 | 2475279 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 14663 SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2475279 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 14663 SERRAN DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 6182135.04 | 9300505.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6054388.47 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2021 | 240 | 2022-11 | 43.07 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 56.93 | SI | NO
301 | 66003 | 2232060 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 230676 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 9037303.49 | 9299301.56 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4821856.04 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Estación De Bomberos | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2017 | 240 | 2023-4 | 33.71 | 30 - 40 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 66.29 | NO | NO
302 | 84252 | 2202218 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA | 299691 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA GOLPAPUQUIO DSITRITO DE OYON PROVINCIA DE OYON LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | Proceso Normal | Administración directa | 3361708.13 | 9289941.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1862697.05 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | OYON | OYON | 2018 | 180 | 2019-2 | 89.2 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 10.8 | SI | NO
303 | 67824 | 2264693 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL URBANO DEL DISTRITO DE SICUANI DE LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 317313 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION CATASTRAL URBANO DEL DISTRITO DE SICUANI DE LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Administración directa | 7519959.81 | 9279528.07 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6592583.43 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2016 | 1080 | 2022-12 | 22.37 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 77.63 | NO | NO
304 | 90758 | 2267487 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN | 318376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO | Proceso Normal | Por Contrata | 9271997.88 | 9271997.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4432238.64 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | JAUJA | MUQUIYAUYO | 2019 | 210 | 2021-8 | 25.26 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 74.74 | NO | NO
305 | 102666 | 2425382 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN FERNANDO – DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. | 2425382 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES SAN JUAN DE CURUMUY, CEREZAL, LA QUEBRADA, LAGRIMAS DE CURUMUY, OLIVARES Y SAN FERNANDO - DISTRITOS DE PIURA Y TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7194863.5 | 9251460.56 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1509345.84 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | PIURA | 2018 | 120 | 2023-8 | 91.18 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 8.82 | SI | NO
306 | 117130 | 2454718 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO EN EL(LA) URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2454718 | RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO, EN EL(LA) URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Por Contrata | 8006536.05 | 9241599.95 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9241599.95 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2022 | 150 | 2023-2 | 51.44 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 48.56 | SI | NO
307 | 111238 | 2497742 | RECONSTRUCCION DE AV. DON BOSCO, DESDE DREN TELEFONICA HASTA AV. RAUL MATA DE LA CRUZ, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA | 2497742 | RECONSTRUCCION DE AV DON BOSCO DESDE DREN TELEFONICA HASTA AV RAUL MATA DE LA CRUZ DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) 2497742 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 9207544.25 | 9207544.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4707056.32 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2022 | 180 | 2023-8 | 49.8 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 50.2 | SI | NO
308 | 23742 | 2133379 | CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 174494 | CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4539912.15 | 9177891.62 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4756577.35 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SANAGORAN | 2014 | 300 | 2016-7 | 46.19 | 40 - 50 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 53.81 | SI | SI
309 | 86552 | 2261508 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH | 315355 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH-I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | Proceso Normal | Por Contrata | 9129002.91 | 9129002.91 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8096404.86 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | ANCASH | HUARI | UCO | 2018 | 90 | 2018-11 | 88.58 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 11.42 | SI | NO
310 | 121862 | 2241437 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. VILLA PERU CANADA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA | 281452 | MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. VILLA PERU CANADA EN EL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | Proceso Normal | Por Contrata | 7637258.65 | 9083837.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 565928.07 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2019 | 240 | 2023-8 | 87 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 13 | SI | SI
311 | 69432 | 2173712 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 247079 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Por Contrata | 9047356 | 9047357 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5483063.86 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 300 | 2018-8 | 37.43 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 62.57 | NO | NO
312 | 115879 | 2411473 | AMPLIACION DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2411473 | AMPLIACION DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 7232276.55 | 9044027.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9044027.34 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 2020 | 386 | 2022-6 | 20.58 | 20 - 30 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 79.42 | NO | NO
313 | 106361 | 2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 200924 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 8770856.1 | 9034711.62 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2154128.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | SARHUA | 2019 | 240 | 2021-9 | 81.03 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 18.97 | NO | NO
314 | 57073 | 2214913 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO | 210313 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | Proceso Normal | Por Contrata | 8256526.21 | 8906352.52 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 399489.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | MAYNAS | LAS AMAZONAS | 2016 | 180 | 2021-9 | 96.46 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 3.54 | SI | SI
315 | 1601 | 2118274 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA, LECHEMAYO, AMARGURA, SAN ANTONIO, PATERINE, VILLA UNION, ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO | 147492 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIOEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA, LECHEMAYO, AMARGURA, SAN ANTONIO, PATERINE, VILLA UNION, ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-LA MAR | Proceso Normal | Por Contrata | 8062660 | 8823571.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 727833.37 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 2013 | 210 | 2014-7 | 73.57 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 26.43 | SI | SI
316 | 34243 | 2141369 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | 173554 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Proceso Normal | Administración directa | 4892913.26 | 8804502.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2705777.28 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | 2011 | 360 | 2018-7 | 39.91 | 30 - 40 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.09 | NO | NO
317 | 173370 | 2168029 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA ACADEMICA E INVESTIGACION EN COMPUTACION E INFORMATICA DE LA FIM -UNI | 218608 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 6405266.92 | 8793212.46 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1461290.97 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2017 | 360 | 2023-7 | 91.93 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 8.07 | NO | SI
318 | 74319 | 2166853 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE | 143226 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE-UTCUBAMBA-AMAZONAS | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 6947500.08 | 8777941.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3473306.63 | Agricultura | Riego | Canales | AMAZONAS | UTCUBAMBA | CAJARURO | 2018 | 180 | 2019-10 | 58.91 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 41.09 | SI | NO
319 | 168692 | 2412981 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2412981 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA - SALDO DE OBRA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 8765672.06 | 8765672.06 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4987405.97 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 2023 | 150 | - | 40 | 30 - 40 % | G. Nacional | SALUD | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 60 | NO | NO
320 | 3622 | 2099622 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 114984 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 6776641.36 | 8744464.1 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1054090.36 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUCAYACU | 2012 | 240 | 2018-8 | 62.93 | 60 - 70 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 37.07 | SI | NO
321 | 130685 | 2083424 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0+00 – 5+890.35 DISTRITOS DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 85061 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0000-5890.35 DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Por Contrata | 7875592.5 | 8706085.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5659339.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AREQUIPA | CAYLLOMA | MADRIGAL | 2021 | 150 | 2022-7 | 14.88 | 10 - 20 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 85.12 | NO | NO
322 | 152115 | 2189426 | RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA , DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 253619 | RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA COMPONENTE: PROTECCION FISICA DEL MONUMENTO | MINISTERIO DE CULTURA | Proceso Normal | Por Contrata | 286694.37 | 8694648.18 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4952711.17 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SANTA ANITA | 2021 | 45 | 2023-7 | 5.13 | 0 - 10 % | G. Nacional | CULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 94.87 | NO | NO
323 | 142777 | 2511179 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR, NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 15241 ALMIRANTE GRAU, DEL CENTRO POBLADO, PARACHIQUE – LA BOCANA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA – PIURA | 2511179 | RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR, NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 15241 ALMIRANTE GRAU, DEL CENTRO POBLADO, PARACHIQUE, LA BOCANA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 8113099.81 | 8679211.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4780702.98 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | SECHURA | SECHURA | 2021 | 270 | 2023-6 | 43.78 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 56.22 | SI | NO
324 | 112859 | 2115571 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU | 58948 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO, DEL DISTRITO DE PALZACU, PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO. | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Por Contrata | 8678031.91 | 8678031.91 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4033228.73 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 2022 | 150 | 2023-6 | 26.32 | 20 - 30 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 9 Eventos Climáticos | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 73.68 | NO | NO
325 | 70072 | 2184535 | INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | 269403 | SALDO DE OBRA INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS ANEXOS DE UYO, LAUCA, ANDAMARCA, HUATA, ANTACALLA Y ANDAMAYO, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 2710925.51 | 8675111 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 403161.94 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | 2017 | 150 | 2023-1 | 82.49 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 17.51 | SI | NO
326 | 73848 | 2191607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 278765 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 8162054.09 | 8670499.09 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1209462.88 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2018 | 360 | 2023-9 | 84.28 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 15.72 | SI | NO
327 | 101776 | 2436558 | REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | 2436558 | REHABILITACION DE PUENTE MATADERO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 - HUANCAVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 5561128.08 | 8668057.46 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5833133.06 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUAMBO | 2022 | 240 | 2022-8 | 6.19 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 93.81 | NO | NO
328 | 24534 | 2158709 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 212744 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 8661106.63 | 8661106.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6497565.27 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 240 | 2019-12 | 32.13 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 67.87 | NO | NO
329 | 145635 | 2150105 | CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS | 158701 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Proceso Normal | Por Contrata | 5141130.37 | 8624997.94 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5909411.16 | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 2021 | 180 | 2023-8 | 1.61 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 98.39 | NO | NO
330 | 154001 | 2381818 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH | 387559 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 7926877.89 | 8599340.22 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1423064.98 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARAZ | TARICA | 2022 | 210 | 2023-2 | 86.75 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 13.25 | NO | NO
331 | 26896 | 2176379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA-CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 195515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHALCO-LLUMCHICANCHA, MARCAYA, CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA-CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 8147684.49 | 8596397.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 565868.55 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | LOS MOROCHUCOS | 2014 | 270 | 2022-11 | 95 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 5 | SI | SI
332 | 114227 | 2251577 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA | 304009 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE | Proceso Normal | Por Contrata | 5673183.79 | 8577621.36 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6875700.37 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 2021 | 180 | 2021-3 | 3.28 | 0 - 10 % | G. Nacional | SALUD | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 96.72 | NO | NO
333 | 67805 | 2302962 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO – DEPARTAMENTO DE PUNO | 251441 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 8533579.91 | 8571615.39 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2700618.47 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 379 | 2023-9 | 56.48 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 43.52 | SI | NO
334 | 162291 | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA, INCHUPALLA, KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2536400 | CREACION DEL SERVICIO DE COSECHA DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE PULPERA, INCHUPALLA, KIWIRI PUKARA Y BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Proceso Normal | Administración directa | 8569265.54 | 8569265.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8489709.69 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 2022 | 360 | 2023-9 | 3.01 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 96.99 | NO | NO
335 | 144868 | 2493501 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N°82542 EN EL CASERIO SAN FELIPE DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2493501 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 82542 EN EL CASERIO SAN FELIPE DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 8521951.62 | 8521951.62 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4199503.32 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2021 | 240 | 2022-6 | 26.44 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 73.56 | NO | NO
336 | 106340 | 2411449 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA 33 KV DEL TRAMO COMAS - MATAPA, SUBESTACION DE POTENCIA DE MATAPA SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ALIMENTADORES A4510 Y A4511 DEL PSE ANDAMARCA I ETAPA. DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2411449 | EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA, SET MATAPA Y RP TRIFASICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 7256522.7 | 8520337.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8520337.96 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | CONCEPCION | COMAS | 2019 | 300 | 2023-9 | 93.37 | 90 - 100 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 6.63 | SI | SI
337 | 86300 | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+340, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD , - DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2406518 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR AR-828 KM. 0.000 HASTA KM. 4.340 EMP. PE 1SD EL FRISCO - PE 1SD DISTRITOTO DEAN VALDIVIA - PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 8495452.31 | 8495452.31 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5665964.68 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | ISLAY | DEAN VALDIVIA | 2019 | 90 | 2021-2 | 48.94 | 40 - 50 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 51.06 | SI | NO
338 | 33656 | 2077417 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR EL PORVENIR - PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | 93884 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL PORVENIR - PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | Proceso Normal | Por Contrata | 6332518.29 | 8494826.61 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 517467.82 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | 2012 | 180 | 2013-7 | 92.52 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 7.48 | SI | NO
339 | 102828 | 2436582 | REHABILITACION DE PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436582 | REHABILITACION DE PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4558296.78 | 8483609.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4225816.3 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2020 | 180 | 2022-3 | 43.77 | 40 - 50 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 56.23 | SI | NO
340 | 1753 | 2154226 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 00516 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 194340 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 00516 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA | Proceso Normal | Por Contrata | 6754177.76 | 8466887.38 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1639249.76 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | HABANA | 2014 | 240 | 2015-1 | 92.06 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 7.94 | SI | SI
341 | 139022 | 2485654 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°84227 SAN ANTONIO CON CODIGO LOCAL 040195 DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JUAN PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2485654 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°84227 SAN ANTONIO CON CODIGO LOCAL 040195 DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHOBAMBA DEL DISTRITO DE SAN JUAN PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN-SIHUAS | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 8202632 | 8460479.62 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3952862.56 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | SIHUAS | SAN JUAN | 2021 | 300 | 2021-5 | 21.53 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 78.47 | NO | NO
342 | 94616 | 2171529 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI | 183633 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CULTURAL Y COMPLEMENTARIA A LA ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA FIECS DE LA UNI | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI | Proceso Normal | Administración directa | 4865082 | 8448598.38 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 351548.31 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | RIMAC | 2018 | 330 | 2023-7 | 85.9 | 80 - 90 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 14.1 | NO | SI
343 | 49900 | 2264569 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | 315667 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LOS SECTORES RAMOS, SAN JUAN DEL FAIQUE, EL TAMBO, JIJUL, FRUTAL Y PARCOCHACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Proceso Normal | Por Contrata | 7615772.85 | 8442302.18 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2816229 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2018 | 330 | 2019-3 | 35.49 | 30 - 40 % | G. Regional | Agricultura | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 64.51 | NO | NO
344 | 50476 | 2216942 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAMBA | 210667 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Proceso Normal | Por Contrata | 8438059.32 | 8438059.32 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 143530.7 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | APURIMAC | ABANCAY | TAMBURCO | 2014 | 390 | 2022-12 | 75.63 | 70 - 80 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 24.37 | SI | NO
345 | 115072 | 2453083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2453083 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 8418526.71 | 8418526.71 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4905449.65 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | LIMATAMBO | 2019 | 150 | 2022-9 | 48.42 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 51.58 | NO | NO
346 | 106672 | 2443282 | REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443282 | REHABILITACION DE PUENTE QUISHPE Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 4980646.37 | 8377788.15 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6052422.32 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | CAÑETE | COAYLLO | 2022 | 330 | 2022-7 | 0.37 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.63 | NO | NO
347 | 44963 | 2190137 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 278302 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALIR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Por Contrata | 6734714.07 | 8362202.53 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 409867.76 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2015 | 210 | 2023-5 | 95.98 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 4.02 | SI | SI
348 | 94503 | 2259182 | RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 299072 | COMPONENTE INVESTIGACION, ARQUEOLOGICA, CONSERVACION Y RESTAURACION, DIFUSION, SENCIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL PIP RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES, CEMENTERIO GAVILANES. HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEUQE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE- ETAPA 2018 | UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Administración directa | 1000000 | 8298542.74 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4408504.39 | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Complejo Arqueológico | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2018 | 120 | 2023-9 | 91.02 | 90 - 100 % | G. Nacional | CULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 8.98 | SI | NO
349 | 133888 | 2310472 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE RUME RUME, LA UNION Y HUAYRURO, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | 340086 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE RUME RUME, LA UNION Y HUAYRURO DISTRITO DE HUAMBO PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO-RODRIGUEZ DE MENDOZA | Proceso Normal | Por Contrata | 8298357.54 | 8298357.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 947698.7 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | HUAMBO | 2020 | 180 | 2022-6 | 48.2 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 51.8 | SI | NO
350 | 28973 | 2079199 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO , DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO | 66206 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO , DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA | Proceso Normal | Por Contrata | 8086425.2 | 8288381.76 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 431289.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | HUAYOPATA | 2014 | 450 | 2023-2 | 82.09 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 17.91 | SI | NO
351 | 46251 | 0 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ACCONCHARCAS CHAMANAYOC CUENCA INKAWASI, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO | 0 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ACCONCHARCAS CHAMANAYOC CUENCA INKAWASI, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Proceso Normal | Administración directa | 8284927.09 | 8284927.09 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5477165.2992 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 2015 | 300 | 2016-12 | 40.2 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 59.8 | NO | NO
352 | 90196 | 2309972 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PROCERES DEL, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | 335776 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA. HH. LOS PROCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA-PASCO | Proceso Normal | Obras por impuestos | 5842753.68 | 8247993.32 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7510364.95 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2019 | 180 | 2023-9 | 88.07 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 11.93 | NO | NO
353 | 157370 | 2232425 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO | 224313 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO | UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL | Proceso Normal | Administración directa | 2771633.44 | 8210866.73 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 576623.56 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 2022 | 90 | 2023-8 | 80.94 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 19.06 | SI | NO
354 | 134963 | 2462871 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 20.40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA - NUEVO SAN MARTIN | 2462871 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL-20.40 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO CRUZ CHIQUITA -NUEVO SAN MARTYIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7797058.44 | 8196976.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2579892.92 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2021 | 210 | 2023-6 | 51.28 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 48.72 | SI | NO
355 | 27800 | 2192895 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA - HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC - PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | 273241 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA-HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 4443210.14 | 8190913.84 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4661620.31 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | 2015 | 180 | 2022-11 | 81.57 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 18.43 | SI | SI
356 | 40202 | 2200574 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA, COTARMA Y CHALHUANI DEL -, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC | 276704 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA, COTARMA Y CHALHUANI DEL -, DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA | Proceso Normal | Por Contrata | 7894221.85 | 8152361.55 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3105192.73 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ABANCAY | PICHIRHUA | 2016 | 365 | 2017-9 | 98.05 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 1.95 | NO | NO
357 | 30695 | 2220694 | INSTALACION DEL PUENTE TERMINAL EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 228434 | INSTALACION DEL PUENTE TERMINAL EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Por Contrata | 8150264.08 | 8150264.08 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5137451.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2013 | 240 | 2015-3 | 17.94 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 82.06 | NO | NO
358 | 66468 | 0 | REDUCCION DE RIESGO Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE DMS, EN REDES AEREAS DE MEDIA TENSION. | 0 | REDUCCION DE RIESGO Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE DMS, EN REDES AEREAS DE MEDIA TENSION. | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 8145040.81 | 8145040.81 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8145040.81 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2017 | 240 | 2023-5 | 70.7 | 70 - 80 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 29.3 | SI | NO
359 | 58331 | 0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: REMODELACION DEL ALIMENTADOR COR-201: RADIAL CHOTA BAMBAMARCA, RADIAL POZO DE BOMBEO, ALIMENTADOR CUT-101: RADIAL ANGUIA TACABAMBA, RADIAL SAN ANDRES, RADIAL SAN LUIS DE LUCMA Y C.H. GU | 0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE: REMODELACION DEL ALIMENTADOR COR-201: RADIAL CHOTA BAMBAMARCA, RADIAL POZO DE BOMBEO, ALIMENTADOR CUT-101: RADIAL ANGUIA TACABAMBA, RADIAL SAN ANDRES, RADIAL SAN LUIS DE LUCMA Y C.H. GU | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Proceso Normal | Por Contrata | 8133089.47 | 8133089.47 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1672163.195 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2015 | 390 | 2022-4 | 79.42 | 70 - 80 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 20.58 | SI | NO
360 | 120938 | 2107979 | MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGION ANCASH | 112527 | MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGION ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Por Contrata | 7540298.55 | 8132788.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5322618.22 | Otras Infraestructuras | Pesca | Desembarcadero Pesquero | ANCASH | HUARMEY | CULEBRAS | 2012 | 180 | 2013-1 | 14.72 | 10 - 20 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 85.28 | NO | NO
361 | 136192 | 2445482 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 6.8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 2445482 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 6.8 KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7986661.19 | 8088952.19 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2998606.54 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2020 | 180 | 2021-10 | 68.95 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 31.05 | SI | NO
362 | 23739 | 2224113 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS, HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD | 248135 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS, HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4125219 | 8056658.91 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2886243.1 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | 2014 | 180 | 2016-7 | 62.61 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 37.39 | SI | SI
363 | 101653 | 2328805 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA | 365141 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 5342669.45 | 8035133.81 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3111852.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2018 | 135 | 2023-8 | 51.07 | 50 - 60 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 48.93 | NO | NO
364 | 111006 | 2161466 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | 119336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION | Proceso Normal | Administración directa | 5553451.34 | 8010255.99 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2631624.56 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2019 | 210 | 2023-6 | 4.55 | 0 - 10 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 95.45 | NO | NO
365 | 48598 | 2301350 | INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RIO CHUYAPI,DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | 340841 | INSTALACION DE ESPIGONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE URPIPATA BAJA, PUENTE PAVAYOC-ENCUENTRO RIO CHUYAPI,DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION | Proceso Normal | Administración directa | 3610737 | 7980667.23 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 119757.39 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2015 | 120 | 2022-8 | 88.86 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 11.14 | SI | NO
366 | 168951 | 2375043 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA | 2375043 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | Proceso Normal | Administración directa | 7971381.38 | 7971381.38 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1998222.66 | Agricultura | Riego | Muro De Contención | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 2022 | 210 | 2023-8 | 71.73 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 28.27 | SI | NO
367 | 69085 | 2267299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA | 313320 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 7966858 | 7966858 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1661777.46 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | MIRACOSTA | 2019 | 210 | 2022-3 | 60.24 | 60 - 70 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 39.76 | SI | SI
368 | 18359 | 2216682 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CRUCE LA TRANCA- INDOAMERICA - C.P LAS PIRIAS-CRUCE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 191976 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CRUCE LA TRANCA- INDOAMERICA - C.P LAS PIRIAS-CRUCE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS | Proceso Normal | Por Contrata | 7953651.03 | 7953651.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 79200 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | CHIRINOS | 2013 | 300 | 2018-8 | 92.92 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 7.08 | SI | NO
369 | 142780 | 2249909 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA IE 16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA | 248953 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N°16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | Proceso Normal | Por Contrata | 7939103.43 | 7939103.43 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7760901.63 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | 2022 | 300 | 2022-3 | 0.51 | 0 - 10 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 99.49 | NO | NO
370 | 140048 | 2518339 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2518339 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO -PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 971244.73 | 7913999.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6894525.66 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2022 | 60 | 2023-7 | 73.99 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 26.01 | NO | NO
371 | 17187 | 2166058 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ALREDEDOR DE LA VIA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PERU ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA, HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN | 238724 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR ALREDEDOR DE LA VIA FERROVIARIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DEL PERU ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA, HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 7099328.6 | 7877368.58 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5977144.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2013 | 150 | 2017-4 | 18.04 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 81.96 | NO | NO
372 | 140783 | 2404455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO, DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | 2404455 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PANAO, DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Por Contrata | 7874268.06 | 7874268.06 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1982348.85 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 180 | 2023-7 | 41.83 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 58.17 | SI | NO
373 | 67489 | 2333960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURA RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH | 373160 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO TEMATICO CULTURAL RECUAY, PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS SERVICIOS ECOLOGICO, DEPORTIVO, CULTURAL Y ARTESANAL, DEL DISTRITO DE RECUAY PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH. | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 7870100.12 | 7870100.12 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 935678.04 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | RECUAY | RECUAY | 2018 | 300 | 2021-9 | 82.06 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 17.94 | SI | SI
374 | 70868 | 2305876 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 344596 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | Proceso Normal | Por Contrata | 6700000 | 7853178 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7853178 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2016 | 240 | 2022-4 | 60.19 | 60 - 70 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 39.81 | SI | NO
375 | 46816 | 2196622 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | 282147 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | Proceso Normal | Por Contrata | 4789735.99 | 7828282.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5480910.99 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | TUMBES | CONTRALMIRANTE VILLAR | ZORRITOS | 2016 | 180 | 2018-10 | 34.33 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | 65.67 | NO | NO
376 | 116963 | 2449718 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO, DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2449718 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ANTOJO DISTRITO DE HUANDOVAL PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7021283.4 | 7770938.57 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7428882.26 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | 2022 | 150 | 2023-8 | 4.4 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 95.6 | NO | NO
377 | 125955 | 2465794 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L02. SAN JACINTO SECTOR CHOCOPE-FARIAS, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2465794 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL L02. SAN JACINTO SECTOR CHOCOPE-FARIAS, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7508670.84 | 7733930.97 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 268073.45 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHOCOPE | 2020 | 90 | 2021-3 | 82.85 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 17.15 | SI | NO
378 | 46229 | 2175451 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I. E. NRO. 56300 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 250930 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I. E. NRO. 56300 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Proceso Normal | Por Contrata | 7714318.19 | 7714318.19 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3602541.09 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2014 | 365 | 2018-12 | 31.36 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 68.64 | NO | SI
379 | 69552 | 2310847 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRIT | 339222 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI(SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA-KALUNAMAYA Y PATACANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 7698736.85 | 7698736.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2484293.31 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 210 | 2023-8 | 61.77 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 38.23 | SI | NO
380 | 115268 | 2224170 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA A MAPANO, LOCALIDAD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI -LIMA | 111053 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA A MAPANO, LOCALIDAD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI -LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 4889388.62 | 7685043.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 45168.12 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE IRIS | 2019 | 180 | 2022-3 | 30.36 | 30 - 40 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 69.64 | NO | NO
381 | 86744 | 2324768 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | 361515 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE LA RECREACION ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | Proceso Normal | Administración directa | 7667492.9 | 7667492.9 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5341127.03 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2018 | 240 | 2018-11 | 7.84 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 92.16 | NO | NO
382 | 60457 | 2112827 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH | 112576 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 6722955.72 | 7646634.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2696122.19 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | AIJA | SUCCHA | 2017 | 240 | 2022-3 | 78.18 | 70 - 80 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 21.82 | SI | SI
383 | 14062 | 2150534 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | 168209 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Por Contrata | 4239960.31 | 7623224.58 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3001097.28 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | 2013 | 210 | 2016-2 | 41.69 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 58.31 | SI | SI
384 | 154009 | 2492721 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2492721 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS-PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 7014513.99 | 7611347.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1333662.57 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARMEY | MALVAS | 2022 | 240 | 2022-10 | 48.69 | 40 - 50 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 51.31 | SI | NO
385 | 28314 | 2132770 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | 173123 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 7560126.37 | 7594126.37 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 62921.62 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 213 | 2023-9 | 64.8 | 60 - 70 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 35.2 | SI | NO
386 | 51013 | 2195703 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 287853 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 7556860.68 | 7591619.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 146958.27 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 300 | 2018-12 | 79.31 | 70 - 80 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 20.69 | SI | NO
387 | 86297 | 2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI- PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA | 2406476 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636 , KM. 0.000 HASTA KM. 9.200 EN EMP. AR-106 ( DV. HUAMI - PAMPACHACRA) DISTRITO VIRACO - PROVINCIA CASTILLA REGION AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4365133.73 | 7566459.3 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4331743.76 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 2019 | 120 | 2021-2 | 61.96 | 60 - 70 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 38.04 | SI | NO
388 | 86536 | 2406486 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 105 - . TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA | 2406486 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMNO VECINAL AREQUIPA EMP. AR -105 - TRAMO 0.000 AL KM. 4.560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO ALCA -PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 6525515.48 | 7496477.23 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 712807.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | LA UNION | ALCA | 2018 | 120 | 2021-12 | 98.71 | 90 - 100 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 1.29 | SI | NO
389 | 94764 | 2335947 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE TOMEPAMPA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | 375001 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE TOMEPAMPA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 6057819.93 | 7491841.31 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4548883.09 | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | LA UNION | TOMEPAMPA | 2020 | 150 | 2023-8 | 18.49 | 10 - 20 % | G. Regional | AGRICULTURA | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 81.51 | NO | NO
390 | 26272 | 2188391 | CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | 273201 | CREACION DE LA PRESA COCHAPATA DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 7474502.32 | 7474502.32 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 669874.07 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | YAUYOS | VIÑAC | 2015 | 180 | 2015-12 | 73.8 | 70 - 80 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 26.2 | SI | SI
391 | 106832 | 2196734 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA | 286898 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA. SNIP 286898 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4601331.17 | 7464154.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4476395.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | JAEN | HUABAL | 2019 | 180 | 2023-9 | 67.03 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 32.97 | SI | NO
392 | 139588 | 2508655 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SANTA ROSA - LEON PAMPA - SAN SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2508655 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SANTA ROSA - LEON PAMPA - SAN SALVADOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO - PRIMERA ETAPA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 964896.94 | 7459917.49 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6590820.57 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2022 | 120 | 2023-7 | 57.9 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 42.1 | NO | NO
393 | 92505 | 2131796 | REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC | 162044 | REPRESAMIENTO LAGUNA QUEULLACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHAPIMARCA - COTAHUARCAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC - SALDO. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | Proceso Normal | Administración directa | 4673571.95 | 7416709.2 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1630662.64 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 2018 | 365 | 2020-10 | 0.07 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 99.93 | NO | NO
394 | 102822 | 2436576 | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436576 | REHABILITACION DE PUENTE CHUCPIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 5491311.39 | 7410479.73 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4128943.32 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | 2020 | 180 | 2022-3 | 36.49 | 30 - 40 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 63.51 | NO | NO
395 | 92608 | 2391722 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y AREAS VERDES EN EL AA.HH. TERESA OTINIANO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMON DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2391722 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y AREAS VERDES EN EL AA.HH. TERESA OTINIANO DEL CENTRO POBLADO SAN RAMON DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | Proceso Normal | Administración directa | 7171779.92 | 7328404.92 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7235713.68 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2019 | 120 | 2022-11 | 2.2 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 97.8 | NO | NO
396 | 66140 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 537990.17 | 7261377.24 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3270126.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | MARIANO MELGAR | 2018 | 59 | 2022-9 | 82.79 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 17.21 | SI | NO
397 | 82838 | 2187361 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO , TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH | 265071 | SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA - BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 3398909.16 | 7233237.65 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1589729.55 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SIHUAS | CASHAPAMPA | 2018 | 145 | 2023-8 | 28.14 | 20 - 30 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 71.86 | NO | NO
398 | 11299 | 2094538 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJO | 33608 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Proceso Normal | Por Contrata | 4593644.34 | 7232535.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1680575.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2011 | 180 | 2017-10 | 98.09 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 1.91 | SI | SI
399 | 13200 | 2113134 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, HUABO, CAÑA PERDIDA, MARINUÑEZ, COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE - PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CHEPEN - LA LIBERTAD | 103522 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, HUABO, CANIA PERDIDA, MARINUNIEZ, COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CHEPEN, LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN | Proceso Normal | Por Contrata | 6767959.33 | 7226857.3 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 527730.67 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | 2012 | 300 | 2018-8 | 90.34 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 9.66 | SI | NO
400 | 135619 | 2167489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA, SAÑAYCA Y COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | 118281 | INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL, PLANTA DE VALORIZACION Y CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA, SAÑAYCA Y COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | UNIDAD EJECUTORA 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4453113.36 | 7226298.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3201008.55 | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Relleno Sanitario | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 2020 | 150 | 2022-1 | 20.7 | 20 - 30 % | G. Nacional | AMBIENTAL | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 79.3 | NO | NO
401 | 150518 | 2524365 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2524365 | CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION TEMPORAL; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 7130061.47 | 7202886.06 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6194882.36 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2021 | 90 | 2023-8 | 4.32 | 0 - 10 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 95.68 | NO | NO
402 | 29793 | 2215506 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | 187584 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO | Proceso Normal | Por Contrata | 6947800.18 | 7178268.44 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 653970.56 | Agricultura | Riego | Bocatomas | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2015 | 270 | 2015-10 | 73.88 | 70 - 80 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 26.12 | SI | NO
403 | 85501 | 2421390 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL (RUTA N° LI-805: EMP. PE-10A – CERRO ZANGO - CUSHPIORCO - PUEBLO LIBRE - ULLAPCHAN RUTA N° LI-806: EMP. LI-805 – LABUNDAY) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2421390 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL (RUTA N° LI-805: EMP. PE -10A - CERRO ZANGO - CUSHPIORCO - PUEBLO LIBRE - ULLAPCHAN; RUTA N° LI-806: EMP. LI-805 - LABUNDAY) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 7156215.3 | 7160883.79 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1569803.26 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA | 2019 | 150 | 2020-11 | 78.5 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 21.5 | SI | NO
404 | 118298 | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI-655 (AUL) EMP.PI-621, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | 2450533 | RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP.PI-655 (AUL) EMP.PI-621, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450533 | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 6514175.67 | 7151805.55 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1311126.23 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2020 | 90 | 2023-9 | 88.81 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 11.19 | SI | NO
405 | 83365 | 2195414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 287331 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Por Contrata | 7111396 | 7111396 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 979708.39 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2018 | 240 | 2022-9 | 70.25 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 29.75 | SI | NO
406 | 155368 | 2471398 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2471398 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 5666162.05 | 7088457.71 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 480101.81 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | PALLASCA | SANTA ROSA | 2022 | 180 | 2023-8 | 97.29 | 90 - 100 % | G. Regional | Agricultura | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 2.71 | SI | NO
407 | 66723 | 2253370 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 312319 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 570 Y N 84140 DE PALLAHUASI, DISTRITO DE CASCA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 7080226.42 | 7080226.42 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2392196.47 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | 2017 | 270 | 2021-9 | 61.82 | 60 - 70 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 38.18 | SI | SI
408 | 84067 | 2380890 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES: CHUQUIAMO Y SAPARCON DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ Y AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA | 285886 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES: CHUQUIAMO Y SAPARCON DEL DISTRITO PEDRO GALVEZ Y AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA, EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 4023475.48 | 7073475.48 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2679531.83 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SAN MARCOS | EDUARDO VILLANUEVA | 2021 | 240 | 2023-9 | 57.82 | 50 - 60 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 42.18 | SI | SI
409 | 50906 | 2154492 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA, PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO | 173080 | SALDO DE OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA, PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | Proceso Normal | Por Contrata | 5413171.21 | 7035169.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 41468.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANTA | SIVIA | 2016 | 150 | 2019-2 | 85.8 | 80 - 90 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 14.2 | SI | NO
410 | 147397 | 2499824 | RENOVACION DE RED PRIMARIA EN EL(LA) PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCION, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2499824 | RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCION, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 7016802.63 | 7016802.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6647276.08 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2021 | 240 | 2023-3 | 65.76 | 60 - 70 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 34.24 | SI | SI
411 | 115310 | 2376495 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO GIRUPUQUIO, IZMUNYA, GOCHAPAMPA, UCLUCOCHA, PALPAS, HUANCAPON CAJATAMBO LIMA | 385979 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO GIRUPUQUIO, IZMUNYA, GOCHAPAMPA, UCLUCOCHA, PALPAS, HUANCAPON CAJATAMBO LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 2902253 | 6996985.26 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1408701.71 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | CAJATAMBO | HUANCAPON | 2019 | 150 | 2022-3 | 11.09 | 10 - 20 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 88.91 | NO | NO
412 | 84138 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA I.E PRIMARIA DE MASEKA EN LA CC.NN MASEKA ANEXO SENSA, DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION-CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA I.E PRIMARIA DE MASEKA EN LA CC.NN MASEKA ANEXO SENSA, DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 6952454.75 | 6952454.75 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6952454.75 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2018 | 180 | 2023-7 | 96.14 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 3.86 | SI | NO
413 | 72368 | 2093913 | RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC | 74781 | RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Proceso Normal | Por Contrata | 6851124.52 | 6938339.52 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1346762.89 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2018 | 270 | 2019-4 | 81 | 80 - 90 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 19 | SI | NO
414 | 85200 | 2244263 | MEJORAMIENTO DE LA AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE, ENTRE LA AV. LOS EUCALIPTOS HASTA EL PASAJE LOS HALCONES Y LA ALM. MONTE EVEREST, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 292916 | MEJORAMIENTO DE LA AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE, ENTRE LA AV. LOS EUCALIPTOS HASTA EL PASAJE LOS HALCONES Y LA ALM. MONTE EVEREST - I ETAPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 728338.04 | 6932407.07 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6235211.65 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2018 | 90 | 2018-11 | 70.49 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 29.51 | SI | NO
415 | 140192 | 2508982 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2508982 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | Proceso Normal | Por Contrata | 5662921.9 | 6921680.44 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4189609.39 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MANANTAY | 2021 | 240 | 2023-7 | 10.74 | 10 - 20 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 89.26 | NO | NO
416 | 72923 | 0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SET PAITA INDUSTRIAL CON UN TRANSFORMADOR DE 60/23/10 KV 30 MVA, BAHIAS DE ALTA TENSION Y CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10 KV Y 23 KV. | 0 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SET PAITA INDUSTRIAL CON UN TRANSFORMADOR DE 60/23/10 KV 30 MVA, BAHIAS DE ALTA TENSION Y CELDAS DE MEDIA TENSION EN 10 KV Y 23 KV. | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 6886974.33 | 6886974.33 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3005475.5976 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | PIURA | PAITA | PAITA | 2018 | 300 | 2023-1 | 63.52 | 60 - 70 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 36.48 | SI | NO
417 | 106669 | 2443279 | REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443279 | REHABILITACION DE PUENTE MELLIZO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 4313069.3 | 6880506.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5579519.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | YAUYOS | LINCHA | 2022 | 330 | 2022-7 | 0.04 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.96 | NO | NO
418 | 78902 | 2135236 | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS | 146732 | MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 6875301.57 | 6875301.57 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2060797.45 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2014 | 730 | 2022-11 | 54.87 | 50 - 60 % | G. Regional | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 45.13 | NO | SI
419 | 28114 | 2141991 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 173735 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS - CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 6856698.39 | 6856698.39 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 606742.68 | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JESUS | 2015 | 210 | 2023-2 | 97.24 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 2.76 | SI | SI
420 | 122057 | 2310337 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 339110 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Proceso Normal | Por Contrata | 4964412.11 | 6839078.24 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1998305.21 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 2020 | 300 | 2023-8 | 81.87 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 18.13 | SI | NO
421 | 108524 | 2278001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | 322903 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN | Proceso Normal | Por Contrata | 6829443.94 | 6829443.94 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 889706.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CELENDIN | SOROCHUCO | 2019 | 180 | 2023-8 | 81.78 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 18.22 | SI | NO
422 | 58854 | 2249459 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI NOGERA -, DISTRITO DE YAUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | 310770 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI NOGUERA, DISTRITO DE YAUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYUCAN | Proceso Normal | Por Contrata | 6809687.73 | 6809687.73 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1677.47 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | YAUYUCAN | 2016 | 240 | 2017-8 | 82.14 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 17.86 | SI | NO
423 | 31246 | 0 | RENOVACION DE LP 22.9 KV SET TINTAYA, MARQUIRI, PICHIGUA Y ALTO HUANCANE I ETAPA | 0 | RENOVACION DE LP 22.9 KV SET TINTAYA, MARQUIRI, PICHIGUA Y ALTO HUANCANE I ETAPA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 6804576.67 | 6804576.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5128609.4362 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2015 | 90 | 2017-3 | 81.02 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 18.98 | SI | NO
424 | 86569 | 2235643 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACAHUAY, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA | 278195 | INSTALACION DE LOS SERVICIO TURISTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACAHUAY, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | Proceso Normal | Administración directa | 6728593.68 | 6728593.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3336392.53 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ITE | 2018 | 240 | 2023-9 | 38.55 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 61.45 | NO | NO
425 | 83010 | 2200989 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 283930 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE QUIQUIJANA,DISTRITO QUIQUIJANA-QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 5594790.57 | 6722364.31 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1451273.42 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2016 | 390 | 2022-1 | 68.86 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 31.14 | NO | NO
426 | 74365 | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 16 Y 17, PROVINCIAS DE AYABACA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 16 Y 17, PROVINCIAS DE AYABACA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 6642250.89 | 6642250.89 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3163704.0989 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2018 | 365 | 2023-1 | 60.6 | 60 - 70 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 39.4 | SI | NO
427 | 106667 | 2443278 | REHABILITACION DE PUENTE ENABEN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443278 | REHABILITACION DE PUENTE ENABEN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 4002593.01 | 6638611.93 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6008332.15 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BOLIVAR | 2023 | 60 | - | 9 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 91 | NO | NO
428 | 53340 | 2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHWA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 289716 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | Proceso Normal | Administración directa | 5837108.6 | 6610833.97 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 147010.68 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 2018 | 210 | 2023-9 | 63.45 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 36.55 | SI | SI
429 | 79368 | 2207083 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI | 215303 | CREACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CURIMANA - PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA | Proceso Normal | Por Contrata | 3830531.81 | 6571399.1 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2028879.76 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | CURIMANA | 2013 | 180 | 2014-8 | 66.27 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 33.73 | SI | NO
430 | 116887 | 2084773 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE , DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | 81732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE , DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA | Proceso Normal | Por Contrata | 6569189 | 6569189 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 479069 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | IRAZOLA | 2010 | 240 | 2011-8 | 92.98 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 7.02 | SI | NO
431 | 106666 | 2443277 | REHABILITACION DE PUENTE ULLACHI Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443277 | REHABILITACION DE PUENTE ULLACHI Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 3787393.64 | 6528422.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5879049.28 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LA LIBERTAD | BOLIVAR | BOLIVAR | 2023 | 120 | - | 9 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 91 | NO | NO
432 | 59288 | 2216759 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. | 192574 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA - AYACUCHO | Proceso Normal | Por Contrata | 6522851.43 | 6522851.43 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2158004.81 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Aulas | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2014 | 270 | 2022-10 | 66.65 | 60 - 70 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 33.35 | SI | SI
433 | 147027 | 2484185 | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA EN EL(LA) SALIDA DE LA TRONCAL, DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2484185 | RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) SALIDA DE LA TRONCAL, DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 5983730.88 | 6508060.1 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6508060.1 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2021 | 240 | 2023-3 | 74.87 | 70 - 80 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 25.13 | SI | SI
434 | 102825 | 2436579 | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436579 | REHABILITACION DE PUENTE GANRAN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4657510.94 | 6490405.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4682809.78 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | ACZO | 2020 | 180 | 2022-3 | 15.25 | 10 - 20 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 84.75 | NO | NO
435 | 29590 | 2225978 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA | 224259 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | Proceso Normal | Por Contrata | 5117432.8 | 6448190.4 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1457127.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | PALPA | PALPA | 2015 | 180 | 2017-1 | 97.94 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 2.06 | SI | NO
436 | 102829 | 2436583 | REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436583 | REHABILITACION DE PUENTE MAYAS Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3752732.83 | 6440888.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3227897.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2020 | 180 | 2022-3 | 56.75 | 50 - 60 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 43.25 | SI | NO
437 | 10780 | 2079141 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS - CUSCO | 79322 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE - URCOS COMPONENTE I ADICIONAL CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN EL RESERVORIO DE TAMBOPATA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 238202.71 | 6439460.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 0 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2013 | 450 | 2023-4 | 37.31 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 62.69 | NO | NO
438 | 24573 | 2077961 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN | 55271 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN - DOS DE MAYO - HUANUCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN | Reactivación Económica | Por Contrata | 4709979.53 | 6404435.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1668074.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | DOS DE MAYO | RIPAN | 2013 | 321 | 2016-7 | 84.04 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 15.96 | SI | NO
439 | 111676 | 2276731 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO CHUQUILLANQUI EN EL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU – LA LIBERTAD | 2276731 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CASERIO CHUQUILLANQUI DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA GRAN CHIMU | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Proceso Normal | Por Contrata | 6322843.45 | 6370843.45 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6249301.8 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | LUCMA | 2019 | 180 | 2019-12 | 0.18 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 99.82 | NO | NO
440 | 119444 | 2333627 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH | 372887 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA LOCALIDAD DE HUACYON Y EL SECTOR JINCHI, DISTRITO DE LLACLLIN - RECUAY - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 5685202.06 | 6357943.39 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3215595.78 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | RECUAY | LLACLLIN | 2022 | 180 | 2023-9 | 27.64 | 20 - 30 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 72.36 | NO | NO
441 | 74966 | 2236961 | INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO | 258318 | INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA | Proceso Normal | Por Contrata | 6251481.25 | 6347111.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 95630.58 | Agricultura | Riego | Bocatomas | AYACUCHO | LUCANAS | SAISA | 2017 | 240 | 2018-4 | 28.04 | 20 - 30 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 71.96 | NO | NO
442 | 84371 | 2322581 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR DEL TRAMO DEL CENTRO POBLADO ROSARIO DE ASIA HASTA LA ENTRADA DE SARAPAMPA Y PROTECCION EN EL CERRO PASAMAYITO DEL CENTRO POBLADO EL ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA | 359504 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR EN EL TRAMO DEL CENTRO POBLADO EL ROSARIO DE ASIA HASTA LA ENTRADA A SARAPAMPA Y PROTECCION DEL CERRO PASAMAYITO EN EL CENTRO POBLADO EL ROSARIO, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE ASIA-CAÑETE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | Proceso Normal | Por Contrata | 474689 | 6345933 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4537288.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | CAÑETE | ASIA | 2018 | 45 | 2022-4 | 78.57 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 21.43 | SI | NO
443 | 44864 | 2215785 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAHUALLHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | 205819 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHAHUALLHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-VILCAS HUAMAN | Proceso Normal | Por Contrata | 1882189.06 | 6318436.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4710260.98 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | INDEPENDENCIA | 2015 | 180 | 2016-8 | 63.07 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 36.93 | SI | NO
444 | 69295 | 2135281 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC | 158096 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOYACCASA -PULCAY Y RIO PAMPAS, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 4769505.34 | 6294140.3 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 35209.34 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | 2013 | 210 | 2022-10 | 88.21 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 11.79 | NO | SI
445 | 79214 | 2359180 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS VIAS JR LIBERTAD, JR, ALFONSO UGARTE, CA. 09 DICIEMBRE, JR. MORONA, JR RICARDO PALMA, JR. BRASIL, JR SARGENTO LORES, JR, CALVO DE ARAUJO, JR.PUTUMAYO, JR LORETO, JR, CONDAMINE DEL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO | 2359180 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS VIAS JR. LIBERTAD, JR. ALFONSO UGARTE, CA. 9 DE DICIEMBRE, JR. MORONA, JR. RICARDO PALMA, JR. BRASIL, JR. SARGENTO LORES. JR. CALVO DE ARAUJO, JR. PUTUMAYO, JR. LORETO, JR. CONDAMINE EN EL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | Proceso Normal | Por Contrata | 6277469.72 | 6277469.72 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2344229.39 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 2018 | 180 | 2018-8 | 32.55 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 67.45 | NO | NO
446 | 139474 | 2492972 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA IE Nº 821149 EN EL CASERIO CONODEN DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2492972 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA IE. N° 821149 EN EL CASERIO CONODEN DEL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 6275189.5 | 6275189.5 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 935472.33 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2021 | 180 | 2022-1 | 76.93 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 23.07 | SI | NO
447 | 102820 | 2436575 | REHABILITACION DE PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436575 | REHABILITACION DE PUENTE PINKU URAN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3202541.67 | 6271473.44 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1355727.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | 2020 | 300 | 2022-6 | 86.81 | 80 - 90 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 Disponibilidad de Terreno | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 13.19 | NO | NO
448 | 152898 | 2331285 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS, AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | 370627 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS, AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Por Contrata | 6241773.65 | 6241773.65 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1193204.49 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2022 | 180 | 2022-9 | 81.69 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 18.31 | SI | NO
449 | 75986 | 2302974 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 342040 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR EL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO- I ETAPA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Por Contrata | 2500000 | 6239896.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4260706.31 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2017 | 180 | 2022-12 | 83.81 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 16.19 | SI | NO
450 | 102824 | 2436578 | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436578 | REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3702156.34 | 6203056.29 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1811098.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | PISCOBAMBA | 2020 | 180 | 2022-3 | 29.95 | 20 - 30 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 70.05 | NO | NO
451 | 6483 | 2088218 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO | 107348 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 5903890 | 6201286.4 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1032927.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | CHINCHA | GROCIO PRADO | 2010 | 180 | 2022-8 | 79.05 | 70 - 80 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 20.95 | SI | NO
452 | 5204 | 2161837 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA | 78748 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA CON CODIGO SNIP Nº 78748 | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 4523924 | 6191358 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1454260.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | CANCHAQUE | 2012 | 501 | 2015-12 | 88 | 80 - 90 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 6 Disponibilidad de Terreno | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 12 | NO | SI
453 | 82015 | 2337663 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE SHIRAUCRO-AÑAS POTRERO-RANRACUTA-RAYANPATAC-MOSNA CENTRO, EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 376601 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITIBILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE SHIRAUCRO-AÑAS- POTRERO-RANRACUTA-RAYANPATAC-MOSNA CENTRO, EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 5433084.26 | 6159201.5 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 305922.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2018 | 180 | 2020-11 | 67.97 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 32.03 | SI | NO
454 | 157368 | 2329166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | 365502 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL | Proceso Normal | Administración directa | 5721441.35 | 6063870.17 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2941054.6 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 2022 | 105 | 2023-8 | 47.66 | 40 - 50 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 52.34 | NO | NO
455 | 31875 | 2133921 | MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL P. E. CHINECAS | 171146 | MEJORAMIENTO EN LA AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | Proceso Normal | Por Contrata | 5693637.18 | 6061764.18 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 658608.33 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2012 | 150 | 2023-6 | 83.36 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 16.64 | SI | NO
456 | 946 | 2042834 | MEJORAMIENTO DE (21 Km) DE TROCHA CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 Km) DEL VALLE ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN | 41473 | MEJORAMIENTO DE (21 KM) DE TROCHA CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 KM) DEL VALLE ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 3073247.27 | 6059232 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3073736.59 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | SATIPO | PAMPA HERMOSA | 2010 | 300 | 2020-10 | 96.53 | 90 - 100 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 3.47 | SI | NO
457 | 29355 | 2200680 | AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO | 276900 | AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA, DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 5526896.73 | 6056321.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1258184.01 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CHUMPI | 2015 | 180 | 2023-2 | 65.46 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 34.54 | SI | SI
458 | 153811 | 2498290 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZUELA DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA DE INTERVENCION 01: SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ANCASH, EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2498290 | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZUELA DE SAN FRANCISCO DE LA ZONA DE INTERVENCION 01: SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ANCASH, EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 6056105.15 | 6056105.15 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2953128.79 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2022 | 210 | 2022-12 | 10.48 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 89.52 | NO | NO
459 | 117075 | 2078479 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCASHIRACA – SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH | 71558 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION PUCASHIRACA, SHANGAYAN EN EL DISTRITO DE MUSGA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3947342.21 | 6014204.58 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1295772.81 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | MUSGA | 2011 | 390 | 2021-9 | 64.26 | 60 - 70 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 35.74 | SI | SI
460 | 153257 | 2103050 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | 105273 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 5722667.27 | 6009797.27 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5794122.61 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | ANCASH | HUARAZ | OLLEROS | 2022 | 180 | 2023-9 | 17.18 | 10 - 20 % | G. Regional | Energía Y Minas | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 82.82 | NO | NO
461 | 127863 | 2487071 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO ICHUTORCCO EN LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, TAIPETERRA Y MAYOTINKUY DE LA CC. ALCCASANA Y EL SECTOR INCHUPALLA DE LA CC. DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2487071 | CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO ICHUTORCCO EN LOS SECTORES DE SAN MIGUEL, TAIPETERRA Y MAYOTINKUY DE LA CC. ALCCASANA Y EL SECTOR INCHUPALLA DE LA CC. DE CCAHUAYA BAJA DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA | Proceso Normal | Administración directa | 5082985.44 | 5987711.04 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3819557.86 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | PICHIGUA | 2021 | 450 | 2023-9 | 22.39 | 20 - 30 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 77.61 | NO | NO
462 | 131763 | 2278392 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH | 323199 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES DE SHOCLLA Y PACHACOTO, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 5620223.75 | 5986475.39 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5880590.12 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | RECUAY | CATAC | 2021 | 180 | 2023-9 | 0.41 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 99.59 | NO | NO
463 | 89582 | 2379989 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. JUAN OLIVERA CORTEZ C1, C2, C3 Y C4 JR. JOSE SOTO CADENILLAS C1, C2, C3 Y C4 JR. MARIA VASQUEZ C1, C2 Y C3 JR. CARLOS EKLE C3 Y C4 JR. TOMAS ALVAREZ C1, C2 Y C3 PSJE. LOS TRIGALES C1 Y C2 JR. NEMESIO VASQUEZ C1, C2 Y C3 JR. SANTA VICTORIA C1, C2, C3, C4 Y C5 PSJE. LOS CEDROS C1, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | 2379989 | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL JR. JUAN OLIVERA CORTEZ C1, C2, C3 Y C4; JR. JOSE SOTO CADENILLAS C1, C2, C3 Y C4; JR. MARIA VASQUEZ C1, C2 Y C3; JR. CARLOS EKLE C3 Y C4; JR. TOMAS ALVAREZ C1, C2 Y C3; PSJE. LOS TRIGALES C1 Y C2; JR. NEMESIO VASQUEZ C1, C2 Y C3; JR. SANTA VICTORIA C1, C2, C3, C4 Y C5; PSJE. LOS CEDROS C1, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 5366175.5 | 5983792.75 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 103763.34 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2019 | 180 | 2023-7 | 82 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 18 | SI | NO
464 | 6140 | 2058087 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA – LLAUTA – HUANCASANCOS. | 60539 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 3376357.4 | 5970526 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2364614.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | AYACUCHO | LUCANAS | LLAUTA | 2011 | No declarado | 2014-2 | 51.96 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 48.04 | SI | NO
465 | 149818 | 2515679 | REHABILITACION DE CAMINO DE MANTENIMIENTO,, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2515679 | REHABILITACION DE CAMINO DE MANTENIMIENTO,, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4701035.6 | 5912745.78 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5377813.33 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2021 | 120 | 2022-4 | 2.23 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 97.77 | NO | NO
466 | 82622 | 2400846 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SEDE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA | 2400846 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SEDE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | Proceso Normal | Administración directa | 5908685.63 | 5908685.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2712693.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 2018 | 180 | 2019-2 | 42.54 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 57.46 | NO | NO
467 | 83338 | 2224418 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE PLAYA SECTOR INCACHACA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 225554 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE PLAYA SECTOR INCACHACA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2107357.83 | 5903536.2 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4071693.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2018 | 180 | 2023-7 | 15.27 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 84.73 | NO | NO
468 | 64158 | 2186755 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO | 235461 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYNAN, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIVILLA | Proceso Normal | Por Contrata | 1976388.84 | 5900908.52 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3840933.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | DOS DE MAYO | QUIVILLA | 2016 | 120 | 2022-11 | 87.18 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 12.82 | SI | NO
469 | 115883 | 2383965 | AMPLIACION DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23 KV -15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2383965 | AMPLIACION DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23 KV - 15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 5886372.36 | 5886372.36 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3888570.36 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 2020 | 341 | 2022-6 | 37.52 | 30 - 40 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 62.48 | NO | NO
470 | 106670 | 2443281 | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9– LA LIBERTAD 2 / LIMA) | 2443281 | REHABILITACION DE PUENTE TANA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 9 - LA LIBERTAD 2 - LIMA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 3389385.24 | 5844786.7 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4533015.21 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LIMA | YAUYOS | LINCHA | 2022 | 330 | 2022-7 | 0.05 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.95 | NO | NO
471 | 75809 | 2343044 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI Y COMUNIDAD SANTA ROSA DE UYUNI, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 381738 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE MIJANI Y COMUNIDAD SANTA ROSA DE UYUNI, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Por Contrata | 5844468 | 5844468 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4271039.82 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2022 | 180 | 2023-6 | 15.94 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 84.06 | NO | NO
472 | 69287 | 2136057 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | 176811 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 5585022.02 | 5843933.02 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 842.72 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | OCOBAMBA | 2012 | 480 | 2021-8 | 60.26 | 60 - 70 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 39.74 | NO | NO
473 | 143692 | 2511186 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL(LA) EESS PERU-COREA - AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2511186 | ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS PERU-COREA - AMARILIS DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Administración directa | 5815359.58 | 5815359.58 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4678822.03 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 2021 | 45 | 2023-1 | 12.73 | 10 - 20 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 87.27 | NO | NO
474 | 8261 | 2115379 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TANCARPATA - LAYAMPATA - QUISAPATA - ROSASPATA - ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC | 147827 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TANCARPATA - LAYAMPATA - QUISAPATA - ROSASPATA - ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Por Contrata | 4962590.15 | 5787724 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 756410.63 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2011 | 180 | 2018-10 | 49.41 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 50.59 | SI | SI
475 | 86327 | 2277606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA | 322578 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 5775796.17 | 5775796.17 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 95028.85 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CELENDIN | SOROCHUCO | 2019 | 180 | 2019-8 | 79.98 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 20.02 | SI | NO
476 | 102830 | 2436584 | REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436584 | REHABILITACION DE PUENTE GUAGUANCU Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3172340.3 | 5771253.65 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1729261.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SIHUAS | SIHUAS | 2020 | 180 | 2022-3 | 77.69 | 70 - 80 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 22.31 | SI | NO
477 | 51176 | 2146744 | CONSTRUCCION DE LA REPRESA COLLPAHUAYCCO, CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CASONE, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 191098 | CONSTRUCCION DE LA REPRESA COLLPAHUAYCO, CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO CASONE, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OTOCA | Proceso Normal | Por Contrata | 5004703.55 | 5768537.22 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1055653.91 | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | LUCANAS | OTOCA | 2016 | 270 | 2018-1 | 87.64 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 12.36 | SI | NO
478 | 4206 | 2160796 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 211191 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 5720598 | 5751598 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3785625.34 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2014 | 240 | 2020-12 | 43.18 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 56.82 | SI | NO
479 | 14128 | 2074968 | FORTALECIMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY EN LA , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 86583 | FORTALECIMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY EN LA , PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 5736326.19 | 5736326.19 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3461411.39 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 2012 | No declarado | 2015-11 | 38.79 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 61.21 | NO | NO
480 | 66524 | 2296654 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVES DE LA APLICACION DE ESTRATEGIAS EN ORIENTACION Y CONSEJERIA PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS ZONALES DE ECHA | 335531 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA RURAL PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO A TRAVES DE LA APLICACION DE ESTRATEGIAS EN ORIENTACION Y CONSEJERIA PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS ZONALES DE ECHARATI, PALMA REAL, KITENI, KEPASHIATO E IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 5707972.84 | 5707972.84 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3552810.95 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2015 | 300 | 2017-9 | 35.35 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 64.65 | NO | NO
481 | 52364 | 2234449 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE CIRCULACION INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, HUACHO-HUAURA-LIMA | 254992 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE CIRCULACION INTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, HUACHO-HUAURA-LIMA | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO | Proceso Normal | Por Contrata | 5692207.57 | 5692207.57 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2243948.83 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | LIMA | HUAURA | CAHUACHO | 2021 | 200 | 2023-4 | 66.73 | 60 - 70 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 33.27 | SI | SI
482 | 91385 | 2463097 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2463097 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 5683592.96 | 5683592.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2553242.29 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2021 | 180 | 2023-8 | 37.47 | 30 - 40 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 62.53 | NO | NO
483 | 92701 | 2408881 | RECUPERACION , MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | 2408881 | RECUPERACION , MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 5673495.18 | 5673495.18 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4622138.9 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | 2020 | 120 | 2021-7 | 28.54 | 20 - 30 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 71.46 | NO | NO
484 | 6878 | 2115905 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACION LOS UROS TRAMO II (RIO WILLY - LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA), DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 142649 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE NAVEGACION LOS UROS TRAMO II (RIO WILLY - LAGO MENOR DEL LAGO TITICACA), DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 5655115 | 5655115 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 164502.66 | Agricultura | Riego | Canales | PUNO | PUNO | PUNO | 2012 | 150 | 2014-7 | 92.14 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 7.86 | SI | NO
485 | 90878 | 2060673 | CONSTRUCCION DEL MERCADO DE PRODUCTORES SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 79735 | CONSTRUCCION DEL MERCADO DE PRODUCTORES SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 5615163.39 | 5651163.39 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 12523.32 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2016 | 120 | 2022-7 | 44.02 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 55.98 | NO | NO
486 | 157031 | 2461663 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RURAL EN EL SECTOR ALTO LOS VALDIVIA, TRAMO TIABAYA TRADICIONAL - PATASAGUA, DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2461663 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RURAL EN EL SECTOR ALTO LOS VALDIVIA, TRAMO TIABAYA TRADICIONAL - PATASAGUA, DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | Proceso Normal | Por Contrata | 4717633.01 | 5650796.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3358576.97 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 2022 | 150 | 2023-7 | 19.1 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 80.9 | NO | NO
487 | 2167 | 2106283 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA | 112290 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32. 000 RUTA IC 108 EMP.PE 1S RIO GRANDE- PALPA -ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 2240962.45 | 5636057.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1909423.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | PALPA | RIO GRANDE | 2011 | 105 | 2022-8 | 71.75 | 70 - 80 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 28.25 | SI | NO
488 | 153227 | 2307700 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 346327 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 5193676.69 | 5619179.18 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4913964.27 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | CHACCHO | 2022 | 210 | 2023-6 | 9.85 | 0 - 10 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 90.15 | NO | NO
489 | 52097 | 2124065 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | 139191 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 4611612.22 | 5608368.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1013961.83 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANTIAGO DE LUCANAMARCA | 2012 | 180 | 2019-9 | 91.25 | 90 - 100 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 8.75 | NO | NO
490 | 111829 | 2186027 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION HUACHO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA | 275292 | SUB META II AREAS VERDES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION HUACHO Y SAN PEDRO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA -LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA | Proceso Normal | Administración directa | 292732.74 | 5595655.75 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 612811.66 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2018 | 30 | 2022-4 | 27.12 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 72.88 | NO | NO
491 | 139071 | 2266501 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS - LORETO | 317970 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS - LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 2413270.55 | 5551499.2 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4240196.45 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LORETO | ALTO AMAZONAS | SANTA CRUZ | 2021 | 120 | 2022-7 | 31 | 30 - 40 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 69 | NO | NO
492 | 59770 | 2312632 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSE Y LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE MUTUYPATA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 349764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSE Y LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DE CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA, DISTRITO DE QUICHUAS- TAYACAJA- HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAS - TAYACAJA | Reactivación Económica | Por Contrata | 5332116.49 | 5532838.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 292270.03 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUICHUAS | 2017 | 180 | 2022-6 | 81.19 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 18.81 | SI | SI
493 | 32911 | 2200128 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE FERREÑAFE, MARGENES DE LA ACEQUIA TUTUMO-DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 283963 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE FERREÑAFE, MARGENES DE LA ACEQUIA TUTUMO - DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | Proceso Normal | Administración directa | 4103650.39 | 5506076.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5489898.29 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 2014 | 30 | 2022-8 | 0.15 | 0 - 10 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 99.85 | NO | NO
494 | 106662 | 2440708 | REHABILITACION DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440708 | REHABILITACION DE PUENTE SAN ISIDRO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 3553507.28 | 5500362.79 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3999796.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | 2022 | 330 | 2023-1 | 0.14 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.86 | NO | NO
495 | 143362 | 2507404 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 10925 CESAR VALLEJO CON CODIGO LOCAL 275952 P.J. LOPEZ ALBUJAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE | 2507404 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 10925 CESAR VALLEJO CON CODIGO LOCAL 275952 P.J. LOPEZ ALBUJAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 5494135.64 | 5494135.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4015019.78 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 150 | 2023-9 | 35.54 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 64.46 | NO | NO
496 | 117005 | 2045743 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH | 49361 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 4879149.24 | 5490939.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1578039.21 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SIHUAS | CHINGALPO | 2011 | 210 | 2021-9 | 61.03 | 60 - 70 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 38.97 | SI | SI
497 | 83666 | 2304220 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 343114 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 5055197.91 | 5486496.05 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5486496.05 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | 2018 | 240 | 2022-7 | 83.9 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 16.1 | SI | NO
498 | 36631 | 2175252 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL KILOMETRO 67.75 (PACLAMAYO) Y EL KILOMETRO 72.00 (CHAQHUAR) DE LA VIA NACIONAL CALCA-OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 248254 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE EL KILOMETRO 67.75 (PACLAMAYO) Y EL KILOMETRO 72.00 (CHAQHUAR) DE LA VIA NACIONAL CALCA-OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 5481691.64 | 5481691.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 465533 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | URUBAMBA | URUBAMBA | 2015 | 360 | 2022-11 | 44.62 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 55.38 | NO | NO
499 | 90277 | 2384669 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSE DE CHIRUMPIARI DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI - DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2384669 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSE DE CHIRUMPIARI DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIR - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 3735280.27 | 5459242.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 135321.17 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2018 | 210 | 2022-9 | 97.98 | 90 - 100 % | G. Local | CULTURA | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 2.02 | SI | NO
500 | 71480 | 2192559 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA | 281018 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LA RINCONADA- BAJO HUALA DE LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTIN, BAJO HUALA Y CENTRO HUALA, DISTRITO DE FRIAS - AYABACA - PIURA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 2641000 | 5449911.83 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1777560.39 | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2017 | 180 | 2023-2 | 30.16 | 30 - 40 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 69.84 | NO | NO
501 | 58512 | 2189665 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA | 227026 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA | Proceso Normal | Por Contrata | 5096352 | 5447799.9 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 969124.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | CHINCHA | CHINCHA BAJA | 2016 | 150 | 2018-8 | 62.68 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 37.32 | SI | NO
502 | 82671 | 2310120 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO | 337207 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGION PASCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | Proceso Normal | Por Contrata | 5045649.71 | 5426697.07 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 280265.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | 2018 | 180 | 2022-4 | 95.17 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 4.83 | SI | SI
503 | 22715 | 2143419 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 176020 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE YANASRACCAY - CUNYA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO - SALDOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 1600718.29 | 5392266.21 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 0 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2014 | 90 | 2022-6 | 40.9 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 59.1 | NO | NO
504 | 117053 | 2119025 | CONSTRUCCION DE CANAL COMI - PARQUIN SECTOR PARQUIN - DIST. YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | 146398 | CONSTRUCCION DE CANAL COMI - PARQUIN SECTOR PARQUIN - DIST. YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Por Contrata | 2763980.49 | 5380771.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1200823.72 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 2012 | 180 | 2013-6 | 88.01 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 11.99 | SI | NO
505 | 104499 | 2235263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 295175 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO SNIP 295175 | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 5373545.9 | 5373545.9 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3698936.02 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | CHANCHAMAYO | PERENE | 2019 | 180 | 2023-8 | 13.81 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 86.19 | NO | NO
506 | 68949 | 0 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO. | 0 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | Proceso Normal | Por Contrata | 5370223.88 | 5370223.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2273215.7684 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | SANTA ANA DE TUSI | 2017 | 180 | 2019-1 | 57.67 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 42.33 | SI | NO
507 | 44825 | 2289641 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL TRAMO PLAYA ALBATROS Y PLAYA SOMBRERO GRANDE DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA | 331230 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL TRAMO PLAYA ALBATROS Y PLAYA SOMBRERO GRANDE DISTRITO MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | Proceso Normal | Administración directa | 5352408 | 5352408 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4831364.09 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 2015 | 180 | 2016-1 | 4.65 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 95.35 | NO | NO
508 | 62120 | 2158954 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 218677 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Por Contrata | 5029011 | 5342575.7 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 852607.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2017 | 180 | 2023-7 | 73.28 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 26.72 | SI | SI
509 | 116195 | 2333922 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LOS MOLLES DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | 373123 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR LOS MOLLES DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA | AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES | Proceso Normal | Por Contrata | 3563439.18 | 5337713.98 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4078921.11 | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | CAYLLOMA | MAJES | 2020 | 195 | 2023-10 | 9.21 | 0 - 10 % | G. Regional | AGRICULTURA | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 90.79 | NO | NO
510 | 172869 | 2480749 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH. SAN ISIDRO - LOS NATURALES HASTA LA EX-CASA HACIENDA RETES - C.P. SAN MARTIN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2480749 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA COMPRENDIDA EN EL TRAMO AA.HH. SAN ISIDRO - LOS NATURALES HASTA LA EX-CASA HACIENDA RETES - C.P. SAN MARTIN DE RETES DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA, ETAPA III - META 1: PISTA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2734487.01 | 5293252.52 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1298429.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2022 | 90 | 2023-7 | 7 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 93 | NO | NO
511 | 75134 | 2306248 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL CONTRA INUNDACIONES POR DESBORDE DE RIO EN LOS SECTORES DE TOMAPATA-CRUSANIPAMPA EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 344990 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL CONTRA INUNDACIONES POR DESBORDE DE RIO EN LOS SECTORES DE TOMAPATA-CRUSANIPAMPA EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Proceso Normal | Administración directa | 4932770.16 | 5282573.48 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1561997.87 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | 2020 | 188 | 2023-3 | 76.28 | 70 - 80 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 23.72 | NO | NO
512 | 40473 | 2143693 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIÑIPAMPA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI | 73234 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PIÑIPAMPA, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1646577 | 5273095.53 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3133515.76 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | QUISPICANCHI | ANDAHUAYLILLAS | 2011 | 180 | 2013-9 | 47.99 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 52.01 | NO | NO
513 | 53654 | 2084937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN CAHUAYA,TONLAQUE,CARACHAJE Y MATALAQUE, DISTRITO DE MATALAQUE - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 95095 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN CAHUAYA, TONLAQUE, CARACHAJE, Y MATALAQUE, DISTRITO DE MATALAQUE, GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE | Proceso Normal | Administración directa | 4521987 | 5269003.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4119537.71 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE | 2013 | 240 | 2013-6 | 32.01 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 67.99 | NO | NO
514 | 152732 | 2505057 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI - USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2505057 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE AUCHI - USHUMAYOPAMPA EN LOS DISTRITOS DE UMARI Y MOLINO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 5265412.64 | 5265412.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 315229.07 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 180 | 2023-7 | 65.55 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 34.45 | SI | NO
515 | 163752 | 2450419 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PIRURO Y SAN JUAN DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2450419 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PIRURO Y SAN JUAN DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO SEGUNDA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 794365.12 | 5265412.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3981595.83 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2022 | 90 | 2022-11 | 90.39 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 9.61 | SI | NO
516 | 31026 | 2165738 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | 229534 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LUCMAPAMPA CHAMANPATA CUENCA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 5240008.08 | 5240008.08 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3544945.29 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2014 | 360 | 2022-7 | 13.27 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 86.73 | NO | NO
517 | 66128 | 2292563 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | 333904 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO,, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI | Proceso Normal | Administración directa | 5238041.67 | 5238041.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1798228.14 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 2019 | 240 | 2022-10 | 53.15 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 46.85 | SI | NO
518 | 112735 | 2264560 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 276942 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA, II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Proceso Normal | Por Contrata | 2330045.46 | 5232335.26 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1639113.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 2020 | 105 | 2021-10 | 70.49 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 29.51 | SI | NO
519 | 348 | 2148353 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 88026 - JULIO CESAR TELLO ROJAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | 149933 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88026 - JULIO CESAR TELLO ROJAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | Proceso Normal | Por Contrata | 4607298.12 | 5195536.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 37684.91 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2012 | 210 | 2013-1 | 98.21 | 90 - 100 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 1.79 | SI | NO
520 | 117022 | 2101951 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAISO, LOS OLIVOS, MIRAFLORES, PLANTANILLO Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | 101159 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAISO, LOS OLIVOS, MIRAFLORES, PLANTANILLO Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE BAJO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | Proceso Normal | Por Contrata | 5113245 | 5191810.81 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 21682.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | 2013 | 180 | 2014-9 | 74.77 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 25.23 | NO | NO
521 | 169589 | 2248833 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN | 309282 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS DEL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN, II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 511081.14 | 5184587.49 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 679335.36 | Educación/Cultura | Educación No Universitaria | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2022 | 60 | 2023-9 | 47.6 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 52.4 | NO | NO
522 | 43515 | 2205979 | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 215098 | CREACION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA | Proceso Normal | Por Contrata | 4999039 | 5175621.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 473445.19 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 2016 | 240 | 2017-12 | 71.28 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 28.72 | SI | NO
523 | 44819 | 2084368 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE LA VICTORIA, LA VERSALLA, CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 93674 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE LA VICTORIA, LA VERSALLA, CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA BAJA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 5142058.23 | 5158858.22 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1290433.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2017 | 180 | 2017-10 | 64.33 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 35.67 | SI | SI
524 | 30417 | 2064152 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO RIO – RIO BLANCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 90378 | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRIO RIO - RIO BLANCO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3006036.71 | 5152582.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 888806.71 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 150 | 2018-7 | 47.91 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 52.09 | NO | NO
525 | 152965 | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2452010 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JILILI - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO 2452010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JILILI | Proceso Normal | Por Contrata | 5152362.79 | 5152362.79 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3049105.31 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | JILILI | 2021 | 210 | 2023-7 | 44.65 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 55.35 | SI | NO
526 | 95105 | 2228779 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO - CHUNCACC - TORRESMARCA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 208265 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SINTO - CHUNCACC - TORRESMARCA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | Proceso Normal | Administración directa | 4010771.65 | 5146306.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 940812.65 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 2018 | 180 | 2022-3 | 51.08 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 48.92 | SI | NO
527 | 45022 | 2244444 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL POMACOCHA SORAS TRAMO POMACOCHA RIO CHICHA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 293615 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL POMACOCHA SORAS TRAMO POMACOCHA RIO CHICHA, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Por Contrata | 5136490.97 | 5136490.97 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 26522.71 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | POMACOCHA | 2016 | 150 | 2017-11 | 90.93 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 9.07 | SI | NO
528 | 35821 | 2254686 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV. 1 DE JUNIO DEL C.P SAN JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 313665 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV. 1 DE JUNIO DEL C.P SAN JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Proceso Normal | Administración directa | 5122445.67 | 5122445.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 52538.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | 2015 | 63 | 2022-8 | 26.96 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 73.04 | NO | NO
529 | 68790 | 2192884 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 258693 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION URASANA CC.CC URASANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 5122443.35 | 5122443.35 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1427221.64 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2017 | 255 | 2023-7 | 60.95 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 39.05 | SI | NO
530 | 41405 | 2195032 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO - CRUCE INGUER - LAS DELICIAS - EL MOLINO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 239717 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EL BEBEDERO - CRUCE INGUER - LAS DELICIAS - EL MOLINO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 2996562.2 | 5114360.78 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 304396.65 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2017 | 180 | 2018-8 | 86.12 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 13.88 | SI | NO
531 | 81204 | 2309849 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MANSION DE SOCABAYA II, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 333260 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MANSION DE SOCABAYA II, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Proceso Normal | Por Contrata | 3735693 | 5083739.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1407930.37 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | AREQUIPA | SOCABAYA | 2018 | 150 | 2019-11 | 23.27 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 76.73 | NO | NO
532 | 102823 | 2436577 | REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436577 | REHABILITACION DE PUENTE ARMA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2974702.5 | 5076454.41 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1673252.54 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 2020 | 180 | 2022-3 | 79.66 | 70 - 80 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 20.34 | SI | NO
533 | 79791 | 2313815 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 351434 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS CONSUCITO Y MUMALQUITA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN | Reactivación Económica | Por Contrata | 4514259.65 | 5070190.3 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 157226.24 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 2017 | 180 | 2018-8 | 64.37 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 35.63 | SI | NO
534 | 63768 | 2312296 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA | 349449 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAYLASHTOCLANCA, CASHATAMBO MISARRUMI Y MAYUSH TAMBOMARCA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 4331395.18 | 5051763.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1018519.38 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | 2018 | 180 | 2022-3 | 91.32 | 90 - 100 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 8.68 | SI | NO
535 | 11281 | 2078063 | CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA | 78892 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 4563173.32 | 5049935.84 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 617974.28 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | NAZCA | NAZCA | 2013 | 120 | 2022-8 | 70.17 | 70 - 80 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 29.83 | SI | NO
536 | 97615 | 2277007 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHECCA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 322016 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHECCA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 5047143.76 | 5047143.76 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3640671.64 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2018 | 540 | 2023-7 | 25.68 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 74.32 | NO | NO
537 | 148425 | 2523621 | CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIII ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2523621 | CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIII ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA | Proceso Normal | Administración directa | 3995747.22 | 5035534.8 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 627388.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | TACNA | TACNA | CIUDAD NUEVA | 2022 | 337 | 2023-8 | 79.89 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 20.11 | SI | NO
538 | 13764 | 2146118 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 03 DE JUNIO, PROL. CONQUISTADORES, 05 DE DICIEMBRE, PROL. SOLEDAD, LOS ANGELES, JANE DONAYRE Y LOS OLIVOS- AA.HH. NUESTRA SRA. DE LA SALUD, PILAR NORES AMPLIACION Y DELICIA MANZUR, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO | 175254 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 03 DE JUNIO, PROL. CONQUISTADORES, 05 DE DICIEMBRE, PROL. SOLEDAD, LOS ANGELES, JANE DONAYRE Y LOS OLIVOS- AA.HH. NUESTRA SRA. DE LA SALUD, PILAR NORES AMPLIACION Y DELICIA MANZUR, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | Proceso Normal | Por Contrata | 4863930.83 | 5013930.83 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 788088.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 2013 | No declarado | 2014-11 | 60.72 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 39.28 | SI | NO
539 | 106167 | 2444111 | CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL A.H. VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION, ZONA E DEL DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2444111 | CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL A.H. VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION, ZONA E DEL DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | Proceso Normal | Por Contrata | 4772823.36 | 5011464.52 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 503463.22 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | LURIN | 2019 | 180 | 2020-7 | 44.89 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 55.11 | SI | NO
540 | 15437 | 2150415 | INSTALACION DEL RESERVORIO Y CANALIZACION DEL CERRO DE MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | 198997 | INSTALACION DEL RESERVORIO Y CANALIZACION DEL CERRO DE MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2175478.08 | 5009642.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1652165.15 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LA LIBERTAD | OTUZCO | SINSICAP | 2013 | 180 | 2016-7 | 51.91 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 48.09 | SI | SI
541 | 111848 | 2352045 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 383786 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 4821807.4 | 5001359.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1510025.93 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2019 | 180 | 2020-9 | 62.26 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 37.74 | SI | NO
542 | 105308 | 2193048 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 252665 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36059 DE HUANCALPI DEL DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 4816496.44 | 4983897.66 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1051645.02 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | VILCA | 2019 | 180 | 2023-2 | 72.62 | 70 - 80 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 27.38 | SI | NO
543 | 137699 | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO - HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2436118 | CREACION DE CAMINO VECINAL SAN FERNANDO - HUERTAHUAYCO DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE INKAWASI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Proceso Normal | Administración directa | 4945528 | 4945528 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2958449.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 2020 | 180 | 2023-9 | 32.36 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 67.64 | NO | NO
544 | 58736 | 2247332 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO, LLAIGUEDA Y LA ARENA, DEL CASERIO WIRACOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 304482 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO, LLAIGUEDA Y LA ARENA, DEL CASERIO WIRACOCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 4935530.8 | 4935530.8 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 965318.28 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2021 | 150 | 2022-11 | 83.64 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 16.36 | SI | NO
545 | 38686 | 2168995 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 108231 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LAS LOCALIDADES DE CHALACALA ALTA Y CHALACALA BAJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3107613.5 | 4928556.7 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4745215.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2012 | 120 | 2023-9 | 98.45 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1.55 | SI | NO
546 | 3195 | 2213264 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD - MIRAFLORES - BURGOS, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 204617 | OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA LIBERTAD - MIRAFLORES - BURGOS, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Proceso Normal | Por Contrata | 4927336.56 | 4927336.56 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 258704.9 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 2014 | 120 | 2015-11 | 80.55 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 19.45 | SI | NO
547 | 21765 | 2158302 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRADICION Y LA PRESERVACION DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 196374 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRADICION Y LA PRESERVACION DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUNA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA; COMPONENTE III MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS ACTIVIDADES ORATORIAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Proceso Normal | Administración directa | 3670000 | 4921920.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 9384.71 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | 2013 | 540 | 2015-11 | 43.17 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 56.83 | NO | NO
548 | 79862 | 2300166 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI - COMUNIDAD CHANQUILA - UTILE, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | 329809 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CENTRO POBLADO CHEJANI-COMUNIDAD CHANQUILLA-UTILE, DISTRITO DE PHARA-SANDIA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 948455.68 | 4920110.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4768314.31 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | 2017 | 120 | 2020-11 | 43.2 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 56.8 | NO | NO
549 | 111993 | 2412729 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2412729 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA, DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3621735.14 | 4915906.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3288383.64 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | ANCASH | AIJA | AIJA | 2020 | 180 | 2022-11 | 41.13 | 40 - 50 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 58.87 | SI | SI
550 | 2833 | 2143986 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA - SOGOBAMBA - SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | 69201 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CARHUAPATA- SOGOBAMBA- SAN JUAN DE QUIRU QUIRU | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Reactivación Económica | Por Contrata | 4761411.01 | 4913644.04 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1516850.09 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | 2018 | 180 | 2023-4 | 60.17 | 60 - 70 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 39.83 | SI | NO
551 | 82358 | 2368440 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA | 2368440 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA | Proceso Normal | Por Contrata | 2986217.03 | 4909294.93 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2373991.84 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2022 | 90 | 2022-6 | 42.69 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 57.31 | SI | NO
552 | 24748 | 2186233 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA, DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHARIPAMPA, DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 272601 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA, DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHARIPAMPA, DE LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 4068091.45 | 4882703 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3633768.65 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2014 | 120 | 2015-6 | 26.62 | 20 - 30 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 73.38 | NO | NO
553 | 90769 | 2397101 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: OTUZCO - CARNACHIQUE, DE LA CIUDAD DE OTUZCO Y CENTRO POBLADO DE CARNACHIQUE - DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - REGION LA LIBERTAD | 2397101 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: OTUZCO - CARNACHIQUE, DE LA CIUDAD DE OTUZCO Y CENTRO POBLADO DE CARNACHIQUE - DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - REGION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4716571.84 | 4864486.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1038160.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | 2019 | 90 | 2020-8 | 48.64 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 51.36 | SI | NO
554 | 12751 | 2218926 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | 222016 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Proceso Normal | Por Contrata | 4639371.33 | 4847501 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4828303 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | 2013 | 180 | 2014-7 | 30.26 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 69.74 | NO | NO
555 | 104653 | 2337054 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA, DISTRITO DE CAUJUL, OYON- LIMA | 269588 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA, DISTRITO DE CAUJUL, OYON- LIMA - META SALDO DE OBRA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 1394912.61 | 4843096.61 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 52964.41 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | OYON | CAUJUL | 2021 | 150 | 2022-9 | 61.03 | 60 - 70 % | G. Regional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 38.97 | SI | NO
556 | 21546 | 2183200 | INSTALACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 245438 | INSTALACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR DE CHUQUIN, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 3897799 | 4822240.23 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1978422.58 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2014 | 120 | 2020-12 | 63.74 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 36.26 | SI | NO
557 | 81284 | 2219255 | CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR. ANCASH CUADRA 2 Y JR. CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 237431 | CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JIRON ANCASH CUADRA 2 Y JIRON CARABAYA CUADRA 1, EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA,PROVINCIA DE LIMA-LIMA. II ETAPA: FACHADAS E ILUMINACION ORNAMENTAL | EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. EMILIMA | Proceso Normal | Administración directa | 2282150.2 | 4808268.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 524475.27 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LIMA | 2017 | 150 | 2018-7 | 63.27 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 36.73 | SI | NO
558 | 41015 | 2168857 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CIENEGUILLO SUR - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 108264 | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CIENEGUILLO SUR, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 1928552 | 4800154 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4104077.82 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | SULLANA | SULLANA | 2012 | 120 | 2023-9 | 89.09 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10.91 | SI | NO
559 | 14129 | 2158238 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI, COLQUEMARCA, CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO ,, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | 195443 | INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LAS COMUNIDADES DE CHOQUESANI, COLQUEMARCA, CACHUYO SOLLOCOTAÑA Y SECTORES ALEDAÑAS DEL DISTRITO DE ORURILLO, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | Proceso Normal | Administración directa | 4222450.21 | 4795543.71 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 261107.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | MELGAR | ORURILLO | 2013 | 240 | 2018-6 | 59.08 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 40.92 | SI | NO
560 | 76873 | 2344374 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO | 382922 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO | Proceso Normal | Por Contrata | 4793823 | 4793823 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4116200.38 | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | CARMEN ALTO | 2019 | 180 | 2022-11 | 0.66 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 99.34 | NO | NO
561 | 88352 | 2425691 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | 2425691 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 3747186 | 4788403 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2504025.37 | Agricultura | Riego | Canales | ICA | NAZCA | EL INGENIO | 2019 | 80 | 2023-8 | 54.6 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 45.4 | SI | NO
562 | 23740 | 2123463 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 149124 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4775162 | 4775162 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1819385.25 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | SARIN | 2014 | 300 | 2016-7 | 27.86 | 20 - 30 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 72.14 | NO | NO
563 | 75706 | 0 | IMPLEMENTACION DE BANCOS DE CONDENSADORES EN LAS SETS CHULUCANAS Y LOMA LARGA (EN SET CHULUCANAS 1 MVAR-10 KV Y 2 MVAR-22.9 KV Y EN SET LOMA LARGA 1 MVAR -22.9 KV) | 0 | IMPLEMENTACION DE BANCOS DE CONDENSADORES EN LAS SETS CHULUCANAS Y LOMA LARGA (EN SET CHULUCANAS 1 MVAR-10 KV Y 2 MVAR-22.9 KV Y EN SET LOMA LARGA 1 MVAR -22.9 KV) | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 4768102.46 | 4768102.46 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4755705.3936 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 2019 | 270 | 2023-1 | 0.17 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 99.83 | NO | NO
564 | 18817 | 2154497 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES FONAVI, APURIMAC,SANTA SEBASTIANA, GILBER URBIOLA VALER, BELLA VISTA ALTA Y ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 192197 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS URBANIZACIONES FONAVI, APURIMAC,SANTA SEBASTIANA, GILBER URBIOLA VALER, BELLA VISTA ALTA Y ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Por Contrata | 4668113.77 | 4766914 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 310298.71 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2013 | 270 | 2014-8 | 93.84 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 6.16 | SI | SI
565 | 111519 | 2222800 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 233949 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 4766807.37 | 4766807.37 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1127406.42 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2019 | 330 | 2022-11 | 98.22 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 1.78 | SI | NO
566 | 23351 | 2163796 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YAVERO - SANIRIATO, C.P.M. IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 214016 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE YAVERO - SANIRIATO, C.P.M. IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4714385.8 | 4714385.8 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1034745.51 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 240 | 2018-7 | 39.35 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.65 | NO | NO
567 | 7465 | 2095433 | AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR PUENTE CHIMPAHUAYLLA - PUENTE KAYRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 118332 | AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR PUENTE CHIMPAHUAYLLA - PUENTE KAYRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 4714269.43 | 4714269.43 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2661481.1 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2012 | 150 | 2021-7 | 73.65 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 26.35 | SI | NO
568 | 163031 | 2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2539158 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHURO -HANAHUATE-PAMPARQUI-ATOCCHUACHANA-CANALPATA DE LA COMUNIDAD DE VILCARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 4688926.81 | 4688926.81 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4422831.4 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 2022 | 270 | 2023-9 | 2.21 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 97.79 | NO | NO
569 | 32846 | 2192747 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 252941 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4682256 | 4682256 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 975682.87 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2016 | 240 | 2017-1 | 61 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 39 | SI | SI
570 | 1454 | 2118621 | CONSTRUCCION ,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HUARANGO, PUERTO CIRUELO, SAN ISIDRO, CHALAQUITO Y VILLAS TRANCA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 108079 | CONSTRUCCION ,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE HUARANGO, PUERTO CIRUELO, SAN ISIDRO, CHALAQUITO Y VILLAS TRANCA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO | Proceso Normal | Por Contrata | 4665560.57 | 4665560.57 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 203434.74 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | HUARANGO | 2012 | 270 | 2013-8 | 76.6 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 23.4 | SI | NO
571 | 121425 | 2156736 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS SAN ANTONIO,INGUER,LA COLPA,PARIC., DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 210564 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS SAN ANTONIO,INGUER,LA COLPA,PARIC., DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 4373752.9 | 4655566.77 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 106864.3 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2012 | 240 | 2013-6 | 62.73 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 37.27 | SI | NO
572 | 106663 | 2440709 | REHABILITACION DE PUENTE TACCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 – HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | 2440709 | REHABILITACION DE PUENTE TACCA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Proceso Normal | Por Contrata | 3303261.49 | 4635580.98 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4290406.53 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | RECUAY | COTAPARACO | 2022 | 330 | 2023-1 | 0.23 | 0 - 10 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 99.77 | NO | NO
573 | 43648 | 2224064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, EMP. R01 (PAMPA GRANDE) - CASERIO VICTORIA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 242245 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, EMP. R01 (PAMPA GRANDE) - CASERIO VICTORIA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 4633171.96 | 4633171.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4223088.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 300 | 2016-7 | 9.22 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 90.78 | NO | NO
574 | 73293 | 2367745 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | 385529 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI | Proceso Normal | Administración directa | 2990118.06 | 4616917.56 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 44900.22 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | APURIMAC | COTABAMBAS | COYLLURQUI | 2017 | 270 | 2022-7 | 89.8 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 10.2 | NO | NO
575 | 59651 | 2030733 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL | 14555 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 4482283.34 | 4616703.5 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 351597.64 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | JUNIN | JUNIN | JUNIN | 2016 | 210 | 2023-6 | 87.74 | 80 - 90 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 12.26 | SI | SI
576 | 72743 | 2225966 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | 228193 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Por Contrata | 3958193.56 | 4607113.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4088717.02 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 2017 | 180 | 2022-10 | 10.71 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 89.29 | NO | NO
577 | 10684 | 2226772 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH | 224910 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CHUYAS-HUAYCHO (TRAMO VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 4604928.49 | 4604928.49 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 807731.1 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 2013 | 180 | 2022-11 | 71.91 | 70 - 80 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 28.09 | SI | SI
578 | 26866 | 2215724 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 12 BARRIOS DE LA ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 210846 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 12 BARRIOS DE LA ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Por Contrata | 4603531.03 | 4603531.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 585519.32 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2014 | 240 | 2014-10 | 90.39 | 90 - 100 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 9.61 | SI | SI
579 | 21078 | 2160563 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ILLAPANI - ALTO MANTO REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 223089 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ILLAPANI - ALTO MANTO REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3707889.37 | 4602056.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 888320.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 180 | 2018-7 | 71.36 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 28.64 | NO | SI
580 | 100759 | 2301257 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | 340359 | CREACION DEL COLISEO MUNICIPAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE KELLUYO, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 4568977.99 | 4568977.99 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 577495.87 | Educación/Cultura | Deporte | Coliseo | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2016 | 255 | 2020-2 | 70.27 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 29.73 | SI | NO
581 | 168777 | 2542756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2542756 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO CARHUAS DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 4261288.9 | 4554759.02 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4098750.13 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | BOLOGNESI | CHIQUIAN | 2022 | 150 | 2023-7 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 99.99 | NO | NO
582 | 135559 | 2310132 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GUAYOBAMBA DE LA LOCALIDAD JUAN DIAZ, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA | 2310132 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO GUAYOBAMBA DE LA LOCALIDAD JUAN DIAZ, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY | Proceso Normal | Por Contrata | 4543050.51 | 4543050.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4211264.77 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | 2022 | 180 | 2023-8 | 1.77 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 98.23 | NO | NO
583 | 90718 | 2300458 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON TICLAHUANCA, JIRON YARUS, CALLE EUGENIO TORRES, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 1, CALLE 2, BARRIO HUARIN Y BARRIO CHIHUANHUAY DEL, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO | 336795 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON TICLAHUANCA, JIRON RIMAY MARCA, JIRON YARUS, CALLE EUGENIO TORRES, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 1, CALLE 2, PASAJE 1 Y CALLE JOSE OLAYA DEL, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN | Proceso Normal | Por Contrata | 4314433.49 | 4541814.72 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1365800.5 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | TICLACAYAN | 2019 | 180 | 2021-5 | 80.64 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 19.36 | SI | NO
584 | 75378 | 2199158 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 11 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD Y CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 267464 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN 11 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD Y CENTRO POBLADO DE MANTARO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 2587126.64 | 4538923 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4487729.13 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2018 | 300 | 2021-1 | 82.69 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 17.31 | SI | NO
585 | 41948 | 2204701 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES S. MARTIN 1RA, 2DA CDRA, CALLE CENTENARIO 1RA Y ULTIMA CDRA, CALLE PAR, CALLE LIBERTAD 1RA, 3RA CUADRA, JR. BOLOGNESI, CALLE S. FRANCISCO Y PERIMETRO DE PLAZA DE LAS LOCALIDADES DE TOTORA Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | 179192 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES S. MARTIN 1RA, 2DA CDRA, CALLE CENTENARIO 1RA Y ULTIMA CDRA, CALLE PAR, CALLE LIBERTAD 1RA, 3RA CUADRA, JR. BOLOGNESI, CALLE S. FRANCISCO Y PERIMETRO DE PLAZA DE LAS LOCALIDADES DE TOTORA Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-ANTABAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 4441273.02 | 4536989.45 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 287140.91 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | 2015 | 180 | 2017-12 | 66.93 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 33.07 | SI | NO
586 | 40056 | 2168174 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | 241748 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUCA PUCA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3858021.33 | 4513693.44 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1937084.91 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 2014 | 180 | 2018-8 | 59.22 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 40.78 | SI | NO
587 | 109216 | 2436663 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA EN LA LOCALIDAD INTAY, DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2436663 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA EN LA LOCALIDAD INTAY, DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 2960536.8 | 4508701.22 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 717824.07 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 2019 | 150 | 2023-5 | 82.48 | 80 - 90 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 17.52 | NO | NO
588 | 41704 | 2286761 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCELLOPAMPA, LAHUALAHUA, PROMESA Y SORACCASA, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC | 328678 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE CCELLOPAMPA, LAHUALAHUA, PROMESA Y SORACCASA, DISTRITO DE COTARUSE - AYMARAES - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE | Proceso Normal | Por Contrata | 3283219 | 4498375.47 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 62229.43 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | 2017 | 150 | 2021-2 | 24.58 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 75.42 | NO | NO
589 | 29615 | 2200302 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO PHAUSIRI - HUAYHUAHUASI DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO | 295547 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO PHAUSIRI-HUAYHUAHUASI DEL CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUIE-ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE-ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 4497128 | 4497128 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4439128 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2014 | No declarado | 2014-12 | 6.69 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 93.31 | NO | NO
590 | 147557 | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCION CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 2440131 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCION CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES | Proceso Normal | Administración directa | 3756083.61 | 4486879.31 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 76659.31 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | 2021 | 300 | 2023-1 | 35.93 | 30 - 40 % | G. Local | CULTURA | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 64.07 | NO | NO
591 | 14443 | 2178405 | INSTALACION DE POLIDEPORTIVO Y JUEGOS RECREATIVOS EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 258209 | INSTALACION DE POLIDEPORTIVO Y JUEGOS RECREATIVOS EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 3998838.28 | 4483365.27 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1309854.89 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2013 | 180 | 2022-10 | 45.19 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 54.81 | NO | NO
592 | 133789 | 2459338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2459338 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO DE SAUNAPU, EN LA ZONA URBANA DE CASCAPARA DEL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 4293962.18 | 4479868.92 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 740019.1 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | YUNGAY | CASCAPARA | 2021 | 120 | 2022-11 | 72.77 | 70 - 80 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 27.23 | SI | SI
593 | 61666 | 2073924 | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA FLORIDA EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 84035 | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA LA FLORIDA EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 473225.47 | 4478960.83 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2958186.76 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2016 | 90 | 2018-4 | 93.45 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 6.55 | SI | NO
594 | 75721 | 0 | AMPLIACION DE LA SET PUERTO PIZARRO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES | 0 | AMPLIACION DE LA SET PUERTO PIZARRO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 4470983.68 | 4470983.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1269312.2668 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2018 | 300 | 2023-1 | 87.72 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 12.28 | SI | NO
595 | 71076 | 0 | LIMPIEZA DE IMPREGNACION DEL CAUCHO, TRATAMIENTO DE FISURAS, GRIETAS, SELLADO ASFALTICO Y SEÑALIZACION DEL AREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES DEL AEROPUERTO DEL CUSCO | 0 | LIMPIEZA DE IMPREGNACION DEL CAUCHO, TRATAMIENTO DE FISURAS, GRIETAS, SELLADO ASFALTICO Y SEÑALIZACION DEL AREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES DEL AEROPUERTO DEL CUSCO | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA - CORPAC S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 4461491.33 | 4461491.33 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3081998.2108 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | WANCHAQ | 2018 | 90 | 2019-12 | 39.81 | 30 - 40 % | G. Nacional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 60.19 | NO | NO
596 | 44553 | 2190770 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE AGUA POTABLE PARA VILLA LOCUMBA, ALTO LOCUMBA Y PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 243629 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE AGUA POTABLE PARA VILLA LOCUMBA,ALTO LOCUMBA Y PIÑAPA,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Por Contrata | 4144717.67 | 4449624.39 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 8989.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2016 | 180 | 2022-7 | 68.15 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 31.85 | SI | NO
597 | 17201 | 2226592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO | 228839 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AQCHAPA, BAÑOS SANTA ANA, YUCAES Y MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3747558 | 4436478.24 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 408073.37 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | QUINUA | 2014 | 240 | 2016-11 | 70.53 | 70 - 80 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 29.47 | SI | SI
598 | 106837 | 2200343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI | 289572 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4169702.81 | 4423267.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1468815.58 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | MASISEA | 2020 | 201 | 2023-8 | 61.28 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 38.72 | SI | NO
599 | 29459 | 2192760 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADA FRENTE AL OVALO LA CURVA DE LA P.S.R. LA CAMPIÑA I ETAPA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 291719 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL UBICADA FRENTE AL OVALO LA CURVA DE LA P.S.R. LA CAMPIÑA I ETAPA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 4403053 | 4403053 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2227999.6 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2014 | 120 | 2015-5 | 30.42 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 69.58 | NO | NO
600 | 23036 | 2188995 | CREACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIEROLA, LUIS VESGA TELLO, CALLAO, LIMONCILLO Y SANTA ROSA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA | 244899 | [CREACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: NICOLAS DE PIEROLA, LUIS VESGA TELLO, CALLAO, LIMONCILLO Y SANTA ROSA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA] - COMPONENTE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SARDINEL PERALTADO DE JR. NICOLAS DE PIEROLA (TRAMO: CA. LAS GARDENIAS - JR. LIMONCILLO) 1ERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | Proceso Normal | Administración directa | 304352.33 | 4401928.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4039516.14 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2014 | 90 | 2014-7 | 35.12 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 64.88 | NO | NO
601 | 159209 | 2495571 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES Y VIAS PUBLICAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2495571 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES Y VIAS PUBLICAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 3976714.5 | 4390721.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4390721.96 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2022 | 182 | 2023-2 | 8.68 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 91.32 | NO | NO
602 | 68785 | 2161835 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN | 169094 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 4243039.48 | 4382762.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 581910.66 | Agricultura | Riego | Canales | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 2017 | 150 | 2023-7 | 62.79 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 37.21 | SI | SI
603 | 102815 | 2436570 | REHABILITACION DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436570 | REHABILITACION DE PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2921857.59 | 4378541.33 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 718011.8 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | NEPEÑA | 2020 | 300 | 2022-6 | 97.37 | 90 - 100 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 6 Disponibilidad de Terreno | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2.63 | NO | NO
604 | 23258 | 2158710 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 212697 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 4365828.95 | 4365828.95 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2140330.66 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 270 | 2018-7 | 36.5 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 63.5 | NO | NO
605 | 149554 | 2475347 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2475347 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA | Proceso Normal | Administración directa | 4346653.03 | 4346653.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2869323.06 | Agricultura | Riego | Canales | APURIMAC | CHINCHEROS | HUACCANA | 2021 | 210 | 2022-9 | 19.43 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 80.57 | NO | NO
606 | 14259 | 2136708 | CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CCOCHOQ DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 152349 | CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO CCOCHOQ DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 3898903 | 4346290 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3404237.78 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | CALCA | CALCA | 2011 | 210 | 2022-8 | 12.53 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 87.47 | NO | NO
607 | 21032 | 2175748 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH | 252509 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4331650.29 | 4331950.29 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2602027.55 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUAYLAS | SANTA CRUZ | 2014 | 180 | 2019-5 | 24.74 | 20 - 30 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 75.26 | NO | NO
608 | 153262 | 2454127 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2454127 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3712812.82 | 4322485.36 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1259254.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | 2022 | 150 | 2023-8 | 81.31 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 18.69 | SI | SI
609 | 27839 | 2135048 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN | 144157 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 4320196.62 | 4320196.62 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1291343.37 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | 2015 | 120 | 2023-2 | 25.45 | 20 - 30 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 74.55 | NO | NO
610 | 41998 | 2094208 | IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC | 105286 | IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC -COMPONENTE CONSERVACION - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION | MINISTERIO DE CULTURA | Proceso Normal | Administración directa | 776092 | 4319305.13 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 33497.87 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LURIN | 2015 | 365 | 2023-7 | 84.2 | 80 - 90 % | G. Nacional | CULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 15.8 | SI | NO
611 | 131129 | 2196729 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | 288007 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4306912.97 | 4306912.97 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1993890.47 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2020 | 180 | 2023-8 | 61.27 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 38.73 | SI | NO
613 | 105676 | 2435204 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2435204 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3935385.51 | 4290322.42 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3751082.73 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | 2021 | 120 | 2023-9 | 6.42 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 93.58 | NO | NO
614 | 19414 | 2204152 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES-SAN ISIDRO,DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 187705 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAPACHO SECTORES MIRAFLORES-SAN ISIDRO ,DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1860849.15 | 4289378.16 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2160924.89 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2012 | 180 | 2018-6 | 72.28 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 27.72 | SI | NO
615 | 116930 | 2045746 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO - MESA RUMI - CATIAMA - TZACTZA - SANTA CRUZ - HUAYLAS | 47580 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO - MESA RUMI- CATIAMA - TZACTZA-SANTA CRUZ-HUAYLAS | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 4279398.33 | 4279398.33 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 830197.8 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUAYLAS | SANTA CRUZ | 2011 | 150 | 2022-3 | 67.5 | 60 - 70 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 32.5 | SI | SI
616 | 74542 | 2300889 | INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DEL C.P. SANTA ROSA, DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA | 338702 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA HASTA LA CONFORMACION Y COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE, MURETES DE CONTENCION, VEREDAS PERIMETRALES, GRADAS DE ACCESO Y CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION DE LA CANCHA CON MALLA GALVANIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN EL ANEXO SANTA ROSA, DISTRITO DE ASIA - CAÑETE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | Proceso Normal | Administración directa | 589586.65 | 4260951 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1802312.99 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | LIMA | CAÑETE | ASIA | 2017 | 60 | 2022-3 | 50.11 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 49.89 | SI | SI
617 | 65552 | 0 | INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA 2017 | 0 | INSTALACION DE NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA 2017 | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 4257298.32 | 4257298.32 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3405838.656 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2017 | 365 | 2022-9 | 44.88 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 55.12 | SI | NO
618 | 19990 | 2185160 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 265272 | INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC - PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR, DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 4016635 | 4251844.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 882953.41 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUISHUAR | 2014 | 300 | 2016-12 | 93.36 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 6.64 | SI | SI
619 | 43113 | 2283889 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL P.J SANTA ISABEL, SECTOR EL SIGLO Y SECTOR EL CARDO, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 325816 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL P.J SANTA ISABEL, SECTOR EL SIGLO Y SECTOR EL CARDO, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Proceso Normal | Administración directa | 4251084.98 | 4251084.98 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2688341.1 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2015 | 120 | 2018-12 | 45.62 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 54.38 | NO | NO
620 | 156689 | 2222383 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO MANTO DOS MIL DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 200984 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO MANTO DOS MIL DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2777663.81 | 4248886.41 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3279654.9 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | PUNO | PUNO | 2021 | 210 | 2023-6 | 14.04 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 85.96 | NO | NO
621 | 129269 | 2490792 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE MANDORCILLO Y SAN MIGUEL DE CUSE DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2490792 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE MANDORCILLO Y SAN MIGUEL DE CUSE DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 4237634.96 | 4237634.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 833505.23 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | SONDORILLO | 2022 | 150 | 2023-8 | 79.04 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 20.96 | SI | NO
622 | 125149 | 2453842 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. INICIAL Nº 470 CENTRO POBLADO LA PEÑITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA | 2453842 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. INICIAL N 470 CENTRO POBLADO LA PEÑITA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4017975.94 | 4233833.08 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1786903.22 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2020 | 120 | 2021-4 | 55.26 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 44.74 | SI | NO
623 | 77157 | 2353450 | REHABILITACION DE LA AV. DON BOSCO DESDE LA AV. GULMAN HASTA LA CALLE 02- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE- PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2353450 | REHABILITACION DE LA AV. DON BOSCO DESDE LA AV. GULMAN HASTA LA CALLE 02- DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE- PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 4227022 | 4227022 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 60086.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PIURA | PIURA | VEINTISEIS DE OCTUBRE | 2018 | 120 | 2018-5 | 57.88 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 42.12 | SI | NO
624 | 66991 | 2189506 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | 251456 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3065378.81 | 4223724.27 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 718546.68 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 2017 | 270 | 2023-9 | 87.46 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12.54 | SI | NO
625 | 118267 | 2452072 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO | 2452072 | MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO ALPACA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 2449232.76 | 4222016.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1064032.79 | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | 2019 | 1080 | 2020-4 | 7.52 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 92.48 | NO | NO
626 | 44821 | 2289559 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAYA CATARINDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA | 331149 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAYA CATARINDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY | Proceso Normal | Administración directa | 4203152.41 | 4214652.41 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3693807.29 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | AREQUIPA | ISLAY | MOLLENDO | 2015 | 365 | 2016-1 | 25.63 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 74.37 | NO | NO
627 | 67813 | 2302960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | 297024 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3891446.01 | 4211114.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1065614.78 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 331 | 2023-8 | 74.75 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 25.25 | SI | NO
628 | 118638 | 2339197 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA (MACHAHUAY) DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA, RED DE CHURCAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | 378065 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE COBRIZA (MACHAHUAY) DE LA MICRORED DE PAUCARBAMBA, RED DE CHURCAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | Proceso Normal | Por Contrata | 4207491.6 | 4207491.6 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 808967.37 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | 2022 | 180 | 2022-12 | 67.72 | 60 - 70 % | G. Local | Salud | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 32.28 | SI | NO
629 | 94467 | 2306802 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA - CHACRALLA (L =10.6 KM.), DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO | 345518 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PAMPAMARCA CHACRALLA DISTRITO DE AUCARA LUCANAS AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA | Proceso Normal | Administración directa | 4173115.01 | 4200115.01 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3767294.71 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LUCANAS | AUCARA | 2018 | 240 | 2019-1 | 19.48 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 80.52 | NO | NO
630 | 108745 | 2268426 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE PAMPAHUITE, CHUCHAUCCASA, TAMBO-PAYQUISTE Y AHUAYTANI, DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | 314355 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE PAMPAHUITE, CHUCHAUCCASA, TAMBO-PAYQUISTE Y AHUAYTANI, DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLATI | Proceso Normal | Por Contrata | 4186220.2 | 4186221.2 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 118991.89 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | GRAU | HUAILLATI | 2020 | 270 | 2022-7 | 78.65 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 21.35 | SI | NO
631 | 67395 | 2054171 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA - CAMINO HUALAHOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 43479 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LA ESPERANZA TRAMO. AV. MARISCAL CASTILLA - CAMINO HUALAHOYO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: JR. PACHACUTEC - JR. BUENOS AIRES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1873349.23 | 4169054.58 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2898081.93 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2017 | 180 | 2019-1 | 67.11 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 32.89 | NO | NO
632 | 115899 | 2445962 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2445962 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 2340009.09 | 4126208.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2443026.13 | Educación/Cultura | Educación Técnica | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2019 | 1080 | 2022-11 | 69.05 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 30.95 | SI | NO
633 | 2166 | 2094595 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA. | 112324 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE-PALPA-ICA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 1871605.07 | 4124151.28 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 72550.81 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ICA | PALPA | RIO GRANDE | 2013 | 105 | 2022-8 | 56.71 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 43.29 | SI | NO
634 | 15954 | 2144478 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA - SANTA BARBARA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | 147480 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Por Contrata | 4120555.8 | 4120555.8 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 754770.71 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | HUANCABAMBA | 2013 | 270 | 2015-11 | 82.6 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 17.4 | NO | NO
635 | 151463 | 2480828 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE HUICHAY, PIRAUYA, SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, YAUYAN Y LAMPI, DISTRITO DE COCHAPETI-PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH | 2480828 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE HUICHAY, PIRAUYA, SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, YAUYAN Y LAMPI, DISTRITO DE COCHAPETI-PROVINCIA DE HUARMEY-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3547007.22 | 4119147.13 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1863233.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARMEY | COCHAPETI | 2021 | 180 | 2022-10 | 48.46 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 51.54 | SI | NO
636 | 125752 | 2425484 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA | 2425484 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 3593457.81 | 4107040 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3577866.21 | Agricultura | Riego | Canales | ICA | PISCO | PISCO | 2019 | 70 | 2023-9 | 12.3 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 87.7 | NO | NO
637 | 148804 | 2519780 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N°89544 DE LA LOCALIDAD DE CERRO CASTILLO DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2519780 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 89544 DE LA LOCALIDAD DE CERRO CASTILLO DEL DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI 2519780 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3183354.93 | 4105594.26 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2096177.01 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | CASMA | CASMA | 2022 | 180 | 2022-8 | 60.08 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 39.92 | SI | NO
638 | 120707 | 2211288 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. MISHQUIYACU, PROLONG. UCAYALI, JR. UCAYALI, JR. SIMON BOLIVAR Y JR. LA UNION EN LA LOCALIDAD DE TRES UNIDOS, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN | 189196 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. MISHQUIYACU, PROLONG. UCAYALI, JR. UCAYALI, JR. SIMON BOLIVAR Y JR. LA UNION EN LA LOCALIDAD DE TRES UNIDOS, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS | Proceso Normal | Por Contrata | 3064564.38 | 4104201.13 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 49323.99 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | PICOTA | TRES UNIDOS | 2013 | 180 | 2014-6 | 90 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 10 | SI | NO
639 | 16156 | 2183412 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE QUISPICANCHI EN LA LOCALIDAD DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 260498 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DE QUISPICANCHI EN LA LOCALIDAD DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 4094751.94 | 4094751.94 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1143476.72 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2013 | 365 | 2023-3 | 43.69 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 56.31 | NO | NO
640 | 61865 | 2112820 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA | 68875 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 4092618.61 | 4092618.61 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 802439.42 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | 2017 | 210 | 2023-5 | 87.33 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 12.67 | SI | NO
641 | 58329 | 2067070 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 64410 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CHALHUANI, COTARMA, PISCAYA Y LUCUCHANGA DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | Proceso Normal | Administración directa | 3715598.35 | 4090764.44 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 6386.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | PICHIRHUA | 2013 | 390 | 2019-12 | 85.5 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 14.5 | NO | NO
642 | 141434 | 2235528 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ISLA GRANDE , DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | 292608 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ISLA GRANDE, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2947318.88 | 4086114.9 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 584545.37 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2021 | 180 | 2023-9 | 89.46 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 10.54 | SI | NO
643 | 102334 | 2332295 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SHIRIMPIARI A LA COMUNIDAD DE MAPITUNUARI DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 270693 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SHIRIMPIARI A LA COMUNIDAD DE MAPITUNUARI DE LA ZONAL DE KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3303865.03 | 4057506.67 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 452672.77 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2019 | 180 | 2021-5 | 64.02 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 35.98 | SI | NO
644 | 103991 | 2340210 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCHANAN - PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | 379022 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCHANAN - PUQUIO - YANACOCHA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION | Proceso Normal | Por Contrata | 3091905.92 | 4056230.62 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 343482.42 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2022 | 90 | 2022-10 | 31.18 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 68.82 | NO | NO
645 | 146585 | 2334556 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | 373701 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE AREAS VERDES EN DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | Proceso Normal | Por Contrata | 533389.54 | 4042139.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2564501.43 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | 2021 | 60 | 2021-12 | 9.27 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 90.73 | NO | SI
646 | 151419 | 2324802 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | 361546 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | Proceso Normal | Por Contrata | 4022799.38 | 4022799.38 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 598009.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | SAN PEDRO DE CORIS | 2022 | 180 | 2023-1 | 62.8 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 37.2 | SI | NO
647 | 24914 | 2225863 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LA VIA 14 DE SETIEMBRE - CASERIO DE ANDACANCHA, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO | 241651 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LA VIA 14 DE SETIEMBRE - CASERIO DE ANDACANCHA, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY | Proceso Normal | Por Contrata | 3659507.43 | 3993702 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3100083.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | PASCO | HUAYLLAY | 2013 | 120 | 2017-3 | 21.23 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 78.77 | NO | NO
648 | 78898 | 2290832 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 332342 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Proceso Normal | Administración directa | 3035105.49 | 3992894.03 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 227943.98 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2017 | 300 | 2022-8 | 92.68 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 7.32 | NO | NO
649 | 36084 | 2234541 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACION INICIAL - CRAEI, DE LA PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA | 255525 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACION INICIAL - CRAEI, DE LA PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 2929827 | 3989610.7 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 472645.32 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | PIURA | 2015 | 150 | 2019-4 | 79.9 | 70 - 80 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 20.1 | SI | NO
650 | 100899 | 2290836 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO | 332346 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | Proceso Normal | Por Contrata | 3435403.24 | 3989286.19 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 104.01 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | LAMPA | VILAVILA | 2020 | 180 | 2022-5 | 96.99 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 3.01 | SI | NO
651 | 79365 | 2292628 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | 333964 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPAMATARA Y COLPAHUACARIZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, CAJAMARCA. | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 3827143.06 | 3965904.4 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 71290.82 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2021 | 150 | 2022-10 | 93.48 | 90 - 100 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 6.52 | SI | NO
652 | 96221 | 2341159 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC | 379907 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ANCOHUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO | Proceso Normal | Por Contrata | 3960637 | 3960637 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1438254.55 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | 2022 | 120 | 2022-12 | 57.35 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 42.65 | SI | NO
653 | 3693 | 2154163 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS SAIREPAMPA, LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 196987 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS SAIREPAMPA, LA PALMA DE SANTA ROSA Y SINSHAHUAL DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA | Proceso Normal | Por Contrata | 3088817 | 3954020.55 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 545685.86 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN LUIS DE LUCMA | 2013 | 150 | 2013-11 | 73.52 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 26.48 | SI | NO
654 | 14461 | 2220190 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 237545 | INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA MEDIO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 2060346.29 | 3943289.38 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2305635.01 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2021 | 450 | 2020-12 | 83.18 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 16.82 | SI | NO
655 | 26648 | 2150407 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 192694 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO RURAL EL EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3936045.15 | 3936045.15 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 225047.31 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2012 | 1080 | 2016-12 | 82.54 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 17.46 | SI | NO
656 | 6729 | 2137082 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR ALTO ILABAYA, COMITE DE RIEGO CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 163073 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN EL SECTOR ALTO ILABAYA, COMITE DE RIEGO CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 2908957 | 3928925.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 233317.24 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2012 | 270 | 2022-10 | 85.01 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 14.99 | SI | NO
657 | 125966 | 2468105 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE | 2468105 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3115496.62 | 3928191.96 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 990010.33 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | 2020 | 120 | 2023-9 | 47.38 | 40 - 50 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 52.62 | SI | NO
658 | 68738 | 2261101 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA, CELMIN HACIA EL C.P. DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO | 315283 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA, CELMIN HACIA EL C.P. DE COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | Proceso Normal | Por Contrata | 3919489.22 | 3919489.22 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2073776.77 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | VICCO | 2017 | 120 | 2023-7 | 72.2 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 27.8 | SI | SI
659 | 32899 | 2198100 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50521 VIRGEN DEL ROSARIO DE LA C.C. DE URINCCOSCCO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 297366 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50521 VIRGEN DEL ROSARIO DE LA C.C. DE URINCCOSCCO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 3384289.01 | 3900501.2 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1068762.83 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2014 | 330 | 2020-12 | 78.07 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 21.93 | NO | NO
660 | 19404 | 2144480 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL IDMANOSA - HUAYSAMPILLA DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | 177525 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL IDMANOSA - HUAYSAMPILLA; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 3898052.89 | 3898052.89 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2421755.33 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2011 | 365 | 2014-1 | 91.12 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 8.88 | SI | NO
661 | 66992 | 2189448 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | 259848 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICAUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2938649.99 | 3870395.55 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 574833.9 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | HUACULLANI | 2017 | 180 | 2023-9 | 88.45 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11.55 | SI | NO
662 | 135544 | 2475399 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE AZANGARO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2475399 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO FERIAL DE LA CIUDAD DE AZANGARO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | Proceso Normal | Administración directa | 3120511.84 | 3861566.41 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 42774.6 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Campo Ferial | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2020 | 180 | 2022-8 | 92.17 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 7.83 | SI | NO
663 | 155731 | 2434761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2434761 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA AVENIDA VALLECITO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 1500779.19 | 3860346.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 230096.78 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2021 | 180 | 2023-7 | 90.52 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 9.48 | NO | SI
664 | 3112 | 2225798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL, TINCUNA, CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 240625 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHANQUIL, TINCUNA, CCESPICANCHA Y TOTORA DEL DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 3728826 | 3846659.76 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 344385.11 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO | 2014 | 270 | 2015-10 | 87.69 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 12.31 | SI | NO
665 | 14251 | 2127836 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS URBANIZACIONES DE HARIN, HUARAN Y SILLACANCHA DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 114485 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LAS URBANIZACIONES DE HARIN, HUARAN Y SILLACANCHA DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 3845430 | 3845430 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 7005.29 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | CALCA | 2011 | 300 | 2022-8 | 89.88 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 10.12 | SI | NO
666 | 31877 | 2163165 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV. GENARO HERRERA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO | 205110 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV. GENARO HERRERA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | Proceso Normal | Por Contrata | 2812166.63 | 3836157.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1484449.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LORETO | REQUENA | REQUENA | 2014 | 150 | 2019-4 | 42.21 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 57.79 | SI | NO
667 | 27795 | 2134653 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN. | 147537 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN. | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 3818843.68 | 3818843.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 155169.03 | Agricultura | Riego | Canales | SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN RAFAEL | 2015 | 210 | 2023-2 | 97.76 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 2.24 | SI | SI
668 | 61703 | 2240237 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA DEL PERJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD | 276489 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA EL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 3814585.21 | 3814585.21 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 292918.83 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | OTUZCO | USQUIL | 2017 | 120 | 2023-7 | 88.99 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 11.01 | SI | SI
669 | 23443 | 0 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA KUMPIRO - TRIO RIO Y RAMALES CARRETEROS EN LA M.I. DEL RIO KUMPIRUSHIATO, KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | 0 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA KUMPIRO - TRIO RIO Y RAMALES CARRETEROS EN LA M.I. DEL RIO KUMPIRUSHIATO, KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 3793630.35 | 3793630.35 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1509485.5163 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 300 | 2018-7 | 60.21 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 39.79 | SI | NO
670 | 19624 | 2110663 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | 123198 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | Proceso Normal | Administración directa | 3789207.94 | 3789207.94 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2433243.52 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | IBERIA | 2013 | 120 | 2014-10 | 29.75 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 70.25 | NO | NO
671 | 66985 | 2189453 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | 259844 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2708737.84 | 3787589.36 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 672361.35 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 2017 | 240 | 2023-8 | 90.17 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9.83 | SI | NO
672 | 14065 | 2156711 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | 168126 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Por Contrata | 3542109.84 | 3774933.7 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 81448.38 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | MANU | MADRE DE DIOS | 2013 | 180 | 2016-2 | 58 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 42 | SI | NO
673 | 13027 | 2166651 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES: LUIS ALBERTO DE LAS CASAS, HAYA DE LA TORRE, SANTA ROSA, TACNA, IGNACIO SALGUERO, VICTOR ANDRES BELAUNDE, BELEN, LOPEZ DE ZUÑIGA, PASAJE TACNA Y FONAVI EN EL SECTOR N 2, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | 199783 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES: LUIS ALBERTO DE LAS CASAS, HAYA DE LA TORRE, BELEN, VICTOR ANDRES BELAUNDE, LOPEZ DE ZUÑIGA- DISTRITO DE CHANCAY- HUARAL- LIMA: I ETAPA- VEREDAS : CALLE HAYA DE LA TORRE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL | Proceso Normal | Administración directa | 1379361.68 | 3766020.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2696559.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUARAL | CHANCAY | 2013 | 60 | 2013-6 | 39.97 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 60.03 | NO | NO
674 | 116959 | 2096644 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE CHAHUCHURA, MARAYSERA, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN MARTIN DE PARAS Y HUAYHUACCO EN EL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | 118833 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE CHAHUCHURA, MARAYSERA, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN MARTIN DE PARAS Y HUAYHUACCO EN EL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Por Contrata | 3755286 | 3756774 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 17428.44 | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2011 | 270 | 2013-8 | 78.66 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 21.34 | NO | NO
675 | 160035 | 2210695 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION PROGRESO Y LA CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO | 211380 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACION PROGRESO Y LA CALLE ANDRES AVELINO CACERES, CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA | Proceso Normal | Por Contrata | 3726987.42 | 3748987.42 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2455564.25 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | 2022 | 120 | 2023-7 | 12.55 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 87.45 | NO | NO
676 | 129284 | 2445434 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL SAN LUIS - BUENOS AIRES - ALTO YAMUSHIMAS DEL DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2445434 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL SAN LUIS - BUENOS AIRES - ALTO YAMUSHIMAS DEL DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCION | Proceso Normal | Por Contrata | 415808.66 | 3746394.92 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2884673.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | 2021 | 60 | 2022-6 | 43.7 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 56.3 | SI | NO
677 | 45891 | 2200141 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA-ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 270020 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AMAUTA-ATUSPARIA DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION, DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3725354.64 | 3725354.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 336199.77 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | ASUNCION | CHACAS | 2016 | 150 | 2021-9 | 83.74 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 16.26 | SI | SI
678 | 25811 | 2192118 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | 263476 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO | Proceso Normal | Administración directa | 3723062.88 | 3723062.88 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1129198.48 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | PUNO | CARABAYA | CRUCERO | 2014 | 300 | 2019-3 | 68.06 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 31.94 | SI | NO
679 | 87283 | 2402277 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY - DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2402277 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY - DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 3611373.42 | 3721052.9 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2309551.41 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | 2018 | 180 | 2021-3 | 96.98 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 3.02 | NO | NO
680 | 122535 | 2452062 | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2452062 | CREACION SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PACHAPAQUI EN LA COMUNIDAD DE CHACLLA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO-HUAROCHIRI | Proceso Normal | Administración directa | 2815800.75 | 3716662.57 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1587546.47 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANTONIO | 2020 | 180 | 2023-6 | 75.47 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 24.53 | NO | NO
681 | 82766 | 2378695 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 387223 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | Proceso Normal | Administración directa | 3714254.78 | 3714254.78 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3108640.17 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | INAMBARI | 2018 | 360 | 2019-8 | 16.43 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 83.57 | NO | NO
682 | 58148 | 2308522 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 347033 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES JANCCOCCOLLO Y CHALLAPUJO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 3701861.17 | 3701861.17 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1408457.67 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2020 | 120 | 2023-8 | 65.26 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.74 | SI | NO
683 | 10625 | 0 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DE PISAC. | 0 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DE PISAC. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | Proceso Normal | Administración directa | 3682767.53 | 3682767.53 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1127295.1409 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | PISAC | 2013 | 540 | 2015-1 | 69.39 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 30.61 | SI | NO
684 | 159057 | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2536793 | CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE | Proceso Normal | Por Contrata | 1629218.5 | 3681643.8 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2752833.59 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | VIZCATAN DEL ENE | 2022 | 180 | 2023-7 | 58.54 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 41.46 | SI | SI
685 | 61501 | 2162436 | MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUACHO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 211343 | MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUACHO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 3242593.16 | 3681472.71 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 329422.18 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2016 | 360 | 2018-11 | 85.08 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 14.92 | SI | NO
686 | 61010 | 2323306 | CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | 360201 | CREACION DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | Proceso Normal | Administración directa | 3666648.58 | 3676819 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1029847.6 | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | PUNO | MOHO | MOHO | 2016 | 240 | 2022-4 | 53.24 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 46.76 | SI | NO
687 | 151475 | 2283431 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50224 DEL NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KALLARAYAN DEL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 325595 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50224 DEL NIVEL PRIMARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KALLARAYAN DEL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY | Proceso Normal | Por Contrata | 3566886.73 | 3635586.73 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1391601.21 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CALCA | TARAY | 2022 | 150 | 2023-2 | 56.82 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 43.18 | NO | NO
688 | 85956 | 2337070 | MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 461 DEL ANEXO DE PIÑAPA - DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 376065 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 461 DEL ANEXO PIÑAPA, DISTRITO LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Por Contrata | 1808305.52 | 3608772.83 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 287211.14 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2018 | 210 | 2022-6 | 49.28 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 50.72 | SI | NO
689 | 129279 | 2453246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA VECINAL UNION LOBO- LORENCILLO I DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2453246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA VECINAL UNION LOBO- LORENCILLO I DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA -DEPARTAMENTO DE PASCO PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCION | Proceso Normal | Por Contrata | 424526.3 | 3598389.09 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2710296.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | CONSTITUCION | 2020 | 75 | 2022-7 | 15.03 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 84.97 | NO | NO
690 | 29649 | 2164460 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE LA I.E. N 56311 EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE - TANTACCARA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 208410 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE LA I.E. N 56311 EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE - TANTACCARA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 3564760.07 | 3564760.07 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1518900.55 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2013 | 240 | 2022-7 | 20.62 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 79.38 | NO | NO
691 | 90986 | 2309829 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | 332906 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 3558103.28 | 3558103.28 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3018481 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2018 | 240 | 2022-4 | 13.45 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 86.55 | NO | NO
692 | 6844 | 2091595 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 118802 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 2575116.72 | 3528888.29 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 379012.46 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2012 | 180 | 2022-10 | 55.63 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 44.37 | SI | NO
693 | 81873 | 2406694 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 17 SECTORES - CACI III DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2406694 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 17 SECTORES - CACI III DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 2522910.4 | 3521777.1 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3521777.1 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | LORETO | MAYNAS | SAN JUAN BAUTISTA | 2018 | 150 | 2021-6 | 56.68 | 50 - 60 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 43.32 | SI | NO
694 | 46869 | 2192436 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGU APOTABLE Y INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | 273166 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGU APOTABLE Y INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Por Contrata | 3451239.02 | 3521239.02 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 70000.02 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2015 | 240 | 2017-4 | 95.17 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 4.83 | SI | NO
695 | 59608 | 2243797 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE RUMICHACA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 290860 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE RUMICHACA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | Proceso Normal | Por Contrata | 3521146.63 | 3521146.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 4000.33 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | 2016 | 180 | 2017-12 | 89.59 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 10.41 | SI | NO
696 | 92727 | 2421968 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R25 EN LOS CASERIOS CRUZMARCA, CERRO SANGO - DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2421968 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R25 EN LOS CASERIOS CRUZMARCA, CERRO SANGO - DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3516954.02 | 3516954.02 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 358631 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | 2019 | 120 | 2022-7 | 51.46 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 48.54 | SI | NO
697 | 136841 | 2491064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1: ANTAUTA-LARIMAYO-LIM SAN ANTON, T2: LARIMAYO-PIRHUANI Y RAMALES, T3: LIM SAN ANTON-SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2491064 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL T1: ANTAUTA-LARIMAYO-LIM SAN ANTON, T2: LARIMAYO-PIRHUANI Y RAMALES, T3: LIM SAN ANTON-SAN JUAN Y RAMALES DEL DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA | Proceso Normal | Administración directa | 3508059.92 | 3508059.92 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2337486.8 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2020 | 600 | 2021-11 | 47.95 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 52.05 | NO | NO
698 | 1028 | 2154617 | INSTALACION DE DEFENSA RIVEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH, SECTOR CARASH Y HUANCHA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 210805 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH, SECTOR CARASH Y HUANCHA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 3503883.5 | 3503883.5 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 743284.35 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2013 | 120 | 2020-12 | 64.17 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 35.83 | SI | NO
699 | 69675 | 2310160 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 337540 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003 | Proceso Normal | Por Contrata | 3459122.34 | 3503678.29 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 279920.78 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | 2017 | 162 | 2023-6 | 90.34 | 90 - 100 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 9.66 | SI | NO
700 | 149603 | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2507657 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3190111.04 | 3503089.4 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2438367.09 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2022 | 90 | 2023-9 | 7.58 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 92.42 | NO | NO
701 | 13633 | 2116910 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL TOMAS E PAYNE DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 146305 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL THOMAS E. PAYNE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 2827744.27 | 3472781.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1268562.86 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | CALCA | CALCA | 2010 | 360 | 2022-8 | 0.5 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 99.5 | NO | NO
702 | 119639 | 2236035 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | 221494 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | Proceso Normal | Por Contrata | 2591145.2 | 3460332.11 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 529405.88 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2020 | 150 | 2023-8 | 63.52 | 60 - 70 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 36.48 | SI | SI
703 | 52578 | 2307470 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE AV. PASCO, LAS AMERICAS, HUACHON Y JR. HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, BUENOS AIRES, PACHITEA, MARIATEGUI, VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | 346116 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE AV. PASCO, LAS AMERICAS, HUACHON Y JR. HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, BUENOS AIRES, PACHITEA, MARIATEGUI, VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Por Contrata | 3460197.97 | 3460197.97 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3150317.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 2018 | 210 | 2021-9 | 10.33 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 89.67 | NO | NO
704 | 42600 | 2213216 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ACHUAL LIMON - 4 DE OCTUBRE - LA UNION, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | 179243 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ACHUAL LIMON - 4 DE OCTUBRE - LA UNION, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS | Proceso Normal | Por Contrata | 2999998.62 | 3457626.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 401500.99 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2014 | 150 | 2021-12 | 88 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 12 | SI | NO
705 | 71283 | 2192472 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 283827 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 30026 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Reactivación Económica | Administración directa | 3162502.73 | 3452800.49 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 379781.02 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | HUANCAYO | SAPALLANGA | 2017 | 240 | 2018-5 | 90.39 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 9.61 | NO | NO
706 | 125223 | 2453860 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 781 DEL CENTRO POBLADO AYAR UCHU, DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMAENTO DE PIURA | 2453860 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 781 DEL CENTRO POBLADO AYAR UCHU, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMAENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2690594.75 | 3451173.29 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1904363.67 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2020 | 90 | 2021-4 | 61.83 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 38.17 | SI | NO
707 | 46987 | 2107875 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | 70127 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUERCO - QUICHUA, DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | Proceso Normal | Administración directa | 3434140.48 | 3434140.48 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 22519.21 | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | 2018 | 150 | 2022-10 | 84.18 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 15.82 | SI | NO
708 | 134078 | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2481701 | CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACHAYA DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Proceso Normal | Administración directa | 3309989.49 | 3431849.78 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1235488.65 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | ACHAYA | 2020 | 180 | 2023-9 | 71.93 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 28.07 | SI | NO
709 | 88384 | 2425619 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 2425619 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA EN EL SECTOR LURIGANCHO - DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2813742 | 3429314 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3343138.12 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2019 | 70 | 2023-9 | 42.27 | 40 - 50 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 57.73 | SI | NO
710 | 15873 | 2136236 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | 180653 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA - CONCEPCION - JUNIN | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3148494.15 | 3427143.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 336304.46 | Agricultura | Riego | Canales | JUNIN | CONCEPCION | ANDAMARCA | 2014 | 180 | 2017-11 | 92.18 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 7.82 | SI | SI
711 | 127963 | 2465951 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE TIQUIHUA - PUMA RUMI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2465951 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE TIQUIHUA - PUMA RUMI - DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 3414835.78 | 3414835.78 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3218551.66 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUALLA | 2020 | 150 | 2023-7 | 0.26 | 0 - 10 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 99.74 | NO | NO
712 | 120842 | 2248601 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 308740 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CASERIO DE QUENUAYOC EL C.P DE QUENUAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3016113.85 | 3407469.63 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 189342.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2021 | 150 | 2022-10 | 70.23 | 70 - 80 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 29.77 | SI | SI
713 | 61585 | 2322441 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ASIA ANEXO CAPILLA DE ASIA, DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA | 359371 | CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE NICHOS DE ADULTOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ASIA, ANEXO LA CAPILLA, DISTRITO DE ASIA-CAÑETE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA | Proceso Normal | Por Contrata | 320922 | 3384202.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2027793.05 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | LIMA | CAÑETE | ASIA | 2017 | 45 | 2022-3 | 65.59 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 34.41 | SI | SI
714 | 40537 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO JUAN VELASCO ALVARADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONGOÑA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO JUAN VELASCO ALVARADO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SONGOÑA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO-CANCHIS | Proceso Normal | Administración directa | 3373099.66 | 3373099.66 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2760207.4518 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | 2015 | 540 | 2016-12 | 22.26 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 77.74 | NO | NO
715 | 126135 | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DE SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2485980 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DE SERVICIOS DEL AREA DE EQUIPO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 3290271.39 | 3356249.7 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2841930.7 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2020 | 135 | 2021-3 | 10.17 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 89.83 | NO | NO
716 | 77442 | 2294041 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAISO Y COMITE N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA | 335813 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAISO Y COMITE N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3067576.06 | 3343441.53 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 298221.73 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | BARRANCA | SUPE PUERTO | 2018 | 120 | 2020-12 | 90.76 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9.24 | SI | NO
717 | 102544 | 2436073 | REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, EN EL SECTOR SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2436073 | REHABILITACION DEL CANAL SEÑOR DE LOS AFLIGIDOS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2782869.01 | 3324568 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 475552.04 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2020 | 120 | 2023-8 | 88.6 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 11.4 | SI | NO
718 | 34638 | 2253131 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 312205 | INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSO PARA LOS DIEZ DISTRITOS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 3322152 | 3322152 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 132335.44 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2015 | 215 | 2022-12 | 60.16 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 39.84 | NO | NO
719 | 117006 | 2078081 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS DEL KM 12+700 AL KM 25+000 DEL DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI – REGION ANCASH | 81751 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION DE VIZCAS, MANGAS, NANIS Y CHAMAS, DEL KM. 12700 AL KM 25 DEL DISTRITO DE MANGAS, PROVINCIA DE BOLOGNESI-REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 3294750.35 | 3296536.65 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 321209.73 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | BOLOGNESI | MANGAS | 2011 | 210 | 2022-3 | 74.33 | 70 - 80 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 25.67 | SI | SI
720 | 69548 | 2299942 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUIÑONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | 340734 | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS DISTRITOS DE ZEPITA Y HUACULLANI REGION PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2940106.84 | 3294106.4 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1079928.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2017 | 372 | 2023-8 | 65.62 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 34.38 | SI | NO
721 | 108298 | 2235107 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE ACARAY DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2235107 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA | Proceso Normal | Administración directa | 1112471.36 | 3285558.65 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2162653.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | HUAURA | HUACHO | 2019 | 90 | 2020-6 | 45.92 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 54.08 | NO | NO
722 | 40491 | 2159520 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO CUCHILLA Y TOQUENA EN LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 199701 | MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO CUCHILLA Y TOQUENA EN LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 3279104.76 | 3279104.76 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2886926.56 | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2012 | 180 | 2013-1 | 9.54 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 90.46 | NO | NO
723 | 174849 | 2521193 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO - CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2521193 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MILLPO - CHOCCORO DE 15 KM DE LONGITUD, DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 3204288.11 | 3274288.11 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2758992.93 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 150 | 2023-8 | 46.54 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 53.46 | NO | NO
724 | 4096 | 0 | CONSTRUCCION PISCINA I.E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA - ACOMAYO | 0 | CONSTRUCCION PISCINA I.E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA - ACOMAYO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 3256416.2 | 3256416.2 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2366112.0109 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ACOMAYO | ACOMAYO | 2011 | No declarado | 2018-9 | 28.37 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 71.63 | NO | NO
725 | 137811 | 2326442 | CREACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO VIRGEN DE ALTAGRACIA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | 362967 | CREACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO VIRGEN DE ALTAGRACIA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | Proceso Normal | Administración directa | 3193066.61 | 3243439.34 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2153861.65 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Asilo | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2020 | 120 | 2022-12 | 74.79 | 70 - 80 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 25.21 | NO | NO
726 | 81168 | 2321647 | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MARGENES DE LOS RIOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | 358615 | INSTALACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES UBICADOS EN LOS MARGENES DE LOS RIOS HUAYABAMBA Y JELACHE DE LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y HUICUNGO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES | Proceso Normal | Por Contrata | 3231230 | 3231230 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 239273.68 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | HUICUNGO | 2018 | 180 | 2021-3 | 91.26 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 8.74 | SI | NO
727 | 28544 | 2195646 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32339 DE LA LOCALIDAD DE LIRIOPAMPA, DISTRITO DE RIPAN - DOS DE MAYO - HUANUCO | 287021 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32339 DE LA LOCALIDAD DE LIRIOPAMPA, DISTRITO DE RIPAN - DOS DE MAYO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN | Proceso Normal | Por Contrata | 3226261 | 3226261 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 0 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | DOS DE MAYO | RIPAN | 2015 | 210 | 2016-7 | 57.88 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 42.12 | SI | NO
728 | 53669 | 0 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAVELICA | 0 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 3216302.22 | 3216302.22 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2787569.1341 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | CUENCA | 2016 | 90 | 2017-1 | 13.88 | 10 - 20 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 86.12 | NO | NO
729 | 142139 | 2444402 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIA Y PTAR EN EL CENTRO POBLADO DE AYCARA DEL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2444402 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIA Y PTAR EN EL CENTRO POBLADO DE AYCARA DEL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 3201398.06 | 3201398.06 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1815547.86 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2021 | 240 | 2023-8 | 22.4 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 77.6 | NO | NO
730 | 137499 | 2497873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO, AREQUIPA, TUPAC YUPANQUI, CHUCUITO, TUPAC AMARU, SANTA ROSA, ARICA, EL SOL, DESAGUADERO, BOLOGNESI Y VICTORIA DEL AMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES 28 DE JULIO, AREQUIPA, TUPAC YUPANQUI, CHUCUITO, TUPAC AMARU, SANTA ROSA, ARICA, EL SOL, DESAGUADERO, BOLOGNESI Y VICTORIA DEL AMBITO URBANO DE LOCALIDAD DE KELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 3198160.65 | 3198160.65 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1482281.87 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 180 | 2021-7 | 70.94 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 29.06 | NO | NO
731 | 117968 | 2308079 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA DIVISION DE TURISMO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | 346623 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA DIVISION DE TURISMO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 3184851.17 | 3184851.17 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 565379.29 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2016 | 730 | 2022-7 | 96.09 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 3.91 | NO | NO
732 | 143164 | 2443017 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION PARA EL MERCADO DE ABASTOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CIUDAD DE SAPILLICA DEL DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2443017 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION PARA EL MERCADO DE ABASTOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CIUDAD DE SAPILLICA DEL DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA | Proceso Normal | Por Contrata | 2982279.07 | 3184790.01 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 530747.89 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 2021 | 120 | 2022-11 | 85.45 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 14.55 | SI | NO
733 | 27703 | 2221222 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION A LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES AL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO | 239270 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION A LAS LOCALIDADES RURALES PERTENECIENTES AL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | Proceso Normal | Administración directa | 2996030 | 3181837.64 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 10995.58 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | 2013 | 300 | 2014-1 | 1.8 | 0 - 10 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 98.2 | NO | NO
734 | 56869 | 2273787 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSI - DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 317281 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSI - DISTRITO DE PICSI - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Proceso Normal | Por Contrata | 2025846.74 | 3168543.75 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 669473.33 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PICSI | 2016 | 120 | 2017-6 | 70.07 | 70 - 80 % | G. Nacional | INTERIOR | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | 29.93 | SI | NO
735 | 40960 | 2088948 | CONSTRUCCION DEL PABELLON MULTIPROPOSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO DE LA SEDE CAÑETE DE LA UNAC | 55012 | CONSTRUCCION DEL PABELLON MULTIPROPOSITO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO DE LA SEDE CAÑETE DE LA UNAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 3167615 | 3167615 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 272471.21 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2011 | 240 | 2013-12 | 61.37 | 60 - 70 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES | 38.63 | SI | NO
736 | 43445 | 2145309 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYLLABAMBA-PUENTE SAN JUAN, DISTRITO LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 183920 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYLLABAMBA-PUENTE SAN JUAN, DISTRITO LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | Proceso Normal | Administración directa | 2498330.99 | 3161074.23 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 596972.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LIVITACA | 2011 | 330 | 2018-6 | 59.57 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 40.43 | NO | NO
737 | 66984 | 2189452 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | 260770 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHUA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 3160241.59 | 3160241.59 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 524026.81 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 2017 | 180 | 2023-10 | 75.65 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 24.35 | SI | NO
738 | 146056 | 2508022 | REMODELACION DE RED PRIMARIA EN EL(LA) ELECTRO PUNO S.A.A. POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | 2508022 | REMODELACION DE RED PRIMARIA EN ELECTRO PUNO S.A.A. POR DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROPUNO S.A.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 3157698.24 | 3157698.24 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3157698.24 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2022 | 120 | 2022-7 | 80.03 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 19.97 | SI | SI
739 | 26924 | 2143218 | REHABILITACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | 158850 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE QUEROBAMBA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE | Proceso Normal | Por Contrata | 3154384.87 | 3154384.87 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 18894.96 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | SUCRE | QUEROBAMBA | 2014 | 150 | 2016-11 | 10.91 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 89.09 | NO | NO
740 | 2399 | 2110730 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD PUENTE BELLO EN LA LOCALIDAD DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 103109 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL CENTRO DE SALUD PUENTE BELLO EN LA LOCALIDAD DE TITIRE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 3151884 | 3151884 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1770776.14 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2010 | 180 | 2013-7 | 8.9 | 0 - 10 % | G. Local | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 91.1 | NO | NO
741 | 125100 | 2483203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2483203 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO, DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 3147988.47 | 3147988.47 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2688398.47 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 120 | 2023-3 | 22.11 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 77.89 | NO | NO
742 | 51809 | 0 | CONSTRUCCION DE ALMACEN , MERCADO, CENTRO CIVICO DE SAYLLA | 0 | CONSTRUCCION DE ALMACEN , MERCADO, CENTRO CIVICO DE SAYLLA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 3142581.25 | 3142581.25 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1651740.705 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | 2015 | 210 | 2018-11 | 52.28 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 47.72 | NO | NO
743 | 159677 | 2341160 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH | 379908 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 2808301.53 | 3142146.93 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 825434.97 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | ANTONIO RAYMONDI | SAN JUAN DE RONTOY | 2022 | 120 | 2023-1 | 79.85 | 70 - 80 % | G. Regional | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 20.15 | NO | NO
744 | 82435 | 2395714 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE NARANJAL HASTA LOS SECTORES DE LUYCHUHUACCTANA - LIMAC Y UNUCHAYOCC, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO | 2395714 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE NARANJAL HASTA LOS SECTORES DE LUYHCHUHUACCTANA-LIMAC UNUCHAYOC, DISTRITO DE INKAWASI-LA CONVENCION-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI | Proceso Normal | Administración directa | 3140438.26 | 3140438.26 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1772745.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | INKAWASI | 2018 | 240 | 2019-8 | 45.72 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 54.28 | NO | NO
745 | 163801 | 2523911 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2523911 | CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Por Contrata | 3131242.4 | 3131242.4 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2166003.97 | Agricultura | Pecuario | Campo Ferial | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 2022 | 120 | 2023-8 | 35.42 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 64.58 | NO | NO
746 | 120943 | 2122422 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PICHIU QUINUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 108730 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO PICHIU QUINUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 3091762.26 | 3122763 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2991113.8 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2010 | 75 | 2020-12 | 56.69 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 43.31 | SI | NO
747 | 68695 | 2334579 | AMPLIACION DE LA SUB ESTACION PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | 373723 | AMPLIACION DE LA SUB ESTACION PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA - BARRANCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 2625478.5 | 3106910.33 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 566298.07 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | 2019 | 300 | 2023-1 | 91.55 | 90 - 100 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 8.45 | SI | SI
748 | 70856 | 2317037 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES,BATAN GRANDE,SAJUARA,MOLINO,GALINDO,APUQUIÑA, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | 354257 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES BATAN GRANDE, SAJUARA, MOLINO, GALINDO, APUQUINA, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Proceso Normal | Administración directa | 3098781.5 | 3098781.51 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2738119 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 2016 | 270 | 2018-6 | 14.87 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 85.13 | NO | NO
749 | 152888 | 2408880 | RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMLLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2408880 | RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMLLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2003418.47 | 3093999.01 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1992690.34 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SAN MARCOS DE ROCCHAC | 2022 | 90 | 2023-2 | 13.61 | 10 - 20 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 86.39 | NO | NO
751 | 113794 | 2456273 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO (8+515), AL SECTOR DE TIRIPISHARI, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2456273 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE LIMATAMBO 8515 KM AL SECTOR DE TIRIPISHARI, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Proceso Normal | Administración directa | 3075002.24 | 3075002.24 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1860025.99 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 2019 | 210 | 2022-5 | 49.98 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 50.02 | NO | NO
752 | 79388 | 2338770 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA - S.E. PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA DEPARTAMENTO TACNA,PROVINCIA TACNA,DISTRITO TACNA ,ALTO DE LA ALIANZA, CIUDAD NUEVA, POCOLLAY | 377647 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA-S.E PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 2746645.12 | 3071156 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3071156 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Transmisión Eléctrica | TACNA | TACNA | TACNA | 2018 | 240 | 2019-1 | 15.86 | 10 - 20 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 84.14 | NO | NO
753 | 165185 | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2512288 | CREACION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PAMPAHUIRI Y SECTOR DE PUCARA DEL DISTRITO DE CURPAHUASI - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 3068091.01 | 3068091.01 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2449406.28 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | 2021 | 300 | 2022-10 | 31.27 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 68.73 | NO | NO
754 | 65569 | 2301771 | CREACION DE CAMINO VECINAL PURUS - QUIÑACC - SAYLLAPAMPA, DISTRITO DE CHACA - HUANTA - AYACUCHO | 341191 | CREACION DE CAMINO VECINAL PURUS - QUIÑACC - SAYLLAPAMPA, DISTRITO DE CHACA - HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | Proceso Normal | Administración directa | 3067003.97 | 3067003.97 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3013643.03 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | 2016 | 150 | 2016-11 | 3.26 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 96.74 | NO | NO
755 | 1013 | 2141590 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 166909 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 3055971 | 3062790.5 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 797287.36 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2011 | 300 | 2021-1 | 95.75 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 4.25 | SI | NO
756 | 34765 | 2164319 | CREACION DE DIQUE ENROCADO SECTOR LAS ISLAS DE HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | 211722 | CREACION DE DIQUE ENROCADO SECTOR LAS ISLAS DE HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 3057798.8 | 3057798.8 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 371653.83 | Agricultura | Riego | Dique | AREQUIPA | CASTILLA | HUANCARQUI | 2014 | 240 | 2022-11 | 94.1 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 5.9 | SI | SI
757 | 45269 | 2179069 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 262560 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Proceso Normal | Por Contrata | 334533.19 | 3054541.85 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 237.45 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | 2016 | 60 | 2021-9 | 47.27 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 52.73 | SI | NO
758 | 78704 | 2335924 | CREACION DE UN PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL SECTOR CENTRO DE PICHIU QUINHUARAGRA EN EL C.P. DE PICHIU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 374980 | CREACION DE UN PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL SECTOR DE PICHIU QUINHUARAGRA EN EL C.P. DE PICHIU QUINUHARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 1423477.55 | 3050318.23 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 953858.42 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 90 | 2020-12 | 50.01 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 49.99 | SI | NO
759 | 147351 | 2498097 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2498097 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS LOCALIDADES DE TRAPICHE, PEDREGAL Y SAGOLLO DEL DISTRITO DE LOCUMBA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Administración directa | 1841605.47 | 3041573.05 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 764412.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2021 | 120 | 2022-11 | 61.34 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 38.66 | NO | NO
760 | 102665 | 2425372 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2425372 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHIRIMOYO, CASERIO DEL PORVENIR, DISTRITO SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2449260.9 | 3011486.33 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2717621.31 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | SAYAPULLO | 2019 | 90 | 2023-8 | 3.77 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 96.23 | NO | NO
761 | 118319 | 2440493 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD LOS BANCES, DISTRITO TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2440493 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD LOS BANCES, DISTRITO TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 2878986.68 | 3010594.68 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2949527.07 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2021 | 180 | 2023-8 | 98.33 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1.67 | NO | NO
762 | 6461 | 2094593 | CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN | 54823 | CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA-CHUYA, DISTRITO DE CHAVIN. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 2968994.02 | 3009073.81 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 151425.2 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | ICA | CHINCHA | CHAVIN | 2011 | 105 | 2013-4 | 98 | 90 - 100 % | G. Regional | Agricultura | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 2 | SI | NO
763 | 76617 | 2232323 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA | 77214 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAVELICA | GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA | Proceso Normal | Administración directa | 3007536.17 | 3007536.17 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 62430.93 | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SANTO DOMINGO DE CAPILLAS | 2017 | 150 | 2022-9 | 82.9 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 17.1 | SI | NO
764 | 36773 | 2197540 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA -PAMPAHUASI (06+70KM) , DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 297002 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SURIMANA -PAMPAHUASI (06+70KM) , DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 34273.54 | 3004273.54 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 2178712.34 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2014 | 270 | 2023-9 | 31.67 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 68.33 | NO | NO
765 | 83970 | 2266847 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 309864 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 2152542.8 | 3002554.14 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3002554.14 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 2018 | 180 | 2022-7 | 64.9 | 60 - 70 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 35.1 | SI | NO
766 | 126230 | 2320733 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA, DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO | 2320733 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA, DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA | Proceso Normal | Por Contrata | 3000000 | 3000000 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 1098682.45 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 2020 | 150 | 2022-10 | 75.53 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 24.47 | SI | NO
767 | 59991 | 2310070 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS, 2 DE MAYO, HUAYLLAN ALTO Y NUNUMIACANCHA, DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH | 336627 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS: 2 DE MAYO, HUAYLLAN ALTO Y NUNUMIACANCHA, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH, I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN | Proceso Normal | Por Contrata | 3000000 | 3000000 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 216472.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | POMABAMBA | HUAYLLAN | 2016 | 120 | 2017-11 | 52.45 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 47.55 | SI | NO
768 | 57514 | 0 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL LLAULLIRI - ACHIOJO -ESPACARA- CCOLLINE DE LA C.C. DE PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO | 0 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL LLAULLIRI - ACHIOJO -ESPACARA- CCOLLINE DE LA C.C. DE PAMPACHIRI DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 2987472.22 | 2987472.22 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1283716.8129 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 270 | 2018-11 | 57.03 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 42.97 | NO | NO
769 | 94462 | 2382842 | CREACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2382842 | CREACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN | Proceso Normal | Administración directa | 2986434.82 | 2986434.82 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2658197.16 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Central Hidroeléctrica | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA VIRGEN | 2018 | 180 | 2019-1 | 12.67 | 10 - 20 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 87.33 | NO | NO
770 | 69776 | 2344653 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA EN LA I.E.P. N 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO MANSERICHE - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - REGION LORETO | 383177 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA EN LA IEP N° 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DEL DATEM DE MARAÑON, REGION LORETO. | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 2048112.3 | 2979622.18 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 243081.44 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | MANSERICHE | 2017 | 150 | 2018-6 | 51.16 | 50 - 60 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 48.84 | SI | NO
771 | 13338 | 2081072 | CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA | 95808 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE HUAURA,PROVINCIA DE HUAURA,LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA | Proceso Normal | Por Contrata | 2674145.59 | 2968307.59 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 263239.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2013 | 180 | 2015-12 | 1 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 99 | NO | NO
772 | 85577 | 2196389 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 290775 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE GANADO EN LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 2182135.81 | 2959632.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1844804.67 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 180 | 2023-10 | 27.27 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 72.73 | NO | NO
773 | 87713 | 2333086 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO, AGUA BLANCA PILLUAY, DEL CASERIO DE PUERTO RICO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 372379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE IRRIGACION PALLARCITO, AGUA BLANCA PILLUAY DEL CASERIO DE PUERTO RICO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Proceso Normal | Por Contrata | 2873599 | 2959460 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1952629.72 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | 2018 | 120 | 2022-9 | 44.04 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 55.96 | NO | NO
774 | 59317 | 2194355 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTUN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGION LAMBAYEQUE | 278635 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTUN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGION LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Por Contrata | 2959385.16 | 2959385.16 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 602982.31 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 2017 | 120 | 2021-6 | 78.42 | 70 - 80 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 21.58 | SI | NO
775 | 100300 | 2402126 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL RESERVORIO Y CANAL DEL CENTRO POBLADO DE TONLAQUE - DISTRITO DE MATALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA | 2402126 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL RESERVORIO Y CANAL DEL CENTRO POBLADO DE TONLAQUE - DISTRITO DE MATALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE | Proceso Normal | Administración directa | 2927435.66 | 2927435.66 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2490582.64 | Agricultura | Riego | Bocatomas | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | MATALAQUE | 2021 | 60 | 2023-2 | 97.84 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 2.16 | NO | NO
776 | 160008 | 2386358 | CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO, TZANCUVATZIARI - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2386358 | CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO, TZANCUVATZIARI - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, III ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 1199990.13 | 2924350.93 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 670540 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 2022 | 60 | 2023-6 | 62.05 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 37.95 | SI | NO
777 | 51940 | 2301665 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 333341 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Proceso Normal | Administración directa | 2418897.12 | 2920887.98 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 63576.41 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2016 | 270 | 2017-6 | 97 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 3 | SI | NO
778 | 94152 | 2432446 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA, GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS E INDUSTRIAL 32 DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2432446 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA ROSA, GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS E INDUSTRIAL 32 DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2917109.12 | 2917109.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 188786.47 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2018 | 90 | 2019-5 | 85.16 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 14.84 | NO | NO
779 | 47964 | 2291512 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO-TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2291512 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO-TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO | Proceso Normal | Administración directa | 53030.49 | 2909448.5 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 87946.98 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | 2019 | 180 | 2023-8 | 89.63 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 10.37 | SI | NO
780 | 125396 | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1+002.89 – 1+152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2462595 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPA GRANDE CONDUCTO CERRADO DE C°A° CRUCE CON QUEBRADA MONTERIA EN EL SECTOR PAMPAGRANDE (PROGRESIVA 1002.89 1152.89) Y REHABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA Y VIAS DE ACCESO DEL RESERVORIO TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2691884.14 | 2909153.88 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 487953.73 | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2022 | 45 | 2023-9 | 87.15 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 12.85 | SI | NO
781 | 77648 | 2315059 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IPAL, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 352620 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IPAL-DISTRITO DE YANATILE-CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Por Contrata | 2903718.24 | 2903718.24 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 143609.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2020 | 180 | 2023-3 | 96.76 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 3.24 | SI | SI
782 | 168577 | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | 2435358 | REHABILITACION DEL CANAL HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE YAUYOS, PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | Proceso Normal | Por Contrata | 2777081.75 | 2901563.75 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1050799.61 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | YAUYOS | 2022 | 120 | 2023-2 | 50.16 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 49.84 | SI | NO
783 | 54745 | 2287442 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 329262 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA | Proceso Normal | Administración directa | 2871474.1 | 2886474.1 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2886474.1 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | 2016 | 120 | 2017-12 | 3.22 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 96.78 | NO | NO
784 | 119159 | 2334018 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO ENTRE LAS MZ. A-3 Y A-4 DEL TEPRO ALTO CAYMA SECTOR II, CASIMIRO CUADROS II, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | 373220 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO ENTRE LAS MZ. A-3 Y A-4 DEL TEPRO ALTO CAYMA SECTOR II, CASIMIRO CUADROS II, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA | Proceso Normal | Por Contrata | 2643935.95 | 2875344.02 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 3567.05 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | 2020 | 120 | 2022-10 | 93.52 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 8 Interferencias | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 6.48 | SI | NO
785 | 131419 | 2457760 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2457760 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION PECUARIA EN LA COMUNIDAD DE ANANSAYA COLLANA DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1975431.67 | 2874255.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 35939.45 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2019 | 120 | 2021-2 | 57.74 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 42.26 | SI | NO
786 | 77214 | 2335767 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO | 374834 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE ALAMEDA DEL CENTRO POBLADO URBANO DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Proceso Normal | Administración directa | 2872400.48 | 2872400.48 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 271193.49 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | 2017 | 516 | 2023-7 | 55.8 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 44.2 | SI | NO
787 | 104525 | 2415837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL, EN LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 06 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2415837 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL, EN LA URB. SANTA LUZMILA, ZONAL 06 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (I ETAPA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 454495.17 | 2868907.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2858907.52 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LIMA | LIMA | COMAS | 2019 | 30 | 2020-12 | 0.3 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 99.7 | NO | NO
788 | 69227 | 2244599 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 294257 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Por Contrata | 2867247.7 | 2867247.7 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 117045.38 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2017 | 180 | 2023-7 | 96.88 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 3.12 | SI | SI
789 | 118907 | 2437617 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | 2437617 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ZAPAN, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 2752714.16 | 2861336.36 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2822425.83 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 2021 | 210 | 2023-8 | 66.77 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 33.23 | NO | NO
790 | 163759 | 2328454 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364805 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO, CON CODIGO UNICO NO 2328454 (CODIGO SNIP N° 364805) | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2843627.07 | 2843627.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1908306.26 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2022 | 120 | 2023-8 | 15.41 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 84.59 | NO | NO
791 | 128306 | 2476063 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE EL PINTOR, PLATANAL ALTO, EL CHOQUE, SANTIAGO, PLATANAL BAJO, SAUSAL, MALLAJA, EL VILCO Y LA HACIENDA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE OMATE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2476063 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES DE EL PINTOR, PLATANAL ALTO, EL CHOQUE, SANTIAGO, PLATANAL BAJO, SAUSAL, MALLAJA, EL VILCO Y LA HACIENDA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE OMATE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO | Proceso Normal | Administración directa | 2838652.72 | 2838652.72 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 459348.19 | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 2020 | 90 | 2023-9 | 71.87 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 28.13 | SI | NO
792 | 23395 | 2187648 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 10 CALLES DE LOS SECTORES DE REYNOSO, CARMEN DE LA LEGUA, NUEVO REYNOSO Y MIRONES BAJOS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | 247784 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 10 CALLES DE LOS SECTORES DE REYNOSO, CARMEN DE LA LEGUA, NUEVO REYNOSO Y MIRONES BAJOS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | Proceso Normal | Por Contrata | 2732528.89 | 2828167.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 92228.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO | 2014 | 120 | 2015-3 | 70.5 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | 29.5 | SI | NO
793 | 77207 | 2195467 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC, DEL CENTRO POBLADO LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | 188600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC, DEL CENTRO POBLADO LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Por Contrata | 2576319.25 | 2813753.57 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 410251.94 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2018 | 180 | 2022-9 | 84.53 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 15.47 | SI | NO
794 | 141149 | 2115710 | INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO | 129464 | INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL ISLA IQUITOS, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 2813599.51 | 2813599.51 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2802149.51 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | LORETO | MAYNAS | BELEN | 2021 | 150 | 2022-10 | 73.52 | 70 - 80 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 26.48 | SI | NO
795 | 92170 | 2408817 | RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 20.85 KM. EN CHACAPUNCO - ALTO MARAYNIYUCC - PARCO ALTO - CCOCHACCASA, DISTRITO DE ANCHONGA DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2408817 | RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 20.85 KM. EN CHACAPUNCO - ALTO MARAYNIYUCC - PARCO ALTO - CCOCHACCASA, DISTRITO DE ANCHONGA; DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2799098.67 | 2799098.67 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1111288.11 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | 2020 | 120 | 2021-5 | 67.57 | 60 - 70 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 32.43 | SI | NO
796 | 41483 | 2223280 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 376, 400 Y HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | 246532 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Por Contrata | 944445 | 2789175 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 405623.38 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CARABAYA | AYAPATA | 2014 | 120 | 2015-8 | 28.82 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 71.18 | NO | NO
797 | 158863 | 2235556 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO | 293844 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2066453.25 | 2782927.69 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2721458.66 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | PASTAZA | 2021 | 180 | 2023-8 | 80.21 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 9 Eventos Climáticos | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 19.79 | NO | NO
798 | 60503 | 2157876 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 216343 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO DE AKE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 2538211.29 | 2768242.61 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 440925.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2016 | 120 | 2017-5 | 87.91 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 12.09 | SI | NO
799 | 39845 | 2199201 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | 296086 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50127 DEL CENTRO POBLADO CCACCAHUARA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 2212323.64 | 2765182.09 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 387522.05 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2019 | 240 | 2022-12 | 75.2 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 24.8 | NO | NO
800 | 84313 | 2222817 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 236276 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO , DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 2735448.36 | 2763835.16 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 95351.77 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2018 | 240 | 2023-2 | 94.72 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 5.28 | SI | NO
801 | 54756 | 2297164 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO QUE SE BRINDA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA | 340526 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA , PROVINCIA DE CASTILLA -AREAQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 1494975.49 | 2753546.67 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 52028.7 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | ORCOPAMPA | 2016 | 150 | 2016-11 | 76.56 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 23.44 | SI | NO
802 | 22837 | 2160868 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 501233 DEL SECTOR DE AGUAS CALIENTES - KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 222529 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 501233 DEL SECTOR DE AGUAS CALIENTES - KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 2311529.59 | 2753225.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 63224.07 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 276 | 2018-7 | 82.31 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 17.69 | NO | NO
803 | 3596 | 2069452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO | 71686 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HUANCACHUPA Y HUAYLLABAMBA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN- HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO- HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Reactivación Económica | Por Contrata | 2331300 | 2740932.88 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 149071.24 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | HUANUCO | SAN FRANCISCO DE CAYRAN | 2012 | 180 | 2013-6 | 60.79 | 60 - 70 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 39.21 | SI | NO
804 | 164686 | 2521787 | MEJORAMIENTO DE LA PRESA KARAN I DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2521787 | MEJORAMIENTO DE LA PRESA KARAN I DEL DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 2482167.57 | 2740818.84 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1231597.21 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Encauzamiento De Ríos | ANCASH | AIJA | AIJA | 2022 | 120 | 2023-5 | 54.43 | 50 - 60 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 45.57 | SI | NO
805 | 48531 | 2199910 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA, LIMOMPATA, MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA, CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 240086 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LOS SECTORES DE CEDROBAMBA, LIMOMPATA, MARAMPAMPA Y ALTO ROSASPATA, CENTRO POBLADO DE RIOBAMBA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Por Contrata | 2730638.82 | 2738001.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 108532.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2020 | 180 | 2023-3 | 89.63 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 10.37 | SI | SI
806 | 40031 | 2168151 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | 241746 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ASMAYACU, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 1832630 | 2733447.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1193467.5 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 2014 | 180 | 2018-8 | 63.82 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 36.18 | SI | NO
807 | 103013 | 2438575 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2438575 | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO POBLADO HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 2049011.59 | 2719660.39 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 953205.35 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2019 | 240 | 2022-4 | 61.52 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 38.48 | NO | NO
808 | 92032 | 2413045 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO DV.LI-120 EN LOS CASERIOS DE CHUAN, OROMALQUI - DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2413045 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO DV. LI-120 EN LOS CASERIOS DE CHUAN, OROMALQUI-DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN- LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2698598.01 | 2698598.01 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1541140.18 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | 2019 | 180 | 2019-11 | 43.07 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 56.93 | SI | NO
809 | 88162 | 2328686 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS A.P.V JOSE CARLOS MARIATEGUI, JUAN VELASCO ALVARADO MARGEN DERECHA Y SECTOR HERMITA MARGEN DERECHA DEL C.P. DE OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO | 365033 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS A.P.V JOSE CARLOS MARIATEGUI , JUAN VELASCO ALVARADO MARGEN DERECHA Y SECTOR ERMITA MARGEN DERECHA DEL CENTRO POBLADO DE OROPESA, DISTRITO OROPESA, PROVINCIA QUISPICANCHI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 2602097.12 | 2681058.95 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 58674.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | 2018 | 180 | 2021-6 | 75.02 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 24.98 | NO | NO
810 | 5309 | 2134933 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. | 142906 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 2523168.85 | 2677074.86 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 672001.43 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | 2012 | 240 | 2014-4 | 74.9 | 70 - 80 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 25.1 | SI | NO
811 | 127855 | 2306698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO | 345418 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO | Proceso Normal | Por Contrata | 2670526.49 | 2670526.49 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 268879.98 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | HUANUCO | CHINCHAO | 2021 | 180 | 2023-2 | 87.11 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 12.89 | SI | SI
812 | 7776 | 2153705 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 208574 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL EN EL DISTRITO DE YANAOCA PROVINCIA DE CANAS CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 957592.93 | 2667366 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 423751.77 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2012 | 660 | 2022-5 | 66.79 | 60 - 70 % | G. Local | CULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 33.21 | SI | NO
813 | 170790 | 2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS, ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C.C. INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2503937 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LOS SECTORES DE YURACMINAS, ALCCAYHUARMI Y PHOCCOHUAYALLA DE LA C.C. INGATA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | Proceso Normal | Administración directa | 2019672.53 | 2665918.23 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 64951.35 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CHAMACA | 2021 | 150 | 2023-7 | 94.13 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 5.87 | SI | NO
814 | 43739 | 2284246 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 322481 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Administración directa | 2097932.4 | 2642270.32 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 24151.26 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2015 | 180 | 2016-12 | 81.32 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 18.68 | SI | NO
815 | 85153 | 2328407 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PITIRINKINI CENTRAL, PITIRINKINI BAJA, IRININKIARI Y SANTA FE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 364766 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE PITIRINKINI CENTRAL, PITIRINKINI BAJA, IRININKIARI Y SANTA FE, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI | Proceso Normal | Administración directa | 2641542.15 | 2641542.15 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 20151.86 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2018 | 240 | 2021-4 | 90.59 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 9.41 | NO | NO
816 | 153200 | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2445086 | REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2635337.4 | 2635337.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1380104.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ANGARAES | SANTO TOMAS DE PATA | 2022 | 90 | 2023-4 | 49.25 | 40 - 50 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 50.75 | SI | NO
817 | 14618 | 0 | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | 0 | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 2625950.69 | 2625950.69 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 0 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2012 | 540 | 2019-10 | 89.04 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 10.96 | SI | NO
818 | 55679 | 2309108 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 347519 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 2618037.95 | 2618038 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2123075.86 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 240 | 2021-6 | 33.82 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 66.18 | NO | NO
819 | 138387 | 2495420 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CASERIO SAN JOSE - CASERIO SAN JUAN DE TAPUSCA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2495420 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CASERIO SAN JOSE - CASERIO SAN JUAN DE TAPUSCA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA-JAEN | Proceso Normal | Administración directa | 2542362.54 | 2615311.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2084783.45 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | JAEN | PUCARA | 2020 | 180 | 2022-11 | 44.9 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 55.1 | NO | NO
820 | 8998 | 0 | CONSTRUCCION CARRETERA PAYLABAMBA RETIRO DEL CARMEN-PALTAYBAMBA | 0 | CONSTRUCCION CARRETERA PAYLABAMBA RETIRO DEL CARMEN-PALTAYBAMBA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 2611830.38 | 2611830.38 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2195765.8005 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 | No declarado | 2015-11 | 19.74 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 80.26 | NO | NO
821 | 91251 | 2411965 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2411965 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO | Proceso Normal | Administración directa | 2609473.14 | 2609473.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2116473.19 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUEBLO NUEVO | 2018 | 90 | 2021-7 | 37.98 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 62.02 | NO | NO
822 | 135543 | 2246271 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATURNA – QIAN DEL DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2246271 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATURNA - QUIAN DEL DISTRITO DE VIRACO- PROVINCIA CASTILLA - DEPARTAMENTO AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | Proceso Normal | Por Contrata | 2193475.06 | 2591239.01 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2071993.75 | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | CASTILLA | VIRACO | 2021 | 150 | 2022-3 | 14.7 | 10 - 20 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 85.3 | NO | NO
823 | 158869 | 2235707 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | 295513 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRIO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2055095.4 | 2580880.26 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2517459.42 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | PACCHA | 2020 | 150 | 2023-9 | 70.95 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 29.05 | NO | NO
824 | 139154 | 2245625 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON 26 DE JULIO (CDRAS. 9 AL 14) Y VIAS CONEXAS EN EL BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 298233 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES 26 JULIO C-9 Y C-14, JR. RIOJA C-1 Y C-2, JR. HUAYLLAGA C-1 Y C-2, JR. SAN VALENTIN C-1, JR. 28 DE FEBRERO C-1 Y C-2, JR. VALPARAISO C-1 Y C-2, PSJ. 28 DE FEBRERO Y PSJ. AMANECER, EN EL BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2092352.65 | 2564764.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1778341.11 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 135 | 2021-7 | 15.17 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 84.83 | NO | NO
825 | 13765 | 2142223 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUE INTERCONECTA EL AAHH NUEVA UNION CON EL AAHH MIGUEL GRAU DE VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO | 176792 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUE INTERCONECTA EL AAHH NUEVA UNION CON EL AAHH MIGUEL GRAU DE VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | Proceso Normal | Por Contrata | 2389042.86 | 2555542.86 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 506129.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 2013 | No declarado | 2014-3 | 50.07 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 49.93 | SI | NO
826 | 76166 | 2353686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 384820 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE LA COMUNIDAD DE SAHUAY A LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1084107 | 2545876.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 114777.07 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2017 | 240 | 2023-7 | 75.31 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 24.69 | SI | NO
827 | 153259 | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2391702 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 2284809 | 2541138.95 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2039856.29 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARAZ | JANGAS | 2022 | 120 | 2023-9 | 15.21 | 10 - 20 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 84.79 | NO | NO
828 | 22683 | 2170953 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH | 239050 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO SAN LUIS, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2422139.11 | 2520629.11 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2520629.11 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 2015 | 120 | 2022-11 | 72.22 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 27.78 | NO | NO
829 | 91652 | 2096288 | CONSTRUCCION CARRETERA RUMICHACA-ESPINCO-WEQWES, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO | 102733 | CONSTRUCCION DE CARRETERA RUMICHACA-ESPINCO-EQWES, DISTRITO DE CHUNGUI-LA MAR-AYACUCHO. ESTAPA II ESPINCO-WEQWES. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI | Proceso Normal | Administración directa | 2519204 | 2519204 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2281882.15 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2018 | 150 | 2022-10 | 3.4 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 96.6 | NO | NO
830 | 71139 | 2265352 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELENA , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA | 294680 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELENA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 2418404.59 | 2505524.33 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2463382.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 2018 | 150 | 2023-8 | 98.68 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 1.32 | NO | NO
831 | 9420 | 2143093 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA, ALTO TOROYA (TRAMO COMPUERTA, QUINSACHATA, TINCOPALCA, ALTO TOROYA) DEL DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | 164259 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA, ALTO TOROYA (TRAMO COMPUERTA, QUINSACHATA, TINCOPALCA, ALTO TOROYA) DEL DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | Proceso Normal | Administración directa | 2440968 | 2495020 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 560368.99 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | SAN ROMAN | CABANILLAS | 2012 | No declarado | 2023-9 | 3.49 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 96.51 | NO | SI
832 | 69253 | 2127734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO - WILFREDO BARZOLA PALOMINO DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | 101721 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO - WILFREDO BARZOLA PALOMINO DEL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Por Contrata | 1712293.36 | 2485888.76 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 774816.49 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | 2013 | 210 | 2021-11 | 85.7 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 14.3 | SI | SI
833 | 145682 | 2328450 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364801 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1706892.66 | 2476357.89 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2333091.6 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2021 | 120 | 2023-8 | 64.12 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 35.88 | NO | NO
834 | 14753 | 2180046 | CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 229891 | CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2054628.73 | 2474842.79 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 156920.41 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 2013 | 240 | 2017-6 | 78.46 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 21.54 | SI | NO
835 | 35681 | 2258226 | INSTALACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO | 314409 | INSTALACION DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO - EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 2469351.34 | 2469351.34 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1384036.77 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2015 | 360 | 2016-1 | 24.4 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 75.6 | NO | NO
836 | 107407 | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 56292 DE LA COMUNIDAD DE ANTUYO DEL DISTRITO DE LLUSCO, CHUMBIVILCAS, CUSCO | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE INSTITUCION EDUCATIVA N° 56292 DE LA COMUNIDAD DE ANTUYO DEL DISTRITO DE LLUSCO, CHUMBIVILCAS, CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 2462693.52 | 2462693.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 807763.4746 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 2019 | 210 | 2022-5 | 81.53 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 18.47 | SI | NO
837 | 93141 | 0 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE PHINAYA, DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE PHINAYA, DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 2457027.78 | 2457027.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1904196.5295 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 365 | 2019-9 | 22.5 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 77.5 | NO | NO
838 | 55583 | 2324506 | CREACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL BARRIO ALTO, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 361335 | CREACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL BARRIO ALTO, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES-HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 2451842.55 | 2451842.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2407956.85 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MARISCAL CACERES | 2016 | 180 | 2017-3 | 73.82 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 26.18 | SI | NO
839 | 42266 | 2079080 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA DE ANDAHUAYLAS DEL CENTRO POBLADO DE CHUMBAO, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 87862 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO DE ANDAHUAYLAS DEL CENTRO POBLADO CHUMBAO, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1544318.41 | 2448361.79 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 674596.56 | Educación/Cultura | Educación Técnica | Escuela Técnica | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2012 | 180 | 2015-9 | 90.31 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 9.69 | SI | NO
840 | 140066 | 2473782 | REHABILITACION DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL , PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2473782 | REHABILITACION DE CALLES DEL SECTOR LA PLATA, DEL DISTRITO DE PIMENTEL , PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2307570.33 | 2447948.85 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 999568.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PIMENTEL | 2021 | 120 | 2021-9 | 26.13 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 73.87 | NO | NO
841 | 30710 | 2133304 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 56256 YAVINA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 126303 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 56256 YAVINA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 2445965.97 | 2445965.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 534640.15 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2013 | 120 | 2022-7 | 11.68 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 88.32 | NO | NO
842 | 87818 | 2284269 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | 326041 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE PARIAMARCA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO-CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 2329440.63 | 2445912.66 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1030515.92 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | 2018 | 150 | 2020-2 | 40.72 | 40 - 50 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 59.28 | NO | NO
843 | 173534 | 2475167 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE INTERCONEXION: TRAMO 01 (SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS - ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA), TRAMO 02 (ANEXO SAN JUAN - SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA) Y TRAMO 03 (SECTOR TAMBURQUI COMUNIDAD DE CRUZPATA - SECTOR HUANQUILLOCCASA COMUNIDAD DE CAYPE) DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2475167 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE INTERCONEXION: TRAMO 01 (SECTOR ACHANCCAYRA COMUNIDAD MICAELA BASTIDAS - ANEXO DE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE CRUZPATA), TRAMO 02 (ANEXO SAN JUAN - SECTOR CHALLHUI COMUNIDAD DE CRUZPATA) Y TRAMO 03 (SECTOR TAMBURQUI COMUNIDAD DE CRUZPATA - SECTOR HUANQUILLOCCASA COMUNIDAD DE CAYPE) DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 2337410.5 | 2440832.57 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1877389 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2022 | 180 | 2023-7 | 24.42 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 75.58 | NO | NO
844 | 134848 | 2497698 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2497698 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL CENTRO POBLADO CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 1704530.53 | 2437142.74 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 831899.86 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2021 | 150 | 2023-7 | 61.1 | 60 - 70 % | G. Local | CULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 38.9 | SI | NO
845 | 164797 | 2534696 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-126.EMP.PE-1NJ(PIURA)-MIRAFLORES-EMP.PE-02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGION PIURA. DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 2534696 | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-126.EMP.PE-1NJ(PIURA)-MIRAFLORES-EMP.PE- 02D DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGION PIURA | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 2432099 | 2432099 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1535191.51 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2022 | 75 | 2023-1 | 42.14 | 40 - 50 % | G. Regional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 57.86 | SI | SI
846 | 117506 | 2458202 | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE URIPA Y MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LAYANHUAYCO DEL DISTRITO DE ANCO_HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2458202 | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE URIPA Y MIRAFLORES EN EL SECTOR DE LAYANHUAYCO DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO | Proceso Normal | Administración directa | 2416862.56 | 2416862.56 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 588807.34 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | ANCO HUALLO | 2020 | 150 | 2021-9 | 91.4 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 8.6 | SI | NO
847 | 107055 | 2251248 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 170, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 298279 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 170, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 2414652.47 | 2414652.47 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 126.25 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2019 | 150 | 2023-6 | 89.47 | 80 - 90 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 10.53 | SI | SI
848 | 24218 | 2211306 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON HUASCAR Y SUS TRANSVERSALES DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | 215389 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JIRON HUASCAR Y SUS TRANSVERSALES DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON-AZANGARO | Proceso Normal | Administración directa | 2403806.2 | 2403806.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1252053.55 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | AZANGARO | SAN ANTON | 2013 | 240 | 2014-3 | 46.26 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 53.74 | NO | NO
849 | 59441 | 2279392 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH | 319530 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | Proceso Normal | Por Contrata | 2395232.94 | 2395232.94 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 119233.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | UCO | 2016 | 180 | 2017-7 | 81.76 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 18.24 | SI | NO
850 | 116909 | 2251092 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO | 293429 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION DE AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 1446901.42 | 2389079.62 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 10250.73 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 2019 | 180 | 2023-7 | 90.78 | 90 - 100 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 9.22 | NO | NO
851 | 134498 | 2452385 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CCUCHO, ACHIHUAY Y CUMARMACHAY DEL DISTRITO DE ACCOMARCA - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2452385 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CCUCHO, ACHIHUAY Y CUMARMACHAY DEL DISTRITO DE ACCOMARCA - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 2382261.89 | 2382261.89 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 23585.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | ACCOMARCA | 2021 | 120 | 2021-2 | 11 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 89 | NO | NO
852 | 176200 | 2446223 | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY, VICCO, COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2446223 | CREACION DEL CICLOVIAS TRAMO CARRETERA CENTRAL SHELBY, VICCO, COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | Proceso Normal | Administración directa | 635298.58 | 2377574.75 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2169171.02 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Ciclovía | PASCO | PASCO | VICCO | 2022 | 120 | 2023-7 | 36.84 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 63.16 | NO | NO
853 | 53687 | 2311178 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO | 348555 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE JESUS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 475208.07 | 2377395 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2007496.43 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | 2016 | 90 | 2016-12 | 94 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 6 | SI | SI
854 | 26133 | 2127087 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL AFIRMADO COMUNIDAD VISTA ALEGRE - COMUNIDAD YAVINA - COMUNIDAD CCOLLPA CASHIAHUI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 106990 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL AFIRMADO COMUNIDAD VISTA ALEGRE - COMUNIDAD YAVINA - COMUNIDAD CCOLLPA CASHIAHUI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 2359513.87 | 2359513.87 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 59201.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2012 | 365 | 2022-7 | 77.74 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 22.26 | SI | NO
855 | 139200 | 2498371 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2498371 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1892810.52 | 2354118.8 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 403029.12 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 180 | 2023-7 | 81.51 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 18.49 | NO | NO
856 | 148650 | 2340462 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | 379260 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 2169201.14 | 2350079.34 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1215585.45 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARHUAZ | ATAQUERO | 2022 | 120 | 2023-8 | 44.71 | 40 - 50 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 55.29 | SI | NO
857 | 41923 | 2189063 | INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DE CAÑO NATURAL YACUPATO, EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y PUENTE JR. IPUATIA, CIUDAD DE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 283114 | INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, CIUDAD DE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA | Proceso Normal | Por Contrata | 2249139.37 | 2338033.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 711197.98 | Agricultura | Agrario | Muro De Contención | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 2015 | 180 | 2021-10 | 70.48 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 29.52 | SI | NO
858 | 17282 | 2226246 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE BERNARDO ALCEDO DE HUERTAHUASI, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO | 217966 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE BERNARDO ALCEDO DE HUERTAHUASI, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | Proceso Normal | Administración directa | 2304832.05 | 2333511.05 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 18102.95 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 2013 | 180 | 2014-9 | 75.5 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 24.5 | SI | NO
859 | 14604 | 2084934 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. HUMBERTO LUNA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 85521 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. HUMBERTO LUNA DE CALCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 1675478.82 | 2328724.3 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 56877.45 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CALCA | CALCA | 2011 | 250 | 2022-8 | 93.26 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 6.74 | SI | NO
860 | 105267 | 2343241 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES SANTA SABINA, ANTAPATA Y TUTURUMANI ,DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | 381924 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1598 DEL CENTRO POBLADO DE PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 687683.54 | 2321837.1 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 77733.58 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 2019 | 150 | 2020-2 | 29.64 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 70.36 | NO | NO
861 | 97880 | 2356464 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC – AMAYUNCA – HUANCCOLLANCAY – PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2356464 | CREACION DE LA CARRETERA VECINAL MUTUYNIYOC - AMAYUNCA - HUANCCOLLANCAY - PUMAHUASI DE LA COMUNIDAD DE LLAMPA DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 2193767.5 | 2320874.64 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1744111.56 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2019 | 178 | 2022-1 | 48.05 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 51.95 | NO | NO
862 | 14260 | 2157426 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 207443 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS Y CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 2281818 | 2311476.37 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 320572.37 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | CUSCO | CALCA | CALCA | 2013 | 180 | 2022-8 | 83.23 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 16.77 | SI | NO
863 | 82502 | 2222727 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO ESTACION DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 221115 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE AV VILCANOTA DEL BARRIO LA ESTACION DISTRITO URCOS PROVINCIA QUISPICANCHI QUISPICANCHI CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 2250406.28 | 2308450.64 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1841670.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2018 | 240 | 2023-8 | 15.88 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 84.12 | NO | NO
864 | 79236 | 2219590 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | 227337 | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN MIGUEL, DISTRITO DE MALVAS, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 2307523.9 | 2307524.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1287246.83 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ANCASH | HUARMEY | MALVAS | 2018 | 120 | 2021-8 | 20.18 | 20 - 30 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 79.82 | NO | NO
865 | 132316 | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2423892 | REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR ANDRES BELAUNDE DE NIVEL SECUNDARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2179147.88 | 2283164.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 823661.81 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2021 | 60 | 2022-8 | 53.22 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 46.78 | SI | NO
866 | 87806 | 2226027 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | 228454 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Proceso Normal | Por Contrata | 2041839.08 | 2269835.77 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 301337.13 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 2019 | 150 | 2023-8 | 96.72 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 3.28 | NO | NO
867 | 19573 | 2180577 | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 261890 | INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO LA MAR- AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 2256122.03 | 2256122.03 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 485826.87 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2013 | 150 | 2016-12 | 66.66 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 33.34 | SI | NO
868 | 19089 | 2180522 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | 260632 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2255030.74 | 2255030.74 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 381441.9 | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | 2014 | 180 | 2015-12 | 54.4 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 45.6 | SI | NO
869 | 136241 | 2332567 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO. | 371840 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CCNN SAUKI, DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1794452.52 | 2248814.42 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2092364.98 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 2021 | 150 | 2023-8 | 27.2 | 20 - 30 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 72.8 | NO | NO
870 | 131903 | 2466115 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL JIRON HORACIO ZEVALLOS PARTE BAJA Y PASAJE MELINTON CARBAJAL DEL SECTOR ANTAOCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2466115 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL JIRON HORACIO ZEVALLOS PARTE BAJA Y PASAJE MELINTON CARBAJAL DEL SECTOR ANTAOCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 2093073.64 | 2242455.49 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 486187.57 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARAZ | HUARAZ | 2021 | 150 | 2022-10 | 93.57 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 6.43 | SI | NO
871 | 69899 | 2136042 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD ILLAHUASI, DEL DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 171542 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD ILLAHUASI, DEL DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA | Proceso Normal | Por Contrata | 2161516.91 | 2242217 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 48419.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDARAPA | 2016 | 180 | 2017-11 | 97 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 3 | SI | NO
872 | 133404 | 2522168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR. EDELMIRA SILVA CUADRAS 01, 02, 03 Y 04 DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2522168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. POMPEYA PORTAL CUADRA 01 Y JR. EDELMIRA SILVA CUADRAS 01, 02, 03 Y 04 DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 2202867.77 | 2238983.86 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 206330.14 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2022 | 150 | 2023-7 | 90.96 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 9.04 | SI | NO
873 | 96018 | 2391248 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA - CHACANA - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC | 2391248 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SACCSAMARCA - CHACANA - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Proceso Normal | Administración directa | 2223090.32 | 2223090.32 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1884755.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | 2021 | 120 | 2022-1 | 42.57 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 57.43 | NO | NO
874 | 151192 | 2517631 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 1026, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, PIURA | 2517631 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°1026, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1841544.26 | 2216605.98 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1501946.87 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | CURA MORI | 2021 | 150 | 2022-11 | 6.36 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 93.64 | NO | NO
875 | 168187 | 2236134 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CONECTORA ENTRE EL JR. CIRCUNVALACION -CALLE 4- DEL AA.HH. VILLA INDEPENDIENTE ZONA B, HASTA LA AV. LAS TORRES DE LA ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | 229913 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CONECTORA ENTRE EL JR. CIRCUNVALACION -CALLE 4- DEL AA.HH. VILLA INDEPENDIENTE ZONA B , HASTA LA AV. LAS TORRES DE LA ASOCIACION COMPLEJO ARTESANAL , DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Proceso Normal | Por Contrata | 2213594.38 | 2213594.38 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1512599.73 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 2022 | 120 | 2022-11 | 25.94 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 6 Disponibilidad de Terreno | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 74.06 | NO | NO
876 | 152282 | 2405528 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD -DE LA PROVINCIA TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 226585 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | Proceso Normal | Por Contrata | 1956998.84 | 2209534 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2209534 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2022 | 90 | 2022-12 | 0.28 | 0 - 10 % | G. Nacional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 99.72 | NO | NO
877 | 153143 | 2522677 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INICIAL N° 907 DEL CENTRO POBLADO OLIVARES DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2522677 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INICIAL N 907 DEL CENTRO POBLADO OLIVARE DE SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 2076085.16 | 2206784.62 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1749860.72 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2022 | 120 | 2022-11 | 28.36 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 71.64 | NO | NO
878 | 34665 | 2188500 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHAQUILCCASA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | 271044 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHAQUILCCASA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 1966177.57 | 2206079.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1189318.18 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2014 | 540 | 2021-9 | 48.85 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 51.15 | NO | NO
879 | 42200 | 2182004 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR SAN LORENZO DE PALMERANI - SECTOR MIRAFLORES LANZA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 255011 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR SAN LORENZO DE PALMERANI - SECTOR MIRAFLORES LANZA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 2202535 | 2202535 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1350407.18 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 180 | 2016-7 | 41.04 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 58.96 | NO | NO
880 | 79833 | 2396220 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA DEL TRAMO CACATUYO - CHACHA DEL RIO CANIPACO Y TRAMO ALMAPAMPA DEL RIO VIRGEN CENTRO POBLADO DE HUASICANCHA - DISTRITO DE HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN | 2396220 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGENEN DERECHA DEL TRAMO CACATUYO - CHACHA DEL RIO CANIPACO Y TRAMO ALMAPAMPA DEL RIO VIRGEN CENTRO POBLADO DE HUASICANCHA - DISTRITO DE HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASICANCHA | Proceso Normal | Administración directa | 2114843.4 | 2199437.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1750098.38 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | JUNIN | HUANCAYO | HUASICANCHA | 2017 | 295 | 2018-12 | 14.46 | 10 - 20 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 85.54 | NO | NO
881 | 52684 | 0 | CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE LA CC DE TAHUAY, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE LA CC DE TAHUAY, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 2193544.39 | 2193544.39 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2010822.1423 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | 2016 | 210 | 2018-5 | 26.98 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 73.02 | NO | NO
882 | 6463 | 0 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVORIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | 0 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVORIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 2188528.7 | 2188528.7 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 471409.082 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ICA | ICA | ICA | 2012 | 150 | 2013-12 | 87.48 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 12.52 | SI | NO
883 | 113792 | 2482408 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC Nº 897 | 2482408 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC NRO 897 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1762360.46 | 2186229.25 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 814855.69 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 75 | 2023-5 | 83.03 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 16.97 | SI | NO
884 | 40621 | 2146759 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE EL MANTARO, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN | 191420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE EL MANTARO, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MANTARO | Proceso Normal | Administración directa | 1879564 | 2182536.73 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 19853.3 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | JUNIN | JAUJA | EL MANTARO | 2014 | 225 | 2015-1 | 96.56 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 3.44 | SI | NO
885 | 117253 | 2448431 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA DESDE EL SECTOR QUITA - CANTU DE LA LOCALIDAD DE VICHON DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2448431 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE GAVIONES PARA LA PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA DESDE EL SECTOR QUITA - CANTU DE LA LOCALIDAD DE VICHON DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA | Proceso Normal | Administración directa | 1534153.44 | 2176208.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 58115.51 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | ANCASH | HUARI | SAN PEDRO DE CHANA | 2019 | 120 | 2021-1 | 77.46 | 70 - 80 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 22.54 | SI | NO
886 | 24629 | 2161375 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LAMPIAN DISTRITO DE LAMPIAN,, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 228741 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LAMPIAN, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIAN | Proceso Normal | Por Contrata | 2089429 | 2172459.56 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 205665.05 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | HUARAL | LAMPIAN | 2014 | 150 | 2014-11 | 65.05 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 34.95 | SI | NO
887 | 30300 | 2186244 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 275527 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 1872654.56 | 2157098.96 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1715072.62 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CHUMBIVILCAS | QUIÑOTA | 2014 | 240 | 2022-7 | 3.32 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 96.68 | NO | NO
888 | 158818 | 2328453 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364804 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1867293.94 | 2146891.74 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2006751.02 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2021 | 360 | 2023-8 | 16.5 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 83.5 | NO | NO
889 | 99129 | 2429716 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I 1600 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2429716 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I 1600 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL DISTRITO DE PACASMAYO - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 66681.76 | 2132270.88 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2062009.65 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | LA LIBERTAD | PACASMAYO | PACASMAYO | 2018 | 45 | 2018-11 | 65.86 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 34.14 | SI | NO
890 | 56523 | 2317792 | CREACION DE LA REPRESA AULLO ,, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA | 354931 | CREACION DE LA REPRESA AULLO ,, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGA | Proceso Normal | Administración directa | 2131394 | 2131394 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 806860.66 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | LANGA | 2016 | 120 | 2018-9 | 20 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 80 | NO | NO
891 | 76835 | 2303796 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | 342765 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL SECTOR TATAPAMPA DEL DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2130016 | 2130016 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1152808.59 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | 2017 | 270 | 2018-11 | 70.71 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 29.29 | SI | NO
892 | 52983 | 2307881 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CHAVINILLO, JR. SAN JUAN (PARTE BAJA), JR. 14 DE SETIEMBRE Y EL JR. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHAVINILLO, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO | 346484 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CHAVINILLO, JR. SAN JUAN (PARTE BAJA), JR. 14 DE SETIEMBRE Y EL JR. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHAVINILLO, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA | Proceso Normal | Administración directa | 2128793 | 2128793 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 914806.64 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANUCO | YAROWILCA | CHAVINILLO | 2016 | 210 | 2016-12 | 48.49 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 51.51 | NO | NO
893 | 34611 | 2186458 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | 242358 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR ALGARROBO-VALLE HERMOSO DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 1892654.31 | 2110828.99 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 107099.01 | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2014 | 90 | 2023-2 | 97.37 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 2.63 | SI | SI
894 | 81761 | 2376672 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA, ALLCCAN, HUARANCCA PAMPA, LA PAZ, PARCCO PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | 386097 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO RAUMA, ALLCCAN, HUARANCCA PAMPA, LA PAZ, PARCCO PAMPA, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA-ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 2109997.44 | 2109997.44 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1786518.88 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | 2018 | 180 | 2023-1 | 40.66 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 59.34 | NO | NO
895 | 139127 | 2466786 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2466786 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CAMINO VIEJO A JESUS DEL VALLE DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 2063118.67 | 2109824.24 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 96768.29 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2022 | 105 | 2023-7 | 95.86 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 4.14 | SI | NO
896 | 49579 | 2295717 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE CACHACHI, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA | 336478 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE CACHACHI, DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI | Proceso Normal | Administración directa | 1614474 | 2098816.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 106867.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CACHACHI | 2015 | 240 | 2017-6 | 86.18 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 13.82 | SI | NO
897 | 31432 | 2182931 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO EN LA ESTACION DE RUTA INTERDISTRITAL COMBAPATA DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 207461 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO EN LA ESTACION DE RUTA INTERDISTRITAL COMBAPATA DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS | Proceso Normal | Por Contrata | 2095694.94 | 2095694.94 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1006457.38 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SICUANI | 2014 | 150 | 2022-5 | 1.65 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 98.35 | NO | NO
898 | 116507 | 2451158 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANISTABILIDAD PEATONAL DEL BARRIO ANDRES AVELINO CACERES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2451158 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANISTABILIDAD PEATONAL DEL BARRIO ANDRES AVELINO CACERES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 2094685.85 | 2094685.85 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1515891.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2022 | 180 | 2023-6 | 26.24 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 73.76 | NO | NO
899 | 21445 | 2165022 | INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RIO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | 230267 | INSTALACION DEL PUENTE TINTINIQUIATO II SOBRE EL AFLUENTE DEL RIO TINTINIQUIATO EN EL CONCEJO MENOR DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1828319.31 | 2080832.83 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 298026 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2013 | 150 | 2018-7 | 97.66 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 2.34 | NO | SI
900 | 157941 | 2466259 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y MODERNIZACION DE ATENCION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2466259 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y MODERNIZACION DE ATENCION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI | Proceso Normal | Administración directa | 539846 | 2080785.49 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1551008.73 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | LA OROYA | 2022 | 30 | 2023-7 | 42.76 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 57.24 | NO | NO
901 | 91071 | 2246729 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN (EL CERRO) TRAMO ENTRE LA CALLE PIURA Y AV. 9 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 302173 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PULEN TRAMO ENTRE AVENIDA PIURA Y LA AVENIDA CAJAMARCA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Por Contrata | 226254.23 | 2080342 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1069584.03 | Agricultura | Riego | Canales | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 45 | 2018-12 | 65 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 35 | SI | NO
902 | 158806 | 2332565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO | 371838 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGION DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1380790.41 | 2071769.01 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1909326.04 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | LORETO | TROMPETEROS | 2021 | 360 | 2023-8 | 73.31 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 26.69 | NO | NO
903 | 36622 | 2199841 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COSTA AZUL, CIUDAD HERMOSA Y JUVENTUD SAMEGUANA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 302679 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA COSTA AZUL, CIUDAD HERMOSA Y JUVENTUD SAMEGUANA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA | Proceso Normal | Administración directa | 2070052.6 | 2070052.6 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1483749.85 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 2015 | 120 | 2015-9 | 33.25 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 66.75 | NO | SI
904 | 158836 | 2328476 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | 364827 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1789390.95 | 2068988.75 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1919553.75 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | ANDOAS | 2021 | 360 | 2023-8 | 80.38 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 19.62 | NO | NO
905 | 79777 | 2278194 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR. JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 323077 | 2DO DISGREGADO DE LA I ETAPA - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN CRISTOBAL DESDE JR. JOSE ANTONIO ENCINAS HASTA LA AV. PROGRESO DEL ANEXO DE URPAYCANCHA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 372116.16 | 2061653.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 2013522.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | EL TAMBO | 2017 | 45 | 2021-11 | 19.09 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 80.91 | NO | NO
906 | 75432 | 2201508 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE UNION TARANCATO ALTO, PEDRO RUIZ GALLO Y NUEVA GENERACION, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | 302211 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE UNION TARANCATO ALTO, PEDRO RUIZ GALLO Y NUEVA GENERACION, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 984106.76 | 2051405.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1973516.58 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 2018 | 300 | 2021-1 | 83.6 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 16.4 | SI | NO
907 | 57263 | 0 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO-ESPINAR-CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO-ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | Proceso Normal | Administración directa | 2049749.04 | 2049749.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1819357.2479 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | 2016 | 240 | 2017-4 | 50.44 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 49.56 | SI | NO
908 | 94724 | 2327501 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | 363942 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86457 DEL CASERIO DE MALLQUIBAMBA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 1864605.99 | 2045686.75 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 164517.83 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | ANCASH | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | 2019 | 150 | 2023-9 | 94.1 | 90 - 100 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 5.9 | SI | SI
909 | 70845 | 2334887 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA, DISTRITO HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | 374018 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ESPERANZA BAJA, DISTRITO HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 1850152.24 | 2039669.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 255594.63 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2017 | 120 | 2019-11 | 96.37 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 3.63 | SI | NO
910 | 102539 | 2434904 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0+000.00 - 3+000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2434904 | REHABILITACION DEL CANAL PAMPAS DE LAS SANDIAS EN EL SECTOR DE PACANGA (PROG. 0 000.00 3 000.00) DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1939611 | 2037837.41 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1240984.51 | Agricultura | Riego | Canales | LA LIBERTAD | CHEPEN | PACANGA | 2019 | 75 | 2023-9 | 25.74 | 20 - 30 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 74.26 | NO | NO
911 | 104645 | 2425710 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA | 2425710 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1688775.07 | 2034000 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1678668.46 | Agricultura | Riego | Canales | ICA | PISCO | HUANCANO | 2019 | 45 | 2023-9 | 16.11 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 83.89 | NO | NO
912 | 43200 | 2209411 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | 214907 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE PESCADORES EN EL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Por Contrata | 1461017 | 2021701.6 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 754696.44 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2016 | 120 | 2016-10 | 96.19 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 3.81 | SI | NO
913 | 127355 | 0 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20182 CASERIO POLLUCO DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON REGION DE PIURA | 0 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20182 CASERIO POLLUCO DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE MORROPON REGION DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Proceso Normal | Por Contrata | 2014293.13 | 2014293.13 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 488063.2254 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2019 | 150 | 2022-11 | 81.47 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 18.53 | SI | NO
914 | 129632 | 2468943 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2468943 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA DEL PARQUE PRINCIPAL DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 350000 | 1991248.03 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 707057.98 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 180 | 2021-12 | 48.57 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 51.43 | NO | NO
915 | 144849 | 2444617 | CREACION DE PARADEROS Y ORDENAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2444617 | CREACION DE PARADEROS Y ORDENAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA | Proceso Normal | Por Contrata | 1838029.64 | 1962978.73 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 549913.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PIURA | PIURA | CASTILLA | 2021 | 120 | 2022-6 | 66.37 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 33.63 | SI | NO
916 | 71840 | 2341448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. TUPAC AMARU II DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | 380186 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. TUPAC AMARU II DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI | Proceso Normal | Administración directa | 1951277.67 | 1951278 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1347218.05 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 2017 | 240 | 2018-8 | 25.6 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 74.4 | NO | NO
917 | 41408 | 2274381 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL ALAMO, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | 320848 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL ALAMO, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1415206.33 | 1947197.73 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1947197.73 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | PUTUMAYO | YAGUAS | 2015 | 120 | 2023-3 | 50.56 | 50 - 60 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 49.44 | NO | NO
918 | 37229 | 2248303 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 307931 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI-HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 1880443.62 | 1944997.83 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 262503.91 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2021 | 120 | 2023-5 | 82.2 | 80 - 90 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 17.8 | NO | NO
919 | 140548 | 2284077 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 325932 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ABASTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO. COMPONENTE: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS, MODULO ADMINISTRATIVO Y CERCO PERIMETRICO EN EL MERCADO DE ABASTOS DE LA URBANIZACION 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 586755 | 1937233.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 599185.47 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 90 | 2023-9 | 55.78 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 44.22 | NO | NO
920 | 121473 | 2436022 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA - SECTOR HUACA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA | 2436022 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA BOCATOMA Y CANAL DERIVADOR HUACA SECTOR HUACA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION AREQUIPA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 1796452.86 | 1936247 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1920954 | Agricultura | Riego | Bocatomas | AREQUIPA | CONDESUYOS | RIO GRANDE | 2022 | 90 | 2023-8 | 49.05 | 40 - 50 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 50.95 | NO | NO
921 | 103893 | 2437041 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO EN EL(LA) TERRENO MUNICIPAL DESTINADO A USOS MULTIPLES DEL JR. MIGUEL GRAU DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2437041 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO AL TERRENO MUNICIPAL DESTINADOS A USOS MULTIPLES DEL JR. MIGUEL GRAU, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 1471153.56 | 1933003.47 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1632889.49 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2019 | 120 | 2020-12 | 48.9 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 51.1 | NO | NO
922 | 18672 | 2130401 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA ZONA DE ALTO LIMA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 165570 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA ZONA DE ALTO LIMA-4TA COMPONENTE-VEREDAS Y CUNETAS -PUQUINA-GENERAL SANCHEZ CERRO-MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Proceso Normal | Administración directa | 460213.81 | 1931925.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 93746.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2013 | 60 | 2015-6 | 12.39 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 87.61 | NO | NO
923 | 117120 | 2442668 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2442668 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 1927654.13 | 1927654.13 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 511442.1 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | ASUNCION | ACOCHACA | 2020 | 120 | 2022-4 | 71.25 | 70 - 80 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 28.75 | SI | SI
924 | 9260 | 0 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE JUY HUAY | 0 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE JUY HUAY | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1922117.47 | 1922117.47 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1429094.3389 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | No declarado | 2016-6 | 30.23 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 69.77 | NO | NO
925 | 174448 | 2245516 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO PANECILLO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | 297799 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO PANECILLO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON | Proceso Normal | Administración directa | 1351563.79 | 1921916.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 553348.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 2022 | 120 | 2023-5 | 91.02 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 8.98 | SI | NO
926 | 56199 | 2205306 | CREACION DE LA DEFENSA RIVEREÑA MARGEN DERECHO DEL RIO CABANILLAS SECTOR YAPUSCACHI DEL, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO | 187089 | CREACION DE LA DEFENSA RIVEREÑA MARGEN DERECHO DEL RIO CABANILLAS SECTOR YAPUSCACHI DEL, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1919502 | 1919502 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 47003.34 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | PUNO | SAN ROMAN | CABANA | 2012 | 90 | 2014-5 | 92.77 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 7.23 | SI | NO
927 | 108404 | 2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2444592 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 1912906.85 | 1912906.85 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1712717 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 420 | 2022-11 | 34.31 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 65.69 | NO | NO
928 | 9215 | 0 | CONCLUSION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEBRADA | 0 | CONCLUSION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEBRADA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1909954.1 | 1909954.1 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 665619.0038 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 | 1040 | 2016-6 | 72.23 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 27.77 | SI | NO
929 | 83345 | 2348113 | CREACION DE MODULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA - DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO | 2348113 | CREACION DE MODULOS DE PARARRAYOS CENTRO POBLADO DE ROSASPATA - DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Proceso Normal | Administración directa | 1567339.84 | 1909108.18 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1630072.76 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 2018 | 90 | 2018-12 | 11.57 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 88.43 | NO | NO
930 | 111002 | 2195741 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0+000 AL 436.41 Y 0+000 AL 0+290 - 0+417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN | 282629 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO GAROU (PROGRESIVA 0,000 AL 436.41 Y 0.000 AL 0,290 AL 0,417.42) EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN - IV ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 631071.85 | 1895890.43 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 295404.94 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | CHANCHAMAYO | 2019 | 90 | 2022-2 | 41.47 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 58.53 | NO | NO
931 | 11127 | 2178366 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LOS INCAS Y SEGUNDA ETAPA DE LA AV. FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 255136 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LOS INCAS Y SEGUNDA ETAPA DE LA AV. FERNANDO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 1886132 | 1886132 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 934155.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2013 | 365 | 2022-5 | 70.5 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 29.5 | SI | NO
932 | 117172 | 2461768 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO – IMANCO – QUINUAPAMPA –COCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2461768 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO SAN LORENZO - IMANCO - QUINUAPAMPA - CCOCHIRIHUAY DEL DISTRITO DE COLCHA, PROVINCIA DE PARURO- DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA - PARURO | Proceso Normal | Administración directa | 1884683.66 | 1884683.66 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1368129.61 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PARURO | COLCHA | 2019 | 300 | 2021-3 | 5.56 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 94.44 | NO | NO
933 | 8798 | 2157514 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE YANATILE - CALCA - CUSCO | 215442 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE COLCA, DISTRITO DE YANATILE-CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1882952 | 1882952 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1162403.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | 300 | 2016-6 | 88.77 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 11.23 | SI | NO
934 | 61919 | 2313510 | MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE VIRGEN DE CHAPI, SAN ROQUE, CEMENTERIO ANTIGUO, CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 351075 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES VIRGEN DE CHAPI, SAN ROQUE, CEMENTERIO ANTIGUO, CRUZ CUNCA Y ACLLUYOC DE LA CIUDAD DE YAURI, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1593020.02 | 1877742.77 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 300818.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2016 | 150 | 2018-11 | 57.04 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 42.96 | NO | NO
935 | 76723 | 2186276 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERIO BUENOS AIRES- SECTOR LAUREL- SECTOR LA GUAYABA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 273712 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERIO BUENOS AIRES- SECTOR LAUREL- SECTOR LA GUAYABA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 1787509.1 | 1877562.41 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1791377.91 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2017 | 135 | 2020-11 | 63.8 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 36.2 | NO | NO
936 | 40385 | 2251606 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA, DEL DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO | 304622 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE COCHOPAMPA, DEL DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 1867706.33 | 1867706.33 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 853020.02 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | 2021 | 120 | 2022-10 | 51.22 | 50 - 60 % | G. Regional | Agricultura | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 48.78 | SI | NO
937 | 108830 | 0 | RENOVACION DE 8000 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE ILO | 0 | RENOVACION DE 8000 MICROMEDIDORES EN LA CIUDAD DE ILO | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD ANONIMA | Proceso Normal | Administración directa | 1863340.71 | 1863340.71 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 697448.4278 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2018 | 90 | 2019-8 | 70.47 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 29.53 | SI | NO
938 | 88395 | 2425724 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2425724 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL INGENIO EN EL DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1435717.8 | 1859912 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 681601.33 | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | MORROPON | BUENOS AIRES | 2019 | 60 | 2023-9 | 62.62 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 37.38 | SI | NO
939 | 87567 | 2177626 | MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 255029 | MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE TIPO I, EN LA COMUNIDAD DE TAHUANTINSUYO LA LAGUNA, DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | Reactivación Económica | Administración directa | 1279609.52 | 1854304.46 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 12493.4 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 2018 | 120 | 2023-8 | 98.7 | 90 - 100 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 1.3 | SI | NO
940 | 111307 | 2444743 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2444743 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 1570620.57 | 1852952.9 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 899339.92 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2019 | 150 | 2023-1 | 44.2 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 55.8 | NO | SI
941 | 91600 | 2423153 | REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE GAVION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHURIN, DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA OYON, DEPARTAMENTO LIMA | 2423153 | REPARACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE GAVION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHURIN, DISTRITO DE PACHANGARA, PROVINCIA OYON, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1156247.73 | 1852818.9 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 741357.13 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | OYON | PACHANGARA | 2019 | 90 | 2020-12 | 75.53 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 24.47 | SI | NO
942 | 82486 | 2326683 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 363198 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YANAOCA DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CNAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 1736094.54 | 1851967 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 224164.56 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2017 | 390 | 2023-8 | 68.54 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 31.46 | NO | NO
943 | 135640 | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, LABORATORIO Y/O TALLER, SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2483653 | REMODELACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO QUIMICO, LABORATORIO Y/O TALLER, SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Por Contrata | 1801802.4 | 1851802.41 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1184690.41 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2021 | 120 | 2022-10 | 25.88 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 74.12 | NO | NO
944 | 110326 | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2436046 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION SECTOR DE RIEGO QUECHKA - CARAZBAMBA, DISTRITO CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1637401 | 1842000 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 184900.36 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2020 | 90 | 2023-8 | 93.29 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 6.71 | SI | NO
945 | 128093 | 2486502 | CONSTRUCCION DE VEREDA, BERMA, SARDINEL Y JARDINERA EN EL(LA) CALLES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS DE CARPINTERIA METALICA ARTEMPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2486502 | CONSTRUCCION DE VEREDA, BERMA, SARDINEL Y JARDINERA; EN EL(LA) CALLES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS DE CARPINTERIA METALICA ARTEMPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Por Contrata | 1438558.07 | 1837331.13 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 586191.99 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2020 | 80 | 2022-8 | 94.11 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 5.89 | SI | SI
946 | 143646 | 2403126 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA 3RA ETAPA - DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA | 2403126 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DE CONTA 3RA ETAPA-DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL-PROVINCIA DE CAÑETE-REGION LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Por Contrata | 1453387.79 | 1835261.23 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 26474.94 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | NUEVO IMPERIAL | 2022 | 180 | 2022-11 | 85.85 | 80 - 90 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 14.15 | SI | NO
947 | 41828 | 2284808 | MEJORAMIENTO DE LA REDES SECUNDARIAS EN 220/380 V Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO PARA NUEVOS USUARIOS EN LOS BARRIOS DE NUEVO SAN JUAN Y SAN MIGUEL, EN EL SISTEMA ELECTRICO AISLADO DE VILLA SEPAHUA, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI | 324613 | MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA EN 220/380 V Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO PARA NUEVOS USUARIOS EN LOS BARRIOS DE NUEVO SAN JUAN Y SAN MIGUEL, EN EL SISTEMA ELECTRICO PARA NUEVO SAN JUAN Y SAN MIGUEL, EN EL SISTEMA ELECTRICO AISLADO DE VILLA SEPAHUA DEL DISTRITO DE SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA REGION UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA | Proceso Normal | Administración directa | 1834921 | 1834921 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 189340.56 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | UCAYALI | ATALAYA | SEPAHUA | 2015 | 210 | 2016-11 | 58.86 | 50 - 60 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 41.14 | SI | NO
948 | 146244 | 2478641 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL(LA) IE 86330 - HUARI EN LA LOCALIDAD AMPAS, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | 2478641 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 86330 - HUARI EN LA LOCALIDAD AMPAS, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 1541193.1 | 1833404 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 20487.56 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 90 | 2022-6 | 83.07 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 16.93 | SI | NO
949 | 13643 | 2126513 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA UCAYALI DE LA CIUDAD DE CALCA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 131439 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. UCAYALI DE LA CIUDAD DE CALCA, DISTRITO DE CALCA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 1832378.47 | 1832378.47 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 40832.95 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CALCA | CALCA | 2011 | 210 | 2022-8 | 0.5 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 99.5 | NO | NO
950 | 41328 | 2274619 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA MERCEDES, DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | 321002 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA MERCEDES, DISTRITO ROSA PANDURO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1309484.76 | 1821007.19 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1821007.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | PUTUMAYO | ROSA PANDURO | 2015 | 120 | 2023-9 | 65.32 | 60 - 70 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 34.68 | NO | NO
951 | 83986 | 2400065 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE UNO HORCCONA - PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC Y LLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 2400065 | CREACION DE LA TROCHA UNO HORCCONA -PATOCCOCHA DE LA COMUNIDAD DE PATASACHAC YLLACTASACHAC DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA -QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1813421.65 | 1813421.65 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1454421.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2018 | 185 | 2022-4 | 39.65 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.35 | NO | NO
952 | 61719 | 0 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON CRIANZA DE ANIMALES MENORES, HUERTOS Y PRODUCCION APICOLA EN LAS CC DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON CRIANZA DE ANIMALES MENORES, HUERTOS Y PRODUCCION APICOLA EN LAS CC DE CCAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 1812694.83 | 1812694.83 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1439460.9645 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | 2015 | 360 | 2018-12 | 10.86 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 89.14 | NO | NO
953 | 176401 | 2527392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA, ANEXOS DE TOCCYASCCA, JANAYPAMPA, CCALLUVADO, HOLLPAMPA, TANCARCUCHO, CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2527392 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL CCPP DE JATUNPAMPA, ANEXOS DE TOCCYASCCA, JANAYPAMPA, CCALLUVADO, HOLLPAMPA, TANCARCUCHO, CCOCHAPATA Y QUESERAPATA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1806956.73 | 1806956.73 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1676974.73 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 120 | 2023-8 | 21.01 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 78.99 | NO | NO
954 | 23696 | 2184633 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAES LOS ALISOS - PALMA CONCHUD - CENTRO PALMA - LA COLCA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 273016 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDAES LOS ALISOS - PALMA CONCHUD - CENTRO PALMA - LA COLCA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1806727 | 1806727 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1141135.8 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2013 | 150 | 2016-12 | 32 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 68 | NO | NO
955 | 56103 | 2186238 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | 164843 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Proceso Normal | Administración directa | 1665011.77 | 1805373.76 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 382942.6 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2014 | 365 | 2018-12 | 87.49 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 12.51 | SI | NO
956 | 56964 | 2303107 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PELAPATA - JULIAN CUCHO - PIMIENTA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 304578 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL PELAPATA - JULIAN CUCHO - PIMIENTA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA | Proceso Normal | Administración directa | 1803677.62 | 1803678 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 962252.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | PILPICHACA | 2015 | 180 | 2016-7 | 20.31 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 79.69 | NO | NO
957 | 7475 | 2157637 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH | 215838 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN EL SECTOR PATY ALTO DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ-REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 1799938.77 | 1799938.77 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 0 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | CARHUAZ | CARHUAZ | 2012 | 120 | 2021-9 | 93.06 | 90 - 100 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 6.94 | SI | SI
958 | 128951 | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR-PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2457467 | CREACION CARRETERA DEL TRAMO DE PAMPAQQUEHUAR-PATAQQUEHUAR DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1336666.12 | 1792348.88 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1238969.77 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 183 | 2022-4 | 84.12 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 15.88 | NO | NO
959 | 157939 | 2521284 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA | 2521284 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | Proceso Normal | Por Contrata | 1139381.65 | 1790419.3 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1754973.17 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | TACNA | CANDARAVE | CURIBAYA | 2022 | 120 | 2022-5 | 5 | 0 - 10 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 95 | NO | NO
960 | 132974 | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ (ORIZA SATIVA) EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2445566 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y TECNOLOGICAS DEL CULTIVO DE ARROZ (ORIZA SATIVA) EN 06 COMUNIDADES 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Proceso Normal | Administración directa | 1743372.48 | 1785372.87 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1758372.87 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | SAQUENA | 2020 | 365 | 2021-6 | 1.5 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 98.5 | NO | NO
961 | 114955 | 2281035 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE, EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA (0+000 KM) AL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES (4+780 KM), DISTRITOS DE YAULI Y PAUCARA, PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 324394 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA (0 000KM) AL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES ( 4 80KM) DISTRITO DE YAULI Y PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 1646023.75 | 1784100.24 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 417590.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2020 | 150 | 2023-8 | 50.34 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 49.66 | SI | NO
962 | 91078 | 2388098 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ROSA, CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2388098 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ROSA CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 1541440.33 | 1777211.06 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 130413.38 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2022 | 90 | 2021-12 | 96.64 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 3.36 | SI | NO
963 | 78847 | 2331061 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO | 369595 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1254173.05 | 1776994.19 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 897369.77 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | 2017 | 180 | 2022-12 | 55.91 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 44.09 | NO | NO
964 | 156876 | 2423639 | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS: CASA BLANCA SANTA FE, EL OLLERO, VISTA ALEGRE, SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2423639 | CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO ENTRE LOS CASERIOS: CASA BLANCA SANTA FE, EL OLLERO, VISTA ALEGRE, SAN JUAN Y PAMPA ALEGRE DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL | Proceso Normal | Administración directa | 1759370.97 | 1759370.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1480950.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE SABOGAL | 2021 | 150 | 2021-12 | 60.31 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 39.69 | SI | NO
965 | 167977 | 2551810 | CONSTRUCCION DE EMBALSE EN EL(LA) SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2551810 | CONSTRUCCION DE EMBALSE; EN EL(LA) SAUCO EN EL ANEXO 02 DEL SECTOR AUSURI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 1757805 | 1757805 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1381111.67 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | 2022 | 240 | 2022-12 | 44.48 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 55.52 | NO | NO
966 | 62017 | 2135179 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN MARTIN | 144496 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Administración directa | 1709604.33 | 1755912.81 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 53789.83 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARION | 2016 | 120 | 2017-1 | 2 | 0 - 10 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 98 | NO | NO
967 | 105715 | 2446142 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SERVICIO TURISTICO EN EL BULEVAR DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS, LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2446142 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SERVICIO TURISTICO EN EL BULEVAR DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS, LOCALIDAD DE POMACOCHAS DEL DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA | Proceso Normal | Administración directa | 1753767.02 | 1753767.02 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 657102.12 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | 2019 | 180 | 2022-10 | 19.49 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 80.51 | NO | NO
968 | 30406 | 2138465 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DOBLECANCHA-TIENDACHAYOC-MACHUHUININQUIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 170105 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DOBLECANCHA-TIENDACHAYOC-MACHUHUININQUIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 1520548 | 1740036 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1141066.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 2014 | 180 | 2022-7 | 7.01 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 92.99 | NO | NO
969 | 57156 | 2161205 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE IEP 72572 - SECTOR PAMPA GLORIA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 225388 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE IEP 72572 - SECTOR PAMPA GLORIA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 1731956 | 1731956 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1506047.1 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2012 | 240 | 2016-7 | 72.61 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 27.39 | SI | NO
970 | 135162 | 2495583 | REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2495583 | REPARACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - CANCHA DEL PARQUE CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | Proceso Normal | Por Contrata | 1132327.13 | 1725315.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1122453.82 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LINCE | 2021 | 60 | 2022-9 | 25.5 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 74.5 | NO | NO
971 | 113977 | 2451592 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL(LA) DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y HUANCAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 2451592 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y HUANCAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Proceso Normal | Por Contrata | 1549672.62 | 1719379.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1560564.31 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Represa | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2020 | 120 | 2021-9 | 3.59 | 0 - 10 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 96.41 | NO | NO
972 | 144780 | 2397592 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL A.H. SANTA ROSA, A.H. LAS LOMAS Y AMPLIACION SANTA ROSA, CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE - DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH | 2397592 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL A.H. SANTA ROSA, A.H. LAS LOMAS Y AMPLIACION SANTA ROSA, CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE - DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA | Proceso Normal | Por Contrata | 1588526.88 | 1712615.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1645861.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 150 | 2023-7 | 1.79 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 98.21 | NO | NO
973 | 77725 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PATILLANI, ALTO RANCHO, PUKA CANCHA, PHAUSA, CHUAÑA Y TOTORANI DE LA C.C. CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO -ESPINAR - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PATILLANI, ALTO RANCHO, PUKA CANCHA, PHAUSA, CHUAÑA Y TOTORANI DE LA C.C. CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO -ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1705506.7 | 1705506.7 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1229329.2294 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | SUYCKUTAMBO | 2017 | 180 | 2019-1 | 41.5 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 58.5 | NO | NO
974 | 15930 | 2081148 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO DE SARITA COLONIA, DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA | 90174 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE LETRINAS EN EL CASERIO SARITA COLONIA DISTRITO DE CATACAOS PROVINCIA DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | Proceso Normal | Por Contrata | 1701339.91 | 1701339.91 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1034002.64 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | CATACAOS | 2013 | 120 | 2018-7 | 1.65 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 98.35 | NO | NO
975 | 40039 | 2233994 | CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN VILLA HERMOZA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 261471 | CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN VILLA HERMOZA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - SEGUNDA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ | Proceso Normal | Administración directa | 381109.41 | 1700117.87 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 647043 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 2015 | 90 | 2015-11 | 22.4 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 77.6 | NO | NO
976 | 43894 | 2274375 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUAPAPA, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | 320802 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUAPAPA, DISTRITO YAGUAS, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1571432.47 | 1691433.47 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1691433.47 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | PUTUMAYO | YAGUAS | 2016 | 150 | 2022-2 | 89.73 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 10.27 | NO | NO
977 | 104058 | 2439764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. JAIME DE MARTINEZ ENTRE EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV. TUPAC AMARU, DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2439764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JR. JAIME DE MARTINEZ ENTRE EL PASAJE SANTA ROSA Y LA AV. TUPAC AMARU, DE LA CIUDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Administración directa | 1586019.77 | 1689390.66 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 533470.54 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2019 | 60 | 2020-11 | 92.54 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 7.46 | SI | NO
978 | 40319 | 2285231 | CREACION DEL PAVIMENTO RIGIDO EN EL JR. 28 DE JULIO VIA DE INGRESO A LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 327414 | CREACION DEL PAVIMENTO RIGIDO EN EL JR. 28 DE JULIO; VIA DE INGRESO A LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1686543.86 | 1686544 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 99503.09 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2015 | 120 | 2016-12 | 66.88 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 33.12 | SI | NO
979 | 32457 | 2198074 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE MIJANI DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 295221 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION SANTA CRUZ DE MIJANI DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Administración directa | 1686002 | 1686002 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1368696.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2014 | 180 | 2018-7 | 14.16 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 85.84 | NO | NO
980 | 150619 | 2502035 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2502035 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 1351606.56 | 1684040.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1647240.2 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | SULLANA | MIGUEL CHECA | 2021 | 120 | 2022-11 | 23.32 | 20 - 30 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 76.68 | NO | SI
981 | 135561 | 2503759 | REPARACION DE CALZADA EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | 2503759 | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV PACHECO TRAMO: JR. LEONCIO PRADO - JR. ZAPATEL - DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | Proceso Normal | Por Contrata | 978361.68 | 1680258.31 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 966202.27 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | TARMA | TARMA | 2021 | 90 | 2021-10 | 63.13 | 60 - 70 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 36.87 | SI | NO
982 | 86861 | 2425790 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) CONDUCCION DE AGUA CRUDA (EMBALSE PAYCUAN - PTAP LOS MOLINOS) Y LINEA DE CONDUCCION DE GALERIAS FILTRANTES VINTO EN LA LOCALIDAD BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA | 2425790 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION DESDE LAGUNA SEDIMENTACION A PTAP LOS MOLINOS RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA EMBALSE PAYCUAN PTAP LOS MOLINOS Y LINEA DE CONDUCCION DE GALERIAS FILTRANTES VINTO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Por Contrata | 1499584 | 1679584 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 71343 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2019 | 90 | 2022-3 | 93.02 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 6.98 | SI | NO
983 | 41222 | 2255088 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE FLOR DE AGOSTO, DISTRITO PUTUMAYO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | 313844 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE FLOR DE AGOSTO, DISTRITO PUTUMAYO, PROVINCIA PUTUMAYO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1164168.44 | 1672872.42 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1672872.42 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | PUTUMAYO | PUTUMAYO | 2015 | 120 | 2023-8 | 77.57 | 70 - 80 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 22.43 | NO | NO
984 | 160070 | 2518170 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2518170 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 1469162.19 | 1670820.3 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1537436.64 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | 2022 | 90 | 2023-8 | 6.19 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 93.81 | NO | NO
985 | 161942 | 2504593 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL SECTOR DE PUCLLUCANCHI A CHURACOCHA ALTA DEL DISTRITO DE SANGALLAYA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2504593 | CREACION DE VIA CARROZABLE TRAMO DESDE ANEXO DE PUCLLUCANCHI HASTA SECTOR CHURACOCHA ALTA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1598662.54 | 1659869.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1602724.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2020 | 30 | 2021-1 | 83.83 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 16.17 | SI | NO
986 | 43218 | 2126913 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS DEL PROLG. PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 154271 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS DEL PROLG. PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1634814.02 | 1652726.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1190723.42 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2015 | 90 | 2016-9 | 40.8 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 59.2 | NO | NO
987 | 155027 | 2523336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1004 EN MEDIA TENSION (10KV) Y BAJA TENSION DE LA SET PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2523336 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1004 EN MEDIA TENSION (10KV) Y BAJA TENSION DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 1416868.47 | 1650860.21 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1650860.21 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | PIURA | PIURA | 2022 | 123 | 2023-1 | 2.4 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 97.6 | NO | NO
988 | 50716 | 2303276 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO | 342300 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENAS LOMAS NUEVA, DISTRITO DE YAQUERANA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1528118.05 | 1648119.05 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1648119.05 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | YAQUERANA | 2016 | 180 | 2022-2 | 85.45 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 14.55 | NO | NO
989 | 17809 | 2208594 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | 202472 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO-HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Por Contrata | 1629968.45 | 1643251.99 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 204628.14 | Agricultura | Riego | Canales | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2014 | 180 | 2015-12 | 83.58 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 16.42 | SI | NO
990 | 18497 | 2187193 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 250379 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1402817.47 | 1639234.3 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 505833 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2013 | 180 | 2022-10 | 34.93 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 65.07 | NO | NO
991 | 128156 | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2470001 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFERTA SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. 50737 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCABAMBA DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 1359582.1 | 1637320.41 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 348977.28 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | ANTA | ANTA | 2020 | 300 | 2022-12 | 55.24 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 44.76 | SI | NO
992 | 167083 | 2548232 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2548232 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESDE EL SECTOR MANIRI AL CENTRO POBLADO DE QUINCE MIL DEL DISTRITO DE CAMANTI - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | Proceso Normal | Administración directa | 1634125.68 | 1634125.68 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 376506.09 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | 2022 | 180 | 2022-12 | 30.9 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 69.1 | NO | NO
993 | 58215 | 2301707 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO ZONA I, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO | 341128 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO ZONA I, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1404426.36 | 1629426.36 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1629426.36 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | LORETO | NAUTA | 2016 | 150 | 2022-3 | 82.54 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 17.46 | NO | NO
994 | 41205 | 2251692 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAMPA ENTSA, DISTRITO EL CENEPA , PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 306847 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAMPA ENTSA, DISTRITO EL CENEPA , PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1538598.2 | 1628599.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1628599.2 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CONDORCANQUI | EL CENEPA | 2015 | 180 | 2019-6 | 92.09 | 90 - 100 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 7.91 | NO | NO
995 | 36165 | 2321112 | CREACION DE CAMINO VECINAL HATUMPAMPA - ACCOSPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | 358123 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HATUMPAMPA - ACCOSPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 1618029.45 | 1618029.45 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1188502.15 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2017 | 120 | 2022-9 | 15.73 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 84.27 | NO | NO
996 | 136813 | 2496392 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2496392 | CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-FERREÑAFE | Proceso Normal | Administración directa | 1555680.78 | 1616715.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 465775.46 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FERREÑAFE | 2020 | 30 | 2021-1 | 55.21 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 44.79 | SI | NO
997 | 77502 | 2340094 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE TRES CERROS, DISTRITOS DE OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD | 378906 | EJECUCION DEL SISTEMA DE UTILIZACION 13.2 KV- 1° PARA LAS CAMARAS DE BOMBEO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE TRES CERROS, DISTRITO DE OTUZCO- LA LIBERTAD- I ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | Proceso Normal | Por Contrata | 164481.9 | 1592089.89 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1421086.45 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | OTUZCO | OTUZCO | 2017 | 30 | 2018-6 | 85.89 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 14.11 | SI | NO
998 | 135835 | 2398749 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON - DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - REGION ANCASH | 2398749 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON - DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - REGION ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Proceso Normal | Por Contrata | 1338274.78 | 1587830.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 563484.89 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | 2021 | 120 | 2023-1 | 81.56 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 18.44 | SI | NO
999 | 505559 | 2440436 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO INDEPENDENCIA JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2440436 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO INDEPENDENCIA JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | Proceso Normal | Administración directa | 1580704.84 | 1580704.84 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 351587.38 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 2021 | 60 | 2022-12 | 70.2 | 70 - 80 % | G. Local | CULTURA | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 29.8 | NO | NO
1000 | 150788 | 2496025 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPILLA, VEREDA Y COBERTURA EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2496025 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPILLA, VEREDA Y COBERTURA; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Administración directa | 1143293.23 | 1570501.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1384008.13 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2021 | 120 | 2023-5 | 21.37 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 78.63 | NO | NO
1001 | 62918 | 0 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES COMUNALES DE LOS SECTORES COYA-CCOSCCO, HUAYNAPATA, YANAMAYO, AYARCANCHA Y TUCSAN | 0 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES COMUNALES DE LOS SECTORES COYA-CCOSCCO, HUAYNAPATA, YANAMAYO, AYARCANCHA Y TUCSAN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 1563026.61 | 1563026.61 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 827309.9847 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2014 | 275 | 2017-12 | 47.07 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 52.93 | NO | NO
1002 | 41186 | 2193131 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR-EL CARMEN DE LA FRONTERA-HUANCABAMBA-PIURA | 289191 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR-EL CARMEN DE LA FRONTERA-HUANCABAMBA-PIURA | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1043150.54 | 1560840.54 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1560840.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PIURA | HUANCABAMBA | EL CARMEN DE LA FRONTERA | 2015 | 120 | 2023-2 | 65.28 | 60 - 70 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 34.72 | NO | NO
1003 | 111012 | 2097898 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PJES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA | 121245 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PJES. ALFONSO UGARTE Y DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA.HH. 4 DE DICIEMBRE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 1510298.2 | 1554565.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 602386.92 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 150 | 2022-12 | 48.96 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 51.04 | SI | NO
1004 | 23682 | 2161060 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES EL NARANJO Y SANTA RITA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 214138 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES EL NARANJO Y SANTA RITA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1554069.85 | 1554069.85 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 611303.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2012 | 75 | 2016-7 | 35 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 65 | NO | NO
1005 | 86855 | 2303836 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUEVA UNION, C.P. EL TAMBO DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 299114 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO NUEVA UNION, C.P. EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Por Contrata | 1376852.23 | 1550831 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 467386.95 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2018 | 90 | 2023-8 | 60.96 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 39.04 | SI | SI
1006 | 149099 | 2458741 | RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO ENTRE LAS CALLES MALECON CORONEL PORTILLO/ LEONCIO PRADO, EN LA LOCALIDAD DE ORELLANA, DEL DISTRITO DE VARGAS GUERRA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2458741 | RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO ENTRE LAS CALLES MALECON CORONEL PORTILLO/LEONCIO PRADO, EN LA LOCALIDAD DE ORELLANA, DEL DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA | Proceso Normal | Por Contrata | 1109519.96 | 1534988.33 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1230216.87 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LORETO | UCAYALI | VARGAS GUERRA | 2022 | 90 | 2023-4 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 99.99 | NO | NO
1007 | 98886 | 2407485 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAVARENI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2407485 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAVARENI - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 701046.61 | 1530664.54 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 557754.33 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2019 | 150 | 2022-9 | 20.5 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 79.5 | NO | NO
1008 | 151801 | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2520562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUATALAQUE DEL DISTRITO DE CUCHUMBAYA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1522699.98 | 1522699.98 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 484399.04 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2021 | 120 | 2022-7 | 35.32 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 64.68 | NO | NO
1009 | 50805 | 2301724 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO | 341144 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1290008.04 | 1515008.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1515008.04 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | LORETO | TIGRE | 2016 | 120 | 2022-3 | 89.75 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 10.25 | NO | NO
1010 | 45273 | 2193777 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. INICIAL DEL ANEXO HUAYLLAHUAYLLA DE LA COMUNIDAD DE ACCOPATA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 287402 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL DE HUAYLLAHUAYLLA DE LA COMUNIDAD DE ACCOPATA - DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1238900.31 | 1512538.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 43532.16 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2014 | 180 | 2022-1 | 96.89 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 3.11 | NO | NO
1011 | 50708 | 2251907 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BRETAÑA, DISTRITO PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO | 311258 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE BRETAÑA, DISTRITO PUINAHUA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1377843.16 | 1512120.66 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1512120.66 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | PUINAHUA | 2016 | 135 | 2022-3 | 83.33 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 16.67 | NO | NO
1012 | 59020 | 2315152 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL Y EXPLANADA CULTURAL DE LAS PUYAS DE RAYMONDI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 352712 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL Y EXPLANADA CULTURAL DE LAS PUYAS DE RAYMONDI EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Administración directa | 1508834.12 | 1508834.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1109598.71 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2016 | 180 | 2018-8 | 23.86 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 76.14 | NO | NO
1013 | 42560 | 2282660 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 320869 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 1420516.62 | 1507225.08 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 809146.21 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 120 | 2019-4 | 37.86 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 62.14 | NO | NO
1014 | 140887 | 2023804 | CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL | 23390 | CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Proceso Normal | Administración directa | 464177.06 | 1505611.7 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 392918.74 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 2020 | 90 | 2022-8 | 41.53 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 58.47 | NO | NO
1015 | 38053 | 2249731 | CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS AREAS PARA FINES DE EXPANSION URBANA EN LA LOCALIDAD DE ZAÑA, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 311682 | CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS AREAS PARA FINES DE EXPANSION URBANA EN LA LOCALIDAD DE ZAÑA, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA | Proceso Normal | Administración directa | 1502500 | 1502500 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1390100.62 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | 2015 | 360 | 2016-7 | 5 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 95 | NO | NO
1016 | 87424 | 0 | CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL CACHIMAYO DEL DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1500020.61 | 1500020.61 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 366905.0412 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2018 | 330 | 2022-3 | 50.18 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 49.82 | SI | NO
1017 | 87294 | 2339500 | MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO: GALLITO DE LAS ROCAS - LOS OLIVOS, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | 378357 | MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO: GALLITO DE LAS ROCAS - LOS OLIVOS, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 557561.88 | 1498398.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 42355.44 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2018 | 90 | 2020-9 | 69.73 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 30.27 | SI | NO
1018 | 21696 | 2189119 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA, C.P. HUANGAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 266982 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO LIRIOPAMPA, C.P. HUANGAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Por Contrata | 1497657.05 | 1497657.05 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 222774.07 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2014 | 90 | 2014-5 | 87.38 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 12.62 | SI | SI
1019 | 50698 | 2251905 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE INDUSTRIAL (PUERTO INDUSTRIAL), DISTRITO PASTAZA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO | 311244 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE INDUSTRIAL (PUERTO INDUSTRIAL), DISTRITO PASTAZA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1442186.84 | 1497187.84 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1497187.84 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | PASTAZA | 2016 | 150 | 2022-3 | 81.48 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 18.52 | NO | NO
1020 | 49540 | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL Y COMPLEJO DEPORTIVO HUAROCONDO DISTRITO HUAROCONDO-ANTA-CUSCO - TRIBUNAS | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMPO FERIAL Y COMPLEJO DEPORTIVO HUAROCONDO DISTRITO HUAROCONDO-ANTA-CUSCO - TRIBUNAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 1496075.75 | 1496075.75 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1073883.1734 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2015 | 380 | 2022-7 | 28.22 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 71.78 | NO | NO
1021 | 138498 | 2487173 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2487173 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | Proceso Normal | Administración directa | 1195431.86 | 1479130.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 232698.04 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2021 | 150 | 2022-8 | 55.62 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 44.38 | NO | NO
1022 | 101603 | 2341643 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA , MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | 380372 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LAS GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR EL TOTORAL DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A | Proceso Normal | Administración directa | 1478636.76 | 1478636.76 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1185509.76 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAMEGUA | 2018 | 120 | 2021-8 | 3.21 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 96.79 | NO | NO
1023 | 154122 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SULLUMAYO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SULLUMAYO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Proceso Normal | Administración directa | 1477523.35 | 1477523.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1477523.35 | Transportes Y Comunicaciones | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2021 | 273 | 2022-10 | 42.99 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 57.01 | NO | NO
1024 | 9256 | 0 | CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SECTOR DE FORTALEZA LACCO YAVERO | 0 | CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SECTOR DE FORTALEZA LACCO YAVERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 1477330.62 | 1477330.62 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 973413.1455 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | 300 | 2016-6 | 43.11 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 56.89 | NO | NO
1025 | 43903 | 2285420 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO JENARO HERRERA, DISTRITO JENARO HERRERA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO | 327581 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO JENARO HERRERA, DISTRITO JENARO HERRERA, PROVINCIA REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1184963.76 | 1475664.83 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1475664.83 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | JENARO HERRERA | 2015 | 120 | 2023-1 | 66.71 | 60 - 70 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 33.29 | NO | NO
1026 | 142850 | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CALZADA SECTOR HIWIN EN LA C.C CORMA LLANZACORMA DEL DISTRITO DE ACOS PROVINCIA ACOMAYO REGION CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CALZADA SECTOR HIWIN EN LA C.C CORMA LLANZACORMA DEL DISTRITO DE ACOS PROVINCIA ACOMAYO REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS | Proceso Normal | Administración directa | 1472584.9 | 1472584.9 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1378044.9494 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ACOMAYO | ACOS | 2020 | 210 | 2020-11 | 8.64 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 91.36 | NO | NO
1027 | 128478 | 2486393 | REPARACION DE PAVIMENTO EN EL(LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA, AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSE EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZALES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2486393 | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL (LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA,AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSE EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZALES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRSESO DISTRITO DE CHICLAYO,PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Proceso Normal | Por Contrata | 757223.35 | 1468095.95 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1023928.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 30 | 2022-8 | 44.2 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 55.8 | SI | NO
1028 | 28152 | 2224206 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITE VECINAL N 14 DE LA A.U. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | 129444 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITE VECINAL N 14 DE LA A.U. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA | Proceso Normal | Administración directa | 988317.83 | 1465101.83 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 0.08 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AREQUIPA | AREQUIPA | YURA | 2014 | 120 | 2015-4 | 41.11 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 58.89 | NO | NO
1029 | 83487 | 2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA - DISTRITO DE PACUCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2391073 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE ARGAMA-DISTRITO DE PACUCHA-PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 1461871.35 | 1461871.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 507189.09 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 2018 | 180 | 2023-6 | 65.66 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 34.34 | SI | NO
1030 | 49003 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL C.C. ANTUYO - CHAPÑA DEL DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL C.C. ANTUYO - CHAPÑA DEL DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1461457.07 | 1461457.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1219732.0706 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 2015 | 240 | 2018-6 | 19.85 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 80.15 | NO | NO
1031 | 64305 | 0 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI-CANAS-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EL DESCANSO, DISTRITO DE KUNTURKANKI-CANAS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI | Proceso Normal | Administración directa | 1457727.69 | 1457727.69 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 410058.7992 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2016 | 240 | 2022-2 | 70.99 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 29.01 | NO | NO
1032 | 34535 | 2202598 | CONSTRUCCION VIAL VEHICULAR DE LA AV.CORDILLERA ORIENTAL, COMPRENDIDA ENTRE LA AV. SANCHEZ CARRION Y EL JR. NEVADO CARWARAZO, DE LA URBANIZACION POPULAR A.R.I.A. LAS DELICIAS DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 308299 | CONSTRUCCION VIAL VEHICULAR DE LA AV.CORDILLERA ORIENTAL, COMPRENDIDA ENTRE LA AV. SANCHEZ CARRION Y EL JR. NEVADO CARWARAZO, DE LA URBANIZACION POPULAR A.R.I.A. LAS DELICIAS DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 1453951 | 1453951 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 689784.92 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2015 | 90 | 2015-5 | 90 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 10 | SI | NO
1033 | 130573 | 2456967 | REHABILITACION DE LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2456967 | REHABILITACION DE LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1232013.76 | 1451764.56 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 666739.28 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 2022 | 120 | 2023-9 | 45.92 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 54.08 | SI | NO
1034 | 27932 | 2194950 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PHARATA, RED DE SALUD EL COLLAO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 145883 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PHARATA, RED DE SALUD EL COLLAO, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 1441051.84 | 1441051.94 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 629016.92 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2014 | 120 | 2020-2 | 58.22 | 50 - 60 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 41.78 | NO | NO
1035 | 138152 | 2445571 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2445571 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DE RIO PACCHAPATA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 1436266.27 | 1436266.27 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 319419.83 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | 2021 | 90 | 2023-8 | 89.17 | 80 - 90 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 10.83 | SI | NO
1036 | 134250 | 2486277 | CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DESVIO SECTOR UNGURCUCHA Y SECTOR LAS GUITARRAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2486277 | CREACION DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DESVIO SECTOR UNGURCUCHA Y SECTOR LAS GUITARRAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Proceso Normal | Administración directa | 1418323.92 | 1423323.92 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1202629.06 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2020 | 120 | 2021-4 | 86.92 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 13.08 | SI | NO
1037 | 107332 | 2441025 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2441025 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 1237134.14 | 1422563.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 9785.89 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2019 | 150 | 2022-8 | 55.47 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 44.53 | NO | NO
1038 | 112773 | 2346436 | CREACION DE LOSA MULTI DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA , DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU – MADRE DE DIOS SANTA MARIA - DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 2346436 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU | Proceso Normal | Administración directa | 1032754.97 | 1421766.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 363383.58 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | MADRE DE DIOS | TAHUAMANU | TAHUAMANU | 2019 | 90 | 2021-12 | 68.52 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 31.48 | NO | NO
1039 | 23251 | 2150188 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO ALAYCUCHO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 192580 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO ALAYCUCHO DE LA LOCALIDAD DE QUEBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1281062.14 | 1420808.17 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 24772.07 | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2013 | 180 | 2015-6 | 98.33 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 1.67 | SI | NO
1040 | 134846 | 2497735 | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR COLPAMAYO, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2497735 | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN EL SECTOR COLPAMAYO, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 1012555.85 | 1404189.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 71511.66 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2021 | 150 | 2022-6 | 80.53 | 80 - 90 % | G. Local | CULTURA | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 19.47 | SI | NO
1041 | 50795 | 2301671 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE LIMONERO, DISTRITO YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO | 341101 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE LIMONERO, DISTRITO YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1403793.8 | 1403793.8 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1403793.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 2016 | 135 | 2022-3 | 87.62 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 12.38 | NO | NO
1042 | 11294 | 2163992 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. EL GUAYABO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA | 145336 | INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. EL GUAYABO, DISTRITO DE EL CARMEN-CHINCHA-ICA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 1082477.26 | 1398894.71 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 218342.65 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | ICA | CHINCHA | EL CARMEN | 2013 | 120 | 2022-8 | 78.04 | 70 - 80 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 21.96 | SI | NO
1043 | 89321 | 2291774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 333211 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PATACOLLO DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 1394855.29 | 1394855.3 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 759976.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 233 | 2022-11 | 45.16 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 54.84 | NO | NO
1044 | 62437 | 2271023 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL NUEVA YANACONA - QUERAPATA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO | 319615 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL NUEVA YANACONA -QUERAPATA, DISTRITO DE CHINCHERO-URUBAMBA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHERO | Proceso Normal | Administración directa | 1392428.96 | 1392428.96 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 796131.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | URUBAMBA | CHINCHERO | 2016 | 180 | 2018-10 | 38.36 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 61.64 | NO | NO
1045 | 6482 | 2116994 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO-ICA | 150635 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC. PP. SAN TADEO-HUMAY-PISCO. | GOBIERNO REGIONAL ICA | Proceso Normal | Por Contrata | 1056691.98 | 1388172.92 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 110823.32 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | PISCO | HUMAY | 2012 | 150 | 2022-8 | 67.75 | 60 - 70 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 32.25 | SI | NO
1046 | 70835 | 0 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO CHAURANI HURAYPATA DE LA CC CERRITAMBO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | 0 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO CHAURANI HURAYPATA DE LA CC CERRITAMBO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 1386062.3 | 1386062.3 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1140313.4542 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ESPINAR | SUYCKUTAMBO | 2017 | 180 | 2017-7 | 21.38 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 78.62 | NO | NO
1047 | 123050 | 2446537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL SECTOR DE OLMIRON DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2446537 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN EL SECTOR DE OLMIRON DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLANTAYTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 725557.04 | 1385597.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 32416.56 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | URUBAMBA | OLLANTAYTAMBO | 2021 | 147 | 2021-10 | 32.81 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 67.19 | NO | NO
1048 | 97658 | 2310754 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS TRES CUADRAS DE LA CALLE SANTA BARBARA , DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 348234 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS TRES CUADRAS DE LA CALLE SANTA BARBARA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA | Proceso Normal | Administración directa | 934849.58 | 1382883.17 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 58363.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2019 | 90 | 2023-6 | 92.34 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 7.66 | SI | NO
1049 | 80754 | 2378216 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES | 2378216 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Por Contrata | 1380562 | 1380562 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 56843 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TUMBES | ZARUMILLA | AGUAS VERDES | 2018 | 90 | 2023-8 | 41.69 | 40 - 50 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 58.31 | SI | NO
1050 | 75820 | 2352150 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO MONTERREY Y EL CASERIO LOS ANGELES C.P DIAMANTE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 255134 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE MONTERREY Y LOS ANGELES C. P. DIAMANTE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, SAN IGNACIO, CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | Proceso Normal | Administración directa | 1193840.34 | 1380479.63 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1144637.81 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | 2017 | 90 | 2022-12 | 15.7 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 84.3 | NO | NO
1051 | 13627 | 2156499 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION CALLE GENERAL OLLANTA DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 210433 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GENERAL OLLANTA DEL DISTRITO DE CALCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 1380273.24 | 1380273.24 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 116448.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CALCA | CALCA | 2010 | 360 | 2022-8 | 0.5 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 99.5 | NO | NO
1052 | 43805 | 2178208 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN JUAN DE NUPE, JESUS, LAURICOCHA, HUANUCO | 259392 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN JUAN DE NUPE, JESUS, LAURICOCHA, HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 489269.68 | 1379942.75 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1062011.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | LAURICOCHA | JESUS | 2013 | 75 | 2015-9 | 30.49 | 30 - 40 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 69.51 | NO | NO
1053 | 40893 | 2188624 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS Y LETRINAS ECOLOGICAS, EN LAS COMUNIDADES DE PERCATUYO, THAMANA -HUATANCACHI, CANGALLI - ACHATUYO, HUANCUNI, CONDORPATA, HUILASIPE, PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA - YAURINCANI, DEL DISTRITO | 278527 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZOS Y LETRINAS ECOLOGICAS, EN LAS COMUNIDADES DE PERCATUYO, THAMANA -HUATANCACHI, CANGALLI - ACHATUYO, HUANCUNI, CONDORPATA, HUILASIPE, PAJCHA CCACAPI Y TUTURUMA - YAURINCANI, DEL DISTRITO DE ILAVE , PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 977867.11 | 1377789.25 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 449475.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 90 | 2019-4 | 42.51 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 57.49 | NO | NO
1054 | 109155 | 2445812 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2445812 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAMBUCO DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Proceso Normal | Administración directa | 1372753.62 | 1372753.62 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 753829.65 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2019 | 180 | 2022-12 | 45.55 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 54.45 | NO | NO
1055 | 90796 | 2341388 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA, CASHAPATA, PACHANPUQUIO, HILACUTA, JAYASHPAMPA, POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA, DISTRITO DE HUASTA - BOLOGNESI - ANCASH | 380128 | CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES DE YANACANCHA CASHAPATA, PACHAPUQUIO HILACUTA JAYASHPAMPA POCPAPAMPA Y PUTACA DE LA LOCALIDAD DE POCPA DISTRITO DE HUASTA BOLOGNESI ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 1273449.5 | 1369122.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 171943.61 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | BOLOGNESI | HUASTA | 2018 | 120 | 2021-7 | 88.34 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 11.66 | SI | NO
1056 | 100457 | 2384129 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PESCADERO Y IRAPAMPA DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2384129 | ( I ETAPA ) - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PESCADERO Y IRAPAMPA DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | Proceso Normal | Administración directa | 586574.32 | 1362951.96 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1138756.61 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2018 | 60 | 2019-5 | 7.22 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 92.78 | NO | NO
1057 | 57457 | 2308297 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CCUYO-RANRASIQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ILAVE, DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 328933 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES CCUYO-RANRASIQUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ILAVE, DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 1362798.03 | 1362798.03 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1102560 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 120 | 2018-11 | 62.29 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 37.71 | SI | NO
1058 | 43887 | 2288394 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAMAN, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 330039 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAMAN, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1233700.92 | 1361379.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1361379.97 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | UCAYALI | SARAYACU | 2015 | 120 | 2023-1 | 79.78 | 70 - 80 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 20.22 | NO | NO
1059 | 113161 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CODIGO ARCC N° 890 | 2483540 | REHABILITACION DEL DREN CASCAJAL BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODGIO ARCC N° 890 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1151696.04 | 1351309.74 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 418337.47 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 2022 | 45 | 2023-5 | 29.65 | 20 - 30 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 70.35 | NO | NO
1060 | 35192 | 2405597 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9KV DEL PSE SANTA LEONOR E INTERCONEXION CON EL PSE LEONCIO PRADO | 290662 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV DEL PSE SANTA LEONOR E INTERCONEXION CON EL PSE LEONCIO PRADO | EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 1349549.54 | 1349549.54 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1147088.5 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | LIMA | HUAURA | SANTA LEONOR | 2017 | 180 | 2023-8 | 87.09 | 80 - 90 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y TRABAJO | 12.91 | SI | NO
1061 | 32744 | 2159522 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA FIJA ABONADOS TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA, MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 216164 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE TELEFONIA FIJA ABONADOS TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE SIJUAYA, MUYLAQUE Y SAN CRISTOBAL | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | Proceso Normal | Por Contrata | 935738.94 | 1347987.85 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 309.43 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | SAN CRISTOBAL | 2013 | 151 | 2015-1 | 81.14 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 18.86 | SI | NO
1062 | 85566 | 2379361 | CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH. ANTONIO GRAÑA ELIZALDE, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL – LIMA META I DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2379361 | CREACION DE LOS SERVICIOSAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. ANTONIO GRAÑA ELIZALDE, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL-LIMA-META I | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 612945.47 | 1347668.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 774696.57 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2018 | 120 | 2023-8 | 78.56 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 21.44 | SI | NO
1063 | 76960 | 2378569 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378569 | REHABILITACION DE LA AVENIDA FRANCISCO CUNEO SALAZAR ENTRE LA PANAMERICANA NORTE Y LA CALLE BERNARDO ALCEDO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. SNIP 2378594 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1345577.13 | 1345577.13 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 379831.48 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 50 | 2018-4 | 77.86 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 22.14 | SI | NO
1064 | 148470 | 2505325 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON UMACHIRI DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | 2505325 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON UMACHIRI DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR | Proceso Normal | Por Contrata | 1340273.63 | 1340891.6 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 28801.83 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | MELGAR | AYAVIRI | 2022 | 120 | 2022-3 | 20.09 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 79.91 | NO | NO
1065 | 11256 | 2130013 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE BARROJO - TRES TINGOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 157367 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE BARROJO - TRES TINGOS, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 1337805.97 | 1337805.97 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 580374.87 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2013 | 120 | 2022-8 | 68.68 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 31.32 | NO | NO
1066 | 39677 | 2176887 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI, TILALI, MOHO, PUNO | 255591 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL SECTOR AMSTA HUATASANI, TILALI, MOHO, PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 543815.54 | 1337762.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1214823.67 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | MOHO | TILALI | 2014 | 75 | 2023-1 | 0.64 | 0 - 10 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 99.36 | NO | NO
1067 | 154169 | 2446037 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2446037 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 508665.48 | 1334448 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 330202.87 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 2022 | 90 | 2022-9 | 39.83 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 60.17 | NO | NO
1068 | 43910 | 2193127 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO QUINUAL – MARCABAL – SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 289029 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO QUINUAL MARCABAL SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1084773.94 | 1330136.34 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1330136.34 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL | 2016 | 120 | 2023-1 | 86.1 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 13.9 | NO | NO
1069 | 89381 | 2321853 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CODO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO | 358811 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CODO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1326160.96 | 1326160.96 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1263892.03 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | HUANUCO | PUERTO INCA | CODO DEL POZUZO | 2018 | 180 | 2023-8 | 96.96 | 90 - 100 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 3.04 | NO | NO
1070 | 50710 | 2301714 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE 28 DE JULIO, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO | 341135 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE 28 DE JULIO, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA LORETO, DEPARTAMENTO LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1320109.8 | 1320109.8 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1320109.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | LORETO | TIGRE | 2016 | 120 | 2022-2 | 87.06 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 12.94 | NO | NO
1071 | 158881 | 2195759 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JACAPAMPA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | 286865 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JACAPAMPA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1279569.5 | 1319840 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1279569.49 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2017 | 120 | 2023-8 | 96.39 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3.61 | NO | NO
1072 | 127352 | 2479938 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2479938 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO AZUL MAYO DE LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 967173.95 | 1318449.61 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 61839.63 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2020 | 84 | 2021-7 | 68.71 | 60 - 70 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 31.29 | SI | NO
1073 | 23687 | 2157865 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DE LA COMUNIDAD PALMA GRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 219288 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DE LA COMUNIDAD PALMA GRANDE, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1317993.07 | 1317993.07 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 648854.32 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2012 | 120 | 2016-12 | 28 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 72 | NO | NO
1074 | 67062 | 2200269 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE URIHUANA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 299609 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE URIHUANA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO. PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO | Proceso Normal | Por Contrata | 426291.91 | 1312980 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1087130.84 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | 2014 | 105 | 2015-7 | 65.11 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 34.89 | SI | NO
1075 | 130976 | 2483643 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IE TECNICO ARTESANAL UROS CHULLUNI DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2483643 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TECNICO ARTESANAL UROS CHULLUNI DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 968890 | 1310200.2 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 62730.1 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | PUNO | PUNO | 2021 | 120 | 2023-6 | 81.5 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 18.5 | NO | NO
1076 | 26571 | 2166581 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 227237 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1174182.39 | 1310100.23 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 26733.71 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CUCHUMBAYA | 2014 | 180 | 2015-6 | 37.84 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 62.16 | NO | NO
1077 | 131047 | 2486867 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE TRAMO I AL SECTOR HUARA HUARA, TRAMO II AL SECTOR MARGEN IZQUIERDA, TRAMO III AL SECTOR RUNCCUPATA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUCANCHA DEL DISTRITO DE CAICAY - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2486867 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE TRAMO I AL SECTOR HUARA HUARA, TRAMO II AL SECTOR MARGEN IZQUIERDA, TRAMO III AL SECTOR RUNCCUPATA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PITUCANCHA DEL DISTRITO DE CAICAY - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY | Proceso Normal | Administración directa | 1308589.27 | 1308589.27 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 16754.33 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PAUCARTAMBO | CAICAY | 2021 | 90 | 2022-10 | 74.99 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 25.01 | SI | NO
1078 | 144482 | 2505191 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHAQUEPAY PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2505191 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR CHAQUEPAY PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD DE CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 1110957.47 | 1304103.51 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 57077.41 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2021 | 120 | 2022-1 | 32.77 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 67.23 | NO | NO
1079 | 148906 | 2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ. C – LT. 3, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2488491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR MZ. C LT. 3, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE | Proceso Normal | Por Contrata | 1300948.82 | 1300948.82 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 122135.25 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | AREQUIPA | AREQUIPA | ALTO SELVA ALEGRE | 2021 | 90 | 2022-10 | 98.43 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 1.57 | SI | NO
1080 | 38136 | 2191021 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DE TACALPO – AYABACA – AYABACA – PIURA | 286454 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DE TACALPO - AYABACA - AYABACA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 736601.67 | 1299889.27 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 768648.13 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2015 | 90 | 2016-4 | 63.17 | 60 - 70 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 36.83 | SI | NO
1081 | 14889 | 2179381 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE URANCALLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 264599 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE URANCALLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLCCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 1211626.38 | 1298219.35 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 300981.3 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2013 | 150 | 2018-10 | 83.6 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 16.4 | NO | NO
1082 | 134746 | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI – CAÑAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2496544 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO SACCSACURI - CAÑAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HOSPICIO DEL DISTRITO DE PARAS- PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Administración directa | 1295330.66 | 1295330.66 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1070260.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2020 | 180 | 2022-12 | 54.86 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 45.14 | NO | NO
1083 | 2602 | 2157530 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CENTRAL CCALLA SAN JUAN DE SALINAS-AZANGARO-PUNO | 217800 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CENTRAL CCALLA SAN JUAN DE SALINAS-AZANGARO-PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 345013.21 | 1294036.65 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1031810.44 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | SAN JUAN DE SALINAS | 2012 | 123 | 2023-1 | 49.08 | 40 - 50 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 50.92 | SI | NO
1084 | 143434 | 2178230 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. CUZCA, PAROBAMBA, POMABAMBA, ANCASH | 260615 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. CUZCA, PAROBAMBA, POMABAMBA, ANCASH | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1016720.85 | 1293268.67 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1016720.85 | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | POMABAMBA | PAROBAMBA | 2021 | 120 | 2022-2 | 88.44 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 11.56 | NO | NO
1085 | 110631 | 2419809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2419809 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROBAMBA ANEXO INCASCANCHA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1210843.09 | 1292280.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 30020.2 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2020 | 180 | 2023-7 | 25.7 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 74.3 | NO | NO
1086 | 139650 | 2398380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO POBLADO DE HUABAL - DISTRITO DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA | 2398380 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO POBLADO DE HUABAL - DISTRITO DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA. | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 1287780 | 1287780 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1287779.87 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | JAEN | SAN FELIPE | 2021 | 120 | 2022-6 | 30.54 | 30 - 40 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 69.46 | NO | NO
1087 | 174329 | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL, TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2525493 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL, TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA RIO KINKORI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 757484.89 | 1283300.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 516027.59 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | JUNIN | SATIPO | RIO TAMBO | 2022 | 60 | 2023-8 | 3.63 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 96.37 | NO | NO
1088 | 28768 | 2193418 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL MADRE Y SUB CANALES LATERALES DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | 282646 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL MADRE Y SUB CANALES LATERALES DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA | Proceso Normal | Por Contrata | 352344.88 | 1277320 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1064253.31 | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | AREQUIPA | LA JOYA | 2014 | 45 | 2015-3 | 59.1 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 40.9 | SI | NO
1089 | 160110 | 2500598 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON BOLOGNESI CUADRA 1 Y 3 JIRON AGUSTIN FERNANDEZ BELLIDO CUADRA 1, 2 Y 3 JIRON ANDRES AVELINO CACERES CUADRA 1 Y 2 JIRON 28 DE JULIO CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE USHUA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE USHUA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2500598 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIRON BOLOGNESI CUADRA 1 Y 3; JIRON AGUSTIN FERNANDEZ BELLIDO CUADRA 1, 2 Y 3; JIRON ANDRES AVELINO CACERES CUADRA 1 Y 2; JIRON 28 DE JULIO CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE USHUA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE USHUA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | Proceso Normal | Administración directa | 1275136 | 1275136 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 18041.4 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | SAN JOSE DE USHUA | 2022 | 120 | 2023-3 | 85.77 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 14.23 | SI | NO
1090 | 50986 | 2290429 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO CHILOTA DE LA COMUNIDAD DE CHILOTA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | 331963 | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO CHILOTA DE LA COMUNIDAD DE CHILOTA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS | Proceso Normal | Administración directa | 1234193.81 | 1262233.98 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 910215.56 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | CARUMAS | 2016 | 90 | 2015-12 | 28 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 72 | NO | NO
1091 | 72198 | 2287932 | CREACION DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | 329678 | CREACION DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO, COMPONENTE - CONSTRUCCION DE BRETES. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 306130.41 | 1260745.72 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 902352.68 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 2016 | 38 | 2016-5 | 43.03 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 56.97 | NO | NO
1092 | 100630 | 2248649 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JIRON LAS DALIAS, PASAJES: ILUSIONES, GLADIOLOS, ESPERANZA, FLOR BLANCA Y JARDINES DE LA URBANIZACION VIRGEN DE COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 308845 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR. DALIAS, PASAJE ILUCIONES, GLADIOLOS, ESPERANZA, FLOR BLANCA Y JARDINES DE LA URB. VIRGEN DE COPACABANA DE LA CIUDAD DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 1251699.93 | 1251699.93 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 666906.68 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | PUNO | PUNO | 2022 | 150 | 2023-6 | 42.76 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 57.24 | NO | NO
1093 | 53715 | 0 | CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA C.C. DE INCACONA DEL DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA C.C. DE INCACONA DEL DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | Proceso Normal | Administración directa | 1251121 | 1251121 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 334925.0917 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | 2015 | 2569 | 2022-8 | 88.09 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 11.91 | SI | NO
1094 | 29235 | 2154365 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36749 - SANTA CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA | 95382 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 36749 - SANTA CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA | GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 1179808.75 | 1250235.31 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 0 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | PAUCARA | 2014 | 180 | 2014-12 | 63.21 | 60 - 70 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 36.79 | SI | NO
1095 | 135532 | 2182243 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | 248094 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE CONORAGEN, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | Proceso Normal | Administración directa | 909056.43 | 1249291.25 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 784655.07 | Agricultura | Riego | Canales | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | PUQUINA | 2020 | 60 | 2021-4 | 15.07 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 84.93 | NO | NO
1096 | 49418 | 2291734 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MECANICA DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 333172 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA MECANICA DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 1142845.56 | 1246364 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1011826 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 120 | 2022-11 | 18.66 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 81.34 | NO | NO
1097 | 62395 | 2317206 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. ENRIQUE TORRES BELON DE LA LOCALIDAD DE CABANILLA, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | 354400 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. ENRIQUE TORRES BELON DE LA LOCALIDAD DE CABANILLA, DISTRITO DE CABANILLA-LAMPA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 1246350.18 | 1246350.18 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 839781.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 2016 | 240 | 2018-9 | 38.94 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 61.06 | NO | NO
1098 | 62526 | 2307243 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CCAÑOCCOTA- MALLMAYA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO | 345927 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CCAÑOCCOTA-MALLMAYA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE | Proceso Normal | Administración directa | 1245343.76 | 1245343.76 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1100434.26 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CANCHIS | CHECACUPE | 2016 | 150 | 2016-12 | 39.69 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.31 | NO | NO
1099 | 114042 | 2411334 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2411334 | REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1139204.32 | 1244672 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 795476.64 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | 2019 | 120 | 2020-12 | 34.71 | 30 - 40 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 65.29 | NO | NO
1100 | 97580 | 2406190 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CENTRO POBLADO DE HUAYLLACOCHA - DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO | 2406190 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CENTRO POBLADO DE HUAYLLACOCHA - DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 1238685.02 | 1238685.02 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 462821.24 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2018 | 210 | 2022-7 | 98.1 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 1.9 | SI | NO
1101 | 151522 | 2515390 | CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2515390 | CREACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY | Proceso Normal | Administración directa | 1235050.29 | 1235050.29 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 528550.29 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | ANDRES AVELINO CACERES | 2021 | 60 | 2022-3 | 44.17 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 55.83 | NO | SI
1102 | 125907 | 2425696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2425696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA OTRA BANDA, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 231265.49 | 1233658 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1180007.68 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAÑA | 2019 | 60 | 2023-9 | 57.06 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 42.94 | SI | NO
1103 | 115482 | 2456170 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO, CCOMA, PALLJAS, MAMACACC, OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2456170 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS SECTORES DE QUERCO, CCOMA, PALLJAS, MAMACACC, OCCESHCA 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUERCO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO | Proceso Normal | Administración directa | 1229340.64 | 1229340.64 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 474649.32 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | 2020 | 180 | 2021-8 | 80.29 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 19.71 | SI | NO
1104 | 143427 | 2178235 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. UNION LIBERTAD, CHUNGUI, LA MAR, AYACUCHO | 257907 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. UNION LIBERTAD, CHUNGUI, LA MAR, AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 489400.48 | 1228708.22 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1123808.67 | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | CHUNGUI | 2014 | 105 | 2023-9 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 99.99 | NO | NO
1105 | 155026 | 2523100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1005 EN MEDIA TENSION (10KV) DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2523100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1005 EN MEDIA TENSION (10 KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 1056471.56 | 1224962.08 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1224962.08 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | PIURA | PIURA | 2022 | 121 | 2023-1 | 6.17 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 93.83 | NO | NO
1106 | 80719 | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL VIGIL DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL VIGIL DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Proceso Normal | Por Contrata | 1223991.92 | 1223991.92 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1159609.945 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | TACNA | TACNA | TACNA | 2018 | 60 | 2018-8 | 5.53 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 94.47 | NO | NO
1107 | 52513 | 2390678 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | 197833 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A. H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SECTOR VILLA SANTA CLARITA - DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Por Contrata | 1215491.34 | 1215491.34 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 616397.65 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2016 | 90 | 2022-7 | 74.16 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 25.84 | SI | NO
1108 | 71519 | 2341654 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS, QUICACHA, MOLINO Y TIRUQUE, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | 380383 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN LOS SECTORES TIERRAS BLANCAS, QUICACHA, MOLINO Y TIRUQUE, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA | Proceso Normal | Administración directa | 1211202.32 | 1211202.32 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 794840.7 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AREQUIPA | CARAVELI | QUICACHA | 2017 | 210 | 2018-7 | 24.36 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 75.64 | NO | NO
1109 | 51059 | 2173441 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA, CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 250071 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA, CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 1007014.71 | 1210067.8 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 17019.12 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Y Transmisión Eléctrica | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2016 | 90 | 2022-11 | 82.15 | 80 - 90 % | G. Regional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 17.85 | SI | NO
1110 | 87496 | 0 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MULTIUSOS EN EL DISTRITO CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MULTIUSOS EN EL DISTRITO CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1208567.04 | 1208567.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 212949.5124 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2018 | 330 | 2022-3 | 82.38 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 17.62 | NO | NO
1111 | 504095 | 2518188 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | 2518188 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 1208306 | 1208306 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1166306 | Agricultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 90 | 2023-12 | 55.93 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 44.07 | SI | NO
1112 | 14254 | 2147906 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 50157 SAN MARTIN DE PORRES PISTE DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 183215 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E Nº 50157 SAN MARTIN DE PORRES PISTE DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 91227.35 | 1204793.42 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 23438.01 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CALCA | CALCA | 2011 | 360 | 2022-8 | 0.5 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 99.5 | NO | NO
1113 | 94776 | 2273013 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA | 223918 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO SANTA CRUZ PARA FORTALECER LA FORMACION TECNICA Y LOS ESTANDARES DE EMPLEABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ-REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | Proceso Normal | Administración directa | 1027555.77 | 1204735.77 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 312537.53 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 2019 | 210 | 2022-6 | 73.98 | 70 - 80 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 26.02 | SI | NO
1114 | 87393 | 2389869 | CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS EN EL(LA) CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2389869 | CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS; EN EL (LA) CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN - I ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 314202.99 | 1200000 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 983000.18 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | 2018 | 60 | 2018-11 | 69.24 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 30.76 | SI | NO
1115 | 16749 | 2143460 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARGINAL - CRISTO REY, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 146331 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARGINAL - CRISTO REY, PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 392910.41 | 1199895.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 797374.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | 2013 | 45 | 2014-1 | 58.7 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 41.3 | SI | NO
1116 | 119240 | 2222072 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA-REDESS SAN ROMAN-DIRESA PUNO, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | 240862 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CALAPUJA MICRO RED JULIACA-REDESS SAN ROMAN-DIRESA PUNO, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA | Proceso Normal | Por Contrata | 1199107 | 1199107 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 123867.92 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | LAMPA | CALAPUJA | 2014 | 270 | 2015-3 | 96.63 | 90 - 100 % | G. Local | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 3.37 | SI | NO
1117 | 36505 | 2142308 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P Nº 10361 C.P.M. SANTA ROSA DEL TINGO, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA,, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | 177259 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. P N 10361 C. P. M. SANTA ROSA DEL TINGO, DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA | Proceso Normal | Por Contrata | 1197353 | 1197353 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 25950.29 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | CUTERVO | SAN LUIS DE LUCMA | 2015 | 120 | 2016-8 | 74.05 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 25.95 | SI | NO
1118 | 43641 | 2289178 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PUTINA PUNCO - ALTO PUTINA - ALTO TUNQUIMAYO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 330781 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD TRAMO PUTINA PUNCO - ALTO PUTINA - ALTO TUNQUIMAYO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 1197263.12 | 1197263.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1044334.14 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 105 | 2016-7 | 15.52 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 84.48 | NO | NO
1119 | 57163 | 2163846 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL COMEDOR POPULAR FLOR DE MARIA DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 212636 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL COMEDOR POPULAR FLOR DE MARIA DE LA LOCALIDAD DE PUTINA PUNCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 1197150 | 1197150 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 822042.37 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Comedor | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2012 | 90 | 2016-7 | 18.55 | 10 - 20 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 81.45 | NO | NO
1120 | 63656 | 2117240 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIÑAS DEL SUR, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA | 157319 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDAS VIÑAS DEL SUR,DISTRITO DE LOCUMBA,PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Administración directa | 953100.48 | 1195688.38 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 146690.45 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2016 | 90 | 2020-3 | 38.15 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 61.85 | NO | NO
1121 | 80430 | 0 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA NEXO HANCHIPACHA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIA NEXO HANCHIPACHA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 1195567.65 | 1195567.65 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 568492.4176 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 240 | 2019-9 | 47.15 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 52.85 | NO | NO
1122 | 24063 | 2183883 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA TRAMO CALLE PIURA A CALLE CHILLA EN LA ZONA NORTE DEL CENTRO POBLADO LAS DELICIAS, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 234263 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA TRAMO CALLE PIURA A CALLE CHILLA EN LA ZONA NORTE DEL CENTRO POBLADO LAS DELICIAS, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | Proceso Normal | Administración directa | 281627.78 | 1193877.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 945392.64 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | 2014 | 75 | 2014-12 | 92.97 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 7.03 | SI | NO
1123 | 39103 | 2277256 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CUCURANI – HUAYNA A VALLE MELGAR DEL CENTRO POBLADO APOROMA, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | 322242 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CUCURANI HUAYNA A VALLE MELGAR DEL CENTRO POBLADO APOROMA, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 1184480.4 | 1184480.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 850604.06 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | SANDIA | PHARA | 2015 | 150 | 2016-6 | 43.04 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 56.96 | NO | NO
1124 | 113443 | 2453918 | CREACION DE CAMINO VECINAL MOLLEPAMPA - PALLCCA DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2453918 | CREACION DE CAMINO VECINAL MOLLEPAMPA - PALLCCA DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | Proceso Normal | Administración directa | 1183384.02 | 1183384.02 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1087039.02 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2019 | 120 | 2021-12 | 65.69 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 34.31 | SI | NO
1125 | 155079 | 2534363 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MENOR DEL CENTRO POBLADO DE APUMARCA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2534363 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MENOR DEL CENTRO POBLADO DE APUMARCA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA | Proceso Normal | Administración directa | 729174.19 | 1181086.86 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 93760.73 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | MARA | 2021 | 150 | 2022-8 | 56.18 | 50 - 60 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 43.82 | SI | NO
1126 | 103064 | 0 | AMPLIACION MARGINAL - LIBERACION DE INTERFERENCIAS MEDIANTE EL SOTERRADO DEL AMT TNO004 10KV AEREA, TRAMO AEROPUERTO - CERRO LA VIRGEN DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO | 0 | AMPLIACION MARGINAL - LIBERACION DE INTERFERENCIAS MEDIANTE EL SOTERRADO DEL AMT TNO004 10KV AEREA, TRAMO AEROPUERTO - CERRO LA VIRGEN DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO | EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA | Proceso Normal | Por Contrata | 1174456 | 1174456 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1112327.2776 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | HUANCHACO | 2020 | 120 | 2020-11 | 6.83 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 93.17 | NO | NO
1127 | 10748 | 2146003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DISTRITO DE COCHABAMBA CASERIOS LLANDUMA, HUALPAHUANA, SANTA ISOLINA Y SEGUES | 169361 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DISTRITO DE COCHABAMBA CASERIOS LLANDUMA, HUALPAHUANA, SANTA ISOLINA Y SEGUES | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 563767 | 1173300.01 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 110323.77 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | COCHABAMBA | 2012 | 180 | 2012-12 | 42.71 | 40 - 50 % | G. Regional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 57.29 | SI | NO
1128 | 13390 | 2167730 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 246176 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 952916.07 | 1171800.45 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 106357.99 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2019 | 120 | 2023-2 | 40.19 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 59.81 | NO | NO
1129 | 118741 | 2324497 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ORCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA DE HUISA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 361327 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR ORCOLLO, COMUNIDAD CAMPESINA DE HUISA COLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1053999 | 1165747.21 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 98108.3 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2021 | 120 | 2023-1 | 95.1 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 4.9 | SI | NO
1130 | 120036 | 2472837 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL(LA) I.E.P. JOSE MARIA ARGUEDAS EN LA LOCALIDAD COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2472837 | REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) I.E.P. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE COTARUSE EN LA LOCALIDAD COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE | Proceso Normal | Administración directa | 395620.65 | 1164399.55 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 68474.93 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | APURIMAC | AYMARAES | COTARUSE | 2020 | 60 | 2022-3 | 75.82 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 24.18 | SI | NO
1131 | 46973 | 2184854 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL, CASERIO HUARANGOS-LEONCIO PRADO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 271838 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL, CASERIO HUARANGOS-LEONCIO PRADO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 1158931.08 | 1158931.08 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 841112.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2014 | 75 | 2020-12 | 70.28 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 29.72 | SI | NO
1132 | 125657 | 2457982 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 1.5 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-10A - CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD | 2457982 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 1.5 KM EN CAMINO VECINAL EMP. PE-10A - CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 1150994.33 | 1157994.33 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 968490.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2020 | 90 | 2021-4 | 15.13 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 84.87 | NO | NO
1133 | 25610 | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE MISCCA RACCATI CENTRO POBLADO DE CHACCARO, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE MISCCA RACCATI CENTRO POBLADO DE CHACCARO, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 1155721 | 1155721 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 847259.0651 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 2014 | 180 | 2015-6 | 31.43 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 68.57 | NO | NO
1134 | 43945 | 2264144 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | 316933 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1035182.19 | 1155183.19 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1155183.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LORETO | LORETO | TIGRE | 2015 | 120 | 2022-2 | 86.49 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 13.51 | NO | NO
1135 | 30430 | 2173851 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO ALLHUACCHULLO - PACHACA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 163931 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO ALLHUACCHULLO - PACHACA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 1154456.16 | 1154456.16 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 549373.55 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 2022-7 | 47.34 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 52.66 | NO | NO
1136 | 49398 | 2294861 | INSTALACION DEL SISTEMAS DE MICRO-PRESAS PARA RECARGA DE MANANTIALES Y ACUIFEROS -CHIQUIRANCHI, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 336958 | INSTALACION DEL SISTEMAS DE MICRO-PRESAS PARA RECARGA DE MANANTIALES Y ACUIFEROS -CHIQUIRANCHI, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1151707.99 | 1151707.99 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1141992.22 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2015 | 21 | 2019-3 | 0.84 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 99.16 | NO | NO
1137 | 107018 | 2424132 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERACIONAL IV DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2424132 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR OPERACIONAL IV DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 1116767.47 | 1149608 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 103173 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | PIURA | PIURA | 2021 | 60 | 2023-8 | 89.61 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 10.39 | SI | SI
1138 | 94339 | 2128376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | 107927 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Proceso Normal | Administración directa | 79917.6 | 1148846 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 752138.1 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN BERNARDINO | 2018 | 45 | 2021-4 | 88.63 | 80 - 90 % | G. Local | Salud | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 11.37 | SI | SI
1139 | 33071 | 2237052 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | 259764 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1077531.82 | 1142031.82 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 406468.98 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | PUNO | PUNO | PUNO | 2015 | 150 | 2015-11 | 42.93 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 57.07 | NO | NO
1140 | 114766 | 0 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA DEL DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA DEL DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 1141172 | 1141172 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1137976.7184 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 210 | 2021-9 | 0.36 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 99.64 | NO | NO
1141 | 41123 | 2251834 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | 309529 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 912917.46 | 1140119 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1140119 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANUCO | MARAÑON | CHOLON | 2015 | 120 | 2023-8 | 77.31 | 70 - 80 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 22.69 | NO | NO
1142 | 42299 | 2167654 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: PERU, CUSCO, LUIS UZTEGUI Y PJE. SANTIAGO DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | 235569 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: PERU, CUSCO, LUIS UZTEGUI Y PJE. SANTIAGO DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 1139604.34 | 1139604.34 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 570233.18 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SANTIAGO | 2015 | 180 | 2015-12 | 25.76 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 74.24 | NO | NO
1143 | 116136 | 2452715 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y CULTURALES A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2452715 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES Y CULTURALES A TRAVES DE FERIAS Y EXPRESIONES ORIGINARIAS EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Proceso Normal | Administración directa | 1135290.7 | 1135290.7 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 119290.32 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 2019 | 180 | 2021-8 | 21.46 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 78.54 | NO | NO
1144 | 89456 | 2165060 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHUPAHUIÑA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | 215260 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR CHUPAHUIÑA COMUNIDAD DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 1135008.41 | 1135008.41 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 13883.28 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | ESPINAR | COPORAQUE | 2018 | 120 | 2023-1 | 65.25 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 34.75 | SI | NO
1145 | 41295 | 2017024 | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II - SANTA TERESA, RIO YAVARI | 1445 | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II - SANTA TERESA, RIO YAVARI | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 813593.69 | 1132449.02 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 64180 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | YAVARI | 2014 | 90 | 2017-2 | 54.4 | 50 - 60 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 45.6 | SI | NO
1146 | 58323 | 2310131 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 348025 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1119912.89 | 1125968.89 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1125968.89 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | 2016 | 120 | 2022-3 | 88.76 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 11.24 | NO | NO
1147 | 100979 | 2372079 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2372079 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUANA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 1051953.05 | 1118406.58 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 941607.78 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | SANDIA | SANDIA | 2018 | 160 | 2021-8 | 13.39 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 86.61 | NO | NO
1148 | 130783 | 2354689 | REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE HIACHIPA | 2354689 | REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU - SENAMHI | Proceso Normal | Por Contrata | 581624.14 | 1117274.08 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 753711.16 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2021 | 77 | 2023-7 | 33.23 | 30 - 40 % | G. Nacional | AMBIENTAL | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 66.77 | NO | NO
1149 | 88400 | 2373799 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE HUACRACOTO - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2373799 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE HUACRACOTO - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | Proceso Normal | Por Contrata | 668972.52 | 1114872.52 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 523030.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 2018 | 90 | 2023-7 | 98.72 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 1.28 | SI | NO
1150 | 49862 | 2197458 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CCOLCCABAMBA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | 208680 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CCOLCCABAMBA, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 1114172.91 | 1114172.91 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 359618.11 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | CUSCO | ANTA | ANCAHUASI | 2015 | 180 | 2021-9 | 67.4 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 32.6 | NO | NO
1151 | 65332 | 0 | CONSTRUCCCION CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESCALERA CCUCHO A CALLANCA DE LA C.C. UCHULLUCLLO DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCCION CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESCALERA CCUCHO A CALLANCA DE LA C.C. UCHULLUCLLO DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 1109571.58 | 1109571.58 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 460361.2485 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 120 | 2018-10 | 58.51 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 41.49 | NO | NO
1152 | 71063 | 2328513 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA | 364864 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA | Proceso Normal | Administración directa | 1109014.85 | 1109014.85 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 593449.44 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TANTARA | 2017 | 180 | 2021-6 | 65.64 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 34.36 | NO | NO
1153 | 31774 | 2224487 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL DE RIEGO EL COCO EN LA LOCALIDAD DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 194621 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL DE RIEGO EL COCO EN LA LOCALIDAD DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 871710.43 | 1107600.33 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 327440.52 | Agricultura | Riego | Canales | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2014 | 120 | 2022-8 | 42.51 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 57.49 | NO | NO
1154 | 69593 | 2293896 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PACCHAC GRANDE, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | 335608 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE PACCHAC GRANDE, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION | Proceso Normal | Administración directa | 1072984.94 | 1105385.12 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 107744.41 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA ANA | 2017 | 150 | 2018-2 | 86.91 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 13.09 | SI | NO
1155 | 58153 | 2310557 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CUSIPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 348050 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CUSIPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1105011.93 | 1105011.93 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1105011.93 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2016 | 120 | 2023-1 | 57.13 | 50 - 60 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 42.87 | NO | NO
1156 | 123133 | 2446637 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL A MIRADORES TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHOJATA, DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2446637 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL A MIRADORES TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHOJATA, DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA | Proceso Normal | Administración directa | 1072442.25 | 1102828.74 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 89380.19 | Otras Infraestructuras | Turismo | Mirador/Parador | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA | 2021 | 84 | 2022-9 | 65.66 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 34.34 | SI | NO
1157 | 41153 | 2251910 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE KIGKIS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 311266 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE KIGKIS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1086437.54 | 1100951.41 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1100951.41 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CONDORCANQUI | NIEVA | 2015 | 120 | 2019-6 | 87.99 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 12.01 | NO | NO
1158 | 125750 | 2425750 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | 2425750 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHAPICA CAMPANAS, EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 109542.31 | 1095248 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1048074.15 | Agricultura | Riego | Canales | PIURA | MORROPON | CHULUCANAS | 2019 | 60 | 2023-9 | 95.11 | 90 - 100 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 4.89 | SI | NO
1159 | 155413 | 2416060 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES CHILINORCO, VAQUERIA, PEÑA BLANCA Y LA COLPILLA, CASERIO DE CUMUMBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2416060 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES CHILINORCO, VAQUERIA, PEÑA BLANCA Y LA COLPILLA, CASERIO DE CUMUMBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 1094977.88 | 1094979.88 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 192923.05 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | HUAMACHUCO | 2022 | 120 | 2023-6 | 90.32 | 90 - 100 % | G. Local | Energía Y Minas | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 9.68 | NO | NO
1160 | 69796 | 2290085 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC - VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 331634 | CREACION DEL CAMINO VECINAL UVASNIYOCC - VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 1094227.21 | 1094227.21 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 983397.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2017 | 150 | 2018-7 | 20.43 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 79.57 | NO | NO
1161 | 86189 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 991 DE UYLLUMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLANCHA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI | Proceso Normal | Administración directa | 1092867.4 | 1092867.4 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 572225.3706 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | PARURO | CCAPI | 2018 | 180 | 2022-3 | 58.22 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 41.78 | NO | NO
1162 | 23177 | 0 | CONSERVACION RUTINARIA DE LAS CARRETERAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO KUMPIRUSHIATO-KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | 0 | CONSERVACION RUTINARIA DE LAS CARRETERAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO KUMPIRUSHIATO-KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 1091850.73 | 1091850.73 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 278531.1212 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 180 | 2018-7 | 74.49 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 25.51 | SI | NO
1163 | 148924 | 2526919 | AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2526919 | AMPLIACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Proceso Normal | Administración directa | 1090098.14 | 1090098.14 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1078922.17 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 2021 | 120 | 2023-3 | 26.1 | 20 - 30 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 73.9 | NO | NO
1164 | 140450 | 2494469 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE ICACO - PACOBAMBA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2494469 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE ICACO - PACOBAMBA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ICACO DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 1086947.21 | 1086947.21 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 552342.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 2020 | 120 | 2022-9 | 46.15 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 53.85 | NO | NO
1165 | 153266 | 2458468 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL(LA) ASOCIACION AGUAS LA MATANZA EN LA LOCALIDAD LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | 2458468 | CONSTRUCCION DE POZO EN EL (LA) ASOCIACION DE AGUAS LA MATANZA EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | Proceso Normal | Por Contrata | 1078096.86 | 1078096.86 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 6638.68 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | 2021 | 120 | 2022-5 | 68.9 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 31.1 | SI | NO
1166 | 88385 | 2300742 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI - PALLCCA - CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA (10.79KM), DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 338096 | CREACION DEL CAMINO VECINAL PATAHUASI - PALLCCA - CCECHCCACANCHA Y NUEVA GENERACION DE ILLAPATA (10.79KM), DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 1077544.96 | 1077544.96 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 876902.42 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2018 | 60 | 2023-7 | 85.32 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 14.68 | NO | NO
1167 | 30425 | 2145916 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE PROGRESO, DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 186920 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE PROGRESO, DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 985460.71 | 1074881.73 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 375895.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2013 | 120 | 2022-7 | 87.45 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 12.55 | SI | NO
1168 | 65628 | 0 | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES DE ACCESO A LOS TERRENOS AGRICOLAS DE PRODUCCION A NIVEL DISTRITAL DEL DISTRITO DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES DE ACCESO A LOS TERRENOS AGRICOLAS DE PRODUCCION A NIVEL DISTRITAL DEL DISTRITO DE SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA | Proceso Normal | Administración directa | 1074516.78 | 1074516.78 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 443023.2684 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | 2015 | 120 | 2021-4 | 58.77 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 41.23 | NO | NO
1169 | 44710 | 2289310 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR BOTIJANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 330911 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE A ZONAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR BOTIJANI DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 1064559.38 | 1064559.38 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 901853.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 2015 | 90 | 2018-7 | 69.38 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 30.62 | NO | NO
1170 | 69875 | 2195616 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE COROSHA Y BEIRUT, DISTRITO DE COROSHA - BONGARA - AMAZONAS | 263958 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE COROSHA Y BEIRUT, DISTRITO DE COROSHA - BONGARA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA | Proceso Normal | Por Contrata | 999212.68 | 1064276 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 141557.44 | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BONGARA | COROSHA | 2014 | 150 | 2017-12 | 89.55 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 10.45 | SI | NO
1171 | 65470 | 2327270 | CREACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHIWI CHIWI-PUENTE MONOS-MUÑAPATA-PALOJANI-SACHACHULLO-LITIRA, DISTRITO DE LIMBANI - SANDIA - PUNO | 363718 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CHIWI CHIWI-PUENTE MONOS -SACHACHULLO-EN EL DISTRITO DE LIMBANI-PROVINCIA DE SANDIA-PUNO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMBANI | Proceso Normal | Administración directa | 708044.83 | 1064177.72 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 271112.4 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | LIMBANI | 2016 | 120 | 2016-11 | 74.85 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 25.15 | SI | NO
1172 | 137312 | 2490938 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO | 2490938 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Por Contrata | 1054697.59 | 1054697.59 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 827627.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | PASCO | CHAUPIMARCA | 2021 | 90 | 2022-2 | 8.76 | 0 - 10 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 91.24 | NO | NO
1173 | 127025 | 2455732 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE HUAYNOPAMPA Y GASGAS DEL DISTRITO DE PACHAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2455732 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE HUAYNOPAMPA Y GASGAS DEL DISTRITO DE PACHAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS | Proceso Normal | Por Contrata | 1053875.62 | 1053875.62 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 197735.84 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | DOS DE MAYO | PACHAS | 2021 | 90 | 2022-11 | 81.83 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 18.17 | SI | SI
1174 | 176594 | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHANKA, CHAQUICKHUALLA, PATABAMBA DEL DISTRITO DE HUARO-QUISPICANCHI-CUSCO | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHANKA, CHAQUICKHUALLA, PATABAMBA DEL DISTRITO DE HUARO-QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Proceso Normal | Administración directa | 1052470.29 | 1052470.29 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1052470.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2022 | 150 | 2023-8 | 36.98 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 63.02 | NO | NO
1175 | 155530 | 2532761 | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA, CAÑIHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | 2532761 | CREACION DEL SERVICIO DE REPRESAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE YANACANCHA, CAÑIHUANI PAMPA Y CACHIPHUJRO DEL DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA | Proceso Normal | Administración directa | 952749.08 | 1050933.83 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 692719.31 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | ICHUÑA | 2021 | 90 | 2023-5 | 30.82 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 69.18 | NO | NO
1176 | 41161 | 2251835 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TACNA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 309565 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE TACNA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 929498.58 | 1047025.62 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1047025.62 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | 2016 | 120 | 2023-8 | 75.7 | 70 - 80 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 24.3 | NO | NO
1177 | 58287 | 2303430 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 342424 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1046032.1 | 1046032.1 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1046032.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2016 | 120 | 2022-3 | 87.82 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 12.18 | NO | NO
1178 | 58285 | 2196299 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 292509 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1043345.49 | 1043345.49 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1043345.49 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2016 | 120 | 2022-3 | 87.79 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 12.21 | NO | NO
1179 | 73139 | 2191025 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUACAS ALTO - LAGUNAS - AYABACA - PIURA | 286470 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO HUACAS ALTO - LAGUNAS - AYABACA - PIURA | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 345616.02 | 1040335.88 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 377400.66 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | 2017 | 45 | 2022-2 | 27.2 | 20 - 30 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 72.8 | NO | NO
1180 | 92245 | 2402990 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA - DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH | 2402990 | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE CHACUAPAMPA DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - REGION ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | Proceso Normal | Por Contrata | 972337.15 | 1035881.01 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 175559.12 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Generación Eléctrica | ANCASH | POMABAMBA | POMABAMBA | 2019 | 210 | 2022-4 | 85.09 | 80 - 90 % | G. Regional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 14.91 | SI | NO
1181 | 102219 | 0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - META IV: SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV (OPERACION INICIAL 10 KV) | 0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - META IV: SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV (OPERACION INICIAL 10 KV) | GOBIERNO REGIONAL LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 1032552.13 | 1032552.13 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1031003.3018 | Salud | Atención Médica | Hospital | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | 2019 | 105 | 2019-11 | 0.17 | 0 - 10 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 99.83 | NO | NO
1182 | 136783 | 2485519 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE HUILLHUICC - CONEXION CCARHUACC, DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2485519 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE HUILLHUICC - CONEXION CCARHUACC, DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | Proceso Normal | Administración directa | 1026153.8 | 1026153.8 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 943173.8 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | 2020 | 150 | 2021-12 | 84.7 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 15.3 | SI | NO
1183 | 75319 | 2191026 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CURILCAS - PACAIPAMPA - AYABACA PIURA | 286433 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CURILCAS - PACAIPAMPA - AYABACA PIURA (SALDO DE OBRA) | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 309510.06 | 1026080.04 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 309510.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PIURA | AYABACA | PACAIPAMPA | 2017 | 45 | 2022-2 | 58.83 | 50 - 60 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 41.17 | NO | NO
1184 | 30357 | 2188619 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS DE 13.2 KV Y REDES SECUNDARIAS 440/220 V EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD | 266266 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL REDES PRIMARIAS DE 13.2 KV Y REDES SECUNDARIAS 440/220 V EN EL CENTRO POBLADO SAN PEDRO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 883467.38 | 1022534.05 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 121361.57 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | LA LIBERTAD | OTUZCO | AGALLPAMPA | 2014 | 90 | 2014-11 | 43.3 | 40 - 50 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 56.7 | NO | NO
1185 | 41182 | 2251691 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI, DISTRITO ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 306836 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI, DISTRITO ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 1012822.82 | 1012822.82 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 1012822.82 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2016 | 120 | 2023-7 | 55.63 | 50 - 60 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 44.37 | NO | NO
1186 | 138538 | 2397830 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR KM 8 EN EL CENTRO POBLADO DE TIABAYA - DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA | 2397830 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR KM 8 EN EL CENTRO POBLADO DE TIABAYA - DISTRITO DE TIABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 979916.27 | 1011293.87 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 556158.72 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AREQUIPA | AREQUIPA | TIABAYA | 2020 | 120 | 2022-4 | 35 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 65 | NO | NO
1187 | 118977 | 0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUD Y PROTECCION DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C.P CACHIMAYO | 0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUD Y PROTECCION DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SECTOR NUEVO AMANECER C.P CACHIMAYO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 1005702.6 | 1005702.6 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 967083.6202 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2019 | 150 | 2022-3 | 5.52 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 94.48 | NO | NO
1188 | 27997 | 2197433 | CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MISHARAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO | 275932 | CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MISHARAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | Proceso Normal | Por Contrata | 1004510.09 | 1004510.09 | > 1 - 3 | > 1 - 3 millones | 766903.99 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | SAN FCO DE ASIS DE YARUSYACAN | 2014 | 120 | 2015-2 | 64.3 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 35.7 | SI | NO
1189 | 68806 | 2339622 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 378476 | MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE URCOS, DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 998926.49 | 998926.49 | < = 1 | <= 1 millón | 305694.45 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | URCOS | 2017 | 90 | 2023-8 | 69.43 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 30.57 | SI | SI
1190 | 97811 | 2156540 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 190447 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C.DE ARABITO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 998636 | 998636 | < = 1 | <= 1 millón | 712272.9 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | CUSCO | PARURO | PARURO | 2018 | 180 | 2022-2 | 1.14 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 98.86 | NO | NO
1191 | 14619 | 0 | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | 0 | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PACCARITAMBO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 998112.17 | 998112.17 | < = 1 | <= 1 millón | 415114.8515 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2012 | No declarado | 2021-11 | 61.93 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 38.07 | SI | NO
1192 | 49141 | 2194809 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHALLAPAMPA – TANAPACA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | 283588 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHALLAPAMPA TANAPACA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 995379.96 | 995379.96 | < = 1 | <= 1 millón | 704544.81 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2015 | 75 | 2016-12 | 38.7 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 61.3 | NO | NO
1193 | 47607 | 2235909 | INSTALACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE PIÑUTANI, LACOTUYO CHOCONAPI Y LA PARCIALIDAD DE SAN PEDRO DE MOROCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 292850 | INSTALACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE PIÑUTANI, LACOTUYO CHOCONAPI Y LA PARCIALIDAD DE SAN PEDRO DE MOROCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 993814.36 | 993814.36 | < = 1 | <= 1 millón | 23315.11 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 150 | 2019-4 | 68.95 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 31.05 | NO | NO
1194 | 23156 | 2045254 | MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA 04 TRAMO MOROCCOLLO - CANGALLI - WENCASI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 53846 | MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES DE LA SUB ZONA 04 TRAMO MOROCCOLLO - CANGALLI - WENCASI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 656702.03 | 985488.49 | < = 1 | <= 1 millón | 718850.27 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2014 | 75 | 2019-4 | 2.63 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 97.37 | NO | NO
1195 | 53371 | 2265161 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMPATA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 317439 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMPATA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 981347.54 | 981347.54 | < = 1 | <= 1 millón | 161943.36 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2016 | 150 | 2021-3 | 65.35 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 34.65 | SI | NO
1196 | 131608 | 2439625 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) IE 0171 02 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2439625 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) IE 0171 02 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Por Contrata | 861722.94 | 980624 | < = 1 | <= 1 millón | 838987.15 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2022 | 90 | 2023-8 | 4.95 | 0 - 10 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | 95.05 | NO | NO
1197 | 46819 | 2249688 | MEJORAMIENTO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVIDADES TURISTICAS EN WASWANTU, DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 311483 | MEJORAMIENTO EN LA PROMOCION Y DIFUSION DE FESTIVIDADES TURISTICAS EN WASWANTU, DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO | Proceso Normal | Administración directa | 978973.31 | 978973.31 | < = 1 | <= 1 millón | 615640.11 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCAPI | 2015 | 365 | 2017-2 | 18.77 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 81.23 | NO | NO
1198 | 45501 | 2179426 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE I.E.P. SAN BENIGNO - RINCON SAN BENIGNO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 263531 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE I.E.P. SAN BENIGNO - RINCON SAN BENIGNO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 978522.38 | 978522.38 | < = 1 | <= 1 millón | 163744.03 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 120 | 2016-7 | 6.51 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 93.49 | NO | NO
1199 | 102572 | 2380222 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMINACA, DISTRITO DE CAMINACA-AZANGARO-PUNO | 2380222 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMINACA, DISTRITO DE CAMINACA-AZANGARO-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA | Proceso Normal | Administración directa | 970395.83 | 970395.83 | < = 1 | <= 1 millón | 415092.23 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | AZANGARO | CAMINACA | 2019 | 150 | 2020-2 | 68.51 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 31.49 | NO | NO
1200 | 92340 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C.C OSEFINA , DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL SECTOR HUAYRAYOC CUNCA AL ANEXO PACHACHANI C.C OSEFINA , DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 970154.37 | 970154.37 | < = 1 | <= 1 millón | 644570.5634 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 120 | 2018-11 | 33.56 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 66.44 | NO | NO
1201 | 101667 | 2436826 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA EN EL(LA) AV. LEON VELARDE TRAMO JR BILLINGURST HASTA JR. CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2436826 | RENOVACION DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) AV. LEON VELARDE TRAMO JR BILLINGURST HASTA JR. CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Proceso Normal | Administración directa | 968845.27 | 968845.27 | < = 1 | <= 1 millón | 126828.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2018 | 150 | 2022-9 | 76.31 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 23.69 | SI | NO
1202 | 156717 | 2495836 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE WASIÑAUPA DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2495836 | CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE WASIÑAUPA DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH (I ETAPA) | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | Proceso Normal | Por Contrata | 962842.23 | 962842.23 | < = 1 | <= 1 millón | 120682.27 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | ANCASH | HUARMEY | HUARMEY | 2022 | 90 | 2023-8 | 96.35 | 90 - 100 % | G. Local | Energía Y Minas | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 3.65 | SI | NO
1203 | 79955 | 2358841 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL(LA) JURISDICCION DE LOS AA.HH. 1RO DE ENERO, CESAR LOPEZ SILVA, RONY VALERA Y JUAN ISERN CORDOVA - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO | 2358841 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DREANAJE; EN EL (LA) JURISDICCION DE LOS AA.HH. 1RO DE ENERO, CESAR LOPEZ SILVA, RONY VALERA Y JUAN ISERN CORDOVA - DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | Proceso Normal | Por Contrata | 962598.55 | 962598.55 | < = 1 | <= 1 millón | 201151.55 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 2018 | 45 | 2018-8 | 83.93 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 16.07 | SI | NO
1204 | 68164 | 2295058 | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO | 337265 | CREACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA, LAMPA - PUNO, COMPONENTES:- ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE MANIOBRAS, -CERCO PERIMETRICO, -HERRAMIENTAS. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 170541.27 | 961970.75 | < = 1 | <= 1 millón | 806853.75 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | PALCA | 2017 | 77 | 2017-4 | 44.83 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 55.17 | NO | NO
1205 | 141773 | 2478612 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TOCMOCHE-CHOTA-CAJAMARCA | 2478612 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 949541.6 | 961541.6 | < = 1 | <= 1 millón | 402380.26 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | 2021 | 90 | 2022-10 | 68.17 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 31.83 | SI | NO
1206 | 145404 | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2513621 | CREACION DEL AREA RECREACIONAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE MALACASI DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON | Proceso Normal | Administración directa | 959251.27 | 959251.27 | < = 1 | <= 1 millón | 604154.27 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Recreacional | PIURA | MORROPON | SALITRAL | 2021 | 90 | 2022-11 | 22.11 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 77.89 | NO | NO
1207 | 32418 | 2190597 | CREACION DE PISTAS,VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE JORAONIYOC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO | 265489 | CREACION DE PISTAS,VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE JORAONIYOC, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN | Proceso Normal | Por Contrata | 957947.85 | 957947.85 | < = 1 | <= 1 millón | 681833.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | PASCO | SAN FCO DE ASIS DE YARUSYACAN | 2014 | 120 | 2015-1 | 26.85 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 73.15 | NO | NO
1208 | 92658 | 0 | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO, HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO, DISTRITO DE PACCARITAMBO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | 0 | REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAMBOR PUCYO, HUANIMPAMPA Y PACCARITAMBO, DISTRITO DE PACCARITAMBO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 957888.41 | 957888.41 | < = 1 | <= 1 millón | 957888.41 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2018 | 90 | 2023-6 | 50.72 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 49.28 | NO | NO
1209 | 81094 | 2323852 | CREACION DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE AYAUCA - YAUYOS - LIMA | 360711 | CONSTRUCCION DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AYAUCA - PROVINCIA DE YAUYOS - REGION LIMA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALLAUCA | Proceso Normal | Por Contrata | 678260.61 | 955507.47 | < = 1 | <= 1 millón | 705749.4 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | ALLAUCA | 2018 | 90 | 2018-6 | 63.18 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 36.82 | SI | NO
1210 | 130120 | 2460506 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CUAYLATITA I EN LA LOCALIDAD CUAYLATA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | 2460506 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO, EN EL (LA) SECTOR DE RIEGO CUAYLATITA I DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE-TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Por Contrata | 914230.79 | 950747.12 | < = 1 | <= 1 millón | 469614.96 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2021 | 60 | 2022-11 | 49.96 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 50.04 | SI | NO
1211 | 106442 | 2435332 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE MOYOCOCHA, CORACORA DEL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2435332 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO DE MOYOCOCHA, CORACORA DEL DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 659877.29 | 950373.71 | < = 1 | <= 1 millón | 126511.56 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2019 | 90 | 2019-10 | 58.08 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 41.92 | NO | NO
1212 | 118002 | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTIN DE PORRES, SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2444510 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS BARRIOS DE MIRAFLORES, SAN MARTIN DE PORRES, SAN SEBASTIAN Y PANAMERICANA NORTE DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO- PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 949316.36 | 949316.36 | < = 1 | <= 1 millón | 367707.41 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 120 | 2022-10 | 63.74 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 36.26 | NO | NO
1213 | 64543 | 2261459 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 896 DE LA COMUNIDAD DE MECLLAYPATA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 315904 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 896 DE LA COMUNIDAD DE MECLLAYPATA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 947246.83 | 947246.83 | < = 1 | <= 1 millón | 73522.49 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2016 | 210 | 2021-2 | 83.44 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 16.56 | SI | NO
1214 | 147042 | 2499822 | REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO EN EL(LA) CENTRAL TERMICA DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2499822 | REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) CENTRAL TERMICA DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 944452.36 | 944452.36 | < = 1 | <= 1 millón | 874066.36 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2021 | 150 | 2023-3 | 71.76 | 70 - 80 % | G. Nacional | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 28.24 | SI | SI
1215 | 129405 | 2458565 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) VIA NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2458565 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Proceso Normal | Administración directa | 918059.19 | 943962.06 | < = 1 | <= 1 millón | 99437 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CUSCO | LA CONVENCION | KIMBIRI | 2020 | 150 | 2022-9 | 88.84 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 11.16 | NO | NO
1216 | 145785 | 2431406 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 742619 | 2431406 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BAÑO EN LA I.E. N°1250 (CL 742619) REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, CP DE SIDRO. | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Por Contrata | 117144.81 | 942450.81 | < = 1 | <= 1 millón | 888911.66 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2022 | 35 | 2023-8 | 30.1 | 30 - 40 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | 69.9 | NO | NO
1217 | 136326 | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10021 - SAN JOSE (CODIGO LOCAL 275495), DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2499032 | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10021 - SAN JOSE (CODIGO LOCAL 275495), DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 938434.72 | 938434.72 | < = 1 | <= 1 millón | 449606.53 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2021 | 60 | 2023-9 | 40.11 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 59.89 | SI | NO
1218 | 143030 | 0 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) ZONA DE TUMBAS DEL PARQUE SELVA ALEGRE EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 0 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) ZONA DE TUMBAS DEL PARQUE SELVA ALEGRE EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | Proceso Normal | Administración directa | 937036.04 | 937036.04 | < = 1 | <= 1 millón | 174007.5926 | Educación/Cultura | Patrimonio Histórico | Parque Arqueológico | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2021 | 120 | 2022-6 | 79.66 | 70 - 80 % | G. Local | CULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 20.34 | SI | NO
1219 | 152477 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | Proceso Normal | Administración directa | 936025.62 | 936025.62 | < = 1 | <= 1 millón | 549072.6287 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2019 | 120 | 2022-5 | 35.78 | 30 - 40 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 64.22 | NO | NO
1220 | 100989 | 2389067 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2389067 | CREACION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PHARA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 548762.81 | 930635.11 | < = 1 | <= 1 millón | 703697.61 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | PUNO | SANDIA | PHARA | 2018 | 120 | 2020-11 | 28.77 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 71.23 | NO | NO
1221 | 88902 | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO- CHOCCOLLO - JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA ÑAUPA JAPO, DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LLAULLINCO- CHOCCOLLO - JAPO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA ÑAUPA JAPO, DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 928454.17 | 928454.17 | < = 1 | <= 1 millón | 706832.1596 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 2018 | 120 | 2020-7 | 23.87 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 76.13 | NO | NO
1222 | 21410 | 2190120 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 271408 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION PRO HOGAR PROPIO SAN MIGUEL DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Administración directa | 926665.04 | 926665.04 | < = 1 | <= 1 millón | 217527.99 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2014 | 120 | 2020-8 | 95.2 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 4.8 | SI | NO
1223 | 97697 | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA, ESPINAR - ESPINAR - CUSCO | 2382414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SUB SECTOR DE SILLANI DEL SECTOR SANTA ANA DE LA CC DE OQUEBAMBA, ESPINAR - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | Proceso Normal | Administración directa | 925668.82 | 925668.83 | < = 1 | <= 1 millón | 136535.61 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ESPINAR | ESPINAR | 2021 | 120 | 2023-1 | 66.17 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 33.83 | NO | NO
1224 | 159939 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE ESPINAR ACCESO A CHUCCHI, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGION CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE ESPINAR ACCESO A CHUCCHI, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Proceso Normal | Administración directa | 924600.67 | 924600.67 | < = 1 | <= 1 millón | 924600.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2022 | 150 | 2022-12 | 92.72 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 7.28 | SI | NO
1225 | 130271 | 2482244 | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2482244 | REHABILITACION DE BOCATOMA Y CANAL OYOTUN, EN EL DISTRITO DE OYOTUN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 865496 | 919186.41 | < = 1 | <= 1 millón | 507749.23 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN | 2022 | 60 | 2023-5 | 42.33 | 40 - 50 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 6 Disponibilidad de Terreno | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 57.67 | NO | NO
1226 | 76998 | 2312671 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LAS PAMPAS DEL CASERIO HUANDO BAJO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA | 349802 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LAS PAMPAS DEL CASERIO HUANDO BAJO DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, HUANCABAMBA, PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Reconstrucción con Cambios | Administración directa | 818748.25 | 918239.25 | < = 1 | <= 1 millón | 71524.01 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2017 | 120 | 2018-7 | 88.65 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 11.35 | SI | NO
1227 | 168284 | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2547568 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO DEL ANEXO LLAULLIRI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Por Contrata | 917054.44 | 917054.44 | < = 1 | <= 1 millón | 513206.94 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2022 | 105 | 2023-7 | 9.97 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 90.03 | NO | NO
1228 | 130134 | 2460520 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO OCONCHAY EN LA LOCALIDAD OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | 2460520 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO, EN EL (LA) SECTOR DE RIEGO OCONCHAY DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE-TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Por Contrata | 915280.48 | 915280.48 | < = 1 | <= 1 millón | 357264.38 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2021 | 60 | 2022-11 | 12.59 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 87.41 | NO | NO
1229 | 9224 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SANTIAGO | 0 | MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE SANTIAGO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 914059.49 | 914059.49 | < = 1 | <= 1 millón | 307123.9886 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 | No declarado | 2015-11 | 90.81 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 9.19 | SI | NO
1230 | 41114 | 2251777 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA HUMALIES,DEPARTAMENTO HUANUCO | 307996 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA HUMALIES,DEPARTAMENTO HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 850645.95 | 911470.05 | < = 1 | <= 1 millón | 911470.05 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUAMALIES | MONZON | 2015 | 120 | 2022-3 | 84.91 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 15.09 | NO | NO
1231 | 149363 | 2500235 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2500235 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 909018.8 | 909018.8 | < = 1 | <= 1 millón | 535934.8 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Radiofusión | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2021 | 150 | 2023-7 | 30.86 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 69.14 | NO | NO
1232 | 48717 | 2186489 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE DESVIO SAN LUCAS - RINCON ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 277236 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE DESVIO SAN LUCAS - RINCON ALTO URUBAMBA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 888810.19 | 906054.17 | < = 1 | <= 1 millón | 778019.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 120 | 2016-7 | 11.3 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 88.7 | NO | NO
1233 | 48393 | 2189041 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE, TRAMO CARRETERA PANAMERICANA CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | 264352 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE, TRAMO CARRETERA PANAMERICANA, CALLE 47 DEL PROMUVI DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Proceso Normal | Por Contrata | 905579.81 | 905579.81 | < = 1 | <= 1 millón | 21403.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2016 | 60 | 2018-12 | 88.12 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 11.88 | SI | NO
1234 | 166563 | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL(LA) JIRON DOMINGO AYARZAC, BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2537783 | CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JIRON DOMINGO AYARZAC, BARRIO ANCCO DE LA LOCALIDAD DE CORACORA; DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 902650.84 | 902650.84 | < = 1 | <= 1 millón | 277680.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2022 | 60 | 2023-8 | 78.66 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 21.34 | SI | NO
1235 | 110690 | 2449904 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) CALLES URBANAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | 2449904 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES URBANAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Proceso Normal | Administración directa | 794940 | 902515.79 | < = 1 | <= 1 millón | 154786.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 2019 | 120 | 2022-8 | 75.47 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 24.53 | SI | NO
1236 | 125036 | 2454025 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AA. HH. VILLA DEL SEÑOR (PUENTE RENACAL) DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 2454025 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) AA. HH. VILLA DEL SEÑOR (PUENTE RENACAL) DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA | Proceso Normal | Por Contrata | 901439.23 | 901439.23 | < = 1 | <= 1 millón | 788371.59 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 2020 | 120 | 2021-1 | 0.42 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 99.58 | NO | NO
1237 | 138846 | 2454177 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS SINTETICO EN EL CASERIO DE LUCMA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2454177 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE GRAS SINTETICO EN EL CASERIO DE LUCMA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA | Proceso Normal | Administración directa | 608544.88 | 899881.13 | < = 1 | <= 1 millón | 217865.07 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | ANCASH | HUARAZ | TARICA | 2021 | 90 | 2022-1 | 41.19 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 58.81 | NO | NO
1238 | 108407 | 2439944 | CREACION DEL SERVICIO PECUARIO DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2439944 | CREACION DEL SERVICIO PECUARIO DEL CAMPO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA | Proceso Normal | Administración directa | 899142.7 | 899142.7 | < = 1 | <= 1 millón | 510014.66 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | HUANCANE | COJATA | 2019 | 210 | 2019-10 | 40.28 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 59.72 | NO | NO
1239 | 22166 | 0 | CONSTRUCCION DE COMISARIA PARA SERVICIO POLICIAL EN EL DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | 0 | CONSTRUCCION DE COMISARIA PARA SERVICIO POLICIAL EN EL DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE | Proceso Normal | Por Contrata | 898846.78 | 898846.78 | < = 1 | <= 1 millón | 898846.78 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | LLOQUE | 2014 | 120 | 2016-7 | 90 | 90 - 100 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 10 | SI | NO
1240 | 50717 | 2178281 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALLAGAN MANZANO, MOLINO, PACHITEA, HUANUCO | 257870 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CALLAGAN MANZANO, MOLINO, PACHITEA, HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 486588.83 | 895531.41 | < = 1 | <= 1 millón | 519414.83 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | PACHITEA | MOLINO | 2016 | 60 | 2018-11 | 94.45 | 90 - 100 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 5.55 | NO | NO
1241 | 68749 | 2281884 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70351 SENKA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCACOLLO DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 324775 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70351 SENKA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS MARCACOLLO DEL CENTRO POBLADO DE SIRAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 893957.15 | 893957.15 | < = 1 | <= 1 millón | 801838.28 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 120 | 2019-5 | 9.98 | 0 - 10 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 90.02 | NO | NO
1242 | 70469 | 2199251 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHOCCO QUELICANI HASTA CHAJWA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 283606 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHOCCO QUELICANI HASTA CHAJWA DEL CENTRO POBLADO DE TIUTIRI ANTAMARCA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 892371.51 | 892371.51 | < = 1 | <= 1 millón | 541233.54 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 180 | 2019-4 | 52.08 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 47.92 | NO | NO
1243 | 88031 | 2403881 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA PISCINA UJURMINA, CENTRO POBLADO DE YANAOCA - DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO | 2403881 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION DE LA PISCINA UJURMINA, CENTRO POBLADO DE YANAOCA - DISTRITO DE YANAOCA - PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 891453.3 | 891453.3 | < = 1 | <= 1 millón | 12870.15 | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | CUSCO | CANAS | YANAOCA | 2018 | 180 | 2023-8 | 78.36 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 21.64 | NO | NO
1244 | 80722 | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR DE LA JUNTA VECINAL ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | Proceso Normal | Por Contrata | 890766.11 | 890766.11 | < = 1 | <= 1 millón | 845604.2682 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | TACNA | TACNA | TACNA | 2018 | 60 | 2018-9 | 5.37 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 94.63 | NO | NO
1245 | 82898 | 2176587 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA. HH. ALAN GARCIA Y ALBERTO TATAJE, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA | 252381 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA.HH. ALAN GARCIA-ALBERTO TATAJE,DISTRITO DE PARACAS-PISCO-ICA-REFORMULACION DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | Proceso Normal | Por Contrata | 782906.4 | 889542.36 | < = 1 | <= 1 millón | 152119.88 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ICA | PISCO | PARACAS | 2018 | 120 | 2021-4 | 85.28 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 14.72 | SI | NO
1246 | 38016 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 501312 ANEXO CHUCLLUIRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HACHACALLA, DISTRITO DE CCARHUAYO, QUISPICANCHI, CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA I.E. PRIMARIA N° 501312 ANEXO CHUCLLUIRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HACHACALLA, DISTRITO DE CCARHUAYO, QUISPICANCHI, CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 889541.99 | 889541.99 | < = 1 | <= 1 millón | 695621.8362 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2015 | 180 | 2022-9 | 27.5 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 72.5 | NO | NO
1247 | 18500 | 2116606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA | 138334 | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 888945.02 | 888945.02 | < = 1 | <= 1 millón | 156306.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ISIDRO | 2011 | 150 | 2013-4 | 57.9 | 50 - 60 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 42.1 | NO | NO
1248 | 91476 | 2318637 | CREACION DEL LOCAL CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNION CHUMBAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 355665 | CREACION DEL LOCAL CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA UNION CHUMBAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC-PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 475093.04 | 888697.18 | < = 1 | <= 1 millón | 310391.68 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2018 | 90 | 2023-9 | 68.29 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 31.71 | NO | NO
1249 | 97523 | 2245290 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CALLE SR. DE QUISPIQUILLA, PJE. VERA, PJE. MUÑECAS, PJE. ARISTIDES MEZA, PJE. MELITON CAMPOS, PJE. CHUMA DE BOLIVIA Y PJE. VISITACION LOPEZ MORALES DE LA APV VERA VELASCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO | 296927 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CALLE SR. DE QUISPIQUILLA, PJE. VERA, PJE. MUÑECAS, PJE. ARISTIDES MEZA, PJE. MELITON CAMPOS, PJE. CHUMA DE BOLIVIA Y PJE. VISITACION LOPEZ MORALES DE LA APV VERA VELASCO, DISTRITO DE SAN SEB | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Proceso Normal | Administración directa | 730864.61 | 887683.31 | < = 1 | <= 1 millón | 120462.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | 2018 | 180 | 2022-11 | 79.96 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 20.04 | SI | SI
1250 | 27742 | 2192700 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 289774 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS SECTORES ALONSO DE ALVARADO, PEDRO CASTRO ALVA, TUCTILLA Y ZETA, TAQUIA, SAN CARLOS DE MURCIA Y SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | Proceso Normal | Administración directa | 886500 | 886500 | < = 1 | <= 1 millón | 515138.55 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2014 | 90 | 2014-12 | 19.58 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 80.42 | NO | NO
1251 | 169478 | 2509770 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM0+000 AL KM5+800 CENTRO POBLADO EL TAMBO A CHARANAL, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2509770 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL KM0 000 AL KM5 800 CENTRO POBLADO EL TAMBO A CHARANAL, DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | Proceso Normal | Administración directa | 861014.94 | 886014.94 | < = 1 | <= 1 millón | 398853.88 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 2021 | 60 | 2021-7 | 16.37 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 83.63 | NO | NO
1252 | 163712 | 2524924 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID-19 EN EL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2524924 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS EN EL MARCO DEL COVID-19 EN EL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 884973.8 | 884973.8 | < = 1 | <= 1 millón | 726567.4 | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2022 | 390 | 2023-10 | 21.61 | 20 - 30 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 78.39 | NO | NO
1253 | 97842 | 2350555 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA - DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2350555 | CREACION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEPATA - DISTRITO DE COLQUEPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA | Proceso Normal | Administración directa | 883958 | 883958.24 | < = 1 | <= 1 millón | 389308.56 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | PAUCARTAMBO | COLQUEPATA | 2018 | 90 | 2022-10 | 60.46 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 39.54 | SI | NO
1254 | 137451 | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS, TRAMO I PRIMER ANCACHI, TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE - CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497799 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 03 TRAMOS, TRAMO I PRIMER ANCACHI, TRAMO II SEGUNDO ANCACHI Y TRAMO III HUANCUAQUE - CONCORPATA EN LA COMUNIDAD CENTRO ARACACHI CHIARAQUI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 880091.59 | 880091.59 | < = 1 | <= 1 millón | 650335.59 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 105 | 2021-7 | 45.67 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 54.33 | NO | NO
1255 | 141118 | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO (CUADRA 1 Y 2), SANTA ROSA (CUADRA 4) Y 1º DE MAYO (CUADRA 1) DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2472653 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES SAPACOLLO (CUADRA 1 Y 2), SANTA ROSA (CUADRA 4) Y 1 DE MAYO (CUADRA 1) DE LA CIUDAD DE JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 877866 | 877866 | < = 1 | <= 1 millón | 645149.15 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2021 | 150 | 2022-11 | 23.46 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 76.54 | NO | NO
1256 | 106687 | 2344137 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD - LA BALANZA, COLINDANTE CON EL PJ. PAMPAS DE COMAS Y LOS AA.HH. LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | 382701 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL PAZ Y LIBERTAD - LA BALANZA, COLINDANTE CON EL PJ. PAMPAS DE COMAS Y LOS AA.HH. LA JUVENTUD Y EL MADRIGAL II, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 829357.32 | 876857.32 | < = 1 | <= 1 millón | 547733.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | LIMA | LIMA | COMAS | 2019 | 135 | 2020-12 | 14.39 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 85.61 | NO | NO
1257 | 46447 | 2137885 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES A. LIRA Y LIMA, DISTRITO DE CUTURAPI, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | 179064 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES A. LIRA Y LIMA, DISTRITO DE CUTURAPI, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI | Proceso Normal | Administración directa | 50530.75 | 873641.37 | < = 1 | <= 1 millón | 763572.27 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | YUNGUYO | CUTURAPI | 2015 | 90 | 2015-12 | 85.62 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 14.38 | SI | NO
1258 | 145455 | 2513798 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PATIPUCRO – CCENHUACCASA - PACCREPAMPA DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2513798 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PATIPUCRO - CCENHUACCASA - PACCREPAMPA DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | Proceso Normal | Administración directa | 871360.32 | 871360.32 | < = 1 | <= 1 millón | 800693.32 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | 2021 | 120 | 2021-11 | 36.11 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 63.89 | NO | NO
1259 | 39680 | 2176870 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. LINDAPAMPA- ANDABAMBA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA | 255492 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. LINDAPAMPA- ANDABAMBA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 549733.93 | 871285.13 | < = 1 | <= 1 millón | 403384.79 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ANDABAMBA | 2013 | 90 | 2015-4 | 83.63 | 80 - 90 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 16.37 | SI | NO
1260 | 73703 | 0 | RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, SACHACA Y YANAHUARA, AREQUIPA | 0 | RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, SACHACA Y YANAHUARA, AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 869454.51 | 869454.51 | < = 1 | <= 1 millón | 383690.2753 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | SACHACA | 2018 | 103 | 2022-9 | 66.35 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 33.65 | SI | NO
1261 | 79802 | 0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON LA INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE TOTORA - OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA ANTABAMBA - APURIMAC. | 0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON LA INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE TOTORA - OROPESA, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA ANTABAMBA - APURIMAC. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-ANTABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 868686.15 | 868686.15 | < = 1 | <= 1 millón | 826294.2659 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | APURIMAC | ANTABAMBA | OROPESA | 2016 | 150 | 2017-11 | 5.66 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 94.34 | NO | NO
1262 | 97575 | 2354805 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA C.C. CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2354805 | MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA C.C. CHAQUEPAY DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 477014.09 | 866725.86 | < = 1 | <= 1 millón | 71228.83 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2018 | 120 | 2021-12 | 67.23 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 32.77 | NO | NO
1263 | 54929 | 2182646 | MEJORAMIENTO ,REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LOS 16 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA | 265541 | MEJORAMIENTO ,REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LOS 16 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA - III ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA | Proceso Normal | Administración directa | 339977.24 | 865705.81 | < = 1 | <= 1 millón | 0 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | HUANCAVELICA | TAYACAJA | PAMPAS | 2016 | 90 | 2018-10 | 38.38 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 61.62 | NO | NO
1264 | 130795 | 2461945 | REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OBRAS EXTERIORES ADQUISICION DE CANOAS O KAYAKS, MEZCLADORES O AGITADORES Y MICROMEDIDORES EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 2461945 | REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE CANOAS O KAYAKS, MEZCLADORES O AGITADORES Y MICROMEDIDORES; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA | Proceso Normal | Administración directa | 771802.46 | 864241.46 | < = 1 | <= 1 millón | 288155.24 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | TAMBOPATA | 2019 | 90 | 2023-1 | 23.95 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 76.05 | NO | NO
1265 | 163475 | 2434864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN ELJR. SURUPANA CDRA. 01, JR. LA PAZ CDRA. 02 Y 03, JR. CAYMA CDRA. 01 Y 02, JR. BAHIA AZUL CDRA. 01 Y 02 BARRIO REVOLUCION DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2434864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN ELJR. SURUPANA CDRA. 01, JR. LA PAZ CDRA. 02 Y 03, JR. CAYMA CDRA. 01 Y 02, JR. BAHIA AZUL CDRA. 01 Y 02 BARRIO REVOLUCION DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | Proceso Normal | Administración directa | 711140.29 | 861114.68 | < = 1 | <= 1 millón | 54333.52 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2022 | 135 | 2022-8 | 54.63 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 45.37 | SI | NO
1266 | 151503 | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y EN EL(LA) CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2527683 | REPARACION DE VIAS VECINALES Y ; EN EL(LA) CALLES Y VIAS DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Proceso Normal | Administración directa | 847456.9 | 859956.9 | < = 1 | <= 1 millón | 720919.3 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2021 | 90 | 2022-11 | 38.21 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 61.79 | NO | NO
1267 | 161336 | 2508563 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2508563 | MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA | Proceso Normal | Por Contrata | 783913.32 | 855589.42 | < = 1 | <= 1 millón | 407943.9 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PASCO | PASCO | HUARIACA | 2022 | 90 | 2022-10 | 19.67 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 80.33 | NO | NO
1268 | 59680 | 2286237 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO E INSTALACIN DE JUEGOS INFANTILES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, PROVINCIA CANDARAVE-TACNA | 328227 | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES ENEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO,PROVINCIA CANDARAVE-TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | Proceso Normal | Administración directa | 680064.38 | 855346.67 | < = 1 | <= 1 millón | 1920.72 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | 2015 | 120 | 2018-11 | 80.32 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 19.68 | NO | NO
1269 | 145879 | 2496285 | CONSTRUCCION DE NICHO, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR EN EL(LA) CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2496285 | CONSTRUCCION DE NICHO, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR, EN EL (LA) CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 822498.84 | 855295.88 | < = 1 | <= 1 millón | 770247.9 | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | AREQUIPA | CAYLLOMA | CHIVAY | 2021 | 60 | 2022-6 | 5.43 | 0 - 10 % | G. Local | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 94.57 | NO | NO
1270 | 77274 | 2311105 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO, BALSAS – HUYALE CHICO – HUYALE GRANDE -, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | 348494 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO, BALSAS - HUYALE CHICO - HUYALE GRANDE, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Proceso Normal | Por Contrata | 558162.16 | 854435.11 | < = 1 | <= 1 millón | 444154.23 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | BALSAS | 2018 | 54 | 2019-8 | 58.95 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 41.05 | SI | SI
1271 | 135140 | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTAÑA DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | 2467698 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA COMUNIDAD FLOR DE CASTAÑA DEL DISTRITO DE SAQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAQUENA | Proceso Normal | Administración directa | 849637.92 | 849639 | < = 1 | <= 1 millón | 253065.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LORETO | REQUENA | SAQUENA | 2020 | 70 | 2022-9 | 16.01 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 83.99 | NO | NO
1272 | 115539 | 2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS: LA FILA DE CASUPE,CHALAQUIS, YAIPON, LA LUCUMA,CARAPE I,TUTACNIQUE, LINDERO Y CHUCHUPON, DISTRITO DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2458492 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS: LA FILA DE CASUPE,CHALAQUIS, YAIPON, LA LUCUMA,CARAPE I,TUTACNIQUE, LINDERO Y CHUCHUPON, DISTRITO DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE | Proceso Normal | Administración directa | 829875.27 | 849375.27 | < = 1 | <= 1 millón | 545965.63 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CHOTA | TOCMOCHE | 2019 | 90 | 2022-11 | 22.46 | 20 - 30 % | G. Local | Energía Y Minas | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 77.54 | NO | NO
1273 | 3280 | 2155791 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. PAMPAS DEL CARMEN-LLATA-HUAMALIES-HUANUCO | 213224 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. PAMPAS DEL CARMEN-LLATA-HUAMALIES-HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 324109.1 | 848696.45 | < = 1 | <= 1 millón | 670331.11 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUAMALIES | LLATA | 2012 | 35 | 2014-11 | 58.31 | 50 - 60 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 41.69 | SI | NO
1274 | 46271 | 0 | RECUPERACION MONUMENTAL DENTRO DEL AREA URBANA I ETAPA- EN EL DISTRITO DE VICCO, PASCO- PASCO | 0 | RECUPERACION MONUMENTAL DENTRO DEL AREA URBANA I ETAPA- EN EL DISTRITO DE VICCO, PASCO- PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO | Proceso Normal | Administración directa | 846239.44 | 846239.44 | < = 1 | <= 1 millón | 517983.1612 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | VICCO | 2015 | 120 | 2016-11 | 41.87 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 58.13 | NO | NO
1275 | 23498 | 0 | TRABAJOS DE EMERGENCIA VIAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO KUMPIRUSHIATO EN EL C.P. DE KEPASHIATO, DISTRITO ECHARATI-LA CONVENCION-CUSCO | 0 | TRABAJOS DE EMERGENCIA VIAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO KUMPIRUSHIATO EN EL C.P. DE KEPASHIATO, DISTRITO ECHARATI-LA CONVENCION-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI | Proceso Normal | Administración directa | 845330.24 | 845330.24 | < = 1 | <= 1 millón | 524189.2818 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CUSCO | LA CONVENCION | ECHARATE | 2014 | 90 | 2014-12 | 37.99 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 62.01 | NO | NO
1276 | 161234 | 2509941 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LABORATORIO / TALLER CREATIVO EN EL(LA) IE 7047 TACNA - BARRANCO DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2509941 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LABORATORIO/TALLER CREATIVO; EN EL (LA) IE 7047 TACNA, BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Por Contrata | 689222.52 | 844430.85 | < = 1 | <= 1 millón | 762834.65 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LIMA | LIMA | BARRANCO | 2022 | 105 | 2023-3 | 15.96 | 10 - 20 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | 84.04 | NO | NO
1277 | 118643 | 2450118 | CREACION DE CAMINO VECINAL CHACA - ACCUCHUCHO - RUMICHACA - CHUÑUNA DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2450118 | CREACION DE CAMINO VECINAL CHACA - ACCUCHUCHO - RUMICHACA - CHUÑUNA DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | Proceso Normal | Administración directa | 840594.5 | 844249.26 | < = 1 | <= 1 millón | 631052.32 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | 2019 | 90 | 2019-12 | 12.73 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 87.27 | NO | NO
1278 | 176482 | 2176904 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MARJUNI- LAMBRAMA-ABANCAY-APURIMAC | 256196 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. MARJUNI - DISTRITO DE LAMBRAMA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 503770.51 | 843672.26 | < = 1 | <= 1 millón | 657615.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | APURIMAC | ABANCAY | LAMBRAMA | 2014 | 75 | 2023-9 | 7.9 | 0 - 10 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 92.1 | NO | NO
1279 | 85709 | 2248940 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO | 309480 | CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA | Proceso Normal | Administración directa | 843219.37 | 843219.37 | < = 1 | <= 1 millón | 387836.48 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | 2018 | 120 | 2020-8 | 42.48 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 57.52 | NO | NO
1280 | 63168 | 2333158 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DV TIRIPAMPA - TIRIPAMPA (4+700 A 11+076) CORANI, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO | 372448 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO DV TIRIPAMPA-TIRIPAMPA(4+700 A 11+076); CORANI, DISTRITO DE CORANI-CARABAYA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | Proceso Normal | Administración directa | 842797 | 842797.13 | < = 1 | <= 1 millón | 453516.33 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2016 | 90 | 2017-6 | 58.49 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 41.51 | SI | NO
1281 | 14605 | 2155186 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC. DE LLIPLLEQ, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 196087 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC. DE LLIPLLEQ, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 579175.47 | 839854 | < = 1 | <= 1 millón | 41633.93 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | CALCA | 2013 | 180 | 2022-8 | 18.41 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 81.59 | NO | NO
1282 | 51267 | 2296550 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO LAS PALMERAS -CHONTAS -SAN JOSE, DISTRITO DE CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | 335380 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO LAS PALMERAS -CHONTAS -SAN JOSE, DISTRITO DE CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Proceso Normal | Administración directa | 773023.29 | 838623.29 | < = 1 | <= 1 millón | 252232.23 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CHOTA | CHIMBAN | 2016 | 210 | 2021-7 | 88.06 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 11.94 | SI | NO
1283 | 71257 | 2161721 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA VIVENCIAL RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LUQUINA CHICO Y KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 231191 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS RURALES DE MATERIAL RUSTICO EN LA COMUNIDAD DE LUQUINA CHICO Y KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 235881.78 | 834502 | < = 1 | <= 1 millón | 657114 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2012 | 90 | 2022-3 | 73.36 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 26.64 | NO | NO
1284 | 134142 | 2488281 | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE HUAJSAPATA DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 2488281 | REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACION DE AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE HUAJSAPATA DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | Proceso Normal | Administración directa | 831040.99 | 831040.99 | < = 1 | <= 1 millón | 180119.48 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PUNO | 2020 | 105 | 2023-6 | 65.22 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.78 | NO | NO
1285 | 9214 | 0 | CONSTRUCCION PUENTE PASARELA PEATONAL PALTAYBAMBA | 0 | CONSTRUCCION PUENTE PASARELA PEATONAL PALTAYBAMBA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Por Contrata | 828789.79 | 828789.79 | < = 1 | <= 1 millón | 249382.8478 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | No declarado | 2015-11 | 77.54 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 22.46 | SI | NO
1286 | 58224 | 2287012 | CREACION DEL CAMINO VECINAL VIRA VIRA - FLOR DE SELVA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 328890 | OBRA: CREACION DEL CAMINO VECINAL VIRA VIRA - FLOR DE SELVA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Proceso Normal | Administración directa | 826622.6 | 826622.61 | < = 1 | <= 1 millón | 272608.01 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2016 | 113 | 2022-10 | 65.35 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 34.65 | SI | NO
1287 | 120922 | 2156791 | CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DEL C.P. DE SILLANGATE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 185840 | CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DEL C.P. DE SILLANGATE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO | Proceso Normal | Por Contrata | 790696.34 | 823986.34 | < = 1 | <= 1 millón | 89587.58 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | CAJAMARCA | CUTERVO | QUEROCOTILLO | 2012 | 75 | 2012-11 | 95.04 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 4.96 | SI | NO
1288 | 153220 | 2514512 | REHABILITACION DE COLECTOR SALAS 14 Y SUB COLECTOR DE 8(AV. SALAS ENTRE AV. VENEZUELA Y CALLE DANIEL ALCIDES CARRION), EN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2514512 | REHABILITACION DE COLECTOR SALAS 14'' Y SUB COLECTOR DE 8''(AV. SALAS ENTRE AV. VENEZUELA Y CALLE DANIEL ALCIDES CARRION), EN EL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 823500.55 | 823500.55 | < = 1 | <= 1 millón | 346389.45 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 2022 | 60 | 2022-3 | 59.07 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 40.93 | SI | NO
1289 | 57171 | 2206260 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENCUENTRO RIO TAMBOPATA – RIO VICTORIA – SECTOR ALTO SAN FERMIN, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 222743 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE ENCUENTRO RIO TAMBOPATA RIO VICTORIA SECTOR ALTO SAN FERMIN, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 822515 | 822515 | < = 1 | <= 1 millón | 701267.1 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2012 | 150 | 2016-7 | 7.33 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 92.67 | NO | NO
1290 | 30440 | 2176408 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL ANEXO DE HUATACCA, C.C URINSAYA LAYO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 252455 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL ANEXO DE HUATACCA, C.C URINSAYA LAYO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 820543.39 | 820543.39 | < = 1 | <= 1 millón | 359375.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 2022-7 | 8.73 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 91.27 | NO | NO
1291 | 97333 | 2427719 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO, SUPERFICIE DE RODADURA, CUNETAS, BADENES Y ALCANTARILLA EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE NARANJOS, ALTO NARANJOS, CHININ EN LAS COMUNIDADES NATIVAS EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2427719 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO, SUPERFICIE DE RODADURA, CUNETAS, BADENES Y ALCANTARILLA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE NARANJOS, ALTO NARANJOS, CHININ EN LAS COMUNIDADES NATIVAS EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PR | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES | Proceso Normal | Administración directa | 820446.68 | 820446.68 | < = 1 | <= 1 millón | 430158.68 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN JOSE DE LOURDES | 2018 | 210 | 2021-4 | 73.37 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 26.63 | SI | NO
1292 | 70341 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CACHIMAYO - ANTA- CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CACHIMAYO - ANTA- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 818587.2 | 818587.2 | < = 1 | <= 1 millón | 54436.0488 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2015 | 240 | 2021-8 | 93.35 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 6.65 | NO | NO
1293 | 144338 | 2485991 | CREACION DEL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE PURUS DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2485991 | CREACION DEL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE PURUS DEL DISTRITO DE CHACA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA | Proceso Normal | Administración directa | 813728.02 | 813728.02 | < = 1 | <= 1 millón | 608832.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | CHACA | 2020 | 150 | 2022-8 | 33.48 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 66.52 | NO | NO
1294 | 75277 | 2391190 | PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC | 144358 | EJECUCION DE LA OBRA: PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Por Contrata | 630451.58 | 812803.35 | < = 1 | <= 1 millón | 812803.35 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | PACHACAMAC | 2018 | 80 | 2021-8 | 46.36 | 40 - 50 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 53.64 | SI | NO
1295 | 91478 | 2256259 | CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCE, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 314202 | CREACION DEL LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCE, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC-PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 392645.24 | 810403.09 | < = 1 | <= 1 millón | 456541.39 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | ANDAHUAYLAS | 2018 | 90 | 2023-9 | 69.38 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 30.62 | NO | NO
1296 | 66579 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN, ENTRE POROY - CACHIMAYO - CHINCHERO | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION TRAMO VILLA DEL CARMEN, ENTRE POROY - CACHIMAYO - CHINCHERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 805596.07 | 805596.07 | < = 1 | <= 1 millón | 477557.3503 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2017 | 150 | 2022-2 | 43.94 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 56.06 | NO | NO
1297 | 9227 | 0 | AMPLIACION NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 50817 DE PENETRACION YAVERO | 0 | AMPLIACION NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 50817 DE PENETRACION YAVERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 804711.8 | 804711.8 | < = 1 | <= 1 millón | 192004.2355 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 | No declarado | 2015-11 | 97.83 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 2.17 | SI | NO
1298 | 64329 | 2307074 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | 345769 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE TARUCACHI, PROVINCIA DE TARATA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARUCACHI | Proceso Normal | Administración directa | 803803.37 | 803803.37 | < = 1 | <= 1 millón | 219844.21 | Agricultura | Agrario | Muro De Contención | TACNA | TARATA | TARUCACHI | 2016 | 63 | 2018-7 | 56.87 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 43.13 | NO | NO
1299 | 57273 | 0 | INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE CCALLANCO, CCOYCCOLLANI Y MUNAYPATA C.C. DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO | 0 | INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE CCALLANCO, CCOYCCOLLANI Y MUNAYPATA C.C. DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | Proceso Normal | Administración directa | 802217.03 | 802217.03 | < = 1 | <= 1 millón | 563397.0202 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | 2014 | 150 | 2014-6 | 4.61 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 95.39 | NO | NO
1300 | 89847 | 2377682 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE BARRIDO, ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO | 386539 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE BARRIDO, ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | Proceso Normal | Administración directa | 740278.36 | 801874.87 | < = 1 | <= 1 millón | 1092.25 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 2018 | 90 | 2018-11 | 75.07 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 24.93 | NO | NO
1301 | 118999 | 0 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR KANSU DE LA COMUNIDAD DE RONDOCAN DEL DISTRITO DE RONDOCAN ACOMAYO CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA RIEGO EN EL SECTOR KANSU DE LA COMUNIDAD DE RONDOCAN DEL DISTRITO DE RONDOCAN ACOMAYO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN | Proceso Normal | Administración directa | 795754.04 | 795754.04 | < = 1 | <= 1 millón | 498778.6323 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | 2019 | 334 | 2021-2 | 48.82 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 51.18 | NO | NO
1302 | 72073 | 2337195 | CREACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE BEIRUT, DISTRITO DE COROSHA - BONGARA - AMAZONAS | 376203 | CREACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE BEIRUT, DISTRITO DE COROSHA - BONGARA - AMAZONAS : META 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COROSHA | Proceso Normal | Administración directa | 201517.41 | 792133.05 | < = 1 | <= 1 millón | 601544.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BONGARA | COROSHA | 2017 | 45 | 2017-12 | 71.32 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 28.68 | SI | NO
1303 | 49648 | 0 | CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACCARITAMBO-PARURO-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACCARITAMBO-PARURO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCARITAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 791701.1 | 791701.1 | < = 1 | <= 1 millón | 593538.3147 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | CUSCO | PARURO | PACCARITAMBO | 2015 | 180 | 2022-11 | 34.62 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 65.38 | NO | NO
1304 | 66386 | 2189423 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 191609 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 662825.29 | 788755.09 | < = 1 | <= 1 millón | 36131.52 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2017 | 120 | 2023-5 | 91.22 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 8.78 | NO | NO
1305 | 78293 | 2382204 | OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | 2382204 | OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA | Proceso Normal | Por Contrata | 786082.98 | 786082.98 | < = 1 | <= 1 millón | 145235.98 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ICA | ICA | PARCONA | 2018 | 90 | 2020-8 | 73.43 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 26.57 | SI | NO
1306 | 46898 | 2292280 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 333688 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 785455.99 | 785455.99 | < = 1 | <= 1 millón | 701755.89 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2016 | 120 | 2016-3 | 11.38 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 88.62 | NO | NO
1307 | 39903 | 0 | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 785454.69 | 785454.69 | < = 1 | <= 1 millón | 347092.4275 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2013 | 180 | 2014-9 | 55.81 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 44.19 | SI | NO
1308 | 35774 | 2266756 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 70440 DE LA COMUNIDAD DE SUATIA, DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO | 318128 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 70440 DE LA COMUNIDAD DE SUATIA DEL DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO. COMPONENTE: CANCHA CON GRASS SINTETICO, VEREDAS Y JUEGOS INFANTILES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 220288.65 | 784856.31 | < = 1 | <= 1 millón | 576743.31 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | LAMPA | PALCA | 2015 | 75 | 2017-7 | 25.97 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 74.03 | NO | NO
1309 | 41898 | 2208941 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ROSACANI DEL CENTRO POBLADO DE ROSACANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 202753 | INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ROSACANI DEL CENTRO POBLADO DE ROSACANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 443124.36 | 783395.29 | < = 1 | <= 1 millón | 106413.48 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 120 | 2019-4 | 95.46 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 4.54 | NO | NO
1310 | 63582 | 0 | CONSTRUCCION COMPLEJO RECREACIONAL JOSE SANTOS PERALTA DEL DISTRITO DE CAMANTI-QUISPICANCHI-CUSCO. | 0 | CONSTRUCCION COMPLEJO RECREACIONAL JOSE SANTOS PERALTA DEL DISTRITO DE CAMANTI-QUISPICANCHI-CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI | Proceso Normal | Administración directa | 782530.52 | 782530.52 | < = 1 | <= 1 millón | 662255.5791 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | CUSCO | QUISPICANCHI | CAMANTI | 2016 | 180 | 2016-6 | 15.37 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 84.63 | NO | NO
1311 | 109218 | 2441663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2441663 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN EL PARQUE LAS FLORES DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 696274.83 | 781313.23 | < = 1 | <= 1 millón | 21632.6 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2019 | 84 | 2020-9 | 78.06 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 21.94 | SI | NO
1312 | 134016 | 2495431 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2495431 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA FRONTERA, DISTRITO DE VILLA KINTIARINA, LA CONVENCION, CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA | Proceso Normal | Administración directa | 484721.23 | 778220.11 | < = 1 | <= 1 millón | 74157.08 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 2020 | 90 | 2022-1 | 68.48 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 31.52 | NO | NO
1313 | 86710 | 2339934 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS, TRAMO I LLOCCE CCECHCCA - BARRIO TARAPAMPA, TRAMO II MILOPATA – MANZANA, TRAMO III BARBICHUPAMPA - CHAMANA DE LA COMUNIDAD DE LLOCCE HUANTACCERO, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 378750 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS TRAMO I LLOCCE CCECHCCA BARRIO TARAPAMPA TRAMO II MILOPATA MANZANA TRAMO III BARBICHUPAMPA CHAMANA DE LA COMUNIDAD DE LLOCCE HUANTACCERO DISTRITO DE COLCABAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA-TAYACAJA | Proceso Normal | Administración directa | 727254.87 | 775849.76 | < = 1 | <= 1 millón | 622715.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | 2022 | 75 | 2023-9 | 73.46 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 26.54 | SI | NO
1314 | 45461 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE CAMPI DE LA C.C. HUAYQUI - DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL SECTOR DE CAMPI DE LA C.C. HUAYQUI - DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS | Proceso Normal | Administración directa | 774030.37 | 774030.37 | < = 1 | <= 1 millón | 437172.353 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | ACOMAYO | ACOS | 2015 | 90 | 2016-6 | 43.52 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 56.48 | NO | NO
1315 | 114653 | 2444716 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON OBREROS CUADRAS 5 Y 6 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2444716 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON OBREROS CUADRAS 5 Y 6 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 773867.9 | 773867.9 | < = 1 | <= 1 millón | 301898.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | 2020 | 60 | 2022-7 | 77.22 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 22.78 | SI | NO
1316 | 140560 | 2497938 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN EL(LA) BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2497938 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 771309.77 | 771309.77 | < = 1 | <= 1 millón | 201950.44 | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | HUANUCO | HUANUCO | AMARILIS | 2021 | 60 | 2022-3 | 75.82 | 70 - 80 % | G. Regional | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 24.18 | SI | NO
1317 | 35164 | 2205561 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PUENTE CCOTA - CC. DE YAÑACC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 212920 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE PUENTE CCOTA- CC YAÑACC - DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 750505.57 | 771050.47 | < = 1 | <= 1 millón | 32769.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 120 | 2023-6 | 77.21 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 22.79 | SI | NO
1318 | 40284 | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ANCCASI PIRQUE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO-QUISPICANCHI-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ANCCASI PIRQUE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO-QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 770652.35 | 770652.35 | < = 1 | <= 1 millón | 283137.6734 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2014 | 120 | 2022-10 | 73.87 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 26.13 | NO | NO
1319 | 91577 | 2403382 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PUKAPUKA A USNUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SURIMANA - DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO | 2403382 | OBRA CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PUKAPUKA A USNUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SURIMANA, DISTRITO DE TUPAC AMARU-PROVINCIA DE CANAS REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 761382.21 | 761382.21 | < = 1 | <= 1 millón | 474546.21 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2018 | 60 | 2023-8 | 67.59 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 32.41 | NO | NO
1320 | 69305 | 2194847 | MEJORAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HISTORICA CULTURALES DEL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC | 283929 | MEJORAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES HISTORICA CULTURALES DEL CENTRO POBLADO DE ROCCHACC, DISTRITO DE ONGOY - CHINCHEROS - APURIMAC | GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 758855.94 | 758855.94 | < = 1 | <= 1 millón | 161285.75 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | 2014 | 120 | 2021-8 | 57.62 | 50 - 60 % | G. Regional | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 42.38 | NO | NO
1321 | 59637 | 2327770 | CREACION DEL CAMINO VECINAL LOS ANGELES-ELCARRIZAL, CASERIO LOS ANGELES, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 364180 | CREACION DEL CAMINO VECINAL LOS ANGELES-ELCARRIZAL, CASERIO LOS ANGELES, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | Proceso Normal | Administración directa | 756514.33 | 756514.33 | < = 1 | <= 1 millón | 535625.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | 2016 | 90 | 2017-6 | 62.07 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 37.93 | SI | NO
1322 | 55565 | 2295852 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR URINSAYA - COLLANA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 338563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR URINSAYA - COLLANA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 755072.14 | 755072.14 | < = 1 | <= 1 millón | 393721.6 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 120 | 2021-6 | 56.96 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 43.04 | SI | NO
1323 | 153335 | 2482532 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL A.H JOSE CARLOS MARIATEGUI - ZONA URBANA TAMBO GRANDE DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2482532 | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Proceso Normal | Por Contrata | 722790.84 | 752790.84 | < = 1 | <= 1 millón | 172375.25 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2021 | 60 | 2022-11 | 81.56 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 18.44 | SI | NO
1324 | 155024 | 2523090 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSION (10KV) DE LA SET PIURA CENTRO DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2523090 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL ALIMENTADOR 1003 EN MEDIA TENSION (10KV), DE LA SET PIURA CENTRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 679163.96 | 751177.13 | < = 1 | <= 1 millón | 751177.13 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | PIURA | PIURA | PIURA | 2022 | 121 | 2023-2 | 3.74 | 0 - 10 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 96.26 | NO | NO
1325 | 111458 | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2447773 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE ZONA BAJA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 736790.13 | 750990.13 | < = 1 | <= 1 millón | 527631.33 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 180 | 2022-11 | 65.23 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.77 | SI | NO
1326 | 48884 | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR DE TAHUAY PLAZA DE ARMAS - PUMAPUCYO - LAMANTI EN LA COMUNIDAD DE TAHUAY, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR DE TAHUAY PLAZA DE ARMAS - PUMAPUCYO - LAMANTI EN LA COMUNIDAD DE TAHUAY, DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 750066.63 | 750066.63 | < = 1 | <= 1 millón | 704162.5522 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CHUMBIVILCAS | CAPACMARCA | 2015 | 60 | 2019-11 | 29.02 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 70.98 | NO | NO
1327 | 34980 | 2134590 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE MOCHE | 93137 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE MOCHE | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 714448.33 | 749558.33 | < = 1 | <= 1 millón | 384739 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | 2014 | 120 | 2014-9 | 56 | 50 - 60 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 44 | SI | NO
1328 | 86585 | 2321507 | INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO LUCMACUCHO, CASERIO LOS LIRIOS, LOS BARRIOS BRASIL Y CHOSPUNTA, PARTE ALTA PAUJAMARCA, PARTE ALTA ALTO PERU, PARTE BAJA LA UNION, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS | 358483 | INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO LUCMACUCHO, CASERIO LOS LIRIOS, LOS BARRIOS BRASIL Y CHOSPUNTA, PARTE ALTA PAUJAMARCA, PARTE ALTA ALTO PERU, PARTE BAJA LA UNION, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA | Proceso Normal | Por Contrata | 719838.44 | 748159.45 | < = 1 | <= 1 millón | 86526.87 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | AMAZONAS | LUYA | PISUQUIA | 2018 | 150 | 2019-6 | 94.35 | 90 - 100 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 5.65 | SI | NO
1329 | 86094 | 2184353 | MEJORAMIENTO DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR BAJO DE LA LOCALIDAD DE LA COIPA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 269635 | OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR BAJO DE LA LOCALIDAD DE LA COIPA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Proceso Normal | Administración directa | 723977.23 | 745696.54 | < = 1 | <= 1 millón | 551373.99 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2018 | 90 | 2022-10 | 32.8 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 67.2 | NO | NO
1330 | 107343 | 2446809 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: SANDIA CUADRA 2 Y 3 SAN JUAN CUADRA 3 TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2446809 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES: SANDIA CUADRA 2 Y 3; SAN JUAN CUADRA 3; TITICACA CUADRA 3 Y LIMA CUADRA 3 Y 4; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ORO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - D | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | Proceso Normal | Administración directa | 744688.48 | 744688.48 | < = 1 | <= 1 millón | 435490 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | PUNO | SANDIA | SAN JUAN DEL ORO | 2019 | 120 | 2020-3 | 47.72 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 52.28 | NO | NO
1331 | 122692 | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI - CHAHUARA CHAHUARA - LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2462129 | CREACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO JANTTARASI - CHAHUARA CHAHUARA - LAWA LAWA Y JUCHUY LAWA LAWA DE LAS COMUNIDADES DE HUARCACHAPI Y KJANA HANANSAYA DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 665123.26 | 742416.46 | < = 1 | <= 1 millón | 618897.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | KUNTURKANKI | 2020 | 90 | 2021-8 | 2.94 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 97.06 | NO | NO
1332 | 162651 | 2537321 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL(LA) PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO CHUNCHUCA EN LA LOCALIDAD CHUNCHUCA, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2537321 | CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE BAILEY SOBRE EL RIO CHUNCHUCA EN LA LOCALIDAD CHUNCHUCA, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY | Proceso Normal | Por Contrata | 715276.34 | 737276.34 | < = 1 | <= 1 millón | 536087.73 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | COLASAY | 2022 | 90 | 2023-8 | 29.06 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 70.94 | NO | NO
1333 | 63225 | 2329456 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, SECTOR LOS CAÑAVERALES, AA.HH. OSWALDO BURGA SALDAÑA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 365779 | EJECUCION DE OBRA-CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC, SECTOR LOS CAÑAVERALES AA.HH. OSWALDO BURGA SALDAÑA, DISTRITO DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Por Contrata | 686002.32 | 735922.98 | < = 1 | <= 1 millón | 516607.54 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Defensa Ribereña | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2017 | 90 | 2021-5 | 50.9 | 50 - 60 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 49.1 | SI | NO
1334 | 89091 | 2377590 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 70662 KAPIA PUSUMA, DE LA COMUNIDAD DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | 386477 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 70662 KAPIA PUSUMA DE LA COMUNIDAD DE KAPIA PUSUMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 145000 | 735697.97 | < = 1 | <= 1 millón | 465385.87 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 90 | 2023-10 | 57.52 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 42.48 | NO | NO
1335 | 148880 | 2495554 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - ETAPA I | 2495554 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL QUILLHUAY ALTO EN LA LOCALIDAD DE JIMBE, DISTRITO DE CACERES DEL PERU, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH - ETAPA I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 666588.76 | 734396.26 | < = 1 | <= 1 millón | 695176.06 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | SANTA | CACERES DEL PERU | 2021 | 90 | 2022-8 | 10.6 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 89.4 | NO | NO
1336 | 47001 | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE OROSCCOCHA DEL DISTRITO DE COMBAPATA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE OROSCCOCHA DEL DISTRITO DE COMBAPATA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA | Proceso Normal | Administración directa | 733708.34 | 733708.34 | < = 1 | <= 1 millón | 121722.2136 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | COMBAPATA | 2013 | 150 | 2022-7 | 97.04 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 2.96 | SI | NO
1337 | 155852 | 2526561 | AMPLIACION DE LA TRINCHERA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUACCRABAMBA DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2526561 | AMPLIACION DE LA TRINCHERA PARA RESIDUOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUACCRABAMBA DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | Proceso Normal | Administración directa | 730970.1 | 730970.1 | < = 1 | <= 1 millón | 167235.36 | Otras Infraestructuras | Tratamiento De Residuos Solidos | Planta De Tratamiento De Residuos Solidos | AYACUCHO | CANGALLO | CANGALLO | 2022 | 90 | 2022-12 | 97.79 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 2.21 | SI | NO
1338 | 46477 | 2276358 | CREACION DEL TALLER DE MAESTRANZA EN LA MUNICIPALIDAD DE NIEPOS, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | 321633 | CREACION DEL TALLER DE MAESTRANZA EN LA MUNICIPALIDAD DE NIEPOS DISTRITO DE NIEPOS SAN MIGUEL CAJAMARCA - PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS | Proceso Normal | Por Contrata | 311617.25 | 730193.24 | < = 1 | <= 1 millón | 382687.66 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2015 | 60 | 2016-3 | 61.72 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 38.28 | SI | NO
1339 | 124181 | 2458261 | CREACION CARRETERA, TRAMO ALTA WISQ´A - PHALCHANI EN EL C. C. HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2458261 | CREACION CARRETERA, TRAMO ALTA WISQA - PHALCHANI EN EL C. C. HAYUNI DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 601203.75 | 728355.25 | < = 1 | <= 1 millón | 527957.7 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 90 | 2022-3 | 27.52 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 72.48 | NO | NO
1340 | 72043 | 0 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DESAGÜE ASOCIACION PRO VIVIENDA TARAPATA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DESAGÜE ASOCIACION PRO VIVIENDA TARAPATA DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS | Proceso Normal | Administración directa | 728321.85 | 728321.85 | < = 1 | <= 1 millón | 223012.1505 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | CUSCO | URUBAMBA | MARAS | 2017 | 180 | 2017-8 | 60.76 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 39.24 | NO | NO
1341 | 47643 | 0 | EJECUCION DE ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO - TRAMOS: CC.NN. PUERTO PASCUALA - CC.NN. SAN PEDRO, CC.NN. SAN PEDRO - CC.NN. CAPELO, CC.NN. SAN PEDRO - CC.NN. CENTRO UNION, CC.NN. CENTRO UNION - CC.NN. MANICHARI, CC.NN. CENTRO UNION - CC.NN. PRIMAVERA, CC.NN. CENTRO UNION - CC.NN. SAN JUAN DE DIOS, CC.NN. SAN JUAN DE DIOS - CC.NN. SARDIS Y CC.NN. SARDIS - CC.NN. CARHUAZ | 0 | EJECUCION DE ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO - TRAMOS: CC.NN. PUERTO PASCUALA - CC.NN. SAN PEDRO, CC.NN. SAN PEDRO - CC.NN. CAPELO, CC.NN. SAN PEDRO - CC.NN. CENTRO UNION, CC.NN. CENTRO UNION - CC.NN. MANICHARI, CC.NN. CENTRO UNION - CC.NN. PRIMAVERA, CC.NN. CENTRO UNION - CC.NN. SAN JUAN DE DIOS, CC.NN. SAN JUAN DE DIOS - CC.NN. SARDIS Y CC.NN. SARDIS - CC.NN. CARHUAZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | Proceso Normal | Administración directa | 728182 | 728182 | < = 1 | <= 1 millón | 142359.581 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | PUERTO BERMUDEZ | 2015 | 90 | 2015-12 | 80.45 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 19.55 | SI | NO
1342 | 44706 | 2283231 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUANUSAMANA – LLAMILLAMI, DEL SECTOR ALTO PABLOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 325469 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: HUANUSAMANA LLAMILLAMI, DEL SECTOR ALTO PABLOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 726533.19 | 726533.19 | < = 1 | <= 1 millón | 512196.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2015 | 150 | 2018-7 | 39.15 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 60.85 | NO | NO
1343 | 86995 | 2335401 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE INCA YUPANQUI, CALLE MANUEL IZQUIERDO, PASAJE MUÑIZ Y PASAJE FRANCISCO CISNEROS DEL BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR SAN NICOLAS,DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES | 374493 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE INCA YUPANQUI, CALLE MANUEL IZQUIERDO, PASAJE MUÑIZ Y PASAJE FRANCISCO CISNEROS, DEL BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR SAN NICOLAS , DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES I ETAPA: PAVIMENTACION DE LA CALLE INCA YUPANQUI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | Proceso Normal | Por Contrata | 397851.35 | 726381.82 | < = 1 | <= 1 millón | 618676.62 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | TUMBES | TUMBES | TUMBES | 2019 | 60 | 2019-4 | 0.2 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES | 99.8 | NO | NO
1344 | 83850 | 2388101 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO - DISTRITO DE CAPAZO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388101 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAPASO - DISTRITO DE CAPAZO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 569721.47 | 723128.43 | < = 1 | <= 1 millón | 49158.61 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | EL COLLAO | CAPASO | 2018 | 120 | 2023-10 | 83.41 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 16.59 | NO | NO
1345 | 118928 | 0 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA | 0 | RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP HUACHOS - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 722491.77 | 722491.77 | < = 1 | <= 1 millón | 188859.3487 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | 2011 | 120 | 2012-6 | 74.5 | 70 - 80 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 25.5 | SI | NO
1346 | 147141 | 2517489 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PAMPAPATA - PAMPAMAYO DEL DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2517489 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE PAMPAPATA - PAMPAMAYO DEL DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Proceso Normal | Administración directa | 720170.27 | 720170.27 | < = 1 | <= 1 millón | 605053.74 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | 2021 | 90 | 2021-10 | 38.87 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 61.13 | NO | NO
1347 | 78353 | 2324526 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR YUNKAPUNCCO, DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO | 361355 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR YUNKAPUNCCO, DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY | Proceso Normal | Administración directa | 700624 | 718714.85 | < = 1 | <= 1 millón | 368117.15 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | PAUCARTAMBO | CAICAY | 2017 | 210 | 2017-10 | 62.88 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 37.12 | SI | NO
1348 | 49035 | 2280808 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 324271 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 717228.02 | 717228.02 | < = 1 | <= 1 millón | 592925.68 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2015 | 180 | 2016-3 | 64.26 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 35.74 | SI | NO
1349 | 140485 | 2442490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2442490 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUCARA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY | Proceso Normal | Administración directa | 716000 | 716000 | < = 1 | <= 1 millón | 108803.46 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUANTA | UCHURACCAY | 2020 | 180 | 2023-3 | 94.14 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 5.86 | SI | NO
1350 | 54782 | 2315014 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 32400-PAMPACRUZ DE LA LOCALIDAD DE JACAS GRANDE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO | 352569 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 32400-PAMPACRUZ DE LA LOCALIDAD DE JACAS GRANDE, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE | Proceso Normal | Administración directa | 249815.85 | 715385.98 | < = 1 | <= 1 millón | 470675.93 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANUCO | HUAMALIES | JACAS GRANDE | 2016 | 60 | 2017-12 | 35.77 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 64.23 | NO | NO
1351 | 39976 | 2204417 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CC LOS ANGELES Y CP CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 214871 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CC. LOS ANGELES Y CP. CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 712238.87 | 712238.87 | < = 1 | <= 1 millón | 74609.93 | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 2023-7 | 50.08 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 49.92 | SI | NO
1352 | 86974 | 2378577 | REHABILITACION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AV. COLECTORA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378577 | REHABILITACION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DESDE LA AVENIDA PACASMAYO HASTA LA AVENIDA COLECTRORA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 710147.2 | 712147.2 | < = 1 | <= 1 millón | 73739.02 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 45 | 2018-12 | 89.5 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 10.5 | SI | NO
1353 | 121726 | 2445584 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO I: GUELGAYOC - LANJAS ALTO, TRAMO II: CHEGCHOPATA - LUICHOPAMPA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2445584 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO I: GUELGAYOC - LANJAS ALTO, TRAMO II: CHEGCHOPATA - LUICHOPAMPA DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO DE LANJAS Y SAN PEDRO DE CANI DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Proceso Normal | Administración directa | 712050.2 | 712050.2 | < = 1 | <= 1 millón | 406399.4 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | 2020 | 150 | 2023-7 | 40.7 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 59.3 | NO | NO
1354 | 31040 | 2217898 | CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | 221949 | CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL SECTOR DE QUELHUACOCHA DE LA COMUNIDAD DE SULLUMAYU, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 711181.36 | 711181.36 | < = 1 | <= 1 millón | 521193.69 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2014 | 90 | 2023-3 | 6.3 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 93.7 | NO | NO
1355 | 92659 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C.C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ARMIRI DE LA C.C DE CHAMURAY DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 707853.35 | 707853.35 | < = 1 | <= 1 millón | 550285.1943 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 2018 | 120 | 2020-6 | 22.26 | 20 - 30 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 77.74 | NO | NO
1356 | 120227 | 2441726 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA, DISTRITO CANTA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | 2441726 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PARIAMARCA, DISTRITO CANTA, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Proceso Normal | Por núcleo ejecutor | 664132.88 | 707402 | < = 1 | <= 1 millón | 700125.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | LIMA | CANTA | CANTA | 2022 | 120 | 2023-7 | 66.71 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 33.29 | NO | NO
1357 | 86866 | 2396515 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70698 DE COTOHOCO DE LA COMUNIDAD DE COTOHOCO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO | 2396515 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70698 DE COTOHOCO DE LA COMUNIDAD DE COTOHOCO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 707005.23 | 707005.23 | < = 1 | <= 1 millón | 458265.23 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 107 | 2022-3 | 34.01 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 65.99 | NO | NO
1358 | 140219 | 2495250 | ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL(LA) EESS LIRCAY - LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2495250 | ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS LIRCAY - LIRCAY DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 691095.16 | 706610.97 | < = 1 | <= 1 millón | 110171.52 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2020 | 24 | 2023-4 | 85.09 | 80 - 90 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 14.91 | SI | NO
1359 | 46020 | 0 | IMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIA DE TERRENO EN CESION EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD DE REQUE - LAMBAYEQUE | 0 | IMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIA DE TERRENO EN CESION EN USO DE SENCICO EN LA LOCALIDAD DE REQUE - LAMBAYEQUE | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Proceso Normal | Por Contrata | 706126.56 | 706126.56 | < = 1 | <= 1 millón | 706126.56 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | 2016 | 90 | 2023-8 | 72.12 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 27.88 | SI | NO
1360 | 160839 | 2505499 | REMODELACION DE EDIFICACION EN EL(LA) PISCINA MUNICIPAL TEMPERADA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO | 2505499 | REMODELACION DE EDIFICACION; EN EL(LA) PISCINA MUNICIPAL TEMPERADA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | Proceso Normal | Administración directa | 704738.58 | 704738.58 | < = 1 | <= 1 millón | 185961.53 | Educación/Cultura | Deporte | Piscina Pública | PUNO | SAN ROMAN | JULIACA | 2022 | 60 | 2023-9 | 86.2 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 13.8 | SI | NO
1361 | 115691 | 2460671 | MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN EL PASAJE ALVA Y PISTAS Y VEREDAS EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SOCOTA DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2460671 | MEJORAMIENTO DE ESCALINATAS EN EL PASAJE ALVA Y PISTAS Y VEREDAS EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SOCOTA DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Proceso Normal | Administración directa | 704119.38 | 704119.38 | < = 1 | <= 1 millón | 97333.64 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 2019 | 150 | 2022-8 | 19.66 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 80.34 | NO | NO
1362 | 86076 | 2324328 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N (PUELLAS) PTA. CARRETERA ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 361167 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL EMP-PE-5N (PUELLAS)-PTA CARRETERA (ALTO PUELLAS), DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Proceso Normal | Administración directa | 703974.73 | 703974.73 | < = 1 | <= 1 millón | 523470.57 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PASCO | OXAPAMPA | VILLA RICA | 2018 | 60 | 2022-8 | 73.88 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 26.12 | SI | NO
1363 | 122298 | 2480370 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) TRAMO DE EL ROSARIO, LAGUNAS, AGUPAMPA, TACARPO, CHIRIMOYO, CHONTA IMBO, GUARDALAPA Y TULUCE EN LA LOCALIDAD SONDOR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2480370 | IOARR REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL TRAMO DE EL ROSARIO, LAGUNAS, AGUPAMPA, TACARPO, CHIRIMOYO, CHONTA, IMBO, GUARDALAPA Y TULUCE EN LA LOCALIDAD DE SONDOR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA CODIGO UNICO DE INVERSIONES N 2480370 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | Proceso Normal | Administración directa | 703730 | 703730 | < = 1 | <= 1 millón | 259999.44 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | 2020 | 60 | 2020-8 | 46.36 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 53.64 | NO | NO
1364 | 131945 | 2491627 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2491627 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 700246.99 | 700246.99 | < = 1 | <= 1 millón | 274031.09 | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2020 | 30 | 2023-7 | 56.31 | 50 - 60 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 43.69 | NO | NO
1365 | 145786 | 2434009 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 765093 | 2434009 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPOMENTE BAÑO EN LA I.E. N°1286, CL 765093. REGION PIURA PROVINCIA DE AYABACA , DISTRITO DE FRIAS, CP DE NUEVO AMANECER | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Por Contrata | 102334.46 | 700005.04 | < = 1 | <= 1 millón | 594613.75 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2022 | 35 | 2023-5 | 68.65 | 60 - 70 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | 31.35 | SI | NO
1366 | 96122 | 2432605 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO – CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2432605 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE HUASHUACCAYO - CCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PINCAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 696233.88 | 696233.88 | < = 1 | <= 1 millón | 244380.09 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 2018 | 90 | 2021-2 | 55.13 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 44.87 | SI | NO
1367 | 144078 | 2465887 | REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS, VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA, BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA, SAN MARTIN DE ATAMPARO, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO. | 2465887 | REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE TICLLAS, VILLA SANTA ROSA DE CHULLUMPAMPA, BUENOS AIRES DE COCHAPAMPA, SAN MARTIN DE ATAMPARO, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 369146.02 | 696060.66 | < = 1 | <= 1 millón | 72190.09 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SAN JOSE DE TICLLAS | 2021 | 90 | 2022-8 | 52.17 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 47.83 | SI | NO
1368 | 9225 | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUERTAPATA | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUERTAPATA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 695082.86 | 695082.86 | < = 1 | <= 1 millón | 182667.7756 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 | No declarado | 2015-11 | 96.57 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 3.43 | SI | NO
1369 | 105357 | 2443563 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL(LA) TRAMO: EL FRUTO - OJO DE AGUA, DISTRITO DE UTCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2443563 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO; CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) TRAMO: EL FRUTO - OJO DE AGUA, DISTRITO DE UTCO, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN | Proceso Normal | Por Contrata | 435021.54 | 694767.97 | < = 1 | <= 1 millón | 112815.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CELENDIN | UTCO | 2019 | 90 | 2023-9 | 59.43 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 40.57 | SI | NO
1370 | 60971 | 2283656 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | 325710 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 693819.19 | 693819.19 | < = 1 | <= 1 millón | 547321.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | AYACUCHO | LA MAR | SAN MIGUEL | 2018 | 150 | 2023-5 | 20.45 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 79.55 | NO | NO
1371 | 64949 | 2318091 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO I (CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA) Y TRAMO II (PICULLO - CCOCHACANCHA) DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | 355170 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINALCREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO I (CUTUCUTO MANZANAYOCC RAYUSCCA COLCABAMBA) Y TRAMO II (PICULLO - CCOCHACANCHA) DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO DE LOS DISTRITO DE SANCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS | Proceso Normal | Administración directa | 692966.35 | 692966.35 | < = 1 | <= 1 millón | 613604.35 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANCOS | 2016 | 90 | 2017-1 | 6.61 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 93.39 | NO | NO
1372 | 17479 | 2206719 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL AA.HH. SAN FELIPE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 207834 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MLTIPLES EN EL AA.HH. SAN FELIPE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | Proceso Normal | Por Contrata | 689379.78 | 689379.78 | < = 1 | <= 1 millón | 376846.31 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2013 | 120 | 2015-8 | 53.88 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 46.12 | NO | SI
1373 | 88982 | 2341020 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N° 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | 379782 | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE N° 3 DE LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA-APIPA SECTOR III, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Por Contrata | 640526.57 | 688629.34 | < = 1 | <= 1 millón | 672554.24 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2018 | 90 | 2022-8 | 3.05 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 96.95 | NO | NO
1374 | 142748 | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR - COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2508636 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL TRAMO SAN SALVADOR - COCATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA VIRGINIA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 686292.75 | 686292.75 | < = 1 | <= 1 millón | 370592.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 120 | 2023-7 | 50.65 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 49.35 | SI | NO
1375 | 50975 | 2306755 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO ALISO, SAN FRANCISCO, PARAGUAY Y LA ASFALFIA, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | 345474 | CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CASERIO ALISO, SAN FRANCISCO, PARAGUAY Y LA ALFALFIA DISTRITO DE SALLIQUE PROVINCIA DE JAEN REGION CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE | Proceso Normal | Administración directa | 684931 | 684931 | < = 1 | <= 1 millón | 349703.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | 2016 | 120 | 2017-6 | 67.03 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 32.97 | SI | NO
1376 | 155481 | 2515531 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ,CAMINO VECINAL ENTRE SAN LAZARO,CERRO PINTADO,TAZAJERAS, SAN LUIS DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2515531 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR,CAMINO VECINAL ENTRE SAN LAZARO,CERRO PINTADO,TAZAJERAS, SAN LUIS DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 681871.24 | 681871.24 | < = 1 | <= 1 millón | 28661.78 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2022 | 120 | 2022-10 | 73.44 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 26.56 | SI | NO
1377 | 33903 | 2202865 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. COLINAS DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 309222 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL DEL A.H. COLINAS DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 676839.85 | 676839.85 | < = 1 | <= 1 millón | 364335.71 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2015 | 60 | 2015-6 | 90 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 10 | SI | NO
1378 | 17472 | 2206740 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA MZ. E LOTE 10 Y 11 EN EL A.H. LOS LICENCIADOS II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 211268 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA MZ. E LOTE 10 Y 11 EN EL A.H. LOS LICENCIADOS II ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | Proceso Normal | Por Contrata | 674825.29 | 674825.29 | < = 1 | <= 1 millón | 355547.99 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2013 | 75 | 2015-8 | 61.06 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 38.94 | SI | SI
1379 | 89754 | 2427412 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BAÑO CONSTRUCCION DE CERCADO DE METAL, MURO DE CONTENCION, ESCALERAS DE CONCRETO, VEREDA Y ARBOLES ADQUISICION DE BANCOS PARA JARDIN, CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RIGIDOS, ILUMINACION DE AREAS, GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 2427412 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, LOSA DE CONCRETO Y CUARTO DE BAÑO : CONSTRUCCION DE CERCADO DE METAL, MURO DE CONTENCION, ESCALERAS DE CONCRETO, VEREDA Y ARBOLES; ADQUISICION DE BANCOS PARA JARDIN, CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RIGIDOS, ILUMINACION DE AREAS, GIMNASIO Y SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECRE; EN(LA) COMPLEJO DEPORTIVO JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA , DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 467257.15 | 669892.19 | < = 1 | <= 1 millón | 344301.25 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2018 | 60 | 2022-12 | 20.24 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 79.76 | NO | NO
1380 | 39833 | 2193721 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 285525 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 668347.13 | 668347.13 | < = 1 | <= 1 millón | 467881.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA | 2015 | 60 | 2017-6 | 30.56 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 69.44 | NO | NO
1381 | 154629 | 2523713 | CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2523713 | CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE SIRAYA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 609167.72 | 667435.57 | < = 1 | <= 1 millón | 40920.34 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 120 | 2023-8 | 63.33 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 36.67 | NO | NO
1382 | 39863 | 2192211 | CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO CHUPACA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 289654 | CREACION DEL PARQUE EN EL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 665580.47 | 665580.47 | < = 1 | <= 1 millón | 36074.91 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 2023-4 | 81.05 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 18.95 | SI | SI
1383 | 65729 | 2283407 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PERUANI SOBRE EL RIO QUIACA, SECTOR CHICHIHUAYA, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | 325580 | CREACION DE PUENTE CARROZABLE PERUANI SOBRE EL RIO QUIACA, SECTOR CHICHIHUAYA, DISTRITO DE QUIACA - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIACA | Proceso Normal | Administración directa | 662743.09 | 662743.09 | < = 1 | <= 1 millón | 93958.65 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | SANDIA | QUIACA | 2016 | 120 | 2017-11 | 73.19 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 26.81 | SI | NO
1384 | 92564 | 2391130 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD QUILCATA, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2391130 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI EN LA LOCALIDAD DE QUILCATA, DISTRITO DE CAYARANI, CONDESUYOS - AREQUIPA. CODIGO DE PROYECTO N° 2391130 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Proceso Normal | Administración directa | 656914.81 | 656914.81 | < = 1 | <= 1 millón | 520336.91 | Agricultura | Riego | Canales | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 2018 | 60 | 2018-12 | 15.65 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 84.35 | NO | NO
1385 | 53490 | 2275258 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA QUINTA CUADRA A LA NOVENA CUADRA DE LA CALLE SINCHI ROCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 321035 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA QUINTA CUADRA A LA NOVENA CUADRA DE LA CALLE SINCHI ROCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 626279.42 | 654549.42 | < = 1 | <= 1 millón | 31959.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2016 | 90 | 2018-10 | 92.44 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 7.56 | SI | SI
1386 | 48694 | 2158164 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. CHALLAPUJO SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 207802 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL C.P. CHALLAPUJO SUYO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 519159.82 | 654248.68 | < = 1 | <= 1 millón | 40940.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2012 | 120 | 2019-4 | 82.41 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 17.59 | NO | NO
1387 | 155321 | 2522481 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO ANEXO CHILON Y PINGUILLO ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2522481 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO ANEXO CHILON Y PINGUILLO ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Administración directa | 653766 | 653766 | < = 1 | <= 1 millón | 196661.01 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | HUALGAYOC | HUALGAYOC | 2021 | 90 | 2022-10 | 98.15 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 1.85 | SI | NO
1388 | 129462 | 2447889 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION DE LOS PASAJES LAS AZUCENAS Y LOS CLAVELES MZ. B Y MZ. D COMITE 68A PUEBLO JOVEN SAN HILARION ALTO, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2447889 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION DE LOS PASAJES LAS AZUCENAS Y LOS CLAVELES MZ. B Y MZ. D COMITE 68A PUEBLO JOVEN SAN HILARION ALTO, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Por Contrata | 635284.38 | 653578.8 | < = 1 | <= 1 millón | 336744.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2021 | 60 | 2021-5 | 62.68 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 37.32 | SI | NO
1389 | 21614 | 2217670 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CHALLHUAMAYO - CEBOYLLAYOCC , DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 238619 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CHALLHUAMAYO - CEBOYLLAYOCC , DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 653332.38 | 653332.38 | < = 1 | <= 1 millón | 315780.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2013 | 135 | 2014-5 | 56.21 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 43.79 | SI | NO
1390 | 86670 | 2388075 | CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388075 | CREACION DE TEATRIN MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 535074.65 | 652702.24 | < = 1 | <= 1 millón | 32939.24 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | CONDURIRI | 2018 | 120 | 2022-8 | 71.59 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 28.41 | NO | NO
1391 | 49694 | 0 | IMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIA DEL TERRENO DE PROPIEDAD DEL SENCICO EN LA LOCALIDAD DE CALLERIA - CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI | 0 | IMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIA DEL TERRENO DE PROPIEDAD DEL SENCICO EN LA LOCALIDAD DE CALLERIA - CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | Proceso Normal | Por Contrata | 650660.4 | 650660.4 | < = 1 | <= 1 millón | 650660.4 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | 2016 | 90 | 2023-8 | 17.73 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 82.27 | NO | NO
1392 | 127828 | 2308424 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE, PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 346940 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE JORGE BASADRE, PJE JORGE CHAVEZ Y PJE CARLOS MARX DEL AA. HH. SAN CAMILO - EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 649161.87 | 649161.87 | < = 1 | <= 1 millón | 404912.34 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 84 | 2022-12 | 19.43 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 80.57 | NO | NO
1393 | 147434 | 2490089 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO ACHALFA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490089 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO ACHALFA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 648104.91 | 648104.91 | < = 1 | <= 1 millón | 449383.37 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 75 | 2023-8 | 0.22 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 99.78 | NO | NO
1394 | 142113 | 2494543 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) INTERSECCION DE LA CALLE FERREÑAFE, CALLE COSCOLLO, CALLE UNANUE, AVENIDA SOCABAYA - SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2494543 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) INTERSECCION DE LA CALLE FERREÑAFE, CALLE COSCOLLO, CALLE UNANUE, AVENIDA SOCABAYA - SECTOR COSCOLLO DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA | Proceso Normal | Por Contrata | 594955.93 | 646454.17 | < = 1 | <= 1 millón | 440830.77 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2021 | 60 | 2023-9 | 30.09 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 69.91 | NO | NO
1395 | 65078 | 2327518 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE LAMAY QOSQO, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | 363958 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO POBLADO DE LAMAY QOSQO, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | Proceso Normal | Administración directa | 646427.22 | 646427.22 | < = 1 | <= 1 millón | 388995.72 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | LAMAY | 2016 | 180 | 2017-2 | 33.8 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 66.2 | NO | NO
1396 | 46900 | 2293981 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NIÑO JESUS DE ÑEQUE DEL, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | 335730 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE NIÑO JESUS DE ÑEQUE DEL, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 645197.9 | 645197.9 | < = 1 | <= 1 millón | 538205.4 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | HUAMANGA | TAMBILLO | 2016 | 150 | 2016-4 | 11.72 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 88.28 | NO | NO
1397 | 87106 | 0 | AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CACHIMAYO -ANTA - CUSCO | 0 | AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CACHIMAYO -ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 644810.3 | 644810.3 | < = 1 | <= 1 millón | 644.8103 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | CACHIMAYO | 2018 | 150 | 2022-3 | 94.12 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 5.88 | NO | NO
1398 | 118852 | 2465212 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DESEADA – CUMBRE DESEADA DEL CC.PP. CHACAYBAMBA DEL DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2465212 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DESEADA - CUMBRE DESEADA DEL CC.PP. CHACAYBAMBA DEL DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 643651.01 | 643651.01 | < = 1 | <= 1 millón | 570577.59 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | JAUJA | MONOBAMBA | 2019 | 105 | 2020-2 | 31.12 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 68.88 | NO | NO
1399 | 64408 | 0 | APERTURA DEL CAMINO VECINAL LAMPARERO NUEVA ESPERANZA-MANGALPA, DISTRITO DE CHOROPAMPA-CHOTA-CAJAMARCA | 0 | APERTURA DEL CAMINO VECINAL LAMPARERO NUEVA ESPERANZA-MANGALPA, DISTRITO DE CHOROPAMPA-CHOTA-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 641579.4 | 641579.4 | < = 1 | <= 1 millón | 569401.7175 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CHOTA | CHOROPAMPA | 2016 | 120 | 2017-10 | 11.52 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 88.48 | NO | NO
1400 | 51528 | 2252216 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE DESAGUE DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO | 308279 | MEJORAMIENTO RED DE DESAGUE APV. HUAYRACPUNCO - CUSCO | EPS. SEDACUSCO S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 137714.16 | 636769.69 | < = 1 | <= 1 millón | 285661.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | CUSCO | CUSCO | CUSCO | 2016 | 90 | 2017-12 | 4.71 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 95.29 | NO | NO
1401 | 51952 | 2165989 | INSTALACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVIPA, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | 227182 | INSTALACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVIPA, DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | Proceso Normal | Por Contrata | 515267.29 | 636054.46 | < = 1 | <= 1 millón | 152103.92 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | MOQUEGUA | ILO | PACOCHA | 2016 | 90 | 2018-12 | 80.05 | 80 - 90 % | G. Local | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 19.95 | SI | NO
1402 | 57036 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA AV. AREQUIPA DEL DISTRITO DE OCORURO ESPINAR CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA AV. AREQUIPA DEL DISTRITO DE OCORURO ESPINAR CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO | Proceso Normal | Administración directa | 635197.53 | 635197.53 | < = 1 | <= 1 millón | 388740.8884 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ESPINAR | OCORURO | 2016 | 120 | 2017-2 | 90.1 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 9.9 | SI | NO
1403 | 118922 | 0 | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA | 0 | RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP TICRAPO - CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 634594.11 | 634594.11 | < = 1 | <= 1 millón | 146591.2394 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Orden Público Y Seguridad | Comisaria | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | TICRAPO | 2010 | 120 | 2012-8 | 65.32 | 60 - 70 % | G. Regional | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 34.68 | SI | NO
1404 | 127912 | 2255147 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA. HH. SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 313872 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PJE 4 Y CALLE A DEL AA. HH. SOL NACIENTE DEL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 633796.13 | 633796.13 | < = 1 | <= 1 millón | 465339.19 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 84 | 2022-12 | 34.16 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 65.84 | NO | NO
1405 | 119844 | 2450884 | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2450884 | CREACION DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 616334.16 | 633754.16 | < = 1 | <= 1 millón | 5622.24 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2019 | 153 | 2023-8 | 57.49 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 42.51 | NO | NO
1406 | 89089 | 2370393 | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO - DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO | 2370393 | CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION CENTRO POBLADO DE CHACOCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 633008.7 | 633008.7 | < = 1 | <= 1 millón | 382449.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 120 | 2023-10 | 29.32 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 70.68 | NO | NO
1407 | 120093 | 2457292 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) CALLE PALESTINA,CALLE BELLAVISTA,CALLE MARACAN Y CALLE BELEN -AA.HH PADRE ZAPICO RAMOS L=1,691.40 M -1.69 KM, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 2457292 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE PALESTINA,CALLE BELLAVISTA,CALLE MARACAN Y CALLE BELEN -AA.HH PADRE ZAPICO RAMOS L-1,691.40 M -1.69 KM, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 564408.07 | 632137.04 | < = 1 | <= 1 millón | 371193.86 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 2020 | 60 | 2023-4 | 54.56 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 45.44 | SI | NO
1408 | 16409 | 2166071 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CASERIO CHUQUILIN, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | 232708 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CASERIO CHUQUILIN, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 632047.48 | 632047.48 | < = 1 | <= 1 millón | 472932.55 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2014 | 90 | 2018-12 | 12.6 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 87.4 | NO | NO
1409 | 137524 | 2446734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2446734 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | Proceso Normal | Administración directa | 549554.91 | 631869.22 | < = 1 | <= 1 millón | 91452.6 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN SEBASTIAN | 2020 | 150 | 2022-11 | 67.82 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 32.18 | SI | SI
1410 | 29974 | 2058223 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. NRO 36302 C.C. PACCHACC, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 72099 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA IE 36302 CC PACCHACC DEL DISTRITO DE ACORIA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 340391.42 | 629072.68 | < = 1 | <= 1 millón | 30840.5 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 2023-7 | 55.75 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 44.25 | SI | NO
1411 | 63342 | 2324116 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MATAHUASI, DISTRITO DE MATAHUASI - CONCEPCION - JUNIN | 360965 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI, DISTRITO DE MATAHUASI-CONCEPCION-JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 628287.8 | 628287.8 | < = 1 | <= 1 millón | 539492.96 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 2016 | 90 | 2017-12 | 23.3 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 76.7 | NO | NO
1412 | 169792 | 2554791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ.VV. BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2554791 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA JJ.VV. BARRIO UNIDO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Por Contrata | 628167.6 | 628167.6 | < = 1 | <= 1 millón | 473468.36 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 90 | 2023-8 | 31.34 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 68.66 | NO | NO
1413 | 56255 | 2324058 | CREACION DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION Y JUZGAMIENTO DE ANIMALES EN EL SECTOR DE LLAQUEYOC, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO | 360908 | CREACION DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION Y JUZGAMIENTO DE ANIMALES EN EL SECTOR DE LLAQUEYOC, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | Proceso Normal | Por Contrata | 626581 | 626581 | < = 1 | <= 1 millón | 524152.44 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2016 | 120 | 2017-6 | 14.94 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 85.06 | NO | NO
1414 | 147436 | 2490007 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI, EN LA LOCALIDAD TALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490007 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAQUIRI, EN LA LOCALIDAD TALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 625241.92 | 625241.92 | < = 1 | <= 1 millón | 413533.68 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 3.46 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 96.54 | NO | NO
1415 | 137199 | 2461752 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EMPALME DEL RESERVORIO N-52 AL RESERVORIO R-33) EN LA LOCALIDAD PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2461752 | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EMPLAME DEL RESERVORIO N52 AL RESERVORIO R33 DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Administración directa | 622999.36 | 622999.36 | < = 1 | <= 1 millón | 40876.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 2021 | 60 | 2023-1 | 87.09 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 12.91 | SI | NO
1416 | 17131 | 2219420 | CREACION DEL PARQUE PACHACUTEC EN EL AA. HH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | 224653 | CREACION DEL PARQUE PACHACUTEC EN EL AA. HH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Proceso Normal | Por Contrata | 620326.4 | 620326.4 | < = 1 | <= 1 millón | 328526.08 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | 2013 | 60 | 2014-7 | 19.58 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 80.42 | NO | NO
1417 | 17493 | 2206725 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL H.U.P. EL SATELITE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 213316 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL H.U.P. EL SATELITE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | Proceso Normal | Por Contrata | 548038.14 | 619719 | < = 1 | <= 1 millón | 512192.66 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | 2013 | 90 | 2015-8 | 52.15 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 47.85 | SI | SI
1418 | 119722 | 2468195 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA (PROGRESIVA 0.00KM-1.43KM), PARCIALIDAD BUENA VISTA (PUENTE CHAMALACCA-2.80KM), SECTOR WILACOLLO (PROGRESIVA 0.00KM- CARRETERA DV PIZACOMA KASANA) Y SECTOR TAYPIÑA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468195 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD PERCA (PROGRESIVA 0.00KM-1.43KM), PARCIALIDAD BUENA VISTA (PUENTE CHAMALACCA-2.80KM), SECTOR WILACOLLO (PROGRESIVA 0.00KM- CARRETERA DV PIZACOMA KASANA) Y SECTOR TAYPIÑA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROV | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 618722.18 | 618722.18 | < = 1 | <= 1 millón | 267211.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2019 | 90 | 2021-7 | 51.46 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 48.54 | NO | NO
1419 | 147418 | 2490003 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAPINE EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490003 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAPINE EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 618534.3 | 618534.3 | < = 1 | <= 1 millón | 426164.08 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 0.11 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 99.89 | NO | NO
1420 | 65257 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL AJORA - QUELLWACCOCHA DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL AJORA - QUELLWACCOCHA DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 615268.75 | 615268.75 | < = 1 | <= 1 millón | 194732.5594 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 90 | 2018-10 | 68.35 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 31.65 | NO | NO
1421 | 113948 | 2449664 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN, DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | 2449664 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE HUAYTARA Y CHUQUIMARAN DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 615233.26 | 615233.26 | < = 1 | <= 1 millón | 82132.01 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUAYTARA | HUAYTARA | 2019 | 90 | 2022-11 | 95.83 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 4.17 | SI | NO
1422 | 95801 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL BARRIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL BARRIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS | Proceso Normal | Por Contrata | 614889.67 | 614889.67 | < = 1 | <= 1 millón | 434726.9967 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | ANCASH | PALLASCA | CONCHUCOS | 2019 | 60 | 2020-3 | 34.76 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 65.24 | NO | NO
1423 | 118314 | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAPRES, DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAPRES, DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOCAN | Proceso Normal | Administración directa | 614363.19 | 614363.19 | < = 1 | <= 1 millón | 303065.3616 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | RONDOCAN | 2019 | 135 | 2022-8 | 62.83 | 60 - 70 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 37.17 | NO | NO
1424 | 147438 | 2490092 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490092 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO PISTALA, EN LA LOCALIDAD PISTALA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 614136.85 | 614136.85 | < = 1 | <= 1 millón | 206225.85 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 52.77 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 47.23 | SI | NO
1425 | 158156 | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2540127 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BALNEARIO DE LA BOMBA DEL AAHH SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES-CAMANA | Proceso Normal | Administración directa | 613810.28 | 613810.28 | < = 1 | <= 1 millón | 284955.55 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAMANA | MARISCAL CACERES | 2022 | 90 | 2022-4 | 43.87 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 56.13 | NO | NO
1426 | 97577 | 2354883 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RAHUANQUI DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2354883 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RAHUANQUI DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 609490.27 | 609490.27 | < = 1 | <= 1 millón | 365077.11 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | ANTA | ANTA | 2018 | 160 | 2022-7 | 95.46 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 4.54 | SI | NO
1427 | 158164 | 2496301 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO URACA DEL DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2496301 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO URACA DEL DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | Proceso Normal | Administración directa | 494162.12 | 607592.69 | < = 1 | <= 1 millón | 34429.49 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 2022 | 90 | 2022-6 | 92.96 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 7.04 | SI | NO
1428 | 57074 | 0 | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO SECTOR DE JATIRHUA, | 0 | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO SECTOR DE JATIRHUA, | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO-CASTILLA | Proceso Normal | Administración directa | 607426.47 | 607426.47 | < = 1 | <= 1 millón | 196563.2057 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AREQUIPA | CASTILLA | CHOCO | 2015 | 180 | 2017-1 | 52.25 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 47.75 | SI | NO
1429 | 52230 | 2107385 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA-DISTRITO DE PAUCARTAMBO-PASCO | 109381 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE HUACACANCHA-DISTRITO DE PAUCARTAMBO-PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Por Contrata | 606958.51 | 606958.51 | < = 1 | <= 1 millón | 402598.51 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PASCO | PASCO | PAUCARTAMBO | 2014 | 90 | 2014-7 | 30 | 20 - 30 % | G. Regional | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 70 | NO | NO
1430 | 147431 | 2490008 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PARACUCHO, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490008 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO PARACUCHO, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 606706.6 | 606706.6 | < = 1 | <= 1 millón | 254962.78 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 39.26 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 60.74 | NO | NO
1431 | 9258 | 0 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO LACCO PRIMERA ZONA | 0 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO LACCO PRIMERA ZONA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 606074.49 | 606074.49 | < = 1 | <= 1 millón | 539588.1184 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | No declarado | 2016-6 | 14.39 | 10 - 20 % | G. Local | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 85.61 | NO | NO
1432 | 113386 | 2452597 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO AL CENTRO DE PRODUCCION DEL SECTOR SHAPAJARARCA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 2452597 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO AL CENTRO DE PRODUCCION DEL SECTOR SHAPAJARARCA A NIVEL DE AFIRMADO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-EL DORADO | Proceso Normal | Administración directa | 349782.04 | 604938.71 | < = 1 | <= 1 millón | 181028.78 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | 2019 | 60 | 2022-5 | 80.75 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 19.25 | SI | NO
1433 | 92269 | 2378540 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | 387144 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO DE LA AVENIDA SILLUSTANI TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PUNO - PUNO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 598237.7 | 598237.7 | < = 1 | <= 1 millón | 184182.5 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 2018 | 120 | 2023-1 | 86.39 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 13.61 | NO | NO
1434 | 60536 | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | Proceso Normal | Por Contrata | 595746.48 | 595746.48 | < = 1 | <= 1 millón | 556069.7644 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | PUERTO INCA | TOURNAVISTA | 2016 | 60 | 2017-1 | 72.81 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 27.19 | SI | NO
1435 | 124647 | 2479521 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL RIO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2479521 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL RIO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA | Proceso Normal | Administración directa | 548083.21 | 594508.7 | < = 1 | <= 1 millón | 256854.79 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | JUNIN | SATIPO | PANGOA | 2020 | 120 | 2022-11 | 37.84 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 62.16 | NO | NO
1436 | 138699 | 2500256 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE AREAS VERDES Y SEÑALETICA EN LA PISTA PRINCIPAL (RUTA NACIONAL PE-3S) Y ACCESOS EN LOS TRAMOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUASAO, TIPON Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2500256 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE AREAS VERDES Y SEÑALETICA EN LA PISTA PRINCIPAL (RUTA NACIONAL PE-3S) Y ACCESOS EN LOS TRAMOS DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUASAO, TIPON Y OROPESA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA-QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 560887 | 592957.73 | < = 1 | <= 1 millón | 314791.62 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | CUSCO | QUISPICANCHI | OROPESA | 2020 | 117 | 2021-6 | 73.32 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 26.68 | SI | NO
1437 | 142628 | 2507522 | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2507522 | CREACION DEL SERVICIO DE CERCO DE PROTECCION Y HABILITACION DE ESPACIOS MULTIPLES EN EL TERRENO MUNICIPAL DEL SECTOR QUEHUARA DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | Proceso Normal | Administración directa | 592781.22 | 592781.22 | < = 1 | <= 1 millón | 326075.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | HUANCANE | TARACO | 2021 | 120 | 2022-10 | 48.28 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 51.72 | NO | NO
1438 | 150727 | 2527199 | CONSTRUCCION DE SENDERO EN EL(LA) RECURSO TURISTICO DE CHAMILCO-PUENTE PAMPAS, SAPICHACA Y ALIZAR EN LA LOCALIDAD SAPICHACA, DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2527199 | CONSTRUCCION DE SENDERO; EN EL(LA) RECURSO TURISTICO DE CHAMILCO-PUENTE PAMPAS, SAPICHACA Y ALIZAR EN LA LOCALIDAD SAPICHACA, DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 592565.23 | 592565.23 | < = 1 | <= 1 millón | 211994.63 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | 2021 | 112 | 2022-4 | 67.65 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 32.35 | NO | NO
1439 | 169451 | 2451726 | CONSTRUCCION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES EN EL(LA) I.E. N° 86098 JOSE MARIA ARGUEDAS EN LA LOCALIDAD CHAVIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH | 2451726 | CONSTRUCCION DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN LA I.E. N 86098 JOSE MARIA ARGUEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHAVIN-DISTRITO DE INDEPENDENCIA- PROVINCIA HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 592532.04 | 592533.04 | < = 1 | <= 1 millón | 577533.04 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2023 | 75 | 2023-7 | 38.1 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 61.9 | NO | NO
1440 | 79392 | 2296701 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | 339893 | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE FLORIDA ALTA DISTRITO DE LABERINTO-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO | Proceso Normal | Administración directa | 591261.17 | 591261.17 | < = 1 | <= 1 millón | 193909.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | LABERINTO | 2017 | 120 | 2022-10 | 56.25 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS | 43.75 | NO | NO
1441 | 145609 | 2516948 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD LA PAMPA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2516948 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD LA PAMPA DEL DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO-CHOTA | Proceso Normal | Por Contrata | 500830.27 | 591099.05 | < = 1 | <= 1 millón | 49.81 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CHOTA | QUEROCOTO | 2021 | 90 | 2021-11 | 57.46 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 42.54 | SI | NO
1442 | 139750 | 2386219 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RIO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C.P. PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2386219 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD SOBRE EL RIO PARATUSHIALI EN EL SECTOR SAN JOSE Y NUEVA ESPERANZA DEL C.P. PARATUSHIALI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | Proceso Normal | Administración directa | 397705.95 | 588316.96 | < = 1 | <= 1 millón | 14436.64 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | SATIPO | 2021 | 90 | 2023-1 | 54.56 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 45.44 | SI | NO
1443 | 27771 | 2206352 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTIN – RIO NANAY, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | 2206352 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTIN RIO NANAY, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | Proceso Normal | Administración directa | 587768.61 | 587768.61 | < = 1 | <= 1 millón | 99779.16 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LORETO | MAYNAS | IQUITOS | 2014 | 84 | 2023-8 | 86.1 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 13.9 | SI | NO
1444 | 38470 | 2265673 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36820 CHILCAPUQUIO DEL C.P. UNION AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 317688 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. Nº 36820 CHILCAPUQUIO DEL C.P. UNION AMBO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 586898.95 | 586898.95 | < = 1 | <= 1 millón | 73984.99 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2015 | 105 | 2016-11 | 55.63 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 44.37 | SI | NO
1445 | 135419 | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA, TARA, SUCANO, CALLACHOCO, YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2493176 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE PILIGRO EN LAS LOCALIDADES DE USAJA, TARA, SUCANO, CALLACHOCO, YAJACIRCATUYO Y ARICOLLO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DEL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 585529.85 | 585529.85 | < = 1 | <= 1 millón | 363708.9 | Orden Público/Defensa Y Seguridad | Defensa/Seguridad Nacional | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 90 | 2022-8 | 64.51 | 60 - 70 % | G. Local | Orden Público/Defensa Y Seguridad | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 35.49 | NO | NO
1446 | 119056 | 0 | RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | 0 | RECONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE OCOBAMBA, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 584891 | 584891 | < = 1 | <= 1 millón | 287064.5028 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUAYTARA | CORDOVA | 2010 | 120 | 2011-1 | 52.09 | 50 - 60 % | G. Regional | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 47.91 | SI | NO
1447 | 72102 | 0 | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS EN LA ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA | 0 | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS EN LA ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY - SAN MARCOS - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-SAN MARCOS | Proceso Normal | Administración directa | 584288 | 584288 | < = 1 | <= 1 millón | 527904.208 | Agricultura | Riego | Encauzamiento/Descolmatación | CAJAMARCA | SAN MARCOS | CHANCAY | 2015 | 60 | 2017-1 | 10.16 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 89.84 | NO | NO
1448 | 39698 | 2176906 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CASACANCHA,RUNTOG- SAN PEDRO DE CHAULAN-HUANUCO-HUANUCO | 256386 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CASACANCHA,RUNTOG- SAN PEDRO DE CHAULAN-HUANUCO-HUANUCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 489140.56 | 582714.35 | < = 1 | <= 1 millón | 176916.58 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | SAN PEDRO DE CHAULAN | 2013 | 90 | 2015-2 | 54.85 | 50 - 60 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 45.15 | SI | NO
1449 | 118790 | 2291683 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ALCAMARINI – CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 333124 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ALCAMARINI - CAJSATA EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAVITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 581832.76 | 581832.77 | < = 1 | <= 1 millón | 278558.27 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 90 | 2022-11 | 63.73 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 36.27 | NO | NO
1450 | 147433 | 2490009 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO IRABAYA, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490009 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO IRABAYA, EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 581158.11 | 581158.11 | < = 1 | <= 1 millón | 163377.74 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 59.23 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 40.77 | SI | NO
1451 | 164769 | 2531882 | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2531882 | CREACION DEL SERVICIO DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS | Proceso Normal | Administración directa | 530257.19 | 580441.72 | < = 1 | <= 1 millón | 237991.82 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2022 | 92 | 2022-11 | 95.71 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 4.29 | NO | NO
1452 | 147412 | 2490069 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA, EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490069 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO MOLLEBAYA, EN LA LOCALIDAD CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 579365.9 | 579365.9 | < = 1 | <= 1 millón | 123054.72 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 67.85 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 32.15 | SI | NO
1453 | 147413 | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO COBAYA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490085 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO COBAYA, EN LA LOCALIDAD COROPURO, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 578795.02 | 578795.02 | < = 1 | <= 1 millón | 143063.68 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 60.48 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 39.52 | SI | NO
1454 | 39096 | 2149360 | REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE LA VICTORIA SECCION SIVICANI COMITE MULLINI EN EL CENTRO POBLADO TOTORA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 195112 | REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE LA VICTORIA SECCION SIVICANI COMITE MULLINI EN EL CENTRO POBLADO TOTORA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | Proceso Normal | Administración directa | 493229.96 | 577271.57 | < = 1 | <= 1 millón | 280327.75 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | 2014 | 90 | 2016-11 | 81.48 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 18.52 | SI | NO
1455 | 154041 | 2535670 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE NOGAL HASTA MESETA ANDINA DE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA 6+649 DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2535670 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE NOGAL HASTA LA MESETA ANDINA DE LA PROGRESIVA 0 000 HASTA 6 649 DISTRITO DE SAPILLICA PROVINCIA DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA | Proceso Normal | Administración directa | 576075.63 | 576075.63 | < = 1 | <= 1 millón | 296013.63 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 2021 | 75 | 2022-11 | 42.3 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 57.7 | NO | NO
1456 | 74230 | 2381729 | CREACION DEL PUENTE AIJA - HUALALAY, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | 172792 | CREACION DEL PUENTE AIJA - HUALALAY, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | Proceso Normal | Administración directa | 575340.89 | 575340.89 | < = 1 | <= 1 millón | 419243.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 2017 | 90 | 2018-10 | 84.32 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 15.68 | NO | NO
1457 | 67935 | 2324251 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 394 DE LECHEMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO | 361090 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 394 DE LECHEMAYO, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | Proceso Normal | Administración directa | 575081.75 | 575081.75 | < = 1 | <= 1 millón | 105493.3 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 2017 | 150 | 2023-3 | 70.36 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 29.64 | NO | NO
1458 | 154528 | 2499095 | REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) DE LA EPS ILO S.A. PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2499095 | REMODELACION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL (LA EPS ILO S.A., PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CRUDA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD ANONIMA | Proceso Normal | Administración directa | 574336.12 | 574336.12 | < = 1 | <= 1 millón | 314076.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2021 | 90 | 2023-8 | 25.22 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 74.78 | NO | SI
1459 | 110104 | 2449710 | CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CHUMPE - MOCHILAC CCOCHA DE LA COMUNIDAD DE CHUMPE DEL DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2449710 | CREACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CHUMPE - MOCHILAC CCOCHA DE LA COMUNIDAD DE CHUMPE DEL DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | Proceso Normal | Administración directa | 572657.16 | 572657.16 | < = 1 | <= 1 millón | 187035.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CALCA | LAMAY | 2019 | 90 | 2020-8 | 39.5 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.5 | NO | NO
1460 | 38469 | 2176843 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CCOCHA - HUANCARAYLLA-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO | 255498 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL C.P. CCOCHA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 542501.99 | 572501.99 | < = 1 | <= 1 millón | 490223.02 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | HUANCARAYLLA | 2013 | 90 | 2014-4 | 13.93 | 10 - 20 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 86.07 | NO | NO
1461 | 108388 | 2435889 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO, EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2435889 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRON PUNO, EN LA LOCALIDAD DE COASA DEL DISTRITO DE COASA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA | Proceso Normal | Administración directa | 572020.97 | 572020.97 | < = 1 | <= 1 millón | 397792.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | CARABAYA | COASA | 2019 | 60 | 2019-12 | 25.68 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 74.32 | NO | NO
1462 | 170904 | 2473196 | REPARACION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ADQUISICION DE CASILLEROS (LOCKERS) EN EL(LA) PISCINA MUNICIPAL TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | 2473196 | REPARACION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ADQUISICION DE CASILLEROS (LOCKERS) EN LA PISCINA MUNICIPAL TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA | Proceso Normal | Administración directa | 304177.66 | 568246.4 | < = 1 | <= 1 millón | 210714.8 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | TARMA | 2022 | 90 | 2023-8 | 76.51 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 23.49 | NO | NO
1463 | 33645 | 2161614 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL - CASERIO IHUAMACA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 231176 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR SAN MIGUEL - CASERIO IHUAMACA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 563986 | 563986 | < = 1 | <= 1 millón | 504253.3 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2012 | 45 | 2020-11 | 66.9 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 33.1 | NO | NO
1464 | 35051 | 2190147 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL PJE. ANDRES A. CACERES CDRA. 1, CA. MARIANO MELGAR CDRA. 1, PJE. RAUL P. BARNECHEA CDRA. 1, PJE. TOMASA T. CONDEMAYTA CDRA. 1 Y JR. LEONCIO PRADO CDRA. 1, EN LA URB. CHACARILLA DE OTERO, COMUNA 4, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 286644 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL PJE. ANDRES A. CACERES CDRA. 1, CA. MARIANO MELGAR CDRA. 1, PJE. RAUL P. BARNECHEA CDRA. 1, PJE. TOMASA T. CONDEMAYTA CDRA. 1 Y JR. LEONCIO PRADO CDRA. 1, EN LA URB. CHACARILLA DE OTERO, COMUNA 4, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Por Contrata | 389955.62 | 563885.74 | < = 1 | <= 1 millón | 198621.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2015 | 60 | 2015-9 | 28.63 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 71.37 | NO | NO
1465 | 147437 | 2490006 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2490006 | RENOVACION DE BOCATOMA - DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO TOMA PUEBLO CHUCATAMANI EN LA LOCALIDAD CHUCATAMANI, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 563197.08 | 563197.08 | < = 1 | <= 1 millón | 387186.4 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 60 | 2023-8 | 0.23 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 99.77 | NO | NO
1466 | 18996 | 2179421 | CONSTRUCCION DE PUENTES RURALES EN LOS CASERIOS DE PUPLAN, TRAPICHE DE BRONCE Y ANEXO, SAN BERNARDINO, LOS POCITOS, EL HORCON, SEQUIONES, TRANCA FANUPE, P.J FEDERICO VILLAREAL, TABACAL, PUENTE TABLA, HACIENDA VIEJA, MENDOZA CAMPODONICO, GRANJA SASAPE, LOS CHAPOÑANES, ALTO PERU, LOS RIOJAS, LOS DAMI, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 255967 | CONSTRUCCION DE 44 PUENTES RURALES EN LOS CASERIOS DE PUPLAN, TRAPICHE DE BRONCE Y ANEXO, SAN BERNARDINO, LOS POCITOS, EL HORCON, SEQUIONES, TRANCA FANUPE, P.J FEDERICO VILLAREAL, TABACAL, PUENTE TABLA, HACIENDA VIEJA, MENDOZA CAMPODONICO, GRANJA SASAPE, LOS CHAPOÑANES, ALTO PERU, LOS RIOJAS, LOS DAMI, DISTRITO DE TUCUME | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME | Proceso Normal | Administración directa | 562049.43 | 562049.43 | < = 1 | <= 1 millón | 468121.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME | 2013 | 180 | 2015-6 | 23.69 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 76.31 | NO | NO
1467 | 22800 | 2204278 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 209678 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOTO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 561260.82 | 561260.82 | < = 1 | <= 1 millón | 27462.95 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2014 | 90 | 2023-7 | 41.05 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 58.95 | NO | NO
1468 | 133685 | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2457765 | CREACION DEL SISTEMA DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS E INUNDACIONES DE LAS QUEBRADAS EN EL CENTRO POBLADO DE CASQUINA DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | Proceso Normal | Administración directa | 506527.42 | 560943.27 | < = 1 | <= 1 millón | 177238.51 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 2020 | 75 | 2023-9 | 77.92 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 22.08 | SI | NO
1469 | 31713 | 0 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA C. C. CHUCLLUHUIRE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO-QUISPICANCJI-CUSCO | 0 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA C. C. CHUCLLUHUIRE DEL DISTRITO DE CCARHUAYO-QUISPICANCJI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO | Proceso Normal | Administración directa | 558584.03 | 558584.03 | < = 1 | <= 1 millón | 558584.03 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | CCARHUAYO | 2014 | 120 | 2022-10 | 20 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 80 | NO | NO
1470 | 19486 | 2155563 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS | 212543 | CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | Proceso Normal | Administración directa | 312840.24 | 554299.07 | < = 1 | <= 1 millón | 237809.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Otra Infraestructura | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 2014 | 90 | 2017-12 | 61.05 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 38.95 | NO | NO
1471 | 49821 | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAULLO CHICO DEL DISTRITO DE COYA | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAULLO CHICO DEL DISTRITO DE COYA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 550087.94 | 550087.94 | < = 1 | <= 1 millón | 247924.6346 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 150 | 2017-12 | 38.26 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 61.74 | NO | NO
1472 | 92719 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C.C PAMPACHIRI , DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ALCCATAURI A AUSANGATE C.C PAMPACHIRI , DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 549993.98 | 549993.98 | < = 1 | <= 1 millón | 351721.1502 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 90 | 2018-11 | 36.05 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 63.95 | NO | NO
1473 | 89798 | 2324579 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR, DISTRITO DE HUANTA , PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | 361366 | CREACION DE SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PUBLICO EN EL BARRIO ALPAPILAR DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 500000 | 549764.23 | < = 1 | <= 1 millón | 64610.01 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2018 | 120 | 2023-10 | 78.85 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 21.15 | NO | NO
1474 | 154815 | 0 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. JOSE OLAYA CDRAS.10; 11;12 Y 14; JR. COLINA CDRA 12; JR. ANDRES RAZURI CDRA 13; AV. EDGARDO RIVERA MARTINEZ CDRAS 7; 8; 9; 10 Y 11; JR. MICAELA BASTIDAS CDRA 16 Y VIA EVITAMIENTO CDRAS 13 Y 14 DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN | 0 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. JOSE OLAYA CDRAS.10; 11;12 Y 14; JR. COLINA CDRA 12; JR. ANDRES RAZURI CDRA 13; AV. EDGARDO RIVERA MARTINEZ CDRAS 7; 8; 9; 10 Y 11; JR. MICAELA BASTIDAS CDRA 16 Y VIA EVITAMIENTO CDRAS 13 Y 14 DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | Proceso Normal | Por Contrata | 547875.5 | 547875.5 | < = 1 | <= 1 millón | 73798.8298 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | JAUJA | JAUJA | 2021 | 60 | 2022-1 | 86.53 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 13.47 | SI | NO
1475 | 63826 | 2325866 | CREACION DEL SALON MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE PISCOHUATTA, DISTRITO DE HUANCARANI - PAUCARTAMBO - CUSCO | 362459 | CREACION DEL SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE PISCOHUATTA, DISTRITO DE HUANCARANI PAUCARTAMBO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI | Proceso Normal | Administración directa | 491659 | 545948.66 | < = 1 | <= 1 millón | 33822.6 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | PAUCARTAMBO | HUANCARANI | 2016 | 180 | 2017-3 | 51.42 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 48.58 | SI | NO
1476 | 145784 | 2433805 | IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL 609917 | 2433805 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE BAÑO EN LA I.E. N°925 NIÑO JESUS (CL 609917) REGION PIURA PROVINCIA DE MORROPON , DISTRITO DE LA MATANZA , CP DE NUEVO PORVENIR | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED | Proceso Normal | Por Contrata | 126015.32 | 545766.03 | < = 1 | <= 1 millón | 186269.35 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | 2022 | 35 | 2023-8 | 63.16 | 60 - 70 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN | 36.84 | SI | NO
1477 | 54836 | 2313118 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO VIAL - IVP DE CHURCAMPA, DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA | 350236 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO VIAL - IVP DE CHURCAMPA PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 544561.76 | 544561.76 | < = 1 | <= 1 millón | 226833.19 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | HUANCAVELICA | CHURCAMPA | CHURCAMPA | 2016 | 120 | 2016-12 | 86.05 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 13.95 | SI | NO
1478 | 11447 | 2177050 | MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES EL SOL, AUSTRALY EL DOLAR URB. LA PLATA, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 257153 | MEJORAMIENTO Y RENOVACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES EL SOL, AUSTRALY EL DOLAR URB. LA PLATA, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL | Proceso Normal | Administración directa | 542961.58 | 542961.58 | < = 1 | <= 1 millón | 422262.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | PIMENTEL | 2014 | 135 | 2014-8 | 14.88 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 85.12 | NO | NO
1479 | 123959 | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA, SAN ANTONIO DE PAVITA, SICUYANI, TANCA TANCA, LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2446035 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PAVITA, SAN ANTONIO DE PAVITA, SICUYANI, TANCA TANCA, LOS ANDES Y ALTO ZEPITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 541620.89 | 541620.89 | < = 1 | <= 1 millón | 391728.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2020 | 120 | 2022-10 | 47.86 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 52.14 | NO | NO
1480 | 70146 | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA- CANTO COTAYPAMPA- FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA- AÑILE SANGALLAYA- HUAROCHIRI- LIMA | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION HUANCATA- CANTO COTAYPAMPA- FUNDO COMUNAL CRUCITO Y RAMAL CANTO COTAYPAMPA- AÑILE SANGALLAYA- HUAROCHIRI- LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 540000 | 540000 | < = 1 | <= 1 millón | 532602 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2017 | 240 | 2019-3 | 1.39 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 98.61 | NO | NO
1481 | 171885 | 2534452 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) TRAMO CCOLLPAPATA - CCACHUMI DE LA COMUNIDAD DE COMUNIDAD CCACHUPATA DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO | 2534452 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO CCOLLPAPATA - CCACHUMI DE LA COMUNIDAD DE COMUNIDAD CCACHUPATA DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 398597 | 538797.83 | < = 1 | <= 1 millón | 149931.24 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | 2022 | 120 | 2023-1 | 51.68 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 48.32 | SI | NO
1482 | 158231 | 2534007 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO LA UNION Y SECTOR SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2534007 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO LA UNION Y SECTOR SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Proceso Normal | Administración directa | 536714.02 | 536714.02 | < = 1 | <= 1 millón | 144019.02 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CUTERVO | CUTERVO | 2022 | 90 | 2023-5 | 83.06 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 16.94 | SI | NO
1483 | 139251 | 2112067 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I-1 (POSTA MEDICA), EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 135160 | CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I-1 (POSTA MEDICA), EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 126578.49 | 535555.41 | < = 1 | <= 1 millón | 153626.93 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | EL COLLAO | SANTA ROSA | 2020 | 60 | 2023-8 | 97.83 | 90 - 100 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 2.17 | NO | NO
1484 | 39071 | 2264530 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 317229 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 530920.75 | 530920.75 | < = 1 | <= 1 millón | 316133.34 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2015 | 45 | 2016-11 | 84.22 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 15.78 | SI | NO
1485 | 153698 | 2509652 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO JANQUI ALTO EN LA LOCALIDAD ONCOY, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2509652 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO JANQUI ALTO EN LA LOCALIDAD ONCOY, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 528841 | 528841 | < = 1 | <= 1 millón | 110132.31 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 90 | 2022-8 | 80.5 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 19.5 | NO | NO
1486 | 80898 | 2284448 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 326146 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA PARCIALIDAD DE VAQUERIA, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 528410.89 | 528410.92 | < = 1 | <= 1 millón | 420909.78 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 90 | 2023-8 | 21.34 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 78.66 | NO | NO
1487 | 39708 | 2269854 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP N° 72587 EN EL SECTOR ALTO PAUJI PLAYA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | 319251 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEP N° 72587 EN EL SECTOR ALTO PAUJI PLAYA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 528308.44 | 528308.44 | < = 1 | <= 1 millón | 348231.54 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2015 | 150 | 2016-7 | 28.02 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 71.98 | NO | NO
1488 | 25408 | 2210241 | MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION URQUNYARQA – WAYRAPATA, QAQITUNA, MASWAPUKRU EN LA COMUNIDAD DE CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 202375 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES PUKARUMI Y SALLAHUASI DE QAQITUNA EN LA COMUNIDAD DE CARAMPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA | Proceso Normal | Administración directa | 354340.04 | 528121.37 | < = 1 | <= 1 millón | 213415.41 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | ALCAMENCA | 2014 | 90 | 2014-12 | 55.48 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 44.52 | SI | NO
1489 | 64246 | 2331051 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 369585 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANAPAHUA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 527581.38 | 527581.38 | < = 1 | <= 1 millón | 54020.82 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 150 | 2022-7 | 4.24 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 95.76 | NO | NO
1490 | 1098 | 2154370 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TUPAC AMARU II SAN JOSE-AZANGARO-PUNO | 210939 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. TUPAC AMARU II SAN JOSE-AZANGARO-PUNO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 404258.61 | 526761.71 | < = 1 | <= 1 millón | 402535.34 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | SAN JOSE | 2014 | 75 | 2014-7 | 9.86 | 0 - 10 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 90.14 | NO | NO
1491 | 7176 | 2524930 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLETAS, DISTRITO SAPILLICA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2524930 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLETAS,DISTRITO DE SAPILLICA,PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI:2524930 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 526650.6 | 526650.6 | < = 1 | <= 1 millón | 94879.38 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | SAPILLICA | 2012 | 60 | 2022-11 | 82 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 18 | SI | NO
1492 | 68655 | 2200147 | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE PILCHACA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 293894 | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE PILCHACA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 457235.37 | 525382.08 | < = 1 | <= 1 millón | 27674.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | PILCHACA | 2017 | 90 | 2023-8 | 82.61 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 17.39 | NO | NO
1493 | 92729 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C.C. UCHULLUCLLO, DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DEL PUENTE KARWI A SAJJA C.C. UCHULLUCLLO, DISTRITO DE PITUMARCA CANCHIS CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 524548.36 | 524548.36 | < = 1 | <= 1 millón | 353860.3237 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2018 | 90 | 2018-12 | 32.54 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 67.46 | NO | NO
1494 | 169769 | 2534590 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N° 14287 DANIEL ALCIDES CARRION DEL CASERIO DE LAGUNA DE SUCCHIRCA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2534590 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N° 14287 DANIEL ALCIDES CARRION DEL CASERIO DE LAGUNA DE SUCCHIRCA DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA | Proceso Normal | Administración directa | 448743.68 | 522365.09 | < = 1 | <= 1 millón | 46161.5 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2022 | 75 | 2023-7 | 39.55 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 60.45 | NO | NO
1495 | 15088 | 2178451 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA C.C. COROR AL SECTOR DE GUERRAPAMPA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 253716 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA C.C. COROR AL SECTOR DE GUERRAPAMPA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 519081.01 | 519081.01 | < = 1 | <= 1 millón | 391186.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2013 | No declarado | 2013-12 | 54.89 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 45.11 | SI | NO
1496 | 63249 | 2274512 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA | 320922 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SOL DE VIALES BAJO EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Por Contrata | 503704.75 | 518704.75 | < = 1 | <= 1 millón | 384358.27 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2017 | 60 | 2017-3 | 25.04 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 74.96 | NO | NO
1497 | 96033 | 2414630 | CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL INFANTIL SEÑOR DE EXALTACION, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2414630 | CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL INFANTIL SEÑOR DE EXALTACION, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | Proceso Normal | Administración directa | 517971.95 | 517971.95 | < = 1 | <= 1 millón | 58368.11 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2018 | 120 | 2019-11 | 95.14 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 4.86 | SI | NO
1498 | 158623 | 0 | RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES | 0 | RENOVACION DE MICROMEDIDORES EN LA EPS ILO S.A. DE 1920 CONEXIONES | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO SOCIEDAD ANONIMA | Proceso Normal | Administración directa | 516579.22 | 516579.22 | < = 1 | <= 1 millón | 516579.22 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | ILO | ILO | 2021 | 1440 | 2023-8 | 46.41 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 53.59 | NO | SI
1499 | 83771 | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGION CAJAMARCA | 2402041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL BIM ZEPITA N° 7 DE LOS BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA- PROVINCIA DE CAJAMARCA -REGION CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA | Proceso Normal | Administración directa | 143300.59 | 515983.75 | < = 1 | <= 1 millón | 44820.55 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | CAJAMARCA | LOS BAÑOS DEL INCA | 2018 | 90 | 2022-7 | 92.29 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 7.71 | NO | NO
1500 | 80031 | 2245782 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO | 298716 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO PECUARIO DE CAPASO, DISTRITO DE CAPASO - EL COLLAO - PUNO, COMPONENTE CONSTRUCCION DE 01 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 159653.18 | 515332 | < = 1 | <= 1 millón | 342712.33 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | CAPASO | 2017 | 60 | 2023-10 | 42.72 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 57.28 | NO | NO
1501 | 118686 | 2471379 | CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2471379 | CREACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA-AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 514974.4 | 514974.4 | < = 1 | <= 1 millón | 388350.54 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | APURIMAC | AYMARAES | COLCABAMBA | 2019 | 90 | 2022-2 | 23.88 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 76.12 | NO | NO
1502 | 86671 | 2381559 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 2381559 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN LA PARCIALIDAD UTAJA CHILACACHI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 512384.43 | 512384.43 | < = 1 | <= 1 millón | 245894.38 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 120 | 2023-7 | 81.47 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 18.53 | NO | NO
1503 | 18758 | 2156541 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RAQCHIMAYO - PUCHIC - QUISWARHUAYCO - CHANCA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | 207616 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE RAQCHIMAYO - PUCHIC - QUISWARHUAYCO - CHANCA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE | Proceso Normal | Administración directa | 512204.15 | 512204.15 | < = 1 | <= 1 millón | 359572.66 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | HUANOQUITE | 2013 | 90 | 2013-12 | 37.42 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 62.58 | NO | NO
1504 | 57054 | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA EN EL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SIHUA EN EL DISTRITO DE COYA PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 511787.62 | 511787.62 | < = 1 | <= 1 millón | 125592.6819 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 150 | 2018-3 | 59.98 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 40.02 | NO | NO
1505 | 40840 | 0 | CONSTRUCCION DEL ALBERGUE Y SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYQUI - ACOS - ACOMAYO - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL ALBERGUE Y SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYQUI - ACOS - ACOMAYO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS | Proceso Normal | Administración directa | 508997.31 | 508997.31 | < = 1 | <= 1 millón | 200595.8399 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Albergue | CUSCO | ACOMAYO | ACOS | 2015 | 210 | 2016-6 | 58.3 | 50 - 60 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 41.7 | SI | NO
1506 | 148814 | 2321600 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE ZUNIGA - CANETE - LIMA | 358569 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ZUÑIGA-CAÑETE-LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE | Proceso Normal | Por Contrata | 506900 | 506900 | < = 1 | <= 1 millón | 31805.35 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | CAÑETE | ZUÑIGA | 2022 | 45 | 2022-7 | 90.48 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 9.52 | SI | NO
1507 | 78503 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES CALLISPUCAMARCA, ACCOMOCCO Y BANCOPATADE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN NICOLAS DE BARI ZURITE-ANTA | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES CALLISPUCAMARCA, ACCOMOCCO Y BANCOPATADE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN NICOLAS DE BARI ZURITE-ANTA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 505868.56 | 505868.56 | < = 1 | <= 1 millón | 473998.8407 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2015 | 150 | 2015-12 | 6.3 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 93.7 | NO | NO
1508 | 23905 | 2183884 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CROLUNGO TRAMO CALLE VICTOR RAUL A AVENIDA NRO 01 EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 265246 | CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CROLUNGO TRAMO CALLE VICTOR RAUL A AV. NO. 01 EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE | Proceso Normal | Administración directa | 365169.62 | 504669.03 | < = 1 | <= 1 millón | 292690.65 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LA LIBERTAD | TRUJILLO | MOCHE | 2014 | 60 | 2014-9 | 56.85 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 43.15 | SI | NO
1509 | 117461 | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2465005 | MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI | Proceso Normal | Administración directa | 502057.85 | 502057.85 | < = 1 | <= 1 millón | 441809.27 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | CHUSCHI | 2019 | 90 | 2020-1 | 53.45 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 46.55 | SI | NO
1510 | 108129 | 2448477 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2448477 | REPARACION DE TARIMA Y ACCESORIOS DE LA TRIBUNA; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES | Proceso Normal | Administración directa | 501913.38 | 501913.38 | < = 1 | <= 1 millón | 66434.15 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2019 | 90 | 2023-8 | 85.15 | 80 - 90 % | G. Local | CULTURA | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 14.85 | NO | NO
1511 | 126906 | 2487606 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE, AYAHUARCO, URPAY BAJO, HUAYHUAS, MATARILLA, HUAMANCCOCHAY GOMEZ, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2487606 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DE CCACCE, AYAHUARCO, URPAY BAJO, HUAYHUAS, MATARILLA, HUAMANCCOCHAY GOMEZ, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 500269.42 | 500269.42 | < = 1 | <= 1 millón | 293133.72 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2020 | 360 | 2023-7 | 49.53 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 50.47 | NO | NO
1512 | 56828 | 2323040 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TARAPAMPA- QECCHUA, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | 359948 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TARAPAMPA- QECCHUA, EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO | Proceso Normal | Por Contrata | 443458.18 | 500131.01 | < = 1 | <= 1 millón | 50697.19 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | CARAPO | 2016 | 120 | 2018-7 | 93.04 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 6.96 | SI | NO
1513 | 55603 | 2202348 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JARANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 306103 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JARANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 496995.67 | 496995.67 | < = 1 | <= 1 millón | 146042.35 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 150 | 2018-12 | 78.63 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 21.37 | NO | NO
1514 | 94062 | 2392704 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2392704 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO CHUCCHURRUMY - PUCURUHUAY DEL CENTRO POBLADO DE ROCCO - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION | Proceso Normal | Administración directa | 496745.54 | 496745.54 | < = 1 | <= 1 millón | 374718.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2018 | 60 | 2020-9 | 17.88 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 82.12 | NO | NO
1515 | 150592 | 2475380 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CESPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNION LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2475380 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA CON CESPED ARTIFICIAL EN LA LOCALIDAD DE UNION LOS ANGELES DE CALLAPAYOCC DEL DISTRITO DE ONGOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY | Proceso Normal | Administración directa | 430562.9 | 494532.49 | < = 1 | <= 1 millón | 432290.99 | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | APURIMAC | CHINCHEROS | ONGOY | 2021 | 90 | 2021-12 | 14.07 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 85.93 | NO | NO
1516 | 651 | 2153308 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. KULLUPATA SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | 208597 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. KULLUPATA SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 336500 | 494347.43 | < = 1 | <= 1 millón | 492597.43 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | 2012 | 45 | 2012-9 | 3.62 | 0 - 10 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 96.38 | NO | NO
1517 | 120113 | 2436074 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436074 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD HUALAPAMPA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 473575.11 | 493314.41 | < = 1 | <= 1 millón | 485705.34 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 90 | 2023-8 | 69.97 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 30.03 | NO | NO
1518 | 79852 | 2380461 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI - TITIRANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | 2380461 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL BARRIO LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE CULLUCACHI- TITIRANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA | Proceso Normal | Administración directa | 492436.35 | 492436.36 | < = 1 | <= 1 millón | 318775.86 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | PHARA | 2017 | 90 | 2020-11 | 55.23 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 44.77 | NO | NO
1519 | 108857 | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COYA RUNA SECTOR AWANKAY DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA DE LA REGION DEL CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COYA RUNA SECTOR AWANKAY DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA DE LA REGION DEL CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 492314.69 | 492314.69 | < = 1 | <= 1 millón | 474148.2779 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 150 | 2022-4 | 66.36 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 33.64 | NO | NO
1520 | 149020 | 2333356 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA AGRUPACION DE VIVIENDA BELLA VISTA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | 372637 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA AGRUPACION DE VIVIENDA BELLA VISTA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 374364.45 | 490332.31 | < = 1 | <= 1 millón | 385872.31 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | LIMA | LIMA | CARABAYLLO | 2022 | 60 | 2023-8 | 45.69 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 54.31 | SI | SI
1521 | 150841 | 2500957 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO POBLADO DE CANGALLI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500957 | CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO POBLADO DE CANGALLI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 384726.39 | 489930.05 | < = 1 | <= 1 millón | 11053.67 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2021 | 90 | 2023-8 | 78.47 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 21.53 | NO | NO
1522 | 136619 | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2495753 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) ZONA 1 Y ZONA 2 DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 476555.08 | 489121.86 | < = 1 | <= 1 millón | 442392.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2020 | 90 | 2023-7 | 8.02 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 91.98 | NO | NO
1523 | 85995 | 2376345 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE QUE UNE LOS BARRIOS DE CALLABALLAURI Y EL BARRIO LA UNION DE LOS DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN | 385908 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE QUE UNE LOS BARRIOS DE CALLABALLAURI Y EL BARRIO LA UNION DE LOS DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN - I ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | Proceso Normal | Administración directa | 487400.04 | 487400.04 | < = 1 | <= 1 millón | 67161.54 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | JUNIN | CHUPACA | CHUPACA | 2018 | 90 | 2018-12 | 91.17 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 8.83 | NO | NO
1524 | 78949 | 2331464 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.N.E. PEPITAS DE ORO E I.E.P. N° 80922 DE LA LOCALIDAD DE TRES PIEDRAS, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD | 370803 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.N.E. PEPITAS DE ORO E I.E.P. N° 80922 DE LA LOCALIDAD DE TRES PIEDRAS, DISTRITO DE HUARANCHAL - OTUZCO - LA LIBERTAD, PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANCHAL | Proceso Normal | Administración directa | 155106.8 | 486732.42 | < = 1 | <= 1 millón | 335085.56 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | LA LIBERTAD | OTUZCO | HUARANCHAL | 2016 | 75 | 2017-12 | 76.82 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 23.18 | SI | NO
1525 | 36794 | 2196378 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N° 70322 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 286625 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. N° 70322 DEL CENTRO POBLADO DE CHUCARAYA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 486072.88 | 486072.88 | < = 1 | <= 1 millón | 339682.68 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2014 | 120 | 2019-6 | 25.67 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 74.33 | NO | NO
1526 | 143846 | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2497463 | CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Proceso Normal | Administración directa | 485942.64 | 485942.64 | < = 1 | <= 1 millón | 23562.91 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | 2021 | 90 | 2023-8 | 43.65 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 56.35 | NO | NO
1527 | 49685 | 2277550 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUAYLLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | 322527 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE HUAYLLABAMBA DE LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 483748.09 | 483748.09 | < = 1 | <= 1 millón | 112545.83 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2015 | 120 | 2022-8 | 62.81 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 37.19 | NO | NO
1528 | 163556 | 2541761 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE YURAQ YAKU, ARTILLERIA, CHAMILLCO DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2541761 | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE YURAQ YAKU, ARTILLERIA, CHAMILLCO DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 481001.37 | 481001.37 | < = 1 | <= 1 millón | 241910.96 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2022 | 30 | 2022-6 | 34.97 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 65.03 | NO | NO
1529 | 54750 | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SECTOR SULLUPUJIO COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO REAL EN EL DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SECTOR SULLUPUJIO COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBO REAL EN EL DISTRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 480916.86 | 480916.86 | < = 1 | <= 1 millón | 424553.404 | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2016 | 182 | 2018-6 | 14.16 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 85.84 | NO | NO
1530 | 149993 | 2483339 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO BELLAVISTA Y LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO PUNO | 2483339 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO BELLAVISTA Y LA COMUNIDAD EL PRADO DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 424464.86 | 479180.55 | < = 1 | <= 1 millón | 247023.42 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | SANTA LUCIA | 2021 | 135 | 2022-12 | 45.67 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 54.33 | NO | NO
1531 | 142526 | 2481372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N° 6 DE LA PROL. SANTA ROSA, CUADRA 11 DE LA AV. HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2481372 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N° 6 DE LA PROL. SANTA ROSA, CUADRA 11 DE LA AV. HUALMAY Y EN LA CUADRA 2 DE LA CALLE GABRIEL AGUILAR DEL DISTRITO DE HUALMAY - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA - META I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY | Proceso Normal | Administración directa | 400000 | 479070.63 | < = 1 | <= 1 millón | 235816.95 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUAURA | HUALMAY | 2021 | 30 | 2021-5 | 57.03 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 42.97 | SI | NO
1532 | 127862 | 2097765 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VIAS DEL AA.HH. VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 111757 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VIAS DEL AA.HH. VILLA EL CARMEN DEL EJE ZONAL LA UNIFICADA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 477700.5 | 477700.5 | < = 1 | <= 1 millón | 291769.62 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 84 | 2022-12 | 25.51 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 74.49 | NO | NO
1533 | 112691 | 2327732 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SEÑOR DE SHULLCA, TRAMO: CHONGOS ALTO – DIVISION CHACAPAMPA, DISTRITO DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - JUNIN | 364144 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE SEÑOR DE SHULLCA, TRAMO: CHONGOS ALTO. DIVISION CHACAPAMPA, DISTRITO DE CHONGOS ALTO, HUANCAYO, JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO | Proceso Normal | Administración directa | 96283.25 | 476755.77 | < = 1 | <= 1 millón | 445792.47 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | HUANCAYO | CHONGOS ALTO | 2017 | 30 | 2017-7 | 36.22 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 63.78 | NO | NO
1534 | 170091 | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | 2545251 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL CCPP PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 409289.21 | 474510.71 | < = 1 | <= 1 millón | 137520.02 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LIMA | HUARAL | ATAVILLOS BAJO | 2022 | 30 | 2023-8 | 71.32 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 28.68 | SI | NO
1535 | 82691 | 2392626 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. TUPAC AMARU COMITE 05, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA | 2392626 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PP.JJ. TUPAC AMARU COMITE 05 EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA | Proceso Normal | Por Contrata | 445433.38 | 474475.92 | < = 1 | <= 1 millón | 261936.6 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | NAZCA | MARCONA | 2018 | 75 | 2020-11 | 44.96 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 55.04 | SI | NO
1536 | 96610 | 2386311 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2386311 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CULLUHUANCCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 474286.99 | 474286.99 | < = 1 | <= 1 millón | 41775.84 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2018 | 240 | 2023-8 | 76.46 | 70 - 80 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 23.54 | SI | NO
1537 | 153764 | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2520545 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO ILAVE MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DEL SECTOR JALLUYO DE LA COMUNIDAD DE COMPUYO JALLUYO HUILACOLLO KOLLI KOLLINI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 473979.88 | 473979.88 | < = 1 | <= 1 millón | 263146.16 | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2021 | 90 | 2022-10 | 27.3 | 20 - 30 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 72.7 | NO | NO
1538 | 152223 | 2509216 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA , LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO EN EL(LA) LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2509216 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PASE AEREO; EN EL (LA) LOCALIDAD DE LAS PIRIAS DISTRITO DE CHIRINOS,PROVINCIA DE SAN IGNACIO,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 472335.23 | 472335.23 | < = 1 | <= 1 millón | 133001.83 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | CHIRINOS | 2021 | 90 | 2023-5 | 64.36 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 35.64 | SI | NO
1539 | 26915 | 2197499 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA | 296702 | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA DE COMPRADORES ALTO CHORILLOS, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY | Proceso Normal | Administración directa | 471732.33 | 471732.33 | < = 1 | <= 1 millón | 283652.93 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | TACNA | TACNA | POCOLLAY | 2014 | 60 | 2014-11 | 6.16 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 93.84 | NO | NO
1540 | 30437 | 2165297 | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE HUAMANIHUAYTA, CHACAPATA, CHACCAJA, HUAYLLA HUAYLLA Y LLIQUE DE LA C.C. DE LLIQUE CURAHUATA DEL DISTRITO DE SANTOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 231759 | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE HUAMANIHUAYTA, CHACAPATA, CHACCAJA, HUAYLLA HUAYLLA Y LLIQUE DE LA C.C. DE LLIQUE CURAHUATA DEL DISTRITO DE SANTOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 411538.9 | 471428.9 | < = 1 | <= 1 millón | 7366.95 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 2022-7 | 40.85 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 59.15 | NO | NO
1541 | 92914 | 0 | CONSTRUCCION DEL VECINAL SECTOR HUAYLLASCA A CHACCO C.C. DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL VECINAL SECTOR HUAYLLASCA A CHACCO C.C. DE PAMPACHIRI DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 469553.26 | 469553.26 | < = 1 | <= 1 millón | 373247.8864 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2018 | 150 | 2019-9 | 21.4 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 78.6 | NO | NO
1542 | 145249 | 2504579 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS CASERIOS LA PRIMAVERA, TUPAYTUPANA Y EL ROBLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2504579 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN LOS CASERIOS LA PRIMAVERA, TUPAYTUPANA Y EL ROBLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN | Proceso Normal | Administración directa | 469478 | 469478.17 | < = 1 | <= 1 millón | 420463.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | JAEN | SANTA ROSA | 2021 | 90 | 2022-10 | 44.03 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 55.97 | NO | NO
1543 | 138877 | 0 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR URBANO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS | 0 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR URBANO DE LA LOCALIDAD DE TAMBOBAMBA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 469062.75 | 469062.75 | < = 1 | <= 1 millón | 311598.3848 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | TAMBOBAMBA | 2020 | 120 | 2021-9 | 47.67 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 52.33 | NO | NO
1544 | 120098 | 2457256 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II,CALLE LUIS RENGIFO GUEVARA Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ -BARRIO SHIRINGAL L=1,307.57 M -1.31 KM, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 2457256 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II,CALLE LUIS RENGIFO GUEVARA Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ -BARRIO SHIRINGAL L-1,307.57 M -1.31 KM, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 418377.9 | 468583.25 | < = 1 | <= 1 millón | 269283.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 2020 | 60 | 2023-4 | 56.21 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 43.79 | SI | NO
1545 | 161635 | 2541635 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHUYAMA-CHAMANACCASA DE LA LOCALIDAD DE CHUYAMA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2541635 | CREACION DEL CAMINO VECINAL CHUYAMA-CHAMANACCASA DE LA LOCALIDAD DE CHUYAMA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 465176.19 | 465176.19 | < = 1 | <= 1 millón | 363146.19 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2022 | 120 | 2022-5 | 35.42 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 64.58 | NO | NO
1546 | 92917 | 0 | CONSTRUCCION DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA, QAÑO, ANTAPARARA, TACURANI, Y JAMPA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL VECINAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CHILLCA A LOS SECTORES DE KILLITA, QAÑO, ANTAPARARA, TACURANI, Y JAMPA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA-CANCHIS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 463624.31 | 463624.31 | < = 1 | <= 1 millón | 286566.186 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2018 | 90 | 2019-9 | 38.19 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 61.81 | NO | NO
1547 | 60307 | 2172842 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUE DE RIEGO EN EL VALLE NEPEÑA | 107118 | OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUE DE RIEGO EN EL VALLE NEPEÑA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Por Contrata | 437486.56 | 463487 | < = 1 | <= 1 millón | 410823.71 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | SANTA | MORO | 2013 | 90 | 2022-11 | 12.41 | 10 - 20 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 87.59 | NO | NO
1548 | 104669 | 2442566 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, MURO DE CONTENCION Y VIAS DE ACCESO EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 2442566 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, MURO DE CONTENCION Y VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS DISTRITO DE FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA | Proceso Normal | Administración directa | 461121.46 | 463121.46 | < = 1 | <= 1 millón | 111538.32 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | AMAZONAS | BONGARA | FLORIDA | 2019 | 120 | 2022-10 | 80 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 20 | NO | NO
1549 | 167024 | 2522073 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2522073 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. 06 DE JULIO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CENTRAL, DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 462926.98 | 462926.98 | < = 1 | <= 1 millón | 56583.83 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2022 | 63 | 2023-8 | 77.2 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 22.8 | SI | NO
1550 | 137279 | 2466847 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO CASCAY DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2466847 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO CASCAY DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA | Proceso Normal | Por Contrata | 422798.13 | 461748.13 | < = 1 | <= 1 millón | 1500 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | ANRA | 2021 | 90 | 2021-4 | 84.11 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 15.89 | SI | NO
1551 | 47867 | 2296667 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE RAYANCANCHA - SAN CRISTOBAL DE POTAGA, DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO | 339834 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE RAYANCANCHA SAN CRISTOBAL DE POTAGA, DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YACUS | Proceso Normal | Administración directa | 459956.12 | 459956.12 | < = 1 | <= 1 millón | 221715.92 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANUCO | HUANUCO | YACUS | 2015 | 90 | 2016-1 | 75 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 25 | SI | NO
1552 | 78226 | 2288931 | MEJORAMIENTO DE 1,320 ML DEL CANAL DE RIEGO GARA GARA DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | 330544 | MEJORAMIENTO DE 1,320 ML DEL CANAL DE RIEGO GARA GARA DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | Reconstrucción con Cambios | Administración directa | 459954.79 | 459954.79 | < = 1 | <= 1 millón | 202175.48 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | PALLASCA | PAMPAS | 2017 | 120 | 2018-1 | 33.98 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 66.02 | NO | NO
1553 | 91640 | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD PICOL ORCOMPUGIO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD PICOL ORCOMPUGIO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 459735.04 | 459735.04 | < = 1 | <= 1 millón | 287518.294 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2018 | 120 | 2021-11 | 43.37 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 56.63 | NO | NO
1554 | 140184 | 0 | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHAÑA, CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 0 | REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE JACHAÑA, CORAZA DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Administración directa | 458135.95 | 458135.95 | < = 1 | <= 1 millón | 202496.0899 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2020 | 60 | 2021-10 | 51.88 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 48.12 | SI | NO
1555 | 91624 | 2410085 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2410085 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 367883.03 | 457038 | < = 1 | <= 1 millón | 128958.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | CASMA | YAUTAN | 2021 | 60 | 2022-10 | 68.97 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 31.03 | SI | NO
1556 | 137513 | 2501343 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL, TRAMO I (0+000 - 1+811.00) TRAMO II (0+000 - 0+609.00) DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501343 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL, TRAMO I (0 000 - 1 M811.00) TRAMO II (0 000 - 0 609.00) DE LA COMUNIDAD DE CHACOCOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 456347.44 | 456347.44 | < = 1 | <= 1 millón | 191522.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 2021-3 | 55.22 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 44.78 | NO | NO
1557 | 49392 | 2287841 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION- CHIQUIRANCHI, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 329597 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION- CHIQUIRANCHI, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 454046 | 454046 | < = 1 | <= 1 millón | 425729.09 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2015 | 365 | 2019-3 | 6.46 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 93.54 | NO | NO
1558 | 33493 | 2234648 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C.P. EL NARANJO, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | 256592 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DEL C.P. EL NARANJO, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 452721.13 | 452721.13 | < = 1 | <= 1 millón | 0 | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2014 | 90 | 2022-8 | 89.97 | 80 - 90 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 4 Conflictos Sociales | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 10.03 | SI | NO
1559 | 158194 | 2521790 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI - LIRIO DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2521790 | CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD RUTA CCACCAPAQUI - LIRIO DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS | Proceso Normal | Administración directa | 452205.3 | 452205.3 | < = 1 | <= 1 millón | 125412.94 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Vías | AYACUCHO | PARINACOCHAS | CORACORA | 2021 | 60 | 2023-8 | 53.51 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 46.49 | SI | NO
1560 | 70147 | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTRO DE PRODUCCION CAYONAYA-PUCARA- CORNAYA SANGALLAYA-HUAROCHIRI-LIMA | 0 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE A LOS CENTRO DE PRODUCCION CAYONAYA-PUCARA- CORNAYA SANGALLAYA-HUAROCHIRI-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 450000 | 450000 | < = 1 | <= 1 millón | 436365 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2017 | 240 | 2019-3 | 3.03 | 0 - 10 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 96.97 | NO | NO
1561 | 56531 | 2321387 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCOS, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | 358368 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUANCO MULLMUNCOS, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY | Proceso Normal | Administración directa | 449361.54 | 449361.54 | < = 1 | <= 1 millón | 130428.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | LAMAY | 2016 | 120 | 2016-12 | 41.31 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 58.69 | NO | NO
1562 | 128092 | 2469587 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES EN EL(LA) SERVICIOS DEPORTIVOS ZONA 5 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2469587 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) SERVICIOS DEPORTIVOS ZONA 5 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FLORES DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | Proceso Normal | Por Contrata | 401314.45 | 449271.4 | < = 1 | <= 1 millón | 117037.15 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | CERRO COLORADO | 2021 | 75 | 2022-8 | 84.92 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 15.08 | SI | SI
1563 | 18849 | 2186600 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO CHINCHEROS 2DA ETAPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | 271948 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO CHINCHEROS 2DA ETAPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | Proceso Normal | Administración directa | 447632 | 447632 | < = 1 | <= 1 millón | 375864.4 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | APURIMAC | CHINCHEROS | CHINCHEROS | 2013 | 90 | 2015-1 | 20 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 80 | NO | NO
1564 | 135103 | 2466889 | REHABILITACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ANGASMARCA, TORRESMARCA, VICHAVICHAY Y COCAS DEL DISTRITO DE COCAS, CASTROVIRREYNA – HUANCAVELICA | 2466889 | REHABILITACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ANGASMARCA TORRESMARCA VICHAVICHAY Y COCAS DEL DISTRITO DE COCAS CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCAS | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 447227.02 | 447227.02 | < = 1 | <= 1 millón | 240913.37 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | COCAS | 2020 | 60 | 2021-1 | 46.89 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 53.11 | SI | NO
1565 | 82587 | 2373964 | CREACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU - DISTRITO DE CUYO CUYO - PROVINCIA DE SANDIA - REGION PUNO | 2373964 | CREACION DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE PUNA AYLLU - DISTRITO DE CUYO CUYO - PROVINCIA DE SANDIA - REGION PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 446368.08 | 446368.08 | < = 1 | <= 1 millón | 316333.08 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 2017 | 150 | 2021-8 | 41.04 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 58.96 | NO | NO
1566 | 38455 | 2278058 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 322959 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO GENERAL DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA | Proceso Normal | Administración directa | 444873.17 | 444873.17 | < = 1 | <= 1 millón | 47279.97 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | HUANCARAMA | 2015 | 120 | 2016-7 | 14.07 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 85.93 | NO | NO
1567 | 151745 | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC. HUAYLLUTA - TOCCOCCORI - CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2520739 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMOS DE LA CC. HUAYLLUTA - TOCCOCCORI - CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU | Proceso Normal | Administración directa | 443156.91 | 443156.91 | < = 1 | <= 1 millón | 363225.91 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | TUPAC AMARU | 2021 | 90 | 2023-9 | 64.67 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 35.33 | NO | NO
1568 | 152599 | 2500182 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO, LICAS - YUCAJACHI - CP CARMEN CCATOPATA - SAYTOCOCHA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500182 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO, LICAS - YUCAJACHI - CP CARMEN CCATOPATA - SAYTOCOCHA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Proceso Normal | Administración directa | 441236.66 | 441236.66 | < = 1 | <= 1 millón | 256193.91 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2021 | 75 | 2023-8 | 93.9 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 6.1 | SI | NO
1569 | 47888 | 2296186 | CREACION DE PAVIMENTO EN CALIENTE Y VEREDAS DE LA CALLE LEONCIO PRADO CDRAS 1 AL 4 Y CALLE REAL CDRA 1 Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LA CALLE LEONCIO PRADO EN SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 339083 | CREACION DE PAVIMENTO EN CALIENTE Y VEREDAS DE LA CALLE LEONCIO PRADO CDRAS 1 AL 4 Y CALLE REAL CDRA 1 Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE DE LA CALLE LEONCIO PRADO EN SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | Proceso Normal | Por Contrata | 440235.41 | 440235.41 | < = 1 | <= 1 millón | 258165.41 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SANTA ROSA | 2016 | 120 | 2022-9 | 84.98 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 15.02 | SI | NO
1570 | 137704 | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL, SECTOR LIMACHI: TRAMO I (0+000 HASTA 2+113.06), TRAMO II (0+000 HASTA 1+626.52), COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500782 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL, SECTOR LIMACHI: TRAMO I (0 000 HASTA 2 113.06), TRAMO II (0 000 HASTA 1 626.52), COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 438845.41 | 438845.41 | < = 1 | <= 1 millón | 287405.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 2021-7 | 37.21 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 62.79 | NO | NO
1571 | 161771 | 2518664 | REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) EESS RIO CHARI ALTO - RIO NEGRO EN LA LOCALIDAD RIO CHARI ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2518664 | REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS RIO CHARI ALTO - RIO NEGRO EN LA LOCALIDAD RIO CHARI ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Por Contrata | 438694.9 | 438694.9 | < = 1 | <= 1 millón | 158276.37 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2022 | 90 | 2023-8 | 66.64 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 33.36 | SI | NO
1572 | 44755 | 0 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE URUBAMBA - URAPUCYO, DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE URUBAMBA - URAPUCYO, DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 438439.74 | 438439.74 | < = 1 | <= 1 millón | 171649.1582 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | COLQUEMARCA | 2014 | 90 | 2015-1 | 60.85 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 39.15 | SI | NO
1573 | 90083 | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE ERAPATA EN LA A.P.P.A. PATAPATA LIRCAY Y PUNAS HUACCOTO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE ERAPATA EN LA A.P.P.A. PATAPATA LIRCAY Y PUNAS HUACCOTO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 437965.72 | 437965.72 | < = 1 | <= 1 millón | 119871.2176 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2018 | 90 | 2021-11 | 83.82 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 16.18 | SI | NO
1574 | 125242 | 2423261 | RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CARDON ALTO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2423261 | RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA; REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CARDON ALTO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Proceso Normal | Por Contrata | 435902.04 | 435902.04 | < = 1 | <= 1 millón | 41912.33 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | 2020 | 90 | 2021-6 | 33.59 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 66.41 | NO | NO
1575 | 76556 | 0 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA | 0 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | Proceso Normal | Por Contrata | 435479.47 | 435479.47 | < = 1 | <= 1 millón | 246481.38 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Sede/Local | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | 2017 | 75 | 2018-2 | 47.32 | 40 - 50 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 52.68 | SI | NO
1576 | 90564 | 2370922 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA DEL DISTRITO DE MARGOS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2370922 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COLPASHPAMPA, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS | Proceso Normal | Administración directa | 409021.55 | 434571.55 | < = 1 | <= 1 millón | 2698.82 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | MARGOS | 2018 | 90 | 2022-11 | 86.49 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 13.51 | NO | NO
1577 | 9249 | 0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD CAMPESINA RETIRO DEL CARMEN | 0 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD CAMPESINA RETIRO DEL CARMEN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 434174.85 | 434174.85 | < = 1 | <= 1 millón | 108500.295 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 | No declarado | 2015-11 | 97.18 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 2.82 | SI | NO
1578 | 73463 | 2288185 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL ANEXO DE ORCCOMPATA DEL CENTRO POBLADO DE CASCABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 329870 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL ANEXO DE ORCCOMPATA DEL CENTRO POBLADO DE CASCABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 330649.42 | 432056.29 | < = 1 | <= 1 millón | 38152.79 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SANTA MARIA DE CHICMO | 2017 | 60 | 2023-9 | 84.98 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 15.02 | NO | NO
1579 | 503119 | 2562912 | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL(LA) IE 50163 VIRGEN DE FATIMA - YANATILE DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO | 2562912 | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE 50163 VIRGEN DE FATIMA - YANATILE DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 431340.81 | 431340.81 | < = 1 | <= 1 millón | 321939.33 | Educación/Cultura | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2022 | 60 | 2023-7 | 14.75 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 85.25 | NO | NO
1580 | 130118 | 2460504 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CHAUCALANA EN LA LOCALIDAD CHAUCALANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | 2460504 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO, EN EL (LA) SECTOR DE RIEGO CHAUCALANA DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE-TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Por Contrata | 396984.12 | 430958.29 | < = 1 | <= 1 millón | 250287.82 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | LOCUMBA | 2021 | 60 | 2022-11 | 38.97 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 61.03 | NO | NO
1581 | 171355 | 2551574 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) EN EL BARRIO SEVILLA BAJO DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2551574 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EN EL BARRIO SEVILLA BAJO DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN | Proceso Normal | Administración directa | 376230.65 | 430230.65 | < = 1 | <= 1 millón | 60362.13 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CAJAMARCA | CELENDIN | CELENDIN | 2022 | 90 | 2023-8 | 81.04 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 18.96 | SI | NO
1582 | 68754 | 2308037 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 346596 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 430204.13 | 430204.13 | < = 1 | <= 1 millón | 135793.07 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2016 | 120 | 2019-4 | 85.85 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 14.15 | NO | NO
1583 | 160794 | 2530778 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RIO ZAPATILLA DE PUSUYO DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2530778 | CREACION DEL SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE RIO ZAPATILLA DE PUSUYO DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 342302.1 | 428978.04 | < = 1 | <= 1 millón | 18307.2 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 75 | 2022-9 | 74.98 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 25.02 | NO | NO
1584 | 74939 | 2333443 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE ICHIC POTRERO Y PUTAGA DEL C.P. DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 372711 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE ICHIC POTRERO Y PUTAGA DEL C.P. DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 425836.9 | 425836.9 | < = 1 | <= 1 millón | 28946.54 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2018 | 60 | 2021-1 | 82.31 | 80 - 90 % | G. Local | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 17.69 | SI | NO
1585 | 67079 | 2203894 | AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN HABILITACION URBANA SAN EUGENIO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 188651 | AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN HABILITACION URBANA SAN EUGENIO - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - COMPONENTE ALCANTARILLADO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ | Proceso Normal | Por Contrata | 191852.94 | 425782.07 | < = 1 | <= 1 millón | 223134.47 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JOSE LEONARDO ORTIZ | 2017 | 45 | 2017-5 | 81.06 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 18.94 | SI | NO
1586 | 119867 | 2413499 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE SN DEL AA.HH. LA PAZ - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2413499 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE SN DEL AA.HH. LA PAZ - EJE ZONAL TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 422194.29 | 425731.05 | < = 1 | <= 1 millón | 29008.67 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 90 | 2022-10 | 34.38 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 65.62 | NO | NO
1587 | 88591 | 2383900 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) CENTRAL TERMICA CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | 2383900 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) CENTRAL TERMICA CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 425352.68 | 425352.68 | < = 1 | <= 1 millón | 425352.68 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2019 | 90 | 2021-5 | 64.73 | 60 - 70 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 35.27 | SI | NO
1588 | 82299 | 2294265 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE LAGUNA TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 336118 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE LAGUNA TAWANTINSUYO DEL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 424482.08 | 424482.08 | < = 1 | <= 1 millón | 62231.53 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | PACUCHA | 2017 | 92 | 2023-8 | 53.26 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 46.74 | NO | NO
1589 | 66636 | 2202828 | INSTALACION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE POLTOCSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | 301752 | INSTALACION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE POLTOCSA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 306528.28 | 419332.91 | < = 1 | <= 1 millón | 4086.53 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2016 | 60 | 2023-9 | 73.69 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 26.31 | NO | SI
1590 | 111266 | 0 | REUBICACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION COLAPSADA DEL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA | 0 | REUBICACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION COLAPSADA DEL ANEXO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | Proceso Normal | Administración directa | 418696.83 | 418696.83 | < = 1 | <= 1 millón | 195531.4196 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 2018 | 60 | 2019-8 | 67.39 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 32.61 | SI | NO
1591 | 66436 | 2308249 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE TACASAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 346788 | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE TACASAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 417917 | 417917.7 | < = 1 | <= 1 millón | 134949.44 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2016 | 120 | 2022-3 | 55.3 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 44.7 | NO | NO
1592 | 111589 | 2449478 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA - SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2449478 | CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE MUTCA - SECTOR AYMAORCCO PAMPA DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 416773.43 | 416773.43 | < = 1 | <= 1 millón | 197523.03 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | AYMARAES | CHALHUANCA | 2019 | 120 | 2020-7 | 66.6 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 33.4 | SI | NO
1593 | 89099 | 2418695 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2418695 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE ZARUMILLA, DISTRITO DE PATAZ - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAEMNTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 416006.91 | 416006.91 | < = 1 | <= 1 millón | 65127.92 | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | LA LIBERTAD | PATAZ | PATAZ | 2018 | 60 | 2018-12 | 80.87 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 19.13 | SI | NO
1594 | 172820 | 2556295 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | 2556295 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 414794.31 | 414794.31 | < = 1 | <= 1 millón | 374794.31 | Salud | Control Sanitario Y Epidemiológico | Otra Infraestructura Control Sanitario | ANCASH | HUARI | HUARI | 2022 | 60 | 2023-1 | 10.05 | 10 - 20 % | G. Local | Salud | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 89.95 | NO | NO
1595 | 46305 | 0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE ARAYPALLPA PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE COLCHA | 0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE ARAYPALLPA PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE COLCHA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA - PARURO | Proceso Normal | Administración directa | 413750.59 | 413750.59 | < = 1 | <= 1 millón | 202530.9138 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | COLCHA | 2015 | 120 | 2016-7 | 54.88 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 45.12 | SI | NO
1596 | 59871 | 2321888 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO | 358843 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUAYRAPUNCCO SECTOR LLINQUIPUJRO DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 413079.26 | 413079.26 | < = 1 | <= 1 millón | 176596.87 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CARABAYA | MACUSANI | 2016 | 60 | 2016-10 | 97.47 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 2.53 | SI | NO
1597 | 120097 | 2457251 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L=1,090.15 M-1.09 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 2457251 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L-1,090.15 M-1.09 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | Proceso Normal | Por Contrata | 367244.3 | 411313.61 | < = 1 | <= 1 millón | 235229.52 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 2020 | 60 | 2023-4 | 56.58 | 50 - 60 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 43.42 | SI | NO
1598 | 110031 | 2451586 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2451586 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES LAS FLORES Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE CANGARI DEL DISTRITO DE IGUAIN - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN | Proceso Normal | Administración directa | 409520.73 | 409520.73 | < = 1 | <= 1 millón | 258471.03 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AYACUCHO | HUANTA | IGUAIN | 2019 | 90 | 2021-10 | 32.95 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 67.05 | NO | NO
1599 | 69876 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE ANYARATE DEL DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE ANYARATE DEL DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | Proceso Normal | Administración directa | 408759.88 | 408759.88 | < = 1 | <= 1 millón | 256864.7086 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | 2017 | 120 | 2022-9 | 46.45 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 53.55 | NO | NO
1600 | 141122 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TASTAPATA DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TASTAPATA DISTRITO DE CURPAHUASI PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 407829.83 | 407829.83 | < = 1 | <= 1 millón | 109706.2243 | Agricultura | Riego | Canales | APURIMAC | GRAU | CURPAHUASI | 2020 | 150 | 2022-9 | 83.5 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 16.5 | NO | NO
1601 | 64139 | 2328358 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD SAN JUAN BAUTISTA DE PUMPA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH | 364718 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD SAN JUAN BAUTISTA DE PUMPA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON | Proceso Normal | Por Contrata | 250563.62 | 405563.62 | < = 1 | <= 1 millón | 19451.92 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | ELEAZAR GUZMAN BARRON | 2017 | 60 | 2017-3 | 32.13 | 30 - 40 % | G. Local | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 67.87 | NO | NO
1602 | 65289 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS SECTORES ICHUCCOLO ANGELCCATA CHUHUAYPATA HATUMPATA RUMIRUMIPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCAPACCHAPI DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS SECTORES ICHUCCOLO ANGELCCATA CHUHUAYPATA HATUMPATA RUMIRUMIPAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCAPACCHAPI DISTRITO PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 404329.52 | 404329.52 | < = 1 | <= 1 millón | 82604.5209 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 60 | 2018-10 | 79.57 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 20.43 | NO | NO
1603 | 127864 | 2197704 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE, EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 290439 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE 6 DE ENERO Y PASAJE LAS PALLAS DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE, EN EL EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 402572.32 | 402572.32 | < = 1 | <= 1 millón | 216178.49 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 63 | 2022-12 | 56.51 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 43.49 | SI | NO
1604 | 90391 | 2296100 | CREACION DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA - TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | 338934 | CREACION DE CAMINO VECINAL NOGALPAMPA - TAYAMAYO CENTRO POBLADO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC | Proceso Normal | Por Contrata | 380665.4 | 401487.02 | < = 1 | <= 1 millón | 34362.57 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | HUALGAYOC | BAMBAMARCA | 2018 | 60 | 2023-7 | 93.98 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 6.02 | SI | SI
1605 | 17138 | 2218262 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA. HH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | 224685 | CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL AA. HH. NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Proceso Normal | Por Contrata | 389584.4 | 401384.4 | < = 1 | <= 1 millón | 297543.06 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | ICA | PISCO | TUPAC AMARU INCA | 2013 | 60 | 2014-7 | 23.88 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 76.12 | NO | NO
1606 | 159181 | 2542261 | RENOVACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD Y SARDINEL ADQUISICION DE LETREROS ILUMINADOS DE SEÑALIZACION VERTICAL EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 2542261 | RENOVACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO; CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD Y SARDINEL; ADQUISICION DE LETREROS ILUMINADOS DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI | Proceso Normal | Por Contrata | 399817.75 | 399817.75 | < = 1 | <= 1 millón | 136477.49 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 2022 | 45 | 2022-8 | 80 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 20 | SI | NO
1607 | 161772 | 2518666 | REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) EESS UNION CAPIRI - RIO NEGRO EN LA LOCALIDAD UNION CAPIRI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2518666 | REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS UNION CAPIRI - RIO NEGRO EN LA LOCALIDAD UNION CAPIRI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Por Contrata | 399655.21 | 399655.22 | < = 1 | <= 1 millón | 131000.74 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2022 | 90 | 2023-7 | 79.68 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 20.32 | SI | NO
1608 | 70829 | 2187786 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 272605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE LUQUINA GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 140000 | 398860.12 | < = 1 | <= 1 millón | 119965.97 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2014 | 124 | 2022-3 | 38.02 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 61.98 | NO | NO
1609 | 94562 | 2402491 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE FIBRA DE ALPACA EN EL CENTRO POBLADO DE ATOCCMARCA - DISTRITO DE HUACHOCOLPA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGION HUANCAVELICA | 2402491 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD DE ATOCCMARCA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, HUANCAVELICA-HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA-HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 398192.58 | 398192.58 | < = 1 | <= 1 millón | 350886.48 | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUACHOCOLPA | 2018 | 60 | 2018-12 | 9.39 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 90.61 | NO | NO
1610 | 33650 | 2201304 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA | 298522 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA, DISTRITO DE PATIVILCA-BARRANCA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA | Proceso Normal | Administración directa | 397959.2 | 397959.2 | < = 1 | <= 1 millón | 225387.42 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | LIMA | BARRANCA | PATIVILCA | 2014 | 75 | 2015-1 | 16.42 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 83.58 | NO | NO
1611 | 117857 | 0 | CREACION DEL RESERVORIO NOCTURNO DE CAMPANAYOC EN EL ANEXO PAMPARQUI DE LA COMUNIDAD DE CHOSECANI DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA-CANAS-CUSCO | 0 | CREACION DEL RESERVORIO NOCTURNO DE CAMPANAYOC EN EL ANEXO PAMPARQUI DE LA COMUNIDAD DE CHOSECANI DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA-CANAS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA-CANAS | Proceso Normal | Administración directa | 397904.17 | 397904.17 | < = 1 | <= 1 millón | 72219.6069 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANAS | PAMPAMARCA | 2019 | 90 | 2020-11 | 98.67 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 1.33 | SI | NO
1612 | 87230 | 2378603 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE AV. JOSE QUIÑONES HASTA AV. NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378603 | REHABILITACION DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA AVENIDA JOSE QUIÑONES HASTA LA AVENIDA NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 397394.38 | 397394.38 | < = 1 | <= 1 millón | 298543.88 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 60 | 2018-10 | 25.8 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 74.2 | NO | NO
1613 | 91541 | 2375505 | CREACION DE LA CARRETERA QUICHIPATA, GUERA, GAURASH Y GOPA, LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2375505 | CREACION DE LA CARRETERA QUICHIPATA, GUERA, GAURASH Y GOPA, LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | Proceso Normal | Por Contrata | 334025.09 | 397132.44 | < = 1 | <= 1 millón | 54752.03 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | ANCASH | HUARI | UCO | 2018 | 60 | 2021-4 | 94.61 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 5.39 | SI | NO
1614 | 6913 | 2234593 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 256281 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 396770.84 | 396770.84 | < = 1 | <= 1 millón | 181042.49 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2013 | 120 | 2016-6 | 36.4 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 63.6 | NO | NO
1615 | 157641 | 2456639 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | 2456639 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | Proceso Normal | Por Contrata | 330557.71 | 395477.71 | < = 1 | <= 1 millón | 180077.51 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Multifamiliar | LIMA | HUARAL | HUARAL | 2022 | 60 | 2023-6 | 46.56 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 53.44 | SI | NO
1616 | 131828 | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2450864 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMPA DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA | Proceso Normal | Administración directa | 363902.88 | 395094.66 | < = 1 | <= 1 millón | 145203.35 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | QUIQUIJANA | 2020 | 60 | 2022-4 | 54.87 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 45.13 | NO | NO
1617 | 139249 | 2497977 | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN EL(LA) CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2497977 | CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, AMBIENTE DE AISLAMIENTO Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS; ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | Proceso Normal | Administración directa | 395021.01 | 395021.01 | < = 1 | <= 1 millón | 229475.41 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | COTABAMBAS | CHALLHUAHUACHO | 2020 | 45 | 2020-12 | 54.35 | 50 - 60 % | G. Local | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 45.65 | SI | SI
1618 | 157063 | 2519351 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION FORESTAL Y AGROPECUARIA EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2519351 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION FORESTAL Y AGROPECUARIA EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA-TAYACAJA | Proceso Normal | Administración directa | 342931.82 | 392898.3 | < = 1 | <= 1 millón | 35638.48 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | 2022 | 305 | 2023-9 | 95.68 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 4.32 | SI | NO
1619 | 44217 | 2153231 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. DE SANTA BARBARA SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO | 208274 | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAD RURAL EN EL CP SANTA BARBARA - DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Por Contrata | 344410.76 | 392310.76 | < = 1 | <= 1 millón | 274684.93 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | 2012 | 45 | 2012-10 | 42.74 | 40 - 50 % | G. Nacional | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | 57.26 | SI | NO
1620 | 94378 | 2432684 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS EN EL(LA) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO EN LA LOCALIDAD COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2432684 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO EN LA LOCALIDAD COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO | Proceso Normal | Administración directa | 390201.73 | 390201.73 | < = 1 | <= 1 millón | 385886.66 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | OMATE | 2018 | 40 | 2023-5 | 0.47 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 99.53 | NO | NO
1621 | 125675 | 2423236 | RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA Y RESERVORIOS REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SANGAL, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2423236 | RENOVACION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA Y RESERVORIOS; REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SANGAL, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Proceso Normal | Por Contrata | 366170.51 | 389970.9 | < = 1 | <= 1 millón | 125021.36 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | 2020 | 90 | 2022-3 | 66.89 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 33.11 | SI | NO
1622 | 137910 | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO ( 0+000 HASTA 4+ 772.14) EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500760 | CREACION DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO ( 0 000 HASTA 4 772.14) EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 389950.34 | 389950.34 | < = 1 | <= 1 millón | 274579.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-8 | 69.61 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 30.39 | NO | NO
1623 | 78410 | 2400284 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 2400284 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE POTOJANI GRANDE EN LA LOCALIDAD POTOJANI GRANDE, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 388842.45 | 388842.48 | < = 1 | <= 1 millón | 338851.78 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2017 | 180 | 2023-9 | 24.55 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 75.45 | NO | NO
1624 | 63243 | 2325410 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA.HH. MOYOPAMPA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 362084 | CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO EN EL AA.HH. MOYOPAMPA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | Proceso Normal | Por Contrata | 388634.04 | 388634.04 | < = 1 | <= 1 millón | 229804.19 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LIMA | LIMA | LURIGANCHO | 2017 | 90 | 2021-5 | 40.87 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 59.13 | SI | NO
1625 | 160798 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO KIMSA MARKA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO POBLADO KIMSA MARKA DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 388581.27 | 388581.27 | < = 1 | <= 1 millón | 388581.27 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2022 | 75 | 2022-9 | 94.48 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 5.52 | SI | NO
1626 | 63104 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE YANAMALLA DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE YANAMALLA DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 388079.99 | 388079.99 | < = 1 | <= 1 millón | 163769.7558 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ESPINAR | SUYCKUTAMBO | 2016 | 60 | 2016-11 | 71.84 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 28.16 | SI | NO
1627 | 4937 | 2154176 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL CONCEJO MENOR DEL CENTRO POBLADO DE CCARHUACC LICAPA, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | 210645 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CCARHUAC - LICAPA, DISTRITO DE PARAS PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | Proceso Normal | Administración directa | 222069.51 | 387913.91 | < = 1 | <= 1 millón | 282427.9 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | PARAS | 2012 | No declarado | 2012-4 | 43.17 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 56.83 | NO | NO
1628 | 48100 | 0 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENSEÑANZA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RANRACCASA, DISTRITO DE YAURISQUE-PARURO- CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENSEÑANZA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RANRACCASA, DISTRITO DE YAURISQUE-PARURO- CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE | Proceso Normal | Administración directa | 387403.56 | 387403.56 | < = 1 | <= 1 millón | 304692.8999 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | PARURO | YAURISQUE | 2015 | 150 | 2015-9 | 25 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 75 | NO | NO
1629 | 174843 | 2560817 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MANUEL ZUÑIGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2560817 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA MANUEL ZUÑIGA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUILACAYA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 386836.09 | 386836.09 | < = 1 | <= 1 millón | 259458.59 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2022 | 120 | 2022-12 | 47.71 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 52.29 | NO | NO
1630 | 79765 | 2375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | 385833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE AYMARA, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS | Proceso Normal | Administración directa | 385356.89 | 385357.54 | < = 1 | <= 1 millón | 43315.47 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | YAROWILCA | OBAS | 2017 | 90 | 2017-12 | 32.43 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 67.57 | NO | NO
1631 | 155031 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCAMAYO WACARUMIYOC, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO. | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCAMAYO WACARUMIYOC, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 381866.32 | 381866.32 | < = 1 | <= 1 millón | -179324.4239 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | 2021 | 120 | 2022-9 | 98.54 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 1.46 | SI | NO
1632 | 127908 | 2403120 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A.H. 12 DE FEBRERO, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 387687 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS Y A.H. 12 DE FEBRERO, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, LIMA-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 381530.56 | 381530.56 | < = 1 | <= 1 millón | 238112.52 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 63 | 2022-12 | 64.91 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 35.09 | SI | NO
1633 | 82468 | 2337872 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CRUZ DEL CALVARIO DEL CENTRO POBLADO DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 376798 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CRUZ CALVARIO DEL CENTRO POBLADO DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 377434.25 | 381434.25 | < = 1 | <= 1 millón | 25262 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2018 | 60 | 2019-2 | 35 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 65 | NO | NO
1634 | 71264 | 2160688 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARANI , DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 201046 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARANI , DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 149896.63 | 380328 | < = 1 | <= 1 millón | 233831.2 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2012 | 60 | 2022-3 | 46.92 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 53.08 | NO | NO
1635 | 120155 | 2440494 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2440494 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUCAQUIS, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 355617.91 | 380017.91 | < = 1 | <= 1 millón | 377760.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2020 | 90 | 2023-8 | 67.34 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 32.66 | NO | NO
1636 | 154421 | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL(LA) LOCALIDAD DE CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | 2533912 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CORPACANCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA | Proceso Normal | Por Contrata | 379384.47 | 379384.47 | < = 1 | <= 1 millón | 84040.83 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | JUNIN | YAULI | MARCAPOMACOCHA | 2021 | 45 | 2023-2 | 78.1 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 21.9 | SI | NO
1637 | 57788 | 0 | MANTENIEMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR TUPAC AMARU RAMALES LA FLORIDA, SAN ANTONIO, CUMBREPATA Y SAN VICTOR | 0 | MANTENIEMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR TUPAC AMARU RAMALES LA FLORIDA, SAN ANTONIO, CUMBREPATA Y SAN VICTOR | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA | Proceso Normal | Administración directa | 377615.05 | 377615.05 | < = 1 | <= 1 millón | 88399.6832 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | PAUCARTAMBO | KOSÑIPATA | 2016 | 120 | 2016-9 | 95.38 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 4.62 | SI | NO
1638 | 63496 | 0 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO EN LA C.C. DE QUILHUAY, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | 0 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO EN LA C.C. DE QUILHUAY, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 377598.22 | 377598.22 | < = 1 | <= 1 millón | 175205.5741 | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 120 | 2017-12 | 66.67 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 33.33 | SI | NO
1639 | 103900 | 0 | CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS, DISTRITO DE QUEHUE, CANAS - CUSCO | 0 | CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS, DISTRITO DE QUEHUE, CANAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE | Proceso Normal | Administración directa | 376512.76 | 376512.76 | < = 1 | <= 1 millón | 100792.4659 | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | QUEHUE | 2018 | 120 | 2022-5 | 88.78 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 11.22 | NO | NO
1640 | 57780 | 2317915 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE PFACHE DE LA COMUNIDAD DE CULLAHUATA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 355022 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE PFACHE DE LA COMUNIDAD DE CULLAHUATA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Proceso Normal | Administración directa | 375520.41 | 375520.41 | < = 1 | <= 1 millón | 3707.91 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2016 | 90 | 2016-12 | 35.91 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 64.09 | NO | NO
1641 | 136469 | 2498404 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO, PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2498404 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO POBLADO DE TULACOLLO, PARCIALIDAD FRONTERIZO DE MITA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 374439.73 | 374439.73 | < = 1 | <= 1 millón | 237877.59 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 120 | 2021-7 | 50.74 | 50 - 60 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 49.26 | NO | NO
1642 | 42174 | 2243947 | CREACION DE PARQUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 291370 | CREACION DE PARQUE EN CENTRO POBLADO DE HUAYRUL DISTRITO DE INCAHUASI , PROVINCIA DE FERREÑAFE- LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | Proceso Normal | Administración directa | 359103.22 | 373602.43 | < = 1 | <= 1 millón | 40626.03 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | 2015 | 90 | 2022-8 | 65.16 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 34.84 | SI | NO
1643 | 93412 | 2398901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI, HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA | 2398901 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN EL SECTOR DE CAYARANI, HUMACHULCO Y ARCATA CENTRO POBLADO DE ARCATA - DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARANI | Proceso Normal | Administración directa | 370132.2 | 370132.2 | < = 1 | <= 1 millón | 82568.4 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AREQUIPA | CONDESUYOS | CAYARANI | 2017 | 45 | 2018-9 | 61.35 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 38.65 | SI | NO
1644 | 28784 | 0 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL CHORRO EN EL ANEXO DE SAN JOSE DE CHIMPAPAMPA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | 0 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EL CHORRO EN EL ANEXO DE SAN JOSE DE CHIMPAPAMPA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINISTAQUILLAS | Proceso Normal | Administración directa | 369889.08 | 369889.08 | < = 1 | <= 1 millón | 28666.4037 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | QUINISTAQUILLAS | 2014 | 75 | 2014-12 | 92.25 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 7.75 | SI | NO
1645 | 178056 | 2544652 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA EN EL(LA) PARQUE DEL BALNEARIO DE TANAKA DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 2544652 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE DEL BALNEARIO DE TANAKA DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA | Proceso Normal | Administración directa | 369448.91 | 369448.91 | < = 1 | <= 1 millón | 262475.79 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | YAUCA | 2022 | 90 | 2022-12 | 31.46 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 68.54 | NO | NO
1646 | 97806 | 2284927 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO COCHIRHUAY-PACOPATA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - CUSCO | 327189 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL TRAMO COCHIRHUAY-PACOPATA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA - PARURO | Proceso Normal | Administración directa | 369207.85 | 369207.85 | < = 1 | <= 1 millón | 284274.55 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CUSCO | PARURO | COLCHA | 2018 | 60 | 2018-12 | 39.2 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 60.8 | NO | NO
1647 | 130132 | 2460514 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAPILLA EN LA LOCALIDAD MARGARATA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO TACNA | 2460514 | RENOVACION DE BOCATOMA, DESARENADORES DE LODO Y CANAL DE RIEGO, EN EL (LA) SECTOR DE RIEGO CAPILLA DEL DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE-TACNA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE | Proceso Normal | Por Contrata | 336114.5 | 368961.01 | < = 1 | <= 1 millón | 195176.58 | Agricultura | Riego | Bocatomas | TACNA | JORGE BASADRE | ILABAYA | 2021 | 60 | 2021-11 | 52.25 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 47.75 | SI | NO
1648 | 141576 | 2506140 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2506140 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD RURAL DEL PUENTE MANZANO Y LADERA DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 368896.11 | 368896.11 | < = 1 | <= 1 millón | 18589.21 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2021 | 90 | 2023-7 | 80.69 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 19.31 | NO | NO
1649 | 42723 | 2289146 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS DE INICIAL NO ESCOLARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 306088 | INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS DE INICIAL NO ESCOLARIZADOS EN LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 337901.24 | 367668.24 | < = 1 | <= 1 millón | 165387.24 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 90 | 2022-11 | 25.07 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 74.93 | NO | NO
1650 | 40943 | 2235910 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRON LOS INCAS, DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 295190 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JIRON LOS INCAS, DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 366139.05 | 366139.05 | < = 1 | <= 1 millón | 160281.91 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2015 | 120 | 2020-2 | 62.4 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 37.6 | NO | NO
1651 | 53160 | 2295851 | MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA URB. MICAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 338560 | MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA URB. MICAELA BASTIDAS DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 347712.9 | 364533 | < = 1 | <= 1 millón | 28567.57 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2015 | 60 | 2018-10 | 71.5 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 28.5 | SI | NO
1652 | 153687 | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SECTOR ÑAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2527835 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN EL(LA) SECTOR ÑAHUIN MAYOTINCO INNOVACION CON BOMBA DE ARIETE EN LA LOCALIDAD MOCABAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | Proceso Normal | Administración directa | 364160.17 | 364160.17 | < = 1 | <= 1 millón | 109531.09 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | APURIMAC | COTABAMBAS | HAQUIRA | 2021 | 75 | 2022-10 | 17.37 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 82.63 | NO | NO
1653 | 65308 | 0 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CARRETERA HUATABAMBA - HATUN CUNCAHUASA - CHACACHUCLLA, DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CARRETERA HUATABAMBA - HATUN CUNCAHUASA - CHACACHUCLLA, DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 363797.37 | 363797.37 | < = 1 | <= 1 millón | 302388.3739 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 60 | 2018-10 | 16.88 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 83.12 | NO | NO
1654 | 89087 | 2378914 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA,DISTRITO DE KELLUYO,PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO | 2378914 | CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA PARCIALIDAD DE CHUNCARCOLLO Y NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 362864.89 | 362864.89 | < = 1 | <= 1 millón | 31426.79 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 90 | 2020-2 | 41.61 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 58.39 | NO | NO
1655 | 107446 | 0 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO CAPILLANIA CC. TOTORAPALLCA DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO | 0 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO CAPILLANIA CC. TOTORAPALLCA DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 362260.82 | 362260.82 | < = 1 | <= 1 millón | 147005.4408 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | CHUMBIVILCAS | LLUSCO | 2019 | 90 | 2019-10 | 53.27 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 46.73 | NO | NO
1656 | 46234 | 2220692 | INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL ISCAICHACA EN EL SECTOR DE KCHUHUASI DE LA COMUNIDAD DE COLLANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | 227528 | INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL ISCAICHACA EN EL SECTOR DE KCHUHUASI DE LA COMUNIDAD DE COLLANA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE | Proceso Normal | Por Contrata | 360153.41 | 360153.41 | < = 1 | <= 1 millón | 76315.7 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CHUMBIVILCAS | VELILLE | 2014 | 180 | 2018-6 | 35.1 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 64.9 | NO | NO
1657 | 153422 | 2516509 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) LOCALIDAD DE TAMBILLOS Y SHIRAPATA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHAC DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | 2516509 | REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) LOCALIDAD DE TAMBILLOS Y SHIRAPATA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHAC DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR-HUARI | Proceso Normal | Por Contrata | 360083.42 | 360083.42 | < = 1 | <= 1 millón | 262577.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | CHAVIN DE HUANTAR | 2022 | 60 | 2022-10 | 23.21 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 76.79 | NO | NO
1658 | 177235 | 2560566 | RENOVACION DE RESERVORIO EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2560566 | RENOVACION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO HUACHIPATA DE LA COMUNIDAD DE SUTTOC DISTRITO DE CHECACUPE, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE | Proceso Normal | Administración directa | 359970.66 | 359970.66 | < = 1 | <= 1 millón | 145393.41 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CANCHIS | CHECACUPE | 2022 | 59 | 2023-1 | 45.53 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 54.47 | NO | NO
1659 | 135584 | 2481198 | REPARACION DE CARGADOR FRONTAL EN EL(LA) RETRO EXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y VOLQUETES,DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2481198 | REPARACION DE CARGADOR FRONTAL; EN EL(LA) RETRO EXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y VOLQUETES,DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | Proceso Normal | Administración directa | 358855.85 | 358855.85 | < = 1 | <= 1 millón | 160119.08 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | HUANTA | 2020 | 45 | 2023-10 | 78.5 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 21.5 | NO | NO
1660 | 87231 | 2378597 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 2378597 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLIVAR DESDE LA CALLE MANUEL PARDO HASTA LA CALLE PEDRO RUIZ, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 358076.01 | 358076.01 | < = 1 | <= 1 millón | 298750.57 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2018 | 45 | 2018-10 | 17.15 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 82.85 | NO | NO
1661 | 164455 | 2543448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS MEDIANTE EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PIAS DEL DISTRITO DE PIAS - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2543448 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS MEDIANTE EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PIAS DEL DISTRITO DE PIAS - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS | Proceso Normal | Administración directa | 313047.39 | 356287.98 | < = 1 | <= 1 millón | 112161.46 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | LA LIBERTAD | PATAZ | PIAS | 2022 | 60 | 2022-8 | 85.04 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 14.96 | NO | NO
1662 | 64951 | 2335220 | CREACION DEL CETPRO CONDORCERRO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCERRO, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH | 374321 | CREACION DEL CETPRO CONDORCERRO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCERRO, DISTRITO DE QUICHES-SIHUAS-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES | Proceso Normal | Administración directa | 347351.24 | 354851.24 | < = 1 | <= 1 millón | 35304.32 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ANCASH | SIHUAS | QUICHES | 2016 | 60 | 2017-5 | 67.11 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 32.89 | SI | NO
1663 | 138414 | 2501942 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA, RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501942 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA PARCIALIDAD JALANTAYA, RIO VERDE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 353827.24 | 353827.24 | < = 1 | <= 1 millón | 117993.39 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-7 | 15.95 | 10 - 20 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 84.05 | NO | NO
1664 | 65310 | 2335690 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE MATAHUASI, DISTRITO DE MATAHUASI - CONCEPCION - JUNIN | 374760 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE MATAHUASI, DISTRITO DE MATAHUASI - CONCEPCION - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 352557.66 | 352557.66 | < = 1 | <= 1 millón | 269557.66 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 2016 | 90 | 2017-12 | 17.59 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 82.41 | NO | NO
1665 | 52556 | 2267825 | INSTALACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN ELA CIUDAD DE APONGO DEL DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 318351 | INSTALACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN ELA CIUDAD DE APONGO DEL DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO | Proceso Normal | Por Contrata | 320000.83 | 351113.31 | < = 1 | <= 1 millón | 162980.09 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | APONGO | 2014 | 105 | 2015-8 | 86.94 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 13.06 | SI | NO
1666 | 167488 | 2476301 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2476301 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA DELICIA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 351111.14 | 351111.14 | < = 1 | <= 1 millón | 56539.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 90 | 2023-8 | 92.06 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 7.94 | NO | NO
1667 | 52909 | 2303084 | INSTALACION DE PUENTE CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUEARAYA DEL, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO | 342127 | INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE QUEARAYA DEL DISTRITO DE MAÑAZO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | Proceso Normal | Administración directa | 350461.2 | 350461.2 | < = 1 | <= 1 millón | 88153.1 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | PUNO | MAÑAZO | 2016 | 90 | 2016-5 | 65.5 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.5 | SI | NO
1668 | 154857 | 2531572 | CREACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL SITIO HISTORICO DE LA BATALLA DE SECCHAPAMPA DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2531572 | CREACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL SITIO HISTORICO DE LA BATALLA DE SECCHAPAMPA DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA-HUAMANGA | Proceso Normal | Administración directa | 349443.17 | 349443.17 | < = 1 | <= 1 millón | 156644.17 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2021 | 60 | 2023-8 | 74.48 | 70 - 80 % | G. Local | CULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 25.52 | SI | NO
1669 | 47604 | 2279871 | CREACION DE PONTONES EN LA VIA DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PHARA Y LAS COMUNIDADES DE CHEJANI Y CAHUICHAÑA, SECTOR MAGUILA, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | 323865 | CREACION DE PONTONES EN LA VIA DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PHARA Y LAS COMUNIDADES DE CHEJANI Y CAHUICHAÑA, SECTOR MAGUILA, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 348202.35 | 348202.35 | < = 1 | <= 1 millón | 110245.85 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | SANDIA | PHARA | 2015 | 90 | 2018-7 | 51.63 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 48.37 | SI | NO
1670 | 120175 | 2439321 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | 2439321 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUARABI ALTO, DISTRITO SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 325003.24 | 347197.73 | < = 1 | <= 1 millón | 341444.59 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | 2022 | 75 | 2023-8 | 40.69 | 40 - 50 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 59.31 | NO | NO
1671 | 9681 | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CC UMACHURCO | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CC UMACHURCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR | Proceso Normal | Administración directa | 347017.43 | 347017.43 | < = 1 | <= 1 millón | 79258.781 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | SAN SALVADOR | 2011 | No declarado | 2012-12 | 87.67 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 12.33 | SI | NO
1672 | 49744 | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CUYANI - HICSAMPAMPA - ISCAYCCOCHA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CUYANI - HICSAMPAMPA - ISCAYCCOCHA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANCOS | Proceso Normal | Administración directa | 346397.84 | 346397.84 | < = 1 | <= 1 millón | 157888.1355 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUANCA SANCOS | SANCOS | 2015 | 120 | 2016-11 | 54.42 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 45.58 | SI | NO
1673 | 150526 | 2278747 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO FLORES, EN EL CASERIO ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE BOQUERON, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | 323325 | CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO FLORES, EN EL CASERIO ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE BOQUERON, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 181610.67 | 345081.36 | < = 1 | <= 1 millón | 2446.61 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2021 | 60 | 2023-6 | 78.17 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 21.83 | NO | NO
1674 | 128339 | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES, DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2491343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LAS COMUNIDADES, DEL DISTRITO DE PATAMBUCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAMBUCO | Proceso Normal | Administración directa | 345022 | 345022 | < = 1 | <= 1 millón | 108796.37 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Generación / Distribución Y Transmisión Eléctrica | PUNO | SANDIA | PATAMBUCO | 2021 | 90 | 2022-10 | 65.66 | 60 - 70 % | G. Local | Energía Y Minas | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.34 | NO | NO
1675 | 57794 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE CHACHAS | 0 | MEJORAMIENTO DE LA LOZA DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE CHACHAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS | Proceso Normal | Administración directa | 345000 | 345000 | < = 1 | <= 1 millón | 17250 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AREQUIPA | CASTILLA | CHACHAS | 2016 | 90 | 2016-8 | 95 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 5 | SI | NO
1676 | 27614 | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS RAMALES DEL CANAL CHANCARMAYO - YUNGAR | 0 | MEJORAMIENTO DE LOS RAMALES DEL CANAL CHANCARMAYO - YUNGAR | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR-CARHUAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 344900.06 | 344900.06 | < = 1 | <= 1 millón | 151790.5164 | Agricultura | Riego | Canales | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 2014 | 75 | 2014-12 | 75.09 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 24.91 | SI | NO
1677 | 32048 | 2167317 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | 244163 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ARIPO, DISTRITO DE CUYOCUYO - SANDIA - PUNO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | Proceso Normal | Administración directa | 344786.34 | 344786.34 | < = 1 | <= 1 millón | 0 | Agricultura | Riego | Canales | PUNO | SANDIA | CUYOCUYO | 2014 | 90 | 2021-8 | 67.56 | 60 - 70 % | G. Nacional | AGRICULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | 32.44 | SI | NO
1678 | 127913 | 2269727 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE, 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 319125 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LOS PJES 25 DE DICIEMBRE, 08 DE DICIEMBRE Y EL PJE 1 DEL AAHH 31 DE DICIEMBRE EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 342854.51 | 342854.51 | < = 1 | <= 1 millón | 251467.85 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 2022-12 | 21.98 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 78.02 | NO | NO
1679 | 136244 | 2498594 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO - HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA, DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2498594 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO MISKIMAYO - HUAYLLAKUNKA EN EL ANEXO QOLLPAMAYO CENTRAL DEL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA, DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA | Proceso Normal | Administración directa | 341521.82 | 341521.82 | < = 1 | <= 1 millón | 160533.22 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2020 | 90 | 2022-9 | 42.58 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 57.42 | NO | NO
1680 | 139329 | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA - RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2502495 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANTAPUNA - RAYAN EN LA COMUNIDAD DE ANTAPUNA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 341443.75 | 341443.75 | < = 1 | <= 1 millón | 191301.25 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 60 | 2023-8 | 36.97 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 63.03 | NO | NO
1681 | 30305 | 2189983 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE CHACCO C.C LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 272844 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE CHACCO C.C LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 340727.6 | 340727.6 | < = 1 | <= 1 millón | 10319.03 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 2022-7 | 62.96 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 37.04 | SI | NO
1682 | 56285 | 2308464 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE (KM 0 +000) AL MIRADOR TURISTICO SAN MIGUEL (2 + 072) EN EL DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | 176197 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE (KM 0 +000) AL MIRADOR TURISTICO SAN MIGUEL (2 + 072) EN EL DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Por Contrata | 340227.09 | 340227.09 | < = 1 | <= 1 millón | 54360.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AREQUIPA | CAYLLOMA | ACHOMA | 2016 | 45 | 2016-11 | 86.43 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 13.57 | SI | NO
1683 | 137954 | 2500682 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500682 | CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 338647.99 | 338663.82 | < = 1 | <= 1 millón | 16048.48 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-7 | 43.53 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 56.47 | NO | NO
1684 | 129095 | 2468167 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO BARRIO SANTA FE - TERCERA SECCION (CHIMAMAYO) DEL SECTOR HUARANCA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468167 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO BARRIO SANTA FE - TERCERA SECCION (CHIMAMAYO) DEL SECTOR HUARANCA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | Proceso Normal | Administración directa | 338048.58 | 338048.59 | < = 1 | <= 1 millón | 77254.29 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2019 | 91 | 2019-12 | 13.95 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 86.05 | NO | NO
1685 | 51732 | 2309205 | CREACION DE LOCAL DE MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA | 347601 | CREACION DE LOCAL DE MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | Proceso Normal | Administración directa | 338035.3 | 338035.3 | < = 1 | <= 1 millón | 217496.3 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | 2016 | 90 | 2016-7 | 70.18 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 29.82 | SI | NO
1686 | 93785 | 2426523 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO EN EL(LA) IE 72015 - ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | 2426523 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) IE 72015 - ASILLO EN LA LOCALIDAD ACCOPATA DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO | Proceso Normal | Administración directa | 337536.12 | 337552.42 | < = 1 | <= 1 millón | 234469.95 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | ASILLO | 2018 | 90 | 2022-8 | 36.59 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 63.41 | NO | NO
1687 | 156265 | 2532190 | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2532190 | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE CANAL, DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI | Proceso Normal | Administración directa | 336956.12 | 336956.12 | < = 1 | <= 1 millón | 161434.78 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | SAMUGARI | 2021 | 105 | 2022-11 | 52.7 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 47.3 | SI | NO
1688 | 8651 | 2142487 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS PSJES. BELLOTAS, PALO DE RAYO, JOSE C. MARIATEGUI, BOTON DE ORO, COOPERACION, JRS. CONTRALMIRANTE VILLAR Y CARLOS MAGUIÑA HERRERA - URB. NVA. ESPERANZA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 176884 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS PSJES. BELLOTAS, PALO DE RAYO, JOSE C. MARIATEGUI, BOTON DE ORO, COOPERACION, JRS. CONTRALMIRANTE VILLAR Y CARLOS MAGUIÑA HERRERA - URB. NVA. ESPERANZA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-HUARAZ | Proceso Normal | Por Contrata | 332142.53 | 336531.09 | < = 1 | <= 1 millón | 78913.24 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARAZ | INDEPENDENCIA | 2013 | 90 | 2013-7 | 75.03 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 24.97 | SI | NO
1689 | 62758 | 2320773 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CHIHUANGA A URURUPA EN EL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 357810 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR CHIHUANGA A URURUPA EN EL CENTRO POBLADO DE PICHIU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Administración directa | 334174.67 | 334174.67 | < = 1 | <= 1 millón | 39854.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2016 | 60 | 2021-1 | 70.12 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 29.88 | SI | NO
1690 | 118811 | 2453873 | RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CASERIO HUITOCOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | 2453873 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CASERIO HUITOCOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA | Proceso Normal | Por Contrata | 333786.52 | 333786.52 | < = 1 | <= 1 millón | 184378.67 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | UCAYALI | CORONEL PORTILLO | YARINACOCHA | 2020 | 60 | 2020-12 | 29.41 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 70.59 | NO | NO
1691 | 49109 | 0 | CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA -ANTA-CUSCO | 0 | CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA -ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 333701.26 | 333701.26 | < = 1 | <= 1 millón | 253112.4057 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | CUSCO | ANTA | MOLLEPATA | 2015 | 75 | 2020-1 | 27.01 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 72.99 | NO | NO
1692 | 121315 | 2466551 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) IE EMILIO CAYLLAHUA - PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | 2466551 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) IE EMILIO CAYLLAHUA - PARATIA EN LA LOCALIDAD QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARATIA | Proceso Normal | Administración directa | 305471.31 | 332101.6 | < = 1 | <= 1 millón | 87303.14 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | PARATIA | 2019 | 120 | 2020-5 | 38.36 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 61.64 | NO | NO
1693 | 141437 | 2474603 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA - PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA. FLORIDA DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2474603 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA PECA - PARTE DEL SECTOR CHURIACO Y PARTE DEL CASERIO NVA. FLORIDA DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA | Proceso Normal | Administración directa | 330719.12 | 330719.12 | < = 1 | <= 1 millón | 100347.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AMAZONAS | BAGUA | LA PECA | 2020 | 45 | 2023-6 | 88.4 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 11.6 | SI | NO
1694 | 89228 | 2396514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBALDO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO – PUNO | 2396514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL CERRO SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 329646.75 | 329646.75 | < = 1 | <= 1 millón | 50486.15 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 120 | 2021-4 | 65.54 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.46 | SI | NO
1695 | 65447 | 2318796 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | 355788 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | Proceso Normal | Administración directa | 329200 | 329200.4 | < = 1 | <= 1 millón | 125121.78 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE | 2016 | 180 | 2018-11 | 52.69 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 47.31 | NO | NO
1696 | 174710 | 2559888 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA EN EL(LA) IE 82736 MANUEL SANCHEZ DIAZ - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2559888 | CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 82736 MANUEL SANCHEZ DIAZ - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL | Proceso Normal | Administración directa | 300696.94 | 328782.19 | < = 1 | <= 1 millón | 45505.6 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | 2022 | 75 | 2022-12 | 88.87 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 11.13 | SI | NO
1697 | 163326 | 2538549 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL(LA) RUTA PE-5S B EN LA LOCALIDAD PITOCUNA, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2538549 | CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) RUTA PE-5S B EN LA LOCALIDAD PITOCUNA, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | Proceso Normal | Administración directa | 303045.5 | 328045.5 | < = 1 | <= 1 millón | 102115.77 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | SATIPO | RIO NEGRO | 2022 | 75 | 2023-9 | 80.5 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 19.5 | SI | NO
1698 | 78519 | 2352487 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | 383964 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VALLECITO, DISTRITO DE PUSI - HUANCANE - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI | Proceso Normal | Administración directa | 327691.55 | 327691.55 | < = 1 | <= 1 millón | 163106.85 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | HUANCANE | PUSI | 2017 | 90 | 2017-9 | 25.5 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 74.5 | NO | NO
1699 | 169377 | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2476242 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 327218.52 | 327218.52 | < = 1 | <= 1 millón | 89062.68 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 60 | 2023-8 | 35.99 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 64.01 | NO | NO
1700 | 85974 | 2331890 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIO Y ORNATO DEL CEMENTERIO EL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 371198 | MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIO Y ORNATO DEL CEMENTERIO EL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION | Proceso Normal | Administración directa | 326829.92 | 326829.92 | < = 1 | <= 1 millón | 43299.65 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ASCENSION | 2018 | 60 | 2022-5 | 87.76 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 12.24 | SI | NO
1701 | 89921 | 2391247 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE SEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2391247 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE Y ADECUACION DE AMBIENTES DE SEDA - AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 230472.57 | 326214.26 | < = 1 | <= 1 millón | 242495.26 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | AYACUCHO | 2018 | 90 | 2018-10 | 4.14 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 95.86 | NO | NO
1702 | 159563 | 2541303 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NO ESCOLARIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MANZANARES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | 2541303 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL NO ESCOLARIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MANZANARES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE | Proceso Normal | Administración directa | 133596.52 | 325819.87 | < = 1 | <= 1 millón | 182744.15 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | PIURA | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 2022 | 45 | 2022-10 | 90.1 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 9.9 | NO | NO
1703 | 53303 | 2293175 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. FENIX TRAMO JR. MEDUSA - JR. PEGASO EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 334461 | CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL DEL JR. FENIX TRAMO JR. MEDUSA - JR. PEGASO EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | Proceso Normal | Administración directa | 311055.24 | 325799.3 | < = 1 | <= 1 millón | 62321.2 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2016 | 75 | 2016-9 | 79.76 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 20.24 | SI | NO
1704 | 129094 | 2468110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA PROBABLE INUNDACION Y EROSION EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO ILAVE EN LA COMUNIDAD DE FORA DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468110 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA PROBABLE INUNDACION Y EROSION EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO ILAVE EN LA COMUNIDAD DE FORA DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 325695.83 | 325695.83 | < = 1 | <= 1 millón | 17239.68 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2020 | 60 | 2022-10 | 59 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 7 Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 41 | NO | NO
1705 | 157614 | 2525359 | REPARACION DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO | 2525359 | REPARACION DEL PUENTE PEATONAL EN EL (LA) CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA | Proceso Normal | Administración directa | 325203.36 | 325203.36 | < = 1 | <= 1 millón | 61588.63 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 2022 | 45 | 2022-8 | 50.32 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 49.68 | SI | NO
1706 | 140062 | 0 | RED DE DISTRIBUCION AGUA DE RIEGO BLOQUE 04, TOMAS LATERALES 1 Y 2 VALLE VIEJO OLMOS - LAMBAYEQUE | 0 | RED DE DISTRIBUCION AGUA DE RIEGO BLOQUE 04, TOMAS LATERALES 1 Y 2 VALLE VIEJO OLMOS - LAMBAYEQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | Proceso Normal | Administración directa | 324885.47 | 324885.47 | < = 1 | <= 1 millón | -89733.3668 | Agricultura | Riego | Almacenamiento Y Distribución | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2020 | 235 | 2021-6 | 89 | 80 - 90 % | G. Regional | Agricultura | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 11 | SI | NO
1707 | 52889 | 2259719 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE | 315399 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO | Proceso Normal | Administración directa | 185850 | 324601 | < = 1 | <= 1 millón | 128083.04 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | PITIPO | 2016 | 90 | 2021-10 | 64.54 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 35.46 | SI | SI
1708 | 30439 | 2189984 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO COCHANI, CC. MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | 277552 | INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO COCHANI, CC. MOSCCO DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | Proceso Normal | Administración directa | 324321.27 | 324321.27 | < = 1 | <= 1 millón | 178985.93 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CHUMBIVILCAS | SANTO TOMAS | 2014 | 120 | 2022-7 | 28.87 | 20 - 30 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 71.13 | NO | NO
1709 | 49395 | 2285247 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION- CORANCHE DEL, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 327429 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE A LOS CENTROS DE PRODUCCION- CORANCHE DEL, DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 322708.27 | 322708.27 | < = 1 | <= 1 millón | 258209.25 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2015 | 365 | 2019-3 | 18.45 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 81.55 | NO | NO
1710 | 137129 | 2498656 | CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRADOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL SECTOR NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2498656 | CREACION DE SERVICIOS PUBLICOS INTEGRADOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL SECTOR NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD NUEVO PROGRESO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 321946.18 | 321946.18 | < = 1 | <= 1 millón | 191795.52 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-7 | 41.37 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 58.63 | NO | NO
1711 | 127914 | 2269761 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS , SEÑOR DE LOS MILAGROS , SEÑOR DEL CALVARIO, VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 319119 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS PJES DOMINGO DE RAMOS, SEÑOR DE LOS MILAGROS, SEÑOR DEL CALVARIO, VIRGEN DE COCHARCAS Y SAN PEDRO EN EL AAHH DOMINGO DE RAMOS DE LA III ZONA DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 321366.45 | 321366.45 | < = 1 | <= 1 millón | 217680.96 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 62 | 2022-12 | 42.45 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 57.55 | NO | NO
1712 | 55286 | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR DE CHACACHIMPA DEL DISTRITO DE PUCYURA - ANTA - CUSCO | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR DE CHACACHIMPA DEL DISTRITO DE PUCYURA - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA | Proceso Normal | Administración directa | 321357.16 | 321357.16 | < = 1 | <= 1 millón | 321357.16 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | CUSCO | ANTA | PUCYURA | 2016 | 210 | 2018-12 | 60.06 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 39.94 | SI | NO
1713 | 49093 | 2269017 | CREACION DE LOCAL DEL SERVICIO DE ESTIMULACION TEMPRANA SET KOLLIHUERTA DEL BARRIO KOLLIHUERTA , DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO | 318915 | CREACION DEL LOCAL DE SERVICIO DE ESTIMULACION TEMPRANA SET KOLLIHUERTA DEL BARRIO KOLLIHUERTA,DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO -PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | Proceso Normal | Administración directa | 320773.78 | 320773.78 | < = 1 | <= 1 millón | 166734.75 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 2015 | 120 | 2016-11 | 52.02 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 47.98 | SI | NO
1714 | 85331 | 2387742 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2387742 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHECCA LACAYA YAURIMA CHIJOTAMAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 320098.08 | 320098.08 | < = 1 | <= 1 millón | 120772.03 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 120 | 2023-10 | 75.37 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 24.63 | NO | NO
1715 | 82794 | 2327508 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION SOL Y LUNA, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA | 363949 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA URBANIZACION SOL Y LUNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | Proceso Normal | Por Contrata | 299906.13 | 319906.13 | < = 1 | <= 1 millón | 74342.78 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AREQUIPA | AREQUIPA | JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 2018 | 60 | 2018-8 | 74.69 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 25.31 | SI | NO
1716 | 65127 | 0 | CONSTRUCCION MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA C.C. DE CHILLCA DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 319736.49 | 319736.49 | < = 1 | <= 1 millón | 113698.2958 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 90 | 2018-11 | 64.44 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 35.56 | NO | NO
1717 | 154381 | 2512889 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) (LOS) TRAMOS CRITICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2512889 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) (LOS) TRAMOS CRITICOS DE ACCESO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | Proceso Normal | Administración directa | 319644.65 | 319644.65 | < = 1 | <= 1 millón | 104195.07 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | 2022 | 60 | 2022-7 | 73.34 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 26.66 | SI | NO
1718 | 63698 | 0 | CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE COROTOPAMPA - DISTRITO DE COYA | 0 | CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO VILCANOTA SECTOR DE COROTOPAMPA - DISTRITO DE COYA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 316198.04 | 316198.04 | < = 1 | <= 1 millón | 271614.1164 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | CUSCO | CALCA | COYA | 2016 | 75 | 2017-12 | 32.71 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 67.29 | NO | NO
1719 | 104870 | 2443956 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR DEL DISTRITO DE HUACAR - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2443956 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR DEL DISTRITO DE HUACAR - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR | Proceso Normal | Administración directa | 314501.15 | 314508.08 | < = 1 | <= 1 millón | 90833.41 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | AMBO | HUACAR | 2019 | 60 | 2021-1 | 45.28 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 54.72 | NO | NO
1720 | 42262 | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR UNUPATA-RAMAL-SALINAS C.C. YANAMA ZURITE, ANTA CUSCO. | 0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR UNUPATA-RAMAL-SALINAS C.C. YANAMA ZURITE, ANTA CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 313968.94 | 313968.94 | < = 1 | <= 1 millón | 263419.9407 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2015 | 130 | 2017-11 | 16.1 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 83.9 | NO | NO
1721 | 56739 | 2314895 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO-SAN LUIS, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA | 352451 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO-SAN LUIS, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO | Proceso Normal | Administración directa | 312799.68 | 312799.68 | < = 1 | <= 1 millón | 231751.68 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | JAEN | SAN JOSE DEL ALTO | 2016 | 60 | 2017-12 | 75.39 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 24.61 | SI | NO
1722 | 96036 | 2414672 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE VICTOR ACOSTA RIOS TAMBURCO - DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2414672 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE VICTOR ACOSTA RIOS TAMBURCO - DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | Proceso Normal | Administración directa | 308914.65 | 308914.65 | < = 1 | <= 1 millón | 41252.91 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2018 | 90 | 2019-4 | 79.75 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 20.25 | SI | NO
1723 | 118970 | 0 | REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA | 0 | REHABILITACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE PUITUCO, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 308357 | 308357 | < = 1 | <= 1 millón | 125162.1063 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACOBAMBILLA | 2011 | 90 | 2012-9 | 70.8 | 70 - 80 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 29.2 | SI | NO
1724 | 88592 | 0 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) CENTRAL TERMICA JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 0 | CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO; EN EL(LA) CENTRAL TERMICA JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | Proceso Normal | Por Contrata | 307754.61 | 307754.61 | < = 1 | <= 1 millón | 178866.9793 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | JAEN | JAEN | 2019 | 60 | 2020-11 | 41.89 | 40 - 50 % | G. Nacional | Energía Y Minas | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 58.11 | SI | NO
1725 | 137925 | 2499167 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 - 3+626.47 ) SECTOR CHOCOTA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2499167 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO (0 000 - 3 626.47 ) SECTOR CHOCOTA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 307319.04 | 307319.04 | < = 1 | <= 1 millón | 253399.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 30 | 2021-7 | 24.57 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 75.43 | NO | NO
1726 | 127829 | 2197705 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE, LIMA, ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 290477 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LOS PASAJES ALFONSO UGARTE, LIMA, ANCASH DEL COMITE VECINAL TUPAC AMARU II SECTOR DEL EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 307102.4 | 307102.4 | < = 1 | <= 1 millón | 192166.15 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 2022-12 | 22.87 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 77.13 | NO | NO
1727 | 70061 | 2338206 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | 377112 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MARTIN DE PORRES DE YANICO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 307025.7 | 307025.7 | < = 1 | <= 1 millón | 67409.8 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | PUNO | PAUCARCOLLA | 2017 | 75 | 2017-10 | 85.51 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 14.49 | SI | NO
1728 | 25160 | 2176609 | INSTALACION DEL SERVICIO DEL DESAGUE EN LA CALLE LAS GARDENIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE BELLAVISTA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA | 252686 | INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN LA CALLE LAS GARDENIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL BELLAVISTA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER -AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | Proceso Normal | Por Contrata | 303228.45 | 306228.45 | < = 1 | <= 1 millón | 2859.75 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 2014 | 75 | 2023-9 | 93.75 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 6.25 | SI | NO
1729 | 65376 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO DE OSEFINA A PHATANA DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO DE OSEFINA A PHATANA DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 305105.43 | 305105.43 | < = 1 | <= 1 millón | 162194.0466 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2016 | 30 | 2018-10 | 46.84 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 53.16 | NO | NO
1730 | 119626 | 0 | MANTENIMIENTO DE VIAS, VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTO EN EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 0 | MANTENIMIENTO DE VIAS, VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTO EN EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 304177.8 | 304177.8 | < = 1 | <= 1 millón | 73945.6232 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Aéreo | Pavimento | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2019 | 90 | 2021-11 | 75.69 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 24.31 | SI | NO
1731 | 146916 | 2511040 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES EN EL(LA) IE 72078 PEDRO VILCAPAZA - POTONI EN LA LOCALIDAD POTONI, DISTRITO DE POTONI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | 2511040 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL(LA) IE 72078 PEDRO VILCAPAZA - POTONI EN LA LOCALIDAD POTONI, DISTRITO DE POTONI, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI | Proceso Normal | Administración directa | 303037.61 | 303037.61 | < = 1 | <= 1 millón | 16122.88 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | POTONI | 2021 | 90 | 2022-12 | 98.49 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 1.51 | NO | NO
1732 | 142314 | 2482699 | CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MAMAYHUACHIN DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2482699 | CREACION DE UN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MAMAYHUACHIN DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI | Proceso Normal | Administración directa | 270439.48 | 302094.17 | < = 1 | <= 1 millón | 61690.79 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANUCO | HUANUCO | QUISQUI | 2021 | 120 | 2023-8 | 66.25 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 33.75 | SI | NO
1733 | 35500 | 2202574 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | 308417 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRCULACION PEATONAL UBICADO POR INMEDIACIONES DE MANZANAS PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PALMERAS, DISTRITO DE CHORRILLOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | Proceso Normal | Administración directa | 301763.3 | 301763.3 | < = 1 | <= 1 millón | 248605.42 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | 2015 | 60 | 2015-6 | 90 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 10 | SI | NO
1734 | 86415 | 2269805 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | 319234 | MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | Proceso Normal | Administración directa | 286760.4 | 300173.5 | < = 1 | <= 1 millón | 200798.5 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | 2018 | 60 | 2021-1 | 22.44 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 77.56 | NO | SI
1735 | 47039 | 2281338 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, NUEVO IQUITOS Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | 324501 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DESDE LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, NUEVO IQUITOS Y SAN ANTONIO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS | Proceso Normal | Administración directa | 299915 | 299915 | < = 1 | <= 1 millón | 90432.8 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2015 | 120 | 2021-12 | 64.59 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 35.41 | NO | NO
1736 | 35554 | 2260038 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CRUCE CARRIZAL-PLAYA AZUL-VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 315491 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CRUCE CARRIZAL-PLAYA AZUL-VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | Proceso Normal | Administración directa | 118300 | 299900 | < = 1 | <= 1 millón | 225457 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | 2015 | 90 | 2016-12 | 21.49 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 78.51 | NO | NO
1737 | 80288 | 2320612 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 357658 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO HIDRICO DE LA MINI REPRESA EN LA LOCALIDAD DE HUAMANCCOCHA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 299898 | 299898.39 | < = 1 | <= 1 millón | 141055.34 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2017 | 60 | 2023-5 | 52.99 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 47.01 | SI | NO
1738 | 120101 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO DE SITAJARA - TARATA - TACNA | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO DE SITAJARA - TARATA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITAJARA | Proceso Normal | Administración directa | 299794.19 | 299794.19 | < = 1 | <= 1 millón | 244961.8326 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | TACNA | TARATA | SITAJARA | 2019 | 90 | 2020-2 | 21.43 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 78.57 | NO | NO
1739 | 65281 | 2327884 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL LINEA Y RED PRIMARIA EN 22.9KV TRIFASICO, REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS 380/220V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA NUEVA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA | 364277 | CREACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL LINEA Y RED PRIMARIA EN 22.9KV TRIFASICO, REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS 380/220V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA NUEVA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | Proceso Normal | Administración directa | 298758.3 | 298758.3 | < = 1 | <= 1 millón | 251789 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | 2016 | 90 | 2022-2 | 49.64 | 40 - 50 % | G. Local | Energía Y Minas | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 50.36 | NO | NO
1740 | 78039 | 2194455 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HATUN HUASI DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 282346 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HATUN HUASI DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 241951.27 | 296967.34 | < = 1 | <= 1 millón | 196430.73 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2015 | 60 | 2022-12 | 35.47 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 64.53 | NO | NO
1741 | 139333 | 2478886 | MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2478886 | MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 295505.13 | 295505.13 | < = 1 | <= 1 millón | 93867.85 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 120 | 2021-8 | 51.54 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 48.46 | NO | NO
1742 | 9255 | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA URBANIZACIN DE LLAULLIPATA | 0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA URBANIZACIN DE LLAULLIPATA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 292948.44 | 292948.44 | < = 1 | <= 1 millón | 214701.9117 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2012 | No declarado | 2015-11 | 34.89 | 30 - 40 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 65.11 | NO | NO
1743 | 141378 | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2499988 | REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD ALAN GARCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS | Proceso Normal | Por Contrata | 259804.49 | 292892.21 | < = 1 | <= 1 millón | 276846.21 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS | 2021 | 30 | 2023-6 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 99.99 | NO | NO
1744 | 127911 | 2255532 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1, DEL AA.HH. 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 314007 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 1, DEL AA.HH. 18 DE ENERO DEL EJE ZONAL TAHUANTINSUYO III SECTOR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 292071.46 | 292071.46 | < = 1 | <= 1 millón | 166425.86 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 2022-12 | 47.77 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 52.23 | NO | NO
1745 | 106529 | 2442421 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE AHUAC DEL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2442421 | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE AHUAC DEL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC | Proceso Normal | Administración directa | 291829.46 | 291829.46 | < = 1 | <= 1 millón | 245028.46 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | CHUPACA | CHUPACA | 2019 | 300 | 2020-4 | 15.6 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 84.4 | NO | NO
1746 | 152054 | 2517571 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA,PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | 2517571 | REHAILITACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGION HUANCAVELICA AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 288779.39 | 288779.39 | < = 1 | <= 1 millón | 194072.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | IZCUCHACA | 2022 | 60 | 2023-4 | 68.02 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 31.98 | SI | NO
1747 | 137100 | 2498406 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO, SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2498406 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ATENCION DE LAS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD CARIQUE CHACACOLLO, SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 210560.57 | 288662.01 | < = 1 | <= 1 millón | 161692.94 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-7 | 48.37 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 51.63 | NO | NO
1748 | 130648 | 2496732 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD - YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2496732 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CA 1544 LA LIBERTAD - YANAHUMA DEL DISTRITO DE OXAMARCA - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 287816.49 | 287816.49 | < = 1 | <= 1 millón | 38648.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | CELENDIN | OXAMARCA | 2020 | 90 | 2022-11 | 56.84 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 43.16 | SI | NO
1749 | 140275 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SOCCOS DEL DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SOCCOS DEL DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA | Proceso Normal | Administración directa | 287761.04 | 287761.04 | < = 1 | <= 1 millón | 120169.0103 | Agricultura | Riego | Canales | APURIMAC | ABANCAY | CIRCA | 2021 | 105 | 2021-5 | 66.52 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 33.48 | NO | NO
1750 | 86799 | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL LLOCLLAPATA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL LLOCLLAPATA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 287026.2 | 287026.2 | < = 1 | <= 1 millón | 139810.462 | Educación/Cultura | Deporte | Estadio | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2018 | 90 | 2021-11 | 51.29 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 48.71 | SI | NO
1751 | 51806 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA APV. SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA APV. SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA-CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 286880.44 | 286880.44 | < = 1 | <= 1 millón | 261262.0167 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Desagüe | CUSCO | CUSCO | SAYLLA | 2016 | 120 | 2018-6 | 80.61 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 19.39 | SI | NO
1752 | 64243 | 2312315 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMBOR, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | 349466 | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAMBOR, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 284796.58 | 284796.58 | < = 1 | <= 1 millón | 26935.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | ANTA | HUAROCONDO | 2016 | 150 | 2022-7 | 15.25 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 84.75 | NO | NO
1753 | 146321 | 2460331 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO AL CEMENTERIO DE HUILLUCO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2460331 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO AL CEMENTERIO DE HUILLUCO DEL ANEXO DE HUILLUCO DEL DISTRITO DE CHILCAYMARCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 283741.68 | 283741.68 | < = 1 | <= 1 millón | 108.28 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | CHILCAYMARCA | 2021 | 60 | 2021-9 | 44.34 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 55.66 | NO | NO
1754 | 160239 | 2504370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE INFANTIL 9 DE OCTUBRE EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA ZONA A PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2504370 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE INFANTIL 9 DE OCTUBRE EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA ZONA A PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA | Proceso Normal | Administración directa | 209740.2 | 283384.56 | < = 1 | <= 1 millón | 51220.43 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | AREQUIPA | AREQUIPA | PAUCARPATA | 2022 | 45 | 2022-6 | 22.21 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 77.79 | NO | NO
1755 | 155650 | 2443826 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATAHUASI DEL DISTRITO DE MATAHUASI - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2443826 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MATAHUASI DEL DISTRITO DE MATAHUASI - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION | Proceso Normal | Administración directa | 150000 | 283264.94 | < = 1 | <= 1 millón | 143215.6 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | JUNIN | CONCEPCION | MATAHUASI | 2021 | 75 | 2022-6 | 83.32 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 16.68 | SI | NO
1756 | 159247 | 2534522 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO ALTO CUYANI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2534522 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO ALTO CUYANI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI | Proceso Normal | Por Contrata | 283153.34 | 283153.34 | < = 1 | <= 1 millón | 181912.81 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | CHANCHAMAYO | PICHANAQUI | 2022 | 60 | 2023-8 | 39.04 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 60.96 | NO | SI
1757 | 48949 | 2295542 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DESVIO CARRETERA SUNISACHA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL - SECTOR SUNISACHA, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 338118 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DESVIO CARRETERA SUNISACHA - SAN FRANCISCO DE PAJONAL - SECTOR SUNISACHA, DISTRITO DE CALZADA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA | Proceso Normal | Administración directa | 282589.15 | 282589.15 | < = 1 | <= 1 millón | 226005.8 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | CALZADA | 2015 | 60 | 2016-11 | 20.63 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 79.37 | NO | NO
1758 | 56395 | 2320944 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE LA SACILIA - A LA NUEVA SACILIA DE LA LOCALIDAD DE LA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA | 357970 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE LA SACILIA - A LA NUEVA SACILIA DE LA LOCALIDAD DE LA SACILIA, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORIBIO CASANOVA | Proceso Normal | Administración directa | 282218.69 | 282218.69 | < = 1 | <= 1 millón | 189579.69 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CUTERVO | TORIBIO CASANOVA | 2016 | 90 | 2018-2 | 32.79 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 67.21 | NO | NO
1759 | 63504 | 0 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO, CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUENCCO DEL DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL RESERVORIO NOCTURNO, CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUENCCO DEL DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 281925.16 | 281925.16 | < = 1 | <= 1 millón | 72257.4185 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 90 | 2017-12 | 74.37 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 25.63 | SI | NO
1760 | 120128 | 2436071 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436071 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD PROGRESO KM 65, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 266820.18 | 279696.88 | < = 1 | <= 1 millón | 274093.05 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 60 | 2023-8 | 72.15 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 27.85 | NO | NO
1761 | 53368 | 2288710 | INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CEDROS, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO | 330362 | INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CEDROS, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO -CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 278170.94 | 278170.94 | < = 1 | <= 1 millón | 319.78 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | PAUCARTAMBO | CHALLABAMBA | 2016 | 90 | 2022-7 | 92.1 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 7.9 | NO | NO
1762 | 79046 | 2369148 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | 385580 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE ATUNCOLLA, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 277945.04 | 277945.04 | < = 1 | <= 1 millón | 67262.24 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 2017 | 120 | 2017-9 | 57.22 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 42.78 | SI | NO
1763 | 153673 | 2509670 | REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO LACCHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2509670 | REPARACION DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DENOMINADO LACCHAS EN LA LOCALIDAD NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 276531 | 276531 | < = 1 | <= 1 millón | 60510.52 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 60 | 2022-8 | 81.67 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 18.33 | NO | NO
1764 | 96035 | 2414658 | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2414658 | CREACION DEL PARQUE DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | Proceso Normal | Administración directa | 220465 | 276304.57 | < = 1 | <= 1 millón | 209650.32 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2018 | 90 | 2019-4 | 26.5 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 73.5 | NO | NO
1765 | 41050 | 2190973 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MELCHORITA Y AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA | 256748 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA MELCHORITA Y AV. 28 DE JULIO, DISTRITO DE SAN LUIS - CAÑETE - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-CAÑETE | Proceso Normal | Por Contrata | 246019.93 | 275419.93 | < = 1 | <= 1 millón | 270919.93 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CAÑETE | SAN LUIS | 2015 | 60 | 2016-6 | 97.49 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 2.51 | SI | NO
1766 | 57586 | 2323291 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO | 360186 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-HUAMALIES | Proceso Normal | Administración directa | 181216.16 | 275025 | < = 1 | <= 1 millón | 43875 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | HUANUCO | HUAMALIES | MIRAFLORES | 2016 | 120 | 2016-11 | 71.13 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 28.87 | SI | NO
1767 | 100809 | 2432077 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C.P. ISANI, DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2432077 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR CALA CALA DEL C.P. ISANI, DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 274234.97 | 274234.97 | < = 1 | <= 1 millón | 219667.67 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 60 | 2022-10 | 18.58 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 81.42 | NO | NO
1768 | 65698 | 2329507 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CAUJUL - UPAN -CANIMAN, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAUJUL, DISTRITO DE CAUJUL - OYON - LIMA | 365827 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE CAUJUL - UPAN -CANIMAN, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAUJUL, DISTRITO DE CAUJUL - OYON - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL | Proceso Normal | Administración directa | 251338.93 | 273838.93 | < = 1 | <= 1 millón | 21873.26 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | OYON | CAUJUL | 2016 | 90 | 2016-12 | 92.5 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 7.5 | SI | NO
1769 | 61568 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ATOCMOCCO - PAULLO GRANDE - ERAPATA DE LA C.C. DE PAULLO GRANDE DISTRITO DE TARAY - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE ATOCMOCCO - PAULLO GRANDE - ERAPATA DE LA C.C. DE PAULLO GRANDE DISTRITO DE TARAY - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY | Proceso Normal | Administración directa | 273537.37 | 273537.37 | < = 1 | <= 1 millón | 108101.9686 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CALCA | TARAY | 2016 | 60 | 2016-12 | 60.48 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 39.52 | SI | NO
1770 | 137639 | 2501040 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501040 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 271961.87 | 271961.87 | < = 1 | <= 1 millón | 59086.68 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-7 | 76.78 | 70 - 80 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 23.22 | NO | NO
1771 | 108866 | 0 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. MARISCAL CACERES DEL ANEXO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE PALCA-TARMA-JUNIN | 0 | CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. MARISCAL CACERES DEL ANEXO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE PALCA-TARMA-JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA-TARMA | Proceso Normal | Por Contrata | 271006.44 | 271006.44 | < = 1 | <= 1 millón | 191411.8486 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | PALCA | 2020 | 90 | 2020-4 | 35.8 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 64.2 | NO | NO
1772 | 158230 | 2533861 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2533861 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SANTA ELENA Y LIBERTAD DE LA PALMA DEL DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA | Proceso Normal | Administración directa | 268476.98 | 268476.98 | < = 1 | <= 1 millón | 77876.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CUTERVO | SOCOTA | 2022 | 90 | 2023-1 | 66.76 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 33.24 | NO | NO
1773 | 86810 | 2379813 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | 2379813 | CREACION DE LOCAL DE ORGANIZACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 268321.05 | 268321.05 | < = 1 | <= 1 millón | 49197.65 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 120 | 2019-12 | 89.9 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 10.1 | NO | NO
1774 | 114325 | 2390610 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL C.P NUEVO IMPERIAL - SECTOR TUNEL GRANDE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA | 2390610 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL C.P NUEVO IMPERIAL - SECTOR TUNEL GRANDE, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL | Proceso Normal | Por Contrata | 216020.75 | 266764.27 | < = 1 | <= 1 millón | 120784.95 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | 2021 | 45 | 2022-9 | 97.43 | 90 - 100 % | G. Local | Energía Y Minas | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 2.57 | SI | NO
1775 | 64090 | 0 | MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS-CAJATAMBO-LIMA | 0 | MEJORAMIENTO DE CANAL PRINCIPAL DE QUINLLAN, DISTRITO DE MANAS-CAJATAMBO-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANAS | Proceso Normal | Administración directa | 265964.54 | 265964.54 | < = 1 | <= 1 millón | 207026.7979 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | CAJATAMBO | MANAS | 2016 | 90 | 2017-1 | 22.16 | 20 - 30 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 77.84 | NO | NO
1776 | 23629 | 2135874 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC – SECTOR SUCUTAMBO DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | 150379 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC - SECTOR SUCUTAMBO DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | Proceso Normal | Administración directa | 240764.85 | 262866.33 | < = 1 | <= 1 millón | 7912.48 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | CALCA | 2013 | 90 | 2022-8 | 52.7 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 47.3 | SI | NO
1777 | 92722 | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS CUATRO SECTORES: SECTOR MARCARANI , SECTOR PATA HUASI, SECTOR LIWI Y SECTOR PACCHAPATA DEL ANEXO DE HANCHIPACHA DE LA C.C PAMPACHIRI , DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL A LOS CUATRO SECTORES: SECTOR MARCARANI , SECTOR PATA HUASI, SECTOR LIWI Y SECTOR PACCHAPATA DEL ANEXO DE HANCHIPACHA DE LA C.C PAMPACHIRI , DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 262862.39 | 262862.39 | < = 1 | <= 1 millón | 52914.1991 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | PITUMARCA | 2017 | 30 | 2018-11 | 79.87 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 20.13 | NO | NO
1778 | 56121 | 2320226 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE FRANCISCO BURGOS CDRAS 02,03,04,05 Y 06, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 357270 | CALLE FRANCISCO BURGOS CDRAS 02,03,04,05 Y 06, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE | Proceso Normal | Administración directa | 130000 | 260578 | < = 1 | <= 1 millón | 152194.88 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 2016 | 60 | 2016-11 | 83.37 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 16.63 | SI | NO
1779 | 91654 | 2408348 | MEJORAMIENTO DE VIA CON PAVIMENTO, VEREDAS Y OBRAS DE ARTE, EN LA CALLE MOQUEGUA DEL AA.HH. COLUMNA PASCO SECTOR A DE YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO | 2408348 | MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO Y OBRAS DE ARTE EN LA CALLE MOQUEGUA DEL AA. HH. COLUMNA PASCO SECTOR A DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA-PASCO | Proceso Normal | Por Contrata | 260177.34 | 260177.34 | < = 1 | <= 1 millón | 10915.41 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | PASCO | PASCO | YANACANCHA | 2019 | 60 | 2019-8 | 84.79 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 15.21 | SI | NO
1780 | 122515 | 2468178 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA (PROGRESIVA 0.00KM-5.18KM) Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 5.18KM-6.23KM) DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2468178 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE LA PARCIALIDAD CHIUANUMA (PROGRESIVA 0.00KM-5.18KM) Y PARCIALIDAD SAN FRANCISCO (PROGRESIVA 5.18KM-6.23KM) DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 258665.59 | 258665.59 | < = 1 | <= 1 millón | 78372.99 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2019 | 45 | 2021-7 | 77.33 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 22.67 | NO | NO
1781 | 63905 | 0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL PRONOEI DEL DISTRITO DE TIBILLO - PALPA - ICA | 0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL PRONOEI DEL DISTRITO DE TIBILLO - PALPA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 258163.82 | 258163.82 | < = 1 | <= 1 millón | 183193.0467 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | ICA | PALPA | TIBILLO | 2016 | 45 | 2016-10 | 32.23 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 67.77 | NO | NO
1782 | 147882 | 2459148 | CREACION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA GANADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUÑANI CHICO DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2459148 | CREACION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA GANADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MUÑANI CHICO DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Proceso Normal | Administración directa | 174184.85 | 257634.78 | < = 1 | <= 1 millón | 26291.03 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 2021 | 90 | 2021-10 | 62.49 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 37.51 | NO | NO
1783 | 142868 | 0 | CONSTRUCCION DE PARADORES GASTRONOMICOS Y ARTENASALES EN LAS COMUNIDADES DE OCRA, ANANSAYA, CHINCHAYPUJIO, SUMARO DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO-ANTA-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE PARADORES GASTRONOMICOS Y ARTENASALES EN LAS COMUNIDADES DE OCRA, ANANSAYA, CHINCHAYPUJIO, SUMARO DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO-ANTA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAYPUJIO | Proceso Normal | Administración directa | 256326.25 | 256326.25 | < = 1 | <= 1 millón | 198063.2934 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | CHINCHAYPUJIO | 2021 | 120 | 2022-10 | 22.73 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 77.27 | NO | NO
1784 | 120043 | 2439345 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAMPA SISICAYA, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2439345 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAMPA SISICAYA, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 235132.28 | 256134.32 | < = 1 | <= 1 millón | 252239.16 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | ANTIOQUIA | 2019 | 60 | 2021-1 | 9.79 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 90.21 | NO | NO
1785 | 106610 | 2441732 | RENOVACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2441732 | RENOVACION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS | Proceso Normal | Administración directa | 254486.98 | 254486.98 | < = 1 | <= 1 millón | 51261.48 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | 2019 | 60 | 2019-12 | 60.9 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 39.1 | SI | NO
1786 | 85542 | 2352219 | AMPLIACION MARGINAL DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 15406 DEL CENTRO POBLADO LA GREDA ANTIGUA ,ZONA MARGEN IZQUIERDA, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE -PIURA - PIURA | 2352219 | AMPLIACION MARGINAL DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15406, DEL CENTRO POBLADO LA GREDA ANTIGUA, ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE | Proceso Normal | Por Contrata | 234392.44 | 253392.44 | < = 1 | <= 1 millón | 59189.16 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PIURA | PIURA | TAMBO GRANDE | 2018 | 60 | 2019-2 | 62.26 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 37.74 | SI | NO
1787 | 96264 | 2392658 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2392658 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA LOCALIDAD ACHACONTA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU | Proceso Normal | Administración directa | 253215.14 | 253215.14 | < = 1 | <= 1 millón | 125422.74 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | 2018 | 60 | 2019-12 | 81.5 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 18.5 | NO | NO
1788 | 120042 | 2439327 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANTAPUCRO, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2439327 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANTAPUCRO, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 233194.67 | 252280.71 | < = 1 | <= 1 millón | 252280.71 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | ANTIOQUIA | 2019 | 60 | 2021-5 | 69.94 | 60 - 70 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 30.06 | NO | NO
1789 | 137940 | 2501402 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 HASTA 2+314.70) SECTOR JACHA QUELLUYO, COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2501402 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO (0 000 HASTA 2 314.70) SECTOR JACHA QUELLUYO, COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 252163.59 | 252163.59 | < = 1 | <= 1 millón | 68748.42 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 60 | 2021-2 | 82.93 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 17.07 | NO | NO
1790 | 151340 | 2541331 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL(LA) EESS SANTA VIRGINIA - POZUZO EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2541331 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS SANTA VIRGINIA - POZUZO EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 250006.77 | 252006.77 | < = 1 | <= 1 millón | 58053.75 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2022 | 60 | 2023-7 | 31.72 | 30 - 40 % | G. Local | Salud | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 68.28 | NO | NO
1791 | 137021 | 2479500 | CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE KOLCA DEL C.P. DE PAJANA SAN ISIDRO DISTRITO DE OLLARAYA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2479500 | CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE KOLCA DEL C.P. DE PAJANA SAN ISIDRO DISTRITO DE OLLARAYA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLARAYA | Proceso Normal | Administración directa | 251945.48 | 251945.48 | < = 1 | <= 1 millón | 136932.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | YUNGUYO | OLLARAYA | 2020 | 90 | 2021-4 | 54.35 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 45.65 | NO | NO
1792 | 92312 | 2244484 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL INDEPENDENCIA URB. SAN JUAN BAUTISTA, I ETAPA, ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA | 293812 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL INDEPENDENCIA URB. SAN JUAN BAUTISTA, I ETAPA, ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA (I ETAPA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA | Proceso Normal | Por Contrata | 75002.52 | 251338.59 | < = 1 | <= 1 millón | 244338.59 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | COMAS | 2018 | 45 | 2020-10 | 2.8 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 97.2 | NO | NO
1793 | 56332 | 2313109 | CREACION DEL ACCESO PEATONAL, CON MANPOSTERIA DE PIEDRA DESDE EL SECTOR LA QUNTA AL MIRADOR TURISTICO - TUSPON KM 0+000.00 HASTA 0+535.00, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 350227 | CREACION DEL ACCESO PEATONAL, CON MANPOSTERIA DE PIEDRA DESDE EL SECTOR LA QUNTA AL MIRADOR TURISTICO - TUSPON KM 0+000.00 HASTA 0+535.00, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 222027 | 249027.18 | < = 1 | <= 1 millón | 119796.25 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2016 | 60 | 2016-12 | 71.12 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 28.88 | SI | NO
1794 | 60772 | 2198423 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERIO LEONCIO PRADO - PUERTO CRISTAL, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 296775 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CASERIO LEONCIO PRADO - PUERTO CRISTAL, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 248452.29 | 248452.29 | < = 1 | <= 1 millón | 151126.76 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2016 | 45 | 2020-12 | 87.37 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 12.63 | SI | NO
1795 | 88158 | 2406798 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLUNGO - DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2406798 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLUNGO, DISTRITO DE ATUNCOLLA - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA | Proceso Normal | Administración directa | 248311.55 | 248311.55 | < = 1 | <= 1 millón | 45582.94 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | PUNO | ATUNCOLLA | 2018 | 75 | 2023-1 | 93.63 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 6.37 | NO | NO
1796 | 66446 | 2337168 | CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SACHABAMBA Y QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | 376175 | CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE SACHABAMBA Y QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA-HUAMANGA | Proceso Normal | Administración directa | 248043 | 248043 | < = 1 | <= 1 millón | 13690.41 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 2016 | 90 | 2017-4 | 60.12 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 39.88 | SI | NO
1797 | 114866 | 2452915 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE LINGAN PATA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2452915 | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA EN EL CENTRO POBLADO DE LINGAN PATA DEL DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | Proceso Normal | Administración directa | 232430.05 | 247880.05 | < = 1 | <= 1 millón | 23037.5 | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | CHOTA | 2019 | 90 | 2023-8 | 67.38 | 60 - 70 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 32.62 | NO | NO
1798 | 127906 | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ. F LOTE 8 (ENTRE LOS PJES. LOS JARDINES Y ALTO PERU), DEL A.H. LOS CONQUISTADORES 3er SECTOR, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2390777 | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DE LA MZ. F LOTE 8 (ENTRE LOS PJES. LOS JARDINES Y ALTO PERU), DEL A.H. LOS CONQUISTADORES 3ER SECTOR, EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 247571.56 | 247571.56 | < = 1 | <= 1 millón | 153420.68 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 2022-12 | 55.61 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 44.39 | SI | NO
1799 | 88555 | 2388717 | CREACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECO - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388717 | CREACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CORPA MAQUERA DEL CENTRO POBLADO DE MULLA CONTIHUECCO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 247346.6 | 247346.6 | < = 1 | <= 1 millón | 159247.17 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 75 | 2023-8 | 53.9 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 46.1 | NO | NO
1800 | 30380 | 2180391 | INSTALACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | 259696 | INSTALACION DE LOSA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAMAYO BAJA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 246827.87 | 246827.87 | < = 1 | <= 1 millón | 218613.75 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2014 | 90 | 2016-12 | 18.81 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 81.19 | NO | NO
1801 | 137595 | 2499160 | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 - 1+399.23) SECTOR PICHACOLLO, CENTRO POBLADO DE TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2499160 | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL CAMINO VECINAL TRAMO (0 000 - 1 399.23) SECTOR PICHACOLLO, CENTRO POBLADO DE TULACOLLO DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 245008.95 | 245008.95 | < = 1 | <= 1 millón | 203065.45 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 30 | 2021-7 | 65.83 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.17 | NO | NO
1802 | 25418 | 2141959 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PACAPACCHA – INCAÑAN – JALPALINJA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNIN | 180542 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO PACAPACCHA - INCAÑAN - JALPALINJA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA | Proceso Normal | Administración directa | 244452.31 | 244452.31 | < = 1 | <= 1 millón | 191353.71 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | JUNIN | JAUJA | PACA | 2014 | 120 | 2016-12 | 23 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 77 | NO | NO
1803 | 173459 | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2474969 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL CASERIO RIO NEGRO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 243417.07 | 243417.07 | < = 1 | <= 1 millón | 78712.07 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 60 | 2023-8 | 77.83 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 22.17 | SI | NO
1804 | 147439 | 2489709 | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | 2489709 | RENOVACION DE PASE AEREO Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR DE RIEGO CAMPAYA EN LA LOCALIDAD LONDANIZA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, PROVINCIA TARATA, DEPARTAMENTO TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HEROES ALBARRACIN | Proceso Normal | Por Contrata | 243344.06 | 243344.06 | < = 1 | <= 1 millón | 17759.41 | Agricultura | Riego | Canales | TACNA | TARATA | HEROES ALBARRACIN | 2021 | 30 | 2023-8 | 81.62 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 18.38 | SI | NO
1805 | 86075 | 2399009 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PUMACHANCA - WIÑAY AUSANGATE DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA - DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - REGION PUNO | 2399009 | CREACION DE CAMINO VECINAL TRAMO PUMACHANCA - WIÑAY AUSANGATE, DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA, DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - REGION PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA | Proceso Normal | Administración directa | 143799.08 | 243177.54 | < = 1 | <= 1 millón | 167850.54 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | OLLACHEA | 2017 | 60 | 2018-1 | 53.5 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 46.5 | SI | NO
1806 | 127907 | 2245861 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ. A1 DEL AA.HH. HERMANOS AYAR, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 298972 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN CALLE MICAELA BASTIDAS Y PASAJE 25 DE DICIEMBRE MZ. A1 DEL AA.HH. HERMANOS AYAR, EJE ZONAL TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 242828.56 | 242828.56 | < = 1 | <= 1 millón | 152557.76 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 2022-12 | 73.82 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 26.18 | SI | NO
1807 | 56600 | 2321265 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | 358272 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO | Proceso Normal | Administración directa | 242140.22 | 242140.22 | < = 1 | <= 1 millón | 182679.42 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | ASCOPE | MAGDALENA DE CAO | 2016 | 60 | 2016-7 | 20 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 80 | NO | NO
1808 | 100777 | 2391858 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD COLLINI EN LA LOCALIDAD DE ISCUANI DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2391858 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD COLLINI EN LA LOCALIDAD DE ISCUANI DEL DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA | Proceso Normal | Administración directa | 210312.48 | 241838.27 | < = 1 | <= 1 millón | 9468.4 | Salud | Atención Médica | Puesto De Salud | PUNO | CHUCUITO | POMATA | 2018 | 105 | 2020-7 | 57.28 | 50 - 60 % | G. Local | Salud | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 42.72 | SI | NO
1809 | 25950 | 2155611 | CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA QUEBRADA ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ZAPOTE - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | 205053 | CREACION DEL PUENTE PEATONAL DE LA QUEBRADA ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ZAPOTE - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS | Proceso Normal | Administración directa | 239762.82 | 241091.2 | < = 1 | <= 1 millón | 3310.48 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | LORETO | ALTO AMAZONAS | YURIMAGUAS | 2013 | 42 | 2021-12 | 85.03 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 14.97 | NO | NO
1810 | 69299 | 2304557 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PSJS. LAS PALMERAS, LOS CEDROS DE VILLA, LOS PINOS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 343429 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PSJS. LAS PALMERAS, LOS CEDROS DE VILLA, LOS PINOS DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | Proceso Normal | Administración directa | 197618.96 | 240810.48 | < = 1 | <= 1 millón | 16564.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | APURIMAC | ABANCAY | ABANCAY | 2017 | 60 | 2023-7 | 96.82 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 3.18 | SI | SI
1811 | 53344 | 2283957 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAHUARPIA - EMILIO SAN MARTIN, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 325868 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAHUARPIA - EMILIO SAN MARTIN, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | Proceso Normal | Administración directa | 26950 | 240000 | < = 1 | <= 1 millón | 30796 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | 2016 | 120 | 2016-11 | 67.67 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 32.33 | SI | NO
1812 | 25155 | 2195781 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL ANEXO DE LUPO, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA | 286691 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL ANEXO DE LUPO, DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI | Proceso Normal | Administración directa | 237147.78 | 237147.78 | < = 1 | <= 1 millón | 113347.61 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LIMA | HUAROCHIRI | HUAROCHIRI | 2014 | 120 | 2016-12 | 59.9 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 40.1 | SI | NO
1813 | 122041 | 2466686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO: HUARUARPAMBA - ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 2466686 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO: HUARUARPAMBA - ALTO TAYO DISTRITO DE CAJABAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 202013.61 | 235337.32 | < = 1 | <= 1 millón | 79326.09 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CAJABAMBA | CAJABAMBA | 2020 | 60 | 2020-12 | 93 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 7 | SI | NO
1814 | 77380 | 2382579 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR CORRALES, CASERIO SAN FELIPE, CASERIO LA UNION, DISTRITO DE HUASO, JULCAN, LA LIBERTAD | 2382579 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR CORRALES, CASERIO DE SAN FELIPE, CASERIO LA UNION, DISTRITO DE HUASO, JULCAN, LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO | Proceso Normal | Administración directa | 234822.09 | 234941.86 | < = 1 | <= 1 millón | 5055.66 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | JULCAN | HUASO | 2017 | 90 | 2017-11 | 62.96 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 37.04 | SI | NO
1815 | 141283 | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2484486 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAPICHACA ALTA DEL DISTRITO DE LOS CHANKAS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS | Proceso Normal | Administración directa | 224841.9 | 234488.83 | < = 1 | <= 1 millón | 81027.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | CHINCHEROS | LOS CHANCAS | 2021 | 90 | 2022-3 | 34.95 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 65.05 | NO | NO
1816 | 135055 | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJEÑUTA AL ACCESO TICATICA (TITANTO), DEL CENTRO POBLADO DE HUAÑARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2497877 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LA RUTA R21212 EJEÑUTA AL ACCESO TICATICA (TITANTO), DEL CENTRO POBLADO DE HUAÑARAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA | Proceso Normal | Administración directa | 234197.63 | 234197.63 | < = 1 | <= 1 millón | 102351.33 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2020 | 120 | 2020-12 | 34.48 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 65.52 | NO | NO
1817 | 46256 | 2293737 | CREACION DEL PASEO PEATONAL EN EL PASAJE ATAHUALPA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 335453 | CREACION DEL PASEO PEATONAL EN EL PASAJE ATAHUALPA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE-LAMBAYEQUE | Proceso Normal | Administración directa | 81697.39 | 233490.17 | < = 1 | <= 1 millón | 107977.89 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SAN JOSE | 2015 | 45 | 2015-12 | 48.76 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 51.24 | NO | NO
1818 | 50070 | 0 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - II BLOQUE - I ETAPA | 0 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONGOS ALTO - HUANCAYO - II BLOQUE - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOS ALTO | Proceso Normal | Administración directa | 233153.12 | 233153.12 | < = 1 | <= 1 millón | 194985.9543 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | CHONGOS ALTO | 2015 | 75 | 2015-12 | 16.37 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 83.63 | NO | NO
1819 | 90536 | 2415459 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2415459 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIHUINTA DEL DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA DE PUNO,DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 232471.43 | 232471.43 | < = 1 | <= 1 millón | 118912.93 | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2018 | 120 | 2023-9 | 48.73 | 40 - 50 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 51.27 | NO | NO
1820 | 149106 | 2513727 | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL CASERIO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2513727 | MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN EL CASERIO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY | Proceso Normal | Por Contrata | 231031.52 | 231031.52 | < = 1 | <= 1 millón | 62183.71 | Agricultura | Riego | Muro De Contención | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CHUGAY | 2021 | 60 | 2022-3 | 70.1 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 29.9 | SI | NO
1821 | 138234 | 0 | CREACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION-CUSCO | 0 | CREACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 230697.17 | 230697.17 | < = 1 | <= 1 millón | 52714.3033 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2020 | 90 | 2022-10 | 77.15 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 22.85 | SI | NO
1822 | 132607 | 2466643 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) TRAMO SILLI A MIRADOR ASTRONOMICO DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | 2466643 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO SILLI A MIRADOR ASTRONOMICO DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI | Proceso Normal | Administración directa | 205357.96 | 229666.26 | < = 1 | <= 1 millón | 190686.76 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CUSCO | CANCHIS | MARANGANI | 2019 | 92 | 2022-2 | 13.93 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 86.07 | NO | NO
1823 | 127910 | 2266746 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G, I, H, Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA.HH. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | 318144 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS PASAJES G, I, H, Y CALLE APOLINARIO OLAYA DEL AA.HH. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA-LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 228391.59 | 228391.59 | < = 1 | <= 1 millón | 121707.06 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | LIMA | INDEPENDENCIA | 2020 | 42 | 2022-12 | 59.81 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA | 40.19 | SI | NO
1824 | 155760 | 2532506 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. PUTINA CUADRA 3 Y JR SIMON BOLIVAR CUADRA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2532506 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. PUTINA CUADRA 3 Y JR SIMON BOLIVAR CUADRA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE MUÑANI DEL DISTRITO DE MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | Proceso Normal | Administración directa | 228176.27 | 228176.27 | < = 1 | <= 1 millón | 4478.87 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | PUNO | AZANGARO | MUÑANI | 2021 | 60 | 2022-4 | 84.23 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 15.77 | NO | NO
1825 | 170797 | 2542189 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA COMUNIDAD DE RACCARACCAY DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2542189 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA COMUNIDAD DE RACCARACCAY DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA-HUAMANGA | Proceso Normal | Administración directa | 192652.53 | 227553.9 | < = 1 | <= 1 millón | 35968.25 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | 2022 | 60 | 2023-5 | 72.11 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 27.89 | SI | NO
1826 | 56327 | 2313148 | CREACION DEL ACCESO PEATONAL, CON MANPOSTERIA DE PIEDRA DESDE EL SECTOR LA QUNTA AL MIRADOR TURISTICO - TUSPON KM 0+535.00 HASTA 1+070.00, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | 350263 | CREACION DEL ACCESO PEATONAL, CON MANPOSTERIA DE PIEDRA DESDE EL SECTOR LA QUNTA AL MIRADOR TURISTICO - TUSPON KM 0+535.00 HASTA 1+070.00, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA | Proceso Normal | Administración directa | 225652 | 225652 | < = 1 | <= 1 millón | 65402.85 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | CHOTA | TACABAMBA | 2016 | 60 | 2016-12 | 56.58 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 43.42 | SI | NO
1827 | 71260 | 2161550 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IES DE LA COMUNIDAD DE INCHUPALLA - CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 232077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IES DE LA COMUNIDAD DE INCHUPALLA - CHUCUITO, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 69279.63 | 224020 | < = 1 | <= 1 millón | 137193.4 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2012 | 60 | 2022-3 | 61 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 39 | NO | NO
1828 | 138700 | 2500899 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE CAMINO VECINAL TRAMO (0+000 HASTA 1+346.14) DE LA PARCIALIDAD PRIMER AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500899 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE CAMINO VECINAL TRAMO DE LA PARCIALIDAD PRIMER AYALA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 223509.96 | 223509.96 | < = 1 | <= 1 millón | 163499.41 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 45 | 2021-7 | 28.95 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 71.05 | NO | NO
1829 | 100787 | 2267254 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAÑACAYA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | 318276 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAÑACAYA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 222541.26 | 222541.26 | < = 1 | <= 1 millón | 77572.86 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2015 | 60 | 2022-10 | 44.39 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 55.61 | NO | NO
1830 | 120079 | 2439342 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAGUNA HUANAMA, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2439342 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAGUNA HUANAMA, DISTRITO SALAS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 204534.14 | 221416.14 | < = 1 | <= 1 millón | 215243.23 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS | 2020 | 60 | 2020-12 | 2.07 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 97.93 | NO | NO
1831 | 120103 | 2440504 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2440504 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CASHAHUACRA, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 204759.04 | 220783.74 | < = 1 | <= 1 millón | 220783.74 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 2019 | 60 | 2023-8 | 55.68 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 44.32 | NO | NO
1832 | 142642 | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2510607 | CREACION DE LA CASA CULTURAL PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL SECTOR SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 220520 | 220520 | < = 1 | <= 1 millón | 172597.98 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Casa Y Centro De Cultura | PUNO | SANDIA | SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO | 2021 | 90 | 2021-6 | 44.3 | 40 - 50 % | G. Local | CULTURA | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 55.7 | NO | NO
1833 | 178844 | 2549381 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA - CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2549381 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO PLAZA-CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAROCCANI,DISTRITO DE SAN PABLO-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO-CANCHIS | Proceso Normal | Administración directa | 219813.37 | 219813.37 | < = 1 | <= 1 millón | 188937.37 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | CANCHIS | SAN PABLO | 2022 | 90 | 2022-12 | 50.65 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 49.35 | SI | NO
1834 | 97786 | 2432961 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO EN EL(LA) IE 50257 - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 2432961 | CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) IE 50257 - SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD SULLUCUYOC, DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA | Proceso Normal | Administración directa | 218724.61 | 218724.61 | < = 1 | <= 1 millón | 31064.18 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | LA CONVENCION | SANTA TERESA | 2018 | 60 | 2022-6 | 97.3 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 2.7 | SI | NO
1835 | 119311 | 2436401 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | 2436401 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 200360.7 | 217010.58 | < = 1 | <= 1 millón | 217010.58 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 2022 | 60 | 2023-5 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 99.99 | NO | NO
1836 | 42267 | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOLLEPATAYOC-ARAHUAY - TANKARPAMPA DE LA C.C. DE CURAMBA DEL DISTRITO DE ZURITE-ANTA-CUSCO. | 0 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION MOLLEPATAYOC-ARAHUAY - TANKARPAMPA DE LA C.C. DE CURAMBA DEL DISTRITO DE ZURITE-ANTA-CUSCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE | Proceso Normal | Administración directa | 215511.08 | 215511.08 | < = 1 | <= 1 millón | 196244.3894 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | ANTA | ZURITE | 2015 | 120 | 2016-12 | 9.1 | 0 - 10 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 90.9 | NO | NO
1837 | 71256 | 2145648 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 169071 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE KARANA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 109905 | 213654.61 | < = 1 | <= 1 millón | 13568.01 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2011 | 30 | 2021-11 | 78.96 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 21.04 | NO | NO
1838 | 126122 | 0 | MEJORAMIENTO DE ORNATO PUBLICO Y PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | 0 | MEJORAMIENTO DE ORNATO PUBLICO Y PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA-AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 212104.34 | 212104.34 | < = 1 | <= 1 millón | 161602.2966 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | APURIMAC | AYMARAES | COLCABAMBA | 2019 | 180 | 2022-2 | 29.31 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 70.69 | NO | NO
1839 | 91530 | 0 | ADECUAMIENTO DE UNA SALA DE PROFESORES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 40140 DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA | 0 | ADECUAMIENTO DE UNA SALA DE PROFESORES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 40140 DEL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA | Proceso Normal | Por Contrata | 211604.52 | 211604.52 | < = 1 | <= 1 millón | 179334.8307 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | PAMPACOLCA | 2019 | 60 | 2019-5 | 18.1 | 10 - 20 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 81.9 | NO | NO
1840 | 116865 | 0 | INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 0 | INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYLLOMA | Proceso Normal | Por Contrata | 211110.96 | 211110.96 | < = 1 | <= 1 millón | 78934.3879 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAYLLOMA | CAYLLOMA | 2020 | 60 | 2021-4 | 68.11 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 31.89 | SI | NO
1841 | 138211 | 0 | CREACION DEL SISTEMA DETELEFONIA MOVIL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE SHINTORINI, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO | 0 | CREACION DEL SISTEMA DETELEFONIA MOVIL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE SHINTORINI, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | Proceso Normal | Administración directa | 210999.61 | 210999.61 | < = 1 | <= 1 millón | 155253.513 | Transportes Y Comunicaciones | Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Comunicación Inalámbrica | CUSCO | LA CONVENCION | MEGANTONI | 2020 | 90 | 2022-10 | 26.42 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 73.58 | NO | NO
1842 | 109130 | 2452789 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PAMPACOCHA DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2452789 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PAMPACOCHA DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO | Proceso Normal | Por Contrata | 210018.04 | 210018.04 | < = 1 | <= 1 millón | 19956.76 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | ANCASH | HUARI | UCO | 2020 | 60 | 2020-3 | 60.39 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 39.61 | SI | NO
1843 | 78569 | 2331954 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | 371259 | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA - HUANCANE - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA | Proceso Normal | Administración directa | 209796.72 | 209796.72 | < = 1 | <= 1 millón | 35635.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | HUANCANE | ROSASPATA | 2016 | 60 | 2017-3 | 60.19 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 39.81 | SI | NO
1844 | 129567 | 2471043 | CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE EN EL(LA) AV. MANCHEGO MUÑOZ (CALLE ANTONIO LARCO - PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE ) Y PISTAS COMPLEMENTARIA DE LA AV, MANCHEGO MUÑOZ (JR. BOLIVAR - PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE ) DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2471043 | CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y AREA VERDE; EN EL (LA) AV. MANCHEGO MUÑOZ (CALLE ANTONIO LARCO - PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE) Y PISTAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. MANCHEGO MUÑOZ (JR. BOLIVAR - PLAZUELA 06 DE SETIEMBRE) DISTRITO AURAHUA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA | Proceso Normal | Administración directa | 199010.73 | 208176.76 | < = 1 | <= 1 millón | 18369.68 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | AURAHUA | 2020 | 60 | 2021-2 | 82.93 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 17.07 | SI | NO
1845 | 89095 | 2388336 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2388336 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE THOCORI DEL CENTRO POBLADO DE CHIJICHAYA - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 206230.35 | 206230.35 | < = 1 | <= 1 millón | 93373.45 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 2023-8 | 94.59 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 5.41 | NO | NO
1846 | 165738 | 2495929 | CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2495929 | CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE CACAO EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 187386.52 | 206132.62 | < = 1 | <= 1 millón | 22528.77 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 2022 | 60 | 2023-8 | 73.78 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 26.22 | NO | NO
1847 | 120072 | 2439985 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2439985 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 189935.83 | 205907.33 | < = 1 | <= 1 millón | 198708.9 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | NIEPOS | 2020 | 60 | 2023-8 | 75.76 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 24.24 | NO | NO
1848 | 151330 | 2516598 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO VILLACRUZ DE ALGALLAMA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2516598 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CASERIO DE VILLACRUZ DE ALGALLAMA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE CHUCA | Proceso Normal | Por Contrata | 195594.21 | 205594.51 | < = 1 | <= 1 millón | 53167.91 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTA CRUZ DE CHUCA | 2021 | 60 | 2022-5 | 72.82 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 27.18 | SI | NO
1849 | 79859 | 2343958 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 382529 | MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE COCHIRAYA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 205279.15 | 205279.15 | < = 1 | <= 1 millón | 117425.65 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2017 | 90 | 2023-8 | 63.85 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 36.15 | NO | NO
1850 | 120749 | 2438652 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAPUL, DISTRITO LAGUNAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2438652 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAPUL, DISTRITO LAGUNAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 191012.52 | 204556.32 | < = 1 | <= 1 millón | 192347.32 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | LAGUNAS | 2019 | 60 | 2020-11 | 96.94 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3.06 | NO | NO
1851 | 72521 | 2329803 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 366158 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CCOSNIPUQUIO, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | Proceso Normal | Administración directa | 204304.5 | 204304.5 | < = 1 | <= 1 millón | 21884.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ACORIA | 2017 | 45 | 2023-6 | 85.7 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 14.3 | SI | NO
1852 | 89224 | 2396517 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION DE VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA PARCIALIDAD DE COLLINI EN EL C.P. DE ARCUNUMA ,DISTRITO DE KELLUYO – CHUCUITO - PUNO | 2396517 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y EL NIÑO EN LA PARCIALIDAD DE COLLINI EN EL CENTRO POBLADO DE ARCUNUMA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 129542.7 | 203508.37 | < = 1 | <= 1 millón | 21671.97 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2017 | 90 | 2020-2 | 81.04 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 18.96 | NO | NO
1853 | 33355 | 2235352 | MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN LOS CASERIOS LA CAPILLA, SAN ROQUE, LA CALZADA, EL SALITRAL, EL CEREZO, COLLIQUE Y HUACA RELOJ, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 304078 | MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN LOS CASERIOS LA CAPILLA, SAN ROQUE, LA CALZADA, EL SALITRAL, EL CEREZO, COLLIQUE Y HUACA RELOJ, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI | Proceso Normal | Administración directa | 203386.36 | 203386.36 | < = 1 | <= 1 millón | 170865.36 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | 2014 | 109 | 2016-6 | 23.02 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 76.98 | NO | NO
1854 | 109238 | 0 | HABILITACION Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA; ETAPA I, VIA DE INTERCONEXION | 0 | HABILITACION Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE PARA ACCESO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL ALGARROBAL - PROVINCIAL DE ILO - MOQUEGUA; ETAPA I, VIA DE INTERCONEXION | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | Proceso Normal | Administración directa | 203278.39 | 203278.39 | < = 1 | <= 1 millón | -43216.9857 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | 2018 | 30 | 2019-9 | 89.92 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 10.08 | NO | NO
1855 | 23379 | 0 | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO SANTO DOMINGO ANEXOS DE CASACOTO, SAN ANTONIO, PAUCARMARCA, SAN JOSE DE PICHUYNIOC, PUEBLO NUEVO, QUETA, PACCHAC, YURACMAYO, C.O. MACO Y DISTRITO DE TAPO, TARMA - JUNIN. | 0 | CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL BARRIO SANTO DOMINGO ANEXOS DE CASACOTO, SAN ANTONIO, PAUCARMARCA, SAN JOSE DE PICHUYNIOC, PUEBLO NUEVO, QUETA, PACCHAC, YURACMAYO, C.O. MACO Y DISTRITO DE TAPO, TARMA - JUNIN. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | Proceso Normal | Por Contrata | 202990 | 202990 | < = 1 | <= 1 millón | 67149.092 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | TAPO | 2013 | 90 | 2017-8 | 68.93 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 1 Abandono de Obra | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 31.07 | SI | NO
1856 | 161947 | 2509748 | REPARACION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) EN EL SECTOR DE RIEGO DENOMINADO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | 2509748 | REPARACION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EN EL SECTOR DE RIEGO DENOMINADO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | Proceso Normal | Administración directa | 202720.27 | 202720.27 | < = 1 | <= 1 millón | 46425.63 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | ANCASH | OCROS | OCROS | 2021 | 45 | 2022-8 | 14.76 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 85.24 | NO | NO
1857 | 104562 | 0 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUILCANTO, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA DE ICA - ICA | 0 | CREACION DEL LOCAL MULTIUSO EN EL ANEXO DE QUILCANTO, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA DE ICA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | Proceso Normal | Administración directa | 201086.86 | 201086.86 | < = 1 | <= 1 millón | 28192.3778 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | ICA | YAUCA DEL ROSARIO | 2018 | 60 | 2019-6 | 96.01 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 3.99 | NO | NO
1858 | 137464 | 2380534 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION DE VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN EL SECTOR ISCA CHACOCOLLO DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | 2380534 | CREACION DEL LOCAL DEL CENTRO DE PROMOCION DE VIGILANCIA DEL CIUDADANO DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN EL SECTOR ISCA CHACOCOLLO DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 200615.33 | 200615.33 | < = 1 | <= 1 millón | 28133.93 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2020 | 90 | 2021-7 | 82.6 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 17.4 | NO | NO
1859 | 24888 | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO II ETAPA SECTOR PELINA DEL DISTRITO DE TAPO TARMA JUNIN | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO II ETAPA SECTOR PELINA DEL DISTRITO DE TAPO TARMA JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | Proceso Normal | Por Contrata | 200000 | 200000 | < = 1 | <= 1 millón | 118260 | Agricultura | Riego | Canales | JUNIN | TARMA | TAPO | 2014 | 90 | 2016-11 | 44.23 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 55.77 | SI | NO
1860 | 174908 | 2557482 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) CURVAS DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOMA BLANCA - CHILEPAMPA DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2557482 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CURVAS DEL CAMINO VECINAL TRAMO LOMA BLANCA - CHILEPAMPA DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO | Proceso Normal | Administración directa | 199850.66 | 199850.66 | < = 1 | <= 1 millón | 17513.43 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | HUANUCO | HUANUCO | 2022 | 30 | 2023-7 | 82.03 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 5 Deficiencia en el Expediente Técnico | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 17.97 | SI | NO
1861 | 152669 | 2522203 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2522203 | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE ACCESO TRAMO SHIRI A ALLPAHUCCINA EN LA LOCALIDAD LLACTUN, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA AIJA, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | Proceso Normal | Administración directa | 196158.72 | 199502.85 | < = 1 | <= 1 millón | 71804.05 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | ANCASH | AIJA | AIJA | 2021 | 45 | 2022-10 | 77.55 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 22.45 | SI | NO
1862 | 177504 | 2562419 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) BARRIO PORTEÑO DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2562419 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) BARRIO PORTEÑO DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 198054.78 | 198054.78 | < = 1 | <= 1 millón | 145306.28 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2022 | 90 | 2022-12 | 44.65 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 55.35 | NO | NO
1863 | 129225 | 2442287 | CREACION DEL PONTON DEL CRUCE PARA UTUTO EN LA LOCALIDAD DE MARAYPATA DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2442287 | CREACION DEL PONTON DEL CRUCE PARA UTUTO EN LA LOCALIDAD DE MARAYPATA DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | Proceso Normal | Administración directa | 99488.85 | 196244.16 | < = 1 | <= 1 millón | 10534.86 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | HUANUCO | AMBO | AMBO | 2022 | 60 | 2022-3 | 68.66 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 31.34 | SI | NO
1864 | 48462 | 2291718 | INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | 333159 | INSTALACION DE MODULO DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE ESPECIES NATIVAS EN LA LOCALIDAD DE DOS DE MAYO, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO-BELLAVISTA | Proceso Normal | Administración directa | 80365.4 | 195383.39 | < = 1 | <= 1 millón | 155930.93 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | 2015 | 45 | 2018-8 | 67.15 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 32.85 | NO | NO
1865 | 64625 | 2325660 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS COMUNIDADES DE CALUYO Y HUATTA, DISTRITO DE PUCARA - LAMPA - PUNO | 362299 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS ENLAS COMUNIDADES DE CALUYO Y HUATTA, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE LAMPA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA-LAMPA | Proceso Normal | Administración directa | 194373.65 | 194373.65 | < = 1 | <= 1 millón | 133132.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PUNO | LAMPA | PUCARA | 2016 | 120 | 2017-11 | 51.35 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 48.65 | SI | NO
1866 | 132517 | 2473791 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN | 2473791 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN, PRIMERA ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA | Proceso Normal | Administración directa | 155455.04 | 194345.35 | < = 1 | <= 1 millón | 82461.95 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | TARMA | 2020 | 60 | 2022-9 | 57.89 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 42.11 | SI | NO
1867 | 75193 | 2343481 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO - CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | 382156 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO ENLACE DE SIDRANI HASTA PUENTE COMUCHACA DEL SECTOR PILCO - CATARANI EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | Proceso Normal | Administración directa | 193480.78 | 193480.78 | < = 1 | <= 1 millón | 14651.55 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | SANDIA | YANAHUAYA | 2017 | 90 | 2021-1 | 64.93 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 35.07 | NO | NO
1868 | 94263 | 2426754 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | 2426754 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | Proceso Normal | Administración directa | 190445.95 | 192805.95 | < = 1 | <= 1 millón | 105575.46 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | P. C. DEL CALLAO | PROV. CONST. DEL CALLAO | LA PUNTA | 2018 | 60 | 2023-10 | 49.13 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DEL CALLAO | 50.87 | NO | NO
1869 | 115094 | 2443935 | REPARACION DE CAPTACION, CAMARA DE VALVULAS Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 2443935 | REPARACION DE CAPTACION, CAMARA DE VALVULAS Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHACOS Y SAN RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | Proceso Normal | Por Contrata | 192628.7 | 192628.7 | < = 1 | <= 1 millón | 158567.12 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL | 2020 | 60 | 2021-8 | 13.14 | 10 - 20 % | G. Regional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 86.86 | NO | NO
1870 | 169378 | 2477429 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | 2477429 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO CHANCADORA DEL CENTRO POBLADO PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | Proceso Normal | Administración directa | 191408.33 | 191408.33 | < = 1 | <= 1 millón | 14108.03 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | UCAYALI | PADRE ABAD | PADRE ABAD | 2022 | 60 | 2023-8 | 61.41 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI | 38.59 | NO | NO
1871 | 80588 | 2269576 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 318477 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD DE URANI MARCACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 191334.44 | 191334.44 | < = 1 | <= 1 millón | 110750.48 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2017 | 75 | 2023-11 | 53.63 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 46.37 | NO | NO
1872 | 48075 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CEMENTERIO CHULLUIDA I.E. UNGUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE CEMENTERIO CHULLUIDA I.E. UNGUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 190459.73 | 190459.73 | < = 1 | <= 1 millón | 74069.789 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | 2016 | 60 | 2016-3 | 64.14 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 35.86 | SI | NO
1873 | 100403 | 2332070 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y COORDINACION A LAS COMUNIDADES NATIVAS YANESHA, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | 371374 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y COORDINACION A LAS COMUNIDADES NATIVAS YANESHA, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | Proceso Normal | Administración directa | 189254.58 | 189254.58 | < = 1 | <= 1 millón | 108604.5 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PASCO | OXAPAMPA | OXAPAMPA | 2018 | 60 | 2023-3 | 19.34 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | 80.66 | NO | NO
1874 | 119259 | 2437404 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAMBOGRANDE, DISTRITO CHALACO, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | 2437404 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TAMBOGRANDE, DISTRITO CHALACO, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 170662.51 | 186181.77 | < = 1 | <= 1 millón | 186181.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | MORROPON | CHALACO | 2019 | 60 | 2023-8 | 73.69 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 26.31 | NO | NO
1875 | 174468 | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2513126 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE RIEGO TAQRA QOCHA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 162459.98 | 186085.98 | < = 1 | <= 1 millón | 20789.02 | Agricultura | Riego | Dique | AYACUCHO | HUAMANGA | ACOS VINCHOS | 2022 | 60 | 2023-8 | 61.26 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 38.74 | NO | NO
1876 | 131281 | 0 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PRONOEI CARIÑOSITOS SAN JUAN DE YURAMAYO II PAMPA, DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA | 0 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PRONOEI CARIÑOSITOS SAN JUAN DE YURAMAYO II PAMPA, DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS | Proceso Normal | Administración directa | 185026.39 | 185026.39 | < = 1 | <= 1 millón | 129074.4097 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | SAN JUAN DE SIGUAS | 2020 | 75 | 2020-9 | 39.22 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 60.78 | NO | NO
1877 | 160776 | 2500183 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO, OCCORO - ACCOPUNCO – CHEJCHA MOCCO – CP SAN PEDRO DE COLLANA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2500183 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL (TRAMO, OCCORO - ACCOPUNCO - CHEJCHA MOCCO - CP SAN PEDRO DE COLLANA) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA | Proceso Normal | Administración directa | 183244.23 | 183244.23 | < = 1 | <= 1 millón | 104649.23 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | AZANGARO | 2021 | 45 | 2023-8 | 89.18 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 10.82 | SI | NO
1878 | 17329 | 2178097 | MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS ALREDEDORES DEL MERCADO VICTORIA CORSO EN EL PUEBLO JOVEN HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA | 255709 | MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA EN LOS ALREDEDORES DEL MERCADO VICTORIA CORZO, EN EL PUEBLO JOVEN HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER, AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER | Proceso Normal | Administración directa | 149981.86 | 183150.14 | < = 1 | <= 1 millón | 19296.5 | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Mercado | AREQUIPA | AREQUIPA | JACOBO HUNTER | 2013 | 60 | 2023-9 | 91.16 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 8.84 | SI | NO
1879 | 120193 | 2436396 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436396 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 164198.89 | 179913.59 | < = 1 | <= 1 millón | 179913.59 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | HUARMACA | 2019 | 60 | 2023-8 | 56.98 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 43.02 | NO | NO
1880 | 59343 | 2289856 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA DE NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | 331434 | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA DE NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | Proceso Normal | Administración directa | 179902.73 | 179902.73 | < = 1 | <= 1 millón | 12134.82 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 2016 | 30 | 2016-8 | 23.71 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 76.29 | NO | NO
1881 | 128450 | 2488500 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) IE 70305 - ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2488500 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 70305 - ZEPITA DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 179890.57 | 179890.57 | < = 1 | <= 1 millón | 92865.07 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2020 | 75 | 2022-10 | 62.58 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 37.42 | NO | NO
1882 | 56887 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CEMENTERIO, CHAKA QHEPA Y ASISTENCIA TECNICA. | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CEMENTERIO, CHAKA QHEPA Y ASISTENCIA TECNICA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 179694.7 | 179694.7 | < = 1 | <= 1 millón | 148481.7306 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Cementerio | CUSCO | CALCA | COYA | 2016 | 90 | 2016-7 | 23.77 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 76.23 | NO | NO
1883 | 63181 | 2331223 | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCAYA - CORANI, DISTRITO DE CORANI - CARABAYA - PUNO | 370575 | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCAYA-CORANI, DISTRITO DE CORANI-CARABAYA-PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI | Proceso Normal | Administración directa | 179157 | 179157.43 | < = 1 | <= 1 millón | 66386.43 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Electrificación Rural | PUNO | CARABAYA | CORANI | 2016 | 35 | 2017-6 | 72.45 | 70 - 80 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 27.55 | SI | NO
1884 | 119300 | 2436475 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BAJO, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | 2436475 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BAJO, DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 161754.08 | 178403.96 | < = 1 | <= 1 millón | 178403.96 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | MORROPON | SAN JUAN DE BIGOTE | 2022 | 60 | 2023-8 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 99.99 | NO | NO
1885 | 137798 | 0 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA COMUNIDAD QUISPICANCHA A LA COMUNIDAD PUCAMARAY, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA | 0 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA COMUNIDAD QUISPICANCHA A LA COMUNIDAD PUCAMARAY, DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA | Proceso Normal | Administración directa | 175748.32 | 175748.32 | < = 1 | <= 1 millón | 20931.6249 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | HUANCAVELICA | ANGARAES | SECCLLA | 2020 | 60 | 2020-11 | 88.09 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 11.91 | SI | NO
1886 | 163715 | 2502058 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE YURAGMARCA ALTA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2502058 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE YURAGMARCA ALTA DEL DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | Proceso Normal | Administración directa | 175712.48 | 175712.48 | < = 1 | <= 1 millón | 80920.44 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | HUANUCO | PACHITEA | PANAO | 2022 | 60 | 2023-10 | 61.67 | 60 - 70 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 38.33 | NO | NO
1887 | 64539 | 2329395 | CREACION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | 365720 | CREACION DE ESPACIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA, DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 175556.25 | 175556.25 | < = 1 | <= 1 millón | 54185.15 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2016 | 105 | 2016-11 | 37.83 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 62.17 | NO | NO
1888 | 57138 | 0 | CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCOLAR DE LA I.E.S. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE COPANI, DISTRITO DE COPANI YUNGUYO - PUNO | 0 | CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCOLAR DE LA I.E.S. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE COPANI, DISTRITO DE COPANI YUNGUYO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | Proceso Normal | Administración directa | 175302.3 | 175302.3 | < = 1 | <= 1 millón | 175302.3 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | YUNGUYO | COPANI | 2016 | 90 | 2018-12 | 92.66 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 7.34 | SI | NO
1889 | 81857 | 2401202 | CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, DEL C.P BUENOS AIRES. EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2401202 | OBRA: CONSTRUCCION DE FILTRO DE GRAVEDAD Y CONSTRUCCION DE GEOTEXTIL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C.P. BUENOS AIRES, EN LA LOXALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Proceso Normal | Administración directa | 174761.89 | 174761.89 | < = 1 | <= 1 millón | 18112.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2018 | 90 | 2022-10 | 75.72 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 24.28 | NO | NO
1890 | 165745 | 2501690 | CREACION DEL BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA EN EL (LA) LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE AMARGURA DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2501690 | CREACION DEL BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA EN EL (LA) LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE AMARGURA DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 22768.4 | 174558.18 | < = 1 | <= 1 millón | 10896.67 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | ANCO | 2022 | 75 | 2023-8 | 87.27 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 12.73 | NO | NO
1891 | 174957 | 2560354 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRAL MAMANIRI DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2560354 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CENTRAL MAMANIRI DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 174215.83 | 174215.83 | < = 1 | <= 1 millón | 69610.33 | Educación/Cultura | Deporte | Polideportivo | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2022 | 75 | 2022-12 | 60.72 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 39.28 | NO | NO
1892 | 159569 | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I: (PUENTE MAMANI – SECTOR LLACHI Y HUAYLLA), TRAMO II: (PICHACANIVINTO – SECTOR COTCOLLO) DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2532246 | MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO I: (PUENTE MAMANI - SECTOR LLACHI Y HUAYLLA), TRAMO II: (PICHACANIVINTO - SECTOR COTCOLLO) DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALTO PAVITA DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 174161.58 | 174161.58 | < = 1 | <= 1 millón | 92918.08 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2021 | 90 | 2022-12 | 62.87 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 37.13 | NO | NO
1893 | 158657 | 2339610 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO HUAYRURO, DISTRITO DE RUPA RUPA , PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 378465 | CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN EL CASERIO HUAYRURO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Administración directa | 173957.64 | 173957.64 | < = 1 | <= 1 millón | 94290.72 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2022 | 60 | 2023-4 | 69.18 | 60 - 70 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 30.82 | SI | NO
1894 | 49238 | 2275142 | CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN | 321187 | CREACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA | Proceso Normal | Administración directa | 163074.61 | 173074.61 | < = 1 | <= 1 millón | 70006.51 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | SAN MARTIN | JUAN GUERRA | 2015 | 90 | 2016-6 | 73.74 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 26.26 | SI | NO
1895 | 91357 | 2330970 | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN 04 TRAMOS DEL, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 368822 | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LOS 04 TRAMOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | Proceso Normal | Administración directa | 92148.42 | 172164.96 | < = 1 | <= 1 millón | 3681.66 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | 2018 | 45 | 2019-10 | 80.04 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 19.96 | SI | NO
1896 | 79496 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHAC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACAY DISTRITO DE COYA - CALCA-CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE CHINCHAC DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MACAY DISTRITO DE COYA - CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 171255.78 | 171255.78 | < = 1 | <= 1 millón | 70077.8652 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2017 | 120 | 2018-1 | 89.09 | 80 - 90 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 10.91 | NO | NO
1897 | 120106 | 2440498 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2440498 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALLE NUEVO, DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 158523.74 | 171096.69 | < = 1 | <= 1 millón | 171096.69 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 2019 | 45 | 2023-8 | 58.91 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 41.09 | NO | NO
1898 | 137016 | 0 | RENOVACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) LOCALIDADES DE HUAYABAMBA, QUIRICHIMA Y TOTORAS PAMPA VERDE DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 0 | RENOVACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) LOCALIDADES DE HUAYABAMBA, QUIRICHIMA Y TOTORAS PAMPA VERDE DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑARIS | Proceso Normal | Administración directa | 170778.53 | 170778.53 | < = 1 | <= 1 millón | 24745.809 | Educación/Cultura | Desarrollo Cultural | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | CAÑARIS | 2020 | 90 | 2021-3 | 85.51 | 80 - 90 % | G. Local | CULTURA | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 14.49 | SI | NO
1899 | 158562 | 2512057 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES EN EL(LA) CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | 2512057 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) CENTRO DE CAPACITACION EN LA LOCALIDAD CHIPANA, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO | Proceso Normal | Administración directa | 140479.64 | 170515.62 | < = 1 | <= 1 millón | 12628.32 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | PILCUYO | 2022 | 60 | 2023-4 | 36.23 | 30 - 40 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 63.77 | NO | NO
1900 | 109260 | 0 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADOS EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA, ETAPA II, INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL FUNDO LOS MALDONADOS EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA, ETAPA II, INSTALACIONES ELECTRICAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL | Proceso Normal | Administración directa | 170273.34 | 170273.34 | < = 1 | <= 1 millón | 37919.8728 | Otras Infraestructuras | Turismo | Complejo Turístico | MOQUEGUA | ILO | EL ALGARROBAL | 2018 | 38 | 2019-9 | 77.73 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 22.27 | NO | NO
1901 | 94371 | 0 | MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 0 | MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 170010.24 | 170010.24 | < = 1 | <= 1 millón | 158347.5375 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2018 | 60 | 2021-11 | 8.35 | 0 - 10 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 91.65 | NO | NO
1902 | 113438 | 2430807 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2430807 | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 169407.28 | 169407.28 | < = 1 | <= 1 millón | 104144.38 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 2019 | 60 | 2022-1 | 11.32 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 88.68 | NO | NO
1903 | 88377 | 2289223 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 330826 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS PARCIALIDADES DE FARUYO JICHURAYA Y PACOHUTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARAHUARANI, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 168269.6 | 168269.6 | < = 1 | <= 1 millón | 27839.28 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 2022-9 | 60.54 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 39.46 | NO | NO
1904 | 146687 | 2445804 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS EQUIPADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO DEL DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2445804 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA E IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS EN LAS I.E. N° 70805, N° 70044, N° 70804, N° 70703, N° 70731, N° 70730, N° 70606 Y N° 70702 DEL DISTRITO DE MAÑAZO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO | Proceso Normal | Administración directa | 168200 | 168200 | < = 1 | <= 1 millón | 103350 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | MAÑAZO | 2021 | 720 | 2021-7 | 21 | 20 - 30 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 79 | NO | NO
1905 | 65513 | 2337702 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CCARAÑACCATA EN LA LOCALIDAD DE APONGO, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 376638 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CCARAÑACCATA EN LA LOCALIDAD DE APONGO, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO | Proceso Normal | Administración directa | 40000 | 167778.26 | < = 1 | <= 1 millón | 9427.82 | Agricultura | Riego | Canales | AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | APONGO | 2016 | 45 | 2017-1 | 57.5 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 42.5 | SI | NO
1906 | 25849 | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO PACLA-PACLA COMUNIDAD CCASACANCHA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO PACLA-PACLA COMUNIDAD CCASACANCHA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | Proceso Normal | Administración directa | 167459.4 | 167459.4 | < = 1 | <= 1 millón | 53486.5324 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | APURIMAC | COTABAMBAS | COTABAMBAS | 2014 | 90 | 2014-6 | 85.11 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 14.89 | SI | NO
1907 | 158663 | 2460481 | CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO MANTARO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 2460481 | CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CASERIO MANTARO DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | Proceso Normal | Administración directa | 166749.22 | 166749.22 | < = 1 | <= 1 millón | 79024.32 | Protección/Readaptación Social | Asistencia Social | Local Comunal | HUANUCO | LEONCIO PRADO | RUPA-RUPA | 2022 | 60 | 2023-5 | 55.98 | 50 - 60 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 44.02 | NO | NO
1908 | 158187 | 2536034 | CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL(LA) Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2536034 | CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) Y MUROS COMPLEMENTARIOS EN EL CUARTO PISO DEL HOSPEDAJE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO | Proceso Normal | Administración directa | 159313.66 | 165313.66 | < = 1 | <= 1 millón | 11163.16 | Protección/Readaptación Social | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LUCANAS | CARMEN SALCEDO | 2022 | 60 | 2022-9 | 67.49 | 60 - 70 % | G. Local | Protección/Readaptación Social | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 32.51 | NO | NO
1909 | 176509 | 2459677 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2459677 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS A NIVEL DISTRITAL DE VINCHOS DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 161527 | 161527 | < = 1 | <= 1 millón | 109130.5 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2021 | 365 | 2022-12 | 32.93 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 67.07 | NO | NO
1910 | 80119 | 2381534 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR JATUN ORCCO, COMUNIDAD DE PAGO CARABAYA, C.P. ITUATA DEL DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA - PUNO | 2381534 | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN EL SECTOR HATUN ORRCO, COMUNIDAD DE CARABAYA, C.P. ITUATA - CARABAYA - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA | Proceso Normal | Administración directa | 161491.07 | 161491.07 | < = 1 | <= 1 millón | 132211.07 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | CARABAYA | ITUATA | 2017 | 60 | 2017-11 | 45.7 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 54.3 | NO | NO
1911 | 119126 | 0 | CONTRUCCION DE MODULOS, EN EL CEI NRO 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | 0 | CONTRUCCION DE MODULOS, EN EL CEI NRO 359 - LARAMARCA, 2 AULAS PEDAGOGICAS - DISTRITO DE LARAMARCA - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA - AFECTADO POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | Proceso Normal | Por Contrata | 159214.84 | 159214.84 | < = 1 | <= 1 millón | 38338.9335 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | HUANCAVELICA | HUAYTARA | LARAMARCA | 2010 | 120 | 2011-12 | 57.31 | 50 - 60 % | G. Regional | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 42.69 | SI | NO
1912 | 137651 | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | 2464563 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION CON ELECTROBOMBA EN EL SECTOR DE SOCSI DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA | Proceso Normal | Administración directa | 149998.04 | 158998.04 | < = 1 | <= 1 millón | 33904.08 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | CAÑETE | LUNAHUANA | 2020 | 45 | 2021-9 | 93.04 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 6.96 | NO | NO
1913 | 105156 | 2445748 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | 2445748 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA DEL DISTRITO DE CAYNARACHI - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | Proceso Normal | Administración directa | 156429.5 | 156429.5 | < = 1 | <= 1 millón | 76882.36 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Calles | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | 2019 | 30 | 2019-6 | 30.05 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 69.95 | NO | NO
1914 | 116884 | 2463701 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2463701 | MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO | Proceso Normal | Administración directa | 153734.51 | 153734.51 | < = 1 | <= 1 millón | 104585.51 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AYACUCHO | CANGALLO | MARIA PARADO DE BELLIDO | 2019 | 60 | 2019-12 | 25.33 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 74.67 | NO | NO
1915 | 109803 | 2447550 | CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE ACCESO A POZOS DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE POZOS TUBULARES EN LAS LOCALIDADES DE 02 DE AGOSTO, LOS ANGELES Y EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2447550 | CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE ACCESO A POZOS DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE POZOS TUBULARES EN LAS LOCALIDADES DE 02 DE AGOSTO, LOS ANGELES Y EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA | Proceso Normal | Administración directa | 152740.91 | 152740.91 | < = 1 | <= 1 millón | 72747.59 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | LAMAS | BARRANQUITA | 2019 | 60 | 2019-9 | 66.68 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 33.32 | SI | NO
1916 | 65244 | 2329425 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | 365749 | MEJORAMIENTO Y TRATAMIENTO PAISAJISTICO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD INGENIO, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Proceso Normal | Administración directa | 152169.71 | 152169.71 | < = 1 | <= 1 millón | 64009.2 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Vías | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | 2016 | 60 | 2020-2 | 63.48 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 36.52 | NO | NO
1917 | 88778 | 2122527 | CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | 158843 | CONSTRUCCION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO ANCOAMAYA DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 151856.95 | 151856.95 | < = 1 | <= 1 millón | 62028.45 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 2023-8 | 65.37 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.63 | NO | NO
1918 | 93700 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 50927 ACOBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEPATA - ANTA - CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 50927 ACOBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEPATA - ANTA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA-ANTA | Proceso Normal | Administración directa | 150421.08 | 150421.08 | < = 1 | <= 1 millón | 69930.7601 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | CUSCO | ANTA | ANTA | 2018 | 90 | 2022-8 | 72.35 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 27.65 | SI | NO
1919 | 86111 | 2381231 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO | 267555 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO | Proceso Normal | Administración directa | 150000 | 150000 | < = 1 | <= 1 millón | 126185 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANUCO | LEONCIO PRADO | JOSE CRESPO Y CASTILLO | 2018 | 60 | 2019-10 | 17.06 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 82.94 | NO | NO
1920 | 57082 | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA- PROVINCIA CALCA - CUSCO | 0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE PATABAMBA DEL DISTRITO DE COYA- PROVINCIA CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 150000 | 150000 | < = 1 | <= 1 millón | 0 | Educación/Cultura | Deporte | Losa Deportiva | CUSCO | CALCA | COYA | 2015 | 180 | 2017-12 | 72.26 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 27.74 | SI | NO
1921 | 63389 | 2327389 | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION RURAL EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA - PUNO | 363827 | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION RURAL EN LAS COMUNIDADES Y SECTORES DE SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN - CARABAYA PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GABAN | Proceso Normal | Administración directa | 146791.06 | 146791.06 | < = 1 | <= 1 millón | 64706.66 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CARABAYA | SAN GABAN | 2016 | 1080 | 2023-2 | 56.52 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 43.48 | NO | NO
1922 | 82490 | 2408298 | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL(LA) IE 51501 - HUARO EN LA LOCALIDAD URPAY, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO | 2408298 | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS EN EL (LA) IE 51501- HUARO EN LA LOCALIDAD DE URPAY, | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 146631.56 | 146631.56 | < = 1 | <= 1 millón | 61749.69 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2018 | 30 | 2023-8 | 75.5 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 24.5 | SI | SI
1923 | 64906 | 2262298 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR CABANA - LA FLORIDA - AIJA DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | 316415 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SECTOR CABANA - LA FLORIDA - AIJA, DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | Proceso Normal | Administración directa | 116274.31 | 144556.9 | < = 1 | <= 1 millón | 124806.9 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos De Herradura | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 2016 | 90 | 2016-11 | 27.53 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 72.47 | NO | NO
1924 | 132540 | 2471085 | RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) DEL CAMINO VECINAL TRAMO COMPRENDIDO EMP. SM-645 (CRUCE POTRERILLO) - QUEBRADA POTRERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | 2471085 | RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) DEL CAMINO VECINAL TRAMO COMPRENDIDO EMP. SM-645 (CRUCE POTRERILLO) - QUEBRADA POTRERILLO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | Proceso Normal | Administración directa | 125005 | 142986.6 | < = 1 | <= 1 millón | 47956.46 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Accesos | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | 2020 | 45 | 2022-1 | 79.08 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 20.92 | SI | NO
1925 | 172152 | 2550971 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMO ALTO AYRIHUAS DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2550971 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMO ALTO AYRIHUAS DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 142195.71 | 142195.71 | < = 1 | <= 1 millón | 17360.96 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2022 | 60 | 2022-12 | 93.53 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 6.47 | NO | NO
1926 | 72062 | 0 | CONSTRUCCION DE DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS CRUCE MUÑUÑO - BUENOS AIRES - EL SALLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, CUTERVO, CAJAMARCA | 0 | CONSTRUCCION DE DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMOS CRUCE MUÑUÑO - BUENOS AIRES - EL SALLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, CUTERVO, CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS-CUTERVO | Proceso Normal | Administración directa | 140813.4 | 140813.4 | < = 1 | <= 1 millón | 61113.0156 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTO TOMAS | 2017 | 90 | 2018-10 | 56.6 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 43.4 | NO | NO
1927 | 121084 | 2469084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA, CHOCCECANCHA, CHULLCUISA, CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | 2469084 | REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE EL TRAMO DE SANTA ROSA, CHOCCECANCHA, CHULLCUISA, CUPISA EN LA LOCALIDAD PUISO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO-ANDAHUAYLAS | Proceso Normal | Administración directa | 139040.77 | 139040.77 | < = 1 | <= 1 millón | 49565.77 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | APURIMAC | ANDAHUAYLAS | SAN JERONIMO | 2019 | 60 | 2021-1 | 60.98 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 39.02 | NO | NO
1928 | 71989 | 2339731 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CULEBRA EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE CULEBRA, DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO | 378577 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO CULEBRA EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE CULEBRA, DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON | Proceso Normal | Administración directa | 101502.73 | 137993.3 | < = 1 | <= 1 millón | 3902.82 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | HUANUCO | MARAÑON | CHOLON | 2017 | 75 | 2017-11 | 72.55 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 27.45 | SI | NO
1929 | 115769 | 2466030 | RENOVACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) DESDE EL CENTRO POBLADO DE TIRUNTAN AL CENTRO POBLADO DE MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 2466030 | RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) DESDE EL CENTRO POBLADO DE TIRUNTAN AL CENTRO POBLADO DE MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ | Proceso Normal | Administración directa | 137378 | 137378 | < = 1 | <= 1 millón | 21.12 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LORETO | UCAYALI | CONTAMANA | 2019 | 211 | 2019-12 | 36.26 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 63.74 | NO | NO
1930 | 120236 | 2436241 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHAYE GRANDE, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436241 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHAYE GRANDE, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 127787.34 | 136965.14 | < = 1 | <= 1 millón | 136965.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2019 | 45 | 2020-11 | 95.81 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4.19 | NO | NO
1931 | 91578 | 2387663 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2387663 | CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE QUILLISIRI DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | Proceso Normal | Administración directa | 136128.92 | 136128.92 | < = 1 | <= 1 millón | 75475.68 | Educación/Cultura | Deporte | Complejo Deportivo | PUNO | EL COLLAO | ILAVE | 2018 | 60 | 2023-8 | 65.05 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 34.95 | NO | NO
1932 | 128465 | 2489842 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2489842 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SECTOR KENTORAMAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ISANI DEL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 135461.74 | 135461.74 | < = 1 | <= 1 millón | 45703.24 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2020 | 60 | 2020-10 | 63.77 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 36.23 | NO | NO
1933 | 114781 | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO EN EL SECTOR DE AYARCANCHA, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA-CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO EN EL SECTOR DE AYARCANCHA, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 134813.68 | 134813.68 | < = 1 | <= 1 millón | 45877.0953 | Agricultura | Riego | Canales | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 60 | 2020-1 | 69.06 | 60 - 70 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 30.94 | NO | NO
1934 | 41381 | 0 | AMPLIACION DE METAS DEL PROYECTO CREACION DE VEREDAS EN LA AVENIDA LAS AMERICAS TRAMO 1 ENTRE LA CA. DEMETRIO MIRANDA Y CA. COMERCIO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - ICA | 0 | AMPLIACION DE METAS DEL PROYECTO CREACION DE VEREDAS EN LA AVENIDA LAS AMERICAS TRAMO 1 ENTRE LA CA. DEMETRIO MIRANDA Y CA. COMERCIO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | Proceso Normal | Administración directa | 133040.33 | 133040.33 | < = 1 | <= 1 millón | 75872.9002 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | ICA | PISCO | PISCO | 2014 | 60 | 2014-11 | 40.92 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 59.08 | NO | NO
1935 | 137650 | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 2496005 | MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EN EL SECTOR PAMPA BONITA DEL CASERIO TAURIBARA DEL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL | Proceso Normal | Administración directa | 132831.12 | 132831.12 | < = 1 | <= 1 millón | 28423.61 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Represa | ANCASH | PALLASCA | HUANDOVAL | 2020 | 45 | 2020-11 | 18.85 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 81.15 | NO | NO
1936 | 57539 | 2289338 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | 330938 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECREACIONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO | Proceso Normal | Administración directa | 132233.37 | 132233.37 | < = 1 | <= 1 millón | 10141.87 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Complejo Recreacional | PUNO | HUANCANE | TARACO | 2015 | 45 | 2021-8 | 81.89 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 18.11 | SI | NO
1937 | 70685 | 0 | PROTECCION DE LA COBERTURA PARA LA CONVERSION DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOTURISMO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ECHOCCOLLO, CHAUPIMAYO Y CERRITAMBO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | 0 | PROTECCION DE LA COBERTURA PARA LA CONVERSION DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOTURISMO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ECHOCCOLLO, CHAUPIMAYO Y CERRITAMBO DEL DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO | Proceso Normal | Administración directa | 131878.67 | 131878.67 | < = 1 | <= 1 millón | 86420.0925 | Otras Infraestructuras | Turismo | Otra Infraestructura | CUSCO | ESPINAR | SUYCKUTAMBO | 2017 | 90 | 2017-6 | 43.69 | 40 - 50 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 56.31 | NO | NO
1938 | 123084 | 2480175 | CREACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD , DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 2480175 | CREACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN | Proceso Normal | Administración directa | 131650.07 | 131650.07 | < = 1 | <= 1 millón | 51247.18 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | CHEPEN | CHEPEN | 2020 | 45 | 2020-12 | 19.55 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 80.45 | NO | NO
1939 | 64839 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E. INICIAL N°901- OCOÑA, I.E. JOSE MARIA MORANTE, I.E. 40259 PUMACOTO, I.E. 40240 LUZ ANGELICA CARNERO, OCOÑA-CAMANA-AREQUIPA | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E. INICIAL N°901- OCOÑA, I.E. JOSE MARIA MORANTE, I.E. 40259 PUMACOTO, I.E. 40240 LUZ ANGELICA CARNERO, OCOÑA-CAMANA-AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Administración directa | 131435.64 | 131435.64 | < = 1 | <= 1 millón | 57266.5083 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2016 | 60 | 2016-10 | 57.2 | 50 - 60 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 42.8 | SI | NO
1940 | 64837 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE OCOÑA-CAMANA- AREQUIPA | 0 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE OCOÑA-CAMANA- AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | Proceso Normal | Administración directa | 131355.09 | 131355.09 | < = 1 | <= 1 millón | 14567.2795 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | 2016 | 60 | 2016-10 | 93.47 | 90 - 100 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 6.53 | SI | NO
1941 | 100765 | 2428804 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CIUDADANO, DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD SACACANI HUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | 2428804 | CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DEL CIUDADANO, DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD SACACANI HUMA DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | Proceso Normal | Administración directa | 118960.03 | 131079.03 | < = 1 | <= 1 millón | 5813.08 | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | PUNO | CHUCUITO | KELLUYO | 2019 | 60 | 2021-3 | 61.01 | 60 - 70 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 38.99 | NO | NO
1942 | 120241 | 2436399 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LETRERO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436399 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LETRERO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 121158.01 | 130335.81 | < = 1 | <= 1 millón | 130335.81 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2019 | 45 | 2020-11 | 95 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 5 | NO | NO
1943 | 167326 | 2517176 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACC, DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2517176 | MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA LOCALIDAD DE CCOCHACC, DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO-LA MAR | Proceso Normal | Administración directa | 128838 | 128838 | < = 1 | <= 1 millón | 11264 | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | AYACUCHO | LA MAR | TAMBO | 2022 | 120 | 2022-12 | 30.2 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 69.8 | NO | NO
1944 | 38357 | 2238181 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ORO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | 267357 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE ORO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI | Proceso Normal | Administración directa | 128725.2 | 128725.2 | < = 1 | <= 1 millón | 36230.24 | Agricultura | Riego | Canales | JUNIN | SATIPO | MAZAMARI | 2016 | 60 | 2023-8 | 94.6 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 5.4 | NO | NO
1945 | 69561 | 0 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TURISTICAS DEL PARQUE ECOLOGICO EL ENCANTO DE SUCRE, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 0 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TURISTICAS DEL PARQUE ECOLOGICO EL ENCANTO DE SUCRE, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE | Proceso Normal | Administración directa | 128633.36 | 128633.36 | < = 1 | <= 1 millón | 29199.7727 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | CAJAMARCA | CELENDIN | SUCRE | 2017 | 120 | 2017-11 | 77.3 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 22.7 | SI | NO
1946 | 93506 | 2431496 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL(LA) RIO INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD INCHUPALLA, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 2431496 | CONSTRUCCION DE PONTON EN EL (LA) RIO INCHUPALLA EN LA LOCALIDAD DE INCHUPALLA DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 127816.03 | 127816.04 | < = 1 | <= 1 millón | 74797.04 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2018 | 60 | 2023-5 | 76.78 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 23.22 | NO | NO
1947 | 119587 | 2439990 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PALLE VIEJO (PARCA), DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 2439990 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PALLE VIEJO (PARCA), DISTRITO SANTA EULALIA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 114256.96 | 122475.32 | < = 1 | <= 1 millón | 122475.32 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | 2019 | 30 | 2023-8 | 18.24 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 81.76 | NO | NO
1948 | 106248 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO, DISTRITO DE SAN RAMON-CHANCHAMAYO-JUNIN | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE PLAYA HERMOSA ALTO, DISTRITO DE SAN RAMON-CHANCHAMAYO-JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON | Proceso Normal | Administración directa | 121382.93 | 121382.93 | < = 1 | <= 1 millón | 53372.0743 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | CHANCHAMAYO | SAN RAMON | 2019 | 60 | 2020-2 | 63.1 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 36.9 | SI | NO
1949 | 135708 | 2481320 | RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANAHUISCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | 2481320 | RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANAHUISCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI-HUANCAVELICA | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 120944.18 | 120944.18 | < = 1 | <= 1 millón | 30633.52 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2021 | 60 | 2023-9 | 90.85 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 9.15 | SI | NO
1950 | 94145 | 2408228 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2 DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH - DISTRITO DE LONGAR - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2408228 | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS ORQUIDEAS CUADRA 2, DE LA LOCALIDAD DE SHUCUSH, DISTRITO DE LONGAR, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR | Proceso Normal | Administración directa | 120758.76 | 120758.76 | < = 1 | <= 1 millón | 27412.54 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | LONGAR | 2018 | 45 | 2022-12 | 87.63 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 12.37 | NO | NO
1951 | 121307 | 2463694 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) EESS IZANI - ZEPITA DEL CENTRO POBLADO DE ISANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2463694 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS IZANI - ZEPITA DEL CENTRO POBLADO DE ISANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 119509.4 | 119509.4 | < = 1 | <= 1 millón | 20876.1 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 60 | 2022-11 | 68.36 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 31.64 | NO | NO
1952 | 133983 | 2496949 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) IE CUTINI CAPILLA - JULI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUTINI CAPILLA DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2496949 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE CUTINI CAPILLA - JULI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUTINI CAPILLA DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 117901.76 | 117901.76 | < = 1 | <= 1 millón | 66539.98 | Educación/Cultura | Educación Básica | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | JULI | 2020 | 60 | 2022-10 | 42.7 | 40 - 50 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 57.3 | NO | NO
1953 | 72801 | 2343315 | AMPLIACION DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PSJE. FELIX B. CARDENAS - DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 381995 | AMPLIACION DE RED MATRIZ Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PSJE. FELIX B. CARDENAS - DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DE LIMA NORTE S.A.-EPS AGUAS DE LIMA | Proceso Normal | Administración directa | 117593.59 | 117593.59 | < = 1 | <= 1 millón | 89199.53 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | SANTA MARIA | 2017 | 45 | 2017-9 | 63.65 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 36.35 | SI | NO
1954 | 64172 | 0 | SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV. PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO CEDROPAMPA, DISTRITO DE PUCACACA - PICOTA SAN MARTIN | 0 | SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV. PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE VIVIENDAS Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO CEDROPAMPA, DISTRITO DE PUCACACA - PICOTA SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA | Proceso Normal | Administración directa | 117036.07 | 117036.07 | < = 1 | <= 1 millón | 40833.8848 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | SAN MARTIN | PICOTA | PUCACACA | 2016 | 60 | 2016-4 | 79.28 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 20.72 | SI | NO
1955 | 65488 | 2317495 | CREACION DE SERVICIOS ARTESANALES, COMUNALES Y DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO | 354647 | CREACION DE SERVICIOS ARTESANALES, COMUNALES Y DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE POTOJANI CHICO, DISTRITO DE PLATERIA - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA | Proceso Normal | Administración directa | 115524.74 | 115524.74 | < = 1 | <= 1 millón | 7178.67 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | PUNO | PLATERIA | 2016 | 75 | 2017-11 | 70.17 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 29.83 | SI | NO
1956 | 169712 | 0 | REHABILITACION DE LOS CANALES DE RIEGO AYAHUARI-SONGOS Y HUANANO-LAYA-HUALIPUNCO, LOCALIDAD DE SURCO , DISTRITO DE SURCO , PROVINCIA HUAROCHIRI - LIMA | 0 | REHABILITACION DE LOS CANALES DE RIEGO AYAHUARI-SONGOS Y HUANANO-LAYA-HUALIPUNCO, LOCALIDAD DE SURCO , DISTRITO DE SURCO , PROVINCIA HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCO-HUAROCHIRI | Proceso Normal | Administración directa | 115277.63 | 115277.63 | < = 1 | <= 1 millón | 8323.0449 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | HUAROCHIRI | SURCO | 2022 | 60 | 2022-10 | 92.78 | 90 - 100 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 7.22 | SI | NO
1957 | 149932 | 2522594 | REPARACION DE CANAL DE RIEGO EN EL(LA) PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD TAMARA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA | 2522594 | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO: EN EL(A) PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE TAMARA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO LMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Proceso Normal | Administración directa | 109934.5 | 114934.5 | < = 1 | <= 1 millón | 20712.09 | Agricultura | Riego | Canales | LIMA | YAUYOS | OMAS | 2021 | 60 | 2022-12 | 54.87 | 50 - 60 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 45.13 | SI | NO
1958 | 94502 | 2403752 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL POZO ANILLADO PARA EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA, SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION, CON FINES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE APLAO DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 2403752 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL POZO ANILLADO PARA EXTRACCION DE AGUA SUBTERRANEA ,SISTEMA SE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION,CON FINES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE APLAO,DISTRIRO DE APLAO-PROVINCIA DE CASTILLA-REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | Proceso Normal | Administración directa | 114568.28 | 114568.28 | < = 1 | <= 1 millón | 45711.22 | Salud | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 2018 | 60 | 2023-9 | 52.26 | 50 - 60 % | G. Local | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 47.74 | SI | NO
1959 | 118957 | 2438503 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAUCE TRANCA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | 2438503 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAUCE TRANCA, DISTRITO INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 106511.28 | 114019.78 | < = 1 | <= 1 millón | 114019.78 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | INCAHUASI | 2020 | 30 | 2023-4 | 79.73 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 9 Eventos Climáticos | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 20.27 | NO | NO
1960 | 93318 | 2410389 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL(LA) CASERIO PUERTO SAN IGNACIO Y EN LA LOCALIDAD PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2410389 | OPTIMIZACION DE PUENTES PEATONALES EN LOS CASERIOS DE PUERTO SAN ANTONIO Y PUERTO SAN IGNACIO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 108585.82 | 113648.47 | < = 1 | <= 1 millón | 77470.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2018 | 30 | 2020-12 | 31.42 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 68.58 | NO | NO
1961 | 65224 | 0 | IMPLEMENTACION DE VIVERO Y REFORESTACION EN LA C.C. DE SAN JOSE | 0 | IMPLEMENTACION DE VIVERO Y REFORESTACION EN LA C.C. DE SAN JOSE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BUENAVENTURA-CANTA | Proceso Normal | Administración directa | 112896.5 | 112896.5 | < = 1 | <= 1 millón | 104576.028 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Vivero | LIMA | CANTA | SAN BUENAVENTURA | 2017 | 150 | 2017-12 | 59.25 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 40.75 | SI | NO
1962 | 57499 | 2317635 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUENTE RANGRA (HUATUNUCHA) – PARAJE RUMICHACA, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | 354782 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: PUENTE RANGRA (HUATUNUCHA) PARAJE RUMICHACA, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Proceso Normal | Administración directa | 112693.91 | 112693.91 | < = 1 | <= 1 millón | 66614.96 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | 2016 | 45 | 2020-2 | 34.8 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 65.2 | NO | NO
1963 | 119935 | 2436839 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NARANJITO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436839 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NARANJITO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 104846.21 | 111179.01 | < = 1 | <= 1 millón | 111179.01 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2019 | 30 | 2020-11 | 97.64 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2.36 | NO | NO
1964 | 154321 | 2422294 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED PRINCIPAL REPARACION DE RESERVORIOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUALISINCHE, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 0 | RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION Y RED PRINCIPAL; REPARACION DE RESERVORIOS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HUALISINCHE, DISTRITO DE MARMOT, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT | Proceso Normal | Por Contrata | 96291.42 | 110126.07 | < = 1 | <= 1 millón | 9912.04 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Vivienda | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | MARMOT | 2021 | 30 | 2022-3 | 27.48 | 20 - 30 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 72.52 | NO | NO
1965 | 103848 | 2441189 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2441189 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | Proceso Normal | Administración directa | 109937.59 | 109937.59 | < = 1 | <= 1 millón | 9825.59 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | VILCAS HUAMAN | 2019 | 60 | 2020-10 | 90.99 | 90 - 100 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 9.01 | NO | NO
1966 | 50173 | 2289896 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE KOJRA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO | 331473 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE KOJRA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | Proceso Normal | Administración directa | 109935.46 | 109935.46 | < = 1 | <= 1 millón | 17385.56 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 2015 | 60 | 2015-10 | 36.46 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 63.54 | NO | NO
1967 | 24579 | 2190267 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERIO DE PALMAMONTE, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | 280762 | CREACION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO DEL CASERIO DE PALMAMONTE, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA | Proceso Normal | Administración directa | 109550 | 109550 | < = 1 | <= 1 millón | 32459.75 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | HUANUCO | PACHITEA | CHAGLLA | 2014 | 90 | 2022-11 | 67.49 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | 32.51 | NO | NO
1968 | 119412 | 2438673 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VITIAN BAJO, DISTRITO LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2438673 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VITIAN BAJO, DISTRITO LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 102253.3 | 109041.3 | < = 1 | <= 1 millón | 105134.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | LLAPA | 2019 | 30 | 2020-11 | 97.29 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2.71 | NO | NO
1969 | 122296 | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PICHUYNIOC DEL DISTRITO DE TAPO-TARMA-JUNIN | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PICHUYNIOC DEL DISTRITO DE TAPO-TARMA-JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO | Proceso Normal | Administración directa | 108900 | 108900 | < = 1 | <= 1 millón | 37918.98 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | TARMA | TAPO | 2019 | 30 | 2019-7 | 70 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 30 | SI | NO
1970 | 153682 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA, C.P. SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE EN LA ZONA DE CONDORSENGA, C.P. SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA-SIHUAS | Proceso Normal | Administración directa | 107968.96 | 107968.96 | < = 1 | <= 1 millón | 49784.4875 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | ANCASH | SIHUAS | HUAYLLABAMBA | 2021 | 30 | 2021-10 | 53.89 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 46.11 | SI | NO
1971 | 50172 | 2290137 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALON DE MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE CHECCA PUPUJA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO | 331685 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SALON MULTIUSOS DE LA COMUNIDAD DE CHECCA PUPUJA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | Proceso Normal | Administración directa | 107435.78 | 107435.78 | < = 1 | <= 1 millón | 13947.38 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | PUNO | AZANGARO | JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA | 2015 | 60 | 2015-10 | 14.99 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 85.01 | NO | NO
1972 | 24973 | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL CC.PP. SAN CRISTOBAL DE CARAPO - PALPA | 0 | INSTALACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL CC.PP. SAN CRISTOBAL DE CARAPO - PALPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | Proceso Normal | Por Contrata | 104635.08 | 104635.08 | < = 1 | <= 1 millón | 7889.485 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | ICA | PALPA | PALPA | 2014 | 60 | 2015-7 | 92.46 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 7.54 | SI | NO
1973 | 80033 | 0 | CREACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - TRANCA BLANCA, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ, SAN MARCOS-CAJAMARCA | 0 | CREACION DEL CAMINO VECINAL SAN JOSE - TRANCA BLANCA, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ, SAN MARCOS-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MANUEL QUIROZ | Proceso Normal | Administración directa | 103417.44 | 103417.44 | < = 1 | <= 1 millón | 63581.0421 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN MARCOS | JOSE MANUEL QUIROZ | 2017 | 60 | 2018-8 | 43.92 | 40 - 50 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 56.08 | NO | NO
1974 | 46448 | 0 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA Y CERCO DE LA MALLA GALVANIZADA EN LOSA DE CERRO DE PASCO, DISTRITO DE JAQUI- CARAVELI- AREQUIPA. | 0 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA Y CERCO DE LA MALLA GALVANIZADA EN LOSA DE CERRO DE PASCO, DISTRITO DE JAQUI- CARAVELI- AREQUIPA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI | Proceso Normal | Administración directa | 103005.92 | 103005.92 | < = 1 | <= 1 millón | 88090.6628 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CARAVELI | JAQUI | 2015 | 60 | 2016-12 | 12.48 | 10 - 20 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 87.52 | NO | NO
1975 | 29604 | 2200181 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE Y CAMARAS DE DESAGÜE DEL ASENTAMIENTO HUMANO TAMARINDO, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD | 303014 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE Y CAMARAS DE DESAGUE DEL ASENTAMIENTO HUMANO TAMARINDO, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE | Proceso Normal | Administración directa | 70295.29 | 102637.86 | < = 1 | <= 1 millón | 83137 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | PACASMAYO | GUADALUPE | 2014 | 15 | 2015-2 | 58.8 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 41.2 | SI | NO
1976 | 119943 | 2436483 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436483 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 94150.67 | 101827.07 | < = 1 | <= 1 millón | 98952.82 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2020 | 30 | 2023-8 | 71.57 | 70 - 80 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 28.43 | NO | NO
1977 | 120085 | 2462082 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SUBTERRANEA DEL SISTEMA DE AGUA PARA SAN JOSE RONJADERO, BELLAVISTA, Y SANTA CRUZ DE COALAQUE DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | 2462082 | RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL (LA) SUBTERRANEA DEL SISTEMA DE AGUA PARA SAN JOSE RONJADERO, BELLAVISTA Y SANTA CRUZ DE COALAQUE, DISTRITO DE COALAQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE | Proceso Normal | Administración directa | 100723 | 100723 | < = 1 | <= 1 millón | 69207.23 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | COALAQUE | 2019 | 30 | 2020-2 | 14.27 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | 85.73 | NO | NO
1978 | 40767 | 0 | CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DE PALCAMAYO II ETAPA | 0 | CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DE PALCAMAYO II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO | Proceso Normal | Por Contrata | 100500 | 100500 | < = 1 | <= 1 millón | 20411.55 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | JUNIN | TARMA | PALCAMAYO | 2014 | 90 | 2016-12 | 79.69 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 20.31 | SI | NO
1979 | 158492 | 2541025 | REPARACION DE EXPLANADA CULTURAL EN EL(LA) EXPLANADA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | 0 | REPARACION DE EXPLANADA CULTURAL; EN EL(LA) EXPLANADA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA | Proceso Normal | Administración directa | 94747.31 | 100175.65 | < = 1 | <= 1 millón | 27050.11 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SANTIAGO DE TUNA | 2022 | 60 | 2022-3 | 7.05 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 92.95 | NO | NO
1980 | 55795 | 2279721 | CREACION DE LA PLAZUELA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | 323777 | CREACION DE LA PLAZUELA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | Proceso Normal | Administración directa | 100000 | 100103.15 | < = 1 | <= 1 millón | 11715.65 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | SAN MARTIN | PICOTA | CASPIZAPA | 2016 | 60 | 2016-4 | 54.78 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 45.22 | SI | NO
1981 | 93038 | 2433755 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE OCALLI - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 2433755 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE OCALLI - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCALLI | Proceso Normal | Por Contrata | 94400 | 100000 | < = 1 | <= 1 millón | 97600 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AMAZONAS | LUYA | OCALLI | 2019 | 20 | 2019-4 | 0.01 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 99.99 | NO | NO
1982 | 57564 | 0 | TERMINACION DE LA PLANTA QUESERA EN CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA-1ERA ETAPA, DISTRITO DE CANTA-CANTA-LIMA, | 0 | TERMINACION DE LA PLANTA QUESERA EN CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA-1ERA ETAPA, DISTRITO DE CANTA-CANTA-LIMA, | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA | Proceso Normal | Administración directa | 100000 | 100000 | < = 1 | <= 1 millón | 79490 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LIMA | CANTA | CANTA | 2016 | 60 | 2016-10 | 20.51 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 79.49 | NO | NO
1983 | 24072 | 0 | INSTALACION DE SITEMA DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO DE CCOCNOC DEL DISTRITO DE CURAHUASI | 0 | INSTALACION DE SITEMA DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO DE CCOCNOC DEL DISTRITO DE CURAHUASI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | Proceso Normal | Administración directa | 100000 | 100000 | < = 1 | <= 1 millón | 87520 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI | 2013 | 90 | 2013-12 | 12.48 | 10 - 20 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 87.52 | NO | NO
1984 | 94347 | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PASAJE LOS ROSALES , DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | 0 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PASAJE LOS ROSALES , DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 99925.13 | 99925.13 | < = 1 | <= 1 millón | 75923.1138 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CUSCO | CUSCO | SAN JERONIMO | 2018 | 45 | 2022-1 | 24.02 | 20 - 30 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 75.98 | NO | NO
1985 | 66525 | 0 | CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y APERTURA DEL TEATRO DOS DE MAYO | 0 | CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y APERTURA DEL TEATRO DOS DE MAYO | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO | Proceso Normal | Administración directa | 99230.27 | 99230.27 | < = 1 | <= 1 millón | 67238.431 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | 2016 | 60 | 2016-11 | 32.24 | 30 - 40 % | G. Nacional | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 67.76 | NO | NO
1986 | 65014 | 2320092 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE DAMIAN NICOLAO ENTRE LAS CALLES SANTA RITA Y CALLE 08 DEL, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | 357142 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE DAMIAN NICOLAO ENTRE LAS CALLES SANTA RITA Y CALLE 08 DEL, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL | Proceso Normal | Administración directa | 92659.54 | 96674.98 | < = 1 | <= 1 millón | 10190.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | MARCABAL | 2016 | 30 | 2016-8 | 89.15 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 10.85 | SI | NO
1987 | 119937 | 2437693 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO AMANECER, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2437693 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NUEVO AMANECER, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 90278.62 | 96611.42 | < = 1 | <= 1 millón | 96611.42 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2019 | 30 | 2020-2 | 86.78 | 80 - 90 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 13.22 | NO | NO
1988 | 49007 | 2281720 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHOTOQUE-EL ZARCO , DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | 324678 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO CHOTOQUE-EL ZARCO , DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE | Proceso Normal | Administración directa | 92641.54 | 92641.54 | < = 1 | <= 1 millón | 62141.54 | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE | 2016 | 90 | 2016-11 | 32.92 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE | 67.08 | NO | NO
1989 | 98632 | 2346624 | MEJORAMIENTO DE LA PISCIGRANJA DE LA COMUNIDAD DE HUAHUANCA DISTRITO DE INGENIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | 2346624 | MEJORAMIENTO DE LA PISCIGRANJA DE LA COMUNIDAD DE HUAHUANCA DISTRITO DE INGENIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO | Proceso Normal | Administración directa | 79327.57 | 92301.66 | < = 1 | <= 1 millón | 1058.62 | Agricultura | Pecuario | Otra Infraestructura | JUNIN | HUANCAYO | INGENIO | 2018 | 31 | 2020-2 | 71.43 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 28.57 | NO | NO
1990 | 49330 | 2302977 | CREACION DEL PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE DE LA QUEBRADA SALLIQUE, PARA EL ACCESO PARA EL CASERIO LOS MEJICOS, SHIMANA, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | 342043 | CREACION DEL PUENTE PEATONAL PARA EL CRUCE DE LA QUEBRADA SALLIQUE, PARA EL ACCESO PARA EL CASERIO LOS MEJICOS, SHIMANA, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE | Proceso Normal | Administración directa | 91904.46 | 91904.46 | < = 1 | <= 1 millón | 9462.26 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CAJAMARCA | JAEN | SALLIQUE | 2016 | 60 | 2017-6 | 89.67 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 10.33 | SI | NO
1991 | 177876 | 2548318 | CONSTRUCCION DE MICROMEDIDORES EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO OCHAPE DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2548318 | CONSTRUCCION DE MICROMEDIDORES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE OCHAPE, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU | Proceso Normal | Administración directa | 72019.86 | 86598.76 | < = 1 | <= 1 millón | 73503.26 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | CASCAS | 2022 | 90 | 2022-12 | 53.1 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 46.9 | SI | NO
1992 | 108769 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA , DISTRITO DE COYA , PROVINCIA DE CALCA REGION CUSCO | 0 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA , DISTRITO DE COYA , PROVINCIA DE CALCA REGION CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA | Proceso Normal | Administración directa | 85443.46 | 85443.46 | < = 1 | <= 1 millón | -6348.4491 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CALCA | COYA | 2019 | 90 | 2020-1 | 84.53 | 80 - 90 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 15.47 | NO | NO
1993 | 40481 | 0 | AMPLIACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA | 0 | AMPLIACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO NICOLAS DE PIEROLA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIEROLA | Proceso Normal | Administración directa | 85006.24 | 85006.24 | < = 1 | <= 1 millón | 72799.3439 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CAMANA | NICOLAS DE PIEROLA | 2015 | 57 | 2018-10 | 14.36 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 85.64 | NO | NO
1994 | 46683 | 2294756 | INSTALACION POZO ANILLADO DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | 336779 | INSTALACION POZO ANILLADO DEL HOSPITAL DEL DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA | Proceso Normal | Por Contrata | 70737.9 | 83925.1 | < = 1 | <= 1 millón | 41310.71 | Salud | Atención Médica | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | APLAO | 2016 | 37 | 2017-7 | 79.09 | 70 - 80 % | G. Local | Salud | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 20.91 | SI | NO
1995 | 119940 | 2436246 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436246 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO FRIAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 77265.31 | 83598.11 | < = 1 | <= 1 millón | 83598.11 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | FRIAS | 2019 | 30 | 2020-11 | 90.32 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9.68 | NO | NO
1996 | 70715 | 2338515 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | 377406 | MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. 70165 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO | Proceso Normal | Administración directa | 82417.29 | 82417.29 | < = 1 | <= 1 millón | 30960.29 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | PUNO | PUNO | CHUCUITO | 2017 | 60 | 2023-10 | 74.51 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 25.49 | NO | NO
1997 | 57823 | 0 | INSTALACION DE PARARRAYOS EN LA COMUNIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO DE HUARO- QUISPICANCHI-CUSCO | 0 | INSTALACION DE PARARRAYOS EN LA COMUNIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO DE HUARO- QUISPICANCHI-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO | Proceso Normal | Administración directa | 81460.9 | 81460.9 | < = 1 | <= 1 millón | 42481.8593 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2015 | 45 | 2017-12 | 50.7 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 49.3 | SI | NO
1998 | 57331 | 0 | INSTALACION DE PARARRAYOS EN LA COMUNIDAD DE YANACOCHA , DISTRITO DE HUARO - QUISPICANCHI - CUSCO | 0 | INSTALACION DE PARARRAYOS EN LA COMUNIDAD DE YANACOCHA , DISTRITO DE HUARO - QUISPICANCHI - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | Proceso Normal | Administración directa | 81460.9 | 81460.9 | < = 1 | <= 1 millón | 42481.8593 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | QUISPICANCHI | HUARO | 2015 | 45 | 2016-6 | 55.7 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 44.3 | SI | NO
1999 | 71809 | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUAÑEC AUCANCHA DISTRITO DE HUAÑEC - YAUYOS | 0 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUAÑEC AUCANCHA DISTRITO DE HUAÑEC - YAUYOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC | Proceso Normal | Administración directa | 80000 | 80000 | < = 1 | <= 1 millón | 71728 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | LIMA | YAUYOS | HUAÑEC | 2017 | 240 | 2017-11 | 10.25 | 10 - 20 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 89.75 | NO | NO
2000 | 24114 | 0 | REPRESAMIENTO DE AGUA PARA PRODUCTORES EN EL PARAJE MARAYNIOC DEL ANEXO CHACCOMA DEL DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA | 0 | REPRESAMIENTO DE AGUA PARA PRODUCTORES EN EL PARAJE MARAYNIOC DEL ANEXO CHACCOMA DEL DISTRITO DE HUANDO - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO | Proceso Normal | Administración directa | 80000 | 80000 | < = 1 | <= 1 millón | 0 | Agricultura | Riego | Represa/Reservorio | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANDO | 2013 | 60 | 2015-7 | 70.24 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 29.76 | SI | NO
2001 | 94156 | 2427291 | CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 2427291 | CREACION DEL PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA | Proceso Normal | Administración directa | 64226.96 | 79935.46 | < = 1 | <= 1 millón | 11796.12 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | HUANCAVELICA | ANGARAES | ANCHONGA | 2018 | 45 | 2020-8 | 53.72 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 46.28 | SI | NO
2002 | 93989 | 0 | CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPARACRA, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD - I ETAPA | 0 | CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPARACRA, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD - I ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS | Proceso Normal | Administración directa | 79889.06 | 79889.06 | < = 1 | <= 1 millón | 35638.5097 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | PATAZ | PIAS | 2018 | 30 | 2018-12 | 55.39 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 44.61 | SI | NO
2003 | 72161 | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LAS CARRETERAS URBANAS Y RURAL DEL DISTRITO DE CULLHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | 0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LAS CARRETERAS URBANAS Y RURAL DEL DISTRITO DE CULLHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS | Proceso Normal | Administración directa | 79797.7 | 79797.7 | < = 1 | <= 1 millón | 18082.1588 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | JUNIN | HUANCAYO | CULLHUAS | 2017 | 90 | 2017-12 | 70.28 | 70 - 80 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 29.72 | SI | NO
2004 | 119733 | 2437696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VITIAN ALTO, DISTRITO LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2437696 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VITIAN ALTO, DISTRITO LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 71775.14 | 78371.64 | < = 1 | <= 1 millón | 78371.64 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | LLAPA | 2019 | 30 | 2020-12 | 59.29 | 50 - 60 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 40.71 | NO | NO
2005 | 158399 | 2519335 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN EL(LA) PASAJE MANO ALLPA, DEL BARRIO NAZARENO DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | 2519335 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) PASAJE MANO ALLPA, DEL BARRIO NAZARENO DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO | Proceso Normal | Administración directa | 76186.47 | 76186.47 | < = 1 | <= 1 millón | 12281.97 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | 2022 | 30 | 2022-2 | 59.76 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | 40.24 | NO | NO
2006 | 13327 | 2182708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS AVENIDAS INGENIO CUADRA 1 Y 2, Y CORONEL PORTILLO SILVA CUADRA 8 DEL CASCO URBANO DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA | 239055 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS AVENIDAS INGENIO CUADRA 1 Y 2, Y CORONEL PORTILLO SILVA CUADRA 8 DEL CASCO URBANO DE HUAURA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA-META 1: REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA | Proceso Normal | Administración directa | 72574.35 | 72574.35 | < = 1 | <= 1 millón | 54416.55 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | HUAURA | HUAURA | 2013 | No declarado | 2015-12 | 0.1 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 99.9 | NO | NO
2007 | 119881 | 2438717 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CORRALPAMPA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2438717 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CORRALPAMPA, DISTRITO PARCOY, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 61445.21 | 71636.25 | < = 1 | <= 1 millón | 71636.25 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LA LIBERTAD | PATAZ | PARCOY | 2021 | 30 | 2022-4 | 13.1 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 86.9 | NO | NO
2008 | 61294 | 2321819 | CREACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LA CIDRA-LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 358780 | CREACION DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LAS LOCALIDADES DE LA CIDRA-LOS OLIVOS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA | Proceso Normal | Administración directa | 71175.16 | 71175.17 | < = 1 | <= 1 millón | 60175.17 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2016 | 30 | 2022-10 | 86.3 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 13.7 | NO | NO
2009 | 57547 | 0 | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO ICHPANA - ARANHUAY - NUEVO PROGRESO - CHALLHUAN - MOSOCCOLLACTA, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 0 | MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO ICHPANA - ARANHUAY - NUEVO PROGRESO - CHALLHUAN - MOSOCCOLLACTA, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA | Proceso Normal | Administración directa | 69851.52 | 69851.52 | < = 1 | <= 1 millón | 34834.953 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | AYACUCHO | HUANTA | SANTILLANA | 2016 | 180 | 2017-6 | 50.13 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 49.87 | SI | NO
2010 | 130396 | 2489696 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA EN EL(LA) BIOHUERTOS FAMILIARES A NIVEL DE 26 COMUNIDADES, DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 2489696 | CONSTRUCCION DE ESPACIO DE FORMACION PRODUCTIVA; EN EL(LA) BIOHUERTOS FAMILIARES A NIVEL DE 26 COMUNIDADES, DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA | Proceso Normal | Administración directa | 69383.22 | 69383.22 | < = 1 | <= 1 millón | 44747.82 | Agricultura | Agrario | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUANTA | LURICOCHA | 2020 | 210 | 2021-10 | 31.8 | 30 - 40 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 68.2 | NO | NO
2011 | 115976 | 0 | CONSTRUCCION COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA I E N° 54308 SAN PEDRO DE COLCABAMBA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC | 0 | CONSTRUCCION COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA I E N° 54308 SAN PEDRO DE COLCABAMBA EN EL DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA-AYMARAES | Proceso Normal | Administración directa | 65018.76 | 65018.76 | < = 1 | <= 1 millón | 39037.2635 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | APURIMAC | AYMARAES | COLCABAMBA | 2020 | 60 | 2022-2 | 50.44 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 49.56 | SI | NO
2012 | 118758 | 0 | CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO | 0 | CONSTRUCCION DE CAPTACION SUBTERRANEA DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA-UCAYALI | Proceso Normal | Administración directa | 65000 | 65000 | < = 1 | <= 1 millón | 24953.5 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | 2020 | 60 | 2020-5 | 61.61 | 60 - 70 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO | 38.39 | SI | NO
2013 | 71985 | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C. CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CCORCA - CUSCO -CUSCO | 0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LA C.C. CCORIMARCA DEL DISTRITO DE CCORCA - CUSCO -CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA | Proceso Normal | Administración directa | 64724.49 | 64724.49 | < = 1 | <= 1 millón | 10084.0755 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | CUSCO | CUSCO | CCORCA | 2017 | 60 | 2020-11 | 49.44 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 50.56 | NO | NO
2014 | 26811 | 2191313 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLES PEDRO RUIZ, JOSE GALVEZ Y ANTONIO RAYMONDI - URB. SANTA TERESITA - DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA | 289794 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLES PEDRO RUIZ, JOSE GALVEZ Y ANTONIO RAYMONDI - URB. SANTA TERESITA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 63186.44 | 63186.44 | < = 1 | <= 1 millón | 48502.44 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Alcantarillado | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 2014 | 75 | 2020-11 | 89.41 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 10.59 | NO | NO
2015 | 54602 | 2313949 | CREACION DE CANCHON MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN | 351560 | CREACION DE CANCHON MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | Proceso Normal | Administración directa | 62358.47 | 62358.47 | < = 1 | <= 1 millón | 17515.67 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | 2016 | 45 | 2016-12 | 57.67 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 42.33 | SI | NO
2016 | 177266 | 2565850 | REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL(LA) TRAMO: EMP LI 120 (LAS PLAYAS) – EMP LI 984, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | 2565850 | REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO: EMP LI 120 (LAS PLAYAS) - EMP LI 984, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA | Proceso Normal | Administración directa | 61422.82 | 61422.82 | < = 1 | <= 1 millón | 9543.61 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Caminos Vecinales | LA LIBERTAD | JULCAN | CALAMARCA | 2022 | 20 | 2023-8 | 54.59 | 50 - 60 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 9 Eventos Climáticos | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | 45.41 | SI | NO
2017 | 129881 | 2470726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | 2470726 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD DE VIZCACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS | Proceso Normal | Administración directa | 59274.45 | 59274.45 | < = 1 | <= 1 millón | 12505.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | AYACUCHO | HUAMANGA | VINCHOS | 2020 | 60 | 2023-7 | 88.1 | 80 - 90 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 11.9 | NO | NO
2018 | 167570 | 2531937 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) AA.HH ETERNO SOL DE CHANQUILLO Y AA.HH. EL SOL DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH | 2531937 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AA.HH ETERNO SOL DE CHANQUILLO Y AA.HH. EL SOL DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | Proceso Normal | Por Contrata | 50352.67 | 58348.45 | < = 1 | <= 1 millón | 54898.45 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | ANCASH | CASMA | CASMA | 2022 | 15 | 2022-10 | 5.9 | 0 - 10 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | 94.1 | NO | NO
2019 | 94416 | 2423002 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2423002 | RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD GRAMALOTILLO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ-CUTERVO | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 58130.19 | 58130.19 | < = 1 | <= 1 millón | 34703.2 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA CRUZ | 2019 | 36 | 2019-4 | 18.9 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 81.1 | NO | NO
2020 | 119830 | 2439214 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA OLLERIA, DISTRITO AYABACA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2439214 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA OLLERIA, DISTRITO AYABACA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 52688.45 | 56748.25 | < = 1 | <= 1 millón | 54648.25 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2019 | 15 | 2020-11 | 97.61 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2.39 | NO | NO
2021 | 89025 | 2378369 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE JEPELACIO, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | 2378369 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE JEPELACIO, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO | Proceso Normal | Administración directa | 55026.68 | 55026.68 | < = 1 | <= 1 millón | 15001 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Plaza/Plazuela | SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | 2017 | 45 | 2017-8 | 59.82 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 40.18 | SI | NO
2022 | 57046 | 0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA | 0 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | Proceso Normal | Administración directa | 55000 | 55000 | < = 1 | <= 1 millón | 32070.5 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | PIURA | SECHURA | BERNAL | 2016 | 90 | 2016-10 | 65.52 | 60 - 70 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 34.48 | SI | NO
2023 | 124040 | 2468887 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN EL(LA) IE 70299 - ZEPITA EN LA LOCALIDAD ALTO PARCO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | 2468887 | 2468887: CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO; EN EL(LA) IE 70299 - ZEPITA EN LA LOCALIDAD ALTO PARCO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA | Proceso Normal | Administración directa | 54156.95 | 54156.95 | < = 1 | <= 1 millón | 19224.45 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PUNO | CHUCUITO | ZEPITA | 2019 | 30 | 2020-1 | 77.07 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PUNO | 22.93 | NO | NO
2024 | 119411 | 2438668 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLADEN BAJO, DISTRITO LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2438668 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLADEN BAJO, DISTRITO LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 49786.34 | 54148.34 | < = 1 | <= 1 millón | 52121.14 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CAJAMARCA | SAN MIGUEL | LLAPA | 2019 | 30 | 2020-11 | 96.53 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 3.47 | NO | NO
2025 | 70522 | 2326423 | CREACION DE LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE RUMICACHPA, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN | 362949 | CREACION DE LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE RUMICACHPA,DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO | Proceso Normal | Administración directa | 52100 | 52100 | < = 1 | <= 1 millón | 2503.06 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | SAN MARTIN | LAMAS | SHANAO | 2017 | 30 | 2017-11 | 83.42 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 16.58 | SI | NO
2026 | 119967 | 2436863 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TACARPO, DISTRITO SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | 2436863 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TACARPO, DISTRITO SONDOR, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 44999.65 | 50098.15 | < = 1 | <= 1 millón | 50098.15 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | HUANCABAMBA | SONDOR | 2021 | 15 | 2021-5 | 5.46 | 0 - 10 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 94.54 | NO | NO
2027 | 93979 | 2428884 | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA EN EL(LA) ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JIMBOYUCA, DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2428884 | OPTIMIZACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA DEL CASERIO JIMBOYUCA, DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 48204.91 | 48204.91 | < = 1 | <= 1 millón | 6664.91 | Educación/Cultura | Deporte | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | NAMBALLE | 2018 | 45 | 2020-12 | 77.45 | 70 - 80 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 22.55 | SI | NO
2028 | 56941 | 0 | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ACUEDUCTO DEL CANAL KOLLPA EN EL BARRIO LA UNION DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | 0 | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ACUEDUCTO DEL CANAL KOLLPA EN EL BARRIO LA UNION DISTRITO DE SANGALLAYA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 48000 | 48000 | < = 1 | <= 1 millón | 39172.8 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Drenaje | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2016 | 150 | 2018-7 | 18.4 | 10 - 20 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 81.6 | NO | NO
2029 | 63911 | 0 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REUBICACION DEL AMBIENTE PARA DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE TIBILLO - PROVINCIA DE PALPA - ICA | 0 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REUBICACION DEL AMBIENTE PARA DEFENSA CIVIL DEL DISTRITO DE TIBILLO - PROVINCIA DE PALPA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIBILLO | Proceso Normal | Administración directa | 47951.88 | 47951.88 | < = 1 | <= 1 millón | 18801.9321 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | ICA | PALPA | TIBILLO | 2016 | 30 | 2016-10 | 60 | 50 - 60 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | 40 | SI | NO
2030 | 72353 | 0 | CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE POZO NOCTURNO EN EL ANEXO DE PATACHANA DEL DISTRITO DE LARAMATE, LUCANAS, AYACUCHO | 0 | CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE POZO NOCTURNO EN EL ANEXO DE PATACHANA DEL DISTRITO DE LARAMATE, LUCANAS, AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE | Proceso Normal | Administración directa | 47350 | 47350 | < = 1 | <= 1 millón | 21189.125 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | AYACUCHO | LUCANAS | LARAMATE | 2017 | 45 | 2017-8 | 55.25 | 50 - 60 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 44.75 | SI | NO
2031 | 65198 | 0 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE MODULO DE AULAS PRE FABRICADAS EN EL C.P. PARIAC Y ANEXO DE POTACCA DEL DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 0 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE MODULO DE AULAS PRE FABRICADAS EN EL C.P. PARIAC Y ANEXO DE POTACCA DEL DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS - TAYACAJA | Proceso Normal | Administración directa | 45736 | 45736 | < = 1 | <= 1 millón | 35779.2728 | Educación/Cultura | Educación Básica | Aulas | HUANCAVELICA | TAYACAJA | HUARIBAMBA | 2016 | 45 | 2016-12 | 31.98 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 68.02 | NO | NO
2032 | 31016 | 0 | MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUE Y JARDINES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | 0 | MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUE Y JARDINES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | Proceso Normal | Administración directa | 45240.98 | 45240.98 | < = 1 | <= 1 millón | 19240.9888 | Otras Infraestructuras | Areas Verdes Y Ornato Publico | Parque/Jardín | PIURA | SECHURA | BERNAL | 2016 | 60 | 2016-11 | 79.54 | 70 - 80 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 20.46 | SI | NO
2033 | 73053 | 2320715 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JIRON CALLAO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA | 357754 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JIRON CALLAO, DISTRITO Y PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE BARRANCA SOCIEDAD ANONIMA - EPS BARRANCA | Proceso Normal | Administración directa | 42067.84 | 42067.84 | < = 1 | <= 1 millón | 24891.84 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | BARRANCA | BARRANCA | 2017 | 30 | 2019-7 | 91.23 | 90 - 100 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 8.77 | SI | NO
2034 | 94573 | 2430001 | CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL(LA) COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD VERGEL, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA | 2430001 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CP. VERGEL DEL DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | Proceso Normal | Administración directa | 41510.81 | 41510.81 | < = 1 | <= 1 millón | 14578.81 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CAJAMARCA | SAN IGNACIO | LA COIPA | 2018 | 60 | 2020-12 | 85.36 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 14.64 | SI | NO
2035 | 119312 | 2438653 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AMBASAL CENTRO, DISTRITO AYABACA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | 2438653 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AMBASAL CENTRO, DISTRITO AYABACA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | Reconstrucción con Cambios | Por núcleo ejecutor | 36927.29 | 40787.09 | < = 1 | <= 1 millón | 40787.09 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA | AYABACA | AYABACA | 2019 | 15 | 2020-11 | 10.36 | 10 - 20 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 89.64 | NO | NO
2036 | 72145 | 0 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, HOSPEDAJE MUNICIPAL, I.E. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Y PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE QUISHUAR-TAYACAJA-HUANCAVELICA | 0 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, HOSPEDAJE MUNICIPAL, I.E. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Y PARQUE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE QUISHUAR-TAYACAJA-HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISHUAR | Proceso Normal | Administración directa | 40643.33 | 40643.33 | < = 1 | <= 1 millón | 28178.0207 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | HUANCAVELICA | TAYACAJA | QUISHUAR | 2017 | 60 | 2017-12 | 30.67 | 30 - 40 % | G. Local | EDUCACIÓN | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 69.33 | NO | NO
2037 | 56938 | 0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE SANGALLAYA-HUAROCHIRI-LIMA | 0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DISTRITO DE SANGALLAYA-HUAROCHIRI-LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA | Proceso Normal | Administración directa | 40000 | 40000 | < = 1 | <= 1 millón | 0 | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LIMA | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | 2016 | 360 | 2018-7 | 77.52 | 70 - 80 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 22.48 | SI | NO
2038 | 103775 | 0 | CONSTRUCCION DE LOCAL SOCIAL TORETE, CORIRE, CASTILLA - AREQUIPA | 0 | CONSTRUCCION DE LOCAL SOCIAL TORETE, CORIRE, CASTILLA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA | Proceso Normal | Por Contrata | 31354.35 | 31354.35 | < = 1 | <= 1 millón | 20066.784 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | CASTILLA | URACA | 2018 | 30 | 2018-8 | 36 | 30 - 40 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 64 | NO | NO
2039 | 13729 | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO DE PAMPA LA MONTAÑA, DISTRITO DE SAN BENITO-CONTUMAZA-CAJAMARCA | 0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO DE PAMPA LA MONTAÑA, DISTRITO DE SAN BENITO-CONTUMAZA-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO | Proceso Normal | Administración directa | 30000 | 30000 | < = 1 | <= 1 millón | 17883 | Agricultura | Riego | Canales | CAJAMARCA | CONTUMAZA | SAN BENITO | 2012 | No declarado | 2012-12 | 50 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 50 | NO | NO
2040 | 12112 | 0 | CREACION DEL SERVICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO LA BANDA, DISTRITO DE SAN BENITO-PROVINCIA DE CONTUMAZA-REGION CAJAMARCA | 0 | CREACION DEL SERVICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASERIO LA BANDA, DISTRITO DE SAN BENITO-PROVINCIA DE CONTUMAZA-REGION CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO | Proceso Normal | Administración directa | 30000 | 30000 | < = 1 | <= 1 millón | 16164 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | CAJAMARCA | CONTUMAZA | SAN BENITO | 2012 | No declarado | 2013-12 | 50 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | 50 | NO | NO
2041 | 71704 | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS, LIMA | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS, LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Proceso Normal | Administración directa | 27660 | 27660 | < = 1 | <= 1 millón | 4807.308 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | OMAS | 2017 | 46 | 2020-1 | 82.63 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 17.37 | SI | NO
2042 | 71707 | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS, PROVINCIA DE YAUYOS, LIMA | 0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO ESQUINA DE OMAS DEL DISTRITO DE MAS, PROVINCIA DE YAUYOS, LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | Proceso Normal | Administración directa | 26500 | 26500 | < = 1 | <= 1 millón | 18322.1 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | LIMA | YAUYOS | OMAS | 2017 | 45 | 2022-11 | 45.24 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA PROVINCIAS | 54.76 | NO | NO
2043 | 79607 | 0 | SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN 440/220V, PARA LA ELECTRIFICACION DEL CACERIO OCORO, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO | 0 | SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO EN 440/220V, PARA LA ELECTRIFICACION DEL CACERIO OCORO, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA | Proceso Normal | Administración directa | 25000 | 25000 | < = 1 | <= 1 millón | 25000 | Energía Y Minas | Energía Eléctrica | Sistema De Distribución Eléctrica | AYACUCHO | LUCANAS | LLAUTA | 2017 | 45 | 2018-1 | 31.47 | 30 - 40 % | G. Local | Energía Y Minas | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 68.53 | NO | NO
2044 | 24566 | 0 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO TONCHIMA SECTOR LA ENCAÑADA CASERIO BELEN DISTRITO DE YORONGOS RIOJA - SAN MARTIN | 0 | MEJORAMIENTO DEL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO TONCHIMA SECTOR LA ENCAÑADA CASERIO BELEN DISTRITO DE YORONGOS RIOJA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS | Proceso Normal | Administración directa | 15000 | 15000 | < = 1 | <= 1 millón | 10000.5 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | SAN MARTIN | RIOJA | YORONGOS | 2014 | 30 | 2014-1 | 33.33 | 30 - 40 % | G. Local | Transportes Y Comunicaciones | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN | 66.67 | NO | NO
2045 | 55780 | 0 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE LOS CANALES DE RIEGO YANAHUANCA, CHICCNO Y LIMPIEZA DE CANAL, PERTENECIENTES AL DISTRITO DE OCOYO. | 0 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE LOS CANALES DE RIEGO YANAHUANCA, CHICCNO Y LIMPIEZA DE CANAL, PERTENECIENTES AL DISTRITO DE OCOYO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO | Proceso Normal | Administración directa | 10717.56 | 10717.56 | < = 1 | <= 1 millón | 5822.8503 | Agricultura | Riego | Canales | HUANCAVELICA | HUAYTARA | OCOYO | 2016 | 30 | 2016-6 | 46 | 40 - 50 % | G. Local | Agricultura | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCAVELICA | 54 | NO | NO
2046 | 64621 | 0 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA. META Nº1: ARQUITECTURA | 0 | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, PIURA. META Nº1: ARQUITECTURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | Proceso Normal | Administración directa | 8903.08 | 8903.08 | < = 1 | <= 1 millón | 3177.5093 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | PIURA | SECHURA | BERNAL | 2016 | 30 | 2016-12 | 64.31 | 60 - 70 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 15 Otros | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA | 35.69 | SI | NO
2047 | 72107 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO | 294853 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO - ETAPA II | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | Proceso Normal | Administración directa | 242500 | 0 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 5595827.48 | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | AYACUCHO | HUAMANGA | SOCOS | 2017 | 120 | 2020-10 | 25.35 | 20 - 30 % | G. Local | Otras Infraestructuras | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO | 74.65 | NO | NO
2048 | 80207 | 2234713 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N: 747, 1055, 1056 DE OROPESA 797 DE HUAQUIRCA 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO DE LA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | 249050 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 188 DE MOLLOCCO, DISTRITO DE ANTABAMBA-ANTABAMBA-APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Reactivación Económica | Administración directa | 1224934.27 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 376196.1 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | APURIMAC | ANTABAMBA | ANTABAMBA | 2017 | 180 | 2018-11 | 81.27 | 80 - 90 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 18.73 | SI | NO
2049 | 79994 | 2234713 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N: 747, 1055, 1056 DE OROPESA 797 DE HUAQUIRCA 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO DE LA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | 249050 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N° 747,1055, 1055 DE OROPESA: 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551 Y 664 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°031 DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | Reactivación Económica | Administración directa | 1411368.1 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 376196.1 | Educación/Cultura | Educación Básica | Centro Educativo/Colegio | APURIMAC | ANTABAMBA | PACHACONAS | 2017 | 180 | 2018-11 | 96.51 | 90 - 100 % | G. Local | EDUCACIÓN | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC | 3.49 | SI | NO
2050 | 2112 | 2196411 | MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS) RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS | 283385 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE II: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL. | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | Proceso Normal | Por Contrata | 145132816.66 | 0 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 21628352.97 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | AMAZONAS | UTCUBAMBA | BAGUA GRANDE | 2016 | 365 | 2023-7 | 80.62 | 80 - 90 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 19.38 | SI | SI
2054 | 66139 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE YANAHUARA AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 826392.9 | 0 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3270126.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | YANAHUARA | 2018 | 79 | 2022-9 | 41.57 | 40 - 50 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 58.43 | SI | NO
2055 | 66138 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 2394923.07 | 0 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3270126.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | MIRAFLORES | 2018 | 120 | 2022-9 | 76.11 | 70 - 80 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 23.89 | SI | NO
2056 | 66136 | 2161906 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA. | 145028 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE AREQUIPA METROPOLITANA DISTRITO DE CERCADO AREQUIPA | SEDAPAR S.A. | Proceso Normal | Por Contrata | 966335.36 | 0 | > 3 - 10 | > 3 - 10 millones | 3270126.77 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | 2018 | 90 | 2022-9 | 85.64 | 80 - 90 % | G. Local | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 2 Incumplimiento de contrato | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | 14.36 | SI | NO
2057 | 37635 | 2088621 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 68060 | CONSTRUCCION DELA SALA DE USOS MULTIPLES, SALA DE ECOGRAFIA Y PATOLOGIA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD SURCUBAMBA - ETAPA R - 1 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 441470.88 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 80621.12 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANCAVELICA | TAYACAJA | SURCUBAMBA | 2010 | 90 | 2010-10 | 8.42 | 0 - 10 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 91.58 | NO | NO
2058 | 37628 | 2088621 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 68060 | CONSTRUCCION DEL MODULO DE TBC Y CONSULTORIOS DEL PROGRAMA MADRE - NIÑO DEL CENTRO DE SALUD LIRCAY - ETAPA R - 1 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 422686.96 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 80621.12 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANCAVELICA | ANGARAES | LIRCAY | 2010 | 90 | 2010-10 | 11.84 | 10 - 20 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 88.16 | NO | NO
2059 | 37626 | 2088621 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 68060 | NUEVO CENTRO DE SALUD YAULI - ETAPA R-1 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 1862139.97 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 80621.12 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2010 | 180 | 2010-10 | 8.54 | 0 - 10 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 91.46 | NO | NO
2060 | 37624 | 2088621 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 68060 | CONSTRUCCION DELA SALA DE USOS MULTIPLES Y AMPLIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA Y PATOLOGIA CLINICA DEL CENTRO DE SALUD CCASAPATA - ETAPA R-1 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 404053.05 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 80621.12 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | YAULI | 2010 | 90 | 2010-10 | 11.49 | 10 - 20 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 88.51 | NO | NO
2061 | 111256 | 2106687 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I | 58358 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | Proceso Normal | Por Contrata | 297276894.42 | 297276894.42 | > 200 - 1000 | > 200 - 1000 millones | 202550135.38 | Agricultura | Riego | Canales | TACNA | TARATA | TARATA | 2020 | 1120 | 2023-9 | 4.86 | 0 - 10 % | G. Regional | Agricultura | 4 Conflictos Sociales | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA | 95.14 | NO | NO
2062 | 83578 | 2400301 | ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO | 135204 | ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | Proceso Normal | Por Contrata | 118705770.35 | 147937359.75 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 5589603.03 | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | LIMA | 2019 | 480 | 2023-8 | 95.71 | 90 - 100 % | G. Nacional | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 4.29 | SI | SI
2063 | 102819 | 2436574 | REHABILITACION DE PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | 2436574 | REHABILITACION DE PUENTE QUILLHUAY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Reconstrucción con Cambios | Por Contrata | 9852881.08 | 15035287.77 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 3224291.39 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | ANCASH | SANTA | MORO | 2020 | 300 | 2022-6 | 84.4 | 80 - 90 % | G. Nacional | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 Incumplimiento de contrato | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 15.6 | SI | NO
2064 | 165471 | 2394745 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 2394745 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Proceso Normal | Administración directa | 156644824 | 159712549.45 | > 100 - 200 | > 100 - 200 millones | 149361111.21 | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Puentes | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2022 | 1095 | 2023-8 | 0.12 | 0 - 10 % | G. Regional | Transportes Y Comunicaciones | 10 Falta de Recursos Financieros y Liquidez | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | 99.88 | NO | NO
2065 | 36912 | 2088621 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) , NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 68060 | CONSTRUCCION DEL MODULO DE TBC DEL CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA - ETAPA R - I | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | Proceso Normal | Por Contrata | 267968.07 | 0 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 80621.12 | Salud | Atención Médica | Centro De Salud | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | 2010 | 75 | 2010-9 | 5.07 | 0 - 10 % | G. Nacional | SALUD | 15 Otros | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD | 94.93 | NO | NO
2066 | 172730 | 2314836 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | 352393 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | Proceso Normal | Por Contrata | 23259245.77 | 40559167 | > 10 - 100 | > 10 - 100 millones | 29268235.45 | Educación/Cultura | Educación Universitaria | Laboratorio | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | CHACHAPOYAS | 2023 | 330 | 2023-8 | 1.54 | 0 - 10 % | G. Nacional | EDUCACIÓN | 3 Discrepancias, Controversias y Arbitraje | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS | 98.46 | NO | NO

## Principales obras por Dpto
Obras paralizadas principales por departamento bajo la modalidad de Administración Directa y Por contrata
Nº | DEPARTAMENTO | CODIGO INFOBRAS | CUI | DESCRIPCION OBRA | ENTIDAD | COSTO ACTUALIZADO S/ | NIVEL DE GOBIERNO | CAUSAL | MODALIDAD DE EJECUCIÓN
1 | AMAZONAS | 172730 | 2314836 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS | UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR | 40559167 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
2 | AMAZONAS | 106830 | 2198268 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 9837150.85 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
3 | AMAZONAS | 145881 | 2094047 | ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS. | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | 9455339.45 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
4 | AMAZONAS | 74319 | 2166853 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE-UTCUBAMBA-AMAZONAS | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 8777941.14 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
5 | AMAZONAS | 145635 | 2150105 | SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 8624997.94 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
6 | AMAZONAS | 27698 | 2196411 | MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 145132816.66 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
7 | AMAZONAS | 122567 | 2231876 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB R.A | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | 12019119.61 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
8 | AMAZONAS | 119639 | 2236035 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA | 3460332.11 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
9 | AMAZONAS | 113977 | 2451592 | CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) DISTRITO DE CHACHAPOYAS Y HUANCAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 1719379.07 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
10 | AMAZONAS | 77274 | 2311105 | CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO, BALSAS - HUYALE CHICO - HUYALE GRANDE, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS | 854435.11 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
11 | AMAZONAS | 105672 | 2323996 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | 481241400 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
12 | AMAZONAS | 27574 | 2226480 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | 72731904 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
13 | AMAZONAS | 73235 | 2319854 | EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA | 23550968.82 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
14 | AMAZONAS | 137687 | 2317464 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA | 18179798.61 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
15 | AMAZONAS | 68163 | 2226496 | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE | 15801522 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
16 | ANCASH | 91154 | 2426977 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CONDOR) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 284298001.23 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
17 | ANCASH | 91042 | 2426973 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA (PROV. AIJA) EMP. AN 109 (L 72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN 1161 (MOLINOPAMPA) YAUYAN (L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN 112 (OCROS) BELLAVISTA VISTA ALEGRE CONGAS COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN 112 (OCROS) NUEVA FLORIDA EMP. AN 112 (L13.26 KM) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 164126638.47 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
18 | ANCASH | 91062 | 2426974 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 146168136.45 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
19 | ANCASH | 32527 | 2175072 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 64490433.2 | G. Nacional | Conflictos Sociales | Por Contrata
20 | ANCASH | 106655 | 2440689 | REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y ANCASH 2) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 30802889.56 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
21 | ANCASH | 120956 | 2115456 | CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | SUB-REGION EL PACIFICO | 40011581.02 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
22 | ANCASH | 117048 | 2114642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH. | SUB-REGION EL PACIFICO | 27149328.15 | G. Regional | Disponibilidad de Terreno | Por Contrata
23 | ANCASH | 76430 | 2333480 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 19069487.84 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
24 | ANCASH | 151606 | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 12237057.92 | G. Regional | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
25 | ANCASH | 154001 | 2381818 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH | GOBIERNO REGIONAL ANCASH | 8599340.22 | G. Regional | Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | Por Contrata
26 | ANCASH | 120730 | 2166420 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 56723360.87 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
27 | ANCASH | 35069 | 2066898 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | 19812355 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
28 | ANCASH | 14454 | 2178377 | CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 18587792.96 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
29 | ANCASH | 143010 | 2361777 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE LUCMA EN EL C.P. LA MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 10632438.08 | G. Local | Conflictos Sociales | Por Contrata
30 | ANCASH | 51134 | 2183720 | CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | 9980180.82 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
31 | APURIMAC | 88251 | 2286058 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - II ETAPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 81737359.73 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
32 | APURIMAC | 112651 | 2372478 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS , REGION APURIMAC | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 46991764.83 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
33 | APURIMAC | 121645 | 2344420 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - OBRA PRINCIPAL | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 42360132.24 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
34 | APURIMAC | 81357 | 2190450 | MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 26254712.05 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
35 | APURIMAC | 94296 | 2132053 | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS-UNSAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 15308237.28 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
36 | APURIMAC | 8963 | 2078213 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 160142696.06 | G. Regional | Otros | Por Contrata
37 | APURIMAC | 110542 | 2302278 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPA,DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC | PRO DESARROLLO APURIMAC | 19750191.06 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
38 | APURIMAC | 89306 | 2329305 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGION DE APURIMAC. | GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA | 19377531.88 | G. Regional | Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | Administración directa
39 | APURIMAC | 102997 | 2301566 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC | DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA - ANDAHUAYLAS | 17318164.23 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
40 | APURIMAC | 26511 | 2162872 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC. | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC | 12896745.46 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
41 | APURIMAC | 68761 | 2313943 | CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - HUISTAC - ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO - RUMICHACA - PACHUCANI - HAPURO DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 22166052.99 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
42 | APURIMAC | 163038 | 2504644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 17631992.19 | G. Local | Conflictos Sociales | Administración directa
43 | APURIMAC | 80212 | 2234713 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 747 DE TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA -ANTABAMBA-APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | 14028368.56 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
44 | APURIMAC | 149654 | 2342226 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO | 13255858.57 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
45 | APURIMAC | 79369 | 2333722 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS COTANERAE, CHACANTA, HUAYLLAHUIRQUI, ÑUÑOPATA, CCONCHAPALLANA, CURANCO TTASTAYOC, HUINCHO, VENTANA, PUMAMARCA Y ÑUÑOHUAYOC DEL CP PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | 9301442.15 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
46 | AREQUIPA | 91046 | 2426979 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION; TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA; TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 129428427.79 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
47 | AREQUIPA | 68992 | 2197523 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 117640255.19 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
48 | AREQUIPA | 130434 | 2331093 | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION DE AREQUIPA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 108214068.04 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
49 | AREQUIPA | 91044 | 2426978 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA; TRAMO 4: EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 (LLUTA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 70130187.71 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
50 | AREQUIPA | 101882 | 2430028 | REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 - AREQUIPA) | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 46701363.49 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
51 | AREQUIPA | 141104 | 2194709 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI,CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,REGION AREQUIPA II ETAPA,TRAMO 01: KM 0,000 ,KM 11,000 ,KM 12,000 , KM 22,000. KM 23,000 36,920 Y RAMAL 02 KM 0,000, KM 0,360 TRAMO 02 : KM 84,000 ,KM 98,500 | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 338561449.8 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
52 | AREQUIPA | 42907 | 2279439 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 73766927.38 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
53 | AREQUIPA | 91734 | 2407684 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO LA BARRERA, PROG. 0 000 20 100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 26277024.55 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
54 | AREQUIPA | 130576 | 2335557 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 19810288.9 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
55 | AREQUIPA | 86540 | 2407520 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0.000 HASTA KM 17.859 PAMPACOLCA DV. TAGRE TIPAN DISTRITO PAMPACOLCA - PROVINCIA CASTILLA - DEPARTAMENTO AREQUIPA | GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA | 14660915.09 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
56 | AREQUIPA | 27488 | 2166795 | AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA | 26163757.16 | G. Local | Otros | Por Contrata
57 | AREQUIPA | 62683 | 2309952 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA | 22473053.47 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
58 | AREQUIPA | 124787 | 2473845 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL P.J. TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO | 11270959.87 | G. Local | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
59 | AREQUIPA | 31147 | 2192013 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | 10555236.78 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
60 | AREQUIPA | 168951 | 2375043 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA | 7971381.38 | G. Local | Otros | Administración directa
61 | AYACUCHO | 26459 | 2151332 | PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 197309181.52 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
62 | AYACUCHO | 9570 | 2121599 | CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 14066099.51 | G. Nacional | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
63 | AYACUCHO | 20181 | 2180608 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 12675320.58 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
64 | AYACUCHO | 30964 | 2096639 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 9899544.35 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
65 | AYACUCHO | 73848 | 2191607 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 8670499.09 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
66 | AYACUCHO | 30324 | 2173260 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 11347658.22 | G. Regional | Otros | Administración directa
67 | AYACUCHO | 106361 | 2158015 | CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 9034711.62 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
68 | AYACUCHO | 6140 | 2058087 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 5970526 | G. Regional | Otros | Administración directa
69 | AYACUCHO | 52097 | 2124065 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 5608368.25 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
70 | AYACUCHO | 127963 | 2465951 | CREACION DE TROCHA CARROZABLE TIQUIHUA - PUMA RUMI - DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO | 3414835.78 | G. Regional | Otros | Administración directa
71 | AYACUCHO | 120696 | 2096111 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA, DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO (SALDO DE OBRA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA | 27042170.42 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
72 | AYACUCHO | 40405 | 2235047 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS | 11718239.69 | G. Local | Otros | Por Contrata
73 | AYACUCHO | 92641 | 2235392 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO-III ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS | 9442674.48 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
74 | AYACUCHO | 1601 | 2118274 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVODE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIOEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA, LECHEMAYO, AMARGURA, SAN ANTONIO, PATERINE, VILLA UNION, ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-LA MAR | 8823571.96 | G. Local | Otros | Por Contrata
75 | AYACUCHO | 74966 | 2236961 | INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA - LUCANAS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA | 6347111.25 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
76 | CAJAMARCA | 154127 | 2250145 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 1047535658.27 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
77 | CAJAMARCA | 94247 | 2403767 | RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | 26765561.64 | G. Nacional | Conflictos Sociales | Por Contrata
78 | CAJAMARCA | 74958 | 2273141 | AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | 19004875.15 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
79 | CAJAMARCA | 147505 | 2258414 | EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | 17802094.17 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
80 | CAJAMARCA | 66869 | 2324203 | CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA | 14064265.1 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
81 | CAJAMARCA | 122559 | 2231851 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA | 16075412.93 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
82 | CAJAMARCA | 64043 | 2297005 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERIOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLIVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | 9968250.73 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
83 | CAJAMARCA | 141913 | 2250496 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA | DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA | 9746900.74 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
84 | CAJAMARCA | 69085 | 2267299 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE MAJIN ALTO DISTRITO DE MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA | 7966858 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
85 | CAJAMARCA | 142780 | 2249909 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N°16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA | GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN | 7939103.43 | G. Regional | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
86 | CAJAMARCA | 96980 | 2326360 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA | 141502046.78 | G. Local | Otros | Por Contrata
87 | CAJAMARCA | 17976 | 2096330 | CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | 60534742.23 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
88 | CAJAMARCA | 84746 | 2210916 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SALINAS-SANTA ROSA,DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-JAEN | 31002995.42 | G. Local | Otros | Por Contrata
89 | CAJAMARCA | 73383 | 2158977 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA | 11133415.88 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
90 | CAJAMARCA | 113872 | 2376565 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC | 10209462.19 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
91 | CUSCO | 45003 | 2027711 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 623963635.47 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
92 | CUSCO | 79174 | 2141237 | MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 26917524.48 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
93 | CUSCO | 147397 | 2499824 | RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCION, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 7016802.63 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
94 | CUSCO | 72368 | 2093913 | RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 6938339.52 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
95 | CUSCO | 31246 | 0 | RENOVACION DE LP 22.9 KV SET TINTAYA, MARQUIRI, PICHIGUA Y ALTO HUANCANE I ETAPA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 6804576.67 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
96 | CUSCO | 165471 | 2394745 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 159712549.45 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
97 | CUSCO | 87467 | 2183916 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 20249163.99 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Administración directa
98 | CUSCO | 26975 | 2230858 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 13912409.26 | G. Regional | Otros | Administración directa
99 | CUSCO | 27475 | 2163167 | CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL TRAMO HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO. | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 9516949.93 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
100 | CUSCO | 67822 | 2207089 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | 9414044.03 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
101 | CUSCO | 75335 | 2217528 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUCARCCO ANEXOS DE KERAKERA, QOLLOTAPAMPA, COPORAY-JANAPAMPA Y UCHUCARCCO BAJO-WINCHO DISTRITO DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA | 24640322.7 | G. Local | Conflictos Sociales | Por Contrata
102 | CUSCO | 1180 | 2080973 | CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | 21585700.28 | G. Local | Otros | Administración directa
103 | CUSCO | 74877 | 2236611 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO ANGEL LOPEZ CASTRO DE LA CC.NN. CAMANA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI | 19649985.71 | G. Local | Otros | Por Contrata
104 | CUSCO | 14114 | 2072295 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | 17493018.55 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
105 | CUSCO | 139271 | 2488315 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO SATELITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION | 16118630.46 | G. Local | Otros | Administración directa
106 | HUANCAVELICA | 91027 | 2354781 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 348191244.72 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
107 | HUANCAVELICA | 37638 | 2088621 | CONSTRUCCION DEL MODULO DE TBC, SERVICIO DE RADIOLOGIA Y MEJORAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA Y ECOGRAFIA DEL CENTRO DE SALUD CHURCAMPA - ETAPA R - 1 | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 29743617.43 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
108 | HUANCAVELICA | 80799 | 2350626 | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA- PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAVELICA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | 20052405 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
109 | HUANCAVELICA | 26898 | 2229551 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 13383836.9 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
110 | HUANCAVELICA | 78997 | 2192687 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCAVELICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 10452735.96 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
111 | HUANCAVELICA | 144930 | 2331865 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 61789557.87 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
112 | HUANCAVELICA | 64475 | 2166538 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 12933872.63 | G. Regional | Otros | Administración directa
113 | HUANCAVELICA | 19757 | 2160579 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 10014311.91 | G. Regional | Otros | Por Contrata
114 | HUANCAVELICA | 66003 | 2232060 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 9299301.56 | G. Regional | Otros | Administración directa
115 | HUANCAVELICA | 51013 | 2195703 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | 7591619.68 | G. Regional | Otros | Por Contrata
116 | HUANCAVELICA | 65217 | 2300481 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | 14565151.58 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Administración directa
117 | HUANCAVELICA | 33820 | 2219933 | INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA I Y II ETAPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | 11851752.46 | G. Local | Otros | Administración directa
118 | HUANCAVELICA | 58941 | 2283342 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA | 10482172.92 | G. Local | Otros | Por Contrata
119 | HUANCAVELICA | 111293 | 2448263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA | 9301721.01 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
120 | HUANCAVELICA | 59770 | 2312632 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JUAN VELASCO ALVARADO DEL CENTRO POBLADO DE 3 DE MAYO DE SAN JOSE Y LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DE CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA, DISTRITO DE QUICHUAS- TAYACAJA- HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAS - TAYACAJA | 5532838.68 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
121 | HUANUCO | 19782 | 2157984 | INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 32149935 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
122 | HUANUCO | 26780 | 2183179 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 16699630.11 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
123 | HUANUCO | 73750 | 2216179 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 14534634.98 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
124 | HUANUCO | 53340 | 2250972 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA | 6610833.97 | G. Nacional | Eventos Climáticos | Administración directa
125 | HUANUCO | 19089 | 2180522 | INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 2255030.74 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
126 | HUANUCO | 68513 | 2324623 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 27012214.47 | G. Regional | Otros | Por Contrata
127 | HUANUCO | 142783 | 2074583 | CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA SHUNQUI PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 13594757.26 | G. Regional | Otros | Por Contrata
128 | HUANUCO | 46182 | 2059250 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA HUACRACHUCO - SAN BUENAVENTURA, EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 12806805.34 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
129 | HUANUCO | 33902 | 2217677 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL TRAMO ISHANCA - TAPARACO - KM 35, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 11540652.24 | G. Regional | Otros | Por Contrata
130 | HUANUCO | 131582 | 2404240 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUANUCO | 11445080.74 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
131 | HUANUCO | 11111 | 2079224 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO | 403420719.34 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
132 | HUANUCO | 22262 | 2164917 | CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA | 34789018.29 | G. Local | Otros | Por Contrata
133 | HUANUCO | 98265 | 2293146 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MACORA - CUTASH - JATUN PATAY DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO | 31952776.97 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
134 | HUANUCO | 67850 | 2300479 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | 31400046.75 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
135 | HUANUCO | 40857 | 2090493 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA | 22549807.77 | G. Local | Otros | Por Contrata
136 | ICA | 114841 | 2157797 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, NAZCA, ICA | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 50793880.36 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
137 | ICA | 41503 | 2195182 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 13988164.91 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
138 | ICA | 88352 | 2425691 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 4788403 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
139 | ICA | 125752 | 2425484 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 4107040 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
140 | ICA | 104645 | 2425710 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 2034000 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
141 | ICA | 6454 | 2094097 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE. | GOBIERNO REGIONAL ICA | 44773843.67 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
142 | ICA | 6483 | 2088218 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO. | GOBIERNO REGIONAL ICA | 6201286.4 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
143 | ICA | 2167 | 2106283 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32. 000 RUTA IC 108 EMP.PE 1S RIO GRANDE- PALPA -ICA | GOBIERNO REGIONAL ICA | 5636057.51 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
144 | ICA | 11281 | 2078063 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | 5049935.84 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
145 | ICA | 2166 | 2094595 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE-PALPA-ICA. | GOBIERNO REGIONAL ICA | 4124151.28 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
146 | ICA | 29590 | 2225978 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | 6448190.4 | G. Local | Otros | Por Contrata
147 | ICA | 58512 | 2189665 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA | 5447799.9 | G. Local | Otros | Por Contrata
148 | ICA | 12751 | 2218926 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | 4847501 | G. Local | Otros | Por Contrata
149 | ICA | 82898 | 2176587 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS AA.HH. ALAN GARCIA-ALBERTO TATAJE,DISTRITO DE PARACAS-PISCO-ICA-REFORMULACION DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS | 889542.36 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
150 | ICA | 78293 | 2382204 | OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA | 786082.98 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
151 | JUNIN | 16340 | 2307240 | AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 52171096.97 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
152 | JUNIN | 50721 | 2049175 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 36607007.01 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
153 | JUNIN | 115881 | 2411486 | AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.-ELECTROCENTRO S.A. | 14103969.05 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
154 | JUNIN | 41264 | 2166855 | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN CHALA | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 10623617.59 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
155 | JUNIN | 101840 | 2167491 | RELLENO SANITARIO , PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS Y PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS INORGANICOS RECICLABLES PARA LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | UNIDAD EJECUTORA 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 10155259.8 | G. Nacional | Conflictos Sociales | Por Contrata
156 | JUNIN | 61561 | 2281442 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 120869914.13 | G. Regional | Otros | Por Contrata
157 | JUNIN | 114621 | 2111279 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 72762645.38 | G. Regional | Otros | Administración directa
158 | JUNIN | 105403 | 2017371 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - SALDO DE OBRA | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 44961252.83 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
159 | JUNIN | 42029 | 2031229 | CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 42197285.66 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
160 | JUNIN | 49972 | 2279986 | CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNIN | 18030608.96 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
161 | JUNIN | 131298 | 2219690 | CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN - IV ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA | 39890658.96 | G. Local | Otros | Por Contrata
162 | JUNIN | 77367 | 2284371 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERAS DE VILLA, BETHEL, ORQUIDEAS, VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO | 25607328.9 | G. Local | Otros | Por Contrata
163 | JUNIN | 63364 | 2334113 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLOGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | 18099591.84 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
164 | JUNIN | 137247 | 2223585 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 16420989.98 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
165 | JUNIN | 43192 | 2226157 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO | 14441434.62 | G. Local | Abandono de Obra | Administración directa
166 | LA LIBERTAD | 81363 | 2234988 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMP. RUTA 10, TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 759275899.68 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
167 | LA LIBERTAD | 56494 | 2319748 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO Y DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 11400204.56 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
168 | LA LIBERTAD | 19910 | 2175925 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 11293076.23 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
169 | LA LIBERTAD | 759 | 2150242 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 11065482.65 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
170 | LA LIBERTAD | 125535 | 2442714 | REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 9508017 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
171 | LA LIBERTAD | 8774 | 2160111 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | 120539327.24 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
172 | LA LIBERTAD | 85118 | 2084708 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | 106765412.52 | G. Local | Eventos Climáticos | Por Contrata
173 | LA LIBERTAD | 80957 | 2328824 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01,02,03,06,08,09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA | 77051358.81 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
174 | LA LIBERTAD | 170098 | 2518663 | REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 52.520 KM EN EMP. LI 109 (DV. LONGOTEA) CATAL LONGOTEA EMP. LI 107 (CIENEGA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGOTEA | 44618033.02 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
175 | LA LIBERTAD | 85450 | 2382769 | RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CARBARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | 17634129.63 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
176 | LAMBAYEQUE | 37086 | 2234462 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | 18285002.71 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
177 | LAMBAYEQUE | 46147 | 2223958 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA HUMILIDAD-CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 10422597.56 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
178 | LAMBAYEQUE | 94503 | 2259182 | COMPONENTE INVESTIGACION, ARQUEOLOGICA, CONSERVACION Y RESTAURACION, DIFUSION, SENCIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO CULTURAL DEL PIP RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES, CEMENTERIO GAVILANES. HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEUQE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE- ETAPA 2018 | UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE | 8298542.74 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
179 | LAMBAYEQUE | 70868 | 2305876 | MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA | 7853178 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
180 | LAMBAYEQUE | 125966 | 2468105 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 3928191.96 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
181 | LAMBAYEQUE | 59317 | 2194355 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTUN Y N 409 -PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGION LAMBAYEQUE | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | 2959385.16 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
182 | LAMBAYEQUE | 140062 | 0 | RED DE DISTRIBUCION AGUA DE RIEGO BLOQUE 04, TOMAS LATERALES 1 Y 2 VALLE VIEJO OLMOS - LAMBAYEQUE | PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES | 324885.47 | G. Regional | Conflictos Sociales | Administración directa
183 | LAMBAYEQUE | 60047 | 2065339 | MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU | 53988490 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
184 | LAMBAYEQUE | 5255 | 2069706 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | 23051498.78 | G. Local | Otros | Por Contrata
185 | LAMBAYEQUE | 52366 | 2292055 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, LAGARTERA, BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE | 15908446.57 | G. Local | Otros | Por Contrata
186 | LAMBAYEQUE | 32911 | 2200128 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE FERREÑAFE, MARGENES DE LA ACEQUIA TUTUMO - DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | 5506076.67 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
187 | LAMBAYEQUE | 143362 | 2507404 | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 10925 CESAR VALLEJO CON CODIGO LOCAL 275952 P.J. LOPEZ ALBUJAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | 5494135.64 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
188 | LIMA | 70393 | 2234355 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 1393084826.32 | G. Nacional | Falta de Permisos, Licencias y Autorizaciones | Por Contrata
189 | LIMA | 65265 | 2404452 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | 173182883.44 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
190 | LIMA | 83578 | 2400301 | ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 147937359.75 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
191 | LIMA | 28281 | 2195496 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES) | 36739344.26 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
192 | LIMA | 43155 | 2233779 | OBRA: AMPLIACION, REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS DE LA UNMSM 1º ETAPA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 26855953.8 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
193 | LIMA | 121533 | 2430098 | CREACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y DE PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERONIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 25619624.28 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
194 | LIMA | 119435 | 2194931 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA, META II: CONSTRUCCION SEDE CENTRAL | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 21196515.54 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
195 | LIMA | 86545 | 2177032 | MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA.HH. EL ANGEL | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 13358500.08 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
196 | LIMA | 23278 | 2109612 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA, DISTRITO DE SAYAN HUAURA LIMA META II: OBRAS COMPLEMENTARIAS, FILTRO BIOLOGICO, CERCO PERIMETRICO | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 11468409.7 | G. Regional | Otros | Administración directa
197 | LIMA | 101653 | 2328805 | MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA-LIMA | GOBIERNO REGIONAL LIMA | 8035133.81 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
198 | LIMA | 85226 | 2176842 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | 105002695.36 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
199 | LIMA | 125078 | 2182732 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 84496633.06 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
200 | LIMA | 145505 | 2237180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA- 2DA ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | 22787801.35 | G. Local | Otros | Por Contrata
201 | LIMA | 66010 | 2321303 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO N°6 UBICADO EN LA AVENIDA DEL SOL SN, URBANIZACION PARCELACION LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | 15998945 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
202 | LIMA | 152590 | 2532981 | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO DE QUINTI | 14118407.11 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
204 | LORETO | 53225 | 2187831 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA | OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 44755772.58 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
205 | LORETO | 32819 | 2455295 | INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | 30891401.39 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
206 | LORETO | 81873 | 2406694 | AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 17 SECTORES - CACI III DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | 3521777.1 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
207 | LORETO | 163759 | 2328454 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO, CON CODIGO UNICO NO 2328454 (CODIGO SNIP N° 364805) | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 2843627.07 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
208 | LORETO | 76048 | 2255793 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 392354835.04 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
209 | LORETO | 66756 | 2325446 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 161217385.3 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
210 | LORETO | 115925 | 2341270 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO MONSEÑOR ELIAS OLAZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 51603090.96 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
211 | LORETO | 66428 | 2078436 | MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL LORETO | 49266134.45 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
212 | LORETO | 21352 | 2232361 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO | GER.SUBREGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS | 22450000 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
213 | LORETO | 57959 | 2244454 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | 28209902.77 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
214 | LORETO | 57073 | 2214913 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS | 8906352.52 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
215 | LORETO | 79214 | 2359180 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS VIAS JR. LIBERTAD, JR. ALFONSO UGARTE, CA. 9 DE DICIEMBRE, JR. MORONA, JR. RICARDO PALMA, JR. BRASIL, JR. SARGENTO LORES. JR. CALVO DE ARAUJO, JR. PUTUMAYO, JR. LORETO, JR. CONDAMINE EN EL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | 6277469.72 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
216 | LORETO | 13764 | 2146118 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 03 DE JUNIO, PROL. CONQUISTADORES, 05 DE DICIEMBRE, PROL. SOLEDAD, LOS ANGELES, JANE DONAYRE Y LOS OLIVOS- AA.HH. NUESTRA SRA. DE LA SALUD, PILAR NORES AMPLIACION Y DELICIA MANZUR, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | 5013930.83 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
217 | LORETO | 31877 | 2163165 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV. GENARO HERRERA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | 3836157.63 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
218 | MADRE DE DIOS | 80815 | 2251246 | INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE FORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA Y DISTRITO DE TAMBOPATA | UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | 18358248.21 | G. Nacional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
219 | MADRE DE DIOS | 152282 | 2405528 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVICIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | 2209534 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
220 | MADRE DE DIOS | 147042 | 2499822 | REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) CENTRAL TERMICA DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. | 944452.36 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
221 | MADRE DE DIOS | 28791 | 2111041 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | 29523295.78 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
222 | MADRE DE DIOS | 85127 | 2307068 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | 21345764.59 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
223 | MADRE DE DIOS | 68570 | 2195554 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) | 12490186.35 | G. Regional | Eventos Climáticos | Administración directa
224 | MADRE DE DIOS | 84930 | 2202367 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 9525854.34 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
225 | MADRE DE DIOS | 152477 | 0 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS | 936025.62 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
226 | MADRE DE DIOS | 14062 | 2150534 | CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 7623224.58 | G. Local | Otros | Por Contrata
227 | MADRE DE DIOS | 19624 | 2110663 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA | 3789207.94 | G. Local | Otros | Administración directa
228 | MADRE DE DIOS | 14065 | 2156711 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS | 3774933.7 | G. Local | Otros | Por Contrata
229 | MADRE DE DIOS | 82766 | 2378695 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI | 3714254.78 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
230 | MADRE DE DIOS | 112773 | 2346436 | CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU | 1421766.12 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
231 | MOQUEGUA | 76556 | 0 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | 435479.47 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
232 | MOQUEGUA | 69675 | 2310160 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA | UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003 | 3503678.29 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
233 | MOQUEGUA | 23296 | 2234855 | ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | 85415986 | G. Local | Otros | Por Contrata
234 | MOQUEGUA | 132101 | 2338414 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUYA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MOQUEGUA SOCIEDAD ANONIMA- EPS MOQUEGUA S.A | 25084106.07 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
235 | MOQUEGUA | 49067 | 2199134 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS DE TORATA, LA PASCANA, YACANGO, MOLLESAJA, COPLAY Y ALEGOMA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | 11702937.12 | G. Local | Otros | Administración directa
236 | MOQUEGUA | 54718 | 2304391 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, COMPONENTE I, MODULO I | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL-MARISCAL NIETO | 11016197.43 | G. Local | Otros | Administración directa
237 | MOQUEGUA | 11427 | 2204256 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA | 10962398 | G. Local | Otros | Administración directa
238 | P. C. DEL CALLAO | 118994 | 0 | ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | 11532363.04 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
239 | P. C. DEL CALLAO | 26399 | 2150147 | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA-REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 43139903.19 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
240 | P. C. DEL CALLAO | 131474 | 2382730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 15872302.86 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
241 | P. C. DEL CALLAO | 156453 | 2471599 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | 14429699.65 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
242 | P. C. DEL CALLAO | 23395 | 2187648 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 10 CALLES DE LOS SECTORES DE REYNOSO, CARMEN DE LA LEGUA, NUEVO REYNOSO Y MIRONES BAJOS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO CALLAO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 2828167.4 | G. Local | Otros | Por Contrata
243 | P. C. DEL CALLAO | 94263 | 2426754 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | 192805.95 | G. Local | Otros | Administración directa
244 | PASCO | 112859 | 2115571 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO, DEL DISTRITO DE PALZACU, PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO. | PROVIAS DESCENTRALIZADO | 8678031.91 | G. Nacional | Eventos Climáticos | Por Contrata
245 | PASCO | 157370 | 2232425 | SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO | UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL | 8210866.73 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Administración directa
246 | PASCO | 111006 | 2161466 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION | 8010255.99 | G. Regional | Deficiencia en el Expediente Técnico | Administración directa
247 | PASCO | 157368 | 2329166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL | 6063870.17 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Administración directa
248 | PASCO | 15954 | 2144478 | CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 4120555.8 | G. Regional | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
249 | PASCO | 137312 | 2490938 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | 1054697.59 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
250 | PASCO | 81568 | 2166996 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ | 38802537.27 | G. Local | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
251 | PASCO | 135607 | 2226795 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCION | 10080639.36 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
252 | PASCO | 82671 | 2310120 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA- REGION PASCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | 5426697.07 | G. Local | Conflictos Sociales | Por Contrata
253 | PASCO | 68949 | 0 | CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI | 5370223.88 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
254 | PASCO | 35821 | 2254686 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE LA AV. 1 DE JUNIO DEL C.P SAN JUAN DE CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA | 5122445.67 | G. Local | Otros | Administración directa
255 | PIURA | 87846 | 2234985 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. HUANCABAMBA) BUENOS AIRES SALITRAL CANCHAQUE EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | 575254070.38 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
256 | PIURA | 154126 | 2250179 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 487719423 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
257 | PIURA | 101752 | 2432687 | REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 53457965.52 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
258 | PIURA | 125826 | 2469055 | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS | 19266729.8 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
259 | PIURA | 106815 | 2443902 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA | 17514658.32 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
260 | PIURA | 106350 | 2434227 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 105508356.57 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
261 | PIURA | 106971 | 2434225 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 92379710.29 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
262 | PIURA | 106961 | 2434215 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 81927796.35 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
263 | PIURA | 79740 | 2043362 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA | GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA | 65296032.38 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
264 | PIURA | 42631 | 2437053 | ITEM: PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA, CON CODIGO DE SNIP Nº 2267345 (ANTES CODIGO SNIP 318325) | GOBIERNO REGIONAL PIURA | 65077207.87 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
265 | PIURA | 122424 | 2307711 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | 64637650.85 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
266 | PIURA | 152150 | 2317168 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | 36437816.33 | G. Local | Otros | Por Contrata
267 | PIURA | 7147 | 2056438 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | 24149918.31 | G. Local | Otros | Por Contrata
268 | PIURA | 103491 | 2440606 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA, PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, HUAQUILLAS MONTAÑA, HORMIGUEROS, LOMA DE LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO Y CHAUPE ALTO, HUACHUMO DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA | 18049798.96 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
269 | PIURA | 85338 | 2167035 | SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA PRIMAVERA I, II Y III ETAPA, URB SAN ANTONIO, SAGRADO CORAZON DE JESUS Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE CASTILLA -PIURA | ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A. | 13958754 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
270 | PUNO | 79562 | 2159429 | REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO SNIP 92604 - ETAPA I - NUEVO PABELLON Y AREAS COMPLEMENTARIAS | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE | 83117237.68 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
271 | PUNO | 94658 | 2131774 | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 16396404.35 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
272 | PUNO | 67805 | 2302962 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 8571615.39 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
273 | PUNO | 69552 | 2310847 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI(SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA-KALUNAMAYA Y PATACANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO. | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 7698736.85 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
274 | PUNO | 29793 | 2215506 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO | PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA - PUNO | 7178268.44 | G. Nacional | Otros | Por Contrata
275 | PUNO | 104641 | 2271673 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 393580587.23 | G. Regional | Otros | Por Contrata
276 | PUNO | 18249 | 2131389 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA,ACORA, ILAVE, TRAMO CCOTA - CHARCAS, SECTOR KM.0+000 AL KM 10+000. | GOBIERNO REGIONAL PUNO | 88170850.74 | G. Regional | Otros | Administración directa
277 | PUNO | 13111 | 2090887 | DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN | 210952913.09 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
278 | PUNO | 135820 | 2321972 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 26283892.54 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
279 | PUNO | 60669 | 2291955 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI | 20092001.89 | G. Local | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
280 | PUNO | 61170 | 2300989 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI | 12332563.7 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
281 | PUNO | 58147 | 2309357 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO | 11390220.98 | G. Local | Otros | Por Contrata
282 | SAN MARTIN | 47332 | 2195376 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | 10799198.15 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
283 | SAN MARTIN | 83666 | 2304220 | CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE | 5486496.05 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
284 | SAN MARTIN | 68785 | 2161835 | MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 4382762.34 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
285 | SAN MARTIN | 27839 | 2135048 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 4320196.62 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
286 | SAN MARTIN | 27795 | 2134653 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN. | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 3818843.68 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
287 | SAN MARTIN | 152366 | 2231275 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN | GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN | 13309721.65 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
288 | SAN MARTIN | 15934 | 2047402 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | 161044066.72 | G. Local | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
289 | SAN MARTIN | 80624 | 2078794 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PIOCTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | 57830335.98 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
290 | SAN MARTIN | 64467 | 2209371 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | 21728700.52 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
291 | SAN MARTIN | 1753 | 2154226 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 00516 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA | 8466887.38 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
292 | SAN MARTIN | 117022 | 2101951 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAISO, LOS OLIVOS, MIRAFLORES, PLANTANILLO Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE BAJO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO | 5191810.81 | G. Local | Falta de Recursos Financieros y Liquidez | Por Contrata
293 | TACNA | 79524 | 2383907 | CREACION LT 66KV LOS HEROES-ZOFRATACNA-SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA-DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A. | 18573520.28 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
294 | TACNA | 79388 | 2338770 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA-S.E PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A. | 3071156 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
295 | TACNA | 111256 | 2106687 | CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA | PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA | 297276894.42 | G. Regional | Conflictos Sociales | Por Contrata
296 | TACNA | 26931 | 2110421 | REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL), TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500 | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 10333638.15 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
297 | TACNA | 157939 | 2521284 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA | GOBIERNO REGIONAL TACNA | 1790419.3 | G. Regional | Otros | Por Contrata
298 | TACNA | 149575 | 2514640 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE | 28642774.06 | G. Local | Otros | Por Contrata
299 | TACNA | 39589 | 2235995 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE EDIFICACION I ETAPA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 27972928.72 | G. Local | Otros | Administración directa
300 | TACNA | 111683 | 2444798 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | 16937452.53 | G. Local | Otros | Administración directa
301 | TACNA | 59574 | 2308414 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA (I.E. Nº 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA) | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | 14939865.98 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Administración directa
302 | TACNA | 60308 | 2286509 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS RURALES DE SAMA GRANDE, POQUERA, PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN | 14096682.93 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
303 | TUMBES | 154121 | 2250147 | INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL | 88674944.07 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
304 | TUMBES | 94887 | 2425378 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | 27217065.75 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
305 | TUMBES | 119131 | 2431423 | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES TUMBES TUMBES. | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 13374023.7 | G. Nacional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
306 | TUMBES | 75721 | 0 | AMPLIACION DE LA SET PUERTO PIZARRO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. | 4470983.68 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
307 | TUMBES | 80754 | 2378216 | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 1380562 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
308 | TUMBES | 46816 | 2196622 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | 7828282.88 | G. Local | Conflictos Sociales | Por Contrata
309 | TUMBES | 86995 | 2335401 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE INCA YUPANQUI, CALLE MANUEL IZQUIERDO, PASAJE MUÑIZ Y PASAJE FRANCISCO CISNEROS, DEL BARRIO BUENOS AIRES, SECTOR SAN NICOLAS , DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES I ETAPA: PAVIMENTACION DE LA CALLE INCA YUPANQUI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | 726381.82 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
310 | UCAYALI | 106837 | 2200343 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 4423267.85 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
311 | UCAYALI | 49694 | 0 | IMPLEMENTACION PARA LA PROTECCION Y CUSTODIA DEL TERRENO DE PROPIEDAD DEL SENCICO EN LA LOCALIDAD DE CALLERIA - CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 650660.4 | G. Nacional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
312 | UCAYALI | 67084 | 2260211 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 688035962.13 | G. Regional | Discrepancias, Controversias y Arbitraje | Por Contrata
313 | UCAYALI | 84769 | 2167755 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LA LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR. NARANJO PROLONGACION PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS - SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 57084193.97 | G. Regional | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
314 | UCAYALI | 74322 | 2340077 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 48956771.7 | G. Regional | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
315 | UCAYALI | 17750 | 2056003 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI | 41390159.54 | G. Regional | Deficiencia en el Expediente Técnico | Por Contrata
316 | UCAYALI | 80720 | 2185406 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 104085079.59 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
317 | UCAYALI | 81631 | 2329899 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 18547271.22 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
318 | UCAYALI | 88666 | 2197093 | CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 15451422.51 | G. Local | Eventos Climáticos | Por Contrata
319 | UCAYALI | 44963 | 2190137 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALIR | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | 8362202.53 | G. Local | Incumplimiento de contrato | Por Contrata
320 | UCAYALI | 140192 | 2508982 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERENAZGO Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY | 6921680.44 | G. Local | Otros | Por Contrata