## Inversión (Total)
COSTOS DEL PLAN DE REHABILITACIÓN SITIO S0112 (Sitio 35)
Remediación del área mediante Desorción térmica- Suelos
N° | Actividad |  | Und | Cantidad | Costo unitario ($) | Costo por partida ($) | Equipo | Cantidad | Costo ($) / día | Rendimiento (diario) | Tiempo (días) | Costo unitario ($) | Costo total de equipos ($) | Mano de obra | Cantidad | Costo ($) / día | Tiempo (días) | Costo unitario ($) | Costo total del personal ($) | Materiales/ consumibles | Und | Cantidad | Costo ($) / und | Costo unitario ($) | Costo total del materiales ($) | Equipos menores | Cantidad | Costo ($) | Costo unitario ($) | Costo tota de equipos menores ($) | Costo por fase
I | Fase I: Movilización de equipos y materiales al sitio | [29 empty] | 47263.7132
1.1 | Puesta en marcha |  | SG | 1 | 3800 | 3800 | [7 empty] | Ingeniero | 1 | 70 | 20 | 1400 | 1400
[14 empty] | Proyectista | 1 | 60 | 20 | 1200 | 1200
[14 empty] | Técnico | 1 | 60 | 20 | 1200 | 1200
1.2 | Movilización de equipos y materiales al sitio* |  | SG | 1 | 43463.7132 | 43463.7132 | Embarcación | 1 | 39000 | 1 | 1 | 39000 | 39000 | Obreros | 5 | 200 | 3 | 600 | 600
[7 empty] | Camión grúa 5 T | 2 | 360 | 1 | 3 | 1080 | 1080 | operarios | 2 | 100 | 3 | 300 | 300 | Combustible Diésel | gl | 102 | 5.6781 | 579.1677 | 579.1677
[7 empty] | Camionetas | 2 | 484.8485 | 1 | 3 | 1454.5455 | 1454.5455 | Conductores | 3 | 150 | 3 | 450 | 450
II | Fase II: Preparación del área para la instalación de equipos | [29 empty] | 122265.8828
2.1 | Desbroce, nivelación, conformación, perfilado y compactación de la subrasante con equipo |  | m2 | 500 | 54.7441 | 27372.0638 | Rodillo vibrador liso autopropulsado 10,8 HP | 1 | 265.28 | 1000 | 12 | 6.3667 | 3183.36 | Operario | 4 | 200 | 12 | 4.8 | 2400
[7 empty] | Camión cisterna para regado | 1 | 90.9091 | 1000 | 12 | 2.1818 | 1090.9091 | Obrero | 5 | 200 | 12 | 4.8 | 2400 | Combustible Diésel | gl | 1440 | 5.6781 | 16.353 | 8176.4856
[7 empty] | Motoniveladora 125 HP | 1 | 443.4424 | 1000 | 12 | 10.6426 | 5321.3091
[7 empty] | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 1 | 400 | 1000 | 12 | 9.6 | 4800
2.2 | Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo |  | Día | 15 | 136.3636 | 2045.4545 | 1 Trípode - 2 Bastón con prisma - 2 Porta prisma - 2 Prisma | 1 | 36.3636 | 1 | 15 | 36.3636 | 545.4545 | Topógrafos | 2 | 100 | 15 | 100 | 1500
2.3 | Construcción de techo tipo galpón |  | m3 | 450 | 185.3 | 83385 | Camión grúa 5 T | 2 | 360 | 1000 | 12 | 9.6 | 4320 | Obrero | 6 | 240 | 12 | 6.4 | 2880 | Lona impermeable | m2 | 450 | 8 | 8 | 3600
[14 empty] | Operario | 2 | 100 | 12 | 2.6667 | 1200 | Plancha y conexión para fundación | Und | 30 | 100 | 6.6667 | 3000
[20 empty] | Combustible Diésel | gl | 480 | 75 | 80 | 36000
[20 empty] | Piezas de fierro para uniones | Und | 600 | 4 | 5.3333 | 2400
[20 empty] | Vigas de Madera | m | 1095 | 5 | 12.1667 | 5475
[20 empty] | Pernos | Und | 2580 | 1.5 | 8.6 | 3870
[20 empty] | Plástico | m2 | 86 | 8 | 45.8667 | 688
2.4 | Impermeabilización y sistema de drenaje |  | m2 | 1356 | 6.9789 | 9463.3645 | Camión grúa 5 T | 1 | 180 | 2000 | 5 | 0.66372 | 900 | Obrero | 6 | 240 | 5 | 0.88496 | 1200 | Geomembrana HDPE (Polipropileno de alta densidad) 1,0 mm | m2 | 1356 | 2 | 2 | 2712 | Pala | 3 | 9.59 | 0.021217 | 28.77
[7 empty] | Equipo de soldadura eléctrica | 3 | 224.88 | 1998 | 5 | 0.8292 | 1124.4 | Operario | 3 | 150 | 5 | 0.5531 | 750 | Combustible Diésel | gl | 300 | 5.6781 | 1.2562 | 1703.4345 | Pico | 3 | 9.59 | 0.021217 | 28.77
[7 empty] | Generador de 38 KW | 1 | 101.44 | 2000 | 5 | 0.37404 | 507.2 | Supervisor | 1 | 70 | 5 | 0.25811 | 350 | [6 empty] | Carretilla | 3 | 44.93 | 0.099403 | 134.79
[20 empty] | Tubos PVC 4" Ranurados | gl | 10 | 2.4 | 0.017699 | 24
III | Fase III: Preparación del material in situ | [29 empty] | 2457788.7941
3.1 | Apertura de trochas |  | m | 800 | 4.653 | 3722.4 | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 1 | 400 | 1000 | 6 | 3 | 2400 | Operario | 1 | 50 | 6 | 0.375 | 300 | Combustible Diésel | gl | 180 | 5.68 | 1.278 | 1022.4
3.2 | Excavación del material con maquinaria |  | m3 | 55373.6155 | 10.596 | 586740.0305 | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 3 | 1263.36 | 465 | 287 | 6.548 | 362584.32 | Operario | 3 | 150 | 287 | 0.77745 | 43050 | Combustible Diésel | gl | 25830 | 5.6781 | 2.6487 | 146665.7105
[14 empty] | Obreros | 3 | 120 | 287 | 0.62196 | 34440
3.3 | Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo |  | Día | 287 | 136.3636 | 39136.3636 | 1 Trípode - 2 Bastón con prisma - 2 Porta prisma - 2 Prisma | 1 | 36.3636 | 1 | 287 | 36.3636 | 10436.3636 | Topógrafos | 2 | 100 | 287 | 100 | 28700
3.4 | Carguío del material a sitio de almacenamiento temporal |  | m3 | 55373.6155 | 33.0155 | 1828190 | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 1 | 400 | 155 | 287 | 2.0732 | 114800 | Operario | 3 | 150 | 287 | 0.77745 | 43050 | Combustible Diésel | gl | 25830 | 50 | 23.3234 | 1291500
[7 empty] | Camión volteo (carguio del material) | 2 | 1320 | 144 | 287 | 6.8415 | 378840 |  |  |  |  | 19380765.425
IV | Fase IV: Aplicación de la Desorción Térmica | [29 empty] | 24744238.1486
4.1 | Carguío del material de las pilas de almacenamiento hasta el equipo de desorción térmica |  | m3 | 55373.6155 | 8.4913 | 470194.9252 | Cargador sobre orugas 2 YD3 | 2 | 1085.92 | 100 | 308 | 6.0401 | 334463.36 | Operario | 2 | 100 | 308 | 0.55622 | 30800 | Combustible Diésel | gl | 18480 | 5.6781 | 1.895 | 104931.5652
4.2 | Proceso de desorción térmica |  | m3 | 55373.6155 | 427.0404 | 23646768.2982 | Equipo de desorción térmica | 1 | 62924.5631 | 100 | 308 | 350 | 19380765.425 | Operario | 3 | 150 | 308 | 0.83433 | 46200 | Combustible Diésel | gl | 736428 | 5.6781 | 75.5147 | 4181522.8732
[14 empty] | Obrero | 3 | 120 | 308 | 0.66747 | 36960 | Agua | m3 | 66 | 20 | 0.023838 | 1320
4.3 | Traslado del Material descontaminado hasta las pilas de acopio destinado para tal fin |  | Día | 308 | 1566.6069 | 482514.9252 | Cargador de pala frontal sobre llantas | 2 | 1085.92 | 100 | 308 | 1085.92 | 334463.36 | Operario | 2 | 100 | 308 | 100 | 30800 | Combustible Diésel | gl | 18480 | 5.6781 | 340.6869 | 104931.5652
[9 empty] | 19380765.425 |  |  |  |  | Obrero | 2 | 40 | 308 | 40 | 12320
4.4 | Supervisión Técnica de actividades (2 ingenieros) |  | Día | 308 | 140 | 43120 | [7 empty] | Ingeniero | 2 | 140 | 308 | 140 | 43120
4.5 | Vigilancia (diurna y noctura) |  | Día | 308 | 150 | 46200 | [7 empty] | Vigilante | 3 | 150 | 308 | 150 | 46200
4.6 | Mantenimiento del equipo |  | Día | 308 | 180 | 55440 | [7 empty] | Técnico | 3 | 180 | 308 | 180 | 55440
V | Fase V: Reposición del material en el sitio | [29 empty] | 6019865.8055
5.1 | Carguio del material de préstamo |  | m3 | 16612.0847 | 33.3928 | 554724.5602 | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 3 | 1200 | 155 | 315 | 22.7545 | 378000 | Operario | 1 | 50 | 315 | 0.9481 | 15750 | Combustible Diésel | gl | 28350 | 5.6781 | 9.6902 | 160974.5603
5.2 | Traslado del material de préstamo hasta el sitio |  | m3 | 16612.0847 | 32.8039 | 544941.9486 |  |  |  |  | 315 |  |  | Operario | 2 | 100 | 315 | 1.8962 | 31500 | Combustible Diésel | gl | 17640 | 5.6781 | 6.0295 | 100161.9486
[7 empty] | Camión volteo (carguio del material) | 2 | 1320 | 144 | 294 | 23.3613 | 388080 | Obreros | 2 | 80 | 315 | 1.517 | 25200
5.3 | Traslado del material tratado hasta el sitio |  | m3 | 11727 | 85.1847 | 998960.83 | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 2 | 800 | 310 | 329 | 22.4439 | 263200 | Operario | 2 | 120 | 294 | 3.0084 | 35280 | Combustible Diésel | gl | 42000 | 5.6781 | 20.336 | 238480.83
[7 empty] | Camión volteo (carguio del material) | 2 | 1320 | 144 | 350 | 39.3963 | 462000
5.4 | Fertilización del material tratado |  | m3 | 11727 | 5.4891 | 64370.4788 | [7 empty] | Obreros | 3 | 120 | 329 | 3.3666 | 39480 | Fertilizante NPK bolsas de 10 Kg | Bolsas | 262 | 6.0606 | 0.1354 | 1587.8788 | Pala | 5 | 9.59 | 0.0040889 | 47.95
[14 empty] | Supervisor | 1 | 70 | 329 | 1.9638 | 23030 | [6 empty] | Carretilla | 5 | 44.93 | 0.019157 | 224.65
5.5 | Colocación y compactación del material en el sitio |  | m3 | 11727 | 64.2927 | 753960.83 | Excavadora cap. 0,5 YD3, 110 HP | 2 | 842.24 | 310 | 350 | 25.1372 | 294784 | Operario | 1 | 50 | 350 | 1.4923 | 17500 | Combustible Diésel | gl | 21000 | 5.6781 | 10.168 | 119240.415
[7 empty] | Rodillo vibrador liso autopropulsado 10,8 HP | 2 | 530.56 | 310 | 350 | 15.8349 | 185696 | Operario | 1 | 50 | 350 | 1.4923 | 17500 | Combustible Diésel | gl | 21000 | 5.6781 | 10.168 | 119240.415
5.6 | Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo |  | Día | 114 | 276.3158 | 31500 | 1 Trípode - 2 Bastón con prisma - 2 Porta prisma - 2 Prisma | 3 | 36.3636 | 1 | 231 | 73.6842 | 8400 | Topógrafos | 2 | 100 | 231 | 202.6316 | 23100
5.7 | Revegetación |  | m2 | 44255.8 | 6.3214 | 279759.4285 | [7 empty] | Obrero | 5 | 200 | 224 | 1.0123 | 44800 | Plantas | Und | 22127.9 | 10.6061 | 5.303 | 234689.8485 | Carretilla | 6 | 44.93 | 0.0060914 | 269.58
5.8 | Desmovilización de equipos y materiales al sitio* |  | SG | 1 | 2791647.7294 | 2791647.7294 | Embarcación | 1 | 39000 | 1 | 70 | 2730000 | 2730000 | Obreros | 5 | 200 | 3 | 600 | 600 | Combustible Diésel | gl | 204 | 5.6781 | 1158.3355 | 1158.3355
[7 empty] | Camión grúa 5 T | 2 | 360 | 1 | 70 | 25200 | 25200 | operarios | 2 | 100 | 3 | 300 | 300
[7 empty] | Camionetas | 2 | 484.8485 | 1 | 70 | 33939.3939 | 33939.3939 | Conductores | 3 | 150 | 3 | 450 | 450
COSTO TOTAL DE REMEDIACIÓN MEDIANTE DESORCIÓN TÉRMICA (USD) | [30 empty] | 33391422.3442
*Se estiman los costos en movilización desde el punto de embarque más cercano (Yurimaguas)
Costo directo de Obra ($)
Actividad |  | Costo Parcial |  |  | IGV |  | Costo Total
Remediación del área mediante Desorción Térmica |  | 33391422.3442 |  |  | 6010456.022 |  | 39401878.3662 | [8 empty] | 124860.2048
Costo Directo Totales | [6 empty] | 39401878.3662
Costo de Utilidades ($)
Actividad |  | Costo directo de Obra |  |  | 10% (utilidad)
Remediación del área mediante Desorción Térmica |  | 39401878.3662 |  |  | 3940187.8366 | [11 empty] | semanas | dias trabajados
Costo de Utilidad |  |  |  |  | 3940187.8366 | [11 empty] | 58 | 7
N° | Actividad |  | Und | Cantidad | Costo unitario ($) | Costo por partida ($) | Equipo | Cantidad | Costo ($) / día | Rendimiento (diario) | Tiempo (días) | Costo unitario ($) | Costo total de equipos ($) | Mano de obra | Cantidad | Costo ($) / día | Tiempo (días) | Costo unitario ($) | Costo total del personal ($) | Materiales/ consumibles | Und | Cantidad | Costo ($) / und | Costo unitario ($) | Costo total del materiales ($) | Equipos menores | Cantidad | Costo ($) | Costo unitario ($) | Costo tota de equipos menores ($) | Costo por fase
1 | Seguridad | [29 empty] | 274148.3733
1.1 | Supervisor de seguridad |  | Día | 406 | 110 | 44660 | [7 empty] | Supervisor | 1 | 70 | 406 | 70 | 28420
[14 empty] | Enfermero | 1 | 40 | 406 | 40 | 16240
1.2 | Señalizaciones de seguridad |  | SG | 1 | 773.3333 | 773.3333 | [13 empty] | Cinta de seguridad 400 m | Rollo | 2 | 40 | 80 | 80 | Banderillas | 10 | 1.8182 | 18.1818 | 18.1818
[26 empty] | Megáfonos | 2 | 45.4545 | 90.9091 | 90.9091
[26 empty] | Conos 18" | 20 | 6.0606 | 121.2121 | 121.2121
[26 empty] | Radios | 5 | 60.6061 | 303.0303 | 303.0303
[26 empty] | Señalizaciones | 40 | 4 | 160 | 160
1.3 | Equipos de protección personal |  | MO | 116 | 1782.4745 | 206767.04 | [19 empty] | Casco | 116 | 5 | 5 | 580
[26 empty] | Botas | 232 | 16.66 | 33.32 | 3865.12
[26 empty] | Guantes | 1392 | 5 | 60 | 6960
[26 empty] | overol | 46923 | 4 | 1618.0345 | 187692
[26 empty] | Mascarillas | 2784 | 2 | 48 | 5568
[26 empty] | Lentes | 696 | 2.42 | 14.52 | 1684.32
[26 empty] | Chaleco | 116 | 3.6 | 3.6 | 417.6
1.4 | Insumos Médicos / Primeros auxilios |  | SG | 1 | 10000 | 10000
1.5 | SCTR, vacunas y exmanes médicos del personal |  | SG | 1 | 11948 | 11948
2 | Gastos logisticos y administración | [29 empty] | 6256781.1418
2.1 | Capacitación al personal |  | Día | 406 | 130 | 52780 | [7 empty] | Ingeniero | 1 | 70 | 406 | 70 | 28420
[14 empty] | Técnico | 1 | 60 | 406 | 60 | 24360
2.2 | Personal logístico |  | Día | 406 | 100 | 40600 | [7 empty] | Logístico | 1 | 50 | 406 | 50 | 20300
[14 empty] | Almacenero | 1 | 50 | 406 | 50 | 20300
2.3 | Alquiler de almacén en Andoas |  | Día | 30 | 150 | 4500
2.4 | Comedor y servicios |  | SG | 1 | 234140.22 | 234140.22
2.5 | Alojamiento |  | SG | 1 | 113874.34 | 113874.34
2.6 | Traslado de personal |  | Día | 1 | 726590.4031 | 726590.4031 | Camionetas | 7 | 1272.7273 | 1 | 406 | 516727.2727 | 516727.2727 | [6 empty] | Combustible Diésel | gl | 36960 | 5.6781 | 209863.1304 | 209863.1304
2.7 | Mantenimiento de vías |  | Día | 24 | 1472.3967 | 35337.5198 | Retroexcavadora, con capacidad de cucharon 0,5 m3 | 2 | 800 | 1 | 20 | 666.6667 | 16000 | Operario | 3 | 150 | 20 | 125 | 3000 | Combustible Diésel | gl | 1200 | 5.6781 | 283.9058 | 6813.738
[7 empty] | Cisterna | 1 | 90.9091 | 1 | 20 | 75.7576 | 1818.1818 | Obrero | 3 | 120 | 20 | 100 | 2400
[7 empty] | Rodillo vibrador liso autopropulsado 10,8 HP | 1 | 265.28 | 1 | 20 | 221.0667 | 5305.6 | [18 empty] | Stand by
2.8 | Medidas ambientales |  | Día | 1 | 971541.28 | 971541.28 | [25 empty] | Trab | 5490
2.9 | Stand by |  | Día | 1 | 106779.5422 | 106779.5422 | [25 empty] | Equipos | 158786.2188
2.1 | Contingencia |  | SG | 1 | 1970093.9183 | 1970093.9183
2.11 | Seguro de Riesgo de Obra |  | SG | 1 | 1970093.9183 | 1970093.9183 | [25 empty] | incluido IGV
2.12 | PTAR Móvil |  | SG | 1 | 30450 | 30450
COSTO DE SEGURIDAD, GASTOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LOS TRABAJOS DE REMEDIACIÓN | [30 empty] | 6530929.5151 | 7706496.8279
Costos asociados a permisos o trámites necesarios para la ejecución de obras ($)
Actividad |  | Costo parcial |  |  | IGV |  | Costo Total
Autorización de Uso de Agua |  | 1212.12 |  |  | 218.1816 |  | 1430.3016
Autorización de desbosque (Incluye estudio para el permiso) |  | 5633.33 |  |  | 1013.9994 |  | 6647.3294
Estudio de material de préstamo |  | 10000 |  |  | 1800 |  | 11800
Autorización de ejecución de obra |  | 1300 |  |  | 234 |  | 1534
Autorización uso de suelos para confinamiento |  | 20000 |  |  | 3600 |  | 23600
Costo Total | [6 empty] | 45011.631
Costos de Supervisión ($)
Actividad |  | Costo parcial |  |  | 8%
Remediación por Desorción Térmica |  | 39401878.3662 |  |  | 3152150.2693
Costo Total |  |  |  |  | 3152150.2693
Costos de Liquidación ($)
Actividad |  | Costo parcial |  |  | 5%
Remediación por Desorción Térmica |  | 39401878.3662 |  |  | 1970093.9183
Costo Total |  |  |  |  | 1970093.9183
Estimación General de Costos para el Desarrollo de la Remediación en el sitio
Actividades |  | Inversión ($) |  |  |  | Descripción
I. Costo de Obra
1.1 Remediación del área mediante Desorción Térmica |  | 33391422.3442
Fase I: Movilización de equipos y materiales al sitio |  | 47263.7132 |  |  |  | Consta de la planificación, proyección, movilización y desmovilización de equipos y materiales considerando traslado terrestre y fluvial, en un tiempo de 20 días y 6 días respectivamente
Fase II: Preparación del área para la instalación de equipos |  | 122265.8828 |  |  |  | Se nutre de las actividades de alquiler del área para la instalación del equipo de desorción, el desbroce, nivelación, conformación, perfilado y compactación de la subrasante con equipos (maquinaria pesada), impermeabilización y techado del área para la instalación del equipo,
Fase III: Preparación del material in situ |  | 2457788.7941 |  |  |  | Incluye la apertura de trochas, extracción del material contaminado y carguío del material hasta las pilas de almacenamiento provisional con equipos (maquinaria pesada).
Fase IV: Aplicación de la Desorción Térmica |  | 24744238.1486 |  |  |  | Consta del carguío del material de las pilas de almacenamiento hasta el equipo de desorción térmica, la aplicación del proceso desorción térmica y finalmente el traslado del Material descontaminado hasta las pilas de acopio destinado para tal fin
Fase V: Reposición del material en el sitio |  | 6019865.8055 |  |  |  | Consiste en el relleno de la excavación realizada previamente para retirar el material contaminado a tratar, para esto se prevé utilizar tanto material del mismo sitio una vez se encuentre descontaminado como material proveniente de un préstamo, por lo tanto, incluye estudio de préstamo, carguío del material, traslado del material, fertilización, colocación, compactación del material y finalmente revegetación.
II. Costos Directos totales (Incluye IGV) |  | 39401878.3662 |  |  |  | Incluye los costos de Remediación del área mediante Desorción Térmica
III. Gastos generales - Incluye IGV) |  | 7706496.8279 |  |  |  | Incluye SCTR, vacunas y examenes médicos del personal, asimismo señalización, EPPs, gastos administrativos personal logísticos y de seguridad e implementacion de las medidas ambientales
IV. Utilidad |  | 3940187.8366 |  |  |  | (10% de los costos de obra)
V. Gestión del proyecto (Inlcuye IGV) |  | 45011.631 |  |  |  | (costos asociados a permisos, tramites o similares previa a la ejecución de obra)
VI. Supervisión (Incluye IGV) |  | 3152150.2693 |  |  |  | (8% del costo directo de obra - incluye IGV)
VII. Liquidación (Incluye IGV) |  | 1970093.9183 |  |  |  | (5% del costo directo de obra - incluye IGV)
VIII. COSTO TOTAL DE INVERSIÓN |  | 56215818.8493
IX. COSTO TOTAL DE POST CIERRE |  | 142253.36 |  |  |  | Incluye los monitoreos de agua superficial, sedimentos, suelo, agua subterránea, hidrobiológico y revegetación)
X. COSTO TOTAL DE REMEDIACION EN EL SITIO (X+XI) |  | 56358072.2093 | [7 empty] | .
|  | Costo PR presentado |  |  | 956367.8
|  | 30% del costo de PR |  |  | 286910.34
|  | Diferencia entre costo inicial y modificado |  |  | 55401704.4093
|  |  |  | Exceso | 55114794.0693
|  | Costo PR presentado |  |  | 30970527.12
|  | 30% del costo de PR |  |  | 9291158.136
|  | Diferencia entre costo inicial y modificado |  |  | -25387545.0893

## Monitoreo y Medidas Ambientales
COSTOS DE MONITOREO ETAPAS (CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CIERRE Y COMPROBACIÓN DE LA REMEDIACIÓN) - SITIO S0112*
Programa de Monitoreo del sitio S0112-Etapa de Construcción
Descripción |  | Puntos de Monitoreo | Dias | Frecuencia | Costo Unitario ($) | Costo Subtotal ($)
Movilización y desmovilización terrestre |  | 1 | 1 | 2 | 351 | 702
Movilización y desmovilización fluvial |  | 1 | 1 | 2 | 3500 | 7000
Personal |  | 2 | 4 | 2 | 60 | 960
Ruido
LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”) |  | 2 | 1 | 2 | 49.5 | 198
Aire
Material Particulado | PM10 | 2 | 5 | 2 | 115.5 | 2310
| PM2.5 | 2 | 5 | 2 | 140.25 | 2805
Gases | Dióxido de Azufre (SO2) | 2 | 5 | 2 | 29.7 | 594
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 2 | 5 | 2 | 29.7 | 594
| Monóxido de Carbono (CO) | 2 | 5 | 2 | 36.3 | 726
Parámetros Metereológicos |  | 1 | 5 | 2 | 41.25 | 412.5
Costo total-Etapa de Construcción ($) | [5 empty] | 16301.5
Programa de Monitoreo del sitio S0112-Etapa de Operación
Descripción |  | Puntos de Monitoreo | Dias | Frecuencia | Costo Unitario ($) | Costo Subtotal ($)
Personal |  | 3 | 4 | 2 | 60 | 1440
Movilización y desmovilización terrestre |  | 1 | 1 | 2 | 351 | 702
Movilización y desmovilización fluvial |  | 1 | 1 | 2 | 3500 | 7000
Ruido
LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”) |  | 2 | 1 | 15 | 49.5 | 1485
Aire
Material Particulado | PM10 | 2 | 5 | 45 | 115.5 | 51975
| PM2.5 | 2 | 5 | 45 | 140.25 | 63112.5
Gases | Dióxido de Azufre (SO2) | 2 | 5 | 45 | 29.7 | 13365
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 2 | 5 | 45 | 29.7 | 13365
| Monóxido de Carbono (CO) | 2 | 5 | 45 | 36.3 | 16335
Parámetros Metereológicos |  | 1 | 5 | 45 | 41.25 | 9281.25
Agua Superficial
Parámetros In Situ | pH | 4 | 1 | 2 | 3.3 | 26.4
| OD | 4 | 1 | 2 | 4.95 | 39.6
| Temperatura | 4 | 1 | 2 | 1.65 | 13.2
| Conductividad Electrica | 4 | 1 | 2 | 3.3 | 26.4
| Caudal | 4 | 1 | 2 | 16.5 | 132
Orgánicos | TPH | 4 | 1 | 2 | 115.5 | 924
| BTEX | 4 | 1 | 2 | 66 | 528
| PAHs | 4 | 1 | 2 | 82.5 | 660
| Aceites y Grasas | 4 | 1 | 2 | 13.2 | 105.6
Inorgánicos | SST | 4 | 1 | 2 | 9.9 | 79.2
| Cromo (VI) | 4 | 1 | 2 | 16.5 | 132
| Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cadmio disuelto, Cr total, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc) | 4 | 1 | 2 | 54.45 | 435.6
Sedimentos
Inorgánicos | Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc) | 4 | 1 | 2 | 57.75 | 462
Orgánicos | TPH | 4 | 1 | 2 | 115.5 | 924
| BTEX | 4 | 1 | 2 | 66 | 528
| PAHs | 4 | 1 | 2 | 79.2 | 633.6
Agua Subterránea
Instalacion de piezómetros |  | 3 | 1 | 1 | 8000 | 24000
Personal | Operario | 6 | 3 | 2 | 66 | 2376
Parámetros In Situ | pH | 3 | 1 | 2 | 3.3 | 19.8
| Temperatura | 3 | 1 | 2 | 1.65 | 9.9
| Conductividad Electrica | 3 | 1 | 2 | 3.3 | 19.8
Inorgánicos | Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc). | 3 | 1 | 2 | 54.45 | 326.7
| BTEX (benceno). | 3 | 1 | 2 | 66 | 396
| PAH (Benzo-a-pireno, Antraceno y Fluoranteno), | 3 | 1 | 2 | 79.2 | 475.2
Hidrobiología
Fitoplancton |  | 4 | 1 | 2 | 29.7 | 237.6
Zooplancton |  | 4 | 1 | 2 | 29.7 | 237.6
Perifiton |  | 4 | 1 | 2 | 29.7 | 237.6
Macroinvertebrados |  | 4 | 1 | 2 | 29.7 | 237.6
Emisiones Gaseosas
Personal | Monitoristas | 2 | 1 | 38 | 40 | 3040
CO, HCl, NOx, SO2, Material Particulado y Metales |  | 3 | 1 | 46 | 1000 | 138000
Suelo muestreo en las celdas de Conducción Térmica Mejorada
Equipo | Petroflag | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000
Personal | Monitoristas | 1 | 1 | 44 | 66 | 2904
Inorgánicos | Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc). | 1 | 1 | 415 | 57.75 | 23966.25
Orgánicos | Fracción de hidrocarburos F2 y F3 | 1 | 1 | 415 | 79.2 | 32868
| HAPS y BTEX | 1 | 1 | 415 | 79.2 | 32868
Costo total-Etapa de Operación ($) | [5 empty] | 455930.4
Programa de Monitoreo del sitio S112-Etapa de Cierre
Descripción |  | Puntos de Monitoreo | Dias | Frecuencia | Costo Unitario ($) | Costo Subtotal ($)
Personal |  | 3 | 4 | 1 | 60 | 720
Movilización y desmovilización terrestre |  | 1 | 1 | 1 | 351 | 351
Movilización y desmovilización fluvial |  | 1 | 1 | 1 | 3500 | 3500
Ruido
LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”) |  | 2 | 1 | 2 | 46.67 | 186.68
Aire
Material Particulado | PM10 | 2 | 5 | 2 | 115.5 | 2310
| PM2.5 | 2 | 5 | 2 | 140.25 | 2805
Gases | Dióxido de Azufre (SO2) | 2 | 5 | 2 | 29.7 | 594
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 2 | 5 | 2 | 29.7 | 594
| Monóxido de Carbono (CO) | 2 | 5 | 2 | 36.3 | 726
Parámetros Metereológicos |  | 2 | 5 | 2 | 41.25 | 825
Costo total-Etapa de Cierre ($) | [5 empty] | 12611.68
Muestreo de comprobación de la Remediación Suelo
Descripción |  | Puntos de Monitoreo | Dias | Frecuencia | Costo Unitario ($) | Costo Subtotal ($)
Personal |  | 2 | 77 | 1 | 60 | 9240
Movilización y desmovilización terrestre |  | 1 | 1 | 1 | 351 | 351
Movilización y desmovilización fluvial |  | 1 | 1 | 1 | 4242.42 | 4242.42
Suelo
Inorgánicos | Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc). | 64 | 1 | 1 | 57.75 | 3696
Orgánicos | Fracción de hidrocarburos F2 y F3 | 64 | 1 | 1 | 79.2 | 5068.8
| HAPS y BTEX | 64 | 1 | 1 | 79.2 | 5068.8
Costo total-Comprobación ($) | [5 empty] | 27667.02
COSTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
Actividad | Und | Cantidad | Días | Costo $ unitario | Costo $ por partida
Sustancias o materiales peligrosos y no peligrosos
Gestión manejo de residuos sólidos Peligrosos y no peligrosos | Und | 1 | 1 | 145815.34 | 145815.34
Programas de manejo
instalaciones auxiliares | SG | 2 | 406 | 100 | 81200
Relaciones comunitarias | SG | 1 | 1 | 2500 | 2500
Costo Total |  |  |  |  | 229515.34
COSTO TOTAL (MONITOREO+MEDIDAS) ($) | [5 empty] | 971541.28
* Costos enlazados a la pestaña inversión Total

## Monitoreo Post Remediación
COSTO DE MONITOREO POST REMEDIACIÓN - SITIO S0112*
Programa de Monitoreo del sitio S0112-Post Remediación
Descripción |  | Puntos de Monitoreo | Dias | Frecuencia** | Costo Unitario ($) | Costo Subtotal ($)
Personal |  | 3 | 4 | 7 | 60 | 5040
Movilización y desmovilización terrestre |  | 1 | 1 | 7 | 351 | 2457
Movilización y desmovilización fluvial |  | 1 | 1 | 7 | 3500 | 24500
Agua Superficial
Parámetros In Situ | pH | 4 | 1 | 7 | 3 | 84
| OD | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 126
| Temperatura | 4 | 1 | 7 | 1.5 | 42
| Conductividad Electrica | 4 | 1 | 7 | 3 | 84
| Caudal | 4 | 1 | 7 | 15 | 420
Orgánicos | TPH | 4 | 1 | 7 | 105 | 2940
| BTEX | 4 | 1 | 7 | 60 | 1680
| PAHs | 4 | 1 | 7 | 75 | 2100
| Aceites y Grasas | 4 | 1 | 7 | 12 | 336
Inorgánicos | SST | 4 | 1 | 7 | 9 | 252
| Cromo (VI) | 4 | 1 | 7 | 15 | 420
| Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cadmio disuelto, Cr total, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc) | 4 | 1 | 7 | 49.5 | 1386
Sedimentos
Inorgánicos | Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc) | 4 | 1 | 7 | 52.5 | 1470
Orgánicos | TPH | 4 | 1 | 7 | 105 | 2940
| BTEX | 4 | 1 | 7 | 60 | 1680
| PAHs | 4 | 1 | 7 | 72 | 2016
Agua Subterránea
Personal | Operario | 6 | 3 | 7 | 60 | 7560
Parámetros In Situ | pH | 3 | 1 | 7 | 3 | 63
| Temperatura | 3 | 1 | 7 | 1.5 | 31.5
| Conductividad Electrica | 3 | 1 | 7 | 3 | 63
Inorgánicos | Metales (Arsénico, Bario, Cobre, Cadmio, Cromo, Mercurio, Manganeso, Níquel, Plomo, Vanadio y Zinc). | 3 | 1 | 7 | 49.5 | 1039.5
Orgánicos | TPH, Fracción de hidrocarburos F2 | 3 | 1 | 7 | 105 | 2205
| BTEX (benceno). | 3 | 1 | 7 | 60 | 1260
| PAH (Benzo-a-pireno, Antraceno y Fluoranteno), | 3 | 1 | 7 | 72 | 1512
Hidrobiología
Fitoplancton |  | 4 | 1 | 7 | 27 | 756
Zooplancton |  | 4 | 1 | 7 | 27 | 756
Perifiton |  | 4 | 1 | 7 | 27 | 756
Macroinvertebrados |  | 4 | 1 | 7 | 27 | 756
Monitoreo de Flora y Fauna (incluye Revegetación) | [5 empty] | 75522.36 | 16333.93 | REA REMEDIR 115 | 8000
Costo total-Etapa de Post Remediación ($) | [5 empty] | 142253.36 | sitio 112 | 42174.3 | 21087.15
* Costos enlazados a la pestaña inversión Total
** (1 y 2 año, semestral) y (3, 4 y 5 año, anual), los costos pueden variar con el tiempo | [7 empty] | 75522.3625

## Cronograma General
CRONOGRAMA DE REMEDIACIÓN Y POST REMEDIACIÓN SITIO S0112
Actividad |  | Etapa de Construcción, Operación y Cierre | [57 empty] | Post Remediación
|  | 1 Año | [47 empty] | 2 meses | [7 empty] | 2 Semanas |  | 1 Año |  |  |  | 2 Año |  |  |  | 3 Año |  |  |  | 4 Año |  |  |  | 5 Año
|  | 1 mes |  |  |  | 2 mes |  |  |  | 3 mes |  |  |  | 4 mes |  |  |  | 5 mes |  |  |  | 6 mes |  |  |  | 7 mes |  |  |  | 8 mes |  |  |  | 9 mes |  |  |  | 10 mes |  |  |  | 11 mes |  |  |  | 12 mes |  |  |  | 13 mes |  |  |  | 14 mes |  |  |  | 1 semana | 2 semana | Trimestral |  |  |  | Trimestral |  |  |  | Trimestral |  |  |  | Trimestral |  |  |  | Trimestral
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase I: Movilización de equipos y materiales al sitio | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Puesta en marcha |  | 1 mes 1: 3; 1 mes 2: 3; 1 mes 3: 3; 1 mes 4: 3
Movilización de equipos y materiales al sitio |  | 2 mes 5: 10
Instalación de campamento * |  | 2 mes 5: 4; 2 mes 6: 4; 2 mes 7: 4
Fase II: Preparación del área para la instalación de equipos | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Desbroce, nivelación, conformación, perfilado y compactación de la subrasante con equipo |  | 2 mes 5: 5; 2 mes 6: 5
Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo |  | 2 mes 5: 2; 2 mes 6: 2; 2 mes 7: 2
Construcción de techo tipo galpón |  | 2 mes 6: 8; 2 mes 7: 8
Impermeabilización y sistema de drenaje |  | 2 mes 7: 6
Fase III: Preparación del material in situ | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Apertura de trochas | bar: 2 mes 7
Excavación del material con maquinaria |  | 2 mes 8: 3; 3 mes 9: 3; 3 mes 10: 3; 3 mes 11: 3; 3 mes 12: 3; 4 mes 13: 3; 4 mes 14: 3; 4 mes 15: 3; 4 mes 16: 3; 5 mes 17: 3; 5 mes 18: 3; 5 mes 19: 3; 5 mes 20: 3; 6 mes 21: 3; 6 mes 22: 3; 6 mes 23: 3; 6 mes 24: 3; 7 mes 25: 3; 7 mes 26: 3; 7 mes 27: 3; 7 mes 28: 3; 8 mes 29: 3; 8 mes 30: 3; 8 mes 31: 3; 8 mes 32: 3; 9 mes 33: 3; 9 mes 34: 3; 9 mes 35: 3; 9 mes 36: 3; 10 mes 37: 3; 10 mes 38: 3; 10 mes 39: 3; 10 mes 40: 3; 11 mes 41: 3; 11 mes 42: 3; 11 mes 43: 3; 11 mes 44: 3; 12 mes 45: 3; 12 mes 46: 3; 12 mes 47: 3; 12 mes 48: 3
Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo |  | 2 mes 8: 2; 3 mes 9: 2; 3 mes 10: 2; 3 mes 11: 2; 3 mes 12: 2; 4 mes 13: 2; 4 mes 14: 2; 4 mes 15: 2; 4 mes 16: 2; 5 mes 17: 2; 5 mes 18: 2; 5 mes 19: 2; 5 mes 20: 2; 6 mes 21: 2; 6 mes 22: 2; 6 mes 23: 2; 6 mes 24: 2; 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2
Carguío del material a sitio de almacenamiento temporal |  | 2 mes 8: 3; 3 mes 9: 3; 3 mes 10: 3; 3 mes 11: 3; 3 mes 12: 3; 4 mes 13: 3; 4 mes 14: 3; 4 mes 15: 3; 4 mes 16: 3; 5 mes 17: 3; 5 mes 18: 3; 5 mes 19: 3; 5 mes 20: 3; 6 mes 21: 3; 6 mes 22: 3; 6 mes 23: 3; 6 mes 24: 3; 7 mes 25: 3; 7 mes 26: 3; 7 mes 27: 3; 7 mes 28: 3; 8 mes 29: 3; 8 mes 30: 3; 8 mes 31: 3; 8 mes 32: 3; 9 mes 33: 3; 9 mes 34: 3; 9 mes 35: 3; 9 mes 36: 3; 10 mes 37: 3; 10 mes 38: 3; 10 mes 39: 3; 10 mes 40: 3; 11 mes 41: 3; 11 mes 42: 3; 11 mes 43: 3; 11 mes 44: 3; 12 mes 45: 3; 12 mes 46: 3; 12 mes 47: 3; 12 mes 48: 3 |  |  |  | m3 /desorcion
Operación de campamento | [79 empty] | 26553.48 | 30536.502 |  | 800
Fase IV: Aplicación de la desorción Térmica | [83 empty] | dias | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Carguío del material de las pilas de almacenamiento hasta el equipo de desorción térmica |  | 2 mes 8: 2; 3 mes 9: 2; 3 mes 10: 2; 3 mes 11: 2; 3 mes 12: 2; 4 mes 13: 2; 4 mes 14: 2; 4 mes 15: 2; 4 mes 16: 2; 5 mes 17: 2; 5 mes 18: 2; 5 mes 19: 2; 5 mes 20: 2; 6 mes 21: 2; 6 mes 22: 2; 6 mes 23: 2; 6 mes 24: 2; 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2; 13 mes 49: 2; 13 mes 50: 2; 13 mes 51: 2 | PR | TIEMPO | 38.1706 | 7 dias maximo | 267.1944 | 38.1706
Proceso desorción térmica |  | 2 mes 8: 6; 3 mes 9: 6; 3 mes 10: 6; 3 mes 11: 6; 3 mes 12: 6; 4 mes 13: 6; 4 mes 14: 6; 4 mes 15: 6; 4 mes 16: 1; 5 mes 17: 1; 5 mes 18: 1; 5 mes 19: 1; 5 mes 20: 1; 6 mes 21: 1; 6 mes 22: 1; 6 mes 23: 1; 6 mes 24: 1; 7 mes 25: 1; 7 mes 26: 1; 7 mes 27: 1; 7 mes 28: 1; 8 mes 29: 1; 8 mes 30: 1; 8 mes 31: 1; 8 mes 32: 1; 9 mes 33: 1; 9 mes 34: 1; 9 mes 35: 1; 9 mes 36: 1; 10 mes 37: 1; 10 mes 38: 6; 10 mes 39: 6; 10 mes 40: 6; 11 mes 41: 6; 11 mes 42: 6; 11 mes 43: 6; 11 mes 44: 6; 12 mes 45: 6; 12 mes 46: 6; 12 mes 47: 6; 12 mes 48: 6; 13 mes 49: 6; 13 mes 50: 6; 13 mes 51: 6 | Propuesta
Traslado del Material descontaminado hasta las pilas de acopio destinado para tal fin |  | 2 mes 8: 2; 3 mes 9: 2; 3 mes 10: 2; 3 mes 11: 2; 3 mes 12: 2; 4 mes 13: 2; 4 mes 14: 2; 4 mes 15: 2; 4 mes 16: 2; 5 mes 17: 2; 5 mes 18: 2; 5 mes 19: 2; 5 mes 20: 2; 6 mes 21: 2; 6 mes 22: 2; 6 mes 23: 2; 6 mes 24: 2; 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2; 13 mes 49: 2; 13 mes 50: 2; 13 mes 51: 2 | 41645.72 |  | 52.0572 |  | 364.4001 | 52.0572
Supervisión Técnica de actividades (2 ingenieros) |  | 2 mes 8: 2; 3 mes 9: 2; 3 mes 10: 2; 3 mes 11: 2; 3 mes 12: 2; 4 mes 13: 2; 4 mes 14: 2; 4 mes 15: 2; 4 mes 16: 2; 5 mes 17: 2; 5 mes 18: 2; 5 mes 19: 2; 5 mes 20: 2; 6 mes 21: 2; 6 mes 22: 2; 6 mes 23: 2; 6 mes 24: 2; 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2; 13 mes 49: 2; 13 mes 50: 2; 13 mes 51: 2 |  |  |  |  | 1 año
Vigilancia (diurna y nocturna) |  | 2 mes 8: 3; 3 mes 9: 3; 3 mes 10: 3; 3 mes 11: 3; 3 mes 12: 3; 4 mes 13: 3; 4 mes 14: 3; 4 mes 15: 3; 4 mes 16: 3; 5 mes 17: 3; 5 mes 18: 3; 5 mes 19: 3; 5 mes 20: 3; 6 mes 21: 3; 6 mes 22: 3; 6 mes 23: 3; 6 mes 24: 3; 7 mes 25: 3; 7 mes 26: 3; 7 mes 27: 3; 7 mes 28: 3; 8 mes 29: 3; 8 mes 30: 3; 8 mes 31: 3; 8 mes 32: 3; 9 mes 33: 3; 9 mes 34: 3; 9 mes 35: 3; 9 mes 36: 3; 10 mes 37: 3; 10 mes 38: 3; 10 mes 39: 3; 10 mes 40: 3; 11 mes 41: 3; 11 mes 42: 3; 11 mes 43: 3; 11 mes 44: 3; 12 mes 45: 3; 12 mes 46: 3; 12 mes 47: 3; 12 mes 48: 3; 13 mes 49: 3; 13 mes 50: 3; 13 mes 51: 3
Mantenimiento (3 técnicos) |  | 2 mes 8: 3; 3 mes 9: 3; 3 mes 10: 3; 3 mes 11: 3; 3 mes 12: 3; 4 mes 13: 3; 4 mes 14: 3; 4 mes 15: 3; 4 mes 16: 3; 5 mes 17: 3; 5 mes 18: 3; 5 mes 19: 3; 5 mes 20: 3; 6 mes 21: 3; 6 mes 22: 3; 6 mes 23: 3; 6 mes 24: 3; 7 mes 25: 3; 7 mes 26: 3; 7 mes 27: 3; 7 mes 28: 3; 8 mes 29: 3; 8 mes 30: 3; 8 mes 31: 3; 8 mes 32: 3; 9 mes 33: 3; 9 mes 34: 3; 9 mes 35: 3; 9 mes 36: 3; 10 mes 37: 3; 10 mes 38: 3; 10 mes 39: 3; 10 mes 40: 3; 11 mes 41: 3; 11 mes 42: 3; 11 mes 43: 3; 11 mes 44: 3; 12 mes 45: 3; 12 mes 46: 3; 12 mes 47: 3; 12 mes 48: 3; 13 mes 49: 3; 13 mes 50: 3; 13 mes 51: 3
Fase V: Reposición de material en el sitio | [82 empty] | 931.9 | 559.14 | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Carguío del material de préstamo al sitio | [83 empty] | 357.624 | bar: 2 mes 8 to 13 mes 52
Traslado del material de préstamo hasta el sitio |  | 2 mes 8: 2; 3 mes 9: 2; 3 mes 10: 2; 3 mes 11: 2; 3 mes 12: 2; 4 mes 13: 2; 4 mes 14: 2; 4 mes 15: 2; 4 mes 16: 2; 5 mes 17: 2; 5 mes 18: 2; 5 mes 19: 2; 5 mes 20: 2; 6 mes 21: 2; 6 mes 22: 2; 6 mes 23: 2; 6 mes 24: 2; 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2; 13 mes 49: 2; 13 mes 50: 2; 13 mes 51: 2; 13 mes 52: 2 |  |  |  |  | 916.764
Traslado del material tratado hasta el sitio |  | 3 mes 11: 2; 3 mes 12: 2; 4 mes 13: 2; 4 mes 14: 2; 4 mes 15: 2; 4 mes 16: 2; 5 mes 17: 2; 5 mes 18: 2; 5 mes 19: 2; 5 mes 20: 2; 6 mes 21: 2; 6 mes 22: 2; 6 mes 23: 2; 6 mes 24: 2; 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2; 13 mes 49: 2; 13 mes 50: 2; 13 mes 51: 2; 13 mes 52: 2 |  |  |  |  | 40728.96
Fertilización (solo en los 30 cm superiores) | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Colocación y compactación del material en el sitio | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo |  | 7 mes 25: 2; 7 mes 26: 2; 7 mes 27: 2; 7 mes 28: 2; 8 mes 29: 2; 8 mes 30: 2; 8 mes 31: 2; 8 mes 32: 2; 9 mes 33: 2; 9 mes 34: 2; 9 mes 35: 2; 9 mes 36: 2; 10 mes 37: 2; 10 mes 38: 2; 10 mes 39: 2; 10 mes 40: 2; 11 mes 41: 2; 11 mes 42: 2; 11 mes 43: 2; 11 mes 44: 2; 12 mes 45: 2; 12 mes 46: 2; 12 mes 47: 2; 12 mes 48: 2; 13 mes 49: 2; 13 mes 50: 2; 13 mes 51: 2; 13 mes 52: 2; 14 mes 53: 2; 14 mes 54: 2; 14 mes 55: 2; 14 mes 56: 2; 1 semana 57: 2
Revegetación |  | 7 mes 26: 5; 7 mes 27: 5; 7 mes 28: 5; 8 mes 29: 5; 8 mes 30: 5; 8 mes 31: 5; 8 mes 32: 5; 9 mes 33: 5; 9 mes 34: 5; 9 mes 35: 5; 9 mes 36: 5; 10 mes 37: 5; 10 mes 38: 5; 10 mes 39: 5; 10 mes 40: 5; 11 mes 41: 5; 11 mes 42: 5; 11 mes 43: 5; 11 mes 44: 5; 12 mes 45: 5; 12 mes 46: 5; 12 mes 47: 5; 12 mes 48: 5; 13 mes 49: 5; 13 mes 50: 5; 13 mes 51: 5; 13 mes 52: 5; 14 mes 53: 5; 14 mes 54: 5; 14 mes 55: 5; 14 mes 56: 5; 1 semana 57: 5
Deinstalación de campamento * |  | 14 mes 56: 3; 1 semana 57: 3; 2 semana 58: 3
Desmovilización de equipos y materiales del sitio |  | 2 semana 58: 10
Seguridad | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Personal | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Monitoreo post ejecución de obra | bar: 1 mes 1 to 2 semana 58
Monitoreo de Agua superficial | bar: Trimestral 1; Trimestral 4 to Trimestral 1; Trimestral 4; Trimestral 3; Trimestral 3; Trimestral 3
Monitoreo de Sedimentos | bar: Trimestral 1; Trimestral 4 to Trimestral 1; Trimestral 4; Trimestral 3; Trimestral 3; Trimestral 3
Monitoreo de Agua subterránea | bar: Trimestral 1; Trimestral 4 to Trimestral 1; Trimestral 4; Trimestral 3; Trimestral 3; Trimestral 3
Hidrobiología | bar: Trimestral 1; Trimestral 4 to Trimestral 1; Trimestral 4; Trimestral 3; Trimestral 3; Trimestral 3
Monitoreo de Flora y Flora (Incluye revegetación) | bar: Trimestral 1; Trimestral 4 to Trimestral 1; Trimestral 4; Trimestral 3; Trimestral 3; Trimestral 3
El monitoreo Post ejecución de obra 1er y 2do año (bianual) y 3er, 4to y 5to año (anual)
Medidas Ambientales (Planes y Programas) | bar: 1 mes 1 to 5 mes 18
1 | Programa de manejo de instalaciones auxiliares
2 | Programa de manejo de paisaje visual
3 | Programa de manejo ruido ambiental y calidad de aire
4 | Programa de manejo de recurso suelo
5 | Programa de manejo del recurso hídrico
6 | Programa de manejo de flora y fauna terrestre
7 | Programa de manejo de sustancias o materiales peligrosos
8 | Programa de relaciones comunitarias
9 | Plan de manejo de residuos
10 | Plan de control y monitoreo en la ejecución de las medidas de remediación y rehabilitación
11 | Plan de muestreo de comprobación o verificación
Las medidas ambientales se incluyen dentro del desarrollo de las cinco fases, los cuales forman parte de las etapas de construcción, operación y cierre

## Apoyo
Cargo | Sueldo/día
Ingeniero supervisor | 70
Operador | 50
Obrero | 40
COSTOS DE APOYO*
Obrero | 40
Operario/topógrafo | 50
Conductor | 50
Técnico | 60
Proyectista | 60
Ingeniero/Supervisor | 70
Combustible (gl)-$ | 5.6781 | 1.5
Enfermero | 40
Logistico/Almacenero | 50
Vigilante | 50
Costo overol | 4
Camioneta | 800
PTAR MOVIL (DIA) | 75
*Enlazados a la pestaña inversión
| TM | Al dia (trasladar) TM | Capacidad de 2 cucharones (6TM) -# veces | # Obreros (4 por cucharon, 2 llenan dos descargan) | #operarios | # retroescavadora (1 saca mueve las 0.6 metros, el otro traslada) | #Camion de volteo
poligono Sur | 7000 | 89.7436 | 9.9715 | 7 | 3 | 2 | 1
Cucharon de 1.5 m3 (3TM)
Cucharon de 1.5 m3 (3TM)
Cucharon de 1.5 m3 (3TM)
14 veces al dia 3TM

## Cronograma (Fases)
CRONOGRAMA DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL SITIO S0112 (SITIO 35)
Costos de Campamento, alojamiento y tyvek enlazados a la pestaña inversión
N° | Actividad | Tiempo de Ejecución (Semanas) | [60 empty] | 6 dias | 60 soles por dia/3.3 |  |  | 25 soles dia/3.3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  | Cambios de tyvek (3) /dia |  | Campamento | Costo diario | Sub total | Alojamiento | Costo diario | Sub total
| Fase I: Movilización de equipos y materiales al sitio | [59 empty] | Dias por semana | 3
1 | Puesta en marcha | Tiempo de Ejecución (Semanas) 1: 3; Tiempo de Ejecución (Semanas) 2: 3; Tiempo de Ejecución (Semanas) 3: 3; Tiempo de Ejecución (Semanas) 4: 3
2 | Movilización de equipos y materiales al sitio | Tiempo de Ejecución (Semanas) 5: 10 |  | 3 | 90 | 60 | 18.18 | 1090.8 | 70 | 7.58 | 530.6
3 | Instalación de campamento * | Tiempo de Ejecución (Semanas) 5: 4; Tiempo de Ejecución (Semanas) 6: 4; Tiempo de Ejecución (Semanas) 7: 4
Fase II: Preparación del área para la instalación de equipos
4 | Desbroce, nivelación, conformación, perfilado y compactación de la subrasante con equipo | Tiempo de Ejecución (Semanas) 5: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 6: 5 |  | 12 | 504 | 84 | 18.18 | 1527.12 | 98 | 7.58 | 742.84
5 | Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo | Tiempo de Ejecución (Semanas) 5: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 6: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 7: 2 |  | 15 | 6 | 6 | 18.18 | 109.08 | 6 | 7.58 | 45.48
6 | Construcción de techo tipo galpón | Tiempo de Ejecución (Semanas) 6: 8; Tiempo de Ejecución (Semanas) 7: 8 |  | 12 | 288 | 96 | 18.18 | 1745.28 | 112 | 7.58 | 848.96
7 | Impermeabilización y sistema de drenaje | Tiempo de Ejecución (Semanas) 7: 6 |  | 5 | 90 | 36 | 18.18 | 654.48 | 42 | 7.58 | 318.36
Fase III: Preparación del material in situ
8 | Apertura de trochas | [59 empty] | 6 | 18 | 6 | 18.18 | 109.08 | 7 | 7.58 | 53.06 | bar: Tiempo de Ejecución (Semanas) 7
9 | Excavación del material con maquinaria | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 287 | 2583 | 738 | 18.18 | 13416.84 | 861 | 7.58 | 6526.38
10 | Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 78 | 287 | 1722 | 492 | 18.18 | 8944.56 | 574 | 7.58 | 4350.92
11 | Carguío del material a sitio de almacenamiento temporal | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 287 | 2583 | 738 | 18.18 | 13416.84 | 861 | 7.58 | 6526.38
12 | Operación de campamento
Fase IV: Aplicación de la desorción Térmica
13 | Carguío del material de las pilas de almacenamiento hasta el equipo de desorción térmica | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 308 | 1848 | 528 | 18.18 | 9599.04 | 616 | 7.58 | 4669.28
14 | Proceso desorción térmica | [7 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 96 | 308 | 5544 | 1584 | 18.18 | 28797.12 | 1848 | 7.58 | 14007.84
15 | Traslado del Material descontaminado hasta las pilas de acopio destinado para tal fin | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 308 | 1848 | 528 | 18.18 | 9599.04 | 616 | 7.58 | 4669.28
16 | Supervisión Técnica de actividades (2 ingenieros) | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 308 | 1848 | 528 | 18.18 | 9599.04 | 616 | 7.58 | 4669.28
17 | Vigilancia (diurna y nocturna) | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 308 | 2772 | 792 | 18.18 | 14398.56 | 924 | 7.58 | 7003.92
18 | Mantenimiento (3 técnicos) | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 308 | 2772 | 792 | 18.18 | 14398.56 | 924 | 7.58 | 7003.92
| Fase V: Reposición de material en el sitio | [66 empty] | 0
19 | Carguío del material de préstamo al sitio | [59 empty] | 315 | 945 | 270 | 18.18 | 4908.6 | 315 | 7.58 | 2387.7 | bar: Tiempo de Ejecución (Semanas) 8 to Tiempo de Ejecución (Semanas) 52
20 | Traslado del material de préstamo hasta el sitio | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 78 | 315 | 1890 | 540 | 18.18 | 9817.2 | 630 | 7.58 | 4775.4
21 | Traslado del material tratado hasta el sitio | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 84 | 294 | 1764 | 504 | 18.18 | 9162.72 | 588 | 7.58 | 4457.04
22 | Fertilización (solo en los 30 cm superiores) | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 36 | 329 | 3948 | 1128 | 18.18 | 20507.04 | 1316 | 7.58 | 9975.28
23 | Colocación y compactación del material en el sitio | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 350 | 2100 | 600 | 18.18 | 10908 | 700 | 7.58 | 5306
24 | Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo | Tiempo de Ejecución (Semanas) 25: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 26: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 27: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 28: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 29: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 30: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 31: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 32: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 33: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 34: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 35: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 36: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 37: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 38: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 39: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 40: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 41: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 42: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 43: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 44: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 45: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 46: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 47: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 48: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 49: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 50: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 51: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 52: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 53: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 54: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 55: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 56: 2; Tiempo de Ejecución (Semanas) 57: 2 |  | 231 | 1386 | 396 | 18.18 | 7199.28 | 462 | 7.58 | 3501.96
25 | Revegetación | Tiempo de Ejecución (Semanas) 26: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 27: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 28: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 29: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 30: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 31: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 32: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 33: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 34: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 35: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 36: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 37: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 38: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 39: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 40: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 41: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 42: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 43: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 44: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 45: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 46: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 47: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 48: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 49: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 50: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 51: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 52: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 53: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 54: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 55: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 56: 5; Tiempo de Ejecución (Semanas) 57: 5 |  | 224 | 3360 | 969 | 18.18 | 17616.42 | 1129 | 7.58 | 8557.82
26 | Deinstalación de campamento * | Tiempo de Ejecución (Semanas) 56: 3; Tiempo de Ejecución (Semanas) 57: 3; Tiempo de Ejecución (Semanas) 58: 3
27 | Desmovilización de equipos y materiales del sitio | Tiempo de Ejecución (Semanas) 58: 10 |  | 70 | 2100 | 60 | 18.18 | 1090.8 | 70 | 7.58 | 530.6
Seguridad
28 | Personal |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 273 | 4914 | 1404 | 18.18 | 25524.72 | 1638 | 7.58 | 12416.04
| TOTAL DE PERSONAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 25 | 27 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 24 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 13 |  |  | 46923 |  |  | 234140.22 |  |  | 113874.34

## Cronograma (Post Remediación)
Actividades Post Remediación* | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Monitoreo de Agua superficial
Monitoreo de Sedimentos
Monitoreo de Agua subterránea
Hidrobiología
Monitoreo de Revegetación (Incluye flora y fauna)
*Bianual durante los 2 primeros años y los 3 años restantes será anual