## CARAT_
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CONSORCIO PERU N1
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
17878272.11
|  | CONVENIO | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012 | 730952.79 | -39323.14
|  | OBRA | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”. | 770275.93
17838948.97
|  | EJECUTOR | : | SIMA PERU S.A.
|  | SUPERVISOR | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
|  | FECHA | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022

## cronogramaSUP
CRONOGRAMA DE LA SUPERVISIÓN
Nº | PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN | SEMANA DE DICIEMBRE 2022
|  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
PERSONAL PROFESIONAL
1 | INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS METALICAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PERSONAL TECNICO
1 | CHOFER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## MODIF
CUADRO DE CONTROL DE MODIFICACIONES
Nº | FECHA | AUTOR | MODIFICACIONES INTRODUCIDAS | DOCUMENTO | ACCIONES POSTERIORES
1 | 2022-07-26 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | DESPLAZAMIENTO DEL EJE DEL PUENTE EN 5.00 m y 10.00 m AGUAS ABAJO EN LOS LADOS IZQUIERDO y DERECHO RESPECTIVAMENTE, SOLUCIÓN DE DIVERSAS INCONGRUENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | CARTA Nº 898-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto de 2022 | ELABORACIÓN y PRESENTACIÓN DEL ADICIONAL Nº 1 en fecha 31 de agosto de 2022. Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
2 | 2022-07-26 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | MODIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DEL RELIEVE DEL TERRENO Y LA PROFUNDIDAD DEL CAUCE DEL RÍO | CARTA Nº 898-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto de 2022 | Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
3 | 2022-07-26 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | MODIFICACIÓN DE LAS COTAS DE CIMENTACIÓN LOS PILARES y ESTRIBOS DEL PUENTE. MODIFICACIÓN DE LA COTA DEL TABLERO O RASANTE DEL PUENTE | CARTA Nº 898-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto de 2022 | Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
4 | 2022-07-26 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | MODIFICACIÓN EN LAS DIMENSIONES DE LOS ESTRIBOS y PILARES DEL PUENTE | CARTA Nº 898-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto de 2022 | Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
5 | 2022-07-26 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | MODIFICACIÓN EN LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES y TALUDES DE CORTE | CARTA Nº 898-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto de 2022 | Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
6 | 2022-07-26 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | INCREMENTO EL NÚMERO DE UNIDADES DE LAS BARANDAS METÁLICAS | CARTA Nº 898-2022-GRA-GGR/GRI-SGSL de fecha 01 de agosto de 2022 | Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
7 | 2022-08-31 | SIMA PERÚ S.A. | IMPLEMENTACIÓN DE DOS PARTIDAS NUEVAS, TUBERÍAS DE DRENAJE EN MUROS y SISTEMAS DE DRENAJE EN EL PUENTE | CARTA Nº 015-2022-SIMA/CP N1 de fecha 26 de agosto de 2022 | Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL Nº 1 y el DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1
8 | 2022-09-27 | SUPERVISIÓN DE OBRA | CORRIGE INTERFERENCIA DE PERNOS EN CONEXIÓN C-1 (PERNOS de BRIDA INFERIOR EN APOYOS FIJOS y MÓVILES) | CARTA Nº 27-2022-SIMA/CP N1 del 27 de setiembre de 2022 | UNA VEZ REVISADO POR LA SUPERVISIÓN y MEDIANTE LA CARTA N° 27-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 27 de setiembre de 2022, se hizo llegar la absolucion de la Consulta
9 | 2022-08-17 | SIMA PERÚ S.A. | SOLICITA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE JUNTA DE DILATACIÓN DEL TIPO "N" A OTRA TIPO "PANAL" | CARTA Nº 008-2022-SIMA/CPN1 de fecha 17 de agosto de 2022 | Mediante CARTA N° 64-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 21 de noviembre de 2022, esta SUPERVISÓN sustentó ADICIONAL N° 2 para la creación de la Partida Nueva: 01.07.11.- JUNTA TIPO N65 CON ANCLAJE ANILLA (m). A la fecha no dispone de la resolución de la ENTIDAD.
10 | 2022-08-31 | SUPERVISIÓN DE OBRA | SOLICITA RETIRO DE INTERFERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LO ACCESOS AL PUENTE.LAS INTERFERENCIAS CONSISTEN EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO y DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN. | CARTA Nº 017-2022-SIMA/CP N1 de fecha 31 de agosto de 2022 | Mediante CARTA N° 64-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 21 de noviembre de 2022, esta SUPERVISÓN sustetó el ADICIONAL N° 2 para la creación de la Partida Nueva: 01.07.12.- REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (glb).A la fecha no dispone de la resolución de la ENTIDAD.
11 | 2022-09-13 | SUPERVISIÓN DE OBRA | INTERPONE LA CONSULTA Nº 2 LA CUAL VERSA SOBRE LAS INCONGURENCIAS DEL PRESPUESTO Y LA "DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL" DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | CARTA Nº 26-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 13 de setiembre de 2022 | Mediante CARTA N° 72-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 06 de diciembre de 2022, esta SUPERVISÓN sustentó el ADICIONAL N° 3 – DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 3, para la creacion de 14 partidas nuevas correspondientes al PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. A la fecha no dispone de la resolución de la ENTIDAD.
12 | 2022-12-01 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN RATIFICA LA NECESIDAD DEL ADICIONAL Nº 4, el cual versa sobre la solución de la altura de cimentación del Pilar Derecho mediante el recrecido o “alargado” del Tramo Central del Puente hacia el Estribo Derecho y de esta manera obviar o eliminar la construcción del Pilar Derecho generándose deductivos vinculantes | CARTA Nº 1642-2022-GRA/GRI-SGSL-JDE/CO del 01 de diciembre de 2022 | Mediante el ASIENTO Nº 245 del 02 de diciembre de 2022, la SUPERVISÓN ratificó la necesidad del ADICIONAL N° 4 – DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 4, ordenando a SIMA PERÚ proceda con la elaboración del Espediente Técnico correspondiente. A la fecha dicho expediente no fue presentado.
CUADRO DE CONTROL DE PENALIDADES
NO APLICA PENALIDADES A SIMA PERÚ S.A. SEGÚN CONVENIO ESPECIFICO Nº SP-2022-012
CUADRO DE CONTROL DE MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
SE DISPONE DEL CONVENIO Nº ESPECIFICO Nº SP-2022-012 POR LO QUE NO SE TIENE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
HOJAS DE METRADOS, ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ENSAYOS ESPECIALES, etc.
LAS HOJAS DE METRADOS, ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, ENSAYOS ESPECIALES, etc, SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN LA VALORIZACIÓN Nº 9 - DICIEMBRE DE 2022.
CROQUIS, PLANOS DEL TERRENO NATURAL QUE SUSTENTE EL AVANCE VALORIZADO
LOS CROQUIS y PLANOS QUE SUSTENTAN EL AVANCE VALORIZADO SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN LA VALORIZACIÓN Nº 9 - DICIEMBRE DE 2022.
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CONDICIÓN DE PAGO DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS
EL DOCUMENTO FUNDAMENTAL QUE ACREDITA LA FORMA DE PAGO PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS SON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. NO SE OPTÓ POR OTRAS FORMAS DE PAGO.

## FIANZAS
CUADRO DE CONTROL DE CARTAS FIANZAS
Nº | CONTRATISTA | Nº DOCUMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | MONTO | ENTIDAD | VIGENCIA |  | OBS. | ACCIONES DE LA SUPERVISIÓN
[6 empty] | DESDE | HASTA
1 | SIMA PERÚ S.A. | 10635123000 | FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) | 1, 787,827.24 | SCOTIABANK | 16 MAR. 2022 | 11 MAR. 2023 | VIGENTE
2 |  | 010635127-001 | FIANZA ADELANTO DE MATERIALES (20%) | 3575654.42 | SCOTIABANK | 01 JUN. 2022 | 12 SET. 2022 | VENCIDA
3 |  | 010635127-002 | FIANZA ADELANTO DE MATERIALES (20%) | 3575654.42 | SCOTIABANK | 13 SET. 2022 | 11 DIC. 2022 | VENCIDA
4 |  | 010635127-003 | FIANZA ADELANTO DE MATERIALES (20%) | 1038426.81 | SCOTIABANK | 12 DIC. 2022 | 11 MAR. 2023 | VIGENTE
5 |  | 010635126-001 | ADELANTO DIRECTO (10%) | 1787827.21 | SCOTIABANK | 01 JUN. 2022 | 12 OCT. 2022 | VENCIDA
6 |  | 010635126-002 | ADELANTO DIRECTO (10%) | 1787827.21 | SCOTIABANK | 03 OCT. 2022 | 10 ENE. 2023 | VIGENTE | Mediante el ASIENTO Nº 300 del CUADERNO DE OBRA, de fecha 31 de diciembre de 2022, se solicitó la renovación de la Garantía.

## RIESGOS
CUADRO DE CONTROL DE RIESGOS
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | 4.3 ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
3.1 CÓD. | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo
DE RIESGO |  | DEL RIESGO
R001 | Errores o deficiencias en el Expediente Técnico que puedan generar cambios en el cronograma de ejecución, presupuesto, calidad y/o alcance. | Prioridad Moderada |  |  | x |  | 1) el contratista deberá evaluar las inconsistencias del expediente técnico y presentar su informe de compatibilidad según lo señalado en sus términos de referencia | SIMA PERÚ S.A. hasta el mes de diciembre presentó diversas consultas y aclaraciones respecto a las incongruencias encontradas en el Expediente Técnico. SIMA PERÚ no presentó el INFORME DE COMPATIBILIDAD.
[7 empty] | 2) La entidad debe coordinar con el consultor que elaboro el expediente técnico, para realizar los cambios requeridos. | La ENTIDAD coordinó con el CONSULTOR - PROYECTISTA para la absolución de las consultas interpuestas por SIMA PERÚ, por lo que a finales del mes de Julio de 2022 hizo entrega de los documentos de modificación del Expediente Técnico. En los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre se interpusieron 05 consultas de los cuales para el mes de noviembre fueron absueltas en su totalidad. Para el mes de diciembre se tienen 07 consultas nuevas las cuales a la fecha no fueron absueltas - según conoce esta SUPERVISIÓN -.
[7 empty] | 3) El supervisor debe tener la autoridad para evaluar los documentos que sustenten las ordenes de cambio (Ampliación de plazo, Adicional o mayores metrados) y apoyar a la Gerencia correspondiente para la aprobación. | A la fecha se tramitaron 03 Adicionales y 04 Ampliaciones de Plazo, de las cuales ya fueron resueltas por la ENTIDAD el Adicional Nº 1, la Ampliación de Plazo Nº 1, Ampliación de Plazo Nº 2 y la Ampliación de Plazo Nº 3. El Adicional Nº 2 y el Adicional Nº 3 hasta el final del mes de diciembre no se tuvo la resolución correspondiente.
R002 | Riesgo en el proceso constructivo- Accidentes laborales | Alta Prioridad |  | x |  |  | Capacitaciones al personal de obra con respecto al tema de seguridad en obra, así como dar todas las condiciones estándar de trabajo dentro del marco de la normativa vigente de seguridad. | Durante el mes SIMA PERÚ y la SUPERVISIÓN realizaron diversas charlas y capacitaciones cuyas evidencias son adjuntadas en el documento de la VALORIZACIÓN Nº 9 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022.
R003 | Desabastecimiento de materiales | Alta Prioridad | x |  |  |  | 1). Llevar un buen manejo del cronograma de adquisición de insumos | En el mes de DICIEMBRE SIMA PERÚ alcanzó a cumplir el cronograma de adquisición de materiales por la probabilidad de que se tenga desabastecimiento. Cabe destacar que entre los días 12 al 19 de DICIEMBRE se tuvieron bloqueos de caminos los cuales causaron desabatecimiento parcial de materiales e insumos.
[7 empty] | 2). tener buen manejo del almacén de la obra | En obra, SIMA PERÚ ya dispone de materiales suficientes pero se encuentra un manejo poco eficiente del almacén.
R004 | Riesgo de implementar nuevas normativas de bioseguridad | Prioridad Moderada |  |  | x |  | La entidad debe evaluar y elaborar un presupuesto que cubra las necesidades que abarca los nuevos protocolos que se tendrá ante la amenaza del covid-19 | Se disponde de un presupuesto destinado para el PLAN COVID - 19 por lo que se tienen los recursos para la implementación la bioseguridad en Obra. Las acciones de prevención y control son llevados de acuerdo a la normativa vigente.
R005 | Retraso debido a incumplimiento de pago a su personal o proveedores | Baja Prioridad |  | x |  |  | 1) Se solicita a los contratistas y supervisores de obra, remitan oportunamente las valorizaciones de obra debidamente revisadas y con toda la documentación requerida. | SIMA PERÚ y esta misma SUPERVISIÓN venimos cumpliendo con la responsabilidad de elaborar, revisar y tramitar los documentos de pago en el tiempo establecido según Convenio.
[7 empty] | 2) Cumplir con los tiempos estipulados en los procedimientos internos para el trámite de pago oportuno a contratistas y proveedores. | Se viene cumpliendo con todos los procedimientos internos para los tramites de pagos de manera oportuna.
R006 | Retraso debido a condiciones meteorológicas. | Alta Prioridad |  |  | x |  | 1)Consultar y verificar con especialistas del SENAMHI, por amenaza del evento. | Se tiene un monitoreo de las condiciones climáticas por parte de la SUPERVISIÓN mediante páginas Webb correspondientes.
[7 empty] | 2)Recolección de data meteorológica oficial para la zona de proyecto | Se dispone de datos metereológicos colectados mediante el Expediente Técnico.
[7 empty] | 3) Preparar informe de análisis y sustento de probabilidad o de ocurrencia del evento, | Las condiciones meterioológicas en la zona del Proyecto son favorables ya que la temporada de lluvias se viene retrasando.
Mediante la CONSULTA Nº 1 al Proyectista se solicitó la aclaración sobre la altura de cimentacion del Pilar Derecho, dada mediante la CARTA N° 11-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 31 de agosto de 2022. Durante los meses de octubre y noviembre se tuvieron pronunciamientos del PROYECTISTA e inclusive nuevos estudios hidrológicos - hidráulicos. Frente a estos nuevos estudios se ha verificado los riesgos que se tiene en el Pilar Derecho. A la fecha se viene elaborando el Expediente del ADICIONAL Nº 4 para la solución definitiva del problema.

## INTERFERENCIAS
CUADRO DE CONTROL DE INTERFERENCIAS
DOCUMENTO | FECHA | AUTOR | INTERFERENCIA | ACCIONES TOMADAS POR SUPERVISIÓN | TRAMITE POSTERIOR
CARTA Nº 017-2022-SIMA/CP N1 | 2022-08-31 | RESIDENTE | 05 POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADOS EN LA CALZADA DEL TRAZO MODIFICADO POR LA ENTIDAD | SE CURSO LA CARTA Nº 25-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2022 DIRIGIDA A ELECTROSUR ESTE PARA LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES | EN FECHA 22 DE SETIEMBRE SE TUVO LA INSPECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE "ELECTRO SUR ESTE" DUEÑOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. SE QUEDÓ QUE ENTREGARÍAN SU PRESUPUESTO O COTIZACIÓN PARA EL RETIRO DE LAS INTERFERENCIAS. A LA FECHA TODAVÍA NO E ALCANZÓ EL REFERIDO PRESUPUESTO.
CARTA Nº 017-2022-SIMA/CP N1 | 2022-08-31 | RESIDENTE | CABLE ELECTRICO QUE INTERFERIRÁ EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE CCANCHI, AL MOMENTO DEL MONTAJE | SE CURSO LA CARTA Nº 25-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DE 2022 DIRIGIDA A ELECTROSUR ESTE PARA LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES | EN FECHA 22 DE SETIEMBRE SE TUVO LA INSPECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE "ELECTRO SUR ESTE" DUEÑOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. SE QUEDÓ QUE ENTREGARÍAN SU PRESUPUESTO O COTIZACIÓN PARA EL RETIRO DE LA INTERFERENCIA. A LA FECHA TODAVÍA NO E ALCANZÓ EL REFERIDO PRESUPUESTO.
CARTA Nº 046-2022-CP N1/SUP/GRA | 2022-10-20 | SUPERVISOR | CABLE ELECTRICO QUE INTERFERIRÁ EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE CCANCHI, AL MOMENTO DEL MONTAJE | SE CURSO LA CARTA Nº 46-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 DIRIGIDA AL G.R.A. PARA LAS ATENCIONES CORRESPONDIENTES | MEDIANTE EL ASIENTO Nº 161 DEL 14 DE OCTUBRE ESTA SUPERVISION MANIFESTÓ LA NECESIDAD DEL ADICIONAL Nº 2. EN RESPUESTA A ELLO SIMA PERÚ (MEDIANTE SU ASIENTO Nº 162) MANIFESTÓ QUE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE y LO PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN. FINALMENTE SE ENTREGÓ DICHO DOCUMENTO LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
CARTA Nº 064-2022-CP N1/SUP/GRA | 2022-11-21 | SUPERVISOR | CABLE ELECTRICO QUE INTERFERIRÁ EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE CCANCHI, AL MOMENTO DEL MONTAJE | SE CURSO LA CARTA Nº 64-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIRIGIDA AL G.R.A. PARA LAS ATENCIONES CORRESPONDIENTES | MEDIANTE CARTA N° 64-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, ESTA SUPERVISIÓN HIZO ENTREGA A LA ENTIDAD DEL DOCUMENTO DEL ADICIONAL Nº 2 EL CUAL VERSA SOBRE LA CREACIÓN DE 02 PARTIDAS NUEVAS, DENTRO DE ELLAS LA CORRESPONDIENTE AL DESPLAZAMIENTO o REUBICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS. A LA FECHA TODAVÍA NO SE DISPONE DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD.

## consultas
CUADRO DE CONTROL DE CONSULTAS
ASIENTO EN CUADERNO DE OBRA Nº 1, Nº 2 y Nº 3 | FECHA | AUTOR | CONSULTA | ABSOLUCIÓN POR LA SUPERVISIÓN o RESPUESTA DEL RESIDENTE | TRAMITE POSTERIOR
87 | 2022-08-16 | RESIDENTE | APROBACIÓN DEL ÁNGULO ½”X6X6” ASTM 572 G.50. | ASIENTO Nº 90 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022: La SUPERVISIÓN emite opinión y absuelve la CONSULTA | MEDIANTE CARTA N° 11-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, se pone en conocmiento de la ENTIDAD sobre la CONSULTA
88 | 17/08//2022 | RESIDENTE | APROBACIÓN DE LA JUNTA TIPO PANAL | ASIENTO Nº 90 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022: La SUPERVISIÓN emite opinión y solicita mayor informción No se abuselve la CONSULTA por no tener infoemación sufuciente | MEDIANTE CARTA N° 14-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022, se pone en conocmiento de la ENTIDAD sobre la CONSULTA
92 | 2022-08-18 | SUPERVISOR | SOLICITA PRONUNCIMAMIENTO Nº 1.- RESPECTO AL ALTO RIESGO DE SOCAVACIÓN EN EL PILAR DERECHO DEL PUENTE. INSTRUCCIÓN Nº 12. | ASIENTO Nº 99 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022: El RESIDENTE mediante el ASIENTO Nº 24 manifestó las respectivas aclaraciones. | El RESIDENTE se pronuncia a favor de la opinión de la SUPERVISIÓN
93 | 2022-08-20 | RESIDENTE | SOLICITA DETALLES DE LA FABRICACIÓN DEL ELEMENTO INDICADO COMO 2PL-288X345X12 DEL PLANO ES-01-21. PRESENTACIÓN DEL ADICIONAL Nº 1 | ASIENTO Nº 94 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2022: La SUPERVISIÓN aclara que se debe cumplir con las ET | --
94 | 2022-08-20 | SUPERVISOR | SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO Nº 2.- RESPECTO AL SISTEMA DE DEFENSAS RIVEREÑAS PLANTEADAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO. | ASIENTO Nº 99 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022: El RESIDENTE manifiesta que en ASIENTO Nº 38 ya manifestó las respectivas aclaraciones. | Mediante la CARTA Nº 01-CCANCHIS/HPST de fecha 09 de noviembre de 2022 el Ing. Hans Paúl Sanchez Tueros hizo llegar el Documento “Consultoría para el Análisis de Estabilidad Hidráulica del Río y Verificación de Socavación”. En este documento se modifica el sistema de defensa rivereña pero la solución muestra costos excesivos.
-- | 2022-08-29 | SUPERVISOR | CONSULTA Nº 1 DE LA SUPERVISIÓN AL PROYECTISTA SOBRE LA ALTURA DE CIMENTACIÓN DEL PILAR LADO DERECHO, DADA MEDIANTE LA CARTA N° 11-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 | -- | Mediante la CARTA Nº 01-CCANCHIS/HPST de fecha 09 de noviembre de 2022 el Ing. Hans Paúl Sanchez Tueros hizo llegar el Documento “Consultoría para el Análisis de Estabilidad Hidráulica del Río y Verificación de Socavación”. A la fecha se tienen las evaluciones para la solución del problema de socavación en el Pilar Derecho.
-- | 2022-09-13 | SUPERVISOR | CONSULTA Nº 2 DE LA SUPERVISIÓN AL PROYECTISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A "MITIGACIÓN AMBIENTAL", DADA MEDIANTE LA CARTA N° 26-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2022. | -- | mediante la CARTA 0041-2022/ADM-PRO de fecha 28 de octubre de 2022 el PROYECTISTA absuelve la CONSULTA Nº 2 haciendo notar que se tiene disponible el presupuesto ambiental establecido en el Capítulo IX PLAN DE INVERSIONES.
-- | 2022-09-13 | SUPERVISOR | CONSULTA Nº 3 DE LA SUPERVISIÓN AL PROYECTISTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL "PLAN DE VIGILANCIA, PREVECIÓN y CONTROL DE COVID-19", DADA MEDIANTE LA CARTA N° 27-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 2022. | -- | En fecha 20 de octubre de 2022, la ENTIDAD hizo llegar la absolución de la CONSULTA Nº 3 disponiendo la introducción de deductivos puesto que en vista del obligatorio cumplimiento de las últimas disposiciones respecto al “Plan COVID-19” muchas de las actividades establecidas en el Expediente Técnico no se llegarán a ejecutar
127 | 2022-09-16 | RESIDENTE | SOLICITA LA CONSULTA SOBRE LAS INTERFERENCIAS DE PERNOS EN CONEXIÓN C-1 (PERNOS de BRIDA INFERIOR EN APOYOS FIJOS y MÓVILES) | UNA VEZ REVISADO POR LA SUPERVISIÓN y CONSENSUADO CON EL PROYECTISTA, MEDIANTE LA CARTA N° 30-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 24 de setiembre de 2022, se hizo llegar la absolucion de la Consulta | MEDIANTE CARTA N° 35-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 01 de octubre de 2022, se pone en conocimiento de la ENTIDAD sobre la absolución de la CONSULTA
-- | 2022-09-13 | SUPERVISOR | CONSULTA Nº 5 DE LA SUPERVISIÓN AL PROYECTISTA SOBRE LA EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE RADIOGRAFÍAS, DADA MEDIANTE LA CARTA N° 48-2022-CP N1/SUP/GRA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022. | -- | En fecha 23 de noviembre de 2022, la ENTIDAD hizo llegar la absolución de la CONSULTA Nº 5 la cual fue directamente absuelta por el PROYECTISTA manifestando que se realicen los ensayos de radiografian en el 100% de los elementos principales del Puente
247 | 2022-12-02 | SIMA PERÚ | CONSULTA Nº 7: “Solicitud de Adicional de Obra por Mayores Ensayos Radiográficos”, planteado por SIMA PERÚ en su CARTA Nº 062-2022-SIMA/CPN1 de fecha 02 de diciembre de 2022 | De acuerdo a los análisis realizados por la SUPERVISIÓN se llegaron a diversas conclusiones las cuales son mostradas en la CARTA Nº 77-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 10 de diciembre de 2022, mediate la cual la CONSULTA Nº 7 fue tramitada ante la ENTIDAD | A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce si esta CONSULTA fue absuelta por la ENTIDAD
254 | 2022-12-06 | SIMA PERÚ | CONSULTA Nº 8: “Solicitud de Adicional de Obra por la Construcción de Badén Provisional Sobre el Río Pampas”, planteado por el RESIDENTE de Obra mediante su ASIENTO Nº 254 de fecha 06 de diciembre de 2022 | Mediante la CARTA Nº 80-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 12 de diciembre de 2022 la SUPERVISIÓN interpone ante la ENTIDAD la referida consulta pero ésta no pudo ser entregada en físico puesto que se tuvieron bloqueos en los caminos de acceso al sitio de las obras | A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce si esta CONSULTA fue absuelta por la ENTIDAD
-- | 2022-12-21 | SUPERVISOR | CONSULTA Nº 9: “Corrección del Margen de Variabilidad del Módulo de Fineza y Ampliación de los Parámetros del mismo Módulo”, planteado por esta misma SUPERVISIÓN en la CARTA Nº 81-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante ésta se solicita opinión al PROYECTISTA respecto al margen de variabilidad del módulo de fineza establecida en el Especificación Técnica 01.05.- OBRAS DE CONCRETO ARMADO | -- | A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce si esta CONSULTA fue absuelta por la ENTIDAD
255 | 2022-12-06 | SIMA PERÚ | CONSULTA Nº 10: “Solicitud de Modificación de APU de las Partidas de Concreto por Incongruencia de Insumos”, planteado por el RESIDENTE de Obra mediante su ASIENTO Nº 255 de fecha 06 de diciembre de 2022 | Mediante la CARTA Nº 82-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 12 de diciembre de 2022 la SUPERVISIÓN interpone ante la ENTIDAD la referida consulta pero ésta Carta pudo ser entregada en físico puesto que se tuvieron bloqueos en los caminos de acceso al sitio de las obras. Finalmente se tramitó el 21 de diciembre de 2022 | A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce si esta CONSULTA fue absuelta por la ENTIDAD
-- | 2022-12-08 | SIMA PERÚ | CONSULTA Nº 11: “Solicita Determinar Parámetros del Suelo, Capacidad Última, Niveles de Servicio y Cimentación. Opinión Técnica del Especialista Hidráulico Sobre el Recrecimiento del Tramo Central del Puente”, planteado por SIMA PERÚ mediante la CARTA Nº 069-2022-SIMA/CPN1 de fecha 08 de diciembre de 2022 | Al respecto esta SUPERVISIÓN realizó los correspondientes análisis dando como resultado la emisión de la CARTA Nº 80-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 12 de diciembre de 2022 pero ésta no pudo ser entregada en físico puesto que se tuvieron bloqueos en los caminos de acceso al sitio de las obras. Finalmente se tramitó el 21 de diciembre de 2022. A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce sobre su absolución | A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce si esta CONSULTA fue absuelta por la ENTIDAD
-- | 2022-12-28 | SIMA PERÚ | CONSULTA Nº 12: “Observaciones a la Opinión Técnica del Especialista Hidráulico – ANEXO – Sobre la Alternativas Presentadas para las Modificaciones Correspondientes al ADICIONAL Nº 4”, planteado por SIMA PERÚ mediante la CARTA Nº 079-2022-SIMA/CPN1 de fecha 28 de diciembre de 2022 | Al respecto esta SUPERVISIÓN realizó los correspondientes análisis dando como resultado la emisión de la CARTA Nº 92-2022-CP N1/SUP/GRA de fecha 29 de diciembre de 2022 | A la fecha esta SUPERVISIÓN no conoce si esta CONSULTA fue absuelta por la ENTIDAD

## FICHA
FICHA TÉCNICA
Nº | DESCRIPCIÓN | DATOS | INFORMACIÓN ADICIONAL
1 | PROPIETARIO | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
2 | CONVENIO DE OBRA | Nº SP-2022-012 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03 DE MARZO DE 2022
3 | CONTRATISTA - EJECUTOR | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. SIMA PERÚ S.A. | SIMA – PERÚ
4 | NOMBRE DE LA OBRA | CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHI SOBRE EL RÍO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. | RESIDENTE DE OBRA: Ing. Carlos Chuquimantari Dávila
5 | UBICACIÓN | LUGAR : RIO PAMPAS (CCANCHI) | LOCALIDAD DE CCANCHI
DISTRITO: CHUNGUI
PROV. : LA MAR
DEP.: AYACUCHO
REGION: AYACUCHO
6 | SUPERVISOR EXTERNO | CONSORCIO PERU N1 | FECHA INICIO: 05 DE AGOSTO DE 2022
JEFE DE SUPERVISIÓN: Ing. Cesar Augusto Mendoza A.
7 | CONSULTOR QUE ELABORÓ EL PROYECTO | PROMOCIÓN y GESTIÓN – PROMOGEST S.A.C. | FECHA INFORME FINAL: 22 DE JUNIO DE 2021
8 | MODALIDAD DEL CONVENIO | A PRECIOS UNITARIOS | --
9 | MONTO DEL CONVENIO | 17878272.11 | 15,151,078.06 (S/IGV)
10 | MONTO DEL ADELANTO DIRECTO (10%) | 1787827.21 | 1,515,107.81 (S/IGV)
FECHA DE PAGO: 06 de abril de 2022
11 | MONTO DEL ADELANTO MATERIALES (20%) | 3575654.42 | 3,030,215.61 (S/IGV)
FECHA DE PAGO: 27 de mayo de 2022
12 | PLAZO DE EJECUCIÓN | 365 DÍAS | FECHA INICIO: 20 DE ABRIL DE 2022
13 | AMP. PLAZO Nº 1 | 69 DIAS | APROBADO EL 04 DE NOV. DE 2022
14 | AMP. PLAZO Nº 2 | 30 DIAS | APROBADO EL 30 DE NOV. DE 2022
15 | ADICIONAL Nº 1 | 730952.79 | FECHA APROBACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2022
RES. GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR
16 | DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 1 | 770275.93 | FECHA APROBACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2022
RES. GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR
17 | NUEVO MONTO DE CONVENIO | 17838948.97 | FECHA APROBACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2022
RES. GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº 596-2022-GRA/GGR
18 | CARTAS FIANZAS | FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) | Nº 010635123000
VIGENTE
|  | FIANZA ADELANTO DE MATERIALES (20%) | Nº 010635127-003
VIGENTE
|  | ADELANTO DIRECTO (10%) | Nº 010635126-002
VIGENTE
19 | FECHA DE ENTREGA DE TERRENO | 19 DE ABRIL DE 2022 | SEGÚN ACTA DE LA FECHA
20 | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA | 20 DE ABRIL DE 2022 | SEGUN ACTA DEL CUADERNO DE OBRA
21 | FECHA DE CONCLUSIÓN | 19 DE ABRIL DE 2023 | SEGÚN CONVENIO
22 | FECHA DE CONCLUSIÓN – AMP. PLAZO Nº 1 | 27 DE JUNIO DE 2023 | SEGÚN AMP. DE PLAZO PARCIAL Nº 1 – NUEVO CRONOGRAMA APROBADO
23 | NUEVA FECHA DE CONCLUSIÓN – AMP. PLAZO Nº 2 | 27 DE JULIO DE 2023 | SEGÚN AMP. DE PLAZO PARCIAL Nº 2 – NUEVO CRONOGRAMA PRESENTADO A LA ENTIDAD

## Hoja1
Convenio |  | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
Obra |  | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
Ubicación |  | CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO
Titular de Convenio |  | SIMA PERU S.A.
Presupuesto de Convenio |  | 17878272.11 | C/IGV
Presupuesto para Ejecución de obra |  | 17878272.11 | C/IGV
Fecha Presupuesto base |  | FEBRERO DE 2022
Plazo Ejecución |  | 365 | d.c.
Fecha de Inicio |  | 2022-04-20
|  | Con IGV | Sin IGV | Fecha
Adel. Directo |  | 1787827.21 | 1515107.81 | 2022-04-06 |  | 0.1
Adel. p/materiales |  | 3575654.42 | 3030215.61 | 2022-05-27
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
Valorización No. |  | 6
Fecha de Valorización |  | MES DE DICIEMBRE DE 2022
Ingresar monto sin IGV y Kr según mes que corresponda
VALORIZACION |  | BRUTO | Kr DE | MES DE
No. | FECHA | VALORIZADO | REAJUSTE | REAJUSTE
PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  | 4228497.14
1 | 2022-04-30 | 1689.85 | 0.995 | ABRI. 2022
2 | 2022-05-31 | 142315.32 | 1.047 | MAY. 2022
3 | 2022-06-30 | 174129.63 | 1.07 | JUN. 2022
4 | 2022-07-31 | 680701.45 | 1.072 | JUL. 2022
5 | 2022-08-31 | 1560353.15 | 1.104 | AGO. 2022
6 | 2022-09-30 | 1669307.74 | 1.068 | SET. 2022
7
8
9
10
11
12
TOTALES |  | 4228497.14
RESUMEN ACUMULADO POR VALORIZACION
VALORIZACION |  | BRUTO | MONTO | TOTAL
N° | FECHA | VALORIZADO | I.G.V 18% | GENERAL
1 | 2022-04-30 | 1689.85 | 304.1732 | 1994.0232
2 | 2022-05-31 | 142315.32 | 25616.7576 | 167932.0776
3 | 2022-06-30 | 174129.63 | 31343.3334 | 205472.9634
4 | 2022-07-31 | 680701.45 | 122526.261 | 803227.711
5 | 2022-08-31 | 1560353.15 | 280863.567 | 1841216.717
6 | 2022-09-30 | 1669307.74 | 300475.3932 | 1969783.1332
7
8
9
10
11 |  |  |  |  | 5990239.01
12 |  |  |  |  | 1078243.01
TOTALES |  | 4228497.14 | 761129.4754 | 4989626.6154 | 7068482.02
SALDOS POR VALORIZAR (C/IGV) |  |  |  | 12888645.4946
Note on C14: Norbertt: SIAF 1142 HGD CONTRATISTA SAC.

## CALEND_
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
RESUMEN
| CONVENIO | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012 |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION (D.N.) : |  | 365 | d.c.
| OBRA | : | “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CCANCHI SOBRE EL RIO PAMPAS DISTRITO CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO Nº 1 (D.N) : |  | 69
[8 empty] | AMPLIACION DE PLAZO Nº 2 (D.N) : |  | 30
[8 empty] | PLAZO VIGENTE (D.N.) : |  | 464 | d.c.
[8 empty] | FECHA DE INICIO : |  | 2022-04-20
| UBICACIÓN | : | CCANCHI-CHUNGUI-LA MAR-AYACUCHO |  |  |  |  | FECHA TERMINO CONTRAC. : |  | 2023-07-27
| EJECUTOR | : | SIMA PERU S.A. |  |  |  |  | FECHA TERMINO VIGENTE : |  | 2023-07-27
| SUPERVISOR | : | CONSORCIO PERU N1 |  |  |  |  | F.R. : |  | 1
ITEM | ESPECIALIDAD |  |  | P.B. (C/IGV) | CONT.(C/IGV) | CONT.(S/IGV)
I | PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  |  | 17878272.11 | 17878272.11 | 15151078.06
| TOTAL |  |  | 17878272.11 | 17878272.11 | 15151078.06
| TOTAL (S/.): |  |  | 17878272.11 | 17878272.11 | 15151078.06
ITEM | COMPONENTE | ESPECIALIDAD |  | MONTO (S/.) | 20 AL 30 ABRIL 2022 | 01 AL 31 MAY. 2022 | 01 AL 30 JUN. 2022 | 01 AL 31 JUL. 2022 | 01 AL 31 AGOS. 2022 | 01 AL 30 SEPT. 2022 | 01 AL 31 OCT. 2022 | 01 AL 30 NOV. 2022 | 01 AL 31 DIC. 2022 | 01 AL 31 ENE. 2023 | 01 AL 28 FEB. 2023 | 01 AL 31 MARZ 2023 | 01 AL 30 DE ABRIL 2023 | 01 AL 31 DE MAYO 2023 | 01 AL 30 DE JUNIO 2023 | 01 AL 27 DE JULIO 2023
[5 empty] | 11 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | [6 empty] | 464
I | OBRA | [25 empty] | 0
|  | PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  | 17878272.11 | 1994.0265 | 167932.0768 | 205472.9607 | 803227.7074 | 1841216.7081 | 1969783.1344 | 158708.9333 | 1668106.96 | 145063.27 | 1091208.18 | 1775182.88 | 1671775.26 | 2059559.98 | 1490298.67 | 1417317.76 | 1411423.6 | [6 empty] | 17878272.1072 | 0.0027848
|  | COSTO TOTAL |  | 17878272.11 | 1994.0265 | 167932.0768 | 205472.9607 | 803227.7074 | 1841216.7081 | 1969783.1344 | 158708.9433 | 1668106.96 | 145063.27 | 1091208.18 | 1775182.88 | 1671775.26 | 2059559.97 | 1490298.66 | 1417317.75 | 1411423.59 | [6 empty] | 17878272.0772
[5 empty] | 0.01115% | 0.9393% | 1.149% | 4.493% | 10.3% | 11.02% | 0.8877% | 9.33% | 0.8114% | 6.104% | 9.929% | 9.351% | 11.52% | 8.336% | 7.928% | 7.895% | [6 empty] | 0.75842
AVANCE ACUMULADO
|  | COSTO TOTAL |  | 17878272.11 | 1994.0265 | 167932.0768 | 205472.9607 | 803227.7074 | 1841216.7081 | 1969783.1344 | 158708.9433 | 1668106.96 | 145063.27 | 1091208.18 | 1775182.88 | 1671775.26 | 2059559.97 | 1490298.66 | 1417317.75 | 1411423.59 | [6 empty] | 17878272.0772
|  | AVANCE PARCIAL |  |  | 0.01115% | 0.9393% | 1.149% | 4.493% | 10.3% | 11.02% | 0.8877% | 9.33% | 0.8114% | 6.104% | 9.929% | 9.351% | 11.52% | 8.336% | 7.928% | 7.895%
|  | AVANCE ACUMULADO |  |  | 0.01115% | 0.9505% | 2.1% | 6.593% | 16.89% | 27.91% | 28.8% | 38.13% | 38.94% | 45.04% | 54.97% | 64.32% | 75.84% | 84.18% | 92.11% | 100%
|  |  |  | PUENTE VEHICULAR CCANCHI | 0.011153 | 0.93931 | 1.1493 | 4.4928 | 10.2986 | 11.0177 | 0.88772 | 9.3304 | 0.81139 | 6.1035 | 9.9293 | 9.3509 | 11.5199 | 8.3358 |  | 7.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| I | PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  | 125.4 | 0.013986 | 1.1779 | 1.4412 | 5.6339 | 12.9145 | 13.8163 | 1.1132 | 11.7003 | 1.0175 | 7.6538 | 12.4513 | 11.726 | 14.446 | 10.4531 |  | 9.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! |  | 958372.944 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| II | #REF! |  | 4408297.8556 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| III | #REF! |  | 63310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | #REF! |  | 380581.152 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
| OBS: |  | EQUIPAMIENTO/IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE TEMAS DE SALUD NO SE REAJUSTAN YA QUE NO TIENEN FORMULA POLINÓMICA
| COSTO DIRECTO (C.D) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22471.384 | 427716.974 | 426575.505 | 755930.883 | 611135.941 | 520685.654 | 315276.052 | 365491.702 | 404156.886 | 245405.945 |  | 199806.681 | 38275.144 | 88280.059 | 6460.92 | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES (10% DEL C.D) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.1384 | 42771.6974 | 42657.5505 | 75593.0883 | 61113.5941 | 52068.5654 | 31527.6052 | 36549.1702 | 40415.6886 | 24540.5945 |  | 19980.6681 | 3827.5144 | 8828.0059 | 646.092 | 0 | 0 | 0
| UTILIDAD (10% DEL C.D) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.1384 | 42771.6974 | 42657.5505 | 75593.0883 | 61113.5941 | 52068.5654 | 31527.6052 | 36549.1702 | 40415.6886 | 24540.5945 |  | 19980.6681 | 3827.5144 | 8828.0059 | 646.092 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26965.6608 | 513260.3688 | 511890.606 | 907117.0596 | 733363.1292 | 624822.7848 | 378331.2624 | 438590.0424 | 484988.2632 | 294487.134 |  | 239768.0172 | 45930.1728 | 105936.0708 | 7753.104 | 0 | 0 | 0
| FACTOR DE RELACIÓN (F.R) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| MONTO CONTRACTUAL=SUB-TOTAL*FR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26965.6608 | 513260.3688 | 511890.606 | 907117.0596 | 733363.1292 | 624822.7848 | 378331.2624 | 438590.0424 | 484988.2632 | 294487.134 |  | 239768.0172 | 45930.1728 | 105936.0708 | 7753.104 | 0 | 0 | 0
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4853.82 | 92386.87 | 92140.31 | 163281.07 | 132005.36 | 112468.1 | 68099.63 | 78946.21 | 87297.89 | 53007.68 |  | 43158.24 | 8267.43 | 19068.49 | 1395.56 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31819.481 | 605647.239 | 604030.916 | 1070398.13 | 865368.489 | 737290.885 | 446430.892 | 517536.252 | 572286.153 | 347494.814 |  | 282926.257 | 54197.603 | 125004.561 | 9148.664 | 0 | 0 | 0 | 6269580.336

## CURVA S
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
L.P.N. |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
CONSOLIDADO: TRABAJADO CON LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (INCLUIDO IGV)
ESPECIALIDAD |  |  | 20 AL 30 ABRIL 2022 | 01 AL 31 MAY. 2022 | 01 AL 30 JUN. 2022 | 01 AL 31 JUL. 2022 | 01 AL 31 AGOS. 2022 | 01 AL 30 SEPT. 2022 | 01 AL 31 OCT. 2022 | 01 AL 30 NOV. 2022 | 01 AL 31 DIC. 2022 | 01 AL 31 ENE. 2023 | 01 AL 28 FEB. 2023 | 01 AL 31 MARZ 2023 | 01 AL 30 DE ABRIL 2023 | 01 AL 31 DE MAYO 2023 | 01 AL 30 DE JUNIO 2023 | 01 AL 27 DE JULIO 2023 | PARCIAL
|  |  | 11 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
| Programado | S/. | 1994.0265 | 167932.0768 | 205472.9607 | 803227.7074 | 1841216.7081 | 1969783.1344 | 158708.9333 | 1668106.96 | 145063.27 | 1091208.18 | 1775182.88 | 1671775.26 | 2059559.98 | 1490298.67 | 1417317.76 | 1411423.6 | 17878272.1072
|  | % | 0.01115% | 0.9393% | 1.149% | 4.493% | 10.3% | 11.02% | 0.8877% | 9.33% | 0.8114% | 6.104% | 9.929% | 9.351% | 11.52% | 8.336% | 7.928% | 7.895% | 100%
| Ejecutado | S/. | 1994.023 | 167932.0776 | 205472.9634 | 803227.711 | 1841216.717 | 1969783.1332 | 158708.938 | 1668106.9646 | 252039.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068482.0318
|  | % | 0.01115% | 0.9393% | 1.149% | 4.493% | 10.3% | 11.02% | 0.8877% | 9.33% | 1.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.54%
| Programado | S/. | 1994.0265 | 167932.0768 | 205472.9607 | 803227.7074 | 1841216.7081 | 1969783.1344 | 158708.9333 | 1668106.96 | 145063.27 | 1091208.18 | 1775182.88 | 1671775.26 | 2059559.98 | 1490298.67 | 1417317.76 | 1411423.6 | 17878272.1072
|  | % | 0.01115% | 0.9393% | 1.149% | 4.493% | 10.3% | 11.02% | 0.8877% | 9.33% | 0.8114% | 6.104% | 9.929% | 9.351% | 11.52% | 8.336% | 7.928% | 7.895% | 100%
| Ejecutado | S/. | 1994.023 | 167932.0776 | 205472.9634 | 803227.711 | 1841216.717 | 1969783.1332 | 158708.938 | 1668106.9646 | 252039.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CON I.G.V. |  | % | 0.01115% | 0.9393% | 1.149% | 4.493% | 10.3% | 11.02% | 0.8877% | 9.33% | 1.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CONTRATADO | Prog. Acum. | S/. | 1994.0265 | 169926.1033 | 375399.064 | 1178626.7715 | 3019843.4796 | 4989626.6139 | 5148335.5472 | 6816442.5072 | 6961505.7772 | 8052713.9572 | 9827896.8372 | 11499672.0972 | 13559232.0772 | 15049530.7472 | 16466848.5072 | 17878272.1072
|  | % | 0.01115% | 0.9505% | 2.1% | 6.593% | 16.89% | 27.91% | 28.8% | 38.13% | 38.94% | 45.04% | 54.97% | 64.32% | 75.84% | 84.18% | 92.11% | 100%
| Ejec. Acum. | S/. | 1994.023 | 169926.1006 | 375399.064 | 1178626.775 | 3019843.492 | 4989626.6152 | 5148335.5632 | 6816442.5278 | 7068482.0318
|  | % | 0.01115% | 0.9505% | 2.1% | 6.593% | 16.89% | 27.91% | 28.8% | 38.13% | 39.54%
17878272.1072
0.4808% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101.5% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0.008923% |  | -1.55e-10% |  |  |  |  | -1.151e-07% | -0.5984% | 45.04% | 54.97% | 64.32%
|  |  |  | 0.9616% | [5 empty] | 100%
Prog. Acum. | S/. | 0 | 1994.0265 | 169926.1033 | 375399.064 | 1178626.7715 | 3019843.4796 | 4989626.6139 | 5148335.5472 | 6816442.5072 | 6961505.7772 | 8052713.9572 | 9827896.8372 | 11499672.0972 | 13559232.0772 | 15049530.7472 | 16466848.5072 | 17878272.1072
0 | % | 0% | 0.01115% | 0.9505% | 2.1% | 6.593% | 16.89% | 27.91% | 28.8% | 38.13% | 38.94% | 45.04% | 54.97% | 64.32% | 75.84% | 84.18% | 92.11% | 100%
Ejec. Acum. | S/. | 0 | 1994.023 | 169926.1006 | 37539906% | 1178626.775 | 3019843.492 | 4989626.6152 | 5148335.5632 | 6816442.5278 | 7068482.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | % | 0% | 0.01115% | 0.9505% | 2.1% | 6.593% | 16.89% | 27.91% | 28.8% | 38.13% | 39.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | OBRA |  | AVANCE PROG. |  | AVANCE REAL |  | ESTADO DE LA OBRA
[5 empty] | ACTUAL (%) | ACUMULADO (%) | ACTUAL (%) | ACUMULADO (%)
|  |  | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TAMBO, DEL DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO" |  | 4.493% | 6.593% | 4.493% | 6.593% | La obra se encuentra ATRASADA EN
1.97e-08%
[9 empty] | 1.97e-08% | 0%

## MT_VAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
MONTO TOTAL DE LA VALORIZACIÓN N° 09
| CONVENIO | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
| OBRA | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
| EJECUTOR | : | SIMA PERU S.A.
| SUPERVISOR | : | CONSORCIO PERU N1
| FECHA | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
| MONTO CONT. (C/IGV) | : | 17878272.1008
| ITEM | COMPONENTE |  |  | CONT. (S/IGV) |  | IGV |  | CONT. (C/IGV)
| I | PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  |  | 15151078.06 |  | 2727194.0408 |  | 17878272.1008
|  | TOTAL |  |  | 15151078.06 |  | 2727194.0408 |  | 17878272.1008
|  | TOTAL (S/.): |  |  | 15151078.06 |  | 2727194.0408 |  | 17878272.1008
AVANCE FISICO
Nº | VALORIZACION |  | MONTO (C/IGV) |  |  |  | AVANCE (%)
|  |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
|  |  | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
1 | 2022-04-30 |  | 1994.0265 | 1994.0265 | 1994.023 | 1994.023 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01%
2 | 2022-05-31 |  | 167932.0768 | 169926.1033 | 167932.0776 | 169926.1006 | 0.94% | 0.95% | 0.94% | 0.95%
3 | 2022-06-30 |  | 205472.9607 | 375399.064 | 205472.9634 | 375399.064 | 1.15% | 2.1% | 1.15% | 2.1%
4 | 2022-07-31 |  | 803227.7074 | 1178626.7715 | 803227.711 | 1178626.775 | 4.49% | 6.59% | 4.49% | 6.59%
5 | 2022-08-31 |  | 1841216.7081 | 3019843.4796 | 1841216.717 | 3019843.492 | 10.3% | 16.89% | 10.3% | 16.89%
6 | 2022-09-30 |  | 1969783.1344 | 4989626.6139 | 1969783.13 | 4989626.622 | 11.02% | 27.91% | 11.02% | 27.91%
7 | 2022-10-31 |  | 158708.9333 | 5148335.5472 | 158708.938 | 5148335.56 | 0.89% | 28.8% | 0.89% | 28.8%
8 | 2022-11-30 |  | 1668106.96 | 6816442.5072 | 252039.5 | 5400375.06 | 9.33% | 38.12% | 1.41% | 30.2%
9 | 2022-12-31 |  | 145063.27 | 6961505.7772 | 252039.504 |  | 0.81% | 38.94% | 1.41%
10 | 2023-01-31 |  | 1091208.18 | 8052713.9572 | 0 |  | 6.1% | 45.03% | 0%
11 | 2023-02-28 |  | 1775182.88 | 9827896.8372 | 0 |  | 9.93% | 54.96% | 0%
12 | 2023-03-31 |  | 1671775.26 | 11499672.0972 | 0 |  | 9.35% | 64.31% | 0%
13 | 2023-04-30 |  | 2059559.98 | 13559232.0772 | 0 |  | 11.52% | 75.83% | 0%
14 | 2023-05-30 |  | 1490298.67 | 15049530.7472 | 0 |  | 8.34% | 84.17% | 0%
15 | 2023-06-30 |  | 1411423.6 | 16460954.3472 | 0 |  | 7.89% | 92.06% | 0%
| ACUMULADO |  | 16460954.3472 |  | 5652414.564 | 5400375.06 | 92.06% |  | 31.62% | 30.2%
|  |  | 17878272.1008 |  |  |  | 100 |  | 34.35%
5990239

## VAL_RES.
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
RESUMEN
CONVENIO |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | RESUMEN
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
DESCRIPCION |  |  |  | ANTERIOR ACUM. | ACTUAL
“CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
|  |  |  | 5226184.75 | 190736.29
| COSTO DIRECTO (C.D) |  |  | 5226184.75 | 190736.29
| GASTOS GENERALES (10% DE C.D) |  |  | 522618.49 | 19073.63
| UTILIDAD (10% DE C.D) |  |  | 0 | 0
| PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 |  |  | 27842.97 | 3782.88
| MONTO CONTRACTUAL=SUB-TOTAL*FR (1.00000) |  |  | 5776646.21 | 213592.8
| I.G.V. (18%) |  |  | 1039796.31 | 38446.7
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 6816442.52 | 252039.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN DE VALORIZACIONES
L.P.N |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
ITEM | DESCRIPCION |  |  | VALORIZ. N° 01 | VALORIZ. N° 02 | VALORIZ. N° 03 | VALORIZ. N° 04 | VALORIZ. N° 05 | VALORIZ. N° 06 | VALORIZ. N° 07 | VALORIZ. N° 08 | VALORIZ. N° 09 | VALORIZ. N° 10 | VALORIZ. N° 11 | VALORIZ. N° 12 |  |  |  |  | TOTAL
I | PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  |  | 1689.85 | 142315.32 | 174129.63 | 680701.45 | 1560353.15 | 1669307.74 | 134499.1 | 1413649.97 | 213592.8 | [7 empty] | 5990239.01 | 21881.0008
| TOTAL (S/.) |  |  | 1689.85 | 142315.32 | 174129.63 | 680701.45 | 1560353.15 | 1669307.74 | 134499.1 | 1413649.97 | 213592.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5990239.01
| TOTAL VALORIZADO S/IGV |  |  | 1689.85 | 142315.32 | 174129.63 | 680701.45 | 1560353.15 | 1669307.74 | 134499.1 | 1413649.97 | 213592.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5990239.01
ITEM | DESCRIPCION |  |  | VALORIZ. N° 01 | VALORIZ. N° 02 | VALORIZ. N° 03 | VALORIZ. N° 04 | VALORIZ. N° 05 | VALORIZ. N° 06 | VALORIZ. N° 07 | VALORIZ. N° 08 | VALORIZ. N° 09 | VALORIZ. N° 10 | VALORIZ. N° 11 | VALORIZ. N° 12 |  |  |  |  | TOTAL
| PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  |  | 1994.023 | 167932.0776 | 205472.9634 | 803227.711 | 1841216.717 | 1969783.1332 | 158708.938 | 1668106.9646 | 252039.504 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7068482.0218 | 3019843.492
| TOTAL VALORIZADO C/IGV |  |  | 1994.023 | 167932.0776 | 205472.9634 | 803227.711 | 1841216.717 | 1969783.1332 | 158708.94 | 1668106.9646 | 252039.504 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7068482.0218

## PUENTE CCANCHI
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
CONVENIO |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | PUENTE VEHICULAR CCANCHI
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | AVANCE | [6 empty] | SALDOS
|  |  | METRADO | P.U. OFERTADO | PARCIAL | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO ACTUAL
|  |  |  | (S/.) | (S/.) | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL | %
1 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR
1.01 | OBRAS PROVISIONALES
1.01.01.01 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA | m2 | 219.5 | 101.26 | 22226.57 | 219.5 | 22226.57 | 0 | 0 | 219.5 | 22226.57 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 219.5 | -219.5
1.01.01.02 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINA | und | 2 | 1483.83 | 2967.66 | 2 | 2967.66 | 0 | 0 | 2 | 2967.66 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2 | -2
1.01.01.03 | POZO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | und | 2 | 6786.63 | 13573.26 | 2 | 13573.26 | 0 | 0 | 2 | 13573.26 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 2 | -2
1.01.01.04 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA | und | 1 | 1536.23 | 1536.23 | 1 | 1536.23 | 0 | 0 | 1 | 1536.23 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | -1
1.01.01.05 | PLATAFORMA DE MONTAJE RETICULADO | m3 | 2112.5 | 84.63 | 178780.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2112.5 | 178780.88 | 100% |  | 0 | 0
1.01.01.06 | FALSO PUENTE DEL PTE RETICULADO | glb | 1 | 363285 | 363285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 363285 | 100% |  | 0 | 0
1.01.01.07 | FALSO PUENTE DEL PTE DE LOS ACCESOS DE CONCRETO | glb | 1 | 28081.98 | 28081.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 28081.98 | 100% |  | 0 | 0
1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.02.01.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL EQUIPO Y MAQ. | glb | 1 | 125687.28 | 125687.28 | 0.18 | 22623.7104 | 0 | 0 | 0.18 | 22623.71 | 18% | 0.82 | 103063.57 | 82% |  | 0.18 | -0.18
1.02.01.02 | DESBROCE Y DEFOSTERACIÓN DEL TERRENO | m2 | 2600 | 2.19 | 5694 | 2576.3 | 5642.097 | 0 | 0 | 2576.3 | 5642.1 | 99.09% | 23.7 | 51.9 | 0.9115% |  | 2576.3 | -2576.3
1.02.01.03 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | m2 | 2600 | 3.5 | 9100 | 2576.3 | 9017.05 | 0 | 0 | 2576.3 | 9017.05 | 99.09% | 23.7 | 82.95 | 0.9115% |  | 2576.3 | -2576.3
1.02.01.04 | TRAZO REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1560 | 4.01 | 6255.6 | 1560 | 6255.6 | 0 | 0 | 1560 | 6255.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1560 | -1560
1.02.01.05 | CONTROL TOPOGRÁFICO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN | mes | 12 | 3827.34 | 45928.08 | 7 | 26791.38 | 1 | 3827.34 | 8 | 30618.72 | 66.67% | 4 | 15309.36 | 33.33% |  | 7 | -7
1.02.01.06 | ACCESOS A CANTERAS, DME, FUENTES DE AGUA | km | 0.7 | 9349.01 | 6544.31 | 0.645 | 6030.1115 | 0 | 0 | 0.645 | 6030.11 | 92.14% | 0.05 | 514.2 | 7.143% |  | 0.645 | -0.645
1.03 | MOVIEMIENTO DE TIERRAS | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.03.01.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SECO PARA ESTRIBOS | m3 | 897.73 | 14.62 | 13124.81 | 897.73 | 13124.8126 | 0 | 0 | 897.73 | 13124.81 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 897.73 | -897.73
1.03.01.02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SECO PARA PILARES | m3 | 273.88 | 14.62 | 4004.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 273.88 | 4004.13 | 100% |  | 0 | 0
1.03.01.03 | EXCAVACIÓN DE TORRES DE FALSO PUENTE CASTILLOS | m3 | 112.7 | 14.32 | 1613.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 112.7 | 1613.86 | 100% |  | 0 | 0
1.03.01.04 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA PILARES | m3 | 399.83 | 80.79 | 32302.27 | 277.41 | 22411.9539 |  | 0 | 277.41 | 22411.95 | 69.38% | 122.42 | 9890.32 | 30.62% |  | 277.41 | -277.41
1.03.01.05 | EXCAVACIÓN BAJA AGUA PARA PILARES (MAT CON BOLONERIA) | m3 | 906.95 | 25.31 | 22954.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 906.95 | 22954.9 | 100% |  | 0 | 0
1.03.01.06 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO | m2 | 349.65 | 18.65 | 6520.97 | 205.95 | 3840.9675 | 0 | 0 | 205.95 | 3840.97 | 58.9% | 143.7 | 2680 | 41.1% |  | 205.95 | -205.95
1.03.01.07 | RELLENO TIPO EROCADO EN ESTRIBOS | m3 | 1258.49 | 126.98 | 159803.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1258.49 | 159803.06 | 100% |  | 0 | 0
1.03.01.08 | RELLENO COMPACT. CON MAT DE PRESTAMOS EN ESPALDONES | m3 | 582.54 | 123.32 | 71838.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 582.54 | 71838.83 | 100% |  | 0 | 0
1.03.01.09 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 1258.49 | 11.05 | 13906.31 | 1258.49 | 13906.3145 | 0 | 0 | 1258.49 | 13906.31 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 1258.49 | -1258.49
1.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.04.01.01 | SOLADO DE ZAPATAS E=20 CM MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGON | m2 | 348.21 | 73.4 | 25558.61 | 205.95 | 15116.73 | 0 | 0 | 205.95 | 15116.73 | 59.15% | 142.26 | 10441.88 | 40.85% | 2 | 205.95 | -205.95
1.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.05.01 | SUBESTRUCTURA DE PUENTE | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.05.01.01 | CONCRETO fc=280 KG/CM2 EN ESTRIBOS | m3 | 206.47 | 663.62 | 137017.62 | 0 | 0 | 67.71 | 44933.71 | 67.71 | 44933.71 | 32.79% | 138.76 | 92083.91 | 67.21% | 3 | 0 | 0
1.05.01.02 | CONCRETO fc=280 KG/CM2 EN PILARES | m3 | 290.36 | 682.12 | 198060.36 | 0 | 0 | 156 | 106410.72 | 156 | 106410.72 | 53.73% | 134.36 | 91649.64 | 46.27% | 4 | 0 | 0
1.05.01.03 | CONCRETO fc=280 KG/CM2 EN PILARES BAJO AGUA | m3 | 319.66 | 735.82 | 235212.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 319.66 | 235212.22 | 100% | 5 | 0 | 0
1.05.01.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS | m2 | 354.18 | 117.74 | 41701.15 | 35.53 | 4183.3022 | 73.56 | 8660.95 | 109.09 | 12844.25 | 30.8% | 245.09 | 28856.9 | 69.2% |  | 35.53 | -35.53
1.05.01.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PILARES | m2 | 347.84 | 117.74 | 40954.68 | 76 | 8948.24 | 0 | 0 | 76 | 8948.24 | 21.85% | 271.84 | 32006.44 | 78.15% |  | 76 | -76
1.05.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PILARES BAJO AGUA | m2 | 247.7 | 123.39 | 30563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 247.7 | 30563.7 | 100% |  | 0 | 0
1.05.01.07 | ACERO Fy=4200 KG/CM2 EN ESTRIBOS | kg | 15265.71 | 7.48 | 114187.51 | 13999.59 | 104716.9332 | 1266.12 | 9470.58 | 15265.71 | 114187.51 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 13999.59 | -13999.59
1.05.01.08 | ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN PILARES | kg | 47544.86 | 7.48 | 355635.55 | 18281.83 | 136748.0884 | 0 | 0 | 18281.83 | 136748.09 | 38.45% | 29263.03 | 218887.46 | 61.55% | 3 | 18281.83 | -18281.83
01.05.02 | SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.05.02.01 | CONCRETO fc=280 KG/CM2 EN LOSA | m3 | 223.76 | 663.62 | 148491.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 223.76 | 148491.61 | 100% | 6 | 0 | 0
01.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA | m2 | 910.31 | 143.47 | 130602.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 910.31 | 130602.18 | 100% |  | 0 | 0
01.05.02.03 | ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN LOSA | kg | 45792.48 | 7.48 | 342527.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45792.48 | 342527.75 | 100% | 4 | 0 | 0
01.05.02.04 | CONCRETO fc=280 KG/CM2 EN ACCESO (TRAMO ESTRIBO PILAR) | m3 | 129.35 | 663.62 | 85839.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 129.35 | 85839.25 | 100% | 7 | 0 | 0
01.05.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ACCESO (TRAMO ESTRIBO PILAR) | m2 | 608.15 | 143.47 | 87251.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 608.15 | 87251.28 | 100% |  | 0 | 0
01.05.02.06 | ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN ACCESOS (TRAMO ESTRIBO PILAR) | kg | 28537.93 | 7.48 | 213463.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 28537.93 | 213463.72 | 100% | 5 | 0 | 0
01.05.03 | LOSA DE APROXIMACIÓN | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.05.03.01 | CONCRETO fc=280 KG/CM2 EN LOSA DE APROXIMACIÓN | m3 | 18.68 | 664.06 | 12404.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18.68 | 12404.64 | 100% | 8 | 0 | 0
01.05.03.02 | CONCRETO fc=175 KG/CM2 EN VEREDA | m3 | 5.04 | 509.83 | 2569.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.04 | 2569.54 | 100% | 9 | 0 | 0
01.05.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACIÓN | m2 | 13.2 | 39.35 | 519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.2 | 519.42 | 100% |  | 0 | 0
01.05.03.04 | ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN LOSA DE APROXIMACIÓN | kg | 830.79 | 7.48 | 6214.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 830.79 | 6214.31 | 100% | 6 | 0 | 0
1.06 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.06.01 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GRADO 50 | ton | 382.466 | 13214.87 | 5054238.47 | 351.87 | 4649916.3069 | 0 | 0 | 351.87 | 4649916.31 | 92% | 30.6 | 404322.16 | 8.001% |  | 351.87 | -351.87
01.06.02 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | ton | 382.466 | 1199.1 | 458614.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 382.47 | 458614.98 | 100% |  | 0 | 0
01.06.03 | ARENADO Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | ton | 382.466 | 1698.15 | 649484.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 382.47 | 649484.64 | 100% |  | 0 | 0
01.06.04 | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | ton | 382.466 | 4884.02 | 1867971.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 382.47 | 1867971.59 | 100% |  | 0 | 0
1.07 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.07.01 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=3" L=0.80 M | m | 57.2 | 8.58 | 490.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57.2 | 490.78 | 100% |  | 0 | 0
01.07.02 | ACABADO DE VEREDAS | m | 220 | 19.8 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 | 4356 | 100% | 10 | 0 | 0
01.07.03 | SUPERFICIE DE RODADURA DE CONCRETO E=0.05 m | m3 | 40.84 | 664.06 | 27120.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40.84 | 27120.21 | 100% | 11 | 0 | 0
01.07.04 | BARRERA NEW JERSEY | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.07.04.01 | CONCRETO EN BARRERA fc=280 kg/cm2 | m3 | 51.92 | 664.08 | 34478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.92 | 34478 | 100% | 12 | 0 | 0
01.07.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BARRERA | m2 | 438.96 | 75.24 | 33027.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 438.96 | 33027.35 | 100% |  | 0 | 0
01.07.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 EN BARRERA | kg | 3498.09 | 7.48 | 26165.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3498.09 | 26165.71 | 100% | 7 | 0 | 0
01.07.05 | BARANDA METÁLICA | und | 44 | 3450 | 151800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44 | 151800 | 100% |  | 0 | 0
01.07.06 | JUNTA DE DILATACIÓN C/PERFIL ANGULAR Y NEOPRENO T/PANAL | m | 45.2 | 982.8 | 44422.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 45.2 | 44422.56 | 100% | 8 | 0 | 0
01.07.07 | DISPOSITIVO DE APOYO (PUENTE DE CONCRETO VIGA-LOSA) | und | 16 | 7190.59 | 115049.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 115049.44 | 100% |  | 0 | 0
01.07.08 | DISPOSITIVO DE APOYO (PUENTE RETICULADO) | und | 4 | 7190.59 | 28762.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 28762.36 | 100% |  | 0 | 0
01.07.09 | BRUÑA ROMPE AGUA EN LOSA | m | 220 | 48.3 | 10626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 | 10626 | 100% |  | 0 | 0
01.07.10 | TOPES SISMICOS | und | 32 | 536.6 | 17171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 17171.2 | 100% |  | 0 | 0
1.08 | PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.08.01 | ENSAYOS DE ROTURA DE PROBETAS | und | 50 | 33.9 | 1695 | 3 | 101.7 | 6 | 203.4 | 9 | 305.1 | 18% | 41 | 1389.9 | 82% |  | 3 | -3
01.08.02 | VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO | m | 80 | 700 | 56000 | 80 | 56000 | 0 | 0 | 80 | 56000 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 80 | -80
01.08.03 | DISEÑO DE MEZCLA | glb | 2 | 466.11 | 932.22 | 0 | 0 | 1 | 466.11 | 1 | 466.11 | 50% | 1 | 466.11 | 50% |  | 0 | 0
01.08.04 | PRUEBAS A LA ESTRUCTURA METÁLICA | glb | 1 | 8547.5 | 8547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8547.5 | 100% |  | 0 | 0
01.08.05 | PRUEBAS DE CARGA A LA ESTRUCTURA METÁLICA | glb | 1 | 45796.99 | 45796.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 45796.99 | 100% |  | 0 | 0
1.09 | SEÑALIZACIÓN | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.09.01 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | 2 | 7583.51 | 15167.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 15167.02 | 100% |  | 0 | 0
01.09.02 | SEÑALES PREVENTIVAS | und | 2 | 646.06 | 1292.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1292.12 | 100% |  | 0 | 0
01.09.03 | SEÑALES REGLAMENTARIAS | und | 2 | 715.46 | 1430.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1430.92 | 100% |  | 0 | 0
01.09.04 | TACHAS REFLECTIVAS | und | 160 | 11.58 | 1852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160 | 1852.8 | 100% |  | 0 | 0
01.09.05 | BARRERAS DE PROTECCIÓN | m | 100 | 90.58 | 9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 9058 | 100% |  | 0 | 0
1.1 | OBRAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.10.01 | MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1 | 67905 | 67905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 67905 | 100% |  | 0 | 0
2 | ACCESOS AL PUENTE | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO | km | 0.13 | 964.61 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.13 | 125.4 | 100% |  | 0 | 0
02.01.02 | CONTROL TOPOGRÁFICO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN | mes | 3 | 3827.34 | 11482.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 11482.02 | 100% |  | 0 | 0
2.02 | CONFORMACIÓN DE ACCESOS | [5 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
01.02.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 1073.9 | 10.46 | 11232.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1073.9 | 11232.99 | 100% |  | 0 | 0
01.02.02 | CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 5353.1 | 89.01 | 476479.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5353.1 | 476479.43 | 100% |  | 0 | 0
01.02.03 | PERFILADO DE CUNETA TRIANGULAR EN MATERIAL SUELTO | m3 | 240 | 0.74 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 240 | 177.6 | 100% |  | 0 | 0
01.02.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m2 | 430.43 | 11.05 | 4756.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 430.43 | 4756.25 | 100% |  | 0 | 0
2.03 | PAVIMIENTOS | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
02.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 840 | 2.44 | 2049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 840 | 2049.6 | 100% |  | 0 | 0
02.03.02 | EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE AFIRMADO RN CARTERA | m3 | 163.8 | 4.3 | 704.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.8 | 704.34 | 100% |  | 0 | 0
02.03.03 | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO | m3 | 163.8 | 11.78 | 1929.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.8 | 1929.56 | 100% |  | 0 | 0
02.03.04 | AFIRMADO Y COMPACTADO BASE GRANULAR E=0.15 M | m2 | 840 | 15.39 | 12927.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 840 | 12927.6 | 100% |  | 0 | 0
2.04 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
02.04.01 | LIMPIEZA AL FINALIZAR LA OBRA | glb | 1 | 1732.34 | 1732.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1732.34 | 100% |  | 0 | 0
02.04.02 | DEFENSA RIBEREÑA-MURO DE GAVIONES | m3 | 6550 | 108.14 | 708317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6550 | 708317 | 100% |  | 0 | 0
02.04.03 | DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE | m3 | 40 | 24.82 | 992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 992.8 | 100% |  | 0 | 0
02.04.04 | FLETE TERRESTRE | ton | 935.5 | 256.44 | 239899.62 | 110.29 | 28282.7573 | 65.37 | 16763.48 | 175.66 | 45046.24 | 18.78% | 759.84 | 194853.38 | 81.22% |  | 110.29 | -110.29
3 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.01 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO | GLB | 1 | 61438.8 | 61438.8 | 0.85 | 52222.98 | 0 | 0 | 0.85 | 52222.98 | 85% | 0.15 | 9215.82 | 15% |  | 0.85 | -0.85
#DIV/0!
#DIV/0!
| COSTO DIRECTO |  | 395367538.27 | S/. | 13612207.3 |  | 5226184.75 |  | 190736.29 |  | 5416921.04 |  |  | 8195286.26 |  | 13612207.3 | #VALUE!
| GASTOS GENERALES | 10% | 5063757.78 | S/. | 1361220.73 |  | 522618.49 |  | 19073.63 |  | 541692.12 |  |  | 819528.61 |  | 1361220.73 | #VALUE!
| UTILIDAD | 0% | 39536753.82 | S/. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #VALUE!
| PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 | 1.305% |  | S/. | 177650.03 |  | 27842.97 |  | 3782.88 |  | 31625.85 |  |  | 146024.18 |  |  | #VALUE!
| SUB TOTAL |  |  | S/. | 15151078.06 |  | 5776646.21 |  | 213592.8 |  | 5990239.01 |  |  | 9160839.05 |  | 15151078.06 | #VALUE!
| I.G.V. (18 % ) | 18% |  | S/. | 2727194.05 |  | 1039796.31 |  | 38446.7 |  | 1078243.01 |  |  | 1648951.04 |  | 2727194.05 | #VALUE!
| SUB TOTAL |  |  | S/. | 17878272.11 |  | 6816442.52 |  | 252039.5 |  | 7068482.02 |  |  | 10809790.09 |  | 17878272.11 | #VALUE!
#DIV/0!
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 100% |  | 38.13% |  | 1.41% |  | 39.54% |  |  | 60.46% |  | 1 | #DIV/0!
1.401%
[7 empty] | 2299274.63 |  | 1513735.91 |  | 3813010.54

## 6. INST. MEC Y COM. (hidden)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
L.P. |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | 0
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  | SALDO
|  | UNIDAD | METRADO | P.UNIT | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL
01 | INSTALACIONES MECANICAS Y COMUNICACIONES
01.01 | CENTRAL DE RED AL VACIO | est | 1 | 186440.68 | 186440.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186440.68
01.02 | CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | est | 1 | 186440.68 | 186440.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186440.68
01.03 | CENTRAL DE RED DE OXIGENO | est | 1 | 211864.41 | 211864.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211864.41
01.04 | CIRCUITO CERRADO DE TV | pto | 27 | 1016.95 | 27457.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27457.65
01.05 | TANQUE DE PETROLEO DE 400Gl - INCLUYE TUBERIAS E INSTALACIONES ELECTROMECANCIAS | est | 1 | 42372.88 | 42372.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42372.88
01.06 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO | est | 2 | 25423.72 | 50847.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50847.44
01.07 | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE VENTANA | est | 11 | 8474.58 | 93220.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93220.38
| COSTO DIRECTO (C.D) |  |  |  | 798644.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 798644.12 | 0
| GASTOS GENERALES (10% DEL C.D) |  |  |  | 79864.412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 79864.412 | 0
| UTILIDAD (10% DEL C.D) |  |  |  | 79864.412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 79864.412 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 958372.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 958372.944
| FACTOR DE RELACIÓN (F.R) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| MONTO CONTRACTUAL=SUB-TOTAL*FR |  |  |  | 958372.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 958372.944 | 0
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 172507.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 172507.13 | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 1130880.074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1130880.074 | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | GG | #REF! | 100
| F.R= MONTO CONTRATADO / VALOR REFERENCIAL=1.00000 |  |  |  | #REF! | X = | #REF!
|  |  |  | UTILIDAD | #REF! | 100
[5 empty] | #REF! | X = | #REF!
|  |  | MONTO GANADOR |  | 17878272.11
|  |  | MONTO DE EXP TEC |  | 7768320.317 | #REF!
|  |  | FR |  | 2.3014
0.99996

## 7. EQUIP E IMPLE. (hidden)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
L.P. |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | 0
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  | SALDO
|  | UNIDAD | METRADO | P.UNIT | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION, PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1 | EQUIPOS BIOMEDICOS
D-1 | ELECTROCARDIÓGRAFO | UND | 3 | 3890 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11670
D-100 | ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D | UND | 1 | 29300.33 | 29300.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29300.33
D-104 | BOMBA DE INFUSIÓN DE 1 CANAL | UND | 2 | 9000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18000
D-105 | BOMBA DE INFUSIÓN DE 2 CANALES | UND | 2 | 19164.6 | 38329.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38329.2
D-15 | MONITOR FETAL | UND | 2 | 12340 | 24680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24680
D-16 | MONITOR FETAL GEMELAR | UND | 1 | 12340 | 12340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12340
D-17 | PULSIOXÍMETRO | UND | 4 | 2800 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11200
D-18 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS | UND | 2 | 18500 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37000
D-193 | BOLSA PERFUSORA | UND | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
D-20 | EQUIPO DE RAYOS X | UND | 1 | 239500 | 239500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239500
D-201 | NEBULIZADOR | UND | 5 | 2880 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14400
D-21 | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL | UND | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000
D-235 | CONTADOR DE CÉLULAS | UND | 1 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450
D-245 | ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMATICO | UND | 1 | 20550 | 20550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20550
D-249 | BAÑO MARÍA DE 20 A 25 LITROS | UND | 2 | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7000
D-259 | GLUCÓMETRO PORTÁTIL | UND | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
D-262 | ROTADOR SEROLÓGICO | UND | 5 | 4500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22500
D-322 | ESTIMULADOR FETAL | UND | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
D-334 | PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL | UND | 2 | 5950 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11900
D-34 | LÁMPARA QUIRÚRGICA RODABLE | UND | 1 | 15370 | 15370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15370
D-350 | CUNA DE CALOR RADIANTE | UND | 1 | 16880 | 16880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16880
D-369 | INCUBADORA PARA CULTIVO | UND | 2 | 8200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16400
D-373 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | UND | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000
D-376 | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4PIES TIPO A/B3) | UND | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000
D-39 | DESTARTARIZADOR ULTRASÓNICO | UND | 2 | 2416 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4832
D-41 | UNIDAD DENTAL COMPLETA | UND | 2 | 16351.43 | 32702.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32702.86
D-447 | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS | UND | 1 | 37190 | 37190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37190
D-448 | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO | UND | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000
D-449 | LÁMPARA DE FOTOCURADO | UND | 2 | 2446.4 | 4892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4892.8
D-54 | AMNIOSCOPIO | UND | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500
D-88 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | UND | 3 | 4000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12000
D-91 | CALENTADOR DE SANGRE/SOLUCIONES | UND | 1 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12500
D-92 | DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS | UND | 6 | 978.42 | 5870.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5870.52
D-96 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA | UND | 3 | 2749 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8247
D-97 | DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTÁTIL | UND | 3 | 3500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10500
M-92 | MESA DE PARTOS | UND | 1 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21000
T-55 | ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y MONITOR DE GRADO MÉDICO | UND | 1 | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18500
2 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
D-123 | ESTETOSCOPIO NEONATAL | UND | 8 | 123.1 | 984.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 984.8
D-124 | ESTETOSCOPIO ADULTO | UND | 15 | 139 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2085
D-125 | ESTETOSCOPIO ADULTO PEDIÁTRICO | UND | 15 | 139 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2085
D-126 | FRONTOLUZ | UND | 10 | 885 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8850
D-128 | LINTERNA PARA EXAMEN CLÍNICO | UND | 15 | 50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 750
D-131 | PANTOSCOPIO | UND | 10 | 1549 | 15490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15490
D-132 | PANTOSCOPIO PEDIÁTRICO | UND | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25000
D-133 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | UND | 10 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000
D-135 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE ADULTO | UND | 10 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000
D-136 | TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL | UND | 7 | 1500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10500
D-140 | EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE | UND | 7 | 2017.75 | 14124.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14124.25
D-147 | MANDIL EMPLOMADO | UND | 5 | 600 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3000
D-153 | CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS | UND | 4 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000
D-155 | MECHERO DE BUNSEN | UND | 2 | 187.62 | 375.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375.24
D-156 | RELOJ CRONÓMETRO PARA LABORATORIO | UND | 10 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000
D-158 | TERMÓMETRO/ HIGRÓMETRO DIGITAL | UND | 10 | 750 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7500
D-159 | COLCHONETA 200 X 80 CM | UND | 15 | 350 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5250
D-188 | BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO PEDIÁTRICA | UND | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
D-196 | SET DE COLLARÍN PARA POLITRAUMATIZADO | UND | 5 | 700 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3500
D-199 | FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO | UND | 14 | 320 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4480
D-200 | MALETÍN DE ATENCIÓN MEDICA | UND | 4 | 4562.93 | 18251.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18251.72
D-202 | UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO | UND | 28 | 936.06 | 26209.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26209.68
D-203 | MALETÍN DE REANIMACIÓN NEONATAL | UND | 4 | 3250 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13000
D-216 | CORTADORA ELÉCTRICA DE GASAS | UND | 2 | 18000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36000
D-234 | CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACIÓN DE 20 LÁMINAS | UND | 5 | 500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2500
D-28 | LÁMPARA DE EXAMEN CLÍNICO | UND | 10 | 5768 | 57680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57680
D-285 | COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS | UND | 4 | 8500 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34000
D-307 | MALETÍN DE REANIMACIÓN - ADULTO PEDIÁTRICO | UND | 9 | 4450 | 40050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40050
D-314 | COLLARÍN EMPLOMADO | UND | 2 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1200
D-325 | BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO | UND | 8 | 2437.5 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19500
D-326 | BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL | UND | 4 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12000
D-328 | CINTA MÉTRICA | UND | 15 | 80 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1200
D-330 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 1 A 3 AÑOS | UND | 2 | 3790 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7580
D-331 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS | UND | 2 | 3790 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7580
D-332 | MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES DE 12 MESES | UND | 2 | 3790 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7580
D-333 | PELOTAS PARA EJERCICIOS 3 MEDIDAS | UND | 6 | 120 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720
D-343 | INFANTÓMETRO | UND | 4 | 700 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2800
D-345 | TALLÍMETRO PEDIÁTRICO | UND | 5 | 499 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2495
D-349 | ESTETOSCOPIO FETOSCOPIO | UND | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300
D-407 | CAMPANA PARA ANAEROBIS | UND | 2 | 618.41 | 1236.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1236.82
D-412 | BALANZA DIGITAL PORTÁTIL | UND | 5 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000
D-413 | CINTA OBSTÉTRICA CLAP | UND | 10 | 80 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800
D-418 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIATRICO - NEONATAL | UND | 4 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6000
E-160 | DATA LOGGER | UND | 2 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1600
E-191 | TERMÓMETRO PARA PORTA VACUNAS | UND | 10 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000
E-81 | COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA | UND | 4 | 270 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1080
M-129a | TABLA DE TRANSPORTE PARA POLITRAUMATIZADO | UND | 5 | 1500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7500
M-133 | ESTANTES CON JUGUETES Y MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | UND | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000
M-136 | PISO MICROPOROSO | UND | 40 | 80 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3200
M-53 | PARIHUELAS PARA DEPÓSITO | UND | 30 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7500
M-78 | CAMA DE 1 1/2 PLAZA | UND | 4 | 1145.147 | 4580.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4580.588
O-13 | TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR (TEPSI) | UND | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500
O-20 | TEST ABREVIADO PERUANO (TAP) | UND | 3 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1500
O-21 | TEST EEDP (ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR) | UND | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500
O-22 | TEST DE WPPSI (PRE ESCOLAR) | UND | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
O-23 | TEST DE WISC-R (ESCOLAR) | UND | 4 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000
O-24 | TEST DE WAIS (ADULTOS) | UND | 3 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1500
O-25 | TEST DE STANFORD BINET | UND | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
O-26 | GESTOGRAMA | UND | 10 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000
O-27 | SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE | UND | 15 | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1500
O-5 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA | UND | 3 | 800 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2400
O-6 | JUEGOS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL | UND | 3 | 800 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2400
3 | EQUIPOS ELECTROMECANICO
D-186 | BALANZA DE MESA DE 20 KILOS | UND | 4 | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2000
D-212 | ESTERILIZADOR | UND | 3 | 25750 | 77250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77250
D-217 | ESTERILIZADOR A VAPOR | UND | 1 | 48750 | 48750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48750
D-219 | LAVADOR DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO | UND | 2 | 28000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56000
D-220 | LAVADORA DE CHATAS | UND | 1 | 33900 | 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33900
D-287 | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO | UND | 2 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000
D-288 | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS | UND | 2 | 19450 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38900
D-352 | ESTERILIZADOR A VAPOR VERTICAL DE 20 LITROS | UND | 2 | 27800 | 55600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55600
D-430 | CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL | UND | 2 | 21500 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43000
E-103 | BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 KG DIGITAL | UND | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
E-130 | BIDESTILADOR DE AGUA 4 LITROS/H | UND | 3 | 12500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37500
E-154 | UPS 2 KVA ON LINE | UND | 10 | 1200 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12000
E-159 | REFRIGERADORA DE 4 P3 | UND | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800
E-162 | SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS | UND | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200
E-2 | SELLADORA DE BOLSAS | UND | 2 | 27433.84 | 54867.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54867.68
E-208 | LAVADOR DESINFECTOR | UND | 2 | 33900 | 67800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67800
E-209 | PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES | UND | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500
E-210 | LAVADORA CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA | UND | 2 | 115000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230000
E-211 | PLANCHA DE MANO | UND | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400
E-52 | MÁQUINA DE COSER, ELÉCTRICA | UND | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500
E-53 | PLANCHADORA DE SÁBANAS | UND | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000
E-56 | SECADORA DE ROPA | UND | 1 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75000
E-57 | TABLA DE PLANCHAR A MANO | UND | 2 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600
E-58 | MÁQUINA LUSTRADORA TIPO INDUSTRIAL CON ESCOBILLA | UND | 8 | 4248.125 | 33985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33985
E-80 | COCINA A GAS PROPANO DE 4 HORNILLAS Y HORNO | UND | 2 | 7300 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14600
E-83 | EQUIPO CON PISTOLA PARA LAVADO DE COCHES (A VAPOR) | UND | 2 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000
E-86 | HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL | UND | 4 | 1237.5 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4950
E-88 | LICUADORA ELÉCTRICA 2000 CC | UND | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000
M-129 | REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS | UND | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3600
M-19 | CAJA FUERTE CON CLAVE TIPO RELOJ | UND | 2 | 8800 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17600
T-49 | CAJA REGISTRADORA DIGITAL | UND | 2 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000
V-1 | AMBULANCIA RURAL TIPO I | UND | 1 | 243803.62 | 243803.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243803.62
V-5 | CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TIPO TODO TERRENO | UND | 1 | 141907.34 | 141907.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141907.34
4 | EQUIPOS INFORMATICOS
D-25 | IMPRESORA LÁSER EN SECO | UND | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
T-112 | TELEVISOR LED SMART TV DE 50" APROX. INC RACK | UND | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
T-14 | REPRODUCTOR BLU RAY | UND | 13 | 538.0769 | 6994.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6994.9997
T-16 | TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APROX. INCL.RACK | UND | 12 | 4000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48000
T-6 | EQUIPO DE SONIDO | UND | 3 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9000
T-73 | SISTEMA DE TELECONFERENCIA | UND | 1 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55000
5 | INSTRUMENTAL
D-129 | MARTILLO DE REFLEJOS | UND | 20 | 178 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3560
D-145 | SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRÚRGICO | UND | 20 | 375 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7500
D-146 | SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRÚRGICO | UND | 20 | 390 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7800
I-1 | SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS | UND | 10 | 1200 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12000
I-10 | SET INSTRUMENTAL DE SUTURAS | UND | 6 | 1500 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9000
I-11 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CURACIONES | UND | 10 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000
I-12 | SET DE INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | UND | 3 | 4700 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14100
I-15 | SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTÉTRICOS | UND | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8000
I-18 | SET INSTRUMENTAL DE INSERCION Y RETIRO DE DIU | UND | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9200
I-2 | SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA | UND | 10 | 1500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15000
I-20 | SET DE INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO | UND | 3 | 6500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19500
I-21 | SET DE INSTRUMENTAL DE PARTO | UND | 8 | 2300 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18400
I-22 | SET INSTRUMENTAL PARA EXÁMEN GINECOLÓGICO I | UND | 6 | 4700 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28200
I-23 | SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO | UND | 3 | 1800 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5400
I-25 | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA DENTAL | UND | 2 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40000
I-26 | SET INSTRUMENTAL PARA CURACIÓN DENTAL | UND | 6 | 1200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7200
I-27 | SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO | UND | 10 | 3000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30000
I-28 | SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA | UND | 4 | 5600 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22400
I-29 | SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA | UND | 6 | 11200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67200
I-5 | SET DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR | UND | 6 | 10500 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63000
I-56 | SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR | UND | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000
I-9 | SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS | UND | 2 | 4800 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9600
6 | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
M-1 | ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS | UND | 20 | 718.75 | 14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14375
M-10 | VITRINA METÁLICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO | UND | 10 | 925.815 | 9258.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9258.15
M-101 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILÍNDRICA | UND | 20 | 450 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9000
M-108 | VELADOR METÁLICO | UND | 20 | 487.5 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9750
M-11 | VITRINA METÁLICA PARA LIBROS | UND | 8 | 423 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3384
M-117 | PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA | UND | 5 | 300 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1500
M-120 | CARRO PARA TRANSPORTE PESADO | UND | 4 | 1083 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4332
M-123 | MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS | UND | 4 | 626 | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2504
M-13 | CILINDRO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN | UND | 4 | 105 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 420
M-138 | ATRIL ROTAFOLIO | UND | 5 | 720 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3600
M-14 | PAPELERA DE PLÁSTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE | UND | 35 | 47 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1645
M-15 | PAPELERA METÁLICA DE PISO | UND | 50 | 354 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17700
M-16 | BANCO DE MADERA PARA VESTUARIO | UND | 10 | 500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000
M-160 | ESTANTERÍA PARA HISTORIAS CLINICAS | UND | 12 | 1750 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21000
M-162 | TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE CON RESPALDO | UND | 15 | 750 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11250
M-163 | ARCHIVADOR METÁLICO DE PLACAS RADIOGRÁFICAS | UND | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000
M-17 | BANDEJA ACRÍLICA DOBLE PARA ESCRITORIO | UND | 20 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1500
M-18 | BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS | UND | 20 | 442.5 | 8850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8850
M-2 | ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS | UND | 20 | 817.77 | 16355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16355.4
M-21 | ESCRITORIO EJECUTIVO | UND | 1 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 850
M-22 | ESCRITORIO ESTÁNDAR | UND | 40 | 805 | 32200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32200
M-26 | MESA DE MADERA DE TRABAJO DE 240 X 120 CM | UND | 4 | 1400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600
M-28 | MESA DE MADERA PARA NIÑOS | UND | 2 | 188 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 376
M-29 | MESA DE REUNIONES DE 90 X 180 CM | UND | 3 | 500.4 | 1501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1501.2
M-3 | ARMARIO METÁLICO DE UN CUERPO Y DOS COMPARTIMIENTOS | UND | 5 | 700 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3500
M-30 | MESA METÁLICA DE CENTRO | UND | 4 | 220 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 880
M-32 | MÓDULO PARA CÓMPUTO | UND | 3 | 770 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2310
M-33 | PIZARRA ACRÍLICA DE 150 X 100 CM PARA ADOSAR EN LA PARED | UND | 15 | 646.26 | 9693.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9693.9
M-34 | SILLA DE MADERA PARA NIÑOS | UND | 8 | 90 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720
M-36 | SILLA METÁLICA APILABLE | UND | 120 | 127.5 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15300
M-37 | SILLA METÁLICA CONFORTABLE GIRATORIA RODABLE | UND | 10 | 480 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4800
M-38 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON BRAZOS | UND | 4 | 400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1600
M-39 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE | UND | 50 | 402 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20100
M-40 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE CON ASIENTO ALTO | UND | 15 | 453.3333 | 6799.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6799.9995
M-42 | SILLÓN METÁLICO CONFORTABLE RECLINABLE PARA REPOSO | UND | 15 | 1320 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19800
M-44 | SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 2 CUERPOS | UND | 4 | 355.68 | 1422.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1422.72
M-46 | SILLÓN METÁLICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS UNIPERSONAL | UND | 12 | 1600 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19200
M-48 | TABURETE METÁLICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO | UND | 4 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400
M-58 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL | UND | 6 | 4500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27000
M-6 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS | UND | 8 | 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2000
M-8 | ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO 05 ANAQUELES | UND | 50 | 541.8 | 27090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27090
M-9 | PERCHA METÁLICA DE PARED CON 4 GANCHOS | UND | 40 | 74.1 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2964
M-96 | MESA METÁLICA DE NOCHE | UND | 10 | 330 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3300
M-98 | MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM | UND | 20 | 514.3125 | 10286.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10286.25
T-53 | ECRAN DE PARED ENRROLLABLE | UND | 4 | 875 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3500
7 | MOBILIARIO CLINICO
D-109 | COCHE DE PARO | UND | 3 | 51866.6667 | 155600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155600
D-141 | CHATA DE ACERO INOXIDABLE | UND | 22 | 300 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6600
D-143 | PAPAGAYO DE ACERO INOXIDABLE | UND | 22 | 70 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1540
D-148 | NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS | UND | 18 | 620 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11160
M-102 | PORTACHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED | UND | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000
M-105 | PORTASUERO METÁLICO RODABLE | UND | 40 | 470 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18800
M-106 | SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR | UND | 5 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15000
M-109 | SILLA ESPECIAL PARA TOMA DE MUESTRAS | UND | 3 | 700 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2100
M-111 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA | UND | 4 | 3500 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14000
M-113 | CARRO PARA ÚTILES DE LIMPIEZA | UND | 8 | 3338.5 | 26708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26708
M-114 | CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL | UND | 50 | 664.2168 | 33210.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33210.84
M-115 | PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE | UND | 9 | 384.7 | 3462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3462.3
M-116 | PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE | UND | 5 | 240 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1200
M-124 | MESA RODABLE PARA ALIMENTOS | UND | 15 | 680 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10200
M-159 | MESA DE USO MÚLTIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 90 X 45 CM | UND | 10 | 493.74 | 4937.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4937.4
M-161 | CAMA PARA TRABAJO DE PARTO | UND | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000
M-164 | CONTENEDOR RODABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS | UND | 8 | 1250 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10000
M-165 | ESCALINATA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PELDANOS | UND | 1 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717
M-47 | TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE | UND | 10 | 900 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9000
M-55 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO | UND | 8 | 3121.25 | 24970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24970
M-57 | ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS | UND | 2 | 3050 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6100
M-59 | ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES | UND | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000
M-60 | ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES | UND | 15 | 2333.3333 | 34999.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34999.9995
M-64 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS | UND | 14 | 3050 | 42700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42700
M-68 | MESA DIVÁN PARA EXÁMENES GINECO OBSTÉTRICOS | UND | 4 | 940 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3760
M-72 | BIOMBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUERPOS | UND | 12 | 906.6667 | 10879.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10879.9999
M-73 | CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO | UND | 5 | 3000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15000
M-75 | CAMA CLÍNICA RODABLE PARA ADULTOS | UND | 14 | 2586.4286 | 36210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36210
M-76 | CAMA CLÍNICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES | UND | 4 | 1750 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7000
M-81 | CARRO METÁLICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLÍNICAS | UND | 2 | 780 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1560
M-83 | COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE | UND | 20 | 1300 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26000
M-84 | COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA | UND | 2 | 3289 | 6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6578
M-85 | CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE | UND | 5 | 1163 | 5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5815
M-86 | ESCALINATA METÁLICA 2 PELDAÑOS | UND | 30 | 289.3333 | 8679.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8679.999
M-88 | MESA DIVÁN PARA EXÁMENES Y CURACIONES | UND | 5 | 1144 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5720
M-90 | MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO | UND | 10 | 870 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8700
M-91 | MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | UND | 20 | 2161.7125 | 43234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43234.25
M-94 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 140 X 70 CM | UND | 2 | 2403 | 4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4806
M-95 | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO | UND | 3 | 2800 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8400
M-97 | MESA METÁLICA PARA EXÁMENES Y CAMBIAR PAÑALES | UND | 3 | 1200 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3600
M-99 | MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO | UND | 5 | 1008 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5040
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 4408297.8556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4408297.8556 | 0
[7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
|  |  |  | GG | #REF! | 100
| F.R= MONTO CONTRATADO / VALOR REFERENCIAL=1.00000 |  |  |  | #REF! | X = | #REF!
|  |  |  | UTILIDAD | #REF! | 100
[5 empty] | #REF! | X = | #REF!
3614804.2452
|  |  | MONTO GANADOR |  | 17878272.11
|  |  | MONTO DE EXP TEC |  | 7768320.317 | #REF!
|  |  | FR |  | 2.3014
0.99996
| COSTO DIRECTO (C.D) |  | 3113204.7034
| GASTOS GENERALES (10% DEL C.D) |  | 311320.4703
| UTILIDAD (10% DEL C.D) |  | 311320.4703
| SUBTOTAL |  | 3735845.6441
| FACTOR DE RELACIÓN (F.R) |  | 1
| MONTO CONTRACTUAL=SUB-TOTAL*FR |  | 3735845.6441
| I.G.V. (18%) |  | 672452.2159
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 4408297.86

## 8. CAPACITACIÓN (hidden)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
L.P. |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | 0
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  | SALDO
|  | UNIDAD | METRADO | P.UNIT | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL
01 | CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION
01.01 | CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SALUD AL PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION | GLB | 1 | 63310 | 63310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63310 | 1 | -1
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 63310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 63310 | 0
|  |  |  | UTILIDAD | #REF! | 100
[5 empty] | #REF! | X = | #REF!
|  |  | MONTO GANADOR |  | 17878272.11
|  |  | MONTO DE EXP TEC |  | 7768320.317 | #REF!
|  |  | FR |  | 2.3014
0.99996
| COSTO DIRECTO (C.D) |  | 44710.452
| GASTOS GENERALES (10% DEL C.D) |  | 4471.0452
| UTILIDAD (10% DEL C.D) |  | 4471.0452
| SUBTOTAL |  | 53652.5424
| FACTOR DE RELACIÓN (F.R) |  | 1
| MONTO CONTRACTUAL=SUB-TOTAL*FR |  | 53652.5424
| I.G.V. (18%) |  | 9657.4576
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 63310

## 9. CONTINGENCIA (hidden)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
L.P. |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERV ISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | 0
ITEM | DESCRIPCION | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  | SALDO
|  | UNIDAD | METRADO | P.UNIT | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | % | METRADO | PARCIAL
01 | PARTIDAS GENERALES
01.01 | OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO | m2 | 1878 | 3.22 | 6047.16 | 1878 | 6047.16 | 0 | 0 | 1878 | 6047.16 | 100 | 0 | 0 | 0
01.02 | DRENAJE DEL AREA DE INTERVENCION
01.02.01 | EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA HASTA 1.50 KM | m3 | 195.94 | 12.02 | 2355.2 | 195.94 | 2355.1988 | 0 | 0 | 195.94 | 2355.1988 | 100 | 0 | 0.0012 | -0.0012
01.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE MAXIMO 1.5KM | m3 | 235.13 | 24.77 | 5824.17 | 235.13 | 5824.1701 | 0 | 0 | 235.13 | 5824.1701 | 100 | 0 | -0.0001 | 0.0001
01.02.03 | DRENAJE CON RELLENO DE PIEDRA | m3 | 195.94 | 124.55 | 24404.33 | 195.94 | 24404.327 | 0 | 0 | 195.94 | 24404.327 | 100 | 0 | 0.003 | -0.003
01.03 | RAMPA DE ACCESO PARA EL MODULO B Y C
01.03.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA | m3 | 74.74 | 42.92 | 3207.84 | 74.74 | 3207.8408 | 0 | 0 | 74.74 | 3207.8408 | 100 | 0 | -0.0008 | 0.0008
01.03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE MAXIMO 1.5KM | m3 | 89.68 | 24.77 | 2221.37 | 89.68 | 2221.3736 | 0 | 0 | 89.68 | 2221.3736 | 100 | 0 | -0.0036 | 0.0036
01.03.03 | COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.20M | m3 | 32.22 | 78.7 | 2535.71 | 32.22 | 2535.714 | 0 | 0 | 32.22 | 2535.714 | 100 | 0 | -0.004 | 0.004
01.03.04 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 25.44 | 460.2 | 11707.49 | 25.44 | 11707.488 | 0 | 0 | 25.44 | 11707.488 | 100 | 0 | 0.002 | -0.002
01.03.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 169.59 | 2.66 | 451.11 | 169.59 | 451.1094 | 0 | 0 | 169.59 | 451.1094 | 100 | 0 | 0.0006 | -0.0006
01.03.06 | JUNTA ASFALTICA | m | 81.52 | 9.34 | 761.4 | 81.52 | 761.3968 | 0 | 0 | 81.52 | 761.3968 | 100 | 0 | 0.0032 | -0.0032
02 | OBRAS GENERALES MODULO A
02.01 | REMOCIONES
02.01.01 | REMOCION DE VANOS INTERIORES | und | 42 | 16.72 | 702.24 | 42 | 702.24 | 0 | 0 | 42 | 702.24 | 100 | 0 | 0 | 0
02.02 | REPARACIONES Y DEMOLICIONES
02.02.01 | REPARACION DE TABIQUERÍA INTERIOR. | GLB | 1 | 9487.54 | 9487.54 | 1 | 9487.54 | 0 | 0 | 1 | 9487.54 | 100 | 0 | 0 | 0
02.03 | CONTRAPISOS Y PISOS
02.03.01 | PISOS
02.03.01.01 | PISO VINILICO FLEXIBLE CONDUCTIVO ANTIHUMEDAD Y ANTIBACTERIAS | m2 | 29.75 | 101.72 | 3026.17 | 29.75 | 3026.17 | 0 | 0 | 29.75 | 3026.17 | 100 | 0 | 0 | 0
02.03.02 | VEREDAS Y RAMPAS
02.03.02.01 | VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. E=10 cm | m2 | 88 | 73.69 | 6484.72 | 88 | 6484.72 | 0 | 0 | 88 | 6484.72 | 100 | 0 | 0 | 0
02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.01 | ZOCALOS
02.04.01.01 | VINILICO ANTIBACTERIAS RESISTENTE A LA HUMEDAD HASTA CIELO RASO | m2 | 72.25 | 84.29 | 6089.95 | 72.25 | 6089.9525 | 0 | 0 | 72.25 | 6089.9525 | 100 | 0 | -0.0025 | 0.0025
02.05 | CARPINTERIA DE MADERA
02.05.01 | PUERTAS
02.05.01.01 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO | m2 | 41.42 | 386.71 | 16017.53 | 41.42 | 16017.5282 | 0 | 0 | 41.42 | 16017.5282 | 100 | 0 | 0.0018 | -0.0018
02.06 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.06.01 | VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO
02.06.01.01 | VENTANA DE ALUMINIO TIPO FIJO/ABATIBLE CON VIDRIO ARENADO DE 6 MM | m2 | 41.54 | 191.07 | 7937.05 | 41.54 | 7937.0478 | 0 | 0 | 41.54 | 7937.0478 | 100 | 0 | 0.0022 | -0.0022
02.06.02 | PUERTAS DE ALUMINIO
02.06.02.01 | PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPADO DE 10MM. | m2 | 11.33 | 1019.78 | 11554.11 | 11.33 | 11554.1074 | 0 | 0 | 11.33 | 11554.1074 | 100 | 0 | 0.0026 | -0.0026
02.07 | CERRAJERIA: CERRADURAS, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE CIERRA PUERTAS
02.07.01 | CERRADURAS
02.07.01.01 | CERRADURA TIPO B | pza | 20 | 62.93 | 1258.6 | 20 | 1258.6 | 0 | 0 | 20 | 1258.6 | 100 | 0 | 0 | 0
02.07.01.02 | CERRADURA TIPO D | pza | 2 | 246.49 | 492.98 | 2 | 492.98 | 0 | 0 | 2 | 492.98 | 100 | 0 | 0 | 0
02.07.02 | BISAGRAS | [13 empty] | 0
02.07.02.01 | BISAGRA TIPO 1 | pza | 60 | 34.89 | 2093.4 | 60 | 2093.4 | 0 | 0 | 60 | 2093.4 | 100 | 0 | 0 | 0
02.08 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [13 empty] | 0
02.08.01 | ESPEJOS | [13 empty] | 0
02.08.01.01 | ESPEJO CON DISEÑO | und | 6 | 162.99 | 977.94 | 6 | 977.94 | 0 | 0 | 6 | 977.94 | 100 | 0 | 0 | 0
02.09 | PINTURA | [13 empty] | 0
02.09.01 | PINTURA EN MURO INTERIOR CON PINTURA LATEX | m2 | 797.15 | 18.51 | 14755.25 | 797.15 | 14755.2465 | 0 | 0 | 797.15 | 14755.2465 | 100 | 0 | 0.0035 | -0.0035
02.09.02 | PINTURA EN MURO EXTERIOR CON PINTURA LATEX | m2 | 191.76 | 18.93 | 3630.02 | 191.76 | 3630.0168 | 0 | 0 | 191.76 | 3630.0168 | 100 | 0 | 0.0032 | -0.0032
02.09.03 | PINTURA EN CIELORASO | m2 | 421.5 | 19.52 | 8227.68 | 421.5 | 8227.68 | 0 | 0 | 421.5 | 8227.68 | 100 | 0 | 0 | 0
02.10 | SEÑALETICA | [13 empty] | 0
02.10.01 | SEÑALETICA SEÑAL INDICATIVA | und | 20 | 45.9 | 918 | 20 | 918 | 0 | 0 | 20 | 918 | 100 | 0 | 0 | 0
02.10.02 | SEÑALETICA SEÑAL ORIENTATIVA | und | 8 | 111.12 | 888.96 | 8 | 888.96 | 0 | 0 | 8 | 888.96 | 100 | 0 | 0 | 0
03 | OBRAS GENERALES MODULO B | [13 empty] | 0
03.01 | REMOCIONES | [13 empty] | 0
03.01.01 | REMOCION DE VANOS INTERIORES | und | 13 | 16.72 | 217.36 | 13 | 217.36 | 0 | 0 | 13 | 217.36 | 100 | 0 | 0 | 0
03.02 | REPARACIONES Y DEMOLICIONES | [13 empty] | 0
03.02.01 | REPARACION DE TABIQUERÍA INTERIOR MODULO B | GLB | 1 | 3514.55 | 3514.55 | 1 | 3514.55 | 0 | 0 | 1 | 3514.55 | 100 | 0 | 0 | 0
03.02.02 | MURO DRYWALL CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTEO DE 6MM | m2 | 35.28 | 100.81 | 3556.58 | 35.28 | 3556.5768 | 0 | 0 | 35.28 | 3556.5768 | 100 | 0 | 0.0032 | -0.0032
03.03 | COBERTURAS | [13 empty] | 0
03.03.01 | DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE | m2 | 123.42 | 10.46 | 1290.97 | 123.42 | 1290.9732 | 0 | 0 | 123.42 | 1290.9732 | 100 | 0 | -0.0032 | 0.0032
03.03.02 | COBERTURA DE MODULO CON CALAMINA | m2 | 123.42 | 50.05 | 6177.17 | 123.42 | 6177.171 | 0 | 0 | 123.42 | 6177.171 | 100 | 0 | -0.001 | 0.001
03.04 | CARPINTERIA DE MADERA | [13 empty] | 0
03.04.01 | PUERTAS | [13 empty] | 0
03.04.01.01 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO | m2 | 12.53 | 386.71 | 4845.48 | 12.53 | 4845.4763 | 0 | 0 | 12.53 | 4845.4763 | 100 | 0 | 0.0037 | -0.0037
03.05 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [13 empty] | 0
03.05.01 | VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO | [13 empty] | 0
03.05.01.01 | VENTANA DE ALUMINIO TIPO FIJO/ABATIBLE CON VIDRIO ARENADO DE 6 MM | m2 | 8.89 | 191.07 | 1698.61 | 8.89 | 1698.6123 | 0 | 0 | 8.89 | 1698.6123 | 100 | 0 | -0.0023 | 0.0023
03.06 | CERRAJERIA: CERRADURAS, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE CIERRA PUERTAS | [13 empty] | 0
03.06.01 | CERRADURAS | [13 empty] | 0
03.06.01.01 | CERRADURA TIPO D | pza | 7 | 246.49 | 1725.43 | 7 | 1725.43 | 0 | 0 | 7 | 1725.43 | 100 | 0 | 0 | 0
03.06.02 | BISAGRAS | [13 empty] | 0
03.06.02.01 | BISAGRA TIPO 1 | pza | 21 | 34.89 | 732.69 | 21 | 732.69 | 0 | 0 | 21 | 732.69 | 100 | 0 | 0 | 0
03.07 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [13 empty] | 0
03.07.01 | ESPEJOS | [13 empty] | 0
03.07.01.01 | ESPEJO CON DISEÑO | und | 2 | 162.99 | 325.98 | 2 | 325.98 | 0 | 0 | 2 | 325.98 | 100 | 0 | 0 | 0
03.08 | PINTURA | [13 empty] | 0
03.08.01 | PINTURA EN MURO INTERIOR CON PINTURA LATEX | m2 | 227.22 | 18.51 | 4205.84 | 227.22 | 4205.8422 | 0 | 0 | 227.22 | 4205.8422 | 100 | 0 | -0.0022 | 0.0022
03.08.02 | PINTURA EN MURO EXTERIOR CON PINTURA LATEX | m2 | 93.05 | 18.93 | 1761.44 | 93.05 | 1761.4365 | 0 | 0 | 93.05 | 1761.4365 | 100 | 0 | 0.0035 | -0.0035
03.08.03 | PINTURA EN CIELORASO | m2 | 101.35 | 19.52 | 1978.35 | 101.35 | 1978.352 | 0 | 0 | 101.35 | 1978.352 | 100 | 0 | -0.002 | 0.002
03.09 | SEÑALETICA | [13 empty] | 0
03.09.01 | SEÑALETICA SEÑAL INDICATIVA | und | 7 | 45.9 | 321.3 | 7 | 321.3 | 0 | 0 | 7 | 321.3 | 100 | 0 | 0 | 0
03.09.02 | SEÑALETICA SEÑAL ORIENTATIVA | und | 5 | 111.12 | 555.6 | 5 | 555.6 | 0 | 0 | 5 | 555.6 | 100 | 0 | 0 | 0
04 | OBRAS GENERALES MODULO C | [13 empty] | 0
04.01 | REMOCIONES | [13 empty] | 0
04.01.01 | REMOCION DE VANOS INTERIORES | und | 15 | 16.72 | 250.8 | 15 | 250.8 | 0 | 0 | 15 | 250.8 | 100 | 0 | 0 | 0
04.02 | REPARACIONES Y DEMOLICIONES | [13 empty] | 0
04.02.01 | REPARACION DE TABIQUERÍA INTERIOR MODULO C | GLB | 1 | 3190.72 | 3190.72 | 1 | 3190.72 | 0 | 0 | 1 | 3190.72 | 100 | 0 | 0 | 0
04.02.02 | MURO DRYWALL CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTEO DE 6MM | m2 | 7.48 | 100.81 | 754.06 | 7.48 | 754.0588 | 0 | 0 | 7.48 | 754.0588 | 100 | 0 | 0.0012 | -0.0012
04.03 | COBERTURAS | [13 empty] | 0
04.03.01 | DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE | m2 | 171.38 | 10.46 | 1792.63 | 171.38 | 1792.6348 | 0 | 0 | 171.38 | 1792.6348 | 100 | 0 | -0.0048 | 0.0048
04.03.02 | COBERTURA DE MODULO CON CALAMINA | m2 | 171.38 | 50.05 | 8577.57 | 171.38 | 8577.569 | 0 | 0 | 171.38 | 8577.569 | 100 | 0 | 0.001 | -0.001
04.04 | CARPINTERIA DE MADERA | [13 empty] | 0
04.04.01 | PUERTAS | [13 empty] | 0
04.04.01.01 | PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO | m2 | 19.92 | 386.71 | 7703.26 | 19.92 | 7703.2632 | 0 | 0 | 19.92 | 7703.2632 | 100 | 0 | -0.0032 | 0.0032
04.05 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [13 empty] | 0
04.05.01 | VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO | [13 empty] | 0
04.05.01.01 | VENTANA DE ALUMINIO TIPO FIJO/ABATIBLE CON VIDRIO ARENADO DE 6 MM | m2 | 17.51 | 191.07 | 3345.64 | 17.51 | 3345.6357 | 0 | 0 | 17.51 | 3345.6357 | 100 | 0 | 0.0043 | -0.0043
04.06 | CERRAJERIA: CERRADURAS, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE CIERRA PUERTAS | [13 empty] | 0
04.06.01 | CERRADURAS | [13 empty] | 0
04.06.01.01 | CERRADURA TIPO D | pza | 10 | 246.49 | 2464.9 | 10 | 2464.9 | 0 | 0 | 10 | 2464.9 | 100 | 0 | 0 | 0
04.06.02 | BISAGRAS | [13 empty] | 0
04.06.02.01 | BISAGRA TIPO 1 | pza | 30 | 34.89 | 1046.7 | 30 | 1046.7 | 0 | 0 | 30 | 1046.7 | 100 | 0 | 0 | 0
04.07 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [13 empty] | 0
04.07.01 | ESPEJOS | [13 empty] | 0
04.07.01.01 | ESPEJO CON DISEÑO | und | 4 | 162.99 | 651.96 | 4 | 651.96 | 0 | 0 | 4 | 651.96 | 100 | 0 | 0 | 0
04.08 | PINTURA | [13 empty] | 0
04.08.01 | PINTURA EN MURO INTERIOR CON PINTURA LATEX | m2 | 338.4 | 18.51 | 6263.78 | 338.4 | 6263.784 | 0 | 0 | 338.4 | 6263.784 | 100 | 0 | -0.004 | 0.004
04.08.02 | PINTURA EN MURO EXTERIOR CON PINTURA LATEX | m2 | 262.24 | 18.93 | 4964.2 | 262.24 | 4964.2032 | 0 | 0 | 262.24 | 4964.2032 | 100 | 0 | -0.0032 | 0.0032
04.08.03 | PINTURA EN CIELORASO | m2 | 154.87 | 19.52 | 3023.06 | 154.87 | 3023.0624 | 0 | 0 | 154.87 | 3023.0624 | 100 | 0 | -0.0024 | 0.0024
04.09 | SEÑALETICA | [13 empty] | 0
04.09.01 | SEÑALETICA SEÑAL INDICATIVA | und | 10 | 45.9 | 459 | 10 | 459 | 0 | 0 | 10 | 459 | 100 | 0 | 0 | 0
04.09.02 | SEÑALETICA SEÑAL ORIENTATIVA | und | 4 | 111.12 | 444.48 | 4 | 444.48 | 0 | 0 | 4 | 444.48 | 100 | 0 | 0 | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [13 empty] | 0
05.01 | TABLEROS ELECTRICOS | [13 empty] | 0
05.01.01 | TABLERO ELECTRICO GENERAL -TG - BLOQUE A,B,C | und | 1 | 702.38 | 702.38 | 1 | 702.38 | 0 | 0 | 1 | 702.38 | 100 | 0 | 0 | 0
05.01.02 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN -TD - BLOQUE A,B,C | und | 4 | 617.64 | 2470.56 | 4 | 2470.56 | 0 | 0 | 4 | 2470.56 | 100 | 0 | 0 | 0
05.02 | CABLES | [13 empty] | 0
05.02.01 | CABLE THW-90 450/750v - 1X 4mm2 | m | 1300 | 2.31 | 3003 | 1300 | 3003 | 0 | 0 | 1300 | 3003 | 100 | 0 | 0 | 0
05.02.02 | CABLE THW-90 450/750v - 1X 6mm2 | m | 1500 | 2.76 | 4140 | 1500 | 4140 | 0 | 0 | 1500 | 4140 | 100 | 0 | 0 | 0
05.02.03 | CABLE NYY 0.6/1 KV PVC - 1 X 6mm2 | m | 100 | 1.55 | 155 | 100 | 155 | 0 | 0 | 100 | 155 | 100 | 0 | 0 | 0
05.02.04 | CABLE NYY 0.6/1 KV PVC - 1 X 10mm2 | m | 20 | 27.22 | 544.4 | 20 | 544.4 | 0 | 0 | 20 | 544.4 | 100 | 0 | 0 | 0
5.03 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | [13 empty] | 0
05.03.01 | TUBERIAS PVC SEL (ELECTRICAS) 20MM | m | 609 | 2.37 | 1443.33 | 609 | 1443.33 | 0 | 0 | 609 | 1443.33 | 100 | 0 | 0 | 0
5.04 | ALUMBRADO INTERIOR | [13 empty] | 0
05.04.01 | PUNTO DE LUZ INTERIOR CON TUBO | und | 61 | 64.56 | 3938.16 | 61 | 3938.16 | 0 | 0 | 61 | 3938.16 | 100 | 0 | 0 | 0
05.04.02 | MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE | und | 38 | 50.79 | 1930.02 | 38 | 1930.02 | 0 | 0 | 38 | 1930.02 | 100 | 0 | 0 | 0
05.04.03 | REINSTALACION LUMINARIA EMPOTRADA LED (2x2) 38W | und | 30 | 300.62 | 9018.6 | 30 | 9018.6 | 0 | 0 | 30 | 9018.6 | 100 | 0 | 0 | 0
05.04.04 | LUMINARIA LED BULB - 13 -100W E27 865 220-240 V 1BL/4 | und | 31 | 46.01 | 1426.31 | 31 | 1426.31 | 0 | 0 | 31 | 1426.31 | 100 | 0 | 0 | 0
5.05 | DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y TOMACORRIENTES
05.05.01 | TOMACORRIENTE SIMPLE EMPOTRADO | und | 25 | 34.87 | 871.75 | 25 | 871.75 | 0 | 0 | 25 | 871.75 | 100 | 0 | 0 | 0
05.05.02 | TOMACORRIENTE DOBLE 2P + T 16A, EMPOTRADO | und | 40 | 43.02 | 1720.8 | 40 | 1720.8 | 0 | 0 | 40 | 1720.8 | 100 | 0 | 0 | 0
5.06 | RED DE TIERRAS
05.06.01 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 10MM2 ENTERRADO | m | 100 | 15.6 | 1560 | 100 | 1560 | 0 | 0 | 100 | 1560 | 100 | 0 | 0 | 0
05.06.02 | POZO DE REGISTRO DE PUESTA A TIERRA | und | 3 | 1083.7 | 3251.1 | 3 | 3251.1 | 0 | 0 | 3 | 3251.1 | 100 | 0 | 0 | 0
05.06.03 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA | und | 3 | 79.07 | 237.21 | 3 | 237.21 | 0 | 0 | 3 | 237.21 | 100 | 0 | 0 | 0
5.07 | PARARRAYOS | [13 empty] | 0
05.07.01 | PARARRAYO PDC DE CEBADO TIPO IONICO | und | 1 | 3813.29 | 3813.29 | 1 | 3813.29 | 0 | 0 | 1 | 3813.29 | 100 | 0 | 0 | 0
05.07.02 | MASTIL TELESCOPICO DE 2.00MTS EN ACERO GALVANIZADO | und | 1 | 219.91 | 219.91 | 1 | 219.91 | 0 | 0 | 1 | 219.91 | 100 | 0 | 0 | 0
05.07.03 | LINEA DE PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS, INSTALACION EN FACHADA | und | 1 | 549.63 | 549.63 | 1 | 549.63 | 0 | 0 | 1 | 549.63 | 100 | 0 | 0 | 0
05.07.04 | TORRE METALICA DE 18ML CON TUBO NEGRO CIRCULAR DE 1" X 2MM | und | 1 | 4076.02 | 4076.02 | 1 | 4076.02 | 0 | 0 | 1 | 4076.02 | 100 | 0 | 0 | 0
06 | COMUNICACIONES | [13 empty] | 0
06.01 | MEGAFONÍA | [13 empty] | 0
06.01.01 | ALTAVOZ METALICO DE TECHO 5" DE 6W-SALAS LIMPIAS | und | 2 | 612.41 | 1224.82 | 2 | 1224.82 | 0 | 0 | 2 | 1224.82 | 100 | 0 | 0 | 0
06.01.02 | TUBERIAS PVC SEL (ELECTRICAS) 20MM | m | 54 | 2.37 | 127.98 | 54 | 127.98 | 0 | 0 | 54 | 127.98 | 100 | 0 | 0 | 0
06.01.03 | CABLE THW-90 450/750v - 1X 4mm2 | m | 54 | 2.31 | 124.74 | 54 | 124.74 | 0 | 0 | 54 | 124.74 | 100 | 0 | 0 | 0
07 | INSTALACIONES SANITARIAS | [13 empty] | 0
07.01 | AGUA | [13 empty] | 0
07.01.01.01 | TUBERIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE .PVC SAP C-7.5 DE 2" | m | 75 | 31.87 | 2390.25 | 75 | 2390.25 | 0 | 0 | 75 | 2390.25 | 100 | 0 | 0 | 0
07.01.01.02 | CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 24" | und | 5 | 127.7 | 638.5 | 5 | 638.5 | 0 | 0 | 5 | 638.5 | 100 | 0 | 0 | 0
7.02 | INSTALACION GENERAL | [13 empty] | 0
07.02.01 | RED DE TUBERIAS | [13 empty] | 0
07.02.01.01 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1/2" | m | 100 | 13.88 | 1388 | 100 | 1388 | 0 | 0 | 100 | 1388 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.01.02 | TUBERIA CPVC 4120 DE 1/2" | m | 100 | 15.46 | 1546 | 100 | 1546 | 0 | 0 | 100 | 1546 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.01.03 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" | m | 15 | 18.68 | 280.2 | 15 | 280.2 | 0 | 0 | 15 | 280.2 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.01.04 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 11/4" | m | 30 | 19.9 | 597 | 30 | 597 | 0 | 0 | 30 | 597 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.02 | PUNTOS DE CONSUMO | [13 empty] | 0
07.02.02.01 | PUNTO DE CONSUMO DE AGUA PARA INODORO CON FLUXOMETRO | und | 6 | 809.97 | 4859.82 | 6 | 4859.82 | 0 | 0 | 6 | 4859.82 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.02.02 | PUNTO DE CONSUMO DE AGUA PARA URINARIO CON FLUXOMETRO | und | 2 | 809.97 | 1619.94 | 2 | 1619.94 | 0 | 0 | 2 | 1619.94 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.02.03 | PUNTO DE CONSUMO DE AGUA PARA GRIFO TIPO JARDIN | und | 5 | 87.19 | 435.95 | 5 | 435.95 | 0 | 0 | 5 | 435.95 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.02.04 | PUNTO DE CONSUMO DE 2 AGUAS PARA LAVATORIO CON GRIFO MONOCOMANDO | und | 12 | 453.27 | 5439.24 | 12 | 5439.24 | 0 | 0 | 12 | 5439.24 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.02.05 | PUNTO DE CONSUMO DE 2 AGUAS PARA DUCHA CON GRIFO MONOCOMANDO | und | 5 | 512.59 | 2562.95 | 5 | 2562.95 | 0 | 0 | 5 | 2562.95 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03 | SANITARIOS | [13 empty] | 0
07.02.03.01 | INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA CON ASIENTO Y TAPA ABS | und | 6 | 598.11 | 3588.66 | 6 | 3588.66 | 0 | 0 | 6 | 3588.66 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03.02 | URINARIOS DE PORCELANA CON FLUXOMETRO | und | 2 | 428.62 | 857.24 | 2 | 857.24 | 0 | 0 | 2 | 857.24 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03.03 | LAVATORIO CON PEDESTAL DE PORCELANA SANITARIA | und | 6 | 396.95 | 2381.7 | 6 | 2381.7 | 0 | 0 | 6 | 2381.7 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03.04 | PLATO DE DUCHA DE FIBRA DE VIDRIO SANITARIA | und | 5 | 547.26 | 2736.3 | 5 | 2736.3 | 0 | 0 | 5 | 2736.3 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03.05 | REINSTALACION DE FREGADERO DE UNA POZA EN ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 581.15 | 1162.3 | 2 | 1162.3 | 0 | 0 | 2 | 1162.3 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03.06 | REINSTALACION DE LAVADERO DE ROPA DE GRANITO | und | 2 | 407.43 | 814.86 | 2 | 814.86 | 0 | 0 | 2 | 814.86 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.03.07 | TANQUE CALENTADOR DE 100 LTS. | und | 1 | 2268.37 | 2268.37 | 1 | 2268.37 | 0 | 0 | 1 | 2268.37 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.04 | LLAVES Y ACCESORIOS | [13 empty] | 0
07.02.04.01 | VALVULA ESFERICA DE PVC D=2'' | und | 2 | 95.66 | 191.32 | 2 | 191.32 | 0 | 0 | 2 | 191.32 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.04.02 | VALVULA DE ESFERA DE LATON NIQUELADO PARA ROSCAR DE PVC D=2'' | und | 1 | 235.49 | 235.49 | 1 | 235.49 | 0 | 0 | 1 | 235.49 | 100 | 0 | 0 | 0
07.02.04.03 | VALVULA DE ESFERA DE LATON NIQUELADO PARA ROSCAR DE PVC D=1/2'' | und | 2 | 87.19 | 174.38 | 2 | 174.38 | 0 | 0 | 2 | 174.38 | 100 | 0 | 0 | 0
7.03 | DESAGUE | [13 empty] | 0
07.03.01 | TUBERIA DE EVACUACION | [13 empty] | 0
07.03.01.01 | TUBERIA PVC-U-DS-CL DE 2" | m | 60 | 9.14 | 548.4 | 60 | 548.4 | 0 | 0 | 60 | 548.4 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.01.02 | TUBERIA PVC-U-DS-CL DE 4" EN RED PRINCIPAL | m | 40 | 12.88 | 515.2 | 40 | 515.2 | 0 | 0 | 40 | 515.2 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.02 | ACCESORIOS DE EVACUACION | [13 empty] | 0
07.03.02.01 | SUMIDERO CROMADO DE 2" | und | 10 | 33.57 | 335.7 | 10 | 335.7 | 0 | 0 | 10 | 335.7 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.02.02 | REGISTRO CROMADO ROSCADO DE 4" | und | 6 | 42.9 | 257.4 | 6 | 257.4 | 0 | 0 | 6 | 257.4 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.03 | DESAGUE DE APARATOS | [13 empty] | 0
07.03.03.01 | DESAGUE PARA LAVATORIO DE 2" CON SUMIDERO INDIVIDUAL | und | 6 | 22.14 | 132.84 | 6 | 132.84 | 0 | 0 | 6 | 132.84 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.03.02 | DESAGUE PARA INODORO CON CODO DE PVC DE 4" | und | 6 | 22.68 | 136.08 | 6 | 136.08 | 0 | 0 | 6 | 136.08 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.03.03 | DESAGUE PLATO DE DUCHA CON TRMPA DE SELLO HIDRAULICO | und | 5 | 17.05 | 85.25 | 5 | 85.25 | 0 | 0 | 5 | 85.25 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.03.04 | DESAGUE PARA LAVADERO DE 2" CON SUMIDERO INDIVIDUAL | und | 1 | 17.05 | 17.05 | 1 | 17.05 | 0 | 0 | 1 | 17.05 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.03.05 | DESAGUE PARA URINARIO DE PVC DE 2" | und | 2 | 22.14 | 44.28 | 2 | 44.28 | 0 | 0 | 2 | 44.28 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.03.06 | DESAGUE PARA LAVAROPAS DE 2" CON SUMIDERO INDIVIDUAL | und | 2 | 15.9 | 31.8 | 2 | 31.8 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.04 | DESAGUE EXTERIOR | [13 empty] | 0
07.03.04.01 | CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | und | 2 | 151.1 | 302.2 | 2 | 302.2 | 0 | 0 | 2 | 302.2 | 100 | 0 | 0 | 0
07.03.04.02 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | und | 1 | 129.25 | 129.25 | 1 | 129.25 | 0 | 0 | 1 | 129.25 | 100 | 0 | 0 | 0
| COSTO DIRECTO (C.D) |  |  |  | 317150.96 |  | 317150.9591 |  | 0 |  | 317150.9591 |  |  | 0.0009
| GASTOS GENERALES (10% DEL C.D) |  |  |  | 31715.096 |  | 31715.0959 |  | 0 |  | 31715.0959 |  |  | 9e-05
| UTILIDAD (10% DEL C.D) |  |  |  | 31715.096 |  | 31715.0959 |  | 0 |  | 31715.0959 |  |  | 9e-05
| SUBTOTAL |  |  |  | 380581.152 |  | 380581.1509 |  | 0 |  | 380581.1509 |  |  | 0.00108
| FACTOR DE RELACIÓN (F.R) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| MONTO CONTRACTUAL=SUB-TOTAL*FR |  |  |  | 380581.152 |  | 380581.1509 |  | 0 |  | 380581.1509 |  |  | 0.00108
| I.G.V. (18%) |  |  |  | 68504.61 |  | 68504.62 |  | 0 |  | 68504.62 |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 449085.772 |  | 449085.771 |  | 0 |  | 449085.771 |  |  | 0.001
[7 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% |  |  | 2.227e-07%
|  |  |  | GG | 317150.96 | 100
| F.R= MONTO CONTRATADO / VALOR REFERENCIAL=1.00000 |  |  |  | 31715.096 | X = | 10
317150.9591
31715.0959
|  |  |  | UTILIDAD | 317150.96 | 100 |  |  |  |  | 31715.0959
[5 empty] | 31715.096 | X = | 10 |  |  |  | 380581.1509
1
380581.1509
68504.62
449085.771
100%
|  |  | MONTO GANADOR |  | 17878272.11
|  |  | MONTO DE EXP TEC |  | 7768320.317 | #REF!
|  |  | FR |  | 2.3014
0.99996

## COE_REAJ_OB. PUENTE
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
COEFICIENTE DE REAJUSTE - PUENTE CCANCHIS
CONVENIO |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
MES |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | PUENTE CCANCHI
= 0.149*(Jr / Jo) + 0.449*(Mr /Mo) + 0.215*(Er/Eo) + 0.087*(Vr/Vo)+ 0.1*(GGr/GGo)
AREA GEOGRAFICA 3 (Ayacucho)
[8 empty] | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SETIEMBRE |  | OCTUBRE
[5 empty] | COEF. | % | Io | V-1 |  | V-2 |  | V-3 |  | V-4 |  | V-5 |  | V-6 |  | V-7 |  | V-8 |  | V-9 |  | V-10 |  | V-11 |  | V-12 |  | V-21
SIMBOLO | ELEMENTO REPRESENTATIVO |  |  | CODIGO |  |  | I. BASE | 2022-04-30 |  | 2022-05-31 |  | 2022-06-30 |  | 2022-07-31 |  | 2022-08-31 |  | 2022-09-30 |  | 2022-10-31 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  | 2023-02-28 |  | 2023-03-31 |  | 2021-12-31
[5 empty] | INCID. | INCID. | 2022-02-15 | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K
J |  |  |  |  | 0.149 |  |  |  | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.149 |  | 0.161 |  | 0.161 |  | 0.161 | [7 empty] | #REF!
| MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES |  |  | 47 |  | 100% | 650.44 | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 702.1 |  | 702.1 |  | 702.1 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 650.44 | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 650.44 |  | 702.1 |  | 702.1 |  | 702.1 | [7 empty] | #REF!
M |  |  |  |  | 0.449 |  |  |  | 0.444 |  | 0.492 |  | 0.51 |  | 0.509 |  | 0.527 |  | 0.49 |  | 0.488 |  | 0.497 |  | 0.486 | [7 empty] | #REF!
| ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO |  |  | 3 |  | 64.92% | 811.32 | 800.14 |  | 908.09 |  | 948.77 |  | 946.24 |  | 985.34 |  | 898.31 |  | 894.62 |  | 913.2 |  | 890.03 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 526.7171 | 519.4589 |  | 589.5411 |  | 615.951 |  | 614.3085 |  | 639.6926 |  | 583.1918 |  | 580.7963 |  | 592.8586 |  | 577.8164 | [7 empty] | #REF!
| AGREGADO GRUESO |  |  | 5 |  | 14.66% | 458.51 | 460.81 |  | 463.12 |  | 465.65 |  | 465.93 |  | 466.45 |  | 469.2 |  | 468.65 |  | 468.11 |  | 468.85 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 67.2176 | 67.5547 |  | 67.8934 |  | 68.2643 |  | 68.3053 |  | 68.3816 |  | 68.7847 |  | 68.7041 |  | 68.6249 |  | 68.7334 | [7 empty] | #REF!
| CEMENTO PORTLAND TIPO I |  |  | 21 |  | 6.245% | 503.23 | 503.23 |  | 503.23 |  | 503.23 |  | 503.23 |  | 527.8 |  | 527.8 |  | 527.8 |  | 527.8 |  | 527.8 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 31.4267 | 31.4267 |  | 31.4267 |  | 31.4267 |  | 31.4267 |  | 32.9611 |  | 32.9611 |  | 32.9611 |  | 32.9611 |  | 32.9611 | [7 empty] | #REF!
| MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO |  |  | 45 |  | 3.943% | 417.6 | 420.88 |  | 424.01 |  | 425.71 |  | 425.71 |  | 427.98 |  | 432.15 |  | 436.39 |  | 435.74 |  | 434.43
[7 empty] | 16.466 | 16.5953 |  | 16.7187 |  | 16.7857 |  | 16.7857 |  | 16.8753 |  | 17.0397 |  | 17.2069 |  | 17.1812 |  | 17.1296
| PERFIL DE ACERO LIVIANO |  |  | 51 |  | 0.264% | 464.74 | 460.78 |  | 505.32 |  | 510.21 |  | 508.91 |  | 513.99 |  | 499.94 |  | 495.25 |  | 510.58 |  | 501.8
[7 empty] | 1.2269 | 1.2165 |  | 1.334 |  | 1.347 |  | 1.3435 |  | 1.3569 |  | 1.3198 |  | 1.3075 |  | 1.3479 |  | 1.3248
| TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO |  |  | 65 |  | 9.967% | 318.79 | 313.75 |  | 323.51 |  | 324.17 |  | 323.9 |  | 329.58 |  | 331.49 |  | 332.62 |  | 333.94 |  | 327.15
[7 empty] | 31.7738 | 31.2715 |  | 32.2442 |  | 32.31 |  | 32.2831 |  | 32.8492 |  | 33.0396 |  | 33.1522 |  | 33.2838 |  | 32.607
E |  |  |  |  | 0.215 |  |  |  | 0.214 |  | 0.216 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.231 |  | 0.231 |  | 0.234 |  | 0.239 |  | 0.234 | [7 empty] | #REF!
| MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO |  |  | 49 |  | 100% | 392.63 | 390.19 |  | 393.72 |  | 401.03 |  | 402.27 |  | 422.26 |  | 422.12 |  | 426.54 |  | 436.49 |  | 427.32 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 392.63 | 390.19 |  | 393.72 |  | 401.03 |  | 402.27 |  | 422.26 |  | 422.12 |  | 426.54 |  | 436.49 |  | 427.32 | [7 empty] | #REF!
V |  |  |  |  | 0.087 |  |  |  | 0.087 |  | 0.088 |  | 0.088 |  | 0.09 |  | 0.092 |  | 0.092 |  | 0.092 |  | 0.093 |  | 0.093 | [7 empty] | #REF!
| DÓLAR (GENERAL PONDERADO) |  |  | 30 |  | 39.56% | 621.59 | 618.68 |  | 627.09 |  | 633.63 |  | 638.92 |  | 674.44 |  | 669.37 |  | 673.09 |  | 688.55 |  | 673.8 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 245.8761 | 244.7251 |  | 248.0517 |  | 250.6387 |  | 252.7312 |  | 266.7815 |  | 264.776 |  | 266.2475 |  | 272.3628 |  | 266.5283 | [7 empty] | #REF!
| FLETE TERRESTRE |  |  | 32 |  | 60.44% | 509.8 | 513.36 |  | 513.36 |  | 513.36 |  | 526.28 |  | 526.28 |  | 526.28 |  | 533.81 |  | 533.81 |  | 533.81 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 308.1435 | 310.2953 |  | 310.2953 |  | 310.2953 |  | 318.1047 |  | 318.1047 |  | 318.1047 |  | 322.6561 |  | 322.6561 |  | 322.6561 | [7 empty] | #REF!
GG |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.101 |  | 0.102 |  | 0.103 |  | 0.104 |  | 0.105 |  | 0.106 |  | 0.106 |  | 0.107 |  | 0.107
I | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |  |  | 39 |  | 100% | 501.62 | 509.06 |  | 513.96 |  | 515.93 |  | 522.07 |  | 526.99 |  | 530.5 |  | 533.27 |  | 535.12 |  | 537.89 | [7 empty] | #REF!
[7 empty] | 501.62 | 509.06 |  | 513.96 |  | 515.93 |  | 522.07 |  | 526.99 |  | 530.5 |  | 533.27 |  | 535.12 |  | 537.89 | [7 empty] | #REF!
COEFICIENTE DE REAJUSTE: K = |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.995 |  | 1.047 |  | 1.07 |  | 1.072 |  | 1.104 |  | 1.068 |  | 1.081 |  | 1.097 |  | 1.081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALORIZACION DE: |  |  | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-30
| INDICE UNIFICADO DE: | EST. | BASE (FEBRERO 2022) | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
|  | 47 | 650.44 | 650.44 | 650.44 | 650.44 | 650.44 | 650.44 | 650.44 | 702.1 | 702.1 | 702.1
|  | 3 | 811.32 | 800.14 | 908.09 | 948.77 | 946.24 | 985.34 | 898.31 | 894.62 | 913.2 | 890.03
|  | 5 | 458.51 | 460.81 | 463.12 | 465.65 | 465.93 | 466.45 | 469.2 | 468.65 | 468.11 | 468.85
|  | 21 | 503.23 | 503.23 | 503.23 | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 527.8 | 527.8 | 527.8 | 527.8
|  | 45 | 417.6 | 420.88 | 424.01 | 425.71 | 425.71 | 427.98 | 432.15 | 436.39 | 435.74 | 434.43
|  | 51 | 464.74 | 460.78 | 505.32 | 510.21 | 508.91 | 513.99 | 499.94 | 495.25 | 510.58 | 501.8
|  | 65 | 318.79 | 313.75 | 323.51 | 324.17 | 323.9 | 329.58 | 331.49 | 332.62 | 333.94 | 327.15
|  | 49 | 392.63 | 390.19 | 393.72 | 401.03 | 402.27 | 422.26 | 422.12 | 426.54 | 436.49 | 427.32
|  | 30 | 621.59 | 618.68 | 627.09 | 633.63 | 638.92 | 674.44 | 669.37 | 673.09 | 688.55 | 673.8
|  | 32 | 509.8 | 513.36 | 513.36 | 513.36 | 526.28 | 526.28 | 526.28 | 533.81 | 533.81 | 533.81
|  | 39 | 501.62 | 509.06 | 513.96 | 515.93 | 522.07 | 526.99 | 530.5 | 533.27 | 535.12 | 537.89

## COE_REAJ_MECA-COMU. (hidden)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
COEFICIENTE DE REAJUSTE - INSTALACIONES MECÁNICAS Y DE COMUNICACIÓN
L.P.N |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | #REF!
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
FORMULA |  | : | INSTALACIONES MECÁNICAS Y DE COMUNICACIÓN
K = 0.034*(Ir / Io) + 0.966*(EMr / EMo)
AREA GEOGRAFICA 3 (Ayacucho)
[5 empty] | COEF. | % | Io | V-1 |  | V-2 |  | V-3 |  | V-4 |  | V-5 |  | V-6 |  | V-7 |  | V-8 |  | V-9 |  | V-10 |  | V-11 |  | V-12 |  | V-13 |  | V-14 |  | V-15 |  | V-16 |  | V-17 |  | V-18 |  | V-19
SIMBOLO | ELEMENTO REPRESENTATIVO |  |  | CODIGO |  |  | I. BASE | 2018-10-31 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-28 |  | 2019-03-30 |  | 2019-04-30 |  | 2019-05-31 |  | 2019-06-30 |  | 2019-07-31 |  | 2019-08-31 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-08 |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-31 |  | 2018-07-31 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-30 |  | 2018-10-08
[5 empty] | INCID. | INCID. | 2018-05-15 | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K | Ir | K
I | [8 empty] | 0.034 |  | 0.034 |  | 0.034 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR |  |  | 39 | 0.034 | 100% | 445.61 | 450.26 |  | 450.63 |  | 450.63 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | 445.61 | 450.26 |  | 450.63 |  | 450.63 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
EM |  |  |  |  | 0.966 |  |  |  | 0.975 |  | 0.975 |  | 0.975 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL |  |  | 48 |  | 5.487% | 368.95 | 372.23 |  | 370.7 |  | 370.7 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | 20.2443 | 20.4243 |  | 20.3403 |  | 20.3403 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| EQUIPAMIENTO |  |  | 80 |  | 94.51% | 107.02 | 108.09 |  | 108.09 |  | 108.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 101.1478 | 102.1591 |  | 102.1591 |  | 102.1591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
COEFICIENTE DE REAJUSTE: K = |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.009 |  | 1.009 |  | 1.009 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VALORIZACION DE: |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 2018-12-31
| INDICE UNIFICADO DE: | EST. | BASE (MAYO 2018) | SET. 2018 | OCT. 2018 | OCT. 2018
|  | 39 | 445.61 | 450.26 | 450.63 | 450.63
|  | 48 | 368.95 | 372.23 | 370.7 | 370.7
|  | 80 | 107.02 | 108.09 | 108.09 | 108.09

## REINT_REAJ_
REINTEGRO POR REAJUSTE
(CONTROL DE VALORIZACIONES Y REAJUSTES)
CONTRATO PRINCIPAL
L.P |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
|  | VALORIZACION |  |  | REAJUSTE |  | REAJUSTE | DEDUCCION |  | REAJUSTE
No. | MES |  |  | K-1 |  |  | BRUTO |  |  | NETO
|  | PROGRAM. (S/Igv) | EJECUTADO (S/Igv) |  | PROGRAM. | EJECUTADO | AUTORIZADO | DIRECTO | MATER. | AUTORIZADO
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
1 | 2022-04-30 | 1689.853 | 1689.85 | 0.07 | 118.29 | 118.29 | 118.29 | 12.7376 | 0 | 105.5524
2 | 2022-05-31 | 142315.3193 | 142315.32 | 0.072 | 10246.7 | 10246.7 | 10246.7 | 1101.3346 | 0 | 9145.3654
3 | 2022-06-30 | 174129.6277 | 174129.63 | 0.104 | 18109.48 | 18109.48 | 18109.48 | 1907.5507 | 2545.03 | 13656.8993
4 | 2022-07-31 | 680701.447 | 680701.45 | 0.068 | 46287.7 | 46287.7 | 46287.7 | -643.3593 | -12887.78 | 59818.8393 | 4228497.1305 | 2772782.2 | 1455714.9305
5 | 2022-08-31 | 1560353.1424 | 1560353.15 | 0.068 | 106104.01 | 106104.01 | 106104.01 | 0 | 0 | 106104.01
6 | 2022-09-30 | 1669307.741 | 213592.8 | 0.068 | 113512.93 | 14524.31 | 14524.31 | 0 | 0 | 14524.31
7 | 2022-10-31 | 134499.096 | 134499.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2022-11-30 | 1413649.9661 | 1413649.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195390.49
9 | 2022-12-31 | 122934.9746 | 213592.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023-01-31 | 924752.6949 | 213592.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1149087.4642
11 | 2023-02-28 | 1504392.2712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023-03-31 | 1416758.6949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2023-04-30 | 1745389.8136 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB-TOTAL |  | 11490874.6417 | 4748116.87 |  | 294379.11 | 195390.49 | 195390.49 | 2378.2636 | -10342.75 | 203354.9764
|  |  |  | ACUMULADO AL MES DE SETIEMBRE |  |  | 195390.49
|  |  |  | REAJ. ACUMUL. EN VALORIZ. ANTERIOR |  |  | 259619.95 |  |  | 259619.95
|  |  |  | TOTAL REAJUSTE A SETIEMBRE 2022 |  |  | -64229.46 | 2378.2636 |  | -56264.9736
15151078.06
|  | -15151078.06 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!

## REINT_REAJ_ (2)
REAJUSTE REGULARIZADO
(CONTROL DE VALORIZACIONES Y REAJUSTES)
CONVENIO ESPECIFICO Nº SP-2022-012
CONVENIO |  | : |  | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : |  | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR |  | : |  | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : |  | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  | : |  | MES DE DICIEMBRE DE 2022
|  | VALORIZACION |  |  |  |  | REAJUSTES |  |  |  |  | REAJUSTE BRUTO AUTORIZADO |  | SITUACION
No. | MES | VALORIZACION PROGRAMADA |  | VALORIZACION EJECUTADA |  | K-1 | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | RETENCIÓN | MENSUAL | ACUMUL.
|  | MENSUAL(S/IGV) | ACUMUL.(S/IGV) | MENSUAL(S/IGV) | ACUMUL.(S/IGV) |  | MENSUAL | ACUMUL. | MENSUAL | ACUMUL. | DE REAJUSTE
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
1 | 2022-04-30 | 1689.853 | 1689.853 | 1689.85 | 1689.85 | 0.07 | 118.29 | 118.29 | 118.29 | 118.29 |  | 118.29 | 118.29 | A TIEMPO | 118.29 | 123.72
2 | 2022-05-31 | 142315.3193 | 144005.1723 | 142315.32 | 144005.17 | 0.072 | 10246.7 | 10364.99 | 10246.7 | 10364.99 | 0 | 10246.7 | 10364.99 | A TIEMPO | 10080.36 | 8209.76
3 | 2022-06-30 | 174129.6277 | 318134.8 | 174129.63 | 318134.8 | 0.104 | 18109.48 | 28474.47 | 18109.48 | 28474.47 |  | 18109.48 | 28474.47 | A TIEMPO | 22269.43 | 21809.64
4 | 2022-07-31 | 680701.447 | 998836.247 | 680701.45 | 998836.25 | 0.068 | 46287.7 | 74762.17 | 46287.7 | 74762.17 |  | 46287.7 | 74762.17 | A TIEMPO | 69918.53 | 79869.78
5 | 2022-08-31 | 1560353.1424 | 2559189.3895 | 1560353.15 | 2559189.4 | 0.081 | 126388.6 | 201150.77 | 126388.61 | 201150.78 |  | 126388.61 | 201150.78 | A TIEMPO
6 | 2022-09-30 | 1669307.741 | 4228497.1305 | 1669307.74 | 4228497.14 | 0.097 | 161922.85 | 363073.62 | 161922.85 | 363073.63 |  | 161922.85 | 363073.63 | A TIEMPO
7 | 2022-10-31 | 134499.096 | 4362996.2265 | 134499.1 | 4362996.24 | 0.081 | 10894.43 | 373968.05 | 10894.43 | 373968.06 |  | 10894.43 | 373968.06 | A TIEMPO
8 | 2022-11-30 | 1413649.9661 | 5776646.1926 | 1413649.97 | 5776646.21 | 0.081 | 114505.65 | 488473.7 | 114505.65 | 488473.71 |  | 114505.65 | 488473.71 | ADELANTADA
9 | 2022-12-31 | 122934.9746 | 5899581.1671 | 213592.8 | 5990239.01 | 0.081 | 9957.73 | 498431.43 | 17301.02 | 505774.73 |  | 17301.02 | 505774.73 | ADELANTADA
10 | 2023-01-31 | 924752.6949 | 6824333.862 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
11 | 2023-02-28 | 1504392.2712 | 8328726.1332 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 2023-03-31 | 1416758.6949 | 9745484.8281 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 | 2023-04-30 | 1745389.8136 | 11490874.6417 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 | 2023-05-30 | 1262964.9746 | 12753839.6163 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 | 2023-06-30 | 1201116.7458 | 13954956.372 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | 2023-07-27 | 1196121.6949 | 15151078.077
SUB-TOTAL |  | 15151078.057 |  | 5990239.01 |  |  | 498431.43 |  | 505774.73 |  |  | 505774.73
[6 empty] | ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE | [5 empty] | 505774.73
[6 empty] | REAJ. ACUMUL. EN VALORIZ. ANTERIOR | [5 empty] | 513244.09
[6 empty] | TOTAL REAJUSTE A DICIEMBRE 2022 | [5 empty] | -7469.36
15151078.06
-15151078.06
|  |  |  | 1669307.74 | 4228497.14 | 0.068 | 147284.06 | 366569.36 | 113512.93 | 294379.11 |  | 113512.93 | 292454.91

## D_MAT
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES
(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)
CONVENIO: |  |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR: |  |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  |  | : | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO CONT. (s/IGV) |  |  | : | 15151078.0593
ADEL.MAT. (s/IGV): |  |  | : | 3030215.61
FORMULA 02 |  |  | : | [7 empty] | D = Coef.*%*V*(Ir-Ia)/Io
VALORIZACION |  |  | ADELANTO PAGADO |  | COEFICIENTE |  | INDICES |  |  | ADELANTO | ADELANTO | DEDUCCION
|  | MONTO |  | MONTO | COEF.INCID. | INCID. |  |  |  | DEFLAC. | UTILIZADO
No. | MES | V | FECHA | A | C | % | Io | Ia | Ir | AD=A*Io/Ia | AU=C*%*V | D
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2
2 | 2022-05-31 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 946.24 | 357569.53 | 0 | 0
3 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 985.34 | 357569.53 | 0 | 0
4 | 2022-07-31 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 898.31 | 357569.53 | 0 | 0
5 | 2022-08-31 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 894.62 | 357569.53 | 0 | 0
6 | 2022-09-30 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 913.2 | 357569.53 | 0 | 0
7 | 2022-10-31 | 134499.1 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 357569.53 | 39205.85 | -2838.52
8 | 2022-11-30 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 318363.68 | 0 | 0
9 | 2022-12-31 | 0 | 2022-05-27 | 418147.27 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 318363.68 | 0 | 0
[11 empty] | Acumulado | -2838.52
No.: VALORIZACION; MONTO FECHA: ADELANTO PAGADO; COEF.INCID. C: COEFICIENTE; INCID. Io: INDICES | ADELANTO | ADELANTO | DEDUCCION
MONTO V: MONTO; MONTO A: MONTO; COEF.INCID. C: COEF.INCID.; INCID. %: INCID. | DEFLAC. | UTILIZADO
No. | MES | V | FECHA | A | C | % | Io | Ia | Ir | AD=A*Io/Ia | AU=C*%*V | D
ACERO ESTRUCTURAL A-50
2 | 2022-05-31 | 142315.32 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 946.24 | 2054500.66 | 41484.25 | -129.36
3 | 2022-06-30 | 174129.63 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 985.34 | 2013016.41 | 50757.97 | 2287.9
4 | 2022-07-31 | 680701.45 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 898.31 | 1962258.44 | 198421.27 | -12340.8
5 | 2022-08-31 | 1560353.15 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 894.62 | 1763837.17 | 454835.59 | -30357.13
6 | 2022-09-30 | 1669307.74 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 913.2 | 1309001.58 | 486595.34 | -21333.38
7 | 2022-10-31 | 0 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 822406.24 | 0 | 0
8 | 2022-11-30 | 1413649.97 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 822406.24 | 412072.31 | -29834.25
9 | 2022-12-31 | 0 | 2022-05-27 | 2402564.45 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 410333.93 | 0 | 0
[11 empty] | Acumulado | -91707.02
No.: VALORIZACION; MONTO FECHA: ADELANTO PAGADO; COEF.INCID. C: COEFICIENTE; INCID. Io: INDICES | ADELANTO | ADELANTO | DEDUCCION
MONTO V: MONTO; MONTO A: MONTO; COEF.INCID. C: COEF.INCID.; INCID. %: INCID. | DEFLAC. | UTILIZADO
No. | MES | V | FECHA | A | C | % | Io | Ia | Ir | AD=A*Io/Ia | AU=C*%*V | D
TUBO SCH 40 D=1 1/2"
2 | 2022-05-31 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 946.24 | 58443.78 | 0 | 0
3 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 985.34 | 58443.78 | 0 | 0
4 | 2022-07-31 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 898.31 | 58443.78 | 0 | 0
5 | 2022-08-31 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 894.62 | 58443.78 | 0 | 0
6 | 2022-09-30 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 913.2 | 58443.78 | 0 | 0
7 | 2022-10-31 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 58443.78 | 0 | 0
8 | 2022-11-30 | 0 | 2022-05-27 | 68345.05 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 58443.78 | 0 | 0
[11 empty] | Acumulado | 0
No.: VALORIZACION; MONTO FECHA: ADELANTO PAGADO; COEF.INCID. C: COEFICIENTE; INCID. Io: INDICES | ADELANTO | ADELANTO | DEDUCCION
MONTO V: MONTO; MONTO A: MONTO; COEF.INCID. C: COEF.INCID.; INCID. %: INCID. | DEFLAC. | UTILIZADO
No. | MES | V | FECHA | A | C | % | Io | Ia | Ir | AD=A*Io/Ia | AU=C*%*V | D
TUBO SCH 40 D=2"
2 | 2022-05-31 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 946.24 | 18553.58 | 0 | 0
3 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 985.34 | 18553.58 | 0 | 0
4 | 2022-07-31 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 898.31 | 18553.58 | 0 | 0
5 | 2022-08-31 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 894.62 | 18553.58 | 0 | 0
6 | 2022-09-30 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 913.2 | 18553.58 | 0 | 0
7 | 2022-10-31 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 18553.58 | 0 | 0
8 | 2022-11-30 | 0 | 2022-05-27 | 21696.84 | 0.449 | 64.92% | 811.32 | 948.77 | 890.03 | 18553.58 | 0 | 0
[11 empty] | Acumulado | 0
No.: VALORIZACION; MONTO FECHA: ADELANTO PAGADO; COEF.INCID. C: COEFICIENTE; INCID. Io: INDICES | ADELANTO | ADELANTO | DEDUCCION
MONTO V: MONTO; MONTO A: MONTO; COEF.INCID. C: COEF.INCID.; INCID. %: INCID. | DEFLAC. | UTILIZADO
No. | MES | V | FECHA | A | C | % | Io | Ia | Ir | AD=A*Io/Ia | AU=C*%*V | D
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
2 | 2022-05-31 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0
3 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 119462 | 0 | 0
4 | 2022-07-31 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 119462 | 0 | 0
5 | 2022-08-31 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 119462 | 0 | 0
6 | 2022-09-30 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 119462 | 0 | 0
7 | 2022-10-31 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 119462 | 0 | 0
8 | 2022-11-30 | 0 | 2022-05-27 | 119462 | 0.449 | 6.245% | 503.23 | 503.23 | 527.8 | 119462 | 0 | 0
[11 empty] | Acumulado | 0
No.: TOTAL; MONTO A: 3030215.61 |  |  | -94545.55
MONTO A: TOTAL ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE - 2022 |  |  | -94545.55
MONTO A: ACUMULADO ANTERIOR MES (NOVIEMBRE)-2022 |  |  | -81657.77
MONTO A: DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 |  |  | -12887.78
Note on H19: NORBERTT: MES DE V.R.
Note on I19: NORBERTT: MES DEL ADELANTO
Note on J19: NORBERTT: MES DE REAJUSTE
Note on H34: NORBERTT: MES DE V.R.
Note on I34: NORBERTT: MES DEL ADELANTO
Note on J34: NORBERTT: MES DE REAJUSTE
Note on H49: NORBERTT: MES DE V.R.
Note on I49: NORBERTT: MES DEL ADELANTO
Note on J49: NORBERTT: MES DE REAJUSTE
Note on H63: NORBERTT: MES DE V.R.
Note on I63: NORBERTT: MES DEL ADELANTO
Note on J63: NORBERTT: MES DE REAJUSTE
Note on H77: NORBERTT: MES DE V.R.
Note on I77: NORBERTT: MES DEL ADELANTO
Note on J77: NORBERTT: MES DE REAJUSTE

## D_DIRECTO
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO
(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)
CONVENIO: |  |  | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA: |  |  | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR: |  |  | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR: |  |  | CONSORCIO PERU N1
FECHA: |  |  | MES DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO CONT. (s/IGV): |  |  | 15151078.06 |  | (C)
ADEL.DIRECTO (s/IGV): |  |  | 1515107.81 |  | (AD)
VALORIZACION (S/IGV) | [6 empty] | DEDUC. | DEDUCCION
|  | MONTO | MONTO | MONTO | 2022-03-01 |  | ANTERIOR
No. | MES | V | A | REINTEGRO | ¦ | Ir | MES | D
1 | 2022-04-30 | 1689.85 | 1515107.81 | 168.985 | 0.995 | 1.07 |  | 12.7376 | 168.985
2 | 2022-05-31 | 142315.32 | 1515107.81 | 14231.532 | 0.995 | 1.072 | 0 | 1101.3346
3 | 2022-06-30 | 174129.63 | 1515107.81 | 17412.963 | 0.995 | 1.104 | 752.59 | 1907.5507 | 1154.9607
4 | 2022-07-31 | 680701.45 | 1515107.81 | 68070.145 | 0.995 | 1.068 | 1645.41 | 4994.0911
5 | 2022-08-31 | 1560353.15 | 1515107.81 | 156035.315 | 0.995 | 1.081 | 5331.35 | 13486.4695
6 | 2022-09-30 | 1669307.74 | 1515107.81 | 166930.774 | 0.995 | 1.097 | 19842.52 | 17112.5015
7 | 2022-10-31 | 134499.1 | 1515107.81 | 13449.91 | 0.995 | 1.081 | 4138.84 | 1162.5048
8 | 2022-11-30 | 1413649.97 | 1515107.81 | 141364.997 | 0.995 | 1.081 | 5382.17 | 12218.4822
9 | 2022-12-31 | 213592.8 | 1515107.81 | 21359.28 | 0.995 | 1.081 | 17392.28 | 1846.1287
10 | 2023-01-31
11 | 2023-02-28
12 | 2023-03-31
13 | 2023-04-30
TOTAL | [6 empty] | 54485.16 | 53841.8007
TOTAL ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE - 2022 | [7 empty] | 53841.8007
ACUMULADO ANTERIOR NOVIEMBRE - 2022 | [7 empty] | 54485.16
DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | [7 empty] | -643.3593
𝐷=𝐴𝐷𝑥𝑉/𝐶𝑥𝐼𝑟(𝐼−𝐼𝑟)
Note on F20: NORBERTT: MES DEL ADELANTO
Note on G20: NORBERTT: MES DE REAJUSTE

## AM_DIRECTO
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
AMORTIZACIÓN ADELANTOS DIRECTOS
| CONVENIO |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
| OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
| CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
| SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
| FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
| FORMULA |  | :
VALORIZACION (S/IGV) |  |  | ADELANTO PAGADO |  | ADELANTO |  | SALDO
|  | MONTO |  | MONTO (S/IGV) | UTILIZADO | AMORTIZACION | POR AMORTIZAR
¦ | MES | V | FECHA | A | AU=10%*V | Am=MA | S=A-Am
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
1 | 2022-04-30 | 1689.85 | 2022-04-06 | 1515107.81 | 168.99 | 168.99 | 1514938.82
2 | 2022-05-31 | 142315.32 |  |  | 14231.53 | 14231.53 | 1500707.29
3 | 2022-06-30 | 174129.63 |  |  | 17412.96 | 17412.96 | 1483294.33 |  | 0.11493 | 3.7177
4 | 2022-07-31 | 680701.45 |  |  | 68070.15 | 68070.15 | 1415224.18 |  | 0.44928
5 | 2022-08-31 | 1560353.15 |  |  | 156035.31 | 156035.31 | 1259188.87 |  | 1.0299
6 | 2022-09-30 | 1669307.74 |  |  | 166930.77 | 166930.77 | 1092258.1 | 422849.71 | 1.1018
7 | 2022-10-31 | 134499.1 |  |  | 13449.91 | 13449.91 | 1078808.19 |  | 0.088772
8 | 2022-11-30 | 1413649.97 |  |  | 141365 | 141365 | 937443.19 |  | 0.93304
9 | 2022-12-31 | 213592.8 |  |  | 21359.28 | 21359.28 | 916083.91
10 | 2023-01-31
11 | 2023-02-28
12 | 2023-03-31
13 | 2023-04-30
[6 empty] | 599023.9 | 916083.91
AMORTIZACIÓN DEL MES | [5 empty] | 21359.28 |  |  | 168.99 | 1514938.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
24398.55
#REF!
#REF!

## Hoja2
VALORIZACION (S/IGV) |  |  | ADELANTO PAGADO |  |  | AMORTIZACIÓN ADELANTO (S/IGV) (S/) | AMORTIZACIÓN ADELANTO (C/IGV) (S/) | SALDO
Nº | MES | MONTO VALORIZADO (S/) | FECHA | MONTO (S/IGV) | MONTO (C/IGV) |  |  | POR AMORTIZAR
(C/IGV)
PUENTE VEHICULAR CCANCHI
ADELANTO PAGADO |  |  | 2022-04-06 | 1515107.81 | 1787827.2158
1 | 2022-04-30 | 1689.85 |  |  |  | 168.99 | 199.4082 | 1787627.8076
2 | 2022-05-31 | 142315.32 |  |  |  | 14231.53 | 16793.2054 | 1770834.6022
3 | 2022-06-30 | 174129.63 |  |  |  | 17412.96 | 20547.2928 | 1750287.3094
4 | 2022-07-31 | 680701.45 |  |  |  | 68070.15 | 80322.777 | 1669964.5324
5 | 2022-08-31 | 1560353.15 |  |  |  | 156035.31 | 184121.6658 | 1485842.8666
6 | 2022-09-30 | 1669307.74 |  |  |  | 166930.77 | 196978.3086 | 1288864.558
7 | 2022-10-31 | 134499.1 |  |  |  | 13449.91 | 15870.8938 | 1272993.6642
8 | 2022-11-30
9 | 2022-12-31
10 | 2023-01-31
11 | 2023-02-28
12 | 2023-03-31
13 | 2023-04-30
14 | 2023-05-31
15 | 2023-06-30
TOTAL | [5 empty] | 436299.62 | 514833.5516 | 1272993.6642

## AM_MAT_
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES (POR VALORIZACION)
| L.P |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
| OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
| CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
| SUPERVISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
| FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
| FORMULA 3 |  | : | #REF! |  |  | factor | 1
VALORIZACION |  |  | ADELANTO PAGADO |  | COEFICIENTE |  | INDICES |  | ADELANTO | MONTO |  | SALDO
|  | MONTO |  | MONTO | COEF.INCID. | INCID. |  |  | UTILIZADO | AMORTIZABLE | AMORTIZACION | POR AMORTIZAR
¦ | MES | V | FECHA | A | C | % | Io | Ia | AU=C*%*V | MA=AU*Ia/Io | Am=MA | S=A-Am
#REF! | [6 empty] | 2018-05-15 | 2019-09-30
8 | 2022-11-30 | 26592.2923 | #REF! | 420847.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 2022-12-31 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 2023-01-31 | 200006.1346 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 2023-02-28 | 112802.4245 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 2023-03-31 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
8 | 2022-11-30 | 26592.2923 | #REF! | 130000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 2022-12-31 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 2023-01-31 | 200006.1346 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 2023-02-28 | 112802.4245 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 2023-03-31 | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | 0
15 | #REF! | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 550847.46
[8 empty] | AMORTIZACION ACUMULADA |  |  | #REF! |  | sept-2019 | 2019-10-01
[8 empty] | AMORTIZACION ANTERIOR |  |  | 11711.74 |  | 11711.74 | 0
[8 empty] | AMORTIZACION DEL MES |  |  | #REF! | #REF!
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES (POR USO DE MAT.)
| CONVENIO |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
| OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
| FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
| SUPERVISOR |  |  | CONSORCIO PERU N1
| 1er Adelanto (S/IGV) |  | : | S/. 3,030,215.61
| 2do.Adelanto (S/IGV) |  | : | --
| Formula |  | : | Amort.(A)=MtdoMatUtilxPUmxFRxIma/Imo
1.0 ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 |  |  | ADELANTO | 418147.27
1ER ADELANTO |  | 1 | 2 | 3=1X2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-9
VAL Nº | FECHA | MAT. UTIL | PU a fecha PB | Monto a P.B. | FR | Ima | Imo | Adelanto | Amortizacion | Amortizacion | saldo por
|  | KG | [5 empty] | Otorgado |  | Acumulada | Amortizar
VAL Nº 02 | 2022-05-31 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 418147.27
VAL Nº 03 | 2022-06-30 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 418147.27
VAL Nº 04 | 2022-07-31 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 418147.27
VAL Nº 05 | 2022-08-31 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 418147.27
VAL Nº 06 | 2022-09-30 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 418147.27
VAL Nº 07 | 2022-10-30 | 9105.9247 | 5.02 | 45711.742 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 53456.0093 | 53456.0093 | 364691.2607
VAL Nº 08 | 2022-11-30 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 364691.2607
VAL Nº 09 | 2022-12-30 | 0 | 5.02 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 418147.27 | 0 | 0 | 418147.27
|  | 9105.9247 |  | 45711.742 |  |  |  |  | 0 | 53456.0093 | 364691.2607
2.0 ACERO ESTRUCTURAL A-50 |  |  | ADELANTO | 2402564.45
1ER ADELANTO |  | 1 | 2 | 3=1X2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-9
VAL Nº | FECHA | MAT. UTIL | PU a fecha PB | Monto a P.B. | FR | Ima | Imo | Adelanto | Amortizacion | Amortizacion | saldo por
|  | TN | [5 empty] | Otorgado |  | Acumulada | Amortizar
VAL Nº 02 | 2022-05-31 | 4.5154 | 6332.41 | 28593.3641 | 1 | 908.09 | 811.32 | 2402564.45 | 32003.8308 | 32003.8308 | 2370560.6192
VAL Nº 03 | 2022-06-30 | 10.0902 | 6332.41 | 63895.3163 | 1 | 948.77 | 811.32 | 2402564.45 | 74719.3788 | 106723.2196 | 2295841.2304
VAL Nº 04 | 2022-07-31 | 46.9409 | 6332.41 | 297249.0309 | 1 | 946.24 | 811.32 | 2402564.45 | 346680.6229 | 453403.8325 | 1949160.6175
VAL Nº 05 | 2022-08-31 | 111.1409 | 6332.41 | 703789.7466 | 1 | 985.34 | 811.32 | 2402564.45 | 854745.5861 | 1308149.4186 | 1094415.0314
VAL Nº 06 | 2022-09-30 | 120.0968 | 6332.41 | 760502.1773 | 1 | 898.31 | 811.32 | 2402564.45 | 842043.4735 | 2150192.892 | 252371.558
VAL Nº 07 | 2022-10-30 | 0 | 6332.41 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 2402564.45 | 0 | 2150192.892 | 252371.558
VAL Nº 08 | 2022-11-30 | 34.0802 | 6332.41 | 215810.0399 | 1 | 948.77 | 811.32 | 2402564.45 | 252371.5569 | 2402564.449 | 0.0010289
VAL Nº 09 | 2022-12-30 | 0 | 6332.41 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 3=1X2 | 0 | 2402564.449 | 0.0010289
|  | 326.8644 |  | 2069839.6751 |  |  |  |  | 2402564.449 | 2402564.449 | 0.0010289
3.0 TUBOS SCH 40 D=1 1/2" |  |  | ADELANTO | 68345.05
1ER ADELANTO |  | 1 | 2 | 3=1X2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-9
VAL Nº | FECHA | MAT. UTIL | PU a fecha PB | Monto a P.B. | FR | Ima | Imo | Adelanto | Amortizacion | Amortizacion | saldo por
|  | ML | [5 empty] | Otorgado |  | Acumulada | Amortizar
VAL Nº 02 | 2022-05-31 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 03 | 2022-06-30 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 04 | 2022-07-31 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 05 | 2022-08-31 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 06 | 2022-09-30 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 07 | 2022-10-30 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 08 | 2022-11-30 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
VAL Nº 09 | 2022-12-30 | 0 | 350 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 68345.05 | 0 | 0 | 68345.05
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68345.05
4.0 TUBOS SCH 40 D=2" |  |  | ADELANTO | 21696.84
1ER ADELANTO |  | 1 | 2 | 3=1X2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-9
VAL Nº | FECHA | MAT. UTILIZADO | PU a fecha PB | Monto a P.B. | FR | Ima | Imo | Adelanto | Amortizacion | Amortizacion | saldo por
|  | ML | [5 empty] | Otorgado |  | Acumulada | Amortizar
VAL Nº 02 | 2022-05-31 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 03 | 2022-06-30 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 04 | 2022-07-31 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 05 | 2022-08-31 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 06 | 2022-09-30 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 07 | 2022-10-30 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 08 | 2022-11-30 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
VAL Nº 09 | 2022-12-30 | 0 | 400 | 0 | 1 | 948.77 | 811.32 | 21696.84 | 0 | 0 | 21696.84
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21696.84
5.0 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 |  |  | ADELANTO | 119462
1ER ADELANTO |  | 1 | 2 | 3=1X2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-9
VAL Nº | FECHA | MAT. UTILIZADO | PU a fecha PB | Monto a P.B. | FR | Ima | Imo | Adelanto | Amortizacion | Amortizacion | saldo por
|  | BL | [5 empty] | Otorgado |  | Acumulado | Amortizar
VAL Nº 02 | 2022-05-31 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 03 | 2022-06-30 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 04 | 2022-07-31 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 05 | 2022-08-31 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 06 | 2022-09-30 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 07 | 2022-10-30 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 08 | 2022-11-30 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
VAL Nº 09 | 2022-12-30 | 0 | 25.97 | 0 | 1 | 503.23 | 503.23 | 119462 | 0 | 0 | 119462
|  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 119462
[7 empty] | AMORTIZ. ANTERIOR |  | 2456020.4583
|  | TOTAL ADELANT. |  | 3030215.61 |  |  | AMORTIZ. DEL MES |  | 0 |  | 574195.1517
[7 empty] | AMORTIZ.ACUMULADO |  | 2456020.4583
1 | MES | CALCULO DE MATERIALES |  | TOTAL S/. | TOTAL KG | VAL. MES S/ | MAT. USADO KG | PARTIDAS
Val 03 | 2022-06-01 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 |  | 1108872.71 | 151751.9764 | 0 | 0 | 8
Val 04 | 2022-07-01 | ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 |  | 1108872.71 | 151751.9764 | 0 | 0 | 8
2 | MES | CALCULO DE MATERIALES |  | TOTAL S/. | TOTAL TN | VAL. MES S/ | MAT. USADO TN | PARTIDAS
Val 02 | 2022-05-01 | ACERO ESTRUCTURAL A-50 |  | 5054238.47 | 409.2429 | 55766.75 | 4.5154 | 1
Val 03 | 2022-06-01 | ACERO ESTRUCTURAL A-50 |  | 5054238.47 | 409.2429 | 124616.22 | 10.0902 | 1
Val 04 | 2022-07-01 | ACERO ESTRUCTURAL A-50 |  | 5054238.47 | 409.2429 | 579736.35 | 46.9414 | 1
3 | MES | CALCULO DE MATERIALES |  | TOTAL S/. | TOTAL ML | VAL. MES S/ | MAT. USADO ML | PARTIDAS
Val 03 | 2022-06-01 | TUBO SCH 40 D=1 1/2" |  | 151800 | 180.84 | 0 | 0 | 1
Val 04 | 2022-07-01 | TUBO SCH 40 D=1 1/2" |  | 151800 | 180.84 | 0 | 0 | 1
4 | MES | CALCULO DE MATERIALES |  | TOTAL S/. | TOTAL ML | VAL. MES S/ | MAT. USADO ML | PARTIDAS
Val 03 | 2022-06-01 | TUBO SCH 40 D=2" |  | 151800 | 44 | 0 | 0 | 1
Val 04 | 2022-07-01 | TUBO SCH 40 D=2" |  | 151800 | 44 | 0 | 0 | 1
5 | MES | CALCULO DE MATERIALES |  | TOTAL S/. | TOTAL BL | VAL. MES S/ | MAT. USADO BL | PARTIDAS
Val 03 | 2022-06-01 | CEMENTO PORTLAND TIPO I |  | 912644.29 | 16344.1572 | 0 | 0 | 12
Val 04 | 2022-06-01 | CEMENTO PORTLAND TIPO I |  | 912644.29 | 16344.1572 | 0 | 0 | 12
Note on H17: MES EN EL CUAL SE REALIZO EL PRESUPUESTO DEL EXPEDINTE TECNICO
Note on I17: MES EN EL CUAL SE REALIZO EL PAGO DEL ADELANTO DE MATERIALES
Note on I20: ESTE ES EL VALOR DEL MES DE LA ENTREGA DEL ADELANTO DE MATERIALES POR LOQ UE DE AQUÍ EN ADELANTE NO SE CAMBIARA
Note on I33: ESTE ES EL VALOR DEL MES DE LA ENTREGA DE ADELANTO DE MATERIALES POR LO QUE DE AQUÍ EN ADELATE NO CAMBIARA
Note on I45: ESTE ES EL VALOR DEL MES DE LA ENTREGA DE ADELANTO DE MATERIALES POR LO QUE DE AQUÍ EN ADELATE NO CAMBIARA

## RESUM_VAL_
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
RESUMEN GENERAL DE LAS VALORIZACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 09 - DICIEMBRE - 2022
L.P |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
CONTRATISTA |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
|  |  |  | MONTO | VALORIZACION |  |  | % | SALDO
DESCRIPCION |  |  |  | CONTRATO |  |  |  | AVANCE | POR
|  |  |  | (C/IGV) | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | VALORIZAR
I | OBRAS |  |  | 17878272.1108 | 6816442.52 | 252039.5 | 7068482.02 | 39.54% | 10809790.0908
|  |  |  | 17878272.1108 | 6816442.52 | 252039.5 | 7068482.02 | 39.54% | 10809790.0908
| AVANCE FISICO DE OBRA |  |  |  | 38.13% | 1.41% | 39.54% |  | 60.46%
| TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR |  |  |  | 6816442.52 | 252039.5 | 7068482.02
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UND | PRESUPUESTO S/.(EXPEDIENTE TECNICO APROBADO) | % DE AVANCE FISICO EJECUTADO | [5 empty] | SALDO
[5 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
[5 empty] | Valorizado S/. | % | Valorizado /S. | % | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
´01 | VALORIZACION Nº 9 - OBRA PRINCIPAL |  | GLB | 17878272.1108 | 6816442.52 | 38.13% | 252039.5 | 1.41% | 7068482.02 | 39.54% | 10809790.0908 | 60.46%
´02 | VALORIZACIÓN Nº 3 - ADICIONAL Nº 1 |  | GLB | 730952.79 | 43691.04 | 5.977% | 6004.05 | 0.8214% | 49695.09 | 6.799% | 681257.7 | 93.2%
´03 | DEDUCTIVOS |  | GLB | -770275.93 | [6 empty] | -770275.93
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 17838948.97 | 6860133.56 | 38.46% | 258043.55 | 1.447% | 7118177.11 | 39.9% | 10720771.8608 | 60.1%
17838948.9708

## R-ITEM I
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
VALORIZACION N° 09
CONVENIO |  | : | ESPECIFICO Nº SP-2022-012
OBRA |  | : | “CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHIS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
EJECUTOR |  | : | SIMA PERU S.A.
SUPERVISOR |  | : | CONSORCIO PERU N1
FECHA |  | : | MES DE DICIEMBRE DE 2022
COMPONENTE |  | : | PUENTE VEHICULAR CCANCHIS
|  |  |  | MONTO | VALORIZACION |  |  | % | SALDO
DESCRIPCION |  |  |  | CONTRATO |  |  |  | AVANCE | POR
|  |  |  | (S/IGV) | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | VALORIZAR
A: | VALORIZACION CONTRACTUAL
| PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  |  | 15151078.06 | 5776646.21 | 213592.8 | 5990239.01 | 39.54% | 9160839.05 | 17878272.1108
|  |  |  | 15151078.06 | 5776646.21 | 213592.8 | 5990239.01 | 39.54% | 9160839.05
| AVANCE FISICO DE OBRA |  |  |  | 38.13% | 1.41% | 39.54% |  | 60.46%
[10 empty] | Acu ant | Actual | Acu actual | Diferencia
B: | REAJUSTES (R)
| PUENTE VEHICULAR CCANCHI |  |  |  | 513244.09 | -7469.36 | 505774.73 |  |  | #REF! | 0 | 0 | 505774.73 | 54286.76
| TOTAL (B) |  |  |  | 513244.09 | -7469.36 | 505774.73 |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
C: | DEDUCCIONES (D)
| DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO |  |  |  | 54485.16 | -643.3593 | 53841.8007
| DEDUCCION DEL ADELANTO DE MAT. |  |  |  | -81657.77 | -12887.78 | -94545.55
| TOTAL (C) |  |  |  | -27172.61 | -13531.1393 | -40703.7493
| VALORIZACION BRUTA (VB=V+R-D) |  |  |  | 6317062.91 | 219654.5793 | 6536717.4893 |  |  |  | 6536717.4893
D: | AMORTIZACIONES
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO |  |  | 1515107.81 | 577664.62 | 21359.28 | 599023.9 |  | 916083.91 | Acu ant | Actual | Acu actual | Diferencia |  | 39.54% | porcentaje pagado de adelanto directo
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MAT. |  |  | 3030215.61 | 2456020.4583 | 0 | 2456020.4583 |  | 574195.1517 | #REF! |  |  |  |  | 81.05% | porcentaje pagado de adelanto de materiales
| TOTAL (D) |  |  | 4545323.42 | 3033685.0783 | 21359.28 | 3055044.3583 |  | 1490279.0617
| VALORIZACION NETA (VN=VB-D) |  |  |  | 3283377.8417 | 198295.2993 | 3481673.1411
E: | RETENCIONES
| FONDO DE GARANTIA (5%*VB) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| GASTOS DE LICITACION |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MULTA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL (E) |  |  |  | 0 | 0 | 0
F: | MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
| EN EFECTIVO (VN-E) |  |  |  | 3283377.8417 | 198295.2993 | 3481673.1411
| EN I.G.V. (18%*VN) |  |  |  | 591008.02 | 35693.15 | 626701.17
| TOTAL (F) |  |  |  | 3874385.8617 | 233988.4493 | 4108374.3111
| TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (C/IGV) |  |  |  | 3874385.8617 | 233988.4493 | 4108374.3111
464789.4733
517801.3884
[6 empty] | 53011.9152 | 2
106023.8303