## 2024
PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES 2024
Nº | META | F.F. | CLASIFICADORES | RESPONSABLE | TIPO DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA O PERIODICIDAD | ACCIONES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SUB TOTAL | RO | RDR
1. ESTADIO NACIONAL
1 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de las cuatro tribunas del Estadio Nacional tribuna (todas las tribunas | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
2 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema de iluminación de emergencias del Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
3 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos del Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
5 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado de la Tribuna Sur de los ambientes del IPD. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
6 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de equipamiento hidráulico de los dos cuartos de bombas de agua contra incendio de sótano 2 y tribuna sur del Estadio Nacional | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
7 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de (6) unidades de energía interrumpida (UPS) con sus transformadores para el Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
9 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de la cortadora de césped | MAR: 50%; OCT: 50% | 20000 |  | 20000
10 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de gabinetes de mangueras contraincendios de las cuatro tribunas del Estadio Nacional | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
11 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de extintores. | MAR: 50%; OCT: 50% | 20000 |  | 20000
13 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de ventilación por extracción | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
14 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de muebles y enseres de madera/melanina y similares de la Tribuna Sur del Estadio Nacional del IPD. | ABR: 50%; NOV: 50% | 25000 |  | 25000
15 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento correctivo de termas eléctricas para recintos deportivos | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
16 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de tanques y cisternas | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
17 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de sub estaciones, tableros y transformadores eléctricos. | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
18 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento y renovación de butacas tapizadas y PVC en tribuna occidente y oriente del Estadio Nacional. | MAY: 100% | 30000 |  | 30000
19 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento del panel central de alarmas contraincendios. | JUN: 100% | 35000 |  | 35000
20 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento al equipamiento deportivo de las explanadas: tableros de basket. | JUN: 100% | 30000 |  | 30000
21 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de suministro e instalación de rociadores de sistema contra incendios en oficinas del tercer piso en el sector occidente. | MAY: 50%; DIC: 50% | 30000 |  | 30000
22 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de valvulas en cuarto de bombas (electrobomba) | MAY: 50%; DIC: 50% | 38000 |  | 38000
23 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia de centro de control | JUN: 100% | 30000 |  | 30000
24 | 32 | RO | 2.3.2.4.5.1 | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de la flota vehicular del IPD | ABR: 100% | 85800 | 85800
25 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de cámaras de videovigilancia del Estadio Nacional | MAY: 100% | 39000 |  | 39000
2. COLISEO EDUARDO DIBOS
32 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación exterior de campo de entrenamiento del Coliseo Dibos | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
3. RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA
33 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema de deteccion y alarma contraincendios del Coliseo Eduardo Dibós, Santa Anita, Chacarilla Otero | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
34 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema impulsion de agua potable del Coliseo Eduardo Dibós, Chacarilla Otero, Mangomarca. | ABR: 50%; NOV: 50% | 39000 |  | 39000
35 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de equipos de jardineria de los recintos deportivos de Lima Metropolitana | MAY: 100% | 30000 |  | 30000
36 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento e impermeabilizacion de cisterna de agua potable del Coliseo Eduardo Dibós, Charalilla Otero | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
[8 empty] | DIC: TOTAL | 841800 | 85800 | 756000

## 2025
PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES 2025
Nº | META | F.F. | CLASIFICADORES | RESPONSABLE | TIPO DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA O PERIODICIDAD | ACCIONES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SUB TOTAL | RO | RDR
1. ESTADIO NACIONAL
1 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de las cuatro tribunas del Estadio Nacional tribuna (todas las tribunas | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
2 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema de iluminación de emergencias del Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
3 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos del Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
5 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado de la Tribuna Sur de los ambientes del IPD. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
6 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de equipamiento hidráulico de los dos cuartos de bombas de agua contra incendio de sótano 2 y tribuna sur del Estadio Nacional | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
7 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de (6) unidades de energía interrumpida (UPS) con sus transformadores para el Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
9 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de la cortadora de césped | MAR: 50%; OCT: 50% | 20000 |  | 20000
10 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de gabinetes de mangueras contraincendios de las cuatro tribunas del Estadio Nacional | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
11 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de extintores. | MAR: 50%; OCT: 50% | 20000 |  | 20000
13 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de ventilación por extracción | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
14 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de muebles y enseres de madera/melanina y similares de la Tribuna Sur del Estadio Nacional del IPD. | ABR: 50%; NOV: 50% | 25000 |  | 25000
15 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento correctivo de termas eléctricas para recintos deportivos | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
16 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de tanques y cisternas | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
17 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de sub estaciones, tableros y transformadores eléctricos. | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
18 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento y renovación de butacas tapizadas y PVC en tribuna occidente y oriente del Estadio Nacional. | MAY: 100% | 30000 |  | 30000
19 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento del panel central de alarmas contraincendios. | JUN: 100% | 35000 |  | 35000
20 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento al equipamiento deportivo de las explanadas: tableros de basket. | JUN: 100% | 30000 |  | 30000
21 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de suministro e instalación de rociadores de sistema contra incendios en oficinas del tercer piso en el sector occidente. | MAY: 50%; DIC: 50% | 30000 |  | 30000
22 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de valvulas en cuarto de bombas (electrobomba) | MAY: 50%; DIC: 50% | 38000 |  | 38000
23 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia de centro de control | JUN: 100% | 30000 |  | 30000
24 | 32 | RO | 2.3.2.4.5.1 | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de la flota vehicular del IPD | ABR: 100% | 85800 | 85800
25 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de cámaras de videovigilancia del Estadio Nacional | MAY: 100% | 39000 |  | 39000
2. COLISEO EDUARDO DIBOS
32 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación exterior de campo de entrenamiento del Coliseo Dibos | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
3. RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA
33 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema de deteccion y alarma contraincendios del Coliseo Eduardo Dibós, Santa Anita, Chacarilla Otero | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
34 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema impulsion de agua potable del Coliseo Eduardo Dibós, Chacarilla Otero, Mangomarca. | ABR: 50%; NOV: 50% | 39000 |  | 39000
35 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de equipos de jardineria de los recintos deportivos de Lima Metropolitana | MAY: 100% | 30000 |  | 30000
36 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento e impermeabilizacion de cisterna de agua potable del Coliseo Eduardo Dibós, Charalilla Otero | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
[8 empty] | DIC: TOTAL | 841800 | 85800 | 756000

## 2026
PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES 2026
Nº | META | F.F. | CLASIFICADORES | RESPONSABLE | TIPO DE MANTENIMIENTO | FRECUENCIA O PERIODICIDAD | ACCIONES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SUB TOTAL | RO | RDR
1. ESTADIO NACIONAL
1 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado de las cuatro tribunas del Estadio Nacional tribuna (todas las tribunas | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
2 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema de iluminación de emergencias del Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
3 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de grupos electrógenos del Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
5 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado de la Tribuna Sur de los ambientes del IPD. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
6 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de equipamiento hidráulico de los dos cuartos de bombas de agua contra incendio de sótano 2 y tribuna sur del Estadio Nacional | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
7 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de (6) unidades de energía interrumpida (UPS) con sus transformadores para el Estadio Nacional. | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
9 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de la cortadora de césped | MAR: 50%; OCT: 50% | 20000 |  | 20000
10 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de gabinetes de mangueras contraincendios de las cuatro tribunas del Estadio Nacional | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
11 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de extintores. | MAR: 50%; OCT: 50% | 20000 |  | 20000
13 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de equipos de ventilación por extracción | MAR: 50%; OCT: 50% | 30000 |  | 30000
14 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo de muebles y enseres de madera/melanina y similares de la Tribuna Sur del Estadio Nacional del IPD. | ABR: 50%; NOV: 50% | 25000 |  | 25000
15 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento correctivo de termas eléctricas para recintos deportivos | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
16 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de tanques y cisternas | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
17 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de sub estaciones, tableros y transformadores eléctricos. | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
18 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento y renovación de butacas tapizadas y PVC en tribuna occidente y oriente del Estadio Nacional. | MAY: 100% | 30000 |  | 30000
19 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento del panel central de alarmas contraincendios. | JUN: 100% | 35000 |  | 35000
20 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento al equipamiento deportivo de las explanadas: tableros de basket. | JUN: 100% | 30000 |  | 30000
21 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de suministro e instalación de rociadores de sistema contra incendios en oficinas del tercer piso en el sector occidente. | MAY: 50%; DIC: 50% | 30000 |  | 30000
22 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento de valvulas en cuarto de bombas (electrobomba) | MAY: 50%; DIC: 50% | 38000 |  | 38000
23 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento al sistema de videovigilancia de centro de control | JUN: 100% | 30000 |  | 30000
24 | 32 | RO | 2.3.2.4.5.1 | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de la flota vehicular del IPD | ABR: 100% | 85800 | 85800
25 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de cámaras de videovigilancia del Estadio Nacional | MAY: 100% | 39000 |  | 39000
2. COLISEO EDUARDO DIBOS
32 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación exterior de campo de entrenamiento del Coliseo Dibos | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
3. RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA
33 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema de deteccion y alarma contraincendios del Coliseo Eduardo Dibós, Santa Anita, Chacarilla Otero | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
34 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento del sistema impulsion de agua potable del Coliseo Eduardo Dibós, Chacarilla Otero, Mangomarca. | ABR: 50%; NOV: 50% | 39000 |  | 39000
35 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ÚNICO | Servicio de mantenimiento de equipos de jardineria de los recintos deportivos de Lima Metropolitana | MAY: 100% | 30000 |  | 30000
36 | 32 | RDR | 2.3.2.4.2.1. ó 2.3.2.4.7.1. | TERCEROS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | SEMESTRAL | Servicio de mantenimiento e impermeabilizacion de cisterna de agua potable del Coliseo Eduardo Dibós, Charalilla Otero | ABR: 50%; NOV: 50% | 30000 |  | 30000
[8 empty] | DIC: TOTAL | 841800 | 85800 | 756000