**CRONOGRAMA**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025**

**BASADO EN RESULTADOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREPARACIÓN** | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE EJECUCIÓN** |
| 1 | Aprobación del Reglamento del Presupuesto Participativo 2024 Basado en Resultados, por el Concejo Municipal. | 04 de Abril del 2024 |
| 2 | Publicación de la Convocatoria. | 08 de Abril del 2024 |
| 3 | Conformación del Equipo Técnico. | 08 de Abril del 2024 |
| 4 | Inscripción de Agentes Participantes. | Del 10 de Abril al 25 del 2024 |
| **CONCERTACIÓN** | | |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE EJECUCIÓN** |
| 1 | Taller de Identificación y Priorización de resultados:   * Capacitación. * Presentación del PDLC-Alineamiento Estratégico. * Rendición de cuentas.   HORARIO | 18 de Abril del 2024  4:00 pm – 6:00 pm |
| 2 | Taller de Formalización de Presentación de propuestas:   * Presentación de propuestas y proyectos. * Elección del Comité de Vigilancia.   HORARIO | 23 de Abril del 2024  4:00 pm – 6:00 pm |
| **3** | Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos:   * Elaboración del Acta de Acuerdos y Compromisos.   HORARIO | 29 de Abril del 2024  4:00 pm – 6:00 pm |
|  | | |