**CRONOGRAMA**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025**

**BASADO EN RESULTADOS**

|  |
| --- |
| **PREPARACIÓN** |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE EJECUCIÓN** |
| 1 | Aprobación del Reglamento del Presupuesto Participativo 2024 Basado en Resultados, por el Concejo Municipal. | 04 de Abril del 2024 |
| 2 | Publicación de la Convocatoria. | 08 de Abril del 2024 |
| 3 | Conformación del Equipo Técnico. | 08 de Abril del 2024 |
| 4 | Inscripción de Agentes Participantes. |  Del 10 de Abril al 25 del 2024 |
| **CONCERTACIÓN** |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **FECHA DE EJECUCIÓN** |
| 1 | Taller de Identificación y Priorización de resultados:* Capacitación.
* Presentación del PDLC-Alineamiento Estratégico.
* Rendición de cuentas.

HORARIO | 18 de Abril del 20244:00 pm – 6:00 pm |
| 2 | Taller de Formalización de Presentación de propuestas:* Presentación de propuestas y proyectos.
* Elección del Comité de Vigilancia.

HORARIO  | 23 de Abril del 20244:00 pm – 6:00 pm |
|  **3** | Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos:* Elaboración del Acta de Acuerdos y Compromisos.

 HORARIO | 29 de Abril del 20244:00 pm – 6:00 pm |
|  |