## PROYECTO VIABLES EN EJECUCION
HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - HASTA 11 DE SETIEMBRE DEL 2015
PROYECTOS VIABLES EN EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | COD. SNIP | MODALIDAD | MONTO DEL PROYECTO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA | UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE | FUENTE | EJECUCION 2015 |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO 2015 | MONTO EJECUTADO AL DEVENGUE DEL PIM 2015 | SALDO POR EJECUTARSE DEL PIM 2015
CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 6595 | DONACION DE LA OBRA, CONTRATA DE EQUIPAMIENTO | 17976711 | 7800371.73 | MINSA/GOBIERNO CHINO | DONACIÓN T/RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | LOS TRABAJOS HAN CONCLUIDOS Y SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO LOS SERVICIOS.
EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 182070 | CONTRATA | 1158211 | 0 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 1158211 | 0 | 1158211 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (41 EQUIPOS),SE HAN CONVOCADO 03 PROCESOS EN EL SEACE: ADP-CLASICO-3-2015-HNAL-1 , ADP-CLASICO-4-2015-HNAL-1, ADP-CLASICO-5-2015-HNAL-1.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" | 206839 | CONTRATA | 1106804.2 | 0 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 1074484 | 0 | 1074484 | PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (07 EQUIPOS), SE HAN CONVOCADO 2 PROCESOS EN EL SEACE: ADP-CLASICO-2-2015-HNAL-1 Y ADP-CLASICO-1-2015-HNAL. EN LO QUE RESPECTA A INFRAESTRUCTURA SE PREVEE LANZAR EL PROCESO EN 5 DÍAS.
IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 51652 | CONTRATA | 923951 | 919805.3 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | SE HAN EJECUTADO TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SOLO DEMANDA MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA PARA SALVAR DETALLES DE BIOSEGURIDAD.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 18754 | CONVENIO UNI | 1190941 | 1001064 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | SIN ASIGNACION DE PRESUPUESTO EN EL 2015. ESTA PENDIENTE . A) LA EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN B) LA REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN 8 NEUMOLOGÍA (SALDO DE OBRA), C) POR ADQUIRIR 65 ITEMS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 87947 | CONTRATA | 1089335 | 800720 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA DETECCION Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 151202 | CONTRATA | 1198850 | 1198830 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 167735 | CONTRATA | 6131893.16 | 6131843.16 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 136250 | CONTRATA | 1343920 | 848920 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 305000 | 0 | 305000 | CON AMC-023-2014-HNAL, SE HA ADJUDICADO LA CENTRAL DE MONITOREO FETAL (CENTRAL DE ENFERMERIA), EL CUAL ESTA PENDIENTE DE LIQUIDACION.
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 147464 | CONTRATA | 1466946 | 1394096 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 72850 | 0 | 72850 | EL DIA LUNES SE LANZARA EL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 3 EQUIPOS PENDIENTES (1 CAMA ELECTRICA Y 2 MARCAPASOS)
REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL HNAL | 80759 | CONVENIO UNI | 188.005 | 85669.89 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  | PENDIENTE DE CIERRE HASTA QUE NO SE CUENTE CON UN INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.
IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y AFINES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 59362 | CONTRATA | 281728 | 215848.24 | HNAL | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  |  | LIQUIDACION DE OBRA Y PROXIMO A CIERRE DE PROYECTO
FUENTE: UFPIC/HNAL 11/09/2015

## PROYECTOS EN EVALUACION
HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION Y COSTOS
PROYECTOS EN EVALUACION
NOMBRE DEL ROYECTO | COD. SNIP | DESCRIPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  | MONTO DEL PROYECTO | UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE | FUENTE
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ENFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA LIMA - PERU | 107956 | 458267695 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PERFIL APROBADO - SIGUIENTE PASO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“IMPLEMENTACION DE TERMINALES INFORMATICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA” | 248536 | 9979891 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO APROBADO - PIP OBSERVADO
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PROCEDIMIENTOS PARA ALTA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE ELEVADA COMPLEJIDAD EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA – PERU” |  | 9854336 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
"MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER QUIRURGICO CONSERVADO DE MAMA EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA LIMA- PERU" |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA – PERU” |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
"AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA Y CUIDADOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA-PERU" |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
IMPLEMENTACION DE LA SALA DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA-PERU. |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO PRESENTADO
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA-PERU. |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO EN PROCESO DE ELABORACION
FUENTE: UFPIC/HNAL 11/09/2015