## PROYECTO VIABLES - EJECUCION
HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
PROYECTOS VIABLES - EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | COD. SNIP | MODALIDAD | MONTO DEL PROYECTO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA | UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE | FUENTE | EJECUCION 2016 |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 | MONTO CERTIFICADO | MONTO EJECUTADO AL DEVENGUE DEL PIM 2016 | SALDO POR EJECUTARSE DEL PIM 2016
CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 6595 | DONACION DE LA OBRA, CONTRATA DE EQUIPAMIENTO | 17976711 | 7800371.73 | MINSA/GOBIERNO CHINO | DONACIÓN T/RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | LOS TRABAJOS HAN CONCLUIDOS Y SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO LOS SERVICIOS.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 182070 | CONTRATA | 1197216.14 | 879608 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 770420 | 770420 | 491817 | 278603 | ESTE AÑO SE HA LIQUIDADO S/.491,817 SOLES POR LA ADQUISICIÓN DE 01 ECOGRAFO, 10 BOLSAS PERFUSORAS Y 1 ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTANEO, 04 VENTILADORES VOLUMETRICO. QUEDA PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA | 206839 | CONTRATA | 1531774.66 | 718440 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 1059855 | 580950 | 580950 | 478905 | ESTE AÑO SE HA LIQUIDADO EL PAGO DE 03 EQUIPOS POR EL MONTO DE S/.580,950 SOLES. EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA SE EJECUTARA EN EL 2017.
IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 51652 | CONTRATA | 923951 | 919805.3 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | SE HAN EJECUTADO TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SOLO DEMANDA MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA PARA SALVAR DETALLES DE BIOSEGURIDAD.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 18754 | CONVENIO UNI | 1190941 | 1001064 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | SIN ASIGNACION DE PRESUPUESTO EN EL 2016. ESTA PENDIENTE . A) LA EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN B) LA REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN 8 NEUMOLOGÍA (SALDO DE OBRA), C) POR ADQUIRIR 65 ITEMS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 87947 | CONTRATA | 1089335 | 800720 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA DETECCION Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 151202 | CONTRATA | 1198850 | 1198830 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 167735 | CONTRATA | 6131893.16 | 6131843.16 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 136250 | CONTRATA | 1343920 | 1153920 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 147464 | CONTRATA | 1466946 | 1394096 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | SIN ASIGNACION DE PRESUPUESTO EN EL 2016. ESTA PENDIENTE EL PAGO DE 2 MARCAPASOS QUE FUERON ADJUDICADOS CON AMC CLASICO 34-2015-HNAL-1, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMA ELECTRICA.
REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL HNAL | 80759 | CONVENIO UNI | 188.005 | 85669.89 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | PENDIENTE DE CIERRE HASTA QUE NO SE CUENTE CON UN INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.
IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y AFINES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 59362 | CONTRATA | 281728 | 215848.24 | HNAL | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  |  |  | LIQUIDACION DE OBRA Y PROXIMO CIERRE DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNAL | 82474 | CONVENIO UNI | 232381 | 232381 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | FALTA RECEPCION DE OBRA Y CIERRE SEGÚN SNIP
FUENTE: UFPI/HNAL 13/01/2017

## PROYECTOS EN EVALUACION
HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTOS EN EVALUACION
NOMBRE DEL ROYECTO | COD. SNIP | DESCRIPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  | MONTO DEL PROYECTO | UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE | FUENTE
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ENFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA LIMA - PERU | 107956 | 458267695 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PERFIL APROBADO - SIGUIENTE PASO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“IMPLEMENTACION DE TERMINALES INFORMATICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA” | 248536 | 9979891 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO APROBADO - PIP OBSERVADO
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PROCEDIMIENTOS PARA ALTA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE ELEVADA COMPLEJIDAD EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA – PERU” |  | 9854336 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA, PERU" | 363571 | 1457337 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO APROBADO / PERFIL PRESENTADO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO APROBADO / PERFIL EN FORMULACIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES Y UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES VIRALES EMERGENTES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA – PERÚ |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO PRESENTADO - PIP PRESENTADO
FUENTE: UFPI-OEPE/HNAL 13/01/2017