## PROYECTO VIABLES EN EJECUCION
HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - AL 08 DE ABRIL DEL 2016
PROYECTOS VIABLES EN EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | COD. SNIP | MODALIDAD | MONTO DEL PROYECTO | MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA | UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE | FUENTE | EJECUCION 2016 |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 | MONTO CERTIFICADO | MONTO EJECUTADO AL DEVENGUE DEL PIM 2016 | SALDO POR EJECUTARSE DEL PIM 2016
CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN PARA CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, BANCO DE SANGRE, UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRAL DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 6595 | DONACION DE LA OBRA, CONTRATA DE EQUIPAMIENTO | 17976711 | 7800371.73 | MINSA/GOBIERNO CHINO | DONACIÓN T/RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | LOS TRABAJOS HAN CONCLUIDOS Y SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO LOS SERVICIOS.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 182070 | CONTRATA | 1197216.14 | 387791 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 770420 | 0 | 0 | 770420 | ESTE AÑO AÚN NO HA CERTIFICADO ESTE PROYECTO, DEBIDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO. DESDE EL INICIO DE SU EJECUCIÓN ESTE PROYECTO HA ADQUIRIDO 15 EQUIPOS, HABIENDOSE EJECUTADO EL PAGO CORRESPONDIENTE. PENDIENTE POR ADQUIRIR 26 EQUIPOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA | 206839 | CONTRATA | 1197345.1 | 137490 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | 936994 | 618750 | 0 | 936994 | ESTE AÑO EL PROYECTO HA CERTIFICADO 4 EQUIPOS. DESDE EL INICIO DE SU EJECUCIÓN ESTE PROYECTO HA ADQUIRIDO 3 EQUIPOS, HABIENDOREALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO DEBIDO QUE ESTE PROYECTO VA REQUERIR MAYOR PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA SE HA PRESENTADO AL IGSS EL INFORME DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN(F16).
IMPLEMENTACION DEL BANCO DE TEJIDOS DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 51652 | CONTRATA | 923951 | 919805.3 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | SE HAN EJECUTADO TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO Y SOLO DEMANDA MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA PARA SALVAR DETALLES DE BIOSEGURIDAD.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 18754 | CONVENIO UNI | 1190941 | 1001064 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | SIN ASIGNACION DE PRESUPUESTO EN EL 2016. ESTA PENDIENTE . A) LA EJECUCIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN B) LA REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN 8 NEUMOLOGÍA (SALDO DE OBRA), C) POR ADQUIRIR 65 ITEMS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA PACIENTES TBC - MDR DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 87947 | CONTRATA | 1089335 | 800720 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA DETECCION Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 151202 | CONTRATA | 1198850 | 1198830 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 167735 | CONTRATA | 6131893.16 | 6131843.16 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 136250 | CONTRATA | 1343920 | 1153920 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | CULMINADO - PENDIENTE CIERRE
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 147464 | CONTRATA | 1466946 | 1394096 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | SIN ASIGNACION DE PRESUPUESTO EN EL 2016. ESTA PENDIENTE EL PAGO DE 2 MARCAPASOS QUE FUERON ADJUDICADOS CON AMC CLASICO 34-2015-HNAL-1, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMA ELECTRICA.
REUBICACION Y CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL HNAL | 80759 | CONVENIO UNI | 188.005 | 85669.89 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS |  |  |  |  | PENDIENTE DE CIERRE HASTA QUE NO SE CUENTE CON UN INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.
IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO PARA MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y AFINES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA | 59362 | CONTRATA | 281728 | 215848.24 | HNAL | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  |  |  | LIQUIDACION DE OBRA Y PROXIMO CIERRE DE PROYECTO
FUENTE: UFPIC/HNAL 08/04/2016

## PROYECTOS EN EVALUACION
HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTOS EN EVALUACION
NOMBRE DEL ROYECTO | COD. SNIP | DESCRIPCION |  |  | OBSERVACIONES
|  | MONTO DEL PROYECTO | UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE | FUENTE
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA, CON ENFASIS EN NUEVOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA LIMA - PERU | 107956 | 458267695 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PERFIL APROBADO - SIGUIENTE PASO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“IMPLEMENTACION DE TERMINALES INFORMATICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA” | 248536 | 9979891 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO APROBADO - PIP OBSERVADO
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PROCEDIMIENTOS PARA ALTA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS DE ELEVADA COMPLEJIDAD EN EL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA, LIMA – PERU” |  | 9854336 | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA, PERU" |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO PRESENTADO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA |  |  | HNAL | RECURSOS ORDINARIOS | PLAN DE TRABAJO PRESENTADO
FUENTE: UFPIC/HNAL08/04/2016