- INFORME DE LOGROS

- SUB GERENCIA DE ARTESANIA

1.- RESUMEN EJECUTIVO

Las acciones llevadas a cabo durante el 2011 en el Sub Sector Artesanía principalmente se han enmarcado dentro del Plan de Trabajo de Mediano Plazo 2011 – 2014; que refleja los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Artesanal 2011 - 2021 (PENDAR), los que han tenido como objetivo principal el fortalecimiento institucional del sector, con la vertebración de la asociatividad productiva y empresarial; (Cachicadan ) Santiago de Chuco; con el desarrollo de un Taller de Planeamiento Estratégico para los productores de la Zona que incluyeron artesanos, también principalmente con la consolidación de la Asociación de Redes Artesanales de la Ruta Moche; que agrupa a 12 asociaciones artesanales; a las que se les esta brindando articulación al mercado a través de su participación en Ferias, Exposiciones  y especialmente en la Feria Perú Mucho Gusto (Tarapoto) (Exposición Venta, participación en el Desfile de Modas y en la Rueda de Negocios) (Textiles, tejidos, tallado en mates, tallados en Spondylus, marmolina, en el desarrollo de una oferta competitiva a través del desarrollo de productos artesanales con mayor valor agregado; previamente en el mes de Julio viajaron a Italia tres artesanos donde concluyeron una pasantía de 1 mes, y luego  con el Taller de Profundización de la Cerámica, atendiendo a 21 artesanos de Moche, Cascas, Jequetepeque; San José de Moro; Trujillo; auspiciado por el IILA en coordinación con la GERCETUR, la Municipalidad de Huanchaco, y el Ministerio de Cultura; con la participación de 2 especialitas en cerámica de la Región Lazio(Italia), en el uso del torno eléctrico, vidriado, desarrollo de la técnica del grafito; uso de pinturas para quemado a altas temperaturas y tecnología del horno eléctrico para una adecuada articulación al mercado turístico (Ruta Moche) y al mercado de exportación, para el cual se diseño un producto adaptado basado en el Caballito de Totora; que fue desarrollado especialmente para ser enviado a Barcelona España. Los mismo que adquirieron 410 piezas, gracia a una articulación de la Asociación Artesanal Huanchaco y Raíces Moche, así como enfatizar en el sector publico y privado la adecuada revaloración de la artesanía a través de la capacitación y asistencia técnica, implementación del Programa CONECTAR (Chepen) dirigido a enseñar a los artesanos el uso de las tecnologías de la información; con la finalidad de que puedan manejar una Pc, y así hacer negocios por Internet Pacasmayo (Tallado en piedra marmolina y diversas piedras preciosas; Spondylus y concha de nácar) Farias, Magdalena de Cao y Moche; (textiles, cestería, mates, cerámica), participación destacada en la IX Feria Artesanal en la Embajada de los E.E. U.U. (Moche mates, Pacasmayo cerámica de Jequetepeque, Cascas, cerámica  Huamachuco textiles)y  apoyo a los artesanos de Tejidos a telar de Huamachuco para que se capaciten en los Talleres de la empresa Wayra (Tapices) (Santiago de Chuco para su presentación en USA (Cuerpo de Paz). de la celebración del Mes de la Artesanía,  su participación en los principales concursos artesanales y regionales, como son el Concurso Nacional Inti Raymi, el Premio Nacional Amautas de la Artesanía, Perú Gift Show, Concurso nacional Plata del Perú y los concursos regionales Premio Maestro Regional de la Artesanía (Willian Fernández Vargas Artesano Tallado en suela, cuadros icnográficos y coloniales (La Esperanza); Luis Iparraguirre Juárez Artesano Tallado en madera, objetos prehispánicos, iconográficos y coloniales (Magdalena de Cao)  y Premio Souvenir de La Libertad:  María Justiniano Vargas Artesana en artículos diversos bordados (Magdalena de Cao) y Daniel Castro Biminchumo Artesano mate burilado, pirograbado y pintado. (Moche)

Igualmente se ha enfatizado la formulación de perfiles de proyectos artesanales con inclusión social que permitan el desarrollo de las zonas mas marginadas de la costa y sierra de la región.

2.- ANALISIS DE LA GESTION EN EL AÑO FISCAL 2011

En líneas generales cuantitativa y cualitativamente el Plan de Trabajo se desarrollo de acuerdo a lo programado

3.- COMPORTAMIENTO ESTADISTICO DEL SECTOR

Se adjuntan en el Anexo las principales estadísticas del sector artesanal, como son los Cuadros  y graficas de Distribución de Artesanos inscritos en el RNA  de la Región La Libertad, por provincias y distritos; la Evolución de los Artesanos inscritos en el RNA por año y el cuadro de Distribución por línea artesanal inscrita en el RNA de la Región La Libertad

4.- AVANCE DE LA EJECUCION DE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

- Las mismas se detallan a continuación

- Acta de Compromiso Gerencia Regional de Producción. Se logró la firma e implementación de las respectivas Actas de Compromiso Institucional con la Gerencia Regional de la Producción a través su representante el Blgo. Luis Alberto Shmokawa Shiguiyama y la Dirección de Mi Empresa a través de su representante Jury Calua Arroyo, con el objeto de apoyar la implementación de ferias artesanales, promoción y capacitación del artesano y registró en el RNA. Meta concluida. (1 Documento) (1º Trim) (Avance100 %).

- Elaboración del documento “Plan Operativo de Artesanía 2011(POA); Se cumplió con su formulación del plan operativo el mismo que esta enmarcado en el Plan de Mediano Plazo 2011-2014. El mismo que consta de las siguientes partes: Presentación, Situación Institucional de la GERCETUR La Libertad; Diagnostico Situacional, Entorno Institucional de los Actores, Análisis FODA, Misión, Visión, Objetivo General, Objetivos Estratégicos, Políticas de Desarrollo Artesanal, Objetivos Específicos y Acciones. La definición de la política del Sector Artesanía permitirá para el 2011, la concreción de acciones y actividades; para el logro del objetivo general, de los objetivos estratégicos y específicos. Meta concluida. (1 Documento) (1º Trim) (Avance100 %).

- Organización del “Mes de la Artesanía 2011. Se realizó en el mes de marzo con la participación de asociaciones artesanales, artesanos, ONGs y gobiernos locales, el mismo que contó con un programa entro los que destacó el acondicionamiento de los locales y tiendas artesanales, exposición de venta, clases demostrativas(Liga de Artesanos, Boulevard Gastronómico Quivisiche Sector la Poza de Huanchaco), la ejecución a la IV Campaña de Inscripción al RNA, visita guiada al Castillo de Tomabal, Ceremonia de Izamiento, Desfile de asociaciones, redes y gremios, Ceremonia Protocolar y premiación a personalidades y artesanos que destacaron en el apoyo a la actividad artesanal en el Auditorio del Ministerio de Cultura filial de Trujillo. Meta concluida. (1 Documento) (1º Trim) (Avance100 %).

- Organización de talleres de capacitación técnico productivo. Se realizaron 8 talleres en los ambientes cedidos por el Centro de Capacitación el PROIND con la asistencia regular de 12 artesanos, principalmente de la Liga de Artesanos  y del Boulevard del Artista, a los talleres de Marketing y Ventas, Constitución y formalización, Taller de Exportación, Taller de fomento para participación en ferias, III Taller Capacitación PYMES Exportadoras,. I Taller de Innovación y Taller de calidad total. Meta concluida. (1 Documento) (1º Trim) ) (2ºTrim)(Avance100 %).

- Convocatoria, Promoción, Organización e Implementación del Programa CONECTART (Tecnologías de la Información y Comunicación) para las ciudades de Chepen y Pacasmayo el mismo que cuenta con la participación de 25 artesanos y se realizo con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chepen y el MINCETUR. Meta concluida. (1 Documento) (4º Trim) (Avance100 %).

- Curso Taller Profundización de la Cerámica. El mismo que contó con la asistencia de 21 ceramistas y se realizó con el apoyo de la Región Lazio (Italia); el Instituto Italo latino Americano. IILA, la Misión Italiana en Perú (CNR- ITABC), el ministerio de Cultura, la Municipalidad de Huanchaco y la GERCETUR La Libertad. La inauguración se realizo el 02 de Noviembre con la asistencia de las principales autoridades, medios de comunicación y alumnos del taller. Su clausura se realizo el 24 de Noviembre con la asistencia de las principales autoridades. Meta concluida. (1 Taller) (4º Trim) (Avance100 %).

- Desarrollo de un Catalogo de Productos para el mercado turístico (Ruta Moche) y de un Catalogo de Productos para  la exportación (Farias). Se desarrolló el producto artesanal Caballito de Totora Innovado. El mismo que comprendió el envío en archivo digital de una foto de un caballito de totora tradicional, luego su rediseño e innovación, desarrollo de la tarjeta de identificación con la marca, el empaque, la bolsita con la marca país y la cajita de cartón, finalizando con el costeo respectivo y la obtención de los documentos como son el certificado de origen y la obtención del RUC del exportador así como la emisión de la boleta de venta respectiva con el detalle del número de cajas y peso respectivamente. La realización contó con la participación de los Artesanos Sr. Agustín Piminchumo Díaz (Huanchaco)  y de la Sra. Lucia Asmat Asmat (Campiña de Moche) Meta concluida. (1 Catalogo) (4º Trim) (Avance100 %).

- Exportación del producto Caballito de totora. Se cumplió con exportar 410 caballitos a la ciudad de Barcelona (España) para cumplir con el pedido de la Fundación Logística Justa, a entera satisfacción del cliente. Meta concluida. (1 Catalogo) (4º Trim) (Avance100 %).

- Organización de los  Concursos  Artesanales  Premio Souvenir Artesanal 2011 y Premio Maestro Regional de Artesanía 2011. Se elaboraron los respectivos reglamentos; y se realizo la convocatoria a los artesanos, asociaciones artesanales, gobiernos locales, ONGs a participar, habiendo concluido con la Ceremonia de Premiación de los ganadores de amos certámenes el día 06 de Enero en la Casa del Gobierno Regional. Meta concluida. (Concurso) (4º Trim) (Avance100  %).

- Supervisión de las Unidades de Producción Artesanal y Otorgamiento de Constancias Artesanales (RNA) (30). Se cumplió con la supervisión a 43  Unidades de Producción Artesanal, a las cuales se les otorgo a través del RNA su Constancia Artesanal lo que representó un incrementó del 43% de la meta programada. Además se realizo una visita de supervisión y asistencia técnica con la participación de la Sra. Rosa Fuentes de la Dirección Nacional de Artesanía a los Talleres de Pacasmayo, Farias, Magdalena de Cao, Moche, Liga de Artesanos. Meta concluida. (Supervisión)(Avance 143%) de la meta programada

- Elaboración del Padrón Artesanal 2011  (RNA). Se realizó la elaboración de un nuevo Padrón Artesanal a Noviembre del 2011 el mismo que contó con 453 artesanos inscritos,  lo que representó un incremento del 10.49% con respecto al año 2010, en la que contábamos con 410 artesanos. Meta concluida. (Padrón)(Avance 10.5 %) de la meta programada.

- Fomento y autorización de ferias y exposiciones regionales y Eventos de interés artesanal (1).  Desde Enero a Noviembre se han promocionado 16 eventos, tales como el Premio Nacional Amautas de la Artesanía  2011, I Feria de Integración Turística Cultural y Artesanal de la Cuenca del Río Jequetepeque, la Feria Perú Mucho Gusto- Tarapoto 2011,  Implementación del Taller de Cerámica Xequetepec, la Segunda Feria Tri regional Comercial, Gastronómica, Artesanal (52va Semana Turística de Chepen), Presentación y lanzamiento del Plan Estratégico Nacional de Artesanía, VII Concurso Nacional de Nacimientos 2011; Foro Pueblos Artesanos del Perú (Asociación Civil el Ayllu y la Cámara de Comercio de Artesanos- CCAE PERÚ,  Difusión de la AFL Artigiano Infiera, 16ª Muestra Mercado Internacional de la Artesanía Fiera Milano;  Difusión del Premio Adulto Mayor Prima AFP 2011 y Premio Adulto Mayor Emprendedor, Difusión del 15vo Concurso Nacional Plata del Perú (Cajamarca) a los cuales se apoyo con la conferencia de prensa y la asistencia de 12 artesanos a la charla y conferencia  de prensa, el mismo que contó con la participación del Ing. Juan Assereto Dhuarte., Difusión del Programa de Excelencia UNESCO para la Artesanía, Difusión de la Expo Fida (Feria Internacional de Artesanía, Joyas, Diseño y afines) que se desarrollo del 22 al 31 de julio en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, Participación de los artesanos de La Libertad en la Audiencia Pública del CONAFAR, realizado en el Congreso de la Republica. Participación en la IX Feria Artesanal en la Embajada de los E.E. U.U. y  apoyo a los artesanos de Huamachuco para su presentación en USA (Cuerpo de Paz). Meta concluida. (Eventos)(4º Trim) (Avance100 %).

- Campaña de Inscripción del RNA. Se realizo la III Campaña de inscripción en el RNA, mediante la cual se inscribieron 43 artesanos. Meta concluida. (Constancias Artesanales) (4º Trim) (Avance100 %).

- Se apoyo a la consolidación de asociatividad y la articulación al mercado de la Asociación de Redes de Artesanos de la Ruta Moche que albergan a 11 organizaciones artesanales. Las mismas se encuentran inscritas legalmente en registros públicos y tiene como presidente de su junta directiva  a la Sra. Manuela Violeta Vílchez de Zeballos. Meta concluida. (Participación en Ferias)(4º Trim) (Avance100 %).

- Participación de la GERCETUR y de los representantes de asociaciones y redes artesanales en el Diagnostico y Planteamiento Estratégico en la Macro Región Norte. Meta concluida. (Documento)(4º Trim) (Avance100 %).

- Elaboración del reglamento del COREFAR LL (Regional) Meta concluida. (Documento)(4º Trim) (Avance100 %).

5.- PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

La capacitación de los artesanos y la asistencia técnica para promover su mejoramiento empresarial, en coordinación con Mi Empresa, la Gerencia Regional de Producción y el PROIND que proporcionaba el ambiente del Centro de Capacitación con 15 computadoras; por otro lado en forma conjunta la ONG MINKA, la empresa Wayra; apoyando el desarrollo de nuevos diseños, por otro la participación de los artesanos en los diversos talleres del PENDAR para aportar en el Diagnostico y Planeamiento del sector; el crecimiento del sector en su asociatividad gremial y empresarial, su formalización en el Registro Nacional del artesano, el desarrollo de nuevos productos artesanales, enfocados en la demanda con mayor valor agregado (diseño, empaque,  embolsado, etiquetado

6.- ENUMERACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Entre los principales problemas presentados podríamos señalar como principal; al  reducido presupuesto asignado a la GERCETUR; que no permite gestionar un adecuado apoyo a los artesanos para su participación en ferias y pasantias, asistencia técnica para el desarrollo de productos  y  atender pedidos  de exportación, especialmente al subsector Artesanía,  la nula disponibilidad de logística para la limpieza y mantenimiento de la oficna, movilidad local para el transporte del personal para comisiones de servicio a la sierra principalmente,  viáticos cuando se sale a nivel interregional, dándose el caso que el comisionado por cumplir con el encargo debe de poner dinero de su bolsillo y esperar luego a que administrativamente le sea devuelto su dinero; acceso al teléfono por que la línea que se ha implementado esta ocupada permanentemente por la cantidad de usuarios que atiende y la imposibilidad de accesar al correo del Hotmail, teniendo en cuenta que todas nuestra Base de Datos, se comunica por este medio principalmente por otro lado la ausencia de materiales de oficina,  dificultan la labor del subsector.

Entre las medidas correctivas podemos señalar la utilización de las hojas usadas, reciclándolas para imprimirlas por el lado limpio, el mejor uso de los materiales y equipo disponible de oficina. El desarrollo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, cooperación técnica internacional, ministerios, ONGs, Cuerpo de Paz (USA), JICA (Japón), IILA (Italia); Programa CONECTART, MINCETUR., Mi Empresa; artesanos, asociaciones y redes artesanales; sector público y sector privado en general para ahorrar recursos y trabajar conjuntamente. El uso masivo de la Internet para comunicarnos dentro y fuera del sector.