EJECUCION FISICA – PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

| PROGRAMA DE INVERSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Costo (S/.) (incl. insp. o super.) | Ejecución Física |  |  | Ejecución Financiera (S/.) |  |  | Ubicación | Población beneficiada | Modalidad de ejecución |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |
| Recuperación de suelos parte baja Valle Moche | 2’975,523 | 63.65% | 100% | - | 2’206,708 | 2’833,138 | - | Distrito Moche | 46,000 pobladores del área rural y urbana de Moche, Víctor Larco y Trujillo. | Por contrata. |
| Mejoramiento del sistema eléctrico 22.9 KV Pur Pur y otros distritos. | 689,586.4 | - | 100% | - | - | 656,216 | - | Distrito Chao | 5,086 pobladores principalmente rurales, con bajo nivel socio-económico. | Por contrata. |
| Construcción de Canales Integradores. | 39’348,775 | - | 40.31% | 63.01% | 6’430,089 | 23’381,026 | 30’992139 | Distrito Virú | 1,838 usuarios de agua de riego en el valle Virú. (9,140 pobladores) | Por contrata. |
| Construcción de la Segunda Línea del Sifón Virú | 56’863,678 | - | 66.95% | 100% | 10’895,393 | 45’025,488 | 54’115,084 | Distrito Virú | 549,727 personas, población conformada por usuarios agrícolas del valle Moche, usuario de agua potable de Trujillo. | Por contrata. |
| Mejoramiento de la Bocatoma CHAVIMOCHIC | 60’495,249 | - | 31.96% | 41.87% | 10’763,007 | 33’581,024 | 37’185,822 | Distrito Chao | 581,330 personas, población rural y urbana de Virú y Trujillo. | Por contrata |

P.E. CHAVIMOCHIC PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010-2011

| PROYECTO “RECUPERACIÓN DE SUELOS PARTE BAJA VALLE MOCHE” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Descripción: Consiste en la limpieza, reacondicionamiento, construcción de drenes abiertos y entubados en tramos, y la construcción de obras de arte. |  |  |  |  |
| Ubicación: Distrito de Moche |  |  | Modalidad de ejecución: Por contrata |  |
| Población beneficiada: 46,000 pobladores del área rural y urbana de Moche, Víctor Larco y Trujillo. |  |  |  |  |
| Costo |  | S/. 2’975,523 | Meta física | 22.5 km. de drenes |
| Ejecución financiera (S/.) |  |  | Ejecución física |  |
| 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |
| 2’833,138 | - |  | 22.5 km. | - |
| Situación actual: Obra terminada y liquidada. |  |  |  |  |

| PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 22.9 KV PUR PUR Y OTROS DISTRITOS” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Descripción: Consiste en la reubicación de transformador de 2 Megavatios en el patio de llaves de la Mini Central Hidroeléctrica de Virú, e implementación de una línea de transmisión 22.9 Kilovoltios, para garantizar la continuidad del servicio a la parte alta de Virú, ante fallas del sistema. |  |  |  |  |
| Ubicación: Distrito de Chao |  |  | Modalidad de ejecución: Por contrata |  |
| Población beneficiada: 5,086 pobladores principalmente rurales, con bajo nivel socio-económico |  |  |  |  |
| Costo |  | S/. 689,586.4 | Meta física | 100% de la obra |
| Ejecución financiera (S/.) |  |  | Ejecución física |  |
| 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |
| 656,216 | - |  | 100% | - |
| Situación actual: Obra terminada y liquidada. |  |  |  |  |

| PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE CANALES INTEGRADORES - VALLE VIRÚ” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Consiste en el revestimiento y/o conducción con tubería del canal San Ildefonso (margen derecha del río Virú, 14.3 Km.) y canal Santa Clara (margen izquierda del río Virú, 17.04 Km.), además se complementa con obras de arte como: tomas, caídas verticales e inclinadas, puentes vehiculares y peatonales, entregas de agua y remodelación de alcantarillas. |  |  |  |  |
| Ubicación: Distrito de Virú |  |  | Modalidad de ejecución: Por contrata |  |
| Población beneficiada: 1,838 usuarios de agua de riego en el valle Virú. (9,140 pobladores) |  |  |  |  |
| Costo |  | S/. 39’348,775 | Meta física | 31.34 km. de canal |
| Ejecución financiera (S/.) |  |  | Ejecución física |  |
| 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |
| 16’950,937 | 7’611,113 |  | 12.63 km. | 7.11 km. |
| Situación actual: Obra en construcción, programada a terminar este año. |  |  |  |  |

| PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL SIFÓN VIRÚ” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Consiste en construir el ducto del sifón mediante tubería de acero, en una longitud de 3.5 Km., 2500 mm. de diámetro y espesores de 12.5 y 16 mm. para la conducción de un caudal de 16.67 m3/s., además se complementa con obras de arte como: bloques de anclaje y de apoyo, cajas de válvula e inspección, cámaras para sistema de purga, protección de tubería para el cruce del río, etc. |  |  |  |  |
| Ubicación: Distrito de Virú |  |  | Modalidad de ejecución: Por contrata |  |
| Población beneficiada: 549,727 personas, población conformada por usuarios agrícolas del valle Moche y usuarios de agua potable de Trujillo. |  |  |  |  |
| Costo |  | S/. 56’863,678 | Meta física | 3.5 km. de tubería |
| Ejecución financiera (S/.) |  |  | Ejecución física |  |
| 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |
| 34’130,095 | 9’089,596 |  | 2.34 km. | 1.16 km. |
| Situación actual: Obra terminada por liquidar. |  |  |  |  |

| PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Consiste en la construcción de una toma provisional alterna, construcción de estructuras de cierre delante de los canales de limpia del barraje móvil, construcción de estructuras mixtas (pozas-rápidas) en la zona de descarga del barraje móvil; disminuyendo su vulnerabilidad ante avenidas del río Santa. |  |  |  |  |
| Ubicación: Distrito de Chao |  |  | Modalidad de ejecución: Por contrata |  |
| Población beneficiada: 581,330 personas, población rural y urbana de Virú y Trujillo. |  |  |  |  |
| Costo |  | S/. 60’495,249 | Meta física | 100% de la obra. |
| Ejecución financiera (S/.) |  |  | Ejecución física |  |
| 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |
| 22’821,016 | 3’604,798 |  | 31.96 % | 9.91 % |
| Situación actual: Obra en construcción, programada a terminar este año. |  |  |  |  |