## 2010
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2010
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | Información al: |  | 2010-12-31
PROYECTO | UBICACIÓN | PIM | EJECUCION |  | AVANCE FISICO A LA FECHA | POBLACION | MODALIDAD DE EJECUCION
|  |  | FINANCIERA | FISICA 31/12/2010
TRUJILLO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA PNP, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD. | TRUJILLO | 5883658 | 0% | 0% | APROBACION DE REFORMULADO | 322234 | PROCESO DE LICITACION G.R.A.
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD | TRUJILLO | 6431843 | 0% | 0% | EXPEDIENTE DE CONTRATACION | 900611 | PROCESO DE LICITACION G.R.A.
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO - COMPUERTA DE SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD. | MOCHE | 1973920 | 44.49% | 31% | 100% | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE. | TRUJILLO | 6482320 | 44.48% | 50% | 70% | 219504 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO SANTA ROSA-CENTRO ARQUEOLOGICO LA HUACA DEL SOL Y LA LUNA-DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD | MOCHE | 190047 | 100% | 0% | 13% | - | CONVENIO UNOPS INICIO DE OBRA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD. | LA ESPERANZA | 6845155 | 25.96% | 40% | 73% | 56511 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD | LAREDO | 4730221 | 28.86% | 15% | 56% | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (EQUIPAMIENTO) | TRUJILLO | 1937677 | 0% | 0% | - | 62185 | EN ELABORACION EXP. TECNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LIBERACION SOCIAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD. | TRUJILLO | 2349 | 99.97% | 100% | 100% | 3330 | CONVENIO UNOPS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | TRUJILLO | 4780044 | 47.41% | 77% | 95% | 28295 | CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 1988371 | 84.9% | 100% | 100% | 19804 | CONTRATA
IMPLEMENTACION DEL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y LABORATORIO CENTRAL-BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO | TRUJILLO | 167500 | 0% | 0% | - | 54776 | PROCESO DE ADJUDICACION G.R.A.
IMPLEMENTACION DEL MINI HOSPITAL RODANTE: CONSULTORIOS EXTERNOS Y SALA DE OPERACIONES EN LA LIBERTAD | TRUJILLO | 1650425 | 0% | 0% | - | 142045 | REPROGRAMADO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (EQUIPAMIENTO) | TRUJILLO | 1047951 | 0% | 0% | - | 62185 | EN PROCESO DE LICITACION - G.R.A.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (EQUIPAMIENTO) | TRUJILLO | 1621744 | 6.13% | 0% | - | 56277 | EN PROCESO DE LICITACION - G.R.A.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO | TRUJILLO | 229164 | 98.04% | 0% | - | - | EN PROCESO DE LICITACION - G.R.A.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 981057 | 66.56% | 100% | 100% | 278 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 253 - LA NORIA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO | TRUJILLO | 1000704 | 97.21% | 100% | 100% | 468 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81653-NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 887070 | 57.24% | 100% | 100% | 282 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO | SALAVERRY | 2455390 | 88.62% | 100% | 100% | 884 | CONTRATA
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS - VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | TRUJILLO | 30567 | 100% | 73% | 100% | 1019 | CONVENIO UNOPS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO | TRUJILLO | 2344873 | 0% | 0% | 0% | 2166 | POR LICITAR
TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL (EL PORVENIR), PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LA I.E. N°80029 MARIANO MELGAR DEL SECTOR EL PRESIDIO, DISTRITO DE EL PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD | EL PORVENIR | 683742 | 100% | 0% | 0% | - | TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL - EL PORVENIR
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE CARRETERA INDUSTRIAL-CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO-LAREDO-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD. | EL PORVENIR | 2688017 | 2.7% | 40% | 100% | 4500 | CONVENIO UNOPS
SANTIAGO DE CHUCO
IRRIGACION MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO | MOLLEBAMBA | 42900 | 99.88% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MOLLEPATA | 11956 | 100% | 100% | 100 | 2597 | CONVENIO UNOPS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE CHUCA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE CHUCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD (EQUIPAMIENTO) | SANTA CRUZ DE CHUCA | 192911 | 0% | 40% | 100 | 961 | CONVENIO UNOPS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCO - DPTO. LA LIBERTAD | SITABAMBA | 595988 | 86.45% | 100% | 100 | 35 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. Nº 80591 NIVEL PRIMARIA-PIJOBAMBA - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | SITABAMBA | 483359 | 0% | 0% | 0 | 135 | PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA M.D. SITABAMBA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO Nº 80797 DEL CASERIO DE PISCOCHACA | SANTIAGO DE CHUCO | 32500 | 99.7% | 100% | 100 | 44 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ -DISTRITO DE CACHICADAN-PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD | CACHICADAN | 2354218 | 0% | 0% | 2 | 363 | FIRMA DE CONTRATO
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA MICRORED DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MOLLEBAMBA | 1703617 | 51.24% | 65% | 100 | 10608 | CONTRATA
JULCAN
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO- DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN-LA LIBERTAD. | CALAMARCA | 2627491 | 0.59% | 30% | 30 | 320 | CONTRATA
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD UNINGAMBAL, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD. | HUASO | 788335 | 0% | 0% | 0 | 480 | EN TRAMITE APROBACION DE VIABILIDAD, M.D. HUASO.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DE LA MICRORED JULCAN CENTRO DE SALUD JULCAN, RED OTUZCO, DIRES LA LIBERTAD | JULCAN | 3188 | 0% | 100% | 100 | 10115 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD. | JULCAN | 2194749 | 56.28% | 85% | 100 | 10115 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | CARABAMBA | 1485827 | 33.15% | 50% | 100 | 6932 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD | HUASO | 11803661 | 64.92% | 72% | 100 | 182 | CONTRATA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | CALAMARCA | 11803661 | 72.28% | 77% | 100 | 275 | CONTRATA
CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD. | HUASO | 10769982 | 0% | 0% | 0 | 650 | CONTRATA
CHEPEN
AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD. | MULTIDISTRITAL | 351240 | 0% | 0% | 0 | 430 | EN TRAMITE SU TRANSFERENCIA A HIDRANDINA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACANGA - EMPALME CARRETERA GUADALUPE - PUEBLO NUEVO (SECTOR TOCORORO), PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD. | PACANGA | 385617 | 100% | 0% | 37 | 27726 | CONVENIO UNOPS
AMPLIACION EVACUACION DE LAS AGUAS DE FILTRACION DEL A.H. CERRO COLORADO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD | PACANGA | 296822 | 98.98% | 100% | 100 | 550 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA - RED CHEPEN - DPTO. LA LIBERTAD (EQUIPAMIENTO). | PUEBLO NUEVO | 106533 | 0% | 100% | 100 | 2741 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD | CHEPEN | 476344 | 77.2% | 100% | 100 | 3551 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD | PUEBLO NUEVO | 8406275 | 92.78% | 100% | 100 | 695 | CONTRATA
TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL (PACANGA) PARA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH SAN JOSE DE MORO LOCALIDAD, PROVINCIA DE CHEPEN-LA LIBERTAD. | PACANGA | 7260022 | 100% | 0% | 0 | 0 | TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL - PACANGA
GRAN CHIMU
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL COMPIN - SUCCHABAMBA - MUCHAMACA VI. | MARMOT | 194038 | 0% | 30% | 40 | 2392 | CONV. GRLL - M.P.G.CH, AVANCE DE OBRA EN UN 30 %
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA VECINAL BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO (RUTA VECINAL 568). | SAYAPULLO | 95454 | 0% | 0% |  | 8436 | CONVENIO UNOPS
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE (ESTUDIO DEFINITIVO) | LUCMA | 856761 | 35.33% | 0% |  | 3730 | POR INICIAR PROCESO DE CONVOCATORIA.
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE). | GRAN CHIMU | 35401 | 82.95% | 100% | 100 | 31673 | CONTRATA
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMU, SUB TRAMO: SAUSAL-DV. CASCAS. | GRAN CHIMU | 7396771 | 100% | 95% |  | 10595 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 82333 DE LA LOCALIDAD DE SAYAPULLO, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | SAYAPULLO | 18704 | 100% | 100% |  | 219 | CONTRATA
TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL (CASCAS), PARA LA EJECUCION DE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS. | CASCAS | 8535422 | 100% | 0% |  | - | TRANSFERENCIA FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL CASCAS.
PATAZ
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL TOMAC - PUERTA DEL MONTE | ONGON | 21500 | 0% | 100% | 100 | 1143 | -
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LA ALBORADA - MULATAMBO - MARCOS. | ONGON | 2003500 | 97.33% | 70% | 100 | 1117 | CONVENIO M.P. TAYABAMBA
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD | HUANCASPATA | 2109114 | 53.15% | 61% | 70 | 7985 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PATAZ, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ. LA LIBERTAD. | PATAZ | 154146 | 100% | 0% | 2 | - | CONVENIO UNOPS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD | PATAZ | 1067884 | 75.17% | 100% | 100 | 2192 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ | PATAZ | 4431926 | 0% | 0% | 0 | 1577 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 80518 OLGOYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD | PATAZ | 1080960 | 3.74% | 0% | 4 | 41 | CONTRATO RESUELTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD | PATAZ | 1153352 | 77.1% | 86% | 96 | 140 | CONTRATA
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS GOICOCHEA ARELLANO-HUAYLILLAS-PATAZ-REGION LA LIBERTAD | PATAZ | 1189803 | 99.54% | 100% | 100 | 129 | CONTRATA
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PUERTA DEL MONTE - CUMPAN | ONGON | 2070066 | 96.27% | 40% | 61 | 1012 | CONVENIO M.D. ONGON, AVANCE 40%
BOLIVAR
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LAPLAP - UCUNCHA | UCUNCHA | 18552 | 0% | 100% | 100% | 1511 | CONVENIO M.D.U. - GRLL
CONSTRUCCION CARRETERA BOLIVAR - BAMBAMARCA TRAMO: CHELLEN - EL NARANJILLO. | BOLIVAR | 3100 | 73.88% | 100% | 100% | 4554 | CONTRATA
* CONSTRUC. CARRET. CALEMAR-ABRA EL NARANJILLO (INCLUYE EL PTE.) * REHAB. Y MEJORAM. CARRET. CHAGUAL-TAYABAMBA-PTE. HUACRACHUCO | BOLIVAR / PATAZ | 9955766 | 15.43% | - | 70 | - | EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL UCHUMARCA - PUSAC - REGION LA LIBERTAD. | UCHUMARCA | 12843 | 100% | 100% | 100 | 3546 | CONTRATA
SANCHEZ CARRION
REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO. | SANCHEZ CARRION | 9170242 | 35.73% | 43% | 43 | 41336 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARKAHUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD. | HUAMACHUCO | 3110697 | 85.61% | 100% | 100 | 57487 | CONTRATA
REHABILITACION DE LA CARRETERA EL MOLINO - CHAGUAL. | SANCHEZ CARRION | 17846578 | 45.2% | 45% | 47 | 41336 | CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA, PERTENECIENTE A LA MICRORED MARCABALITO DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | HUAMACHUCO | 616368 | 0% | 0% | 0 | 1822 | EXP .TECNICO PARA R.E.R
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUCCHA CENTRO, PERTENECIENTE A LA MICRORRED CHUGAY DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | HUAMACHUCO | 1195746 | 0% | 0% | 0 | 1768 | EXP .TECNICO PARA R.E.R
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FELIPE I, PERTENECIENTE A LA MICRORED MARCABAL GRANDE DE LA RED SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD | HUAMACHUCO | 1175793 | 0% | 0% | 0 | 308 | SEGUNDA CONVOCATORIA: EXP .TECNICO
TRANSF. FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL(HUAMACHUCO), PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: * AGUA POTABLE YANAZARA. * AGUA POTALBE EL PALLAR. | HUAMACHUCO | 2382548 | 100% | 0% | 0 | 1367 | TRANSFERENCIA FINANCIERA AL GOBIERNO LOCAL DE HUAMACHUCO
OTUZCO
REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL. | OTUZCO | 32055349 | 22.9% | 30% | 35 | 56405 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80763 QUIÑIGON-MACHE-DISTRITO MACHE-PROVINCIA OTUZCO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD | OTUZCO | 9056 | 99.99% | 100% | 100 | 48 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUACTIVA Nº 80658 CRUZ DE MAYO- MACHE-OTUZCO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD | OTUZCO | 749494 | 79.56% | 87% | 100 | 52 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD. | OTUZCO | 2347179 | 89.77% | 100% | 100 | 17960 | CONTRATA
PACASMAYO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECAPA-SANTA MARIA-PORTADA DE LA SIERRA-NUEVA ESPERANZA-CULTAMBO-VERDUN, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. | SAN JOSE | 2287544 | 81.41% | 100% | 100 | 5875 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD. | GUADALUPE | 629700 | 0% | 80% | 100 | 27311 | CONVENIO: M.D. GUADALUPE Y M. VIVIENDA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. | SAN JOSE | 2366951 | 64.67% | 81% | 82 | 1200 | CONTRATA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD | SAN PEDRO DE LLOC | 1475873 | 33.49% | 41% | 100 | 1153 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME MAZANCA-SAN JOSE Y PANAMERICANA-SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. | SAN JOSE | 4571 | 99.99% | 100% | 100 | - | CONTRATA
ASCOPE
REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME R 01 N - CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO, TRAMO CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD. | SANTIAGO DE CAO | 324375 | 100% | 0% | 0 | 18594 | CONVENIO UNOPS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD | CHICAMA | 1140655 | 88.17% | 100% | 100 | 1151 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD PAIJAN -RED ASCOPE PAIJAN, DISTRITO DE PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | ASCOPE | 6272 | 99.99% | 100% | 100 | 11279 | CONTRATA
VIRU
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CARMELO – VIRU. | VIRU | 724816 | 0% | 96% | 100 | 1700 | CONTRATA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAMPO NUEVO - DISTRITO DE GUADALUPITO. | GUADALUPITO | 123839 | 70.59% | 100% | 100 | 1950 | CONTRATA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 80637 SAN IGNACIO EN GUADALUPITO VIRU | GUADALUPITO | 904921 | 81.61% | 100% | 100 | 195 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD | VIRU | 4928320 | 51.61% | 68% | 98 | 2485 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80704-ANDRES AVELINO CACERES-EL NIÑO-DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU-REGION LA LIBERTAD. | VIRU | 651031 | 0% | 0% | 32 | - | FIRMA DE CONTRATO
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA. | VIRU | 651031 | 0% | 0% | 54 | - | SALDOS DE OBRA POR EJECUTAR

## MANTENIMIENTOS 2010
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2010
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
[5 empty] | Información al: |  | 2010-12-27
ACTIVIDAD / PROYECTO | UBICACIÓN | PIM | EJECUCION |  | AVANCE FISICO A LA FECHA | POBLACION | MODALIDAD DE EJECUCION
|  |  | FINANCIERA | FISICA
ENROCADO DEFENSA REBEREÑA BUENOS AIRES Y LAS DELICIAS | MULTIDISTRITAL | 2299141 | 0% | 0% | - | - | CUENTA CON PRESUPUESTO TRANSFERIDO
MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO DEL COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA-TRUJILLO | HUANCHACO | 7600 | 100% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PAMPA EL CONDOR-STGO. DE CHUCO | - | 432779 | 100% | 0% | 0 | - | CONVENIO UNOPS
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA SIMBAL-LA CUESTA-PARANDAY-SAN IGNACIO-SINSICAP-COLLAMBAY-SIMBAL, MANTENIMIENTO PERIODICO. | MULTIDISTRITAL | 1352559 | 43.6% | 36% | 100 | - | CONTRATA
CARRETERA DESVIO CHILLIA-EL HUAYO-CHILLIA, MANTENIMIENTO PERIODICO | MULTIDISTRITAL | 2764895 | 100% | 60% | 95 | - | ADMINISTRACION DIRECTA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CARRETERA DESVIO CASCAS -CASCAS | CASCAS | 1284388 | 100% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE PALLAR - PUENTE CHAGUAL | MULTIDISTRITAL | 311895 | 100% | 100% | 100 | - | ADMINISTRACION DIRECTA
MANTENIMIENTO PUENTE CHUQUILLANQUI | CASCAS | 219911 | 0% | 8% | 43 | - | ADMINISTRACION DIRECTA
MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA HUANCHACO - SANTIAGO DE CAO | MULTIDISTRITAL | 3074593 | 0% | 0% | 0 | - | ADMINISTRACION DIRECTA
MANTENIMINETO CARRETERA VECINAL MAZANCA - SAN JOSE | MULTIDISTRITAL | 135552 | 0% | 0% | 0 | - | CONTRATA
MANTENIMINETO PREVENTIVO CARRETERA JEQUETEPEQUE - HUASCAR | MULTIDISTRITAL | 847829 | 0% | 0% | 0 | - | CONTRATA
MANTENIMIENTO DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO | TRUJILLO | 265762 | 98.44% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TAYABAMBA | MULTIDISTRITAL | 727724 | 0% | 0% | 100 | - | CONTRATA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCATIVA N° 80514 CENOLEN PIAS-PATAZ | MULTIDISTRITAL | 153501 | 0% | 0% | 0 | - | CUENTA CON CERTIFICACION PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO AULAS PREFABRICADAS | MULTIDISTRITAL | 4305700 | 7.1% | 0% | 0 | - | EXP. TECNICO APROBADO
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCATIVA SIMON LOZANO FLORENCIA DE MORA | MULTIDISTRITAL | 315813 | 0% | 0% | 0 | - | CUENTA CON CERTIFICACION PRESUPUESTAL
BONOS SOBERANOS
MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE | TRUJILLO | 6482320 | 44.48% | 50% | 70 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD | CHEPEN | 476344 | 77.2% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | TRUJILLO | 4780044 | 47.41% | 77% | 95 | - | CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 1988371 | 84.9% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUACTIVA Nº 80658 CRUZ DE MAYO- MACHE-OTUZCO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD | OTUZCO | 749494 | 79.56% | 87% | 100 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 80518 OLGOYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD | PATAZ | 1080960 | 3.74% | 4% | 4 | - | CONTRATA RESUELTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD | CHICAMA | 1140655 | 88.17% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO | SALAVERRY | 2455390 | 88.62% | 100% | 100 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD | PATAZ | 1153352 | 77.1% | 86% | 96 | - | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO | TRUJILLO | 2344873 | 0% | 0% | 0 | - | EN PROCESO DE LICITACION

## 2011
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA - PROYECTOS 2011 (AL MES DE MAYO)
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO | UBICACIÓN | PIM | EJECUCION |  | POBLACION |  | MODALIDAD DE EJECUCION
|  |  | FINANCIERA | FISICA
TRUJILLO
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD | TRUJILLO | 6431843 | 0% | 0% | 900611 |  | -
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO - COMPUERTA DE SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD. | MOCHE | 1288000 | 83.27% | 100% | - |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE. | TRUJILLO | 3599234 | 32% | 70% | 219504 |  | CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD. | LA ESPERANZA | 5059651 | 35.68% | 73% | 56511 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD | LAREDO | 3361678 | 56.42% | 56% | - |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | TRUJILLO | 928972 | 56.66% | 95% | 28295 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (EQUIPAMIENTO) | TRUJILLO | 1047951 | 87.28% | 0% | 62185 |  | EN PROCESO DE LICITACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (EQUIPAMIENTO) | TRUJILLO | 1522358 | 6.17% | 0% | 56277 |  | EN PROCESO DE LICITACION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN PLANTA GENERADORA DE OXIGENO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO | TRUJILLO | 224670 | 100% | 0% | - |  | -
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 327888 | 42.49% | 100% | 278 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO | SALAVERRY | 279508 | 0.76% | 100% | 884 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO | TRUJILLO | 2107333 | 0% | 0% | 2166 |  | -
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE MOTORIZADO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 815887 | 0% | 0% | 322234 | 322234 | -
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO | TRUJILLO | 500000 | 0% | 0% | - |  | -
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION: BUENOS AIRES Y LAS DELICIAS | TRUJILLO | 2299141 | 28.55% | - | - |  | CONTRATA
CONSTRUCCION DEL PUENTE QUIRIHUAC-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD | LAREDO | 1624353 | 0% | 0% | - |  | -
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 27409509 | 0% | 0% | - |  | GRLL
MEJORAM.DE LOS SERV.DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD | SALAVERRY | 2074031 | 2.18% | 0% | - |  | -
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD | TRUJILLO | 10955 | 0% | 100% | - |  | -
MEJORAMIENTO DE LA OFERTADE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES-MICRORED TRUJILLO-RED TRUJILLO-LA LIBERTAD | EL PORVENIR | 3436729 | 1.78% | 0% | - |  | -
SANTIAGO DE CHUCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCO - DPTO. LA LIBERTAD | SITABAMBA | 51000 | 86.45% | 100% | 35 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ -DISTRITO DE CACHICADAN-PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD | CACHICADAN | 2165603 | 12.37% | 2% | 363 | 363 | FIRMA DE CONTRATO
PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA- SANTIAGO DE CHUCO | SITABAMBA | 104777 | 0% | 100% | - |  | -
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY | SANTIAGO DE CHUCO | 1878157 | 0% | 0% | - |  | -
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA MICRORED DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MOLLEBAMBA | 830614 | 74.88% | 100% | 10608 |  | CONTRATA
JULCAN
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO- DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN-LA LIBERTAD. | CALAMARCA | 2897336 | 0% | 30% | 320 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD. | JULCAN | 959583 | 0% | 100% | 10115 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | CARABAMBA | 993296 | 51.65% | 100% | 6932 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD | HUASO | 760000 | 66.46% | 100% | 182 | 182 | CONTRATA
INSFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA -JULCAN | JULCAN | 205358 | 0% | 100% | - |  | -
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | CALAMARCA | 303269 | 87.62% | 100% | 275 | 275 | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMUNICACIÓN, MATEMATICA Y PERSONAL SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL DISTRITO Y PROV.DE JULCAN-REGION LA LIBERTAD | JULCAN | 3248263 | 0% | 0% | - |  | -
CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD. | HUASO | 10540005 | 0% | 0% | 650 |  | -
CHEPEN
AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUENTE MAYTA, CALERA ALTA Y BAJA, MORANA ALTA Y BAJA Y NUEVO PARAISO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD. | MULTIDISTRITAL | 351231 | 0% | 0% | 430 |  | -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDELFONSO-RED CHEPEN-REGION LA LIBERTAD | CHEPEN | 38251 | 26.63% | 100% | 3551 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD | PUEBLO NUEVO | 57140 | 92.78% | 100% | 695 | 695 | CONTRATA
MEJORAM.DE TRAMOS CRITICOS DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, HUABO,CAÑA PERDIDA, COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL VALLE JEQUETEPEQUE-PROV.DE PACASMAYO Y CHEPEN - LA LIBERTAD | MUTIPROVINCIAL | 5656545 | 0% | 0% | - |  | -
GRAN CHIMU
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUARANCHAL - LUCMA - 09 DE OCTUBRE (ESTUDIO DEFINITIVO) | LUCMA | 14925645 | 1.85% | 0% | 3730 |  | -
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R01N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASCAS - BAÑOS CHIMU, SUB TRAMO: SAUSAL-DV. CASCAS. | GRAN CHIMU | 585898 | 13.25% | 100% | 10595 |  | CONTRATA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS. | CASCAS | 2000000 | 0% | 100% | - |  | -
MEJORAM.DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD CASCAS-RED GRAN CHIMU DPTO LA LIBERTAD. | CASCAS | 804000 | 0% | 0% | - |  | -
PATAZ
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD | HUANCASPATA | 957634 | 16.45% | 70% | 7985 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD | PATAZ | 265110 | 0% | 100% | 2192 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ | PATAZ | 4459456 | 0% | 0% | 1577 |  | -
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 80518 OLGOYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD | PATAZ | 1049397 | 0% | 4% | 41 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD | PATAZ | 215984 | 41.28% | 96% | 140 |  | CONTRATA
CONSTRUCCION DE PRESA Y CANAL DE REGADIO YANAPACCHA GRANDE LOCALIDAD DE NUNAMARCA,DISTRITO DE CHILLIA-PATAZ-LA LIBERTAD | CHILLIA | 4317883 | 0% | 0% | - |  | -
CONSTRUCC.DE CANAL IRRIGAC.HUARCAYOC CHALLAS LA VICTORIA DIST.STGO DE CHALLAS PATAZ | SANTIAGO DE CHALLAS | 4114688 | 0% | 0% | - |  | -
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONAES DE CALIDAD Y SERVICIO: MANT. PERIODICO CARRET. DV. CHILLIA-EL HUAYO-CHILLIA. | MULTIPROVINCIAL | 116576 | 98.21% | 95% | - |  | ADMINISTRACION DIRECTA
PERFILADO RED REHABILITACION TRAMO EL MOLINO - CHAGUAL | PATAZ | 47841 | 0% | 0% | - |  | -
BOLIVAR
* CONSTRUC. CARRET. CALEMAR-ABRA EL NARANJILLO (INCLUYE EL PTE.) * REHAB. Y MEJORAM. CARRET. CHAGUAL-TAYABAMBA-PTE. HUACRACHUCO | BOLIVAR / PATAZ | 4748500 | 0% | 70% | - |  | CONTRATA
SANCHEZ CARRION
REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO. | SANCHEZ CARRION | 19052472 | 13.11% | 43% | 41336 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARKAHUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD. | HUAMACHUCO | 2983000 | 0% | 100% | 57487 |  | CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA, PERTENECIENTE A LA MICRORED MARCABALITO DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | HUAMACHUCO | 616368 | 0% | 0% | 1822 |  | EXP .TECNICO PARA R.E.R
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUCCHA CENTRO, PERTENECIENTE A LA MICRORRED CHUGAY DE LA RED SANCHEZ CARRION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD | HUAMACHUCO | 1195746 | 0% | 0% | 1768 |  | EXP .TECNICO PARA R.E.R
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FELIPE I, PERTENECIENTE A LA MICRORED MARCABAL GRANDE DE LA RED SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD | HUAMACHUCO | 1175793 | 0% | 0% | 308 |  | -
OTUZCO
REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL. | OTUZCO | 59430 | 0% | 35% | 56405 |  | CONTRATA
REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL. | OTUZCO | 20173867 | 2.96% | 35% | 56405 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUACTIVA Nº 80658 CRUZ DE MAYO- MACHE-OTUZCO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD | OTUZCO | 112168 | 62.18% | 100% | 52 |  | CONTRATA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA -OTUZCO | OTUZCO | 49837 | 0% | 0% | - |  | -
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONAES DE CALIDAD Y SERVICIO: MANT. CARRET. SIMBAL-LA CUESTA-PARANDAY-SAN IGNACIO-SINSICAP-COLLAMBAY-SIMBAL. | MULTIPROVINCIAL | 762871 | 0% | 100% | - |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD. | OTUZCO | 20355 | 0% | 100% | 17960 |  | CONTRATA
PACASMAYO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECAPA-SANTA MARIA-PORTADA DE LA SIERRA-NUEVA ESPERANZA-CULTAMBO-VERDUN, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. | SAN JOSE | 15811 | 81.41% | 100% | 5875 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD. | GUADALUPE | 629700 | 0% | 100% | 27311 |  | CONVENIO: M.D. GUADALUPE Y M. VIVIENDA, AVANCE 80%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. | SAN JOSE | 682000 | 19.68% | 82% | 1200 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD | SAN PEDRO DE LLOC | 1211298 | 74.31% | 100% | 1153 | 1153 | CONTRATA
ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO TOMA DE LOS LEONES Y OTRO | PAIJAN | 13790 | 0% | 100% | - |  | -
ELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOS GRADOS Y OTROS | PAIJAN | 38017 | 0% | 100% | - |  | -
ASCOPE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD | CHICAMA | 134946 | 0% | 100% | 1151 |  | CONTRATA
RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO: MANT, PUENTE CHUQUILLANQUI | MULTIPROVINCIAL | 190972 | 38.52% | 30% | - |  | ADMINISTRACION DIRECTA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE-PROV.DE ASCOPE-LA LIBERTAD | ASCOPE | 2933223 | 1.93% | 0% | - |  | -
VIRU
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CARMELO – VIRU. | VIRU | 86323 | 99.89% | 100% | 1700 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGUERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD | VIRU | 2244641 | 64.61% | 98% | 2485 |  | CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 80704-ANDRES AVELINO CACERES-EL NIÑO-DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU-REGION LA LIBERTAD. | VIRU | 3283194 | 20.56% | 32% | - |  | -
ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOS PIMENTEL-VIRU | VIRU | 133637 | 0% | 0% | - |  | -
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA. | VIRU | 636100 | 53.23% | 54% | - |  | CONTRATA