## POR PROVINCIA UNOPS
| GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD | [8 empty] | ACTUALIZACION:
| INFORME SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION POR PARTE DE UNOPS | [8 empty] | 2011-06-07
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS
Nº | PROVINCIAS | EJERCICIO PPTAL | SECTOR | UNIDAD EJECUTORA / PROYECTOS | UBICACIÓN GEOGRAFICA | MONTO ADJUDICADO S/. | MONTO LIQUIDADO S/. | SISTEMA DE ADMINISTRACION | AVANCE % | R.E.R. LIQUIDACION (O.L. = OBRA LIQUIDADA) |  | OBSERVACIONES
LIQUIDACION R.P.Nª
| CHEPEN | 2007 | SALUD | PUESTO DE SALUD PACANGUILLA | PACANGA | 282717.63 | 280427.96 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 416-2011 |  | OBRA CONCLUIDA
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA PACANGA - PACANGUILLA | PACANGA | 1405609.92 | 1405609.92 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 420-2011 |  | OBRA EN PROCESO DE EJECUACION - U
|  | 2008 | SALUD | PUESTO DE SALUD PACANGA | PACANGA | 587697.61 |  | UNOPS | 100 | R.E.R. EN PROCESO DE APROBACION
|  |  |  | HOSPITAL DE APOYO DE CHEPEN | CHEPEN | 4782185.49 |  | UNOPS | 100 | OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
|  |  | SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO C.P.M. CABO VERDE | PACANGA | 511126.17 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | ALCANTARILLADO C.P.M. NUEVA ESPERANZA | PACANGA | 873619.82 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | ALCANTARILLADO C.P.M. CERRO COLORADO | PACANGA | 608231.18 |  | UNOPS | 50 | OBRA EN ESPERA UNOPS DEBE PRESENTAR ADICIONAL Y DEDUCTIVO PARA SER APROBADO POR EL GRLL.
|  |  |  | ALCANTARILLADO C.P.M. HUACA BLANCA | PACANGA | 720897.03 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLO NUEVO | PUEBLO NUEVO | 2836430.63 |  | UNOPS | 94 | OBRA ESPERA APROB. ADICIONAL
|  |  |  | ALCANTARILLADO C.P.M. MONTE SECO | PACANGA | 485046.17 |  | UNOPS | 24 | OBRA EN EJECUCION (CORPORACION LINCO SAC)
|  |  |  | ALCANTARILLADO C.P.M. EL PROGRESO | PACANGA | 1102096.87 |  | UNOPS | 0 | UNOPS DEBE FIRMAR ADDENDA CON CONTRATISTA PARA DAR ORDEN DE PROCEDER.
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CHEPEN - PUENTE MAYTA | CHEPEN | 2604860.28 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA PUEBLO NUEVO - SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO | 1975156.43 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
2 |  | 2009 | EDUCACION | I.E. CARLOS A. OLIVARES | CHEPEN | 524422.77 | 485971.46 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2964-2009 |  | OBRA EN PROCESO DE EJECUACION - U
1 |  |  | SALUD | PUESTO DE SALUD SANTA ROSA | CHEPEN | 326745.31 | 327212.93 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2963-2009 |  | OBRA CONCLUIDA
3 |  |  | SANEAMIENTO | EVACUACION DE FILTRACION - CERRO COLORADO | PACANGA | 286821.21 | 283503.55 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº3430-2010
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA PACANGA - EMP. GUADALUPE - TOCORORO | CHEPEN | 2029561.91 |  | UNOPS | 37 | OBRA EN EJECUCION
4 |  |  | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION RURAL DE LOS C.P. CHEPEN | MULTIDISTRITAL | 997537 |  | GRLL - HIDRANDINA | 100 | CONVENIO GRLL - HIDRANDINA
|  | 2010 | EDUCACION | I.E. SAN IDELFONSO | PUEBLO NUEVO | 2052930.94 | 1903198.64 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 419-2011
|  |  | SALUD | P.S. SAN IDELFONSO | PUEBLO NUEVO | 342888.84 | 353076.5 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº3538-2010
|  |  | SANEAMIENTO | SAN JOSÉ DE MORA | PACANGA | 7259936.59 |  | GRLL - M.D. PACANGA | 100 | TRANSFERIDO M.D. PACANGA
5 | PACASMAYO | 2007 | SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO EL PORVENIR II ETAPA | PORVENIR | 752384.7 | 755889.74 | GRLL | 100 | O.L. = RER. N 2436-2007
6 |  |  |  | ALCANTARILLADO EL PORVENIR III ETAPA | PORVENIR | 644325.94 |  | GRLL | 100 | LIQUIDACION EN ARBITRAJE
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA VECINAL MAZANCA - SAN JOSE | SAN JOSE | 988901.94 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA SIN LIQUIDAR / A ESPERA DE MANTENIMIENTO - NAPA FREATICA |  | OBRA EN EJECUCIÓN
|  | 2008 | EDUCACION | I.E. N° 80669 DEL C.P.M. PORTADA DE LA SIERRA | SAN JOSE | 1016892.75 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | I.E. SANTA MAGDALENA EN EL C.P. CIUDAD DE DIOS | GUADALUPE | 2585226.99 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | SALUD | HOSPITAL TOMAS LAFORA | GUADALUPE | 2311463.57 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
7 |  |  | SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO EL PORVENIR III ETAPA - SALDO | PORVENIR | 228405.28 | 231734.97 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1900-2009
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA JEQUETEPEQUE - HUASCAR | JEQUETEPEQUE | 501058.08 | 501058.08 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 421-2011
|  |  |  | CARRETERA CALERA - GUADALUPE | GUADALUPE | 1557236.84 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA SEMAN - GUADALUPE | GUADALUPE | 927856.11 | 976160.52 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 1542-2011
|  |  |  | CARRETERA - SAN JOSE - TECAPA | SAN JOSE | 1553524.55 |  | UNOPS | 0 | PROCESO DE ADJUDICACION
9 |  | 2009 | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO GUADALUPE | GUADALUPE | 7000000 |  | GRLL - MDG | 100 | OBRA EN EJECUCIÓN - M.D.G.
8 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA EMP. PANAMERICANA - SAN JOSE | SAN JOSE | 116599.56 | 121170.26 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2097-2010
10 |  |  |  | CARRETERA TECAPA - SANTA MARIA - … - CULTAMBO - VERDUN | MULTIDISTRITAL | 2083907.37 | 1871887.1 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 3817-2010
|  |  |  | CARRETERA SAN PEDRO - POEMAPE | SAN PEDRO DE LLOC | 2686904.61 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  | 2010 | EDUCACION | I.E. JOSÉ ANDRES RAZURI | SAN PEDRO DE LLOC | 1805385.44 |  | GRLL | 100 | CULMINADA AL 100%
|  |  | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO C.P. PORTADA DE SIERRA | SAN JOSE | 2441230.81 |  | GRLL | 82 | OBRA EN EJECUCÓN
11 | ASCOPE | 2007 | EDUCACION | C.E. Nº 81970 - 11 DE FEBRERO | CHICAMA | 258109.64 | 149968.95 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R . Nº 1589-2008
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA HUANCHACO - SANTIAGO DE CAO | ASCOPE | 5103731.26 | 5,O87,138.72 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R . Nº 602-2011 |  | OBRA EN EJECUCION
|  |  |  | CARRETERA ASCOPE - URIFICO | ASCOPE | 2262090.12 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
15 |  |  |  | CARRETERA CHICAMA - SAUSAL | CHICAMA | 2448310.89 | 2265486.75 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R .Nº 3001-2009
12 |  |  | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION LA FORTUNA Y OTROS | PAIJAN | 173366.3 | 174706.45 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009
13 |  |  |  | ELECTRIFICACION TOMA DE LOS LEONES Y OTROS | PAIJAN | 197527.01 | 206708.38 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009
14 |  |  |  | ELECTRIFICACION LOS GRADOS Y OTROS | PAIJAN | 262366.53 | 238225.8 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009
|  | 2008 | EDUCACION | I.E Nº 1736 JARDIN DE NIÑOS EN PAMPAS DE JAGUEY | CHICAMA | 474909.87 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | I.E JOSE ANDRES RAZURI | RAZURI | 2500107.06 | 2500107.06 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 877-2011 |  | OBRA EN EJECUCION
17 |  |  |  | EVIDENCIA ARQUEOLOGICA | STGO DE CAO | 79059.62 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CHOCOPE - CASA GRANDE - ASCOPE | ASCOPE | 3705442.77 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA CHOCOPE - FARIAS | CHOCOPE | 1470162.86 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA PANAMERICANA NORTE - CARTAVIO | STGO DE CAO | 2686047.02 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
16 |  |  |  | PUENTE LA BARRANCA | STGO DE CAO | 564722.9 | 599349.77 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1967-2009
18 |  |  |  | CARRETERA FACALA - ASCOPE | FACALA | 164613.79 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA CHICAMA - SAUSAL | CHICAMA | 5645579.22 |  | UNOPS | 34.85 | CONTRATO RESUELTO (saldo 2011) 2da conv. Saldo de obra
|  |  |  | CARRETERA TICMAR MAGDALENA DE CAO-EL BRUJO | MAGDALENA DE CAO | 5225189.86 |  | UNOPS | 39 | OBRA CON INTERVENCION ECONOMICA -UNOPS
|  | 2009 | EDUCACION | I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA | CHICAMA | 2824739.08 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CHOCOPE - CASA GRANDE - ASCOPE KM 8+625 al KM 10+115….. | ASCOPE | 499233.8 |  | UNOPS | 41.53 | 1RA CONVOCATORIA SALDO DE OBRA
|  |  |  | CARRETERA CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO | MULTIDISTRITAL | 2900973.52 |  | UNOPS | 0 | PARA INICIO DE OBRA (CONSORCIO CARTEX)
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CHOCOPE - CASA GRANDE - ASCOPE KM 8+625 al KM 10+115….. - SALDO DE OBRA | ASCOPE | 505076.66 |  | UNOPS | 0 | PROCESO DE LICITACION 1ra CONVOCATORIA
|  |  |  | CARRETERA CHICAMA - SAUSAL - SALDO DE OBRA | CHICAMA | 3171024.57 |  | UNOPS | 2 | OBRA EN EJECUCION (NERING S.A.)
| TRUJILLO | 2007 | EDUCACION | FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT | TRUJILLO | 435469.86 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA POR RECEPCIONAR
|  |  |  | I.E. Nº 81014 PEDRO MERCEDES UREÑA | TRUJILLO | 1857048.04 | 1874994.28 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 418-2011 |  | OBRA EN EJECUCION
|  |  |  | POZO TUBULAR I.E SAN JUAN | TRUJILLO | 173436.7 | 173436.7 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 604-2011
|  |  |  | MANTENIMIENTO IMARPE | TRUJILLO | 30991.95 | 30836.99 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1196-2008 |  | EN PROCESO DE ADJUDICACION-U
|  |  | SALUD | CENTRO DE SALUD WALTER CRUZ VILCA | MOCHE | 773967.09 | 755501.91 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. N º 423-2011 |  | OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. GRLL- U
|  |  |  | INEN-NORTE - AUDITORIO | TRUJILLO | 411867.12 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL ESFUERZO | FCIA DE MORA | 596475.85 | 592867.2 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 603-2011
|  |  |  | CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL SANTA ISABEL | PORVENIR | 490782.94 | 491651.52 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 498-2011
|  |  |  | CENTRO DE SALUD LA NORIA | TRUJILLO | 1062769 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
23 |  |  |  | UCI - UTI H.R.D.T. (OBRA) | TRUJILLO | 661164.54 | 672576.28 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1810-2008
24 |  |  |  | UCI - UTI H.R.D.T. (ESCALERA) | TRUJILLO | 7022.87 | 7191.42 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1437-2008
25 |  |  |  | IREN NORTE - II ETAPA | TRUJILLO | 359801.01 | 356070.93 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 2113-2007
21 |  |  | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION DE HUANGABAL | SIMBAL | 186456 | 180309.05 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009 |  | OBRA EN EJECUCIÓN
22 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COLLAMBAY Y ANEXOS | SIMBAL | 454937 | 425503.31 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009
|  | 2008 | EDUCACION | I.E. LA ENCALADA | VICTOR LARCO | 712324.94 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA EN EJECUCION
|  |  |  | CENTRO DE INVESTIGACION PESQUERA IMARPE | HUANCHACO | 569857.02 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA EN EJECUCION
26 |  |  |  | HUACA EL SOL Y LA LUNA (ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS) | MOCHE | 85000 | 29512.85 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1966-2009
|  |  | SALUD | CENTRO DE SALUD UNION | TRUJILLO | 884094.5 | 916851.57 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1046-2011
|  |  |  | PUESTO DE SALUD MIGUEL GRAU | EL PORVENIR | 779553.56 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CENTRO DE EXCELENCIA PARA TEBECIANOS H.R.D.T. | TRUJILLO | 1500023.55 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
27 |  |  |  | UCI - UTI H.R.D.T. (OBRA COMPLEMENTARIA) | TRUJILLO | 33963.85 | 35404.89 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3549-2008
32 |  |  |  | IREN - NORTE (RESALTO VEREDAS Y SENALIZACION) | TRUJILLO | 38309.89 | 36306.85 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3158-2008
|  |  |  | INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA | TRUJILLO | 6008000.02 |  | UNOPS | 100 | OBRA POR RECEPCIONAR
28 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO (BERMA CENTRAL) | TRUJILLO | 313369.55 | 299645.22 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2754-2009
29 |  |  |  | CARRETERA AEROPUERTO - CRUCE | TRUJILLO | 1064338.64 | 1137476.68 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3707-2008
|  |  |  | PROLONGACION AV. VILLAREAL | TRUJILLO | 270181.97 | 261353.95 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1488-2009
30 |  |  |  | CARRETERA EL CORTIJO - OVALO HUANCHACO | TRUJILLO | 2509044.89 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA LIQUIDADA / ARBITRAJE
31 |  |  |  | VIA DE EVITAMIENTO - EL GOLF | TRUJILLO | 301761.53 | 216764.7 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 1487-2009
|  |  |  | AV. JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI | ESPERANZA | 4868030.81 |  | UNOPS | 18 | RESOLUCION DE CONTRATO GRI ELABORA SALDO DE OBRA PRESUPUESTO ESTARIA LISTO A PARTIR DEL 13.05.2011
34 | TRUJILLO | 2009 | EDUCACION | I.E. Nº 2027- KUMAMOTO | PORVENIR | 296202.1 | 290464.2 | GRLL | 100 | O.L. R.E.R. Nº 2805-2009
36 |  |  |  | ALUMBRADO RAMON CASTILLA | TRUJILLO | 74961.31 |  | GRLL | 100 | SERVICIO CULMINADO
|  |  |  | I.E. 80077 ALCIDES CARREÑO BLAS TRUJILLO | TRUJILLO | 947552.16 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA SIN LIQUIDAR |  | OBRA EN EJECICIÓN
|  |  |  | I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS | TRUJILLO | 3071255.36 |  | UNOPS | 100 | OBRA EN EJECUCION |  | OBRA EN EJECUCION
33 |  |  | SALUD | SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL BELEN | TRUJILLO | 72643.55 | 82610.14 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2772-2009
|  |  |  | MANTENIMIENTO HOSPITAL BELEN | TRUJILLO | 254898 |  | GRLL | 100 | SERVICIO CONFORME
|  |  |  | PUESTO DE SALUD DE LIBERACION SOCIAL | VICTOR LARCO | 411010.9 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES SUR | VICTOR LARCO | 502438.02 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY | TRUJILLO | 1295695.85 |  | GRLL | 100 | SERVICIO EN PROCESO DE LEVENTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
|  |  |  | CARRETERA SANTA ROSA - HUACA DEL SOL Y LA LUNA | MOCHE | 4074407.98 |  | UNOPS | 13 | OBRA EN EJECUCION
|  |  |  | CARRETERA SANTO DOMINGO - LAREDO | LAREDO | 1599384.8 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
35 |  |  | SEGURIDAD | AREAS FORENSE OF. DE CRIMINALISTICA | TRUJILLO | 93943.32 | 90557.22 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1682-2010
34 |  | 2010 | EDUCACION | I.E. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT | TRUJILLO | 479991.92 | 491683.77 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3539-2010
|  |  |  | I.E. MIGUEL GRAU SEMINARIO | SALAVERRY | 2427890.01 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | I.E. VIRGEN DEL CARMEN | ALTO TRUJILLO | 1694510.61 |  | GRLL | 0 | ENTREGA DE TERRENO
|  |  |  | I.E. 210 - NIVEL INICIAL | TRUJILLO | 773853.912 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | I.E. 253 - LA NORIA | TRUJILLO | 930378.37 | 962521.91 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 499-2011
|  |  |  | I.E. 81014 PEDRO M. UREÑA - INICIAL Y SECUNDARIA | TRUJILLO | 4159564.92 |  | GRLL |  | TRANSFERENCIA DEL MIN. DE EDUCACION
|  |  |  | I.E. 829 - MARIANO MELGAR | EL PORVENIR | 683741.76 |  | M. D. PORVENIR | 100 | TRANSFERENCIA M. D. PORVENIR
33 |  |  | SALUD | C.S. VICTOR LARCO | VICTOR LARCO | 1659168.04 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | C.S VISTA ALEGRE | VICTOR LARCO | 2817376.98 |  | GRLL | 95 | EN EJECUCION
|  |  |  | C.S.M.I. LAREDO | LAREDO | 4191340.54 |  | GRLL | 56 | EN EJECUCION
|  |  |  | HOSPITAL JERUSALEN | LA ESPERANZA | 4635730.2 |  | GRLL | 73 | EN EJECUCION
|  |  | SANEAMIENTO | AGUAS S. CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE | TRUJILLO | 5623217.29 |  | GRLL | 70 | EN EJECUCION
|  |  | TRANSPORTE | VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO-COMPUERTA DE SUN | MOCHE | 1927449.83 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
| VIRU | 2007 | EDUCACION | C.E.I. JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO MUNDO | CHAO | 173714.04 | 174782.65 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 412-2011 |  | OBRA CONCLUIDA
|  |  |  | C.E. Nº 80702 MARIA SABINA SANDOVAL ROBLES | VIRU | 728035.8 | 728485.3 | UNOPS | 100 | O.L. R.E.R.Nº 1048-2011 |  | OBRA CONCLUIDA
|  |  |  | C.E. Nº 80073 JOSE ABELARDO QUIÑONEZ | HUACAPONGO | 575775.54 | 569638.23 | UNOPS | 100 | O.L. R.E.R.Nº 417-2011 |  | OBRA EN EJECUCION
37 |  |  | ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACION LOS LAURELES | VIRU | 186192.24 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA LIQUIDACION/ARBITRAJE
38 |  |  |  | ELECTRIFICACION SAN NICOLAS | VIRU | 212189.42 | 218839.99 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3567-2008
|  |  | SALUD | CENTRO DE SALUD VIRÚ | VIRU | 56153.31 | 56153.31 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3273-2010 |  | OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
|  |  |  | CENTRO DE SALUD CHAO | CHAO | 810552.3 | 789019.02 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3288-2010 |  | OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
39 |  |  | SANEAMIENTO | AGUA POTABLE - AA.HH VICTOR RAUL | VIRU | 73624.3 | 72555.54 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1712-2009
40 |  |  |  | AGUA POTABLE - AA.HH CALIFORNIA | VIRU | 87271.2 | 79972.41 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº1877-2009
42 |  |  |  | ALCANTARILLADO VIRU II ETAPA | VIRU | 940593.94 | 850596.99 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº2473-2008
41 |  |  |  | AGUA Y ALCANTARILLADO - BUENA VISTA | VIRU | 2019926.05 |  | GRLL | 95 | OBRA EN ARBITRAJE-SALDO DE OBRA EN EJECUCION
43 |  |  |  | AGUA Y ALCANTARILLADO EL CARMELO | VIRU | 2193235.64 |  | GRLL | 100 | OBRA POR RECEPCIONAR/ESPERA EJECUC. POZO TUBULAR
36 |  |  | AGRICULTURA | CANAL NAPO | VIRU | 3240204.38 | 3244706.15 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2743-2009 |  | OBRA EN EJECUCION
|  | 2008 | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAMPO NUEVO | GUADALUPITO | 852232.53 | 955831.34 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2613-2010
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA VIRU - HUACAPONGO | VIRU | 3313118.28 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
44 |  | 2009 | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO CAMPO NUEVO II | GUADALUPITO | 994083.6 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CALUNGA - SANTA ELENA - MARIA LAURA | VIRU | 1937238.63 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  | 2010 | EDUCACION | I.E. Nº 80704-ANDRES AVELINO CACERES - EL NIÑO | VIRU | 2277282 |  | GRLL | 32 | EN EJECUCÍON
|  |  |  | I.E. Nº 80637 SAN IGNACIO | GUADALUPITO | 721088.78 | 747236.85 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 635-2011
|  |  |  | I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGÜERO DE ARRESE | VIRU | 4366678.31 |  | GRLL | 98 | EN EJECUCÍON
|  |  | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO - BUENA VISTA - SALDO | VIRU | 606067.34 |  | GRLL | 54 | EN EJECUCÍON
|  |  |  | AGUA Y ALCANTARILLADO EL CARMELO - SALDO | VIRU | 77603.63 |  | GRLL | 100 | POR RECEPCIONAR
| GRAN CHIMÚ | 2007 | EDUCACION | I.E. Nº 82549 EL CRUCE - CASCAS | EL CRUCE | 890879.1 | 846857.63 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1285-2010 |  | OBRA EN EJECUCION
|  |  | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO DE LUCMA | LUCMA | 236936.49 | 735117.15 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 765-2011 |  | EN PROCESO DE ADJUDICACION GR-LL - U
46 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA COMPIN – SUCCHABAMBA – MUCHAMACA V | MARMOT | 250000 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
48 |  |  |  | CARRETERA VECINAL BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO | CASCAS | 426528.23 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
47 |  |  |  | CARRETERA COMPIN – SUCCHABAMBA – MUCHAMACA VI | MARMOT | 1300102.01 |  | GRLL-MPGCH | 40 | EN EJECUCIÓN
45 |  |  | AGRICULTURA | CANAL SOCCHE | CASCAS | 960473.37 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA POR RECEPCIONAR
53 |  | 2009 | EDUCACION | I.E. Nº 82333 - LA COLPA | SAYAPULLO | 724725.08 | 703742.49 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1005-2010
49 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA DV CASCAS - CASCAS (AFIRMADO) | CASCAS | 3898810.83 |  | GRLL | 100 | R.E.R. LIQUIDACION EN ARBITRAJE
50 |  |  |  | CARRETERA DV CASCAS - CASCAS (PUENTE PALMIRA) | CASCAS | 206324.96 | 200917.1 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 184-2010
51 |  |  |  | CARRETERA DV CASCAS - CASCAS (MURO MAMPOSTERIA) | CASCAS | 83886.69 | 83948.2 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 701-2010
52 |  |  |  | CARRETERA DV CASCAS - CASCAS (ASFALTO) | CASCAS | 1916377.65 |  | GRLL | 100 | SERVICIO CONFORME
|  |  |  | CARRETERA DV CASCAS - BAÑOS CHIMU | DV CASCAS | 6780857.12 |  | UNOPS | 100 | OBRA EN PROCESO DE RECEPCION
|  |  |  | CARRETERA BAÑOS CHIMU - SAYAPULLO | DV CASCAS | 3192787.96 |  | UNOPS | 0 | OBRA POR INICIAR (CONSORCIO ACUARIO)
|  | 2010 | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO DE CASCAS | CASCAS | 8535422 |  | M. P. CASCAS | 100 | TRANSFERENCIA
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA SAUSAL - DV CASCAS | CHICAMA | 6780857.12 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA PROCESO DE LIQUIDACION
54 | OTUZCO | 2007 | SANEAMIENTO | AGUA POTABLE DE OTUZCO II ETAPA | OTUZCO | 253048.42 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA CONCLUIDA
55 |  |  |  | AGUA POTABLE DE OTUZCO III ETAPA | OTUZCO | 725415.09 | 616052.82 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1738-2009 |  | OBRA CONCLUIDA
56 |  |  | ELECTRIFICACION | SUBTRAMISION CENTRO POBLADO SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | 962591 | 544894.4 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009 |  | OBRA EN EJECUCION
57 |  |  |  | TRANSMISION ELECTRICA - OTUZCO | OTUZCO | 2004391 | 2068666.08 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009 |  | OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
|  | 2008 | EDUCACION | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACHE | MACHE | 2097353.79 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | SALUD | HOSPITAL DE APOYO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ | OTUZCO | 333647.22 | 331405.79 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1047-2011
|  |  |  | PUESTO DE SALUD MACHE | MACHE | 470616.51 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
58 |  | 2009 | EDUCACION | I.E. Nº 80763 - QUIÑIGON | MACHE | 1015996.74 | 1022460.32 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 1438/2057-2010
|  | 2010 | EDUCACION | I.E. Nº 80658 CRUZ DE MAYO | MACHE | 610594.76 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA AGALlPAMPA - SALPO | OTUZCO | 2317179.03 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL | MULTIDIST. | 22525641.7 |  | GRLL | 35 | OBRA EN EJECUCÍON
59 | JULCAN | 2007 | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO DE JULCAN | JULCAN | 441900 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA EN EJECUCION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA EL PIE - UNIGAMBAL | MULTIPROVINC. | 2031909.09 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA EN EJECUCION
|  |  |  | CARRETERA AGALLPAMPA - JULCAN - CAMPO BELLO - MACHE | MULTIPROVINC. | 17163556.56 |  | UNOPS | 36 | SALDO DE OBRA EN PROCESO DE LICITACION - UNOPS |  | OBRA TERRENO ENTREGADO 12'969,016.00
60 |  |  | ELECTRIFICACION | TRANSMISION ELECTRICA - JULCAN | JULCAN | 1615955 | 1645606.24 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009 |  | EN PROCESO DE ADJUDICACION GR-LL - U
|  | 2008 | SALUD | PUESTO DE SALUD CHINCHINVARA | HUASO | 302862.19 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | PUESTO DE SALUD PARQUE BAJO | JULCAN | 252847.31 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
61 |  | 2009 | EDUCACION | I.E. Nº 80553 LUIS FELIPE DE LA PUENTE | CALAMARCA | 482594.76 | 454012.73 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 086-2010
62 |  |  | AGRICULTURA | CANAL MEJICO | CALAMARCA | 3314105.95 |  | GRLL | 30 | APROBACION DE ADICIONAL CONTRALORIA
|  | 2010 | EDUCACION | I.E. N 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN | HUASO | 2349219.55 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL | CALAMARCA | 1238092.35 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | SALUD | C.S. JULCAN | JULCAN | 1170200.99 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | P.S. CARABAMBA | CALAMARCA | 925145.19 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | AGRICULTURA | REPRESA HUACATINA | CALAMARCA | 9465526.82 |  | GRLL | 0 | OBRA POR INICIAR ENTREGA DE TERRENO
64 | SANTIAGO DE CHUCO | 2007 | EDUCACION | C.E. Nº 80797 - PISCOCHACA | MOLLEBAMBA | 145000 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
65 |  |  | ELECTRIFICACION | SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA | SITABAMBA | 203253.37 | 8228865.66 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 3088-2009
|  | 2008 | EDUCACION | ISPP CACHICADAN | CACHICADAN | 1390065.91 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CHAO - LLACAMATE - CALIPUY | MULTIPROVINC. | 4251714.16 |  | UNOPS | 100 | OBRA CULMINADA POR RECEPCIONAR
|  | 2009 | SALUD | PUESTO SALUD SANTA CRUZ DE CHUCA | SANTA CRUZ DE CHUCA | 673918.71 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION.
|  |  |  | PUESTO DE SALUD MOLLEPATA | MOLLEPATA | 539362.81 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION.
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA PAMPA DEL CONDOR - MOLLEPATA | MOLLEPATA | 1978340.59 |  | UNOPS | 0 | ORDEN DE PROCEDER
|  | 2010 | EDUCACION | I.E. Nº 1695 – NIVEL INICIAL | SITABAMBA | 480167.4 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ | CACHICADAN | 1983614.05 |  | GRLL | 2 | OBRA EN EJECUCION
|  |  | SALUD | C.S. MOLLEBAMBA | MOLLEBAMBA | 1506255.09 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION.
| SANCHEZ CARRION | 2007 | EDUCACION | I.E. Nº 80161 - YAMOBAMBA | HUAMACHUCO | 1154556.97 | 1132968.61 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 605-2011 |  | OBRA EN EJECUCIÓN
66 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA PUCARA - CALEMAR III ETAPA | HUAMACHUCO | 1385135 | 1474586.43 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 2620-2010 |  | OBRA TERRENO ENTREGADO 12'969,016.00
67 |  |  |  | CARRETERA PTE PALLAR - CHAGUAL (MANTENIMIENTO) | MULTIDISTRITAL | 2171380.34 |  | GRLL | 100 | SERVICIO CONFORME
68 |  | 2009 | TRANSPORTE | ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOL. MARKAHUAMACHUCO | HUAMACHUCO | 4941026.67 |  | GRLL | 100 | PROCESO DE LIQUIDACION EN ARBITRAJE
|  | 2010 | SALUD | P.S. SAN FELIPE I | MARCABAL | 1175793 |  | GRLL | 0 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
|  |  |  | P.S. SUCCHA CENTRO | CHUGAY | 1195746 |  | GRLL | 0 | OBRA POR INICIAR
|  |  |  | P.S. LLUCHUBAMBA | MARCABALITO | 616368 |  | GRLL | 0 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
|  |  | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO YANAZARA | HUAMACHUCO | 1224724 |  | M. P. SANCHEZ C. | 100 | TRANSFERENCIA REALIZADA
|  |  |  | AGUA Y ALCANTARILLADO EL PALLAR | HUAMACHUCO | 1224225 |  | M. P. SANCHEZ C. | 100 | TRANSFERENCIA REALIZADA
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA EL PALLAR - EL MOLINO | MULTIDISTRITAL | 11699072.37 |  | GRLL | 43 | EN EJECUCION
|  |  |  | CARRETERA EL MOLINO - CHAGUAL | MULTIDISTRITAL | 15395337.95 |  | GRLL | 47 | EN EJECUCION
70 | BOLIVAR | 2007 | TRANSPORTE | CARRETERA UCHUMARCA - PUSAC | BOLIVAR | 2199665.56 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
69 |  |  |  | CARRETERA CHELLEN - EL NARANJILLO - SUB RASANTE | BOLIVAR | 401918.13 | 401912.72 | GRLL - MPB | 100 | O.L. = R.E.R. Nº 496-2011
71 |  |  |  | CARRETERA LAPLAP - UCUNCHA | BOLIVAR | 2182101.11 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | CARRETERA CHELLEN - EL NARANJILLO IV ETAPA | BOLIVAR | 2101149.54 |  | UNOPS | 0 | POR RESOLVER CONTRATO
|  | 2008 | EDUCACION | I.E. Nº 80097 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | BOLICAR | 2074473.2 |  | UNOPS | 76 | EN EJECUCION
|  |  | SALUD | PUESTO DE SALUD PUSAC | PUSAC | 882486.94 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  | AGRICUILTURA | CANAL DE IRRIGACION NIMPANITA | CONDORMARCA | 4036871.92 |  | UNOPS | 62 | EN EJECUCION
|  | 2010 | TRANSPORTE | CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO | MULTIDISTRITAL | 1817705.15 |  | GRLL | 70 | ELABORACION DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO
| PATAZ | 2007 | EDUCACION | ORIENTACION TURISTICA NACIONAL ESTANDARIZADA | MULTIPROVINCIAL | 266022.58 | 263035.5 | UNOPS | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 861-2011
|  |  | SALUD | CENTRO DE SALUD DE TAYABAMBA | TAYABAMBA | 137002.29 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA EN EJECUCION
72 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA TOMAC - PUERTA DEL MONTE IV ETAPA | ONGON | 898469.55 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION |  | OBRA EN EJECUCION
73 |  |  |  | CARRETERA LAGUNA PAMPACOCHA - MULATAMBO. | TAYABAMBA | 1500000 |  | GRLL - MDT | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  | 2008 | SANEAMIENTO | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PIAS | PIAS | 881664.13 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
|  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TAYABAMBA | TAYABAMBA | 4698238.1 |  | UNOPS | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
74 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA | PATAZ | 890013.59 |  | GRLL | 100 | SERVICIO CONFORME
75 |  |  |  | CARRETERA ABRA ALASKA - ALTO TOGANA | TAYABAMBA | 1541523 |  | GRLL | 100 | SERVICIO CONFORME
|  |  |  | CARRETERA STGO DE CHALLAS - UCHUS | HUAYLLIAS | 3397616.42 |  | UNOPS | 70 | EN EJECUCION
|  |  |  | CARRETERA VIJUS - NIMPANA - CALEMAR | CHILLIA | 7914583.62 |  | UNOPS | 2 | EN EJECUCION
76 |  | 2009 | EDUCACION | I.E. GOICOCHEA ARELLANO | HUYLILLAS | 1647472.01 |  | GRLL | 100 | OBRA RECEPCIONADA - PROCESO DE LIQUIDACION
77 |  |  | SALUD | PUESTO DE SALUD PARIAMARCA | URPAY | 744191.68 | 784836.95 | GRLL | 100 | O.L. = R.E.R.Nº 422-2011
|  |  |  | PUESTO DE SALUD DE PATAZ | PATAZ | 1177376.12 |  | UNOPS | 2 | EN EJECUCION
78 |  |  | TRANSPORTE | CARRETERA PUERTA DEL MONTE-CUMPAN | ONGON | 3870362.44 |  | GRLL - MDO | 61 | EN EJECUCION
80 |  |  |  | CARRETERA DESVIO CHILLIA - EL HUAYO - CHILLIA | MULTIDISTRITAL | 2936282.33 |  | GRLL | 95 | EN EJECUCION
79 |  |  |  | CARRETERA MULATAMBO - MARCOS | TAYABAMBA | 3932750.52 |  | GRLL - MDT | 80 | EN EJECUCION
|  |  |  | CARRETERA HUAYLILLAS - UCHUS | HUYLILLAS | 3999035.79 |  | UNOPS | 2 | ALCALDE HUAYLILLAS
|  | 2010 | EDUCACION | I.E Nº 80518 OLGOYACO | URPAY | 920755.9 |  | GRLL | 4 | CONTRATO RESUELTO-SALDO DE OBRA
|  |  |  | I.E. Nº 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN | PIAS | 969019.704 |  | GRLL | 96 | EN EJECUCION
|  |  |  | EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS | MULTIDISTRITAL | 4281418.3 |  | GRLL | 0 | 2DA CONVOCATORIA
|  |  | SANEAMIENTO | AGUA Y ALCANTARILLADO HUANCASPATA | HUANCASPATA | 2029113.59 |  | GRLL | 70 | OBRA EN EJECUCIÓN
|  |  | TRANSPORTE | CARRETERA CUMPAN - UTCUBAMBA - ONGON | ONGON | 4323011 |  | GRLL | 0 | EN PROCESO DE ELABORACION DE ESTUDIO DEF.