## Plan Bienal 2025-2026
PLAN DE TRABAJO BIENAL DE LA CONADIB 2025-2026 | [31 empty] | PERIODO 2023 |  |  | PERIODO 2024
Actividad |  |  | Responsable del seguimiento | PERIODO |  | INSTITUCIONES RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | 2025 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
|  |  |  | 2025 | 2026 |  |  | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Cada institución debe reportar las acciones desarrolladas en el cumplimiento del Plan Bienal al 2025 | El reporte se enfocará en el Componente A) y sus 2 incisos | Que Publicaciones, Informes, investigaciones, linemientos, proyectos, entre otros, han desarrollado para la implementación del Componente A) | Cada institución debe reportar las acciones desarrolladas en el cumplimiento del Plan Bienal al 2026 | El reporte se enfocará en el Componente A) y sus 2 incisos | Que Publicaciones, Informes, investigaciones, linemientos, proyectos, entre otros, han desarrollado para la implementación del Componente A)
A) FORTALECER LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CONADIB (R.M. N° 157-2009-MINAM).
a.1 | Seguimiento al plan de trabajo de los grupos técnicos |  | Elizabeth C. | X | X | Instituciones coordinadoras de los GT- CONADIB | Informe | bar: 2025 Jun; 2025 Dic
a.2 | Organización y Conmemoración del Día Nacional de la Diversidad Biológica |  | C. Hernández + Equipo de trabajo-MINAM + CONADIB | X | X | CONADIB/ GORES | Reporte | bar: 2025 Mar to 2025 Jun
B)CONSTRUCCIÓN DE LAS POSICIONES NACIONALES Y RESPUESTAS A LAS NOTIFICACIONES PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | [31 empty] | Cada institución debe reportar las acciones desarrolladas en el cumplimiento del Plan Bienal al 2025 | El reporte se enfocará en el Componente B) y sus 3 incisos | Que Publicaciones, Informes, investigaciones, linemientos, proyectos, entre otros, han desarrollado para la implementación del Componente B) | Cada institución debe reportar las acciones desarrolladas en el cumplimiento del Plan Bienal al 2026 | El reporte se enfocará en el Componente B) y sus 3 incisos | Que Publicaciones, Informes, investigaciones, linemientos, proyectos. entre otros, han desarrollado para la implementación del Componente B)
b.1 | Posiciones nacionales para la Vigésimoseptima y Vigésimooctava reunión del Órgano de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológica -SBSTTA 27 y 28 |  | R. Solis/E. Cárdenas | X | X | DGDB / GT - CONADIB | Revisión y reporte de particicpación al Pleno | bar: 2025 Jun to 2025 Oct
b.2 | Posiciones nacionales para la cuarta reunión del Órgano Subsidiario de Aplicación - OSA-6 y OSA - 7 |  | R. Solis/E. Cárdenas | X | X | DGDB / GT - CONADIB | Revisión y reporte de particicpación al Pleno
b.3 | Elaboración de posiciones nacionales para la Decimoseptima reunión de la Conferencia de las Partes COP 17 del CDB y sus Protocolos. |  | R. Solis/E. Cárdenas |  | X | GT-CONADIB+Grupos de trabajo | Revisión y reporte de particicpación al Pleno
C) ACCIONES Y MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU PLAN DE ACCIÓN PERIODO 2025-2026 | [31 empty] | Cada institución debe reportar las acciones desarrolladas en el cumplimiento del Plan Bienal al 2025 | El reporte se enfocará en el Componente C) y sus 2 incisos | Que Publicaciones, Informes, investigaciones, linemientos, proyectos, entre otros, han desarrollado para la implementación del Componente C) | Cada institución debe reportar las acciones desarrolladas en el cumplimiento del Plan Bienal al 2026 | El reporte se enfocará en el Componente C) y sus 2 incisos | Que Publicaciones, Informes, investigaciones, linemientos, proyectos. entre otros, han desarrollado para la implementación del Componente C)
c.1 | Seguimiento a la elaboración, aprobación e implementación del Plan de Acción de la ENDB. |  | R. Solis + Equipo de trabajo | X | X | CONADIB | Reporte de implementación de la CONADIB
Leyenda:
Ejecución |  | CONADIB: Todas las instituciones integrantes y observadores incluyendo organizaciones no gubernamentales
Hito cumplido |  | • Grupo técnico de recursos genéticos - MINAM. • Grupo técnico sobre Especies Exóticas Invasoras - MINAM. • Grupo técnico sobre Bioseguridad - MINAM. • Grupo técnico de diversidad biológica marino costera - IMARPE. • Grupo técnico de agrobiodiversidad - INIA. • Grupo técnico de áreas protegidas - SERNANP. • Grupo técnico de Aguas Continentales - PRODUCE e IIAP. • Grupo técnico de Montañas – INAIGEM. • Grupo Ad hoc sobre Polinizadores – IIAP-MINAM. • Grupo técnico de Conservación ex situ - MINAM. • Grupo técnico Ad hoc OMEC - MINAM. • Grupo técnico ENDB

## OE1
Objetivo Estratégico | Código Meta | Metas | Código Acción | Acciones
Reducir el cambio de uso del suelo y de los ambientes acuáticos. | Meta 1 MINAM-DGDB | Al 2030, se cuenta con el 30 % del territorio nacional continental y 10 % del territorio nacional marino conservado mediante áreas naturales protegidas- ANP, otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas – (Omec) y tierras indígenas que gestionan eficazmente la diversidad biológica. | 1 | Fortalecimiento de la gestión de ANP bajo un enfoque de participación, gobernanza, género e interculturalidad, a nivel nacional.
|  |  | 2 | Hoja de ruta de gestión del 30x30 implementada, dirigida a los gestores de las áreas naturales protegidas, otras modalidades conservación basadas en áreas (OMEC), y tierras indígenas.
|  |  | 3 | Áreas de conservación regional y/o privadas continental y marino, establecidas.
|  |  | 4 | Reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad, orientadas a la conservación (in situ de los recursos genéticos cultivados y sus parientes silvestres), uso sostenible y gestión local de la agrobiodiversidad nativa para los pueblos indígenas u originarios.
|  |  | 5 | Cadenas de valor de productos de la agrobiodiversidad y del bosque con certificación para las familias agricultoras.
|  |  | 6 | Asistencia técnica en fortalecimiento del modelo de gestión de las Reservas de Biosfera, de manera articulada, dirigido a los actores públicos y privados vinculados. (MAB)
|  |  | 7 | Reporte del área de las tierras indígenas que contribuye a la meta 30x30, elaborado de manera participativa con los PIIOO, para informar al Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación - WCMC.
| Meta 2 MINAM-DGDB | Al 2030, el 20 % de la superficie nacional en las zonas terrestres, aguas continentales, zonas marinas y costeras, degradadas por sobreexplotación de recursos y deforestación se encuentran en proceso de restauración con soluciones basadas en la naturaleza. . | 8 | Restauración continua de ámbitos degradados de las Áreas Naturales Protegidas.
|  |  | 9 | Sistema de identificación, categorización y priorización de áreas degradadas (terrestres, dulceacuícolas y marinas), funcionando para las entidades públicas y privadas.
|  |  | 10 | Programa de restauración de ecosistemas degradados, implementado y participativo fomentando la conectividad del paisaje, con la población local e indígena.
|  |  | 11 | Recuperación y restauración de las áreas degradadas en ámbitos marinos y dulceacuícolas priorizados.
|  |  | 12 | Asistencia técnica de manera continua, en formulación de proyectos de inversión pública destinados a la recuperación y restauración de áreas degradadas en zonas de influencia de cultivos ilícitos, dirigido a los gobiernos regionales y gobiernos locales.
|  |  | 13 | Fortalecimiento de capacidades en mecanismos de financiación de conservación y recuperación de ecosistemas degradados, de manera permanente, dirigido a los actores públicos y privados.
|  |  | 14 | Fortalecimiento de capacidades para la identificación de áreas degradadas en ecosistemas terrestres accesible a gobiernos regionales.
|  |  | 15 | Asistencia técnica de manera continua en restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, dirigido a los gobiernos regionales, gobiernos locales y usuarios forestales y de fauna silvestre.
|  |  | 16 | Programas y proyectos de reforestación en áreas degradadas con especies endémicas, implementados.
|  |  | 17 | Hoja de ruta para la restauración de las áreas degradadas elaborada participativamente, y puesta a disposición de las autoridades competentes para su implementación.
| Meta 3 MINAM-DGDB | Al 2030, el 20 % de gobiernos regionales implementan instrumentos de planificación que contribuyen a reducir el cambio de uso de suelo y de los ambientes acuáticos. | 18 | Planes de manejo integral de zonas marinos costeras en coordinación con sectores y gobiernos subnacionales, puestos a disposición de los gobiernos locales.
|  |  | 19 | Mecanismos de incentivos y retribución de servicios ecosistémicos, implementados para la conservación y gestión sostenible de la diversidad biológica.
|  |  | 20 | Instrumentos de planificación territorial con enfoque de paisaje y prevención de la degradación de ecosistemas, para los gobiernos regionales y locales
|  |  | 21 | Inventario Nacional de Humedales, Zonas de amortiguamiento en humedales, como instrumentos para la acción en humedales.
| Meta 4 SERFOR | Al 2030, se ha reducido en 6 % la tasa de deforestación a nivel nacional. | 22 | Asistencia técnica oportuna en gestión de riesgos ante incendios forestales (malas prácticas agrícolas y/o quemas de cobertura vegetal) dirigido a los gobiernos regionales.
|  |  | 23 | Control y monitoreo de actividades productivas, extractivas, infraestructura vial e ilegales (tala ilegal, minería ilegal), de manera articulada y oportuna para reducir la deforestación.
|  |  | 24 | Asistencia técnica en el uso de la información de monitoreo de la cobertura de bosques para la reducción de la deforestación brindada de manera efectiva a entidades públicas y privadas.
|  |  | 25 | Proyectos de inversión pública aprobados para la prevención y manejo de incendios forestales (malas prácticas agrícolas y/o quemas de cobertura vegetal).
|  |  | 26 | Programas y proyectos de reforestación con especies nativas implementados.
|  |  | 27 | Monitoreo continuo de los ecosistemas boscosos a nivel nacional.
| Meta 5 MINAM-DGPIGA | Al 2030, el 100 % de los instrumentos de gestión ambiental (preventivos y correctivos) de los proyectos de inversión y de servicio de actividades incluyen estándares de diversidad biológica. | 28 | Certificación ambiental para la prevención, corrección, mitigación y compensación de impactos a la diversidad biológica, según corresponda, generados por proyectos públicos y privados.
|  |  | 29 | Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental.
|  |  | 30 | Guía de buenas prácticas corporativas en minería para la conservación de la biodiversidad dirigidas a empresas mineras y de hidrocarburos, entre otras.

## OE2
Objetivo Estratégico | Código Metas | Metas | Código Acción | Acciones
Minimizar los impactos negativos de la variación de los patrones climáticos en la diversidad biológica. | Meta 6 MINAM-DGDB | Al 2030, el 10 % de la superficie nacional de ecosistemas terrestres, acuáticos, agroecosistemas y territorios de PIIOO y comunidades locales, afectados por el cambio climático se encuentra bajo proceso de restauración con soluciones basadas en la naturaleza. | 31 | Fortalecimiento de capacidades del manejo forestal comunitario como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático con pertinencia cultural dirigido a las comunidades nativas y comunidades campesinas.
|  |  | 32 | Instrumentos técnicos para la conservación, recuperación y uso sostenible de ecosistemas de montañas y sus servicios ecosistémicos efectivos para sus actores identificados.
|  |  | 33 | Proyectos regionales de adaptación basadas en ecosistemas en los ámbitos marino costero y continentales para los GORES.
|  |  | 34 | Proyectos de restauración priorizados e implementados en ámbitos con alta vulnerabilidad a riesgos de desastres.
|  |  | 35 | Asistencia técnica en conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de montaña y sus servicios ecosistémicos de manera oportuna para los actores identificados.
| Meta 7 MINAM-DGDB | Al 2030, 10 especies en categorías de amenaza o especies por debajo del nivel de referencia biológico afectadas por el cambio climático, se encuentran en recuperación. | 36 | Especies en categoría de amenaza priorizadas y susceptibles al cambio climático se encuentran en recuperación.
|  |  | 37 | Corredores ecológicos gestionados de manera efectiva por los gobiernos subnacionales para facilitar la continuidad y supervivencia de las especies afectadas por el cambio climático.
|  |  | 38 | Planes de Conservación de especies de flora y fauna silvestre, e hidrobiológicas, afectadas por el cambio climático, homologadas e implementadas.
|  |  | 39 | Reporte de las medidas NDC, que incorporan la temática de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, de manera periódica y elaborado de manera participativa con las entidades competentes, para los tomadores de decisión.
| Meta 8 AGRO RURAL | Al 2030, el 30 % de las cuencas priorizadas con programas o proyectos en ejecución sobre siembra y cosecha de agua con reforestación y participación comunitaria, favorecen la conservación de la diversidad biológica | 40 | Provisión de infraestructura para la siembra y cosecha de agua, para productores agrarios de las zonas andinas.
|  |  | 41 | Proyectos de adaptación y mitigación con sistemas de conocimiento e instrumentos de gestión territorial indígena implementados, para poblaciones indígenas.
|  |  | 42 | Programas y proyectos de inversión integrales para la recuperación de ecosistemas, a través de la siembra y cosecha de agua, con un enfoque intercultural, implementados.

## OE3
Objetivo Estratégico 3 | Código Meta | Metas | Código Acción | Acciones
Reducir la contaminación en los ecosistemas. | Meta 9 MVCS/PRODUCE | Al 2030, el 30 % de los vertimientos de aguas residuales domésticas, e industriales son tratadas por las entidades competentes. | 43 | Proyectos de inversión para el tratamiento de aguas residuales domésticas implementados para la población urbano y rural.
|  |  | 44 | Control eficiente y oportuno del uso y reúso de aguas residuales domesticas e industriales para prevenir el vertimiento y el riesgo de contaminación.
|  |  | 45 | Proyectos de inversión para el tratamiento de aguas residuales industriales implementados, para la población urbano y rural.
| Meta 10 MINAM-DGGRS | Al 2030, el 30 % de los residuos sólidos, incluyendo plásticos que impactan en los ecosistemas más vulnerables son gestionados por las entidades competentes. | 46 | Instrumentos de inversión para la gestión integral de residuos sólidos y/o recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos elaborados y/o implementados de manera adecuada para los distritos.
|  |  | 47 | Capacitación técnica para mejorar la fiscalización de la disposición inadecuada de los residuos sólidos en los gobiernos locales.
|  |  | 48 | Proyectos de inversión pública implementados para el tratamiento y reuso del plástico en los gobiernos locales
| Meta 11 SENASA | Al 2030, el 30 % de la superficie agrícola ha reducido la contaminación por el uso excesivo de sustancias químicas de uso agrícola a nivel nacional. | 49 | Control y vigilancia efectiva en el ingreso y uso de sustancias químicas de uso agrícola alta y mediana toxicidad.
|  |  | 50 | Programas de fortalecimiento de capacidades en la gestión sostenible de la producción agroecológica implementados, dirigido a los pequeños agricultores y PPIIOO.
|  |  | 51 | Programas de fortalecimiento de capacidades en el manejo integrado de plagas en la agricultura implementado, dirigido a los productores agrarios y PPIIOO.
|  |  | 52 | Proceso de trazabilidad de los alimentos incluidos en la modificación del D.L. 1062 implementados, para determinar el grado de toxicidad.
|  |  | 53 | Programa de fortalecimiento de las entidades competentes en el registro, control, manejo adecuado de los agroquímicos y uso de alternativas con menor grado de toxicidad para los usuarios.
| Meta 12 OEFA | Al 2030, el 100 % de las emergencias ambientales evaluadas producidos por actividades de minería e hidrocarburos y pasivos ambientales son atendidos. | 54 | Transporte de petróleo crudo y relave de manera segura para evitar la contaminación a los ecosistemas.
|  |  | 55 | Seguimiento a las acciones de remediación productos de las actividades de minería e hidrocarburos que impactan a la diversidad biológica
|  |  | 56 | Instrumentos técnicos/normativos de control de contaminación hidrocarburíferas implementada de modo oportuno en los gobiernos regionales y locales.
|  |  | 57 | Planes de acción de las emergencias ambientales declaradas se implementan para atender los ecosistemas afectados.

## OE4
Objetivo Estratégico | Código Meta | Metas | Código Acción | Acciones
Mejorar la gestión de las especies silvestres, recursos hidrobiológicos y las especies exóticas invasoras | Meta 13 SERFOR/ PRODUCE | Al 2030 el 80 % de los planes de manejo de las especies de flora y fauna silvestre y medidas de ordenamiento aplicables a recursos hidrobiológicos, se implementan de manera efectiva por las autoridades competentes. | 58 | Fortalecimiento de las capacidades en formulación, evaluación y seguimiento de los planes o programas de manejo pesquero, dirigido a los gobiernos regionales amazónicos.
|  |  | 59 | Fortalecimiento de capacidades en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de manejo de especies de flora y fauna silvestre, especializados, dirigido funcionarios de los GORE, entidades competentes y los usuarios forestales y de fauna silvestre.
|  |  | 60 | Capacitación en la implementación de planes de manejo de flora y fauna con enfoque intercultural y de género, para técnicos y profesionales indígenas.
|  |  | 61 | Programa de investigación en especies de flora, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos implementado, para la toma de decisiones de las autoridades competentes.
|  |  | 62 | Fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras en manejo de las especies de flora, fauna y recursos hidrobiológicos de manera oportuna, dirigidos a los centros de conservación ex-situ con fines comerciales (Zoo criaderos, viveros etc.) y no comerciales.
|  |  | 63 | Listas de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, revisadas, actualizadas y publicadas de manera periódica, para el conocimiento de la población interesada.
|  |  | 64 | Lista de recursos hidrobiológicos protegidos y según grado de explotación, elaborada y publicada de manera periódica para su uso sostenible, puesta a disposición de los actores competentes.
|  |  | 65 | Reglamento de ordenamiento pesquero (ROP) de la Amazonia, revisado, actualizado de manera participativa, puesta a disposición de los gobiernos regionales amazonia.
| Meta 14 MINAM-DGDB | Al 2030, 10 especies amenazadas cuentan con proyectos de inversión pública o privada para su monitoreo recuperación y uso sostenible. | 66 | Proyectos públicos y privados para la recuperación y uso sostenible de especies priorizadas, formulados y ejecución por las entidades competentes.
|  |  | 67 | Fortalecer las capacidades en la formulación y ejecución de proyectos para recuperación y uso sostenible de especies silvestres, dirigida a los GORE y autoridades nacionales competentes.
| Meta 15 PRODUCE | Al 2030, se aumenta en 15 % el número de especies comerciales marinas que cuentan con medidas efectivas de manejo para su uso sostenible. | 68 | Investigaciones biológicas-pesqueras y poblacionales de las especies que sustentan la pesquería artesanal, para el ordenamiento y aprovechamiento sostenible con enfoque ecosistémico en el Sector Pesca y Acuicultura.
|  |  | 69 | Instrumentos de gestión para especies marinas, elaborados y/o actualizados (i.e. Plan de Acción entre otros) dirigidos a actores públicos y privados.
|  |  | 70 | Monitoreo efectivo del cumplimiento de las medidas de manejo (tallas mínimas de captura y vedas) de los principales recursos hidrobiológicos, dirigido a los actores privados de la cadena de producción pesquera.
|  |  | 71 | Asistencia técnica especializada en buenas prácticas pesqueras para los agentes de la pesca artesanal.
| Meta 16 SERFOR | Al 2030, 10 especies CITES con alta demanda comercial cuentan con mecanismos efectivos de control y vigilancia a lo largo de su cadena de valor. | 72 | Plataforma integrada para la trazabilidad de los productos provenientes de especies silvestres priorizadas implementada, puesta a disposición de las entidades públicas.
|  |  | 73 | Plataforma integrada e interoperable de trazabilidad de especies hidrobiológicas con participación de autoridades CITES, implementada, para entidades públicas.
|  |  | 74 | Vigilancia y control de las especies CITES en el ámbito nacional con énfasis en zonas transfronterizas, de forma continua, dirigido a actores privados involucrados.
| Meta 17 SERFOR/PRODUCE | Al 2030, se reducirá en 20 % la demanda de productos de fauna y flora silvestre y recursos hidrobiológicos de origen ilegal. | 75 | Fortalecimiento de capacidades en vigilancia y control de forma satisfactoria a las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre.
|  |  | 76 | Sensibilización sobre el comercio, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre con pertinencia cultural dirigido a la población en general.
|  |  | 77 | Vigilancia y control eficaz de las actividades forestales y fauna silvestre en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre para prevenir y reprimir el tráfico ilegal forestal y de fauna silvestre de forma continua en beneficio de la población.
|  |  | 78 | Operaciones policiales contra el crimen organizado en materia forestal de forma continua para beneficio de la población
|  |  | 79 | Campañas de sensibilización para evitar el comercio y consumo de productos de flora y fauna silvestre y recursos hidrobiológicos de origen ilegal, dirigida a la población
|  |  | 80 | Títulos habilitantes otorgados para el aprovechamiento sostenible de especies silvestres y recursos hidrobiológicos a personas naturales o jurídicas.
|  |  | 81 | Estrategias de cambio de hábitos para la reducción de demandas de productos de flora y fauna silvestre y recursos hidrobiológicos de origen ilegal, implementadas, dirigido a la población.
| Meta 18 MINAM-DGDB | Al 2030, el 100 % de los permisos emitidos cuentan con medidas para la regulación del comercio en el marco de la Convención sobre el Comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES). | 82 | Mecanismos y medidas para la regulación del comercio internacional de especies de fauna y flora Silvestre CITES (DAL y DENP) implementados, dirigidos a actores privados.
|  |  | 83 | Información e investigación aplicada sobre especies CITES para la elaboración de instrumentos que faciliten el comercio legal internacional.
|  |  | 84 | Fortalecimiento de capacidades en aprovechamiento sostenible, puesta en valor y control de especies CITES, dirigido a Autoridades de Observancia y usuarios.
| Meta 19 MINAM-DGDB | Al 2030, el 14 % de especies exóticas invasoras cuenta con acciones de prevención, control y/o erradicación. | 85 | Marco normativo nacional para la vigilancia y el control efectivo de especies exóticas invasoras, actualizado
|  |  | 86 | Lista nacional de especies exóticas invasoras, revisadas, actualizadas y publicadas de manera periódica, para el conocimiento de los actores interesados.
|  |  | 87 | Programa de control y monitoreo para las especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras en el ámbito nacional, implementado para las entidades públicas.
|  |  | 88 | Plan de Acción Nacional de EEI actualizado e implementado, para entidades públicas y privadas.
|  |  | 89 | Mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas invasoras implementado en el territorio nacional.

## OE5
Objetivo Estratégico | Código Meta | Metas | Código Acción | Acciones
Fortalecer la gobernanza de la diversidad biológica. | Meta 20 MINAM-DGDB | Al 2030, incremento del 20 % de autorizaciones y contratos de acceso a los recursos genéticos, sus derivados y/o conocimientos tradicionales asociados de conformidad con el marco normativo. | 90 | Fortalecimiento de capacidades en acceso a los recursos genéticos, sus derivados y conocimientos tradicionales asociados, con pertinencia cultural y lingüística dirigido a usuarios, comunidades campesinas o andinas, nativas y los pueblos indígenas u originarios.
|  |  | 91 | Autorizaciones o contratos para el acceso a los recursos genéticos y sus derivados, otorgados oportunamente por las autoridades nacionales competentes a los usuarios.
|  |  | 92 | Asistencia para el registro de conocimientos colectivos en el INDECOPI, en el marco de la Ley N° 27811, de manera accesible, dirigido a pueblos indígenas u originarios.
|  |  | 93 | Asistencia sobre contratos de licencia de uso de conocimientos colectivos en el marco de la Ley 27811, de manera accesible, dirigido a pueblos indígenas y usuarios.
|  |  | 94 | Fortalecimiento de capacidades en negociación sobre la distribución de beneficios por el acceso a los recursos genéticos y sus derivados, dirigido a los proveedores de recursos genéticos, recursos biológicos y conocimientos tradicionales asociados.
| Meta 21 MINAM-DGDB | Al 2030, el 50% de los usuarios con autorizaciones y contratos por el acceso a recursos genéticos, sus derivados, y/o conocimientos tradicionales asociados, cumplen de manera efectiva con la distribución de los beneficios no monetarios y monetarios establecidos. | 95 | Instrumento para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los beneficios establecidos en los contratos suscritos, elaborado, dirigido a Autoridades Nacionales Competentes.
|  |  | 96 | Mecanismos de articulación y coordinación, implementado, para las Autoridades Nacionales Competentes, puntos de verificación y entidades vinculadas a la fiscalización, supervisión o verificación del acceso a recursos genéticos, sus derivados y conocimientos tradicionales asociados.
|  |  | 97 | Metodologías para valorar y clasificar los beneficios monetarios y no monetarios del acceso a los recursos genéticos y sus derivados, implementadas, dirigidos a las autoridades nacionales competentes.
|  |  | 98 | Procedimientos sancionadores por la utilización ilegal de los recursos genéticos y sus derivados, y los conocimientos tradicionales, para actores públicos y privados.
|  |  | 99 | Instrumento para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los beneficios establecidos en los contratos suscritos, implementado, dirigido a Autoridades Nacionales Competentes
| Meta 22 MINAM-DGDB | Al 2030, se cuenta con un Sistema de Información sobre la Diversidad Biológica | 100 | Crear el Instituto Nacional de Diversidad Biológica, innovador, que genere y gestione la información a nivel nacional, para la toma de decisiones.
|  |  | 101 | Plataforma de gestión del conocimiento sobre la conservación y uso de la diversidad biológica implementada y articulada al SINIA.
|  |  | 102 | Asistencia técnica en sistematización de información sobre diversidad biológica para uso público, de manera continua, dirigida a Gore y GL.
|  |  | 103 | Fortalecer capacidades para la articulación a la Plataforma de conocimiento de la diversidad biológica, dirigidas a las comunidades de prácticas ancestrales.
|  |  | 104 | Listados de especies actualizados y articulados a la plataforma de conocimiento de la diversidad biológica accesibles a la comunidad científica.
|  |  | 105 | Sistema de gestión de información sobre los valores, tecnología y prácticas culturales asociados a los saberes tradicionales (relativo a la diversidad biológica) de los pueblos indígenas u originarios, implementado.
|  |  | 106 | Índice de Capital Natural desarrollado en coordinación con los sectores competentes, puesta a disposición para los tomadores de decisión.
| Meta 23 MINAM-DGCIA | Al 2030, el 100%, de los institutos públicos de investigación IPI articulan investigaciones científicas y estudios orientados a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. | 107 | Agenda de investigación asociada a la gestión, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, elaborada de manera coordinada, con las entidades competentes.
|  |  | 108 | Instrumentos técnicos informativos para la gestión de la diversidad biológica en un contexto de cambio climático, elaborados y accesibles, dirigido a los actores públicos y privados.
|  |  | 109 | Investigación aplicada para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de montaña y sus servicios ecosistémicos para los actores identificados.
|  |  | 110 | Estudios de valorización económica de los polinizadores en los principales cultivos nativos, accesibles para los tomadores de decisión.
|  |  | 111 | Mecanismos de articulación para la gestión de la investigación en materia de diversidad biológica, desarrollado e implementado en coordinación con los IPI.
| Meta 24 MINAM-DGDB | Al 2030, el 100 % de los proyectos públicos y programas presupuestales en diversidad biológica nuevos o en actualización, incluyen financiamiento para investigación en conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. | 112 | Programa Nacional de Bosques para la mitigación del Cambio Climático, incorpora el componente de investigación orientado a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, de manera complementaria, en la restauración de Bosques y Ecosistemas.
|  |  | 113 | Asistencia técnica en la incorporación de componente de investigación en conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, de manera pertinente y continua, dirigido a los gestores de los Proyectos públicos y programas presupuestales.
|  |  | 114 | Programa presupuestal 144 incorpora el componente de investigación de manera complementaria, para mejorar la gestión de la diversidad biológica.
| Meta 25 MINAM- DGEFA | Al 2030, se ha reducido en un 30 % la brecha financiera para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. | 115 | Estudio sobre la brecha de financiamiento para la implementación de la ENDB, elaborada de manera coordinada, y puesta a disposición de las entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
|  |  | 116 | Planes de financiamiento nacional y subnacional para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, elaborados y puesta a disposición de la autoridad competente para su implementación.
|  |  | 117 | Asesoramiento técnico continuo en el acceso a los incentivos económicos y financieros existentes que impulsan el mantenimiento de la agrobiodiversidad en la agricultura familiar con pertinencia cultural en cadenas de valor sostenible.
|  |  | 118 | Asistencia técnica continua en el desarrollo de mecanismos financieros innovadores, dirigido a los gestores de la diversidad biológica del nivel nacional, regional y local.
|  |  | 119 | Articulación territorial del PP 0144 en gobiernos regionales y locales, a través de asistencia técnica y aplicaciones informáticas para su seguimiento
|  |  | 120 | Elaboración de una propuesta de compromiso para el Programa de Incentivos para la mejora de la gestión Municipal, vinculada a la conservación y/o recuperación de ecosistemas en el marco del PP 0144 y otros PP pertinentes
|  |  | 121 | Programa de incentivos para la mejora de la gestión de la diversidad biológica, elaborado y dirigido a gobiernos regionales y locales.
| Meta 26 MINAM-DGDB-CONADIB | Al 2030, el 100 % de las entidades nacionales públicas con competencia en la gestión de la diversidad biológica articulan sus intervenciones. | 122 | Instrumentos de gestión que aborden las medidas sinérgicas entre la diversidad biológica y cambio climático, elaborado de manera coordinada y puesta a disposición de las entidades nacionales que integran la Conadib y los GORE para su implementación.
|  |  | 123 | Fortalecimiento de capacidades en organización y cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la gestión de la diversidad biológica y los tratados de Rio, de manera oportuna, dirigido a los mecanismos colectivos existentes, incluido la CONADIB.
|  |  | 124 | Estrategia Nacional de Gestión integral de Humedales actualizada participativamente, puesta a disposición de los GORE.
|  |  | 125 | Acciones periódicas en gestión de zoonosis priorizadas en el marco del Plan de Acción Mundial sobre Diversidad Biológica y Salud, implementadas, dirigidos a los actores competentes.
|  |  | 126 | Plan nacional "Una Salud” que interrelaciona la diversidad biológica con la salud humana, salud animal y salud del ecosistema, implementado, dirigidos a los actores competentes.
|  |  | 127 | Medidas administrativas y/o normativas que faciliten la intervención del Sector Privado en la gestión sostenible de la diversidad biológica de manera coherente y equitativa, dirigida a los empresarios cuyos negocios se relacionan con el uso de los recursos de la biodiversidad.
|  |  | 128 | Informe de evaluación conjunta sobre la relación entre la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) y las NDC al cumplimiento de sus metas, elaborada periódicamente, dirigido a tomadores de decisión.
| Meta 27 MINAM-DGDB | Al 2030, se ha implementado el 100 % del Plan de cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y su protocolo suplementario. | 129 | Evaluaciones de riesgo de especies nativas con OVM comercial, elaboradas y reportadas de manera oportuna a disposición de las autoridades nacionales competentes.
|  |  | 130 | Control y vigilancia oportuna de OVM a las mercancías restringidas en puntos de ingreso al territorio nacional.
|  |  | 131 | Medidas de bioseguridad ante la detección de la presencia ilegal de OVM en el ambiente implementadas a nivel nacional.
|  |  | 132 | Plan de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y su protocolo suplementario, implementado de acuerdo a la legislación vigente. (moratoria).
| Meta 28 MINAM-DGDB | Al 2030, se ha incrementado en 30 % las experiencias en restauración conservación y uso sostenible de la diversidad biológica implementadas por colectivos e individuos, así como por los PPIIOO y comunidades locales y los jóvenes, con enfoque de género e intergeneracional | 133 | Programa de asistencia técnica en gobernanza sostenible, implementado, puesta a disposición de los PIIOO y comunidades locales que desarrollan experiencias exitosas en conservación y uso sostenible de diversidad biológica.
|  |  | 134 | Plan de vida de las poblaciones indígenas, compatible con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, elaborado participativamente, puesta a disposición de las comunidades nativas de los pueblos indígenas para su implementación.
|  |  | 135 | Fortalecimiento de capacidades en gestión integral (conservación y uso sostenible de la diversidad biológica), de las microcuencas, de forma periódica, dirigidos a los agricultores y agricultoras familiares.
|  |  | 136 | Estrategia de diseminación de los cultivos tradicionales y la agrobiodiversidad con énfasis en la agricultura orgánica y/o ecológica, elaborada participativamente, puesto a disposición de los agricultores y agricultoras familiares para su implementación.
|  |  | 137 | Asistencia técnica y capacitación sobre sistemas agroforestales, de manera participativa e inclusiva (yachachiq, kamayoq, Escuelas de Campo), dirigidos a los agricultores y agricultoras familiares.
|  |  | 138 | Asistencia técnica en emprendimientos productivos de la población local y de los PPIIOO basados en sus conocimientos y saberes ancestrales compatible con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, de manera periódica, dirigidos a los gobiernos subnacionales.
|  |  | 139 | Registro de experiencias con enfoque de género e intergeneracional sobre el manejo de la diversidad biológica como estrategia de conservación y restauración, sistematizada y publicada, puesta a disposición de gestores de conservación de la diversidad biológica.
| Meta 29 MINAM-DGECIA | Al 2030, los programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental de los gobiernos locales y regionales incorporan lineamientos, servicios, recursos educativos y comunicacionales orientados a mejorar el comportamiento de la ciudadanía en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, con enfoque territorial e intercultural. | 140 | Instrumentos técnico normativos sobre educación, cultura y ciudadanía ambiental para mejorar el comportamiento de la ciudadanía en el uso y conservación de la diversidad biológica, aprobado y puesto en vigor por gobiernos regionales y locales
|  |  | 141 | Desarrollo de recursos educativos para mejorar el comportamiento de la ciudadanía en el uso y conservación de la diversidad biológica y puestos a disposición del sector público y privado.
|  |  | 142 | Asistencia técnica y capacitación a gestores ambientales para elaborar e implementar instrumentos y recursos educativos para mejorar el comportamiento de la ciudadanía en el uso y conservación de la diversidad biológica.
|  |  | 143 | Mecanismo de monitoreo y evaluación de la implementación y el impacto de instrumentos y recursos educativos para mejorar el comportamiento de la ciudadanía en el uso y conservación de la diversidad biológica.