## Seguimiento (2) (hidden)
ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DEL PROGRAMA JUNTOS - 2025
|  |  | 18 |  | 6471104.33 |  |  |  |  | 11817357.11 | 379919.62 |  | 0
N° REF. PAC | OBJETO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | TIPO DE PROCESO | TIPO Y N° DE PROCEDIMIENTO | VALOR ESTIMADO DEL PAC | FECHA PREVISTA CONVOCATORIA | AREA USUARIA | APROBACION |  | VALOR ESTIMADO CONVOCADO | VALOR ADJUDICADO O CONTRATADO | CRITERIO | AHORRO | OPERADOR A CARGO UA | AVANCE PAC | ESTADO | CONVOCATORIA | BUENA PRO | PROVEEDOR ADJUDICADO | RUC | CONTRATO | FECHA | PLAZO | ESTADO | ESTUDIO DE MERCADO | APROBACION DE EXPEDIENTE | DESIGNACION DE COMITÉ DE SELECCIÓN | CONVOCATORIA | BUENA PRO | CONSENTIMIENTO | FIRMA DE CONTRATO | TIPO Y N° DE PROCEDIMIENTO | PROVEEDOR ADJUDICADO | RUC | CONTRATO | FECHA | PLAZO | OBSERVACION | VALOR ESTIMADO VS ADJUDICADO
[7 empty] | USUARIO | VERSION | DOC. APROB.
1 | 2 - SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT | Subasta Inversa Electrónica |  | 157000 | 2025-12-12 | CABSG | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE | [14 empty] | T/P | VALOR ESTIMADO PROCEDIMIENTO | ADJUDICADO | AHORRO
2 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 529374 | 2025-01-01 | SEDE CENTRAL | 1 | RUA 001-2025 | 529374 | 121295.33 |  |  |  | EJECUTADO | EJECUTADO | Enero-Marzo | Enero-Marzo | LATAM AIRLINES PERU S.A. STAR UP S.A.C. SKY AIRLINE PERU S.A.C. AERO TRANSPORTE S.A. | 20341841357 20342868844 20603446543 20100010721 | OS 0001,0002,316,317,409,451,452,453,472,482,483,488,489,517,521,522,523,533,534 y 535-2025 | 09/01/2025 17/01/2025 23/01/2025 31/01/2025 10/02/2025 17/02/2025 21/02/2025 26/02/2025 12/03/2025 13/03/2025 25/03/2025 |  | EJECUTADO Pasajes adquiridos de acuerdo a la necesidad de los usuarios | [14 empty] | CD | 127732.8 | 0 | 0
3 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL PROGRAMA JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 197320 | 2025-03-03 | UTI | 1 | RUA 001-2025 | 197320 | 48624.29 |  |  |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2025-02-17 | 2025-02-24 | ERCOMLINGS.A.C. COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L. DATACONT S.A.C. | 20611186747 20522947629 20100131359 | OC 00095-2025, 00096-2025 y 00097-2025 | 2025-02-24 |  | EJECUTADO Bienes adquiridos de acuerdo a la necesidad de los usuarios | [14 empty] | CM | 936694 | 379919.62 | 0
4 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 210000 | 2025-03-03 | CABSG | 1 | RUA 001-2025 | 210000 | 210000 |  |  |  | EJECUTADO | EJECUTADO | Febrero-Marzo | Febrero-Marzo | TAI LOY S.A. INVERSIONES LANH EIRL. IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL S.A.C. DALIZ COMPANY S.A.C. IMPORTACIONES HUARMEY S.A.C. LINKWORKS S.A.C. SERVICIOS GIMALI S.A.C. | 20100049181 20547651007 20101523056 20607973823 20602533299 20552630191 20601017823 | OC 101,104,105,106,107,108,109,110,111 Y 112 | 24/02/2025 25/02/2025 26/02/2025 05/03/2025 |  | EJECUTADO Bienes adquiridos de acuerdo a la necesidad de los usuarios | [14 empty] | LP | 0 | 0 | 0
5 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA PROVINCIA DE CHOTA DE LA UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica |  | 93600 | 2025-03-03 | UTCA | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PARA ÚLTIMO TRIMESTRE Mediante Memorando Nº 159-2025-MIDIS/PNADP-UTCA e Informe 0029-2025-MIDIS/PNADP-MAR-UTCA, la UT informó que cuenta con contrato vigente, por lo que se debe reprogramar la convocatoria para el último trimestre. | [14 empty] | AS | 0 | 0 | 0
6 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE CARGA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA JUNTOS | Concurso Público | CP-SM-3-2025-PNADP-1 | 496406 | 2025-05-05 | CABSG | 1 | RUA 002-2025 | 858816 |  |  |  |  | CONVOCADO | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | 2025-03-13 | 2025-04-16 | [5 empty] | CONVOCADO En etapa de formulación de consultas y observaciones: del 14.03.2025 al 27.03.2025 | [14 empty] | SIE | 0 | 0 | 0
7 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL DE HUANCAVELICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica |  | 111000 | 2025-06-06 | UTHUA | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE | [14 empty] | CP | 10092615.42 | 0 | 0
8 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL PIURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica |  | 53000 | 2025-09-09 | UTPI | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE | [14 empty] | TOTALES | 11157042.22 | 379919.62 | 0
9 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y STORAGE HPE O EQUIVALENTE Y SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE O EQUIVALENTE DEL PROGRAMA JUNTOS | Concurso Público |  | 887070 | 2025-12-12 | UTI | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
10 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURO FOLA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Adjudicación Simplificada | AS-SM-8-2024-PNADP-3 | 133500 | 2025-03-03 | URH | 1 | RUA 001-2025 | 127732.8 |  |  |  |  | CONVOCADO | ABSOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES | 2025-03-18 | 2025-04-03 | [5 empty] | CONVOCADO En etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases: 27.03.2025
11 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL AYACUCHO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica |  | 53400 | 2025-10-10 | UTAY | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
12 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL PUNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES JUNTOS | Adjudicación Simplificada |  | 79370 | 2025-03-03 | UTPU | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | EXCLUÍDO RUA 026-2025-UA
13 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LAS COBERTURAS DEL PERSONAL Y BIENES PATRIMONIALES E INTERESES DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES "JUNTOS" | Concurso Público | CP-SM-1-2025-PNADP-1 | 686790 | 2025-02-02 | CABSG URH | 1 | RUA 001-2025 | 1484604.66 |  |  |  |  | CONVOCADO | ABSOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES | 2025-02-27 | 2025-04-04 | [5 empty] | CONVOCADO En etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases: 27.03.2025
14 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES “JUNTOS” | Concurso Público | CP-SM-2-2025-PNADP-1 | 1505351.57 | 2025-02-02 | CABSG UT | 1 | RUA 001-2025 | 7749194.76 |  |  |  |  | CONVOCADO | ABSOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES | 2025-03-11 | 2025-04-14 | [5 empty] | CONVOCADO En etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases: 28.03.2025
15 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA DE MESA PURIFICADA SIN GAS PARA EL PERSONAL DE LAS SEDE CENTRAL, SAN LUIS Y CALLAO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Adjudicación Simplificada |  | 53764.8 | 2025-02-02 | CABSG | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | EXCLUÍDO RUA 026-2025-UA
16 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS NACIONALES | Concurso Público |  | 1116000 | 2025-06-06 | UTI | 1 | RUA 001-2025 | [14 empty] | CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
17 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES MENORES ASIGNADAS A LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 108157.96 | 2025-03-03 | UT | 2 | RUA 026-2025 | 108157.96 |  |  |  |  | EJECUTADO | PUBLICADO | 2025-03-25 | 2025-04-01 | [5 empty] | EN PLAZO PARA RESULTADOS EN LA PLATAFORMA DE PERU COMPRAS
18 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA LOS/AS SERVIDORES/AS QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES "JUNTOS" | Licitación Pública | LP-SM-1-2025-PNADP-1 | 552156.93 | 2025-04-04 | URH | 4 | RUA 029-2025 | 552156.93
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Seguimiento17.09.2024 (hidden)
ESTADO SITUACIONAL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACION DEL PROGRAMA JUNTOS - 2024
|  |  | 38 |  | 7055082.38 |  |  |  |  | 10776923.2 | 7349639.92 |  | 1425243.28
N° REF. PAC | OBJETO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | TIPO DE PROCESO | TIPO Y N° DE PROCEDIMIENTO | VALOR ESTIMADO DEL PAC | FECHA PREVISTA CONVOCATORIA | AREA USUARIA | APROBACION |  | VALOR ESTIMADO CONVOCADO | VALOR ADJUDICADO O CONTRATADO | CRITERIO | AHORRO | OPERADOR A CARGO UA | AVANCE PAC | ESTADO | CONVOCATORIA | BUENA PRO | PROVEEDOR ADJUDICADO | RUC | CONTRATO | FECHA | PLAZO | ESTADO | ESTUDIO DE MERCADO | APROBACION DE EXPEDIENTE | DESIGNACION DE COMITÉ DE SELECCIÓN | CONVOCATORIA | BUENA PRO | CONSENTIMIENTO | FIRMA DE CONTRATO | TIPO Y N° DE PROCEDIMIENTO | PROVEEDOR ADJUDICADO | RUC | CONTRATO | FECHA | PLAZO | OBSERVACION | VALOR ESTIMADO VS ADJUDICADO
[7 empty] | USUARIO | VERSION | DOC. APROB.
1 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONETAS LAS UNIDADES TERRITORIALES Y SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) |  | -63000 | 2024-02-02 | CABSG | 1 | RUA 001-2024 | [14 empty] | EXCLUIDO RU N° 016-2024-MIDIS/PNADP-UA | [14 empty] | T/P | VALOR ESTIMADO PROCEDIMIENTO | ADJUDICADO | AHORRO
2 | 2 - SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT | Subasta Inversa Electrónica |  | 208550 | 2024-12-12 | CABSG | 1 | RUA 001-2024 | [14 empty] | A LA ESPERA DEL REQUERIMIENTO Mediante Memorando Nº 832-2024-MIDIS/PNADP-CABSG de fecha 13.09.2024, se solicitó el requerimiento al responsable de Patrimonio. | [14 empty] | CD | 0 | 0 | 0
3 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 529374 | 2024-01-01 | Sede Central | 1 | RUA 001-2024 | 529374 | 187782.93 | 71761.39 | 341591.07 |  | EN EJECUCIÓN | CONTRATADO | enero-junio | enero-junio | SKY AIRLINE PERU S.A.C. LATAM AIRLINES PERU S.A.C. STAR UP S.A.C. |  | OC 00047, 00053,00054,00072,00073,00074,00256,00257,00274,00332,00333,00355,00356,00357,00358,00359,00410,00383,00384,000385,00396, 00426, 000427,00428, 00429, 00430, 00439, 00440, 00453, 00454, 00473,00495, 00496, 00647, 00648, 00692, 00693, 00694, 00699, 00700, y 00701-2024 | 22/01/2024 23/01/2024 25/01/2024 08/02/2024 09/02/2024 21/02/2024 26/02/2024 11/03/2024 26/03/2024 18/03/2024 08/04/2024 16/04/2024 22/04/2024 29/04/2024 08/05/2024 29/05/2024 21/06/2024 25/06/2024 |  | EN EJECUCIÓN Pasajes adquiridos de acuerdo a la necesidad de los usuarios | [14 empty] | CM | 820033.62 | 362798.21 | 457235.41
4 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL PROGRAMA JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 197320 | 2024-03-03 | UTI | 1 | RUA 001-2024 | 80659.62 | 80245.14 |  | 414.48 |  | EN EJECUCIÓN | PUBLICADO | 2024-07-22 | 2024-07-30 | TRADING SERVICE M&A SRLTDA DISTRIBUIDORA CMASH E.I.R.L. JP INFORMATICA EIRL SUMINISTROS ALLINCAPAC PERU E.I.R.L. PLANET COMPANY S.A.C. | 20107903951 20600846524 20611043806 20611509694 20611252596 | OC 139, 140, 141, 142 Y 143-2024 | 2024-08-01 |  | EN EJECUCIÓN Bienes adquiridos de acuerdo a la necesidad de los usuarios | [14 empty] | LP | 0 | 0 | 0
5 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) |  | 210000 | 2024-03-03 | CABSG | 1 | RUA 001-2024 | 210000 | 94770.14 |  | 115229.86 |  | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | marzo, abril, junio | marzo, abril, junio | CONTINENTAL S.A.C ABC SOLUCIONES TOTALES S.A.C. |  | OC 00067 y 00100 - 2024 | 07/03/2024 25/04/2024 |  | EN EJECUCIÓN Bienes adquiridos de acuerdo a la necesidad de los usuarios | [14 empty] | AS | 820033.62 | 362798.21 | 0
6 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES MOTORIZADAS ASIGNADAS A LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO, AMBO Y YAROWILCA DE LA UNIDAD TERRITORIAL HUÁNUCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Adjudicación Simplificada |  | -145913.7 | 2024-03-03 | UTHO | 1 | RUA 001-2024 | [14 empty] | EXCLUIDO RU N° 033-2024-MIDIS/PNADP-UA | [14 empty] | SIE | 820033.62 | 1839742.2 | 0
7 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA PROVINCIA DE CHOTA DE LA UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica | SIE- 007-2023-PNADP-2 | 93600 | 2024-03-03 | UTCA | 1 | RUA 001-2024 | 88800 | 90240 |  | -1440 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-03-25 | 2024-05-20 | GRIFO SAN JUAN DE CHOTA S.R.L | 20600959698 | 044-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-06-05 | 730 días calendario | EN EJECUCIÓN Contrato N° 44-2024 de fecha 05.06.2024 | [14 empty] | CP | 329731.2 | 0 | 0
8 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE CARGA A NIVEL NACIONAL PARA EL PROGRAMA JUNTOS | Adjudicación Simplificada | AS- 002-2024-PNADP-1 | 330840 | 2024-05-05 | CABSG | 1 | RUA 001-2024 | 329731.2 | 237216 |  | 92515.2 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-02-20 | 2024-03-07 | TRANSPORTE TURISMO Y SERVICIOS GENERALES I.C.J. E.I.R.L. | 20602794661 | 028-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-04-10 | 365 días calendario (12 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 28-2024 de fecha 10.04.2024 | [14 empty] | TOTALES | 2789832.06 | 2565338.62 | 457235.41
9 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA JUNTOS | Adjudicación Simplificada |  | 122000 | 2024-10-10 | UTI | 1 | RUA 001-2024 | [5 empty] | EN ACTOS PREPARATORIOS | EN ACTOS PREPARATORIOS | [7 empty] | PARA SOLICITUD Y APROBACIÓN DE BASES Con fecha 16.09.2024, la CABSG remitió el expediente de contratación al Comité de Selección
10 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL DE HUANCAVELICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica | SIE-002-2024-PNADP-1 | 111000 | 2024-06-06 | UTHU | 1 | RUA 001-2024 | 203040 |  |  |  |  | EJECUTADO | CONVOCADO | 2024-09-13 | 2024-09-23 | [5 empty] | REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 16 al 20 de setiembre
11 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL PIURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica |  | 53000 | 2024-09-09 | UTPI | 1 | RUA 001-2024 | [5 empty] | PARA EXCLUSIÓN | PARA EXCLUSIÓN | [7 empty] | PARA EXCLUSIÓN DEL PAC, a la espera del documento de exclusión por parte de la UT Piura
12 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y STORAGE HPE O EQUIVALENTE Y SOFTWARE DE VIRTUALIZACION VMWARE O EQUIVALENTE DEL PROGRAMA JUNTOS | Concurso Público |  | 503000 | 2024-11-11 | UTI | 1 | RUA 001-2024 | [14 empty] | A LA ESPERA DEL REQUERIMIENTO
13 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURO FOLA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Adjudicación Simplificada |  | 98000 | 2024-08-08 | URH | 1 | RUA 001-2024 | [5 empty] | EN ACTOS PREPARATORIOS | EN ACTOS PREPARATORIOS | [7 empty] | EN INDAGACIÓN DE MERCADO Con fecha 05.08.2024 URH remitió los términos de referencia.
14 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL AYACUCHO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica |  | 53400 | 2024-10-10 | UTAY | 1 | RUA 001-2024 | [5 empty] | PARA EXCLUSIÓN | PARA EXCLUSIÓN | [7 empty] | PARA EXCLUSIÓN DEL PAC, Con Informe Nº 0031-2024-MIDIS/PNADP-UTAY, de fecha 16.09.2024, la UT Ayacucho solicitó la exclusión del PAC.
15 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA UNIDAD TERRITORIAL PUNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES JUNTOS | Adjudicación Simplificada |  | 110000 | 2024-03-03 | UTPU | 1 | RUA 001-2024 | [5 empty] | EN ACTOS PREPARATORIOS | EN ACTOS PREPARATORIOS | [7 empty] | PARA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL Mediante correo electrónico de fecha 12.09.2024 se solicitó a la UT Puno para la habilitación presupuestal
16 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL Y POLOS DE ALGODÓN MANGA LARGA CON LOGOTIPO PARA LOS SERVIDORES QUE REALIZAN LABORES DE CAMPO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES “JUNTOS” | Adjudicación Simplificada | AS- 001-2024-PNADP-1 | 155520 | 2024-02-02 | URH | 2 | RUA 008-2024 | 155520 | 161531.32 |  | -6011.32 |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2024-02-16 | 2024-03-14 | JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20448571891 | Item N° 2: 027-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS Item N° 1: 029-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | Item N° 2: 09/04/2024 Item N° 1: 11/04/2024 | 30 días calendario | EJECUTADO Contrato N° 027-2024 (Item 2) de fecha 09.04.2024 y Contrato N° 029-2024 (item 1) de fecha 11.04.2024
17 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS BAGUA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS | Contratación Directa | CD-001-2024-PNADP-1 | 165600 | 2024-03-03 | UTAB | 3 | RUA 011-2024 | 165600 | 165600 |  | 0 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-03-06 | 2024-03-07 | ESPINAL QUIROZ DENNISSE JAQUELINE | 10457580601 | 022-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-03-21 | 1,095 días calendario (36 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 22-2024 de fecha 21.03.2024
18 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 201800 | 2024-02-02 | UTI | 3 | RUA 011-2024 | 201800 | 170121.07 |  | 31678.93 |  | EJECUTADO | RESUELTO | 2024-02-21 | 2024-02-27 | REDCOM S.A.C. | 20481682721 | OC 0065-2024 | 2024-02-27 | 04/03/2024 - 18/04/2024 | RESUELTO Orden de Compra N°0065-2024
19 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES MENORES Y MAYORES ASIGNADAS A LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 113749.02 | 2024-03-03 | CABSG | 4 | RUA 016-2024 | 113749.02 | 108972.9 |  | 4776.12 |  | EJECUTADO | EJECUTADO (6 ITEMS) | 2024-03-11 | 2024-03-13 | Item 2: LLANTA SAN MARTÍN S.R.LTDA. Item 3: GRUPO KTM IMPORTADORES S.A.C. Item 4: LLANMAXXI DEL PERU S.A.C. Item 5:RADIADORES AUTOMOTRIZ LA REAL S.R.L. Item 6: EMOTION GROUP PERU S.A.C. Item 7: NBS SOLUTIONS S.A.C. | Item 2: 20381499627 Item 3: 20602398685 Item 4: 20492565319 Item 5: 20101420249 Item 6: 20600778286 Item 7: 20604576033 | Item 2: OC 0073-2024 Item 3: OC 0072-2024 Item 4: OC 0071-2024 Item 5: OC 0074-2024 Item 6: OC 0070-2024 Item 7: OC 0069-2024 | 2024-03-13 | 18/03/2024 al 17/04/2024 | EJECUTADO Ordenes de Compra N° 0073-2024 / 0072-2024 / 0071-2024 / 0074-2024 / 0070-2024 / 0069-2024
20 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 106543.89 | 2024-04-04 | CABSG | 5 | RUA 033-2024 | 106543.89 | 78133.7 |  | 28410.19 |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2024-03-27 | 2024-04-04 | FERCOMM MERCHANT COMPANY S.A.C. | 20605566082 | OC 0087-2024 | 2024-04-04 | 12/04/2024 al 06/05/2024 | EJECUTADO Orden de Compra N° 00087-2024
21 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA UNIDAD TERRITORIAL TACNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Contratación Directa | CD-003-2024-PNADP-1 | 108000 | 2024-04-04 | UTTAC | 6 | RUA 040-2024 | 108000 | 108000 |  | 0 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-04-30 | 2024-04-30 | SUGEY EVELYN FLORES MAMANI | 10005150171 | 035-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-05-06 | 1,095 días calendario (36 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 35-2024 de fecha 06.05.2024 (PERIODO DE GRACIA 30 DIAS)
22 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA UNIDAD TERRITORIAL TUMBES DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Contratación Directa | CD-002-2024-PNADP-1 | 108000 | 2024-04-04 | UTTU | 6 | RUA 040-2024 | 108000 | 108000 |  | 0 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-04-24 | 2024-04-24 | MARIA OLINDA OLAYA VALDEZ | 10003686189 | 033-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-04-26 | 1,095 días calendario (36 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 33-2024 de fecha 26.04.2024 (PERIODO DE GRACIA 30 DIAS)
23 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LAS UNIDADES TERRITORIALES PIURA, SAN MARTÍN, LORETO YURIMAGUAS, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUÁNUCO, LAMBAYEQUE, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, TACNA, PUNO, LORETO IQUITOS, AREQUIPA Y PASCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 115208.96 | 2024-04-04 | CABSG | 7 | RUA 044-2024 | 115208.96 | 111310.44 |  | 3898.52 |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2024-04-23 | 2024-03-29 | NBS SOLUTIONS S.A.C | 20604576033 | OC 0101-2024 | 2024-04-30 | 05/05/2024 al 04/06/2024 | EJECUTADO Orden de Compra N° 00101-2024
24 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE GASOHOL REGULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES ASIGNADO A LAS PROVINCIAS DE HUÁNUCO, AMBO Y YAROWILCA DE LA UNIDAD TERRITORIAL HUÁNUCO DEL PROGRAMA JUNTOS | Subasta Inversa Electrónica | SIE-001-2024-PNADP-1 | 105984 | 2024-05-05 | UTHO | 7 | RUA 044-2024 | 105984 | 103380 |  | 2604 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-05-08 | 2024-05-23 | SERVICENTRO AVILA E.I.R.L. | 20404553292 | 045-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-06-10 | 730 días calendario | EN EJECUCIÓN Contrato N° 45-2024 de fecha 10.06.2024
25 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL; EN LA IOARR EL (LA) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONES (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS-FASE 1 DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CIU 2638936 | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 1072634.34 | 2024-05-05 | UTI | 8 | RUA 053-2024 | 1072634.34 | 896957.24 |  | 175677.1 |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2024-05-22 | 2024-05-29 | OK COMPUTER E.I.R.L. | 20519865476 | OC 0111-2024 | 2024-05-31 | 03/06/2024 al 02/08/2024 | EJECUTADO Orden de Compra N° 00111-2024
26 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE RED PARA EL PROGRAMA JUNTOS | Adjudicación Simplificada | AS- 003-2024-PNADP-1 | 477004 | 2024-05-05 | UTI | 9 | RUA 057-2024 | 477004 | 475162.4 |  | 1841.6 |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2024-05-20 | 2024-05-31 | CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C. | 20601770114 | 053-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-06-28 | 10 días calendario | EJECUTADO Contrato N° 53-2024 de fecha 28.06.2024
27 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MOQUEGUA DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Contratación Directa | CD-004-2024-PNADP-1 | 90000 | 2024-06-06 | UTMOQ | 10 | RUA 061-2024 | 90000 | 90000 |  | 0 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-05-29 | 2024-05-30 | ROSA GIOVANNA FIERRO AQUINTO | 10407386634 | 043-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-06-04 | 1,095 días calendario (36 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 43-2024 de fecha 04.06.2024 (PERIODO DE GRACIA 30 DIAS)
28 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS – FASE 1 DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CORRESPONDIENTE A LA IOARR CON CUI 2638936 | Compras por catálogo (Acuerdo Marco) | S/N | 190154.17 | 2024-06-06 | UTI | 10 | RUA 061-2024 | 190154.17 | 111448.64 |  | 78705.53 |  | EJECUTADO | EJECUTADO | 2024-05-20 | 2024-05-27 | COMPUCHIP S.R.LTDA. | 20116722641 | OC 0109-2024 | 2024-05-27 | 03/06/2024 AL 13/06/2024 | EJECUTADO Orden de Compra N°109-2024
29 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DURO TIPO NVME SSD Y ENCLOSURE HUAWEI O EQUIVALENTE) Y ACUMULADOR DE ENERGÍA; EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS – FASE 1 DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CORRESPONDIENTE A LA IOARR CON CUI 2638936 | Licitación Pública | LP-001-2024-PNADP-1 | 1352800 | 2024-06-06 | UTI | 11 | RUA 064-2024 | 1352800 | - |  | - |  | EJECUTADO | DESIERTO | 2024-06-03 | 2024-07-09 | GST INGENIEROS S.A.C. | 20522333132 | 075-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-09-02 | 40 días calendario después de aprobado el Plan de Trabajo | DESIERTO Con fecha 05.07.2024 se declaró desierto
|  |  | Adjudicación Simplificada | AS-004-2024-PNADP-1 derivada LP-001-2024-PNADP-1 | 1352800 |  |  |  |  | 1352800 | 1343720 |  | 9080 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-06-18 | 2024-08-02 | [5 empty] | EN EJECUCIÓN Contrato N° 75-2024 de fecha 02.09.2024
30 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Contratación Directa | CD-005-2024-PNADP-1 | 72000 | 2024-06-06 | UTMD | 11 | RUA 064-2024 | 72000 | 72000 |  | 0 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-06-06 | 2024-06-06 | TABOADA DE ANICAMA GRIMANESA | 10048169371 | 046-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-06-12 | 1,095 días calendario (36 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 46-2024 de fecha 12.06.2024 (PERIODO DE GRACIA 30 DIAS)
31 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: EQUIPOS DE REDES (SWITCHES DE RED) Y PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT) PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES; EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS – FASE 1 DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CORRESPONDIENTE A LA IOARR CON CUI 2638936 | Licitación Pública | LP-002-2024-PNADP-1 | 792360 | 2024-06-06 | UTI | 12 | RUA 066-2024 | 792360 | 781868 |  | 10492 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-06-06 | 2024-07-12 | CLOUD IT PERU S.A.C. | 20602691617 | 066-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-08-09 | 55 días calendario | EN EJECUCIÓN Contrato N° 66-2024 de fecha 09.08.2024
32 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: SERVIDORES BLADE HPE O EQUIVALENTE; EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS – FASE 1 DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CORRESPONDIENTE A LA IOARR CON CUI 2638936 | Licitación Pública | LP-003-2024-PNADP-1 | 773960 | 2024-06-06 | UTI | 13 | RUA 073-2024 | 773960 | 768180 |  | 5780 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-06-14 | 2024-07-22 | NM TELECOM S.A.C. | 20551703712 | 073-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-08-20 | 10 días calendario después de aprobado el Plan de Trabajo | EN EJECUCIÓN Contrato N° 73-2024 de fecha 20.08.2024
33 | 1 - BIENES | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO: SERVIDOR DE BASE DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD; EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (SITC) DEL PROGRAMA JUNTOS – FASE 1 DISTRITO MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CORRESPONDIENTE A LA IOARR CON CUI 2638936 | Licitación Pública | LP-004-2024-PNADP-1 | 1175000 | 2024-06-06 | UTI | 14 | RUA 075-2024 | 1175000 | - |  | - |  | EJECUTADO | DESIERTO | 2024-06-26 | 2024-08-07 | [5 empty] | DESIERTO Con fecha 07.08.2024 se declaró desierto
|  |  | Adjudicación Simplificada | AS-005-2024-PNADP-1 derivada LP-004-2024-PNADP-1 | 1175000 |  |  |  |  | 1175000 | 645000 |  | 530000 |  | EJECUTADO | CONVOCADO | 2024-08-20 | 2024-09-10 | ALFIL CONSULTORIA & COMUNICACIONES S.A.C. | 20427797920 |  |  | 70 días calendario | PARA CONSENTIMIENTO BUENA PRO 18/09/2024
34 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA UNIDAD TERRITORIALLA LIBERTAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES JUNTOS | Contratación Directa | CD-006-2024-PNADP-1 | 360000 | 2024-07-07 | UTI | 15 | RUA 101-2024 | 360000 | 360000 |  | 0 |  | EJECUTADO | EN EJECUCIÓN | 2024-07-31 | 2024-07-31 | JINNER JULIO ZORRILLA LEIVA | 10322982386 | 065-2024-MIDIS/PNADP-JUNTOS | 2024-08-05 | 1,095 días calendario (36 meses) | EN EJECUCIÓN Contrato N° 65-2024 de fecha 05.08.2024 (PERIODO DE GRACIA 30 DIAS)
35 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA “JUNTOS” | Adjudicación Simplificada |  | 54715 | 2024-09-09 | UTI | 16 | RUA 115-2024 | [5 empty] | EN ACTOS PREPARATORIOS | EN ACTOS PREPARATORIOS | [7 empty] | PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Con fecha 13.09.2024 se solicitó a la UA. la aprobación de expediente.
36 | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES “JUNTOS” | Concurso Público | CP-001-2024-PNADP-1 | 1799000 | 2024-09-09 | UTI | 16 | RUA 115-2024 | 1799000 |  |  |  |  | EJECUTADO | CONVOCADO | 2024-09-04 | 2024-10-10 | [5 empty] | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES: 05 al 18 de setiembre

## Resumen Abr
RESUMEN EJECUTIVO DEL PAC JUNTOS 2025
Tipo de Proceso | Programación
| PAC Inicial | Inclusión | Exclusión | PAC Modificado |  |  |  | OBJETO DE CONTRATACION
Concurso Publico | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 1 | BIENES | 8 | 50%
Licitación Pública | 0 | 1 | 0 | 1
Adjudicación Simplificada | 3 | 0 | 2 | 1
Subasta Inversa Electrónica | 5 | 0 | 0 | 5
Compras por Catalogo (Acuerdo Marco) | 3 | 1 | 0 | 4 |  |  |  | 2 | SERVICIOS | 8 | 50%
Contratación Directa | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 16 | 2 | 2 | 16
100%
| Detalle |  | Cantidad | %
| Programados |  | 16 | 100%
| Ejecutados |  | 9 | 56.25%
| Pendientes |  | 7 | 43.75%
NOTA:
EL AVANCE DEL PAC AL MES DE: | ABRIL |  | 56.25%
DETALLE POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - PAC 2019
| N° | Tipo de proceso |  |  | Cantidad de procedimientos | Ejecutados | Pendientes | % ejecución
| 1 | Compras por catálogo |  |  | 5 | 5 | 0
| 2 | Concurso Público |  |  | 2 | 2 | 1
| 3 | Subasta Inversa Electrónica |  |  | 6 | 6 | 3
| 4 | Adjudicación Simplificada |  |  | 13 | 13 | 5
| 5 | Contratación Directa |  |  | 7 | 7 | 0
| TOTAL |  |  |  | 33 | 33 | 9
[5 empty] | 100% | 100% | 27.27%
Note on D16: ROMINA DEL CARMEN CARDENAS NUÑEZ: 4 acuerdo marco, 3 CP, 1 AS y 1 LP