## ELABORA VALOR REFERENCIAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO POBLADO NUEVO MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2664744
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ITEM | COD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES/DIAS | COSTO S/. | % PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (6 MESES) | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
A | A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | [6 empty] | 0
| A.1.1 | Jefe de Proyecto | Mes | 1 | 6 |  | 100% | 0
| A.1.2 | Especialista en Sistemas de Agua Potable | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.1.3 | Especialista en Sistemas de Alcantarillado | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.1.4 | Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.1.5 | Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable | Mes | 1 | 6 |  | 80% | 0
| A.1.6 | Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Residuales | Mes | 1 | 6 |  | 80% | 0
A | A.2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO | [6 empty] | 0
| A.2.1 | Especialista en Estructuras | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.2.2 | Especialista en Instalaciones Mecanica-Eléctricas | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.2.3 | Especialista en Costos, Presupuestos y programación | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.2.4 | Coordinador BIM | Mes | 1 | 6 |  | 70% | 0
| A.2.5 | Promotor social | Mes | 1 | 6 |  | 80% | 0
| A.2.6 | Encuestadores | Mes | 2 | 6 |  | 50% | 0
| A.2.7 | Cadista | Mes | 1 | 6 |  | 100% | 0
B | B.1.0 | ESTUDIOS BÁSICOS | [6 empty] | 0
| B.1.1 | Estudio topográfico. |  |  |  |  | - | 0
| B.1.1.1 | Pago de Certificacion de 4 puntos geodesicos ante IGN | Pto | 4 |  |  |  | 0
| B.1.1.2 | Levantamiento Topografico con Receptor GPS Geodésico - GNSS (parámetros DATUM Geodésico: WGS84), incl. Procesamiento, a nivel de lotes, edificaciones, obtención de planos, planificación, campo, movilidad, viáticos, seguridad, personal, equipo, materiales, etc. | Dia | 1 | 25 |  |  | 0
| B.1.1.3 | Levantamiento topográfico con drone en sectores de brecha, a todo costo, incl. Procesamiento, restitución fotogramétrica, a nivel de lotes, edificaciones, obtención de planos, planificación, campo, movilidad, viáticos, seguridad, personal, equipo, materiales, etc. | Dia | 1 | 5 |  |  | 0
| B.1.1.4 | Servicio batimetrico (incl: Productos Batimetricos a entregar) | Glb | 1 |  |  |  | 0
| B.1.1.5 | Monumentación con hitos de concreto BMs. Incl varilla, estaciones auxiliares | Pto | 10 |  |  |  | 0
| B.1.2 | Estudio hidrológico con fines de abastecimiento de agua superficial y Tramite ante el ANA: (Adquisicion de informacion cartografica y informacion hidrometeorologica Rio Zaña) | est | 1 | - |  | - | 0
| B.1.3 | Estudio hidrológico con fines de evaluacion hidraulica fluvial ( Topografia de la ribera del rio, calicatas en el rio y analisis fisico (Granulometria de Attemberg, contenido de humedad, clasificacion SUCS, Curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas) | est | 1 |  |  | - | 0
| B.1.4 | Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos) |  |  | - |  | - | 0
| B.1.5 | Calicatas en redes secundarias: 01 Calicata c/100 m (prof. Min 3 m) | und | 184 | - |  | - | 0
| B.1.6 | Calicatas en líneas AP y ALC 1 Calicata c/500 m. Incl. reposición | und | 90 | - |  | - | 0
| B.1.7 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 274 | - |  | - | 0
| B.1.8 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros | Und | 220 | - |  | - | 0
| B.1.9 | Calicatas en PTAP (min 3 ), prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.10 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.11 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.12 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m (en reservorio y/o Cisterna y/o Pozos y/o PTAP proyectados) | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.13 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo (en Reservorios y/o cisterna y/o Pozos y/o PTAP Proyectados) | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.14 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado) en PTAP, Pozos. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.15 | Calicatas en Reservorio (min 3 por reservorio), prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.16 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.17 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.18 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m (en reservorio y/o Cisterna y/o Pozos y/o PTAP proyectados) | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.19 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo (en Reservorios y/o cisterna y/o Pozos y/o PTAP Proyectados) | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.20 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado) en PTAP, Pozos, Reservorios. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.21 | Calicatas en PTAR(min 3 ), prof. Min. 6 ml. incl. Reposición. | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.22 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.23 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 3 | - |  | - | 0
| B.1.24 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m (en reservorio y/o Cisterna y/o Pozos y/o PTAR proyectados) | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.25 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo (en Reservorios y/o cisterna y/o Pozos y/o PTAR Proyectados) | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.26 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado) en PTAR, Pozos. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.27 | Calicatas en Estacion de bombeo agua, prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.28 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.29 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.30 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT hasta 10 mts | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.31 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.32 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado). | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.33 | Calicatas en Estacion de bombeo en Desague, prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.34 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.35 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.36 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.37 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo. | Und | 1 | - |  | - | 0
| B.1.38 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado). | Und | 1 | - |  | - | 0
C | C.1.0 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | [6 empty] | 0
| C.1.1 | Diagnostico de intalaciones electromecanicas (Reservorio): Inspección de campo de infraestructura eléctrica y Electromecánica, con fines de evaluar tableros, instalaciones eléctricas, electrobomba, grado de automatización, incl. Técnico, telerumetro, multimetro megohmetro, protocolos de inspección | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.2 | Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos) | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.3 | Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda) | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.4 | Estudio de calidad de agua ( con fines de diseño de PTAP): (Análisis Físico-Químico, Cromatografía-aniones, Metales Totales, Microbiológicos de agua superficial - para PTAP en 4 PTOS: PTAP existente, Rio Zaña) | est | 1 |  |  |  | 0
| C.1.5 | Estudio de caracterizacion de aguas residuales:( Ensayos para análisis de tratabilidad, incl. Dosis óptima de cloro, polímero, coagulante, otro para agua superficial, en 2 PTOS) | est | 1 |  |  |  | 0
| C.1.6 | Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes) | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.7 | Diagnostico de Redes Existentes (Piques Exploratorios, Prueba Hidráulica y Otros) | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.8 | Elaboración de manual de operación y mantenimiento | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.9 | Elaboración de Plan de Seguridad | glb | 1 | - |  | - | 0
| C.1.10 | Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres - Fichas EVAR) | est | 1 | - |  | - | 0
| C.1.11 | Expediente de Media Tension y Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica | glb | 1 | - |  | - | 0
| C.1.12 | Expediente de Uso de Derecho de Vía (Aprobado por el MTC) | glb | 1 |  |  |  | 0
| C.1.13 | Tramite y/u obtención de licencias en entidades | glb | 1 | - |  | - | 0
| C.1.14 | Saneamiento fisico legal para infraestructura existente y proyectada (Gastos por certificado de busqueda catastral, visualizacion de partidas, Copia simple de partidas registrales y visualizaciones de titulos archivados) | glb | 1 | - |  | - | 0
D | D.1.0 | GASTOS FIJOS | [6 empty] | 0
| D.1.1 | Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser | Mes | 1 | 6 |  | - | 0
| D.1.2 | Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente | Mes | 1 | 3 |  | - | 0
| D.1.3 | Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio | Mes | 2 | 6 |  | - | 0
| D.1.4 | Ùtiles de Escritorio | Mes | 1 | 6 |  | - | 0
| D.1.5 | Alquiler de Oficina | Mes | 1 | 6 |  | - | 0
| D.1.6 | Ploteo de Planos | Glb | 1 | - |  | - | 0
E | E.1.0 | GASTOS VARIABLES | [6 empty] | 0
| E.1.1 | Incluye implementos de Seguridad - Proteccion y Gastos Financieros | Glb | 1 |  |  |  | 0
| E.1.2 | Carta Fianza de Adelanto Directo (10% del Monto del Contrato) | est | 1 |  |  |  | 0
| E.1.3 | Garantias de los beneficicios Sociales de los Trabajadores | est | 1 |  |  |  | 0
| E.1.4 | Impuestos a las Transiciones financieras | est | 1 |  |  |  | 0
| E.1.5 | Intervención Social (Reuniones, Concientización, Talleres, etc.) | est | 1 |  |  |  | 0
| E.1.6 | Segruro complementario de Trabajos de riesgo (SCTR) | Glb | 1 |  |  |  | 0
COSTO DE GASTOS GENERALES | [8 empty] | 0
Utilidad (XXX%) | [8 empty] | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
IGV (18%) | [8 empty] | 0
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO | [8 empty] | 0
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA GESTION DEL PROYECTO | [8 empty] | 0
TOTAL | [8 empty] | 0

## ELABORA VALOR REFERENCIAL (2)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO POBLADO NUEVO MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2664744
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ITEM | COD. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | MESES/DIAS | COSTO S/. | % PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (6 MESES) | PARCIAL S/. | TOTAL S/.
A | A.1.0 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | [8 empty] | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO POBLADO NUEVO MOCUPE DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
| A.1.1 | Jefe de Proyecto | Mes | 1 | 6 |  | 100%
| A.1.2 | Especialista en Sistemas de Agua Potable | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.1.3 | Especialista en Sistemas de Alcantarillado | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.1.4 | Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.1.5 | Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Potable | Mes | 1 | 6 |  | 80%
| A.1.6 | Especialista en Plantas de Tratamiento de Agua Residuales | Mes | 1 | 6 |  | 80%
A | A.2.0 | PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO
| A.2.1 | Especialista en Estructuras | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.2.2 | Especialista en Instalaciones Mecanica-Eléctricas | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.2.3 | Especialista en Costos, Presupuestos y programación | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.2.4 | Coordinador BIM | Mes | 1 | 6 |  | 70%
| A.2.5 | Promotor social | Mes | 1 | 6 |  | 80% |  |  | 5.6667
| A.2.6 | Encuestadores | Mes | 2 | 6 |  | 50%
| A.2.7 | Cadista | Mes | 1 | 6 |  | 100%
B | B.1.0 | ESTUDIOS BÁSICOS
| B.1.1 | Estudio topográfico. |  |  |  |  | -
| B.1.1.1 | Pago de Certificacion de 4 puntos geodesicos ante IGN | Pto | 4
| B.1.1.2 | Levantamiento Topografico con Receptor GPS Geodésico - GNSS (parámetros DATUM Geodésico: WGS84), incl. Procesamiento, a nivel de lotes, edificaciones, obtención de planos, planificación, campo, movilidad, viáticos, seguridad, personal, equipo, materiales, etc. | Dia | 1 | 25
| B.1.1.3 | Levantamiento topográfico con drone en sectores de brecha, a todo costo, incl. Procesamiento, restitución fotogramétrica, a nivel de lotes, edificaciones, obtención de planos, planificación, campo, movilidad, viáticos, seguridad, personal, equipo, materiales, etc. | Dia | 1 | 5
| B.1.1.4 | Servicio batimetrico (incl: Productos Batimetricos a entregar) | Glb | 1
| B.1.1.5 | Monumentación con hitos de concreto BMs. Incl varilla, estaciones auxiliares | Pto | 10
| B.1.2 | Estudio hidrológico con fines de abastecimiento de agua superficial y Tramite ante el ANA: (Adquisicion de informacion cartografica y informacion hidrometeorologica Rio Zaña) | est | 1 | - |  | -
| B.1.3 | Estudio hidrológico con fines de evaluacion hidraulica fluvial ( Topografia de la ribera del rio, calicatas en el rio y analisis fisico (Granulometria de Attemberg, contenido de humedad, clasificacion SUCS, Curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas) | est | 1 |  |  | -
| B.1.4 | Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos) |  |  | - |  | -
| B.1.5 | Calicatas en redes secundarias: 01 Calicata c/100 m (prof. Min 3 m) | und | 184 | - |  | - |  |  | 381.3559
| B.1.6 | Calicatas en líneas AP y ALC 1 Calicata c/500 m. Incl. reposición | und | 90 | - |  | - |  |  | 363.1961
| B.1.7 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 274 | - |  | -
| B.1.8 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros | Und | 220 | - |  | -
| B.1.9 | Calicatas en PTAP (min 3 ), prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 3 | - |  | -
| B.1.10 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 3 | - |  | -
| B.1.11 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 3 | - |  | -
| B.1.12 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m (en reservorio y/o Cisterna y/o Pozos y/o PTAP proyectados) | Und | 1 | - |  | -
| B.1.13 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo (en Reservorios y/o cisterna y/o Pozos y/o PTAP Proyectados) | Und | 1 | - |  | -
| B.1.14 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado) en PTAP, Pozos. | Und | 1 | - |  | - |  |  | 29050
| B.1.15 | Calicatas en Reservorio (min 3 por reservorio), prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 3 | - |  | -
| B.1.16 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 3 | - |  | -
| B.1.17 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 3 | - |  | -
| B.1.18 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m (en reservorio y/o Cisterna y/o Pozos y/o PTAP proyectados) | Und | 1 | - |  | -
| B.1.19 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo (en Reservorios y/o cisterna y/o Pozos y/o PTAP Proyectados) | Und | 1 | - |  | -
| B.1.20 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado) en PTAP, Pozos, Reservorios. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.21 | Calicatas en PTAR(min 3 ), prof. Min. 6 ml. incl. Reposición. | Und | 3 | - |  | -
| B.1.22 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 3 | - |  | -
| B.1.23 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 3 | - |  | -
| B.1.24 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m (en reservorio y/o Cisterna y/o Pozos y/o PTAR proyectados) | Und | 1 | - |  | -
| B.1.25 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo (en Reservorios y/o cisterna y/o Pozos y/o PTAR Proyectados) | Und | 1 | - |  | -
| B.1.26 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado) en PTAR, Pozos. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.27 | Calicatas en Estacion de bombeo agua, prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.28 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 1 | - |  | -
| B.1.29 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.30 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT hasta 10 mts | Und | 1 | - |  | -
| B.1.31 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.32 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado). | Und | 1 | - |  | -
| B.1.33 | Calicatas en Estacion de bombeo en Desague, prof. Min. 6 m. incl. Reposición. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.34 | Análisis Físico: Granulométrico de Attemberg (plástico, líquido y plasticidad), Contenido de humedad, Clasificación SUCS, curvatura, uniformidad, 100% del total de calicatas | Und | 1 | - |  | -
| B.1.35 | Análisis químico y laboratorio: Análisis de sales solubles totales, sulfatos, cloruros. Conductividad eléctrica y PH. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.36 | Análisis Geotécnico: Ensayo de SPT prof. Min. 6 m | Und | 1 | - |  | -
| B.1.37 | Análisis Geotécnico: Determinación de resistencia al Corte Directo. | Und | 1 | - |  | -
| B.1.38 | Análisis Geotécnico: Ensayo de compresión Triaxial - Tipo CU (consolidado - No drenado). | Und | 1 | - |  | -
C | C.1.0 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
| C.1.1 | Diagnostico de intalaciones electromecanicas (Reservorio): Inspección de campo de infraestructura eléctrica y Electromecánica, con fines de evaluar tableros, instalaciones eléctricas, electrobomba, grado de automatización, incl. Técnico, telerumetro, multimetro megohmetro, protocolos de inspección | est | 1 | - |  | - |  |  | electromecanico
| C.1.2 | Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos) | est | 1 | - |  | -
| C.1.3 | Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda) | est | 1 | - |  | -
| C.1.4 | Estudio de calidad de agua ( con fines de diseño de PTAP): (Análisis Físico-Químico, Cromatografía-aniones, Metales Totales, Microbiológicos de agua superficial - para PTAP en 4 PTOS: PTAP existente, Rio Zaña) | est | 1 | [5 empty] | especialista en planta de tratamiento de agua potable
| C.1.5 | Estudio de caracterizacion de aguas residuales:( Ensayos para análisis de tratabilidad, incl. Dosis óptima de cloro, polímero, coagulante, otro para agua superficial, en 2 PTOS) | est | 1
| C.1.6 | Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes) | est | 1 | - |  | -
| C.1.7 | Diagnostico de Redes Existentes (Piques Exploratorios, Prueba Hidráulica y Otros) | est | 1 | - |  | -
| C.1.8 | Elaboración de manual de operación y mantenimiento | est | 1 | - |  | -
| C.1.9 | Elaboración de Plan de Seguridad | glb | 1 | - |  | -
| C.1.10 | Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres - Fichas EVAR) | est | 1 | - |  | -
| C.1.11 | Expediente de Media Tension y Trámite y/u obtención de factibilidades de energía eléctrica | glb | 1 | - |  | -
| C.1.12 | Expediente de Uso de Derecho de Vía (Aprobado por el MTC) | glb | 1
| C.1.13 | Tramite y/u obtención de licencias en entidades | glb | 1 | - |  | -
| C.1.14 | Saneamiento fisico legal para infraestructura existente y proyectada (Gastos por certificado de busqueda catastral, visualizacion de partidas, Copia simple de partidas registrales y visualizaciones de titulos archivados) | glb | 1 | - |  | -
D | D.1.0 | GASTOS FIJOS | [7 empty] | #DIV/0!
| D.1.1 | Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser | Mes | 1 | 6 |  | -
| D.1.2 | Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente | Mes | 1 | 3 |  | -
| D.1.3 | Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio | Mes | 2 | 6 |  | -
| D.1.4 | Ùtiles de Escritorio | Mes | 1 | 6 |  | -
| D.1.5 | Alquiler de Oficina | Mes | 1 | 6 |  | -
| D.1.6 | Ploteo de Planos | Glb | 1 | - |  | -
E | E.1.0 | GASTOS VARIABLES | [7 empty] | #DIV/0!
| E.1.1 | Incluye implementos de Seguridad - Proteccion y Gastos Financieros | Glb | 1
| E.1.2 | Carta Fianza de Adelanto Directo (10% del Monto del Contrato) | est | 1
| E.1.3 | Garantias de los beneficicios Sociales de los Trabajadores | est | 1
| E.1.4 | Impuestos a las Transiciones financieras | est | 1 | [5 empty] | -995234.8626
| E.1.5 | Intervención Social (Reuniones, Concientización, Talleres, etc.) | est | 1
| E.1.6 | Segruro complementario de Trabajos de riesgo (SCTR) | Glb | 1
COSTO DE GASTOS GENERALES | [9 empty] | 995234.8626
Utilidad (5%) | [8 empty] | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0 | -1165064.3438
IGV (18%) | [8 empty] | 0
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO | [8 empty] | 0 | 1165064.3438
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA GESTION DEL PROYECTO | [8 empty] | 0
TOTAL | [8 empty] | 0
[7 empty] | 2146.7547 |  | -3.0541