## 3.1
3. Concesiones en Transportes
3.1. Inversión Ejecutada
Gráfico 3.1.1: Compromiso de inversión de los contratos de concesión por tipo de infraestructura, 2024 | [8 empty] | CARRETERAS | 5453.5797
[9 empty] | AEROPUERTO | 2714.3358
[9 empty] | PUERTO | 3447.461
[9 empty] | FERROVIA | 6018.2047
[9 empty] | ANILLO VIAL PERIFÉRICO | 2400
Cuadro 3.1.1: Inversión Supervisada en Carreteras Concesionadas, 2020 - 2024
(Millones de US$)
CARRETERAS | COMPROMISO DE INVERSION | EJECUTADA |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADA | % AVANCE
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
TOTAL | 5453.5797 | 122.381 | 337.6646 | 157.1254 | 82.2331 | 42.6207 | 4948.311 | 90.74%
Autopista del Sol - Trujillo -Sullana | 725.4578 | 41.3645 | 208.8881 | 19.8135 | 4.8617 | 2.0119 | 454.2743 | 62.62%
Buenos Aires - Canchaque | 39.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5605 | 95.85%
IIRSA Centro - Tramo 2 | 153.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3037 | 78.28%
IIRSA Norte: Paita - Yurimaguas | 641.3866 | 1.243 | 2.8819 | 26.2878 | 9.148 | 7.2237 | 619.8118 | 96.64%
IIRSA Sur Tramo 1: Marcona - Urcos | 145.4185 | 0 | 0.023395 | 0 | 0 | 0 | 152.0671 | 104.6%
IIRSA Sur Tramo 2 : Urcos - Inambari | 705.1721 | 0.0144 | -0.030157 | 1.3706 | 2.0596 | 0.085111 | 673.5809 | 95.52%
IIRSA Sur Tramo 3: Inambari - Iñapari | 687.3739 | 2.9794 | 2.4889 | 0 | 2.0032 | 0.72416 | 638.8513 | 92.94%
IIRSA Sur Tramo 4: Azángaro - Inambari | 663.6614 | 10.0295 | 51.9971 | 31.5101 | 7.841 | 9.4175 | 870.8106 | 131.2%
IIRSA Sur Tramo 5: Ilo Matarani - Azángaro | 329.9067 | 5.8721 | 13.3481 | 29.1456 | 3.6568 | 0 | 291.2306 | 88.28%
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple Cajamarca -Trujillo y Dv. Chilete - Emp, PE-3N | 269.2161 | 16.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9311 | 82.81%
Red Vial Nº 4 - Pativilca - Puerto Salaverry | 460.2963 | 13.2275 | 37.9162 | 26.8514 | 51.2518 | 18.4352 | 325.657 | 70.75%
Red Vial Nº 5 - Tramo Ancón - Huacho - Pativilca | 173.3792 | 0.23507 | 2.5972 | 5.2414 | 1.411 | 4.7233 | 178.1324 | 102.7%
Red Vial Nº 6 - Pucusana - Cerro Azul - Ica | 258.7553 | 27.3833 | 16.3094 | 16.9049 | 0 | 0 | 258.7553 | 100%
Tramo Vial - Mocupe - Cayaltí - Oyotún | 24.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8329 | 99.93%
Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos | 41.5717 | 0 | 1.2445 | 0 | 0 | 0 | 41.2097 | 99.13%
Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición) -Desvío Matarani- Desvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia | 134.2605 | 3.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3017 | 28.53%
Fuente: MTC - OSITRAN Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Cuadro 3.1.2: Inversión Supervisada en Aeropuertos Concesionados, 2020 - 2024
(Millones de US$)
AEROPUERTOS | COMPROMISO DE INVERSION | EJECUTADA |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADA | % AVANCE
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
TOTAL | 2714.3358 | 14.9802 | 4.5117 | 33.8886 | 55.1162 | 395.5086 | 1038.147 | 38.25%
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | 2261.52 | 0 | 0.047393 | 26.8859 | 21.9926 | 342.7177 | 741.669 | 42.7%
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales | 635.2262 | 14.9802 | 4.2515 | 3.4236 | 23.7082 | 51.1677 | 215.8695 | 33.98%
Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales | 342.2095 | 0 | 0.21285 | 3.5791 | 9.4154 | 1.6233 | 80.6084 | 23.56%
Fuente: MTC - OSITRAN Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
1/. Para la estimación del compromiso de inversión total, se suman los montos de los aeropuertos regionales y en el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez los 1200 millones de USD y los 536,9 millones de USD invertidos inicialmente (El compromiso de inversión inicial fue de 1 061,52 millones de USD)
Cuadro 3.1.3: Inversión Supervisada en Anillo Vial Periférico Concesionado, 2024
(Millones de US$)
ANILLO VIAL PERIFÉRICO | COMPROMISO DE INVERSION | EJECUTADA |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADA | % AVANCE
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
TOTAL | 2400 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0%
Anillo Vial Periférico | 2400 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0%
Fuente: MTC - OSITRAN Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Cuadro 3.1.4: Inversión Supervisada en Vías Férreas Concesionadas, 2020 - 2024
(Millones de US$)
FERROVÍAS | COMPROMISO DE INVERSION | EJECUTADA |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADA | % AVANCE
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
TOTAL | 6018.2047 | 243.1639 | 336.9119 | 247.8978 | 372.0366 | 478.623 | 4099.2747 | 68.11%
Ferrocarril del Centro | FRA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9615 | No aplicable
Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente | FRA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7614 | No aplicable
Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao Línea 1 Villa El Salvador – Av. Grau - San Juan de Lurigancho | 671.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.7094 | 100%
Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao | 5346.4952 | 0 | 336.9119 | 247.8978 | 372.0366 | 478.623 | 3292.8424 | 61.59%
Fuente: MTC - OSITRAN Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Cuadro 3.1.5: Inversión Supervisada en Puertos Concesionados, 2020 - 2024
(Millones de US$)
PUERTOS | COMPROMISO DE INVERSION | [5 empty] | TOTAL EJECUTADA | % AVANCE
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
TOTAL | 3447.461 | 75.3911 | 98.9939 | 119.2004 | 214.0899 | 165.9275 | 2268.7839 | 65.81%
Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao | 113.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2052 | 100%
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur | 731.2591 | 0 | 22.7878 | 44.129 | 153.9302 | 137.8012 | 731.3317 | 100%
Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao | 1425.9779 | 0.85817 | 2.4828 | 13.46 | 26.9423 | 16.002 | 481.0719 | 33.74%
Terminal Portuario de Matarani | 291.4486 | 6.0337 | 0 | 0.48802 | 0 | 0 | 290.3721 | 99.63%
Terminal Portuario de Paita | 311.636 | 7.2745 | 7.9677 | 23.2509 | 26.5857 | 4.2837 | 290.7297 | 93.29%
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma | 54.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0893 | 66.07%
Terminal Portuario General San Martín - Pisco | 249.121 | 43.2332 | 3.6874 | 0 | 0.041277 | 3.7065 | 185.7521 | 74.56%
Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry | 270.1867 | 17.9916 | 62.0681 | 37.8726 | 6.5905 | 4.1341 | 140.2319 | 51.9%
Fuente: MTC - OSITRAN Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

## 3.2
3. Concesiones en Transportes
3.2. Avance Físico en Carreteras Concesionadas
Cuadro 3.2.1: Situación del Avance Físico en las Carreteras Concesionadas, 2024
(Kilómetros intervenidos)
CARRETERAS CONCESIONADAS | NÚMERO DE CONCESIONES | KM DE CONTRATO DE CONCESIÓN | KILOMETROS COMPROMETIDOS | TOTAL ACUMULADO
TOTAL | 16 | 6693.205 | 6563.974 | 6233.6333
Avance Físico culminado | 11 | 3704.595 | 3974.625 | 3975.6103
Avance Físico en proceso | 5 | 2988.61 | 2589.349 | 2258.023
Fuente: MTC -OSITRAN
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Gráfico 3.2.1: Carreteras Concesionadas-Avance Físico culminado, 2024 |  |  | Gráfico 3.2.2: Carreteras Concesionadas-Avance Físico en proceso, 2024
Cuadro 3.2.2: Construcción e Intervención de Carreteras Concesionadas en Proceso – Avance Físico acumulado, 2024
(Kilómetros construidos e intervenidos)
CARRETERAS CONCESIONADAS | CONTRATO DE CONCESIÓN | COMPROMETIDO | AVANCE FÍSICO ACUMULADO
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % AVANCE
TOTAL | 2988.6 | 2589.4 | 2205.8 | 2242.3 | 2255.4 | 2258.1 | 2258.1 | 87.21%
IIRSA Sur, Tramo 5: Ilo - Matarani – Azángaro | 854.7 | 903.4 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 99.18%
Longitudinal de la Sierra - Tramo 2 | 874.1 | 550.7 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 89.7%
Tramo Vial Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - La Concordia | 428.6 | 503.1 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 86.88%
Red vial N° 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry – Emp.R01N | 356.2 | 356.2 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 74.4%
Autopista del Sol: Trujillo - Sullana | 475 | 276 | 113.7 | 150.2 | 163.3 | 166 | 166 | 60.14%
Fuente: MTC –OSITRAN
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

## 3.3
3. Concesiones en Transportes
3.3. Gestión Ambiental
Gráfico 3.3.1: Tipo de IGA aprobados, 2024
Gráfico 3.3.2: IGA aprobados por departamento, 2024

## 3.4
3. Concesiones en Transportes
3.4. Emergencias Viales
Gráfico 3.4.1: Tipos de Emergencias Viales, 2024
Gráfico 3.4.2: Eventos asociados a las Emergencias Viales, 2024
Cuadro 3.4.1: Eventos producidos en las Emergencias Viales de origen natural, 2024
(Número de emergencias)
FENÓMENO NATURAL | EVENTO PRODUCIDO | TOTAL
TOTAL |  | 1218
HIDROLÓGICOS | Daños en inf. y Geod. externa | 755
Erosión de plataforma | Daños en infraestructura | 361
Ahuellamiento | Daños en infraestructura | 176
Pérdida de plataforma | Daños en infraestructura | 58
Asentamiento de plataforma | Daños en infraestructura | 47
Colapso de alcantarilla | Daños en infraestructura | 26
Erosión de alcantarilla | Daños en infraestructura | 21
Derrumbe | Geodinámica externa | 225
Huaico | Geodinámica externa | 130
Deslizamiento | Geodinámica externa | 20
Otros fenóm. hidrol. | Daños en inf. y Geod. externa | 83
CLIMATOLÓGICOS | Daños en infraestructura | 45
METEOROLÓGICOS | Daños en inf. y Geod. externa | 16
GEODINÁMICA EXTERNA | Geodinámica externa | 5
SÍSMICO | Geodinámica externa | 5
Fuente: MTC – ODNGRD
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística
Cuadro 3.4.1: Eventos producidos en las Emergencias Viales de origen antrópico, 2024
(Número de emergencias)
FENÓMENO ANTRÓPICO | TOTAL
EMERGENCIAS VIALES | 194
INCIDENTES DE TRÁFICO | 116
Manifestación | 108
Incidente de tránsito | 6
Deterioro de puente | 2
ACCIDENTES DE TRÁNSITO | 78
Fuente: MTC – ODNGRD
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística