PRONUNCIAMIENTO Nº 371-2014/DSU

Entidad:		Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.- SEAL

Referencia:		Adjudicación de Menor Cuantía N° 0231-2014-SEAL, derivada de la Licitación Pública N° 005-2013-SEAL, convocada para la contratación de la ejecución de la obra "Instalación Línea en 33KV Socabaya y Subestaciones asociadas en la provincia de Arequipa".

- ANTECEDENTES

Mediante Carta N° 054-CE-AMC0231-SEAL-2014, recibida con fecha 31.03.2014, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones presentadas por el participante BABCOCK MONTAJES PERÚ S.A. al proceso de selección de la referencia, así como el informe técnico con el respectivo sustento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente;      b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En atención a lo anterior, de la cuatro (4) observaciones formuladas por el participante BABCOCK MONTAJES PERÚ S.A., la Observación N° 4 fue acogida por el Comité Especial, por lo que este Organismo Supervisor no se preanunciará al respecto. Ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:			BABCOCK MONTAJES PERÚ S.A.

Observación N° 1				Contra la determinación del 			presupuesto de la obra.

Mediante la presente observación el participante cuestiona que se establezca en las Bases que el contratista deberá asumir costos por conceptos que no se han determinado de manera clara y precisa, de acuerdo al siguiente detalle:

- Si bien se indica que la Entidad asumirá los costos del CIRA y de las licencias,  la gestión para obtener dichas autorizaciones implica que el contratista incurra en gastos que no han sido considerados por la Entidad.

- De acuerdo a las Bases, será el contratista quien asuma los costos por sondeos y excavaciones, las cuales no han sido determinadas ni en cantidad ni en profundidad ni en diámetro, por lo que no se puede establecer el costo respectivo.

- En las Bases se indica que, en caso existir replanteo del trazo donde se ha previsto tender las redes de energía, sea el contratista quien asuma los costos que ello implica, los cuales son: i) gastos por trámites para obtener las licencias para poder instalar las líneas eléctricas, ii) gastos por la trámites para obtener el derecho de servidumbre y iii) gastos por la tramitación del CIRA; sin embargo, señala que dicho costo debería ser asumido por la Entidad, dado que la misma debe entregar el terreno saneado y sin problema alguno para el contratista.

En ese sentido, señala que los conceptos antes descritos, por su naturaleza, corresponden a adicionales de obra, sin embargo, la Entidad pretende que sea asumido como parte de presupuesto. Por lo tanto, solicita que dichos gastos sean considerados como adicionales, los cuales serán presupuestados y aprobados en su oportunidad.

Asimismo, solicita que se precise en las Bases que de existir dilaciones en el plazo como consecuencia de un hecho fortuito, como son los antes señalados,  deberá modificarse el plazo de ejecución contractual los costos que ello genere deberán ser asumidos por la Entidad.

Finalmente, solicita que se suprima de las Bases "todo aquel texto adicional presente en las Bases, que se refiera a asuntos tratados en la presente observación", así como también se suprima el texto indicado a continuación:

"el Contratista es la responsable de la obtención, tramitación, gestión de las licencias, autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de las obra.

En caso que hubiera una modificación del trazo de la línea, la gestión de la servidumbre estará bajo la responsabilidad y a cargo del Contratista.

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la ejecución de la obra a su costo.

SEAL cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) aprobado por el INC de acuerdo al trazo de la línea propuesto, quedando las gestiones durante la construcción a cargo del Contratista. En caso que hubiera una modificación del trazo de la línea, la gestión del CIRA estará bajo la responsabilidad y a cargo del Contratista.

En caso hubiera una modificación del trazo de la línea u otros, la gestión de la servidumbre y CIRA durante la construcción, estará bajo la responsabilidad y a cargo del Contratista. Los pagos de servidumbre y trámites para el CIRA serán asumidos por SEAL".

Por tanto, dada la falta de claridad y estructura en la observación planteada por el participante, se entendería que el participante solicita que los aspectos descritos en los literales i), ii) y iii) de la presente observación, sean considerados como adicionales de obra, que la Entidad asuma los gastos generados por la ampliación de plazo, en caso las hubiese y que se suprima el texto indicado anteriormente.

Pronunciamiento

De acuerdo al numeral 8 del Capítulo III de las Bases, en el acápite "De las obras preliminares", se ha establecido lo siguiente

" (...)

El Contratista se obliga realizar la Ingeniería de Detalle: El replanteo de obra con los cálculos y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecución, teniendo que entregarlos dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra. El estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones deben ser presentados en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra.

La Ingeniería de Detalle comprende el Replanteo de Obra, Estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones. El Contratista se obliga realizar la Ingeniería de detalle de la línea, ingeniería de detalle de las subestaciones Socabaya y Tiabaya con los cálculos y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecución, teniendo que entregarlos dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra. El estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones deben ser presentados en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra.

(...)

El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la Supervisión para su aprobación.

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.

(...)

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la ejecución de la obra a su costo.

(...)

Conforme a lo establecido en el Artículo 153° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se precisa que  el Contratista es la responsable de la obtención, tramitación, gestión de las licencias, autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de las obra, con conocimiento de SEAL.

SEAL cuenta con la servidumbre saneada de acuerdo al trazo de la línea propuesto, quedando las gestiones durante la construcción a cargo del Contratista. En caso que hubiera una modificación del trazo de la línea, la gestión de la servidumbre estará bajo la responsabilidad y a cargo del Contratista.

SEAL cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) aprobado por el INC de acuerdo al trazo de la línea propuesto, quedando las gestiones durante la construcción a cargo del Contratista. En caso que hubiera una modificación del trazo de la línea, la gestión del CIRA estará bajo la responsabilidad y a cargo del Contratista.

En caso hubiera una modificación del trazo de la línea u otros, la gestión de la servidumbre y CIRA durante la construcción, estará bajo la responsabilidad y a cargo del Contratista. Los pagos de servidumbre y trámites para el CIRA serán asumidos por SEAL

(...)"

En relación a ello, el Comité Especial señaló en el pliego de absolución de observaciones

que

"El proyecto cuenta con CIRA y Servidumbre saneada, si fuera el caso que en el replanteo de obra o Ingeniería de Detalle se presente una modificación del trazo de la ruta, las gestiones y los trámites para el CIRA y servidumbre modificada así como las licencias de ser el caso, será efectuada por la contratista y los pagos serán asumidos por SEAL.

El replanteo de obra o Ingeniería de detalle no considera la modificación sustancial del proyecto sino su validación en campo, y los costos de los mismos se encuentran considerados en el metrado y presupuesto de la obra, las modificaciones que puedan surgir en el replanteo de obra serán consideradas como adicionales, deductivos o partidas nuevas que serán aprobados por la supervisión y la entidad correspondiente.

Si la contratista durante la elaboración del replanteo de obra o ingeniería de detalle requiera hacer algún sondeo o excavación adicional a los establecidos en el estudio definitivo, este debe ser considerado dentro de la partida de replanteo.

Las causales de ampliación de plazo de ser el caso, serán conforme se dispone en el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El terreno donde se ejecutará la obra se encuentra con servidumbre saneada y el terreno de la Subestación es propiedad de SEAL".

Sobre el particular, conforme con lo previsto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento, para la ejecución de obra, el valor referencial corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico. En dicho presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la obra, sustentándose en el análisis de precios unitarios por cada partida y subpartida elaborados, teniendo en cuenta los insumos requeridos en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Ahora bien, se aprecia que la Entidad en la absolución de la presente observación ha precisado que el terreno donde se ejecutará la obra cuenta con CIRA y servidumbre  saneada, así también precisó que el terreno de la subestación es de su propiedad, por lo que indica que de surgir modificaciones en el replanteo de obra serán consideradas como adicionales, deductivos o partidas nuevas; asimismo, las ampliaciones de plazo que puedan generarse se realizarán conforme a lo señalado en el artículo 200 del Reglamento y los sondeos y excavaciones adicionales deberán ser considerados dentro de la partida de replanteo.

En ese sentido, considerando que la Entidad ha realizado las precisiones respectivas y dado que es responsabilidad de la misma la determinación de sus requerimientos técnicos y del presupuesto de la obra, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, considerando lo señalado por la Entidad, deberá precisarse que los costos que asumirá la Entidad respecto al CIRA, servidumbres y licencias, incluyen los gastos de gestión y tramitación de los mismos. Asimismo, dado que las ampliaciones de plazo dan lugar a gastos generales, deberá precisarse que, de ser el caso, éstos serán asumidos por la Entidad conforme a los artículos pertinentes del Capítulo VII del Reglamento, referido a "Obras".

Asimismo, en virtud del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad deberá publicar en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE el presupuesto de la obra completo y el desagregado de gastos generales completo.

Cabe acotar que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su contenido será responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas.

Observación N° 2				Contra las penalidades establecidas

Mediante la presente observación el participante cuestiona las penalidades establecidas en las Bases, adicionales a las penalidades por mora, pues considera que las mismas no obedecen a criterios objetivos, congruentes y razonables.

En ese sentido, se requiere a la Entidad que retire todas las penalidades pecuniarias establecidas en las Bases, dado que son excesivas e incongruentes y que solo se mantengan las penalidades por mora.

Pronunciamiento

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo III de las Bases, las penalidades a aplicar por cambios del personal propuesto son las siguientes:

| ITEM | TIPIFICACION DE INFRACCION | UNIDAD | PENALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Por cambio del Ingeniero Residente de Obra ofrecido en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado | Cada Vez | 2.5 UIT |
| 2 | Por cambio de los Ingenieros Asistentes de Obra o Ingeniero de Seguridad ofrecidos en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado | Cada Vez | 2.0 UIT |

Asimismo, se indica que por incumplimiento en la etapa de ejecución contractual, se aplicarán las siguientes:

| ITEM | TIPIFICACION DE INFRACCION | UNIDAD | PENALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Por no hacer cumplir con la entrega de la ingeniería de detalle y/o levantamiento de observaciones en el plazo determinado | Evento | 3.0 UIT |
| 2 | Por modificar lo estipulado en el expediente técnico de obra sin autorización, o lo establecido en las normas técnicas y el Código Nacional de Electricidad. | Por cada Infracción | 0,2 UIT |
| 3 | Por no instalar la señalización respectiva para delimitar la zona de trabajo. | Cada Infracción | 0.3 UIT |
| 4 | El Residente de obra, asistentes de obra o jefe de seguridad no se encuentra en la zona de obra. | Por cada infracción | 0.5 UIT |
| 5 | Por no utilizar equipos, herramientas e implementos de seguridad en la ejecución de la obra, incumple el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas. | Por cada caso | 0,1 UIT |
| 6 | Por no contar con los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación requeridos para el montaje (Anexo 9) | Por cada infracción | 0.1 UIT |
| 7 | Por no cumplir con suministrar la infraestructura y equipamiento mínimo exigido para el cumplimiento del servicio de consultoría Supervisión de Obra. | Por cada infracción | 0.5 UIT |
| 8 | Por no cumplir con hacer la Anotación y elaborar el Expediente Técnico de la prestación adicional de obra en los plazos establecidos en la normativa vigente | Por cada día de atraso | 0.5 UIT |
| 9 | Por no cumplir con la entrega del Expediente “Conforme a Obra” en el plazo de 10 días calendario de la fecha de culminación de obra. | Por cada día de atraso | 0.5 UIT |
| 10 | Por no responder oportunamente los requerimientos e informes que la entidad solicite. | Por cada día de atraso | 0.1 UIT |
| 11 | Por falta de comunicación para coordinaciones por parte del residente, asistentes e ingeniero de seguridad ante llamadas telefónicas o correos electrónicos no contestados. | Por cada Infracción | 0,05 UIT |

Sobre el particular, el Comité Especial en el pliego de absolución de observaciones indicó respecto a la penalidad por cambio del personal, se permitirán los cambios del personal durante la ejecución del contrato siempre que sean autorizados por la Entidad y que "el nuevo personal cuente con igual o mayores características". Asimismo, precisa que las penalidades se encuentran conforme al artículo 48° de la Ley y 166° de Reglamento, sin embargo, para las modifica para mayor claridad de las mismas, tal como sigue:

| ITEM | TIPIFICACION DE INFRACCION | UNIDAD | PENALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Por no cumplir con la entrega de la ingeniería de detalle y/o levantamiento de observaciones en el plazo determinado. Los plazos están determinados, en el requerimiento técnico mínimo y en las bases del proceso. | Evento | 2.0 UIT |
| 2 | Por modificar lo estipulado en el expediente técnico de obra sin autorización, o lo establecido en las normas técnicas y el Código Nacional de Electricidad. Se precisa que las modificaciones están referidas a la ejecución de la obra. | Por cada Infracción | 0,2 UIT |
| 3 | Por no instalar la señalización respectiva para delimitar la zona de trabajo. Se encuentra establecida y precisada en los requerimientos técnicos mínimos del numeral 8.- de la ejecución de obra. | Cada Infracción | 0.3 UIT |
| 4 | El Residente de obra y asistentes de obra no se encuentra en la zona de obra. La permanencia en obra del residente de obra, asistentes de obra es a tiempo completa, de acuerdo a la jornada laboral vigente, el mismo que será controlada por la Supervisión de Obra durante el proceso de ejecución y por la Entidad en forma inopinada. | Por cada infracción | 0.5 UIT |
| 5 | Por no utilizar equipos, herramientas e implementos de seguridad en la ejecución de la obra, incumple el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas. Se encuentra establecida y precisada en los requerimientos técnicos mínimos del numeral 8.- de la ejecución de obra. Se precisa por no utilizar “el personal” los equipos, herramientas e implementos de seguridad, detallados en lo siguiente: - Casco dieléctrico, - Barbiquejo, - Lentes de protección solar, - Guantes de cuero, - Guantes dieléctrico hasta 36 kV, - Careta facial contra arco eléctrico (opcional) - Botas dieléctricas antideslizantes, - Arnés de seguridad, - Línea de vida, - Herramientas aisladas (Alicates, desarmadores, llaves) - Escalera dieléctrica. | Por cada caso | 0,1 UIT |
| 6 | Por no contar con los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación requeridos para el montaje (Anexo 8). El ANEXO N° 8, está referido a que el postor DECLARA poner a disposición de la ejecución de obra, los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos en óptimas condiciones de operación, en propiedad o alquiler. | Por cada infracción | 0.1 UIT |
| 7 | NO CORRESPONDE. |  |  |
| 8 | NO CORRESPONDE. |  |  |
| 9 | Por no cumplir con la entrega del Expediente “Conforme a Obra” en el plazo de 10 días calendario de la fecha de culminación de obra. Esta referida, que una vez culminada la obra en la etapa contractual, la contratista está obligada a presentar el Expediente Conforme a Obra Ejecutado, con la finalidad de que la Comisión de Recepción de Obra pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y proceder con la recepción respectiva. | Por cada día de atraso | 0.5 UIT |
| 10 | Por no responder oportunamente los requerimientos e informes que la entidad solicite. Está referido a la solicitud de “informes de avance de obra” requeridos por la entidad en un plazo de 24 horas dirigido al Supervisor de Obra y Administrador de Contrato respectivamente. | Por cada día de atraso | 0.1 UIT |
| 11 | NO CORRESPONDE |  |  |

Sobre el particular, se advierte que se han realizado las siguientes precisiones respecto a los cuestionamientos formulados:

Respecto a la penalidad contenida en el numeral 1, se aprecia que la Entidad ha precisado que los plazo para cumplir con la entrega de la ingeniería de detalle y/o levantamiento de observaciones en el plazo determinado, están determinados en el requerimiento técnico mínimo y en las bases del proceso.

Respecto a la penalidad contenida en el numeral 2, se advierte que la Entidad ha precisado que las modificaciones del expediente técnico a las que se hace referencia, son aquellas referidas a la ejecución de obra.

Respecto a la penalidad contenida en el numeral N° 3, se aprecia que tal como ha señalado el Comité Especial, en el numeral 8 del Capítulo III, referido a la ejecución de la obra, se ha indicado que "El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes, asimismo para el montaje electromecánico de las líneas".

Respecto a la penalidad contenida en el numeral N° 4, se aprecia que se ha suprimido el extremo que penalizaba la ausencia del jefe de seguridad en la obra; pero se ha mantenido la penalidad respecto al residente de obra y al asistente de obra y precisa que la permanencia de ambos en obra del residente de obra, deberá ser a tiempo completo durante la jornada laboral vigente, lo cual podrá ser controlados por la supervisión de obra y por la Entidad, en forma inopinada.

Cabe señalar que si bien lo indicado por la Entidad se encuentra conforme de acuerdo a lo señalado en el artículo 185 del Reglamento, no se ha precisado cómo se corroborará dicho incidente (ausencia), por lo cual deberá tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 195 del Reglamento, "en el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación".

Respecto a la penalidad contenida en el numeral N° 5, se  aprecia que la Entidad tipifica como infracción "no utilizar, equipos, herramientas e implementos de seguridad en la ejecución de la obra, (...)". Al respecto, el Comité Especial ha precisado cuáles son los implementos o equipos que cada personal deberá utilizar.

Asimismo, respecto a la penalidad contenida en el numeral N° 6, se ha precisado que el anexo al cual se refieren es el Anexo 8 y mediante el mismo el postor declara poner los equipos a disposición de la ejecución de obra, "en propiedad o alquiler".

Respecto a las penalidades contenidas en los numeral 9 y 10, la Entidad precisa con mayor amplitud, los supuestos a los cuales se refieren las penalidades establecidas.

En relación a las penalidades contenidas en los numerales 7, 8 y 11, las mismas fueron suprimidas por la Entidad, por no corresponder al presente proceso de selección.

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado se advierte que la Entidad ha precisado los supuestos de aplicación de las penalidades establecidas, así como ha suprimido aquellas no aplicables al proceso de selección; en ese sentido, considerando lo solicitado por el postor y dado que de acuerdo a la normativa de contrataciones públicas la Entidad tiene la facultad de establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la integración de las Bases, para el caso de la infracción N° 4, deberá precisarse que la ausencia del residente de obra o el asistente de obra deberá ser anotada en el cuaderno de obra, conforme a lo señalado en el artículo 195 del Reglamento.

Asimismo, respecto al Anexo N° 8 mencionado en la penalidad N° 6, el mismo está referido a la Declaración Jurada de propiedad o alquiler de equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos puestos a disposición de la obra, por tanto, cabe señalar que  lo relevante es la disponibilidad de los equipos y maquinarias solicitadas para la obra, por lo cual la forma contractual mediante la cual el contratista ha adquirido dicha disponibilidad no resulta relevante, la misma que podrá ser en propiedad, posesión, arrendamiento, leasing, entre otros, según corresponda.

En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases deberá precisarse que los equipos podrán ser en propiedad, posesión, arrendamiento, leasing o cualquier otra forma que garantice la disponibilidad de los equipos requeridos al contratista, tanto en el Anexo N° 8 como en el literal h) del numeral 2.5.1 del Capítulo II de las Bases, bastando la presentación de una Declaración Jurada mediante la cual el postor se comprometa a contar con dicha disponibilidad; sin perjuicio de la fiscalización que pueda realizar la Entidad previamente a suscribir el contrato.

Observación N° 3				Sobre el cambio del personal

Mediante la presente observación el participante cuestiona que debido a los replanteos no se cuente con una fecha de inicio cierta, ya que ello significa que deba asumir los costos de tener a los profesionales contrataos en la espera del inicio de la obra, dado que su reemplazo o cambio está penalizado. En ese sentido, solicita que se suprima de las Bases el requisito de que la Entidad deba autorizar el cambio del personal, siempre y cuando el reemplazado cuente con igual o superior perfil que el reemplazado; así también solicita que  suprima la penalización de 2 UIT por el cambio de cada personal, pues no resulta razonable.

Pronunciamiento

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo III de las Bases, se indica que:

"Se aplicará la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales propuestos en la oferta técnica, previa aceptación y aprobación por parte de SEAL de la solicitud del cambio del profesional y personal evaluado, el personal de reemplazo deberá cumplir como mínimo la experiencia del personal ofertado en la propuesta técnica

Están eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional.

- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con certificado médico.

- Retiro del profesional por disposición de SEAL".

Asimismo, en las Bases se ha establecido penalidad por cambios del personal propuesto, de acuerdo a lo siguiente:

| ITEM | TIPIFICACION DE INFRACCION | UNIDAD | PENALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Por cambio del Ingeniero Residente de Obra ofrecido en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado | Cada Vez | 2.5 UIT |
| 2 | Por cambio de los Ingenieros Asistentes de Obra o Ingeniero de Seguridad ofrecidos en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado | Cada Vez | 2.0 UIT |

Sobre el particular, el Comité Especial en el pliego de absolución de consultas y observaciones señaló que el inicio del plazo de ejecución de obra es concordante con lo dispuesto en el artículo 184° del Reglamento, así como también, las penalidades han sido establecidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley y el artículo 166° del Reglamento y el cambio del personal es concordante con el artículo 43° de la Ley y el artículo 185° de su Reglamento. Asimismo, precisa que se han permitido de manera excepcional los cambios del personal durante la ejecución del contrato, siempre que personal reemplazante cuente con igual o superiores características y sean autorizados por la Entidad.

Al respecto, el artículo 184 del Reglamento señala que el inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan, entre otras, la siguiente condición: "Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra", condición que deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Asimismo, se indica que si la Entidad no cumple por causa imputable a ésta, en los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo de quince (15) días, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000), así como también, vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad.

Asimismo, el artículo 185 del Reglamento indica que "la sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido los ocho (8) días hábiles sin que la Entidad emita pronunciamiento, se considerará aprobada su solicitud".

Cabe señalar que en el numeral 12 del Capítulo III, en relación al cambio del personal, la Entidad ha considerado establecer un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para pronunciarse respecto a la solicitud de cambio de personal, de no obtener respuesta, el contratista deberá considerar que fue aceptada su solicitud.

En relación a ello, la Entidad ha señalado que el inicio de la obra se regirá por lo dispuesto en el artículo 184 antes descrito, es decir, de no iniciarse en el plazo correspondiente el contratista podrá solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios imputables a la Entidad, tales como el costo adicional en el que incurrió la contratista por la permanencia de los profesionales.

De otro lado, tal como se ha señalado, es responsabilidad de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias necesidades, los requerimientos técnicos mínimos, razón por la cual la autorización del reemplazo del personal es un mecanismo previsto por la Entidad, que en el caso del residente de obra dicha obligación se ha establecido expresamente en el artículo 185 del Reglamento.

Por lo expuesto y considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, corresponde a este Organismo Supervisor NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, se advierte que dentro de los supuestos de excepción de aplicación de la penalidad no se ha previsto el caso fortuito o fuerza mayor; en ese sentido, dado que dicha causal exime de responsabilidad al contratista, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse que no se aplicará la penalidad prevista en caso el reemplazo del personal se haya producido por caso fortuito o fuerza mayor.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Experiencia de los profesionales

- De acuerdo al numeral 12 del Capítulo III de las Bases, en el acápite referido al personal propuesto, se solicita para el asistente en líneas de Transmisión y el asistente en subestaciones de potencia, acreditar una experiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en Obras y/o Proyectos relacionados a la ejecución de obras y/o montaje de líneas de transmisión iguales o mayores a 33 kV.

Asimismo, para el caso del Ingeniero de seguridad, se solicita que cuente con experiencia como Ingeniero y/o Inspector y/o Supervisor y/o similares de Seguridad en el subsector eléctrico.

Al respecto, cabe señalar que la experiencia que dichos profesionales deberá acreditar es aquella obtenida en la especialidad y en obras similares, por lo que con ocasión de la integración de las Bases deberá precisarse que el asistente en líneas de Transmisión, el asistente en subestaciones de potencia y el Ingeniero en seguridad, deberán acreditar la experiencia obtenida en su especialidad en la ejecución de obras similares, considerando la definición de obras similares establecida en las Bases. De igual manera, en los factores de evaluación deberá realizarse dicha precisión.

Cabe señalar que la Entidad ha establecido la siguiente definición de obras similares "Ejecución de obras y/o montaje de líneas de transmisión y/o subestaciones de potencia iguales o mayores a 33 kV", la misma que deberá ser aplicada para la acreditación de la experiencia del postor y los profesionales, tanto en los requerimientos técnicos mínimos y los factores de evaluación.

- De otro lado, se advierte que en el pliego de absolución de las observaciones, que en la absolución de la Observación N° 4 se ha precisado que la experiencia del profesional será contabilizada a partir de la obtención del título profesional.

Sobre el particular, en el caso del Perú, los ingenieros solo pueden realizar actividades propias de su profesión una vez que se encuentren colegiados ante el colegio profesional respectivo; sin embargo, el establecer tal disposición en las Bases, podría restringir la participación de profesionales extranjeros y/o nacionales que obtuvieron su experiencia fuera del territorio nacional.

En ese sentido, deberá precisarse con ocasión de la integración de las Bases que la experiencia de los profesionales debe ser contabilizada a partir de que se encuentren legalmente habilitado para ello, de acuerdo a la legislación del país donde se obtuvo la experiencia.

  - Factores de evaluación

De acuerdo al artículo 47 del Reglamento, en los casos de contratación de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato,  las Bases incluirán, además, factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor, sin que pueda considerarse el plazo de ejecución.

En ese sentido, dado que el presente proceso de selección corresponde a uno de contratación de obras bajo la modalidad llave en mano, deberán incluirse dentro de los factores de evaluación, un factor referido al equipamiento, el cual deberá ser objetivo y congruente con el objeto de la convocatoria y sujeto a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 14 de abril de 2014

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora de Supervisión

SGS/.

Artículo 184 del Reglamento:

"El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187°.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por causas imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al vencimiento del plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad".