PRONUNCIAMIENTO N° 1815-2015/DSU

Entidad:	Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Sur Este S.A.

Referencia:		Concurso Público Nº 36-2015-ELSE-1 convocado para la “Supervisión proyecto ampliación de redes MT y BT de 4 provincias del departamento de Apurímac 2014 - 2015”

- ANTECEDENTES

A través de la Carta CE-CP-036-ELSE-2015-003, recibida el 16.DIC.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) observaciones formuladas por el participante SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONTRAISTAS GENERALES S.A.C. - SEINCO S.A.C., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

- OBSERVACIONES

Observante:	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONTRAISTAS GENERALES S.A.C. - SEINCO S.A.C.

Observaciones Nº 1, 2 y 3: 	Contra la falta de precisión del plazo de la liquidación de la obra

Mediante la Observación N° 1, el participante señala que de acuerdo a la ejecución de la obra del contrato principal el plazo de ejecución es 270 días calendario, por lo que el término de la obra sería a los 270 días calendario, plazo en el cual también terminan los servicios de prestación de la supervisión de la obra; no obstante, en el numeral 1.8 del Capítulo I de las Bases se indica que la supervisión se prestará en el plazo de 270 días calendario hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato, plazo que resultaría inexacto ya que no se ha determinado el plazo de ejecución de la liquidación hasta su consentimiento y normalmente dicho trámite demora seis (6) meses como mínimo, por lo que debería precisarse el plazo exacto que durará el trámite de liquidación de la obra hasta el consentimiento final de la obra. En ese sentido, a efectos de que el sistema de contratación se considere a suma alzada, solicita que se elimine la frase “hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato”.

A través de la Observación N° 2, el participante manifiesta que en cumplimiento del artículo 40 del Reglamento el plazo de ejecución de la obra está definida en 270 días calendario; sin embargo, no se habría definido el plazo de liquidación de la obra hasta su consentimiento final de la obra, por lo que a fin de cumplir con el sistema de contratación a suma alzada solicita que se cuantifique el plazo de liquidación de la obra.

Mediante la Observación N° 3, el participante indica que se habrían presentado inconvenientes en contratos celebrados anteriormente con la Entidad como es el caso del Contrato N° 369-2013-ELSE, por lo que resultaría necesaria la determinación del plazo de liquidación de la obra hasta su consentimiento final de la obra, o en su caso que se modifique el numeral 1.8 del Capítulo I de las Bases eliminando la frase “hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato” para no transgredir el Principio de Moralidad ya que con dicha frase la Entidad se viene enriqueciendo indebidamente a costa de los consultores.

Pronunciamiento

En el numeral 1.8 del Capítulo I de las Bases se ha señalado que “Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 270 días calendario hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato.”.

Ahora bien, en el numeral 6.1.4 del Capítulo III de las Bases se ha contemplado las actividades correspondientes a la liquidación de obra conforme se detalla:

“6.1.4.1. La liquidación del contrato de obra se realizará dentro del plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.

6.1.4.2. Dentro del plazo de diez (10) días calendario de presentada la liquidación por el Contratista, el Supervisor deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, presentando a la Entidad la liquidación del contrato de obra elaborada por la misma Supervisión, con el objeto que la Entidad notifique al Contratista, para que este último se pronuncie dentro de los quince (15) días calendario siguientes.

6.1.4.3. Si el Contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, dentro de los diez (10) días calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervisión efectuará y presentará la liquidación del contrato de obra. La Entidad notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

6.1.4.4. En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato de Obra, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 211º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”.

En relación con ello, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial expresó lo siguiente:

Respecto de la Observación N° 1:

“(…) la supervisión debe prestar servicio hasta la liquidación del contrato cuyo plazo se encuentra establecido en el artículo 211 del RLCE.”.

Respecto de la Observación N° 2:

“(…) la consulta se refiere al contenido del artículo 211 del RLCE donde se encuentra definido el plazo de liquidación de obra.”.

Respecto de la Observación N° 3:

“(…) el artículo 193 del RLCE define claramente las obligaciones de la supervisión de obra hasta la culminación del contrato, el mismo que concluye con la liquidación respectiva estando los plazos previstos en la referida norma.”.

Asimismo, en el Informe N° 001-2015-CE-CP-036-2015-ELSE remitido por la Entidad con ocasión de la elevación de observaciones a las Bases, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

Respecto de la Observación N° 1:

“La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento establecen que la obra debe contar de manera permanente y directa con un inspector o supervisor de obra con la finalidad de controlar los trabajos efectuados por el contratista en su integridad con sujeción al expediente técnico y durante la ejecución contractual, la misma que concluye con la liquidación del contrato de obra, por tanto, no es posible restringir un contrato de supervisión de obra solamente a la ejecución física de la misma

El plazo considerado para el contrato de supervisión de obra es el mismo que el asignado para el contratista encargado de la ejecución de la misma, siendo este contrato a suma alzada limitado por tres restricciones el alcance, el tiempo y el monto de la obra, es decir, el valor asignado al contrato de supervisión es hasta la conclusión de la obra, siendo el mismo pagado a prorrata en armadas mensuales, previendo un monto global adicional para la liquidación de la obra, la misma que debe ejecutarse en los plazos estipulados en la propia ley y su Reglamento (art. 211 del RLCE).

Las desviaciones que pudieran presentarse en los plazos de la liquidación de la obra son de exclusiva responsabilidad del contratista y el supervisor, siendo ambos los encargados de su perfeccionamiento hasta el consentimiento por parte de la Entidad.

Conforme a lo expresado en los párrafos precedentes, resulta incongruente separar del contrato de supervisión de obra la liquidación de la misma y por tanto, no es posible acoger lo solicitado por el postor.”.

Respecto de la Observación N° 2:

“La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento prevén los plazos para la liquidación de obra, no siendo potestad del Comité definir otros, por tanto, lo solicitado por el postor no es atendible.”.

Respecto de la Observación N° 3:

“En el informe aclaratorio de la respuesta a la observación 1, con claridad meridiana se explica el alcance de las labores de supervisión, las mismas que son definidas en la propia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no pudiendo separarse la liquidación de la obra de las labores de supervisión.

Por otro lado, la propia Ley determina dentro de la ejecución contractual las causales que motivan las ampliaciones de plazo y sus consecuencias, no pudiendo en esta etapa del proceso adelantar supuestos retrasos en la ejecución contractual que motiven ampliaciones de plazo.

Por lo manifestado no es posible acoger lo solicitado por el postor.”.

Al respecto, cabe señalar que existe correlación entre el plazo de la supervisión de la obra y el plazo de ejecución de la misma debido a que el primero dependerá del segundo, incluyendo las ampliaciones de plazo o adicionales en la ejecución de la obra que, de ser el caso, pueden darse.

Además, debe tenerse en cuenta que la ejecución de la liquidación del contrato de obra debe cumplir con los plazos y formalidades previstas en el artículo 211 del Reglamento, lo cual incluye la posibilidad de someter cualquier controversia al respecto a conciliación y/o arbitraje, por lo que establecer un plazo definitivo al respecto no se ajusta a la naturaleza de dicha prestación.

Adicionalmente, cabe precisar que, en el numeral 4.1 del “Formato de Resumen Ejecutivo” la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos.

En virtud de lo expuesto precedentemente, ya que la Entidad ha declarado en el Resumen Ejecutivo que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con todas las prestaciones del contrato, bajo los términos establecidos, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones N° 1, 2 y 3.

3. 	CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Colegiatura de los profesionales

Sobre el particular, en el literal b) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica se requiere “la colegiatura sólo presentará el postor ganador de la buena pro al inicio de la prestación del servicio.”.

Asimismo, en el último párrafo del numeral 2.7 del Capítulo II de las Bases se ha previsto que “Previo al inicio de la ejecución del contrato los profesionales presentarán copia simple de su colegiatura y habilidad vigente según corresponda.”.

Al respecto, cabe precisar que, mediante el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria que dispuso que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

En ese sentido, no corresponde exigir que el personal propuesto se encuentre colegiado y habilitado para la presentación de las propuestas ni en otro momento distinto al inicio de la participación efectiva del profesional durante la ejecución contractual.

En virtud de lo expuesto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá:

i)	Suprimirse cualquier regulación de las Bases (la copia simple o la colegiatura solicitada en el literal b) de la documentación obligatoria de la propuesta técnica) que exija la acreditación (lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii)	Tenerse en consideración que la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional,

iii)	La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

  - Acreditación de la experiencia de los profesionales

De conformidad con lo señalado en el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento Nº 723-2013/DSU, en el literal c) de la documentación facultativa de la propuesta técnica y en el factor de evaluación “Experiencia del personal propuesto” del Capítulo IV de las Bases deberá precisarse que la experiencia de los profesionales propuestos podrá verificarse con la presentación de i) contratos con su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que se oponga a lo señalado anteriormente.

  - Acreditación del equipamiento mínimo para el servicio

Conforme a reiterados pronunciamientos emitidos por el OSCE, deberá señalarse en el literal d “Equipamiento mínimo para el servicio” del numeral 4.0 del Capítulo III de las Bases que los postores pueden presentar en su propuesta documentos que acreditan la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, leasing o alquiler o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos; sin perjuicio de la potestad de la Entidad de requerir para la suscripción del contrato los documentos que sustenten su disponibilidad y/o realizar la inspección física de aquellos.

  - Factores de evaluación

En el Capítulo IV de las Bases se ha previsto el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas” conforme a lo siguiente:

“Criterio:

Se evaluará al postor que oferte como mejora a un personal adicional para la supervisión de la obra (Un Ingeniero Asistente Supervisor), el mismo que no demandará ningún costo adicional para ELSE.

Mejora 1: Un Ingeniero Asistente Supervisor: 25 puntos”.

Al respecto, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento, constituye una mejora al servicio objeto de la contratación, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en los términos de referencia, según corresponda, mejorando su calidad o a la oportunidad de su prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

Ahora bien, cabe señalar que el personal sujeto a evaluación en el Capítulo IV de las Bases sólo podría ser aquel requerido dentro de los términos de referencia, pues el calificar personal adicional evidenciaría una deficiente determinación de los requerimientos técnicos mínimos.

Por tanto, toda vez que se estaría contraviniendo la normativa de contratación pública, con motivo de la integración de Bases, deberá reformularse el factor de evaluación “Mejoras a las condiciones previstas” del Capítulo IV de las Bases considerando lo siguiente: i) no evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos sino sólo aquellas condiciones que los superen, ii) establecer parámetros de calificación objetivos que no vulneren lo dispuesto por la normativa de contratación pública, iii) no evaluar aspectos que formen parte de las actividades que desarrollará el contratista durante la ejecución contractual, iv) no calificar el ofrecimiento de profesionales adicionales a los requeridos, en tanto que no inciden en la mejora de los requerimientos técnicos mínimos del servicio de consultoría objeto de convocatoria, v) no trasladar la definición de las mejoras a los postores, y vi) respetar el margen de asignación de puntaje previsto en el artículo 46 del Reglamento.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 30 de diciembre de 2015

Elaborado por: 		Liliana Lizárraga Luy

Supervisado por: 		Elissa Lacca Velasco

Validado por:		Laura Gutierrez Gonzales

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2012. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. Sección: Legislación y documentos OSCE. En: www.osce.gob.pe

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.